КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА Дальнегорского городского округа

Проспект 50 лет Октября, д. 129, г. Дальнегорск, Приморский край, 692446 тел. (42373)3-27-35 E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке отчета о ходе и реализации и оценке эффективности реализации  Муниципальной программы "Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций" за  2020 год.

29 марта 2021 года                                                                     		              № 16

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

# 1.1. Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия

Настоящее заключение  Контрольно–счетной палаты Дальнегорского городского округа  (далее – КСП ДГО или Контрольно-счётная палата) по проверке  исполнения муниципальной программы «Противодействие коррупции в Дальнегорском городском округе» за  2020 год (или далее – муниципальная программа или МП) подготовлено в соответствии: с пунктом  2 статьи 157 Бюджетного кодекса РФ,  Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  Положением о Контрольно-счётной палате Дальнегорского городского округа, утверждённым решением Думы ДГО от 26.09.2013г. № 147, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Проведение оперативного (текущего) контроля за исполнением бюджета Дальнегорского городского округа», утвержденным распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты ДГО от 16.04.2018 № 36.

Данное экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно п. 2.4, 2.8  Плана работы КСП ДГО на 2021 год утвержденного Распоряжением председателя КСП ДГО от 25.12.2020 г. № 73  и Распоряжения от 26.03.2021 г. № 25.

1.2. Вопросы экспертно-аналитического мероприятия.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы Дальнегорского городского округа за  2020 год, проведен:

- анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения  фактически произведенных затрат на реализацию программы,

- анализ годового отчета ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

Объект проверки – Отдел по делам ГОЧС и мобилизационной работе администрации Дальнегорского городского округа.

Срок проведения: с 26.03.2021 по 29.03.2021г.

2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы за 2020 год использовались материалы, предоставленные администрацией Дальнегорского городского округа, и материалы, размещенные в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети «Интернет»:

1.Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы (форма 9);

2.Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дальнегорского городского округа на реализацию муниципальной программы (форма 10);

3.Информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы (форма 12);

4.Сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы (Форма 13);

5.Годовой отчет о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы  за 2020 год.

2.1. Анализ исполнения муниципальной программы,  финансового обеспечения и фактически произведенных затрат на ее  реализацию.

Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы  утверждаются местной администрацией.

Постановлением администрации ДГО от 31.07.2018 года № 510-па утвержден перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется  в 2019 году (далее – Перечень). Постановлениями от 24.08.2018 г №582-па, от 31.10.2018 №693-па, от 11.02.2019г 92-па, от 27.02.2019 №126-па, от 09.04.2019г №234-па, от 13.05.2019г №296-па, от 01.08.2019 №610-па, от 28.10.2019г № 904-па, от 25.12.2019г №1151-па,  от 31.01.2020г  №67-па, от 25.02.2020 №116-па, от 15.06.2020г №512-па, от 13.07.2020г №634-па от 31.08.2020г №800-па, от 24.11.2020г №1155-па, от 14.12.2020г  №1213-па внесены изменения в указанный Перечень.

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации  муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа, утвержденным Постановлением Администрации  Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 г. № 488-па (в ред. Постановления от 27.08.2018г №587-па, от 25.02.2019 №122-па, 25.07.2019г №578-па, от 12.09.2019г №737-па, от 23.12.2019г №1137-па, от 21.07.2020г №663-па, от 16.02.2021г №127-па)  (далее – Порядок), в муниципальных программах установлены целевые показатели для оценки эффективности реализации программы.

Сравнительный анализ ресурсного обеспечения предусмотренного бюджетом ДГО на 2020 год и исполнение расходования средств бюджета ДГО на реализацию проверяемой муниципальной  программы, представлен в Приложении №1 к настоящему заключению.

Решением  Думы Дальнегорского городского округа от 04.12.2019 г.  № 355 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» утверждено ассигнований  2370,00 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования предусмотрены за счет средств  бюджета Дальнегорского городского округа.

На протяжении 2020 года  в программу вносились изменения, после чего, ассигнования на реализацию МП были уменьшены.  Решением Думы от 23.10.2020г №506 внесены изменения в ресурсное обеспечение муниципальной программы, оно стало составлять 1770,00 тыс. рублей (74,68%), что на 600,00 тыс. рублей меньше от первоначального.

В последнем в 2020 году Решении Думы от 10.12.2020г № 566 (далее – Бюджет)  было предусмотрено ассигнований на реализацию МП в сумме  970,00 тыс. рублей (40,93%), то есть на 1400,00 тыс. рублей меньше от первоначального. Сводной бюджетной росписью бюджета Дальнегорского городского округа на конец  2020 года (далее - Сводная бюджетная роспись) внесение изменений в ресурсное обеспечение МП не производилось. Снятие денежных средств прошло за счет созданных финансовых резервов для предупреждения и ликвидации ЧС и техногенного характера, но  не использованных в  2020 году, в виду отсутствия  востребованности.

Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 30.08.2019г № 715-па утверждена оценка расходов на реализацию муниципальной программы в  сумме 2370,00 тыс. рублей.

Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 30.12.2019г № 1166-па (далее – Паспорт)  были внесены изменения  в программу, оценка расходов на реализацию муниципальной программы  осталась прежней,  в сумме 2370,00 тыс. рублей. В 2020 году изменений в Постановление об утверждении муниципальной программы не вносилось. Учитывая, что в 2020 году ресурсное обеспечение МП  подвергалось изменению (уменьшению) дважды решениями Думы Дальнегорского городского округа, данные изменения паспорт муниципальной программы не вносились. Следовательно, ответственным исполнителем  нарушен п. 30 Главы 5 Порядка: «Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете Дальнегорского городского округа не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу».

То есть, изменения в программу должны быть внесены не позднее 23.01.2021 и 10.03.2021 года, чего ответственным исполнителем в нарушение Порядка не было сделано.

Исполнение муниципальной программы на 01.01.2021 год  составило 970,00  тыс. рублей, что соответствует 100%   ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью, но 40,93 % от оценки расходов,  предусмотренной Паспортом муниципальной программы.

Подробный анализ изменения финансового обеспечения приведен в Приложении №1 к настоящему заключению.

2.2 Анализ отчетов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

В соответствии с Порядком в муниципальных программах установлены целевые показатели для оценки эффективности реализации программы.

В целях проведения проверки отчетности за 2020 год  в части исполнения муниципальных программ, Контрольно-счетная палата  воспользовалась отчетами и информацией, размещенной на сайте  Дальнегорского городского округа, а так же информацией, представленной по запросу.

Годовой отчет о ходе и реализации и оценка эффективности муниципальной программы за 2020 год поступил в Контрольно-счетную палату  в составе следующих форм отчетности:

- Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы (форма 9);

- Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дальнегорского городского округа на реализацию муниципальной программы (форма 10);

- Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы (форма 12);

- Сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы (форма 13);

- Годовой отчет о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год.

- Пояснительная записка к годовому отчету.

Ответственным исполнителем программы является Отдел по делам ГОиЧС и мобилизационной работы администрации Дальнегорского городского округа (далее – отдел ГО и ЧС или ответственный исполнитель). Соисполнители программы отсутствуют.

Целью муниципальной программы является обеспечение безопасности населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени.

Структура программы предполагает реализацию трех подпрограмм:

1.      Обеспечение пожарной безопасности на территории  Дальнегорского городского округа;

2.       Обеспечение общественного порядка на территории Дальнегорского городского округа (подпрограмма в 2020 году не реализовывалась);

3.      Предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

Отдельные мероприятия муниципальной программой не предусмотрены.

Целевыми индикатором  муниципальной программы является:

Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения Дальнегорского городского округа.  В 2020 году плановый индикатор  81,4%.  Фактическое выполнение индикатора составило 79,5%.

Iц =Iф / Iпл. = 79,5/81,4 = 0,97

Достижение задач муниципальной программы

- Увеличение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов Дальнегорского городского округа запланировано до 93,9%, фактически показатель  достигнут 93,9%.

Iзадача¹= 93,9/93,9=1

- Увеличение  мероприятий по обеспечению общественного порядка на территории Дальнегорского городского округа запланирован показатель 66,6% , в 2019 году показатель выполнен. В 2020 году выполнение данного показателя не запланировано.

- Увеличение мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени плановый показатель  83,8%,  фактически  составил  78,1%.

I задача ³  = 78,1/83,8 =0,93

I задача ср.= (1+0,93)/2=0,97

Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Дальнегорского городского округа».

Индикатор подпрограммы:

-повышение состояния защищенности населения и территории Дальнегорского городского округа от пожаров от пожаров. Запланирован индикатор до 100,0%, фактически достигнуто 100,0%.

Iц 1=100/100 = 1

Показатели подпрограммы:

-обновление и устройство противопожарных разрывов (минеразизированных полос). Фактический показатель составил 16,5 км. Устройство противопожарных разрывов произведено в 2019 году. В 2020 году осуществлялась весенняя и осенняя чистка этих разрывов.

I задача11   = 16,5/16,5=1

- Устройство источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарным водоемом).  В 2020 году достижения данного показателя не запланировано.

- Муниципальная поддержка добровольных пожарных.  Приобретение пожарного инвентаря, оборудования, амуниции.  Плановый показатель 1. Фактически выполнено 1.

- Обучение населения мерам пожарной безопасности. В 2020 году достижения данного показателя не запланировано.

- Обеспечение противопожарной защиты мест проживания малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных групп населения, многодетных семей, семей с детьми с использованием автономных пожарных извещателей.  Плановый показатель 2 мероприятия. Фактически выполнено 2 мероприятия.

I задача51   = 2/2=1

I задача ср. 1 =(1+1+1)/3=1

Подпрограмма 2  «Обеспечение общественного порядка на территории Дальнегорского городского округа».

Согласно паспорту подпрограммы, реализация ее в 2020 году не планировалась, ресурсное  обеспечение не предусмотрено.

Но, в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия выявлено, что  в Приложении №1 к паспорту МП «Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы», в 2020 году предусмотрено выполнение показателя «Проведение мероприятий по подготовке населения к действиям при террористических и экстримистских акциях»  в количестве 2-х мероприятий (в 2019 году выполнено 1 мероприятие).  Тем самым  установлено противоречие между Приложением№1 к паспорту с самим Паспортом подпрограммы.

Ответственный исполнитель  устно пояснил, что в Приложении №1 к паспорту МП допущена описка,  выполнение  вышеуказанного показателя в количестве 2 мероприятия предусмотрено не на 2020 год, а на 2021 год.  Описка  будет устранена путем внесения изменений в Приложение №1.   В настоящем отчете считать, что выполнение данного мероприятия в 2020 не запланировано, плановое достижение показателя остается на уровне 2019 года - 1 мероприятие.

Подпрограмма 3 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени».

Индикатор подпрограммы:

- Обеспечение безопасности населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени. Плановый показатель 83,8 %, фактически достигнут 78,1%.

I ц3 = 78,1/83,8=0,93

Показатели подпрограммы:

-Обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени (изготовление агитационной литературы  и знаков безопасности).  Плановый показатель 3 мероприятия, фактически достигнут 3 мероприятия.

I задача13 = 3/3=1

- Обучение населения действиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций (изготовление агитационной литературы и знаков безопасности). Плановый показатель на 2019 год запланирован с нарастающим итогом 2 мероприятия. Показатель в 2019 году достигнут.

I задача23 = 3/3=1

- Решение дополнительных задач в области ГОЧС (создание финансового резерва для предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера). Плановый показатель на 2020 год с нарастающим итогом 5 мероприятий. Показатель достигнут.  I задача33 = 5/5=1

-Решение дополнительных задач в области ГОЧС (создание финансового резерва для предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера в рамках специальных решений).   Плановый показатель на 2020 год с нарастающим итогом 5 мероприятий. Показатель достигнут.

I задача43 = 5/5=1

- Проведение мероприятий по созданию резерва материальных ресурсов. Плановый показатель 4 мероприятия. Показатель выполнен.

I задача53 = 4/4=1

- Проведение мероприятий по созданию аварийно-спасательного формирования.  Плановый показатель 1. Показатель не выполнен.

I задача63 = 0/1=0

-Усовершенствование системы оповещения населения, в том числе создание (Системы -112), установка оконченных устройств оповещения населения. Плановый показатель на 2020 год с нарастающим итогом 2 мероприятия. Показатель достигнут. Фактически проведено 2 мероприятия.

I задача73 = 2/2=1

- Проведение противопаводковых мероприятий. На 2020 год запланировано 2 мероприятие, фактически выполнено 2.

I задача83 = 2/2=1

I задача ср. 3 =(1+1+1+1+1+0+1+1)/8=0,87

Среднее значение достижения цели программы:

Iц =SUM Iц/3= (0,97+1+0,93)/3= 0,97

Среднее значение суммы задач программы:

Iз = SUM задач/3  = (0,97+1+0,87) /3 = 0,95

Разница между средним значением цели и средним значением задач меньше 10%, значит, показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы.

Сведения о выполнении расходных обязательств Дальнегорского городского округа, связанных с реализацией программы.

Финансирование программы осуществлялось за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа на 2020 год.

Бюджетом Дальнегорского городского округа на 01.01.2021г на реализацию программы предусматривалось 970,00,00 тыс. рублей,

Согласно п.2 ст.11 Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» создан резерв на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера и на проведение мероприятий по созданию резерва материальных ресурсов на общую сумму 600,0 тыс. рублей. По итогам года, данные средства не были использованы и сняты, ввиду отсутствия их востребованности, в связи с чем,  оценка эффективности бюджетных средств  проводится с  учетом вышеуказанной суммы.

Эбв = ((970,0+600,0)/2370,0) х100% = 0,66 %

Степень эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств составляет 0,66 %, что говорит о некачественном выполнении в виду того, что в программу  несвоевременно вносились изменения, касающиеся ресурсного обеспечения мероприятий.

ВЫВОДЫ:

Настоящее эксперно-аналитическое мероприятие  на исполнение муниципальной программы "Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций" за 2020 год показало следующее:

- Цели муниципальной программы достигнуты.

- Задачи муниципальной программы выполнены.

- Кассовое исполнение, предусмотренное на реализацию муниципальной программы, составило 66%.

- Замечания к заполнению форм отчета выявлены, частично устранены во время проведения настоящего экспертно-аналитического мероприятия.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

- Отделу экономики и поддержки предпринимательства:

- Незамедлительно отследить и учесть все поправки, произведенные ответственным исполнителем в ходе проведения настоящей проверки.

- Принять  годовой отчет о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципальной программы "Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций" за 2020 год с учетом всех поправок, осуществленных объектом контроля в результате настоящей экспертизы.

- Отделу по делам ГО и СЧ и мобилизационной работы администрации Дальнегорского городского округа:

- В целях устранения нарушений, указанных в настоящем заключении незамедлительно внести все необходимые изменения в паспорт муниципальной программы. Впредь не допускать подобных нарушений.

- Ответственно подходить к формированию годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы.

Председатель  КСП ДГО                      		                   Е.А.Пушанкина

Ведущий инспектор                                                         А.В.Наумченко