КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА Дальнегорского городского округа

Проспект 50 лет Октября, д. 129, г. Дальнегорск, Приморский край, 692446 тел. (42373)3-27-35 E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации  Муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» за 2020 год.

30  марта 2021 года                                                                     		                 №  17

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

# Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия

Настоящее заключение  Контрольно–счетной палаты Дальнегорского городского округа  (далее – КСП ДГО или Контрольно-счётная палата) по проверке  исполнения муниципальной «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе»  за  2020 год (или далее – муниципальная программа или МП) подготовлено в соответствии: с пунктом  2 статьи 157 Бюджетного кодекса РФ,  Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  Положением о Контрольно-счётной палате Дальнегорского городского округа, утверждённым решением Думы ДГО от 26.09.2013г. № 147, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Проведение оперативного (текущего) контроля за исполнением бюджета Дальнегорского городского округа», утвержденным распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты ДГО от 16.04.2018 № 36.

Данное экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно п. 2.4, 2.8  Плана работы КСП ДГО на 2021 год утвержденного Распоряжением председателя КСП ДГО от 25.12.2020 г. № 73  и Распоряжения от 29.03.2021 г. № 26.

Предмет проверки – годовой отчет о ходе и реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее – годовой отчет).

Объект проверки - Отдел экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа.

Исследуемый период -2020 год.

Срок проведения проверки –  30.03.2021г

Цель проверки - осуществление    экспертизы годового отчета ответственного исполнителя  по исполнению Муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» (далее- отчет МП) за 2020 год.

2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия отчета МП использовались материалы, предоставленные администрацией Дальнегорского городского округа, и материалы, размещенные в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети «Интернет»:

- Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы (форма 9);

- Информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы (форма 12);

- Сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы (Форма 13);

- Годовой отчет о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» за 2020 год.

2.1 Экспертиза   годового отчета за 2020 год ответственного исполнителя по исполнению Программы.

Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы  утверждаются местной администрацией.

Постановлением администрации ДГО от 31.07.2018 года № 510-па утвержден перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется  в 2019 году (далее – Перечень). Постановлениями от 24.08.2018 г №582-па, от 31.10.2018 №693-па, от 11.02.2019г 92-па, от 27.02.2019 №126-па, от 09.04.2019г №234-па, от 13.05.2019г №296-па, от 01.08.2019 №610-па, от 28.10.2019г № 904-па, от 25.12.2019г №1151-па,  от 31.01.2020г  №67-па, от 25.02.2020 №116-па, от 15.06.2020г №512-па, от 13.07.2020г №634-па от 31.08.2020г №800-па, от 24.11.2020г №1155-па, от 14.12.2020г  №1213-па внесены изменения в указанный Перечень.

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации  муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа, утвержденным Постановлением Администрации  Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 г. № 488-па (в ред. Постановления от 27.08.2018г №587-па, от 25.02.2019 №122-па, 25.07.2019г №578-па, от 12.09.2019г №737-па, от 23.12.2019г №1137-па, от 21.07.2020г №663-па, от 16.02.2021г №127-па)  (далее – Порядок), в муниципальных программах установлены целевые показатели для оценки эффективности реализации программы.

Ответственным исполнителем программы является Отдел экономики и поддержки предпринимательства, соисполнитель программы – Управление муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа.

Целью реализации муниципальной программы является создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства и повышение его влияния на социально-экономическое развитие Дальнегорского городского округа.

В  2020 году в программу вносились изменения следующими постановлениями:

- Постановление администрации ДГО Приморского края от 28.02.2020г №187-па;

- Постановление администрации ДГО Приморского края от 24.07.2020г №666-па;

- Постановление администрации ДГО Приморского края от 08.09.2020г  №823-па.

Решением  Думы Дальнегорского городского округа от 04.12.2019 г.  № 355 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» на реализацию программы было предусмотрено ассигнований из средств бюджета Дальнегорского городского округа в сумме 1500,00 тыс. рублей.

Решением  Думы Дальнегорского городского округа от 26.02.2020 г.  № 399 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» на реализацию программы было предусмотрено ассигнований 11810,00 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета Дальнегорского городского округа в сумме 1181,00 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 10000,00 тыс. рублей. Общее увеличение ресурсного обеспечения МП составило 10310,00 тыс. рублей.

Решением  Думы Дальнегорского городского округа от 22.06.2020 г.  № 454 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» на реализацию программы было предусмотрено ассигнований 11609,27835 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета Дальнегорского городского округа в сумме 1609,27835 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 10000,00 тыс. рублей. Уменьшение ресурсного обеспечения МП произведено в сумме 200,72165 тыс. рублей из средств бюджета Дальнегорского городского округа.

В целях приведения в соответствие с решениями о Бюджете Дальнегорского городского округа установлено, что ответственным исполнителем своевременно вносились изменения ресурсного обеспечения в паспорт муниципальной программы.

Оценка расходов на реализацию муниципальной программы утверждена в паспорте муниципальной программы в сумме 11609,27835 тыс. рублей.

Анализ исполнения муниципальной программы за 12 месяцев 2020 года приведен в Приложении №1 к настоящему заключению.

Из представленной таблицы видно, что финансовое исполнение Программы  в 2020 году осуществлено в полном объеме  т.е. 100% от плановых назначений.

Целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства и повышение его влияния на социально-экономическое развитие города Дальнегорска.

Программа предусматривает реализацию шести отдельных мероприятий.  Из пояснений ответственного исполнителя в годовом отчете по выполнению отдельных мероприятий следует:

Отдельное мероприятие 1: Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

В результате реализации данного отдельного мероприятия в 2020 году были достигнуты следующие результаты:

а) выдана субсидия в форме гранта на создание производства по глубокой переработке древесины 1 субъекту МСП на сумму 7 216 494,84 рублей, в результате чего создано 10 рабочих места, сохранено 47 рабочих места;

б) выдано субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой первоначального взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 3 субъектам МСП на сумму 2 538 526,42  рублей, в результате чего создано 3 рабочих места, сохранено 55 рабочих мест;

в) выдано субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 2 субъектам МСП на сумму 554 257,09 рублей, в результате чего создано 5 рабочих мест, сохранено 39 рабочих мест.

Отдельное мероприятие 2: Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и (или) реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации и (или) экспорта – в 2020 году не реализовывалось.

Отдельное мероприятие 3: Имущественная поддержка субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

В ходе реализации данного отдельного мероприятия субъектам МСП передано в аренду 27 объектов муниципального имущества: 1 транспортное средство, 26 объектов недвижимого имущества общей площадью 3,24 тыс. кв. м., из них по льготным ставкам арендной платы, а также с учетом понижающего коэффициента типа деятельности – 20 объектов общей площадью 2,94 тыс. кв. м.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» приватизировано (продано) 8 объектов недвижимого имущества общей площадью 1,22 тыс. кв. м.

Отдельное мероприятие 4: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным автономным учреждением Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства».

На реализацию данного отдельного мероприятия направлено 1 300 000,00 рублей, которые освоены в полном объеме. В результате субъектам МСП выдан 41 микрозайм на сумму  20 930 000 рублей.

Отдельное мероприятие 5: Обучение и повышение квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для субъектов МСП проведено 1 семинар, 1 круглый стол, в результате чего прошли повышение квалификации 67 субъектов МСП.

Отдельное мероприятие 6: Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.

Для поддержания деловой активности субъектов МСП – оказано 2034 консультации. Проведен 1 конкурс среди субъектов МСП Дальнегорского городского округа, в котором приняли участие 6 субъектов МСП, проведено 29 ярмарок.

Целевыми индикаторами  муниципальной программы являются:

1.Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий (без ИП) в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.

Плановое значение  23,9%. Фактическое значение составило 22,5%

Из пояснений ответственного исполнителя следует, что отклонения (невыполнение) на 1,4 % связано с тем, что в 2020 году в РФ были введены ограничительные меры связанные с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снижение спроса, обвал цен на нефть, отмена ЕНВД, введение статуса «самозанятые» граждане.

22,5

I ц 1 =                 = 0,94

23,9

2. Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий (без индивидуальных предпринимателей) в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.

Плановое значение в отчетном году  33,9%. Фактически целевой индикатор составил 33,9%.

33,9

I ц 2 =                 = 1

33,9

Среднее значение достижения цели муниципальной программы:

0,94 + 1

I ц ср  =                        = 0,97

2

Задачи муниципальной программы достигаются следующими показателями:

1. Увеличение количества субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения округа.

Плановое значение – 37,8 ед. Фактическое значение составило 34,4 ед.

Из пояснений ответственного исполнителя следует, что отклонения (невыполнение) на 3,4 ед. связано с тем, что в 2020 году в РФ были введены ограничительные меры связанные с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снижение спроса, обвал цен на нефть, отмена ЕНВД, введение статуса «самозанятые» граждане, что привело к закрытию на территории  дальнегорского городского округа 134 субъекта предпринимательской деятельности.

34,4

I задача 1  =                     = 0,91

37,8

2. Увеличение количества вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации муниципальной программы.

Плановое значение – 166 ед. Фактическое значение достигли в 239 ед.

239

I задача 2 =                        = 1,44

166

I задача 2   > 1, значение, согласно Порядку считается равным 1.

3. Увеличение количества субъектов МСП, получивших поддержку.

Плановое значение – 8227 ед, фактическое значение достигло 9801 ед. Перевыполнение составило 1574 ед. Из пояснений ответственного исполнителя следует, что перевыполнение обусловлено за счет оказания субъектам МСП кольсунтационных и информационных услуг.

9801

I задача 3 =                        = 1,2

8227

I задача 3   > 1, значение,  согласно Порядку считается равным 1.

4. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга.

Плановое значение – 7 ед, фактическое значение достигло 54 ед., перевыполнение составило 47 единиц. Из пояснений ответственного исполнителя следует, что Данный плановый показатель введен в муниципальную программу утвержденной дорожной картой по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Дальнегорского городского округа. При этом значение планового показателя рекомендовано Администрацией Приморского края и не подлежало изменению. Фактический показатель сложился из предоставленных микрозаймов и льготных кредитов МАУ МК «ЦРП», МКК «Фонд развития Приморского края», ПАО Сбербанк.

54

I задача 4 =                        = 7,71

7

I задача 4   > 1, согласно Порядку считается равным 1.

5. Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства (при условии предоставления официальной статистической информации от Федеральной службы государственной статистики).

Плановое значение – 6 ед, фактическое значение достигло 10 ед, перевыполнение составило 4 ед. Пояснения ответственного исполнителя идентичны пояснениям по показателю, проанализированного в настоящем заключении выше.

10

I задача 5 =                        = 1,67

6

I задача 5   > 1, значение принимаем равным 1.

Среднее значение достижения задачи муниципальной программы:

0,91 + 1 + 1 + 1 + 1

I задача ср  =                                            = 0,98

5

Разница между средним значением достижения цели муниципальной программы (Iц) и средним значением достижения задач муниципальной программы (Iз) составляет менее 10%.

На основании вышеуказанных  критериев, подведен итог и признано, что  показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы.

Расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.

Оценка эффективности Программы осуществлена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и ее критерии.

Запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде  11 609 278,35 рублей, фактическое освоение в отчетном периоде составило 11 609 278,35 рублей.

11 609 278,35

Э бв  =                                x 100% = 100%

11 609 278,35

ВЫВОДЫ

Настоящим  эксперно-аналитическим мероприятием  по проверке годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации  Муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» за 2020 год,  в результате сравнения среднего значения достижения цели муниципальной программы, со средним значением достижения задач муниципальной программы, ответственным исполнителем подведен итог и признано, что  показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Контрольно-счётная палата предлагает принять годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорского городском округе» за 2020 год.

Председатель  КСП ДГО                                          		                   Е.А. Пушанкина

Ведущий инспектор                                                                                 А. В Наумченко