КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА Дальнегорского городского округа

Проспект 50 лет Октября, д. 129, г. Дальнегорск, Приморский край, 692446 тел. (42373)3-27-35 E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке  отчета по исполнению муниципальной  программы  «Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа за  2020 год

03  апреля 2021 года                                                                  		                       № 22

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

# 1.1. Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия

Настоящее заключение  Контрольно–счетной палаты Дальнегорского городского округа  (далее – КСП ДГО или Контрольно-счётная палата) по проверке годового отчета по исполнению  муниципальной  программы  «Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа»  за  2020 год (далее – программа или МП) подготовлено в соответствии с: пунктом  2 статьи 157 Бюджетного кодекса РФ,  Федеральным законом Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  Положением о Контрольно-счётной палате Дальнегорского городского округа, утверждённым решением Думы ДГО от 26.09.2013г. № 147, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Проведение оперативного (текущего) контроля за исполнением бюджета Дальнегорского городского округа», утвержденным распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты ДГО от 16.04.2018 № 36.

Данное экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно п. 2.4, 2.8  Плана работы КСП ДГО на 2021 год утвержденного Распоряжением председателя КСП ДГО от 25.12.2020 г. № 73  и Распоряжения от 02.04.2021 г. № 30.

Предмет проверки – годовой отчет о ходе и реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее – годовой отчет).

Цель проверки - осуществление    экспертизы годового отчета ответственного исполнителя  по исполнению Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа»   за 2020 год.

Объект проверки  – Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы Дальнегорского городского округа за  2020 год, проведен:

- анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения  фактически произведенных затрат на реализацию программы,

- анализ годового отчета ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

Исследуемый период -2020 год.

Срок проведения проверки  с 02.04.2021г. по 03.04.2021г

2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия по исполнению Программы за 2020 год использовались материалы, предоставленные ответственным исполнителем, и материалы, размещенные в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети «Интернет»:

- Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы (форма 9);

- Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дальнегорского городского округа на реализацию муниципальной программы (форма 10);

- Отчет о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе (форма 11);

- Информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы (форма 12);

- Сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы (Форма 13);

- Годовой отчет о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа»  за 2020 год.

2.1. Анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведенных затрат на реализацию программы

Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы  утверждаются местной администрацией.

Постановлением администрации ДГО от 31.07.2018 года № 510-па утвержден перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется  в 2020 году (далее – Перечень). Постановлениями от 24.08.2018 г №582-па, от 31.10.2018 №693-па, от 11.02.2019г 92-па, от 27.02.2019 №126-па, от 09.04.2019г №234-па, от 13.05.2019г №296-па, от 01.08.2019 №610-па, от 28.10.2019г № 904-па, от 25.12.2019г №1151-па,  от 31.01.2020г  №67-па, от 25.02.2020 №116-па, от 15.06.2020г №512-па, от 13.07.2020г №634-па от 31.08.2020г №800-па, от 24.11.2020г №1155-па, от 14.12.2020г  №1213-па внесены изменения в указанный Перечень.

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации  муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа, утвержденным Постановлением Администрации  Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 г. № 488-па (в ред. Постановления от 27.08.2018г №587-па, от 25.02.2019 №122-па, 25.07.2019г №578-па, от 12.09.2019г №737-па, от 23.12.2019г №1137-па, от 21.07.2020г №663-па, от 16.02.2021г №127-па)  (далее – Порядок), в муниципальных программах установлены целевые показатели для оценки эффективности реализации программы.

Ответственный исполнитель программы - Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа.

Соисполнители муниципальной программы:

- Управление образования администрации Дальнегорского городского округа,

- МБУ «Спортивная школа Гранит» г.Дальнегорска,

- МОБУ «Спортивная школа «Вертикаль» г.Дальнегорска,

- МБУ «Спортивная школа «Лотос» г.Дальнегорска.

Целью реализации программы является обеспечение возможности для населения Дальнегорского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культуры и спортом.

Структура программы предполагает реализацию одной подпрограммы:

1. «Развитие детско-юношеского спорта на территории Дальнегорского городского округа».

Кроме того, муниципальной программой намечено выполнение 3-х отдельных мероприятий:

- Развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в Дальнегорском городском округе (завершено в 2018г);

- Федеральный проект «Спорт - норма жизни»;

- Развитие массового спорта.

В 2020 году были внесены с изменения в муниципальную программу:

- Постановление администрации Дальнегорского городского округа от 29.06.2020 года № 550-па;

- Постановление администрации Дальнегорского городского округа от 21.12.2020 года № 1238-па.

Сравнительный анализ ресурсного обеспечения предусмотренного бюджетом ДГО на 2020 год и исполнение расходования средств бюджета ДГО на реализацию проверяемой муниципальной  программы, представлен в Приложении №1 к настоящему заключению.

Решением  Думы Дальнегорского городского округа от 04.12.2019 г.  № 355 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» было предусмотрено 72749,50  тыс. рублей.

Решением Думы от 10.12.2020г №536 «О внесении изменений в Решение  Думы Дальнегорского городского округа от 04.12.2019 г.  № 355 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (далее – Бюджет) и  сводной бюджетной росписью предусмотрено  173767,35 тыс. рублей.    Бюджетные ассигнования предусмотрены за счет средств местного бюджета в сумме 66166,51 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета в сумме 107600,84  тыс. рублей.

Увеличение плановых назначений на МП от первоначально утверждённых, составило 101017,85 тыс. рублей, или  на 138,68 % больше от первоначально предусмотренных.

Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 21.12.2020г №1238-па утверждена оценка расходов на реализацию муниципальной программы в соответствии с утвержденной бюджетом. Сумма расходов составляет 180317,3 тыс. рублей,  в том числе из средств местного бюджета и 66166,5 тыс. рублей, краевого бюджета 107600,9 тыс. рублей, и внебюджетных источников в сумме 6550,0тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы за 2020 год  составило 173692,35 тыс. рублей,  (без учета внебюджетных средств 6324,02 тыс. рублей), что составило 99,95%  от ассигнований предусмотренных сводной бюджетной росписью и Бюджетом.

Остаток неиспользованных  ассигнований   составил 75,0  тыс. рублей.

Расходование ассигнований предусмотренных на исполнение муниципальной программы на 01.01.2021 год составило 99,83%  от оцененных ответственным исполнителем расходов на реализацию муниципальной программы.

Ответственный исполнитель в годовом отчете за 2020 год  пояснил расходование средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:

Подпрограмма «Развитие детско-юношеского спорта на территории Дальнегорского  городского округа».

Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа.

Мероприятие 1.1. Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги:

всего в сумме 65 832,33103 тыс. руб., в т.ч. из бюджета бюджета ДГО  59 508,30824 тыс. руб.,  внебюджетные средства составили 6 324,02279 тыс. руб.

Средства направлены МБУ СШ «Гранит», МБУ СШ «Лотос», МБУ СШ «Вертикаль» на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Мероприятие 1.2. Организация и проведение соревнований, игр, турниров. Бюджетные средства не выделялись.

Мероприятие 1.3. Укрепление материально-технической базы.

Бюджетные средства в сумме 373,65944 тыс. руб.  МБУ СШ "Вертикаль" направлены на приобретение разбрасывателя для засыпки/подсыпки искусственного газона кварцевым песком и резиновой крошкой, треугольной щетки для содержания искусственного поля, баннеров (6 шт).

Мероприятие 1.4. Обеспечение доступной среды, создание условий для доступа населения к услугам учреждений дополнительного образования для полноценной жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями. Ассигнования на реализацию МП не выделялись.

Мероприятие 1.5. Улучшение условий и охрана труда. Ассигнования на реализацию МП не выделялись.

Мероприятие 1.6. Обеспечение пожарной безопасности. Ассигнования на реализацию МП не выделялись.

Мероприятие 1.7. Обеспечение общественного порядка, в том числе защита от проявлений терроризма и экстремизма. Ассигнования на реализацию МП не выделялись.

Мероприятие 1.8.Ремонт объектов спорта Дальнегорского городского округа.

МБУ СШ «Вертикаль» в сумме 90,00 тыс. руб. израсходованы на оказание услуги по техническому обследованию здания

Мероприятие 1.9. Организация и проведение общегородских мероприятий.

Бюджетные средства в сумме 90,00 тыс. руб. направлены МБУ СШ «Гранит» и МБУ СШ «Лотос» направлены на приобретение наградной атрибутики, призов,  на новогоднее мероприятие.

Основное мероприятие 2. Федеральный проект «Спорт – норма жизни».

2.1 Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги всего в сумме 7 581,43402 тыс. руб., в т.ч. бюджет Приморского края 7353,991 тыс. руб., из бюджета ДГО  в сумме 227,44302 тыс. руб., из внебюджетный источников 0,00 тыс. руб.

Ассигнования направлены МБУ СШ «Гранит», МБУ СШ «Лотос», МБУ СШ «Вертикаль» на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Из бюджета Приморского края предоставлена субсидия на обеспечение уровня финансирования спортивной подготовки в муниципальных учреждениях спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.

2.2  Обеспечение спортивным инвентарем, спортивным оборудованием, спортивными транспортными средствами. Ассигнования на реализацию МП не выделялись.

Отдельные мероприятия:

Мероприятие 1. Федеральный проект «Спорт-норма жизни». Ресурсное обеспечение составило 103 158,35052 тыс. руб., в т.ч. из бюджета Приморского края в сумме  99 276,85 тыс. руб., из бюджета ДГО в сумме  3 881,50052 тыс. руб., из  внебюджетных источников  0,00 тыс. руб.

Мероприятие 1.1. Установка малобюджетных плоскостных спортивных сооружений. Ресурсное обеспечение составило 30 835,0 тыс. руб., в т.ч. из бюджета Приморского края в сумме  29 633,50 тыс. руб., бюджет ДГО в сумме 1 201,50 тыс. руб., из внебюджетных источников  0,00 тыс. руб.

Мероприятие 1.1.1. Плоскостное спортивное сооружение Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений МБУ «Спортивная школа «Гранит». Ассигнования  не выделялись. Мероприятие завершено в 2019 году.

Мероприятие 1.1.2. Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений МОБУ СОШ №8. Ресурсное обеспечение составило  1 850,0 тыс. руб., в т.ч. из бюджета Приморского края в сумме 1794,50 тыс. руб., из бюджета ДГО в сумме 55,50 тыс. руб.,  из внебюджетных источников  0,00 тыс. руб. Спортивная площадка установлена.

Мероприятие 1.1.3. Крытая спортивная площадка для игровых видов спорта МОБУ СОШ №1. Ресурсное обеспечение составило 4 300,0 тыс. руб., в т.ч. из бюджета Приморского края в сумме 4 171,00 тыс. руб., из бюджета ДГО в сумме 129,00 тыс. руб., из внебюджетных источников 0,00 тыс. руб.  Спортивная площадка установлена.

Мероприятие 1.1.4. Крытая спортивная площадка для игровых видов спорта с. Краснореченский МОБУ СОШ №16. Ресурсное обеспечение составило 4 300,0 тыс. руб., в т.ч. из бюджета Приморского края в сумме 4 171,00 тыс. руб., из бюджета ДГО в сумме  129,00 тыс. руб.,  из внебюджетных источников  0,00 тыс. руб.  Спортивная площадка установлена.

Мероприятие 1.1.5. Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор с. Сержантово. Ресурсное обеспечение составило 6 700,0 тыс. руб., в т.ч. из бюджета Приморского края в сумме 6 499,00 тыс. руб., из бюджета ДГО в сумме  201,00 тыс. руб.,  из внебюджетных источников  0,00 тыс. руб. Спортивная площадка установлена.

Мероприятие 1.1.6. Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор с. Краснореченский (МБУ КСЦ «Полиметалл»). Ресурсное обеспечение составило 6 700,0 тыс. руб., в т.ч. из бюджета Приморского края в сумме 6 499,00 тыс. руб., из бюджета ДГО в сумме 201,00 тыс. руб.,  из внебюджетных  0,00 тыс. руб. Спортивная площадка установлена.

Мероприятие 1.1.7. Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор. Парк им. А.С. Пушкина. Ресурсное обеспечение составило 6 700,0 тыс. руб., в т.ч. из бюджета Приморского края в сумме 6 499,00 тыс. руб., из бюджета ДГО в сумме  201,00 тыс. руб.,  из внебюджетных источников  0,00 тыс. руб. Спортивная площадка установлена.

Мероприятие 1.1.8. Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений МОБУ СОШ №21. На изготовление сметной документации ресурсное обеспечение составило 95,0 тыс. руб., в т.ч. из бюджета ДГО в сумме  95,0 тыс. руб.,  из внебюджетных источников в сумме  0,00 тыс. руб.

Мероприятие 1.1.9. Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор. МБУ СШ «Лотос» г. Дальнегорск. Ресурсное обеспечение составило 95,0 тыс. руб., в т.ч. из бюджета ДГО в сумме  95,0 тыс. руб.,  из внебюджетных источников в сумме  0,00 тыс. руб. Ассигнования израсходованы на изготовление сметной документации.

Мероприятие 1.1.10. Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор с. Рудная - Пристань. Ресурсное обеспечение составило 95,0 тыс. руб., в т.ч. из бюджета ДГО в сумме  95,0 тыс. руб.,  из внебюджетных источников в сумме  0,00 тыс. руб. Ассигнования израсходованы на  изготовление сметной документации.

Мероприятие 1.2. Установка универсальных спортивных площадок. Ресурсное обеспечение составило 15 465,0 тыс. руб., в т.ч. из  бюджета Приморского края в сумме  15 000,0 тыс. руб., из бюджета ДГО в сумме  465,0 тыс. руб.,  из внебюджетных источников  0,00 тыс. руб.

Мероприятие 1.2.1 Размещение универсальных спортивных площадок. Ресурсное обеспечение не запланировано. Мероприятие завершено в 2019 году.

Мероприятие 1.2.2. Универсальная спортивная площадка. МОБУ СОШ №25. Ресурсное обеспечение составило  15 465,0 тыс. руб., в т.ч. из бюджета Приморского края в сумме  15 000,00 тыс. руб., из бюджета ДГО в сумме  465,00 тыс. руб.,  из внебюджетных источников  0,00 тыс. руб. Спортивная площадка установлена.

Мероприятие 1.3. Реконструкция МБУ СШ «Лотос» в т.ч. изготовление ПСД. Ресурсное обеспечение не запланировано.

Мероприятие 1.3.1. Реконструкция тира муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Лотос» г. Дальнегорска. Ресурсное обеспечение не запланировано.

Мероприятие 1.4. Ремонт объектов спорта Дальнегорского городского округа.Бюджетные средства в сумме  56 858,35052 тыс. руб., в т.ч. из  бюджета Приморского края в сумме  54 643,35 тыс. руб., из бюджета ДГО в сумме  2 215,00052 тыс. руб.,  из внебюджетных источников 0,00 тыс. руб.

Мероприятие 1.4.1. Капитальный ремонт спортивного объекта муниципального бюджетного учреждения СШ «Вертикаль». Ресурсное обеспечение не запланировано. Мероприятие завершено в 2019 году.

Мероприятие 1.4.2. Капитальный ремонт системы вентиляции муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Лотос» г. Дальнегорска. Ресурсное обеспечение не запланировано. Мероприятие завершено в 2019 году.

Мероприятие 1.4.3. Капитальный ремонт железобетонных трибун на 5000 мест с подтрибунными помещениями. Ремонт покрытия и ограждения спортивных площадок спорткомплекса «Гранит» г.Дальнегорска. Ресурсное обеспечение составило 56 333,35052 тыс. руб., в т.ч. из  бюджета Приморского края в сумме  54 643,35 тыс. руб., из бюджета ДГО в сумме  1 690,00052 тыс. руб.

Произведен капитальный ремонт трибуны, подтрибунных помещений, ограждения, ремонт покрытия и ограждения спортивных площадок, покрытие беговой дорожки на стадионе.

Мероприятие 1.4.4. Капитальный ремонт здания бассейна МБУ СШ «Лотос», расположенного по адресу г.Дальнегорск, ул. Пионерская, д. 26.

Ресурсное обеспечение  600,0 тыс. руб., в т.ч. из бюджета ДГО в сумме  600,0 тыс. руб.  . Ассигнования предусмотрены на изготовление сметной документации.

Исполнено в сумме  525,0 тыс. руб., в т.ч. бюджет ДГО в сумме  525,0 тыс. руб

На мероприятие было запланировано 600,00 тыс. руб.: на изготовление ПСД – 525,00 тыс. руб., на заключение договора с государственной  экспертизой 75,0 тыс. руб. В связи с вступлением в действие с 13.10.2020г  Постановления Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 года N 1590, а именно дополнен пункт 57.2, согласно которому,  размер оплаты за проведение  государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства составляет 1 процент сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства, но не менее 24 тыс. рублей. Ассигнования в сумме 75,0 тыс. руб.  не израсходованы, так как их было недостаточно для заключения договора на прохождение государственной экспертизы. Мероприятие перенесено на 2021 год.

Мероприятие 2. Развитие массового спорта. Ресурсное обеспечение 2 890,5983 тыс. руб., в т.ч. из бюджета Приморского края в сумме  970,0 тыс. руб.,  из бюджета ДГО в сумме  1 920,5983 тыс. руб.

Мероприятие 2.1. Организация проведения городских спортивно-массовых мероприятий на территории Дальнегорского городского округа. Ресурсное обеспечение составило 492,0713 тыс. руб., в т.ч. из бюджета ДГО в сумме  492,0713тыс. руб., которые были израсходованы на проведение 57 мероприятий, согласно календарного плана спортивно-массовых мероприятий.

Мероприятие 2.2. Участие в соревнованиях, турнирах различного уровня, в том числе оплата проезда, проживания и суточных. Ресурсное обеспечение 326,697 тыс. руб., в т.ч. из бюджета ДГО в сумме  326,697 тыс. руб., которые были израсходованы на участие в 14 спортивных мероприятий различного уровня.

Мероприятие 2.3. Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивных транспортных средств. Ресурсное обеспечение составило 71,83 тыс. руб., в т.ч. из бюджета ДГО в сумме  71,83 тыс. руб. Приобретены конусы тренировочные, набор для игры в дартс, разметка для пляжного волейбола, сетка волейбольная, ракетки для бадминтона и настольного тенниса, мячи.

Мероприятие 2.4. Организация и проведение мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Ресурсное обеспечение составило 1 000,0 тыс. руб., в т.ч. из бюджета ДГО в сумме  1 000,0 тыс. руб. Всего в 2020 году приняли участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО (от 1 теста и более)  187 человек. Проведено 4 муниципальных фестиваля:

1. Зимний фестиваль ВФСК ГТО среди учащихся (муниципальный этап) приняло участие;

2. Фестиваль «Готов к труду и обороне» среди семейных команд (муниципальный этап);

3. Фестиваля ГТО среди трудовых коллективов (муниципальный этап);

4. Фестиваль ГТО среди  ССУЗов (муниципальный этап).

Мероприятие 2.5. Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации тренеров по видам спорта. Ресурсное обеспечение не запланировано.

Мероприятие 2.6. Федеральный проект «Спорт - норма жизни».  Ресурсное обеспечение составило   1 000,0  тыс. руб., в т.ч. из бюджета Приморского края в сумме  970,00 тыс. руб., из бюджета ДГО в сумме  30,0 тыс. руб.

Мероприятие 2.6.1. Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития лыжного спорта. Ресурсное обеспечение составило 1 000,0  тыс. руб., в т.ч. из бюджета Приморского края в сумме  970,00 тыс. руб., из бюджета ДГО в сумме  30,0 тыс. руб.

В целях реализации данного мероприятия приобретены снегоход, квадроцикл, укладчик лыжных трасс, колесный блок и 16 пар лыж.

2.2. Анализ отчета ответственного исполнителя за 2020 год по исполнению программы.

Целью реализации муниципальной программы является - развитие физической культуры и спорта на территории Дальнегорского городского округа.

Индикатором программы является:

- Увеличение уровня удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством  предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта. Плановое значение показателя 87% , фактическое составило 91%.

Iц = 91/87=1,05;

Iц> 1, согласно Прядку принимаем за  1.

Расчет степени достижения целей подпрограммы.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие детско-юношеского спорта Дальнегорского городского округа» установлен целевой индикатор:

- Увеличение уровня удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством  услуг предоставляемых спортивными школами. Плановое значение показателя 87% , фактическое составило 95%.

Iц1 = 95/87=1,05;

Iц1> 1,  согласно Прядку принимаем за  1.

Среднее значение достижения целей программы и подпрограмм

Iц ср. = SUM Iц/2 = (1+1)/2= 1.

Расчет степени достижения задач подпрограммы.

Показателем подпрограммы является:

- Увеличение количества занятых призовых мест учащимися спортивных школ на соревнованиях различного уровня.

Плановое значение  1786 единиц, фактическое значение составило 1504 единиц. Ответственный исполнитель пояснил, что показатель не выполнен в полном объеме, в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в условиях распространения на территории Приморского края новой короновирусной инфекции С марта по октябрь 2020 года временно приостановлена деятельность спортивных залов, клубов, студий, проведение физкультурных и спортивных мероприятий  во исполнение Постановления Губернатора Приморского края от 18.03.2020 г. № 21-пг.

Iзадача¹ = 1504/1786 = 0,84;

- Увеличение доли обучающихся, имеющих спортивные разряды (от общей численности обучающихся в спортивной школе). При плановом значении в количестве 35,4%, фактически составил 0,16%. Плановое значение  1786 единиц, фактическое значение составило 1504 единиц.

Ответственный исполнитель пояснил, что показатель не выполнен в полном объеме, в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в условиях распространения на территории Приморского края новой короновирусной инфекции.  С марта по октябрь 2020 года временно приостановлена деятельность спортивных залов, клубов, студий, проведение физкультурных и спортивных мероприятий  во исполнение Постановления  Губернатора Приморского края от 18.03.2020 г. № 21-пг.

Iзадача² = 30,16/35,4=0,85;

Среднее значение достижения задач подпрограммы составляет 0,85:

Iзадача = SUMIз/2 = (0,84+0,85) /2= 0,85.

Расчет степени достижения задач отдельных мероприятий

- Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения. При плановом значении 38,35%, фактическое значение показателя составило 37,44%:

Iзадача¹ отд. мер. = 37,44/38,35= 0,98;

Ответственный исполнитель пояснил, что показатель не выполнен в полном объеме, в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в условиях распространения на территории Приморского края новой короновирусной инфекции.

С марта по октябрь 2020 года временно приостановлена деятельность спортивных залов, клубов, студий, проведение физкультурных и спортивных мероприятий  во исполнение Постановления Губернатора Приморского края от 18.03.2020 г. № 21-пг.

- Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи. При плановом значении 81,9%, фактическое достижение  показателя составило 83,8%:

Iзадача² отд. мер. = 83,8/81,9= 1,02.

Iзадача² отд. мер> 1, согласно Порядку приравнивается  1.

- Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста. При плановом значении 31,7%, фактическое значение показателя составило 27,49%:

Iзадача3 отд. мер. = 2,49/31,7 = 0,87.

Ответственный исполнитель пояснил, что показатель не выполнен в полном объеме, в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в условиях распространения на территории Приморского края новой короновирусной инфекции.  С марта по октябрь 2020 года временно приостановлена деятельность спортивных залов, клубов, студий, проведение физкультурных и спортивных мероприятий  во исполнение Постановления  Губернатора Приморского края от 18.03.2020 г. № 21-пг.

- Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста. При плановом значении 6,6%, фактическое значение показателя составило 5,8%:

Iзадача4 отд. мер. = 5,8/6,6 = 0,88

Показатель не достигнут, в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в условиях распространения на территории Приморского края новой короновирусной инфекции с марта по октябрь 2020 года временно приостановлена деятельность спортивных залов, клубов, студий, проведение физкультурных и спортивных мероприятий (постановление Губернатора ПК от 18.03.2020 г. № 21-пг).

- Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. При плановом значении 55,6%, фактическое значение показателя составило 55,96%:

Iзадача5отд.мер.  =55,96/55,6 = 1,01;

Iзадача5отд.мер.  > 1, согласно Порядку приравнивается  1.

- Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта. При плановом значении 63,5%, фактическое значение показателя составило 69,99%:

Iзадача6отд.мер.  =69,99/63,5 = 1,1;

Iзадача6отд.мер.  > 1, согласно Порядку приравнивается  1.

- Увеличение численности населения занимающегося лыжным спортом. При плановом значении 441 чел, фактическое значение показателя составило 442 чел.:

Iзадача7отд.мер.  =442/441 = 1;

Среднее значение достижения задач отдельных мероприятий программы составляет 0,96:

I задача ср. отд. мер. = SUM задач/6 = (0,98+1+0,87+0,88+1+1+1) / 7 = 0,96.

Среднее значение достижения задач подпрограммы и отдельных мероприятий составляет 0,91:

I задача ср. = SUM задач/2 = (0,85+0,96)/2= 0,91.

В результате сравнения среднего значения достижения цели со средним значением достижения задач установлено, что разница между средним значением цели  и средним значением задач составляет не более 10%,   следовательно, программа имеет высокую эффективность.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

Запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде составил 180 317,35052 тыс. рублей. Фактическое освоение в отчетном году составило  180 016,37331 тыс. рублей. Степень эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств составляет 99,83%:

Э бв. ср. = (180 016,37331/180 317,35052) * 100% = 99,83%.

ВЫВОДЫ

Настоящее экспертно-аналитическое мероприятие  показало следующее:

Среднее значение достижения целей программы и подпрограмм составляет 1, что является расчетной оценкой достижения цели Программы. Цель реализации муниципальной программы выполняется, программа имеет высокую эффективность.

Разница между средним значением достижения цели муниципальной программы со средним достижением задач программы составляет менее 10%, фактически составила 9%, следовательно, показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Контрольно-счётная палата предлагает:

Отделу экономики и поддержки предпринимательства:

Принять годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа»  за 2020 год.

Председатель  КСП ДГО                               		                   Е.А.Пушанкина

Ведущий инспектор                                                                           А.В. Наумченко