КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА Дальнегорского городского округа

Проспект 50 лет Октября, д. 129, г. Дальнегорск, Приморский край, 692446 тел. (42373)3-27-35 E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке  исполнения муниципальной программы «Доступная среда» за девять месяцев  2021 года

28 октября 2021 года                                                                     		    №   59

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

# 1.1. Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия

Настоящее заключение  Контрольно–счетной палаты Дальнегорского городского округа  (далее – КСП ДГО или Контрольно-счётная палата) по проверке исполнения  муниципальной программы «Доступная среда» за 9 месяцев 2021 года (или далее – отчет) подготовлено в соответствии: с пунктом  2 статьи 157 Бюджетного кодекса РФ,  Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  Положением о Контрольно-счётной палате Дальнегорского городского округа, утверждённым решением Думы ДГО от 20.08.2021г. № 648, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Проведение оперативного (текущего) контроля за исполнением бюджета Дальнегорского городского округа», утвержденным распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты ДГО от 16.04.2018 № 36.

Данное экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно п. 2.8  Плана работы КСП ДГО на 2021 год утвержденного Распоряжением председателя КСП ДГО от 25.12.2020 г. № 73  и Распоряжения от 27.10.2021 г. № 87.

Предметом экспертно-аналитического мероприятия  явились следующие формы  отчета по исполнению муниципальной программы за 9 месяцев:

- Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы (форма 9);

- Отчет об использовании бюджетных ассигнований  бюджета Дальнегорского городского округа на реализацию муниципальной программы (форма №10);

- Отчет о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе (форма №11);

- Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы (форма №12);

- Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы (форма №13).

Цель экспертно-аналитического мероприятия:

- анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведенных затрат на реализацию программ,

- анализ отчета ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

Объект экспертно-аналитического мероприятия: ответственный исполнитель программы –   Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа  (далее по тексту – Отдел жизнеобеспечения  или ответственный исполнитель).

Исследуемый период: 9 месяцев 2021 года.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия:  с 27.10.2021 по 28.10.2021г.

2. По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы  за 9 месяцев 2021 года использовались материалы,  предоставленные на основании запроса Контрольно-счетной палаты Дальнегорского городского округа исх. от 11.10.2021г № 269. Также использованы материалы, размещенные в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети «Интернет».

2.1. Анализ исполнения муниципальной программы,  финансового обеспечения и фактически произведенных затрат на ее  реализацию.

Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.

Постановлением администрации ДГО от 31.07.2018 года № 510-па утвержден перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых  планируется в 2021 году (далее – Перечень).  Постановлениями администрации ДГО от 24.08.2018 года № 582-па, от 31.10.2018г № 963-па, от 11.02.2019г № 92-па, от 27.02.2019г № 126-па, от 09.04.2019г № 234-па, от 13.05.2019г №296-па, от 01.08.2019г № 610-па, от 28.10.2019 №904-па, от 31.01.2020 №67-па, от 31.02.2020 №166-па, от 15.06.2020 №512-па, от 13.07.2020 №634-па, от 31.07.2020 №674-па, от 20.11.2020 №1120-па, от 24.11.2020 №1155-па, от 14.12.2020 №1213-па, от 23.04.2021 №371-па, от 21.05.2021 №482-па, от 28.05.2021 №506-па, от 19.07.2021 №692-па, от 30.08.2021 №850-па  внесены изменения в данный Перечень.

Муниципальная программа «Доступная среда» включена в вышеуказанный перечень муниципальных программ.

Цель реализации муниципальной программы  - Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности (спорт, культура, образование) инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Дальнегорском городском округе.

Соисполнители муниципальной программы, согласно Паспорту муниципальной программы, утвержденному Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от  25.12.2020 №1270-па:

-Муниципальное казенное учреждение «Обслуживающее учреждение»,

-Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа,

-Управление образования администрации Дальнегорского городского округа,

-Управление муниципальным имуществом администрации Дальнегорского городского округа,

-Отдел по делам ТО и ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнегорского городского округа,

-Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа,

-Управляющие компании,

-ТСЖ.

В ходе проверки установлено, что соисполнители муниципальной программы, такие как: Управляющие компании, ТСЖ в  Перечне не предусмотрены, но указаны в паспорте муниципальной программы. Кроме того выявлено, что в Перечне не указаны задачи муниципальной программы.

Учитывая изложенное, устанавливается нарушение п. 14 Главы 2 Порядка принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации и муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа, утвержденным Постановлением Администрации Дальнегорского городского округа 19.07.2018г №488-па.

Ответственному исполнителю привести в соответствие Паспорт муниципальной программы с Перечнем муниципальных программ.

Ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы на 2021 год не предусмотрено.

2.2 Анализ отчета ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации и муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа, утвержденным Постановлением Администрации Дальнегорского городского округа 19.07.2018г №488-па (в ред. Постановления от 27.08.2018г №587-па, от 25.02.2019г №122-па, от 25.07.2019г №578-па, от 12.09.2019 №737-па, от 23.12.2019 №1137-па, от 21.07.2020 №663-па) (далее – Порядок), в Программе установлены индикаторы и показатели, характеризующие достижение цели и задач муниципальной программы.

Во исполнение п. 5, 7  Главы 6  Порядка,  ответственный исполнитель осуществляет оперативный контроль реализации муниципальной программы и ежеквартально формирует отчетность в целях осуществления мониторинга реализации муниципальной программы.

По запросу Контрольно-счетной палаты  Дальнегорского городского округа Управление имущества представило отчетность в установленный срок.

На проверку представлена следующая отчетность:

- Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы (форма 9);

- Отчет об использовании бюджетных ассигнований  бюджета Дальнегорского городского округа на реализацию муниципальной программы (форма №10);

- Отчет о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе (форма №11);

- Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы (форма №12);

- Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы (форма №13).

При проверке представленных отчетов отмечено  следующее:

1. Отчетность представлена в полном объеме, что соответствует требованиям Порядка. В соответствии с Порядком, форма 9 отчетности заполняется по муниципальной программе в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий.

2. Анализ исполнения муниципальной программы приведен в Таблице № 2:

Таблица № 2

| № п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного периода (при наличии) | Пояснения ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год | отчетный период* |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1.1 | - доля сформированных паспортов доступности, в общем количестве необходимых паспортов доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Дальнегорском городском округе | % | 65,3 | 65,3 | Мероприятие в отчетном году выполнено. Показатель достигнут. |
| 1.1.2 | - доля инвалидов положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов и МГН в Дальнегорском городском округе | % | 10 | 0 | Срок выполнения мероприятия до 31.12.2021 |
| 1.1.3 | - доля адаптированных приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности (спорт, культура, образование) инвалидов и других МГН, от общего числа приоритетных обьектов в Дальнегорском городском округе | % | 57,1 | 57,1 | Мероприятие в отчетном году не выполнятся. Реализация запланирована на 2024-2025 годы. |
| 1.2.1 | - количество сформированных паспортов доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Дальнегорском городском округе | ед. | 32 | 32 | Мероприятие в отчетном году выполнено. Показатель достигнут. |
| 1.2.2 | - количество адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных административных зданий, объектов образования, культуры и спорта, находящихся в муниципальной собственности Дальнегорского городского округа | ед. | 28 | 28 | Мероприятие в отчетном году не выполненяется. Реализация запланирована на 2024-2025 годы. |
| 2.1.1 | - доля обследованных жилых помещений и (или) общего имущества многоквартирного дома в которых проживают инвалиды со стойкими расстройствами двигательных функций (семей, имеющие детей инвалидов), от общего количества жилых помещений, занимаемых данной категорией граждан в Дальнегорском городском округе | % | 20 | 6,7 | Срок исполнения мероприятия до 31.12.2021 |
| 2.1.2 | - доля адаптированных жилых помещений и (или) общего имущества многоквартирных домов от общего числа помещений, используемых инвалидами со стойкими расстройствами двигательных функций (семьями, имеющие детей инвалидов) в Дальнегорском городском округе | % | 9,5 | 9,5 | Мероприятие в отчетном году не выполняется. Реализация запланирована на 2024-2025 годы. |
| 2.2.1 | - количество проведенных совещаний, семинаров, «круглых столов», мероприятий по вопросам адаптации жилых помещений и (или) общего имущества многоквартирных домов в которых проживают инвалиды (семьи, имеющие детей инвалидов) в Дальнегорском городском округе, нарастающим итогом | ед. | 4 | 3 | Срок выполнения мероприятия до 31.12.2021 |
| 2.2.2 | - количество обследованных жилых помещений и (или) общего имущества многоквартирного дома в которых проживают инвалиды со стойкими расстройствами двигательных функций (семей, имеющие детей инвалидов) в Дальнегорском городском округе | ед. | 21 | 7 | Срок исполнения мероприятия до 31.12.2021 |
| 2.2.3 | - количество адаптированных жилых помещений и (или) общего имущества многоквартирных домов в которых проживают инвалиды со стойкими расстройствами двигательных функций (семей, имеющие детей инвалидов) в Дальнегорском городском округе | ед. | 10 | 10 | Мероприятие в отчетном году не исполняются. Реализация запланирована на 2024-2025 годы. |

Анализ Таблицы 2 показал, что на дату отчетности 1 показатель и индикатор выполнены, 2 индикатора и 2 показателя  будут выполнены до конца 2021 года, выполнение 2 индикаторов и 2 показателей в этом году не планировалось.

Настоящей экспертизой рисков невыполнения муниципальной программы в 2021 году не установлено.

3. Выводы:

1.В ходе проверки установлено, что соисполнители муниципальной программы, такие как: Управляющие компании, ТСЖ в  Перечне не предусмотрены, но указаны в паспорте муниципальной программы. Кроме того выявлено, что в Перечне не указаны задачи муниципальной программы.

Учитывая изложенное, устанавливается нарушение п. 14 Главы 2 Порядка принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации и муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа, утвержденным Постановлением Администрации Дальнегорского городского округа 19.07.2018г №488-па.

Ответственному исполнителю привести в соответствие Паспорт муниципальной программы с Перечнем муниципальных программ.

2. Ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы на 2021 год не предусмотрено.

3. Настоящей экспертизой рисков невыполнения муниципальной программы в 2021 году не установлено.

4. Предложения:

Отделу жизнеобеспечения  администрации Дальнегорского городского округа:

1. Учесть информацию из настоящего заключения, устранить и  не допускать установленные в настоящем заключении замечания.

2. Предоставить в Контрольно-счетную палату документы, подтверждающие устранение замечаний, указанных  в настоящем заключении.

Председатель  КСП ДГО                 		                   Е.А. Пушанкина

Главный инспектор                                                            А.В. Наумченко