|  |
| --- |
| Описание: primorsky-krai-dalnegorsk-v2.png  **КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА**  **Дальнегорского городского округа** |
| ул. Осипенко 39А г. Дальнегорск, Приморский край, 692441  тел. (42373)3-27-35  E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о результатах экспертно-аналитического мероприятия на проект постановления администрации Дальнегорского городского округа «Об утверждении муниципальной программы «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа».**

04 сентября 2023 года № 52

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящее заключение на проект постановления администрации Дальнегорского городского округа «Об утверждении муниципальной программы «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» (далее – Программа, Муниципальная программа, МП) подготовлено в соответствии: с Федеральным законом Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьёй 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), Уставом Дальнегорского городского округа, Регламентом Контрольно-счётной палаты Дальнегорского городского округа (далее – КСП ДГО), утверждённым Распоряжением председателя КСП ДГО от 05.12.2016 г. № 48, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий», утверждённого распоряжением Контрольно-счётной палаты от 14.01.2022 № 3.

**Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия** – пункт 2.1, 2.14 Плана работы Контрольно-счётной палаты на 2023 год, утверждённого распоряжением от 27.12.2022 г. № 54, распоряжение председателя Контрольно-счётной палаты от 30.08.2023 г. № 63, обращение Управления муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа от 14.08.2023 г. № 3 183.

**Карта – № 61.**

**Предметом** экспертно-аналитического мероприятия явились документы к проекту постановления «Об утверждении муниципальной программы «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа»» (далее – Проект постановления):

* Стратегические приоритеты муниципальной программы «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» (далее – Приоритеты МП);
* Паспорт муниципальной программы «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» (далее – проект Паспорта МП, Паспорт МП);
* Паспорт структурного элемента «Проведение землеустроительных работ, формирование земельных участков с постановкой на кадастровый учёт»;
* Паспорт структурного элемента «Вовлечение земельных участков в экономический оборот»;
* Методика расчёта показателей МП «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» (далее – Методика).

**Цель экспертно-аналитического мероприятия:**

* проверка соответствия проекта Муниципальной программы перечню муниципальных программ Дальнегорского городского округа, утверждённому Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 15.08.2023 г. № 1113-па «Об утверждении перечня муниципальных программ Дальнегорского городского округа» (далее – Перечень);
* проверка соответствия проекта Муниципальной программы Стратегии социально-экономического развития Дальнегорского городского округа Приморского края на период до 2035 года, утверждённой Решением Думы от 19.07.2023 г. № 130 «О стратегии социально-экономического развития Дальнегорского городского округа Приморского края на период до 20235 года» (далее – Стратегия);
* проверка соответствия проекта Муниципальной программы Постановление администрации Дальнегорского городского округа от 10.02.2023 г. № 134-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации» (далее – Порядок).

**Объект экспертно-аналитического мероприятия**: ответственный исполнитель программы – Управление муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа (далее – УМИ АДГО, Разработчик, Ответственный исполнитель).

**Исследуемый период**: 2024 – 2028 годы.

**Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия**: с 30.08.2023 года по 03.09.2023 года.

Экспертиза проведена с элементами стратегического аудита.

**Вопросы проверки:**

1. Внутренняя согласованность информации.
2. Соответствие Проекта программы Перечню.
3. Соответствие Проекта программы положениям Стратегии.
4. Соответствие Проекта программы Порядку.

При подготовке заключения использованы следующие нормативные документы:

* Бюджетный кодекс Российской Федерации;
* Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
* Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 308 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа»;
* Письмо Минфина России от 30.09.2014 г. № 09-05-05/48843 «О методических рекомендациях по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных муниципальных программ» (далее – Методические рекомендации);
* Постановление Администрации Приморского края от 19.12.2019 г. № 860-па  
  «Об утверждении государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы»;
* Решение Думы от 19.07.2023 г. № 130 «О стратегии социально-экономического развития Дальнегорского городского округа Приморского края на период до 20235 года» (Стратегия);
* Постановление администрации Дальнегорского городского округа от 10.02.2023 г. № 134-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации» в редакции постановления администрации Дальнегорского городского округа от 15.08.2023 г. № 1020-па «О внесении изменений в постановление администрации Дальнегорского городского округа от 10.02.2023 № 134-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»» (Порядок);
* Постановление администрации Дальнегорского городского округа от 15.08.2023 г. № 1113-па «Об утверждении перечня муниципальных программ Дальнегорского городского округа» (Перечень);

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

* 1. **Внутренняя согласованность информации.**

Для достижения стратегических целей социально-экономического развития Дальнегорского городского округа актуализирована (разработана) действующая муниципальная программа «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа». Разработчиком и ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление муниципального имущества Дальнегорского городского округа. Куратор Ответственного исполнителя МП – Столярова Юлия Валерьевна, первый заместитель главы администрации Дальнегорского городского округа.

Цель, поставленная для реализации Муниципальной программы и указанная в «Описании приоритетов и целей в сфере реализации МП» проекта Муниципальной программы – рациональное использование земельных участков всех форм собственности для удовлетворения потребностей общества и граждан.

В Разделе 1 Паспорта Программы «Цель муниципальной программы – обеспечение рационального использования земель на территории Дальнегорского городского округа».

Экспертизой установлена несогласованность в формулировке поставленной цели между частью Программы и Разделом 1 Паспорта Программы.

Программа состоит только из процессной части. Достижение цели реализации Программы обеспечивается выполнением комплексов процессных мероприятий (структурного элемента):

* 1. Проведение землеустроительных работ, формирование земельных участков с постановкой на кадастровый учёт (далее – Комплекс 1 или структурный элемент 1).
  2. Вовлечение земельных участков в экономический оборот (далее – Комплекс 2 или структурный элемент 2).

Выполнение вышеуказанных комплексов процессных мероприятий осуществляется за счёт решения следующих задач:

* Комплекс 1: формирование земельных участков с постановкой на кадастровый учёт;
* Комплекс 2: предоставление земельных участков гражданам и юридическим лицам в пользование.

Направление реализации муниципальной политики, выделенное в Программе – организация проведения работ по землеустройству.

Срок реализации Муниципальной программы согласно паспорту 5 лет в период 2024 – 2028 годы.

Структурный элемент «Проведение землеустроительных работ, формирование земельных участков с постановкой на кадастровый учёт» предполагает мероприятие «выполнение кадастровых работ и постановка на кадастровый учёт» и имеет следующий показатель и установленное для него значение:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Базовое значение (2022 год) | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Количество земельных участков, в отношении которых осуществлён кадастровый учёт, шт. | 642 | 782 | 832 | 862 | 900 | 925 |
| *По периодам реализации Программы ()* | - | 140 | 50 | 30 | 38 | 25 |

В разделе 3 Паспорта МП наименование показателя «Количество земельных участков земельных участков, в отношении которых осуществлён кадастровый учёт». *Ответственному исполнителю необходимо устранить повторяющееся словосочетание в наименовании показателя.*

Экспертиза установила неравномерность планируемых к достижению значений показателей по годам в периоде реализации Муниципальной программы, при этом планируемые расходы бюджета на достижения показателей ежегодно остаются неизменными, что говорит об отсутствии взаимосвязанности между расходами и показателями. Оценить обоснованность установленных значений показателей и запланированных сумм ресурсного обеспечения на их достижение не представляется возможным, в связи с отсутствием финансово-экономических обоснований.

Структурный элемент «Вовлечение земельных участков в экономический оборот» предполагает мероприятия – «предоставление земельных участков в собственность граждан и юридическим лицам» и «предоставление земельных участков гражданам и юридическим лицам в аренду, для целей, связанных со строительством». Показатели и их значения для названных мероприятий, установлены в Программе следующие:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Базовое значение (2022 год) | год | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| *Мероприятие «Предоставление земельных участков в собственность граждан и юридическим лицам»* | | | | | | |
| Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения, га. | 2 462,4 | 2 469,4 | 2 476,4 | 2 483,4 | 2 510,0 | 2 600,0 |
| Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа, % | 11,85 | 11,91 | 11,98 | 12,05 | 12,62 | 13,0 |
| *Мероприятие «Предоставление земельных участков гражданам и юридическим лицам в аренду, для целей, связанных со строительством»* | | | | | | |
| Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчёте на 10 тыс. человек населения, - всего, га. | 12,1 | 13,29 | 14,14 | 15,0 | 15,42 | 15,65 |
| в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, га | 7,63 | 8,75 | 9,35 | 10,0 | 10,42 | 11,00 |

Экспертизой отмечено, что значения по одноименным показателям имеют разную разрядность чисел, например, по показателю «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчёте на 10 тыс. человек населения, - всего, га.» значение показателя 2022 года «12,1», в 2024 году «13,29». В целях улучшения восприятия информации о результатах реализации МП (точности) рекомендуем устранить данное несоответствие.

Финансовое обеспечение реализации Программы и её структурных элементов предусмотрено из средств бюджета Дальнегорского городского округа в объёме 7 500,00 тыс. рублей, равным размером по годам или 1 500,00 тыс. рублей в год. Бюджетными ассигнованиями обеспечено исполнение мероприятия «Выполнение кадастровых работ и постановка на кадастровый учёт» структурного элемента «Проведение землеустроительных работ, формирование земельных участков с постановкой на кадастровый учёт». Иных, привлекаемых бюджетных средств не предусматривается.

Ввиду неравномерности показателей, установленной экспертизой, равный объём запланированных сумм бюджетных ассигнований является недостоверным.

Анализ структуры проекта программы и оценка наличия всех необходимых разделов паспорта, приложений, анализ соответствия названий разделов их смысловому содержанию, не выявили нарушений и недостатков.

* 1. **Проверка соответствия Проекта программы Перечню муниципальных программ Дальнегорского городского округа.**

Перечень муниципальных программ, утверждён Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 15.08.2023 г. № 1113-па «Об утверждении перечня муниципальных программ Дальнегорского городского округа».

Проверкой отмечено следующее:

* Наименование представленной Программы в паспорте соответствует Перечню.
* Срок реализации Муниципальной программы, указанный в паспорте, согласуется с Перечнем.
* Ответственный исполнитель и куратор Муниципальной программы в паспорте, тождественны Перечню.
  1. **Проверка соответствия Проекта программы положениям Стратегии.**

Муниципальная программа входит в состав документов стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

В соответствии с Методическими рекомендациями (пункт 3 Раздел 1) муниципальные программы рекомендуется разрабатывать в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными стратегией социально-экономического развития муниципального образования, с учётом положений программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности.

При проведении сравнительного анализа Плана стратегии социально-экономического развития Дальнегорского городского округа с Проектом муниципальной программы установлено, что цель реализации Муниципальной программы соответствует стратегическим приоритетам и задачам, поставленным для достижения социально-экономического развития Дальнегорского городского округа, все показатели и их значения ожидаемых результатов Стратегии социально-экономического развития Дальнегорского городского округа включены в число показателей Программы.

Однако, при проведении экспертизы выявлено, что муниципальная программа«Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» в число 5 (пяти) показателей Программы включает 5 (пять) показателей приоритетов социально-экономического развития Дальнегорского городского округа, определяемые в Стратегии. При этом, стоит отметить, что имеет место неполного совпадения наименований показателей, а именно:

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель Муниципальной программы | Наименование показателя в Стратегии |
|
| Количество земельных участков, в отношении которых осуществлён кадастровый учёт | **Увеличение** **количества** земельных участков, в отношении которых осуществлён кадастровый учёт |
| Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения | **Изменение** **площади** земельных участков, являющихся объектами налогообложения |
| Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа |
| Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчёте на 10 тыс. человек населения, - всего | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчёте на 10 тыс. человек населения, - всего |
| в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства |

*Ответственному исполнителю необходимо исключить неполное совпадение в наименованиях вышеобозначенных показателей.*

Также, два показателя в Муниципальной программе абсолютные, а в Стратегии относительные, что устанавливает риск неидентичности сопоставления значений при оценке результатов достижения реализации Программы.

Представленный Проект муниципальной программы в целом взаимоувязан со Стратегией социально-экономического развития Дальнегорского городского округа.

* 1. **Проверка соответствия Муниципальной программы Порядку принятия решений о разработке, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа.**

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утверждённый администрацией Дальнегорского городского округа, определяет основные принципы, механизмы и этапы их формирования, утверждения и реализации муниципальных программ Дальнегорского городского округа, а также контроля за ходом их реализации и внесения в них изменений.

Исходя из анализа, проведённого на предмет соблюдения правил, определённых Порядком, установлены следующие нарушения:

1. Несоответствие наименования пункта Раздела 3 Паспорта МП форме Приложения 2 к Порядку. В Разделе 3 Паспорта: «Комплекс процессных мероприятий 1.1. «Проведение…», «Комплекс процессных мероприятий 1.2. «Вовлечение…», в форме Приложения 2 к Порядку: «Структурный элемент 1.1 «\_\_», «Структурный элемент 1.2 «\_\_».
2. Проведение анализа на предмет соблюдения правил, определённых Порядком при разработке методики расчёта показателей на период реализации муниципальной программы (Приложение 6 Порядка) показал отсутствие источника статистических данных (среднесписочная численность населения Дальнегорского городского округа) и реквизитов нормативно-правовых актов, которыми утверждены формы статистической отчётности, используемые при формировании значения показателя.
3. В Методике расчёта показателей в паспорте структурного элемента 2 порядок расчёта показателя «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчёте на 10 тыс. человек населения, - всего» является некорректным, поскольку формула рассчитывает площадь на 1 (одного) человека.
4. Порядок расчёта показателя «в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства» представленный в Методике расчёта показателей в паспорте структурного элемента 2 неверный, ввиду того, что формула для определения вышеобозначенного показателя содержит переменные из предыдущей строки, представленной методики.
5. В нарушение п. 3.11 «Утверждение Программы» Порядка Проект исследуемой программы на момент проведения экспертизы утверждён постановлением Администрации Дальнегорского городского округа от 29.08.2023 №1184-па.
6. Оценить обоснованность объёмов финансирования программных мероприятий не представляется возможным, в связи с отсутствием финансово-экономических обоснований. Ответственным исполнителем не представлены в Контрольно-счётную палату Дальнегорского городского округа расчёты и другие документы для экспертизы. Наличие вышеуказанных документов предусматривает пункт 30 «Порядка осуществления Контрольно-счётной палатой Дальнегорского городского округа полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю», утверждённый решением Думы Дальнегорского городского округа от 26.02.2016 г. № 458.  
   В муниципальной программе содержится только информация о сумме расходов по мероприятию «Выполнение кадастровых работ и постановка на кадастровый учёт» без описания подходов по формированию запланированных сумм ресурсного обеспечения, что не позволяет оценить достаточность финансовых ресурсов для выполнения мероприятий Программы.

**Ответственным исполнителем нарушены пункт 2.6.3 Раздела 2, пункт 3.11 Раздела 3 Порядка и пункт 30 Порядка осуществления Контрольно-счётной палатой Дальнегорского городского округа полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю, утвержденному Решением Думы Дальнегорского городского округа от 26.02.2016 г. № 458.**

В рамках экспертно-аналитического мероприятия проверено соответствие ресурсного обеспечения на выполнение Программы на 2024 год с бюджетом Дальнегорского городского округа на 2023 год и плановый 2024 и 2025 годов, утверждённым Решением Думы Дальнегорского городского округа от 19 июля 2023 г. № 124. Несоответствий не установлено.

Считаем необходимым отметить, что при сопоставлении показателей 2022, 2023 годов и плановых 2024, 2025 годов действующей в 2023 году муниципальной программы «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа», утверждённой Постановлением администрации Дальнегорского городского округа 17.12.2020 № 1226-па (в редакции Постановления администрации Дальнегорского городского округа от 05.07.2023 № 826-па), установлено, что значения показателей не имеют преемственности – показатели в Проекте определены ниже установленных в действующей муниципальной программе. Анализ сравнения представлен в таблице ниже.

Таблица №1

*Анализ значений индикаторов (показателей) действующей муниципальной программы «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» и показателей и их значений в Проекте МП.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель / год | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Увеличение количества земельных участков, в отношении которых осуществлён кадастровый учёт (наименование действующей программы), ед. *Количество земельных участков, в отношении которых осуществлён кадастровый учёт (наименование в Проекте Программы), ед.* | | | | |
|  | Действующая программа | 642 | 782 | 832 | 862 |
|  | Проект Программы | 642 |  | 782 | 832 |
| 2. | Изменение пплощади земельных участков, являющихся объектами налогообложения (наименование действующей программы), га. *Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения (наименование в Проекте Программы), га.* | | | | |
|  | Действующая программа | 2 462,42 | 2 484,26 | 2 507,86 | 2 541,08 |
|  | Проект Программы | 2 462,4 |  | 2 469,4 | 2 476,4 |
| 3. | Изменение доли земельных участков, являющихся объектами налогообложения (наименование действующей программы), %. *Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (наименование в Проекте Программы), %.* | | | | |
|  | Действующая программа | 11,85 | 12,00 | 12,12 | 12,24 |
|  | Проект Программы | 11,85 |  | 11,91 | 11,98 |
| 4. | Увеличение площади земельных участков, предоставленных для строительства в расчёте на 10 тыс. человек населения, - всего (наименование действующей программы), га. *Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчёте на 10 тыс. человек населения, - всего (наименование в Проекте Программы), га* | | | | |
|  | Действующая программа | 12,49 | 13,29 | 14,14 | 15,00 |
|  | Проект Программы | 12,1 |  | 13,29 | 14,14 |
| 5. | Увеличение площади земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства (наименование действующей программы), га  *в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства (наименование в Проекте Программы), га* | | | | |
|  | Действующая программа | 8,15 | 8,75 | 9,35 | 10,00 |
|  | Проект Программы | 7,63 |  | 8,75 | 9,35 |

Как видно из представленной выше таблицы, показатели, запланированные к достижению в 2023 году действующей муниципальной программы установлены для 2024 года (и последующих) при реализации актуализированной муниципальной программы начало реализации которой начнётся в 2024 году согласно представленного Проекта Программы, некоторые значения ниже в сравнении между действующей и планируемой муниципальной программой, что может говорить о занижении планируемых результатов при реализации Программы.

ВЫВОДЫ.

Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке проекта постановления администрации Дальнегорского городского округа «Об утверждении муниципальной программы «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа», установлено:

* + 1. В части соответствия Муниципальной программы Перечню муниципальных программ Дальнегорского городского округа нарушений не выявлено.
    2. В части взаимоувязанности Муниципальной программы с положениями Стратегии, выявлено неполное соответствие показателей.
    3. В части соответствия Муниципальной программы Порядку принятия решений о разработке, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа установлены нарушения.
    4. Контрольно-счётная палата устанавливает, что Муниципальная программа содержит недостатки (замечания) и нарушения, требующие незамедлительного устранения.
    5. Установлено отсутствие преемственности показателей относительно действующей муниципальной программы.
    6. Выявлена внутренняя несогласованность информации.

Предложения Контрольно-счётной палаты по результатам экспертизы содержатся в Приложении №1 к настоящему заключению.

Председатель КСП ДГО Е.А. Пушанкина

Ведущий инспектор Э.В. Исаева

Приложение № 1

**Выводы и предложения к заключению от 03.09.2023 № 52**

Объект-Управление муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Нарушение** | **Недостаток** | **предложения** | **рекомендация** |
| 1. |  | несогласованность в формулировке поставленной цели между частью Программы и Разделом 1 Паспорта Программы |  | обеспечить согласованность формулировок в Программе |
| 2. |  | повторяющееся словосочетание в наименовании показателя |  | исключить повторение |
| 3. |  | неравномерность показателей при равном объёме ресурсного обеспечения | представить пояснения по данному факту |  |
| 4. |  | разная разрядность чисел в показателях |  | привести в единообразие |
| 5. |  | неполное совпадение в наименованиях показателей, указанных в Стратегии и Программе |  | исключить несовпадения |
| 6. | Нарушение п 2.6.3 Порядка. Несоответствие форме Приложения 2 к Порядку |  | привести в соответствие |  |
| 7. | Нарушение п 2.6.3 Порядка. Не указан источник статистических данных, используемых для расчёта показателя |  | указать источник |  |
| 8. | Нарушение п 2.6.3 Порядка. Формулы содержат ошибки |  | указать верные формулы расчёта |  |
| 9. | Нарушение п. 3.11 Порядка. Программа утверждена до экспертизы КСП. |  | не допускать нарушение. Утверждать |  |
| 10. | Нарушение п. 3 Порядка осуществления КСП ДГО полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю. Не представлены документы для обоснования объёмов финансирования МП |  | представлять проекты с финансово-экономическим обоснованием. |  |
| 11. |  | Неидентичность показателей Программы со Стратегией |  | привести в соответствие |