|  |
| --- |
| **КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА****Дальнегорского городского округа** |
| улица Осипенко, д. 39 а, г. Дальнегорск, Приморский край, 692441тел. (42373)3-27-35E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы** **«Доступная среда» за 2023 год.**

21 февраля 2024 года № 15

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	1. **Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия**

Настоящее заключение Контрольно-счётной палаты Дальнегорского городского округа (далее – КСП ДГО или Контрольно-счётная палата) по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Доступная среда»за 2023 год (далее – Программа, Муниципальная программа или МП) подготовлено в соответствии: с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счётной палате Дальнегорского городского округа, утверждённым решением Думы ДГО от 20.08.2021 г. № 648, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий», утверждённым распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты ДГО от 14.01.2022 г. № 3.

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно утверждённому распоряжением председателя КСП ДГО от 28.12.2023 г. № 100 Плану работы Контрольно-счётной палаты на 2024 год в соответствии с пунктом 2.9 и распоряжения председателя Контрольно-счётной палаты ДГО от 17.02.2024 г. № 11.

**Карта – № 4.**

* 1. **Вопросы экспертно-аналитического мероприятия**

В ходе экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы Дальнегорского городского округа за 2023 год, проведён:

* анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;
* анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

**Объект проверки** – Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа (далее – Ответственный исполнитель).

**Предмет проверки** – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Доступная среда» за 2023 год (далее – Годовой отчёт).

**Исследуемый период** – 2023 год.

**Цель проверки** – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Доступная среда»за 2023 год.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 20 февраля 2024 года по 22 февраля 2024 года.

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия Годового отчёта МП использовались материалы, предоставленные администрацией Дальнегорского городского округа (далее – ДГО) и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети «Интернет»:

* Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Доступная среда» за 2023 год;
* Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий Муниципальной программы за 2023 год (форма 9);
* Отчёт об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дальнегорского городского округа на реализацию Муниципальной программы за 2023 год (форма 10);
* Отчёт о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по Муниципальной программе за 2023 год (форма 11);
* Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Муниципальной программы за 2023 год (форма 12);
* Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) Муниципальной программы за 2023 год (Форма 13).
	1. **Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.**

Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.

Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 31.07.2018 года № 510-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2023 году (далее – Перечень). Постановлениями от 24.08.2018 № 582-па, от 31.10.2018 № 693-па, от 11.02.2019 № 92-па, от 27.02.2019 № 126-па, от 09.04.2019 № 234-па, от 13.05.2019 № 296-па, от 01.08.2019
№ 610-па, от 28.10.2019 № 904-па, от 25.12.2019 №1151-па, от 31.01.2020 № 67-па,
от 25.02.2020 № 166-па,от 15.06.2020 № 512-па, от 13.07.2020 № 634-па, от 31.07.2020
№ 674-па, от 31.08.2020 №800-па, от 20.11.2020 № 1120-па, от 24.11.2020 №1155-па,
от 14.12.2020 № 1213-па, от 23.04.2021 № 371-па, от 21.05.2021 № 482-па, от 28.05.2021 № 506-па, от 19.07.2021 № 692-па, от 30.08.2021 № 850-па, от 11.10.2021 № 1044-па,
от 02.11.2021 № 1165-па, от 30.07.2021 № 738-па, от 29.11.2021 № 1256-па, от 07.02.2022 № 135-па, от 15.02.2022 № 178-па, от 11.03.2022 № 293-па, от 04.04.2022 № 384-па,
от 06.05.2022№ 547-па, 16.05.2022 № 576-па; от 22.06.2022 № 845-па, от 06.07.2022
№ 922-па, от 27.07.2022 № 1049-па, от 16.08.2022 № 1145-па, от 12.12.2022 № 1696-па,
от 20.12.2022 № 1073-па, от 27.01.2023 № 68-па, от 07.02.2023 № 121-па, от 16.03.2023
№ 261-па, от 24.04.2023 № 411-па, от 10.05.2023 № 489-па, от 31.08.2023 № 1218-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 25.12.2020 г. № 1 270-па. В 2023 году в указанное постановление, вносились изменения Постановлением администрации ДГО от 21.06.2023 г. № 741-па, которые касались корректировки общего объёма финансирования мероприятий муниципальной программы, изменения значений показателей и индикаторов МП с учётом исполнения МП в 2022 году.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа (далее – Ответственный исполнитель, ОЖО АДГО), соисполнители программы:

* Муниципальное казённое учреждение «Обслуживающее учреждение»;
* Управление образования администрации Дальнегорского городского;
* Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа;
* Управление муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа;
* Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнегорского городского округа;
* Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа;
* Управляющие компании;
* Товарищества собственников жилья.

Цель муниципальной программы – Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности (спорт, культура, образование) инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Дальнегорском городском округе.

В структуре Муниципальная программа предусматривает 2 отдельных мероприятия:

* Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в Дальнегорском городском округе.
* Приспособление жилищного фонда и жилых помещений инвалидов (семей, имеющих детей-инвалидов), с учётом их потребностей.

Для реализации поставленной Программой цели предполагается выполнение таких задач, как создание безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в жизненно необходимых сферах: спорта и культуры, информации и связи, транспортной доступности, образования, а также создание условий для комфортного использования жилищного фонда и жилых помещений с учётом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения (далее МГН).

Решением Думы Дальнегорского городского округа (далее – Решение Думы ДГО) от 01.12.2022 г. № 30 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» из средств бюджета Дальнегорского городского округа на реализацию Муниципальной программы финансирование не предусматривалось.

Решением Думы ДГО от 06.06.2023 г. № 97 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» общий объём финансового обеспечения реализации Муниципальной программы в 2023 году утверждён в сумме 402 750,97 рублей на замену покрытия пешеходной дорожки и площадки входа МБУ «Музейно-выставочный центр» г. Дальнегорска (далее – МБУ «МВЦ»).

В паспорте Муниципальной программы, утверждённой Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 21.06.2023 г. № 741-па, общий объём финансирования на её реализацию в 2023 году указан в сумме 402,75 тыс. рублей и запланирован из средств бюджета Дальнегорского городского округа на мероприятия в рамках отдельного мероприятия «Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в Дальнегорском городском округе», а именно на проведение работ и мероприятий по обеспечению доступности существующих объектов и сооружений и повышению качества предоставления реабилитационных услуг для инвалидов и других МГН. На мероприятия отдельного мероприятия «Приспособление жилищного фонда и жилых помещений инвалидов (семей, имеющих детей-инвалидов), с учётом их потребностей» расходы не предусмотрены.

Последним Решением Думы Дальнегорского городского округа от 25.12.2023 г.
№ 184 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» запланированный объём бюджетных ассигнований Муниципальной программы в 2023 году оставлен без изменений и составил 402 750,97 рублей.

Данные о ресурсном обеспечении реализации Муниципальной программы и её исполнении за отчётный период приведены в Приложении №1 к настоящему заключению.

Из таблицы (Приложение № 1) видно, что финансовое исполнение Программы в 2023 году осуществлено в полном объёме или 100 % от плановых назначений. Фактические расходы на реализацию мероприятий Муниципальной программы составили 402 750,97 рублей и использованы на реализацию отдельного мероприятия МП «Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в Дальнегорском городском округе».

* 1. **Анализ отчётов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.**

Для достижения цели Муниципальной программы, а именно: Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности (спорт, культура, образование) инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Дальнегорском городском округе, Программа предусматривает выполнение отдельных мероприятий: «Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в Дальнегорском городском округе» и «Приспособление жилищного фонда и жилых помещений инвалидов (семей, имеющих детей-инвалидов), с учётом их потребностей».

По информации, содержащейся в Годовом отчёте Ответственного исполнителя по выполнению отдельных мероприятий следует, что в отчётном году для достижения цели Программы осуществлялись следующие мероприятия:

* + 1. ***Отдельное мероприятие «Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в Дальнегорском городском округе».***
* Паспортизация объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее МГН) в Дальнегорском городском округе.

Результат реализации Муниципальной программы по мероприятию достигнут. 49 имеющихся объектов имеют актуальные паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры и доступности оказываемых им услуг. Установленная требованиями 100 %-ная паспортизация объектов осуществлена.

* Проведение совместно с общественными организациями инвалидов социологических исследований оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности.

Для социологических исследований оценки проведено 4 мероприятия на тему состояния доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности, в результате которых розданы опросные листы по вопросу оценки состояния доступности вышеназванных объектов.

* Проведение работ и мероприятий по обеспечению доступности существующих объектов и сооружений и повышению качества предоставления реабилитационных услуг для инвалидов и других МГН.

На реализацию мероприятия направлено средств бюджета Дальнегорского городского округа в сумме 402 750,97 рублей, которые освоены в полном объёме.

Результатом исполнения данного мероприятия стал заключённый муниципальный контракт от 21.06.2023 года № 26/23 (далее – Контракт) на замену покрытия пешеходной дорожки и площадки входа МБУ «МВЦ» г. Дальнегорска и выполнение работ по нему. Контракт заключён с индивидуальным предпринимателем Киселёвым Иваном Александровичем.

* + 1. ***Отдельное мероприятие «Приспособление жилищного фонда и жилых помещений инвалидов (семей, имеющих детей-инвалидов), с учётом их потребностей».***
* Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», мероприятий по вопросам адаптации жилых помещений и (или) общего имущества многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды (семьи, имеющие детей инвалидов).

Администрацией Дальнегорского городского округа проведено 4 мероприятия в обществе инвалидов г. Дальнегорска с целью информирования инвалидов о возможности адаптации жилых помещений и (или) общего имущества многоквартирных домов, в которых они проживают.

* Мероприятия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды.

По результатам 2023 года проведено 2 обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества многоквартирных домов,

*Всего в рамках реализации Муниципальной программы в период с 2021 по 2025 гг. запланировано обследование 105 жилых помещений, в которых проживают инвалиды-колясочники. На отчётную дату проведено обследование 9-ти жилых помещений или 8,6 % от планируемых. Стоит отметить, что данное мероприятие не имело 100 %-го исполнения в 2021 и в 2022 году. Контрольно-счётная палата уже отмечала, что тенденция полученных результатов по выполнению мероприятия в предшествующих периодах указывает на отсутствие обеспечения наиболее эффективного решения поставленной задачи при реализации Муниципальной программы в целом и рекомендовала ответственному исполнителю своевременно проводить анализ факторов, повлекших к не выполнению показателей (индикаторов), включая перечень факторов с описанием их воздействия на реализацию мероприятий и выполнение контрольных событий муниципальной программы с целью их исключения. Также были даны рекомендации по рассматриваемому показателю в части оценки реальности установленного плана с учётом его фактического исполнения.*

* 1. **Расчёт степени достижения цели и задач муниципальной программы.**
		1. *Расчёт степени достижения целей и задач МП.*
		2. *Доля сформированных паспортов доступности, в общем количестве необходимых паспортов доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Дальнегорском городском округе.*

Плановое значение 2023 года – 100,00 %.

Фактическое значение составило 100,00 %,

при общем количестве необходимых паспортов – 49 ед. и сформированных на отчётную дату – 49 ед.

**IЦ (1) =** $\frac{100,00}{100,00}$**= 1**

* + 1. *Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов и МГН в Дальнегорском городском округе.*

Плановое значение 2023 года – 50 %.

Фактическое значение составило 50 %

**IЦ (2) =** $\frac{50}{50}$**= 1**

Фактическое значение получено в результате обработки опросных листов указанной категории граждан. Анкетирование проводилось среди 7 участников опроса. По состоянию на 01.01.2020 г. в Дальнегорском городском округе проживало 2 319 инвалидов, включая 105 инвалидов со стойкими расстройствами двигательной функции, сопряжёнными с необходимостью использования кресла-коляски. В 2022 году опрошено было 9 участников.

***Контрольно-счётная палата считает необходимым повторно указать на несостоятельность указанного показателя индикатора для определения степени достижения цели Муниципальной программы, поскольку число респондентов, принявших участие в опросе, составляет от общего количества инвалидов 0,3 %, что является ничтожно малым показателем для определения уровня доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности.***

* + 1. *Доля адаптированных приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности (спорт, культура, образование) инвалидов и других МГН, от общего числа приоритетных объектов в Дальнегорском городском округе.*

Плановое значение 2023 года – 59,10 %.

Фактическое значение составило 59,10 %.

при общем количестве объектов – 49 ед. и адаптированных на отчётную дату – 29 ед.

**IЦ (3) =** $\frac{59,10}{59,10}$**= 1**

* + 1. *Доля обследованных жилых помещений и (или) общего имущества многоквартирного дома в которых проживают инвалиды со стойкими расстройствами двигательных функций (семей, имеющие детей инвалидов), от общего количества жилых помещений, занимаемых данной категорией граждан в Дальнегорском городском округе.*

Плановое значение 2023 года – 26,60 %.

Фактическое значение составило 8,57 %.

при общем количестве жилых помещений, занимаемых данной категорией граждан – 105 ед. и обследованных на отчётную дату – 9 ед.

**IЦ (4) =** $\frac{8,57}{26,60}$**= 0,32**

*Ответственным исполнителем даны объяснения, из которых следует, что отсутствие согласий инвалидов со стойкими расстройствами двигательных функций на проведение обследований повлекло не исполнение индикатора в отчётном году.*

Задачи муниципальной программы достигаются следующими показателями:

* + 1. *Количество сформированных паспортов доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Дальнегорском городском округе.*

Плановое значение – 49 ед.

Фактическое значение составило 49 ед.

**Iзадача 1 =** $\frac{49}{49}$**= 1**

* + 1. *Количество адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных административных зданий, объектов образования, культуры и спорта, находящихся в муниципальной собственности Дальнегорского городского округа.*

Плановое значение – 29 ед.

Фактическое значение составило 29 ед.

**Iзадача 2 =** $\frac{29}{29}$**= 1**

* + 1. *Количество проведенных совещаний, семинаров, «круглых столов», мероприятий по вопросам адаптации жилых помещений и (или) общего имущества многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды (семьи, имеющие детей инвалидов) в Дальнегорском городском округе, нарастающим итогом.*

Плановое значение – 12 ед.

Фактическое значение достигло 12 ед.

**Iзадача 3 =** $\frac{12}{12}$**= 1**

* + 1. *Количество обследованных жилых помещений и (или) общего имущества многоквартирного дома, в которых проживают инвалиды со стойкими расстройствами двигательных функций (семей, имеющие детей инвалидов) в Дальнегорском городском округе.*

Плановое значение на 2023 год – 28 ед.

Фактическое значение – 9 ед.

**Iзадача 4 =** $\frac{9}{28}$**= 0,32**

Абсолютное отклонение показателя от планового на 69 % Ответственным исполнителем объясняется тем, что для проведения обследований отсутствуют согласия от инвалидов со стойкими расстройствами двигательных функций на такие действия.

* + 1. *Среднее значение достижения цели для критерия оценки эффективности реализации Муниципальной программы:*

**IЦ ср =** $\frac{1+1+1+0,32}{4}$**= 0,83**

* + 1. *Среднее значение достижения задач для критерия оценки эффективности реализации Муниципальной программы:*

**IЗ ср =** $\frac{1+1+1+0,32}{4}$**= 0,83**

* 1. **Оценка эффективности реализации Муниципальной программы:**
1. Сравнение среднегозначения достижения целей МП (**IЦ** ср) со средним значением достижения задач МП (**IЗ ср**) показало, что разница между (**IЦ ср**) и (**IЗ ср**) отсутствует. **0,83 = 0,83,** следовательно, показатели задач способствуют достижению цели муниципальной программы.
2. Среднеезначение достижения цели МП (**IЦ ср**) составляет **0,83**, следовательно, цель реализации Муниципальной программы достигается не полностью, программа имеет недостаточную эффективность.
	1. **Расчёт степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.**

Запланированный объём финансирования мероприятий по Муниципальной программе за счёт средств бюджета ДГО в отчётном периоде предусмотрен в сумме 402 750,97 рублей, фактическое освоение в отчётном периоде 402 750,97 рублей, что составляет 100 % от запланированных сводной бюджетной росписью.

1. **Э бв =** $\frac{402 750,97}{402 750,97}$**Х 100 = 100 %**

ВЫВОДЫ

Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Доступная среда» за 2023 год, установлено:

1. В части полноты и достоверности годовой отчётности за 2023 год о реализации муниципальной программы нарушений не выявлено.
2. В результате ежегодной оценки эффективности реализации Муниципальной программы, произведены расчёты эффективности использования бюджетных средств и степени достижения целей и решения задач муниципальной программы. Произведённые расчёты соответствует методике, установленной в «Порядке принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа», утверждённым постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 № 488-па (в ред. от 16.02.2021 № 127-па, 16.08.2022 № 1146-па). По результатам произведённых расчётов, реализация Муниципальной программы имеет недостаточную эффективность.
3. Муниципальная программа требует пересмотра показателей и индикаторов для обеспечения наиболее эффективного решения поставленных задач для достижения цели, которая соответствует приоритетам данной муниципальной программы и для определения результатов её реализации.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Контрольно-счётная палата рекомендует рассмотреть годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Доступная среда» за 2023 год с учётом замечаний, установленных при проведении экспертно-аналитического мероприятия.

Председатель КСП ДГО Е.А. Пушанкина

Ведущий инспектор Э.В. Исаева

Приложение № 1

Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы «Доступная среда» в 2022 году и её исполнения, руб.

| Наименование | Ведом-ство | Код целевой статьи | Код вида расхо дов | **Решение Думы ДГО от 01.12.2022 № 30** | **Решение Думы ДГО от 06.06.2023 № 97** | **изменение(гр.8 - гр.6)** | **Решение Думы ДГО от 25.12.2023 № 184** | **изменение(гр.18 - гр.16)** | **Сводная бюджетная роспись** | **изменение(гр.20 - гр.18)** | **Абсолютное изменение от перво-начального бюджета(гр.20 - гр.5)** | **Относительное изменение от перво-начального бюджета, (%) (гр.20/гр.5)** | **Исполнено на 01.01.2024** | **Процент исполнения** | **Остаток не использованных ассигнований** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | **9** | 18 | **19** | 20 | **21** | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| **Муниципальная программа "Доступная среда"** | **0** | **17 0 00 00000** | **0** | **0,00** | **402 750,97**  | **402 750,97**  | **402 750,97**  | **0,00**  | ***402 750,97***  | **0,00**  | **402 750,97** | **100,00 %** | ***402 750,97***  | **100,00%** | 0,00  |
| **Мероприятия муниципальной программы "Доступная среда"** | **0** | **17 9 00 00000** | **0** | **0,00** | **402 750,97**  | **402 750,97**  | **402 750,97**  | **0,00**  | ***402 750,97***  | **0,00**  | **402 750,97** | **100,00 %** | ***402 750,97***  | **100,00%** | *0,00*  |
| **Администрация Дальнегорского городского округа** | **964** | **17 9 00 00000** | **0** | **0,00** |  **-**  | **0,00**  |  **-**  | **0,00**  |  ***-***  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00 %** | ***-***  | **-** | 0,00  |
| *Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в Дальнегорском городском округе* | *964* | *17 9 00 71110* | *0* | *0,00* |  *-*  | **0,00**  |  *-*  | **0,00**  |  *-*  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00 %** | *-*  | **-** | **0,00**  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 964 | 17 9 00 71110 | 200 | 0,00 |  -  | **0,00**  |  -  | **0,00**  |  *-*  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00 %** |  *-*  | **-** | **0,00**  |
| *Приспособление жилищного фонда и жилых помещений инвалидов (семей, имеющих детей-инвалидов) с учетом их потребностей* | *964* | *17 9 00 71120* | *0* | *0,00* |  *-*  | **0,00**  |  *-*  | **0,00**  |  *-*  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00 %** |  *-*  | **-** | **0,00**  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 964 | 17 9 00 71120 | 200 | 0,00 |  -  | **0,00**  |  -  | **0,00**  |  *-*  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00 %** |  *-*  | **-** | **0,00**  |
| **Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа** | **966** | **17 9 00 00000** | **0** |   | **402 750,97**  | **402 750,97**  | **402 750,97**  | **0,00**  | ***402 750,97***  | **0,00**  | **402 750,97** | **100,00%** | ***402 750,97***  | **100,00%** | *0,00*  |
| *Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в Дальнегорском городском округе* | *966* | *17 9 00 71110* | *0* |   | *402 750,97*  | **402 750,97**  | *402 750,97*  | **0,00**  | *402 750,97*  | **0,00**  | **402 750,97** | **100,00 %** | *402 750,97*  | **100,00%** | 0,00  |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 966 | 17 9 00 71110 | 600 |   | 402 750,97  | **402 750,97**  | 402 750,97  | **0,00**  | *402 750,97*  | **0,00**  | **402 750,97** | **100,00 %** | *402 750,97*  | **100,00%** | *0,00*  |