|  |
| --- |
| Описание: primorsky-krai-dalnegorsk-v2.png  **КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА**  **Дальнегорского городского округа** |
| улица Осипенко, д. 39 а, г. Дальнегорск, Приморский край, 692441 тел. (42373)3-27-35  E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы** **«Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» за 2023 год.**

22 апреля 2024 года № 30

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   1. **Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия**

Настоящее заключение Контрольно-счётной палаты Дальнегорского городского округа (далее – КСП ДГО или Контрольно-счётная палата) по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа»за 2023 год (далее – Программа, Муниципальная программа или МП) подготовлено в соответствии: с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счётной палате Дальнегорского городского округа, утверждённым решением Думы ДГО от 20.08.2021 г.  
№ 648, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий», утверждённым распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты от 14.01.2022 г. № 3.

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно утверждённому распоряжением председателя КСП ДГО от 28.12.2023 г. № 100 Плану работы Контрольно-счётной палаты на 2024 год в соответствии с пунктом 2.9 и распоряжения председателя Контрольно-счётной палаты ДГО от 27.03.2024 г. № 24.

**Карта – № 31.**

* 1. **Вопросы экспертно-аналитического мероприятия**

В ходе экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы Дальнегорского городского округа за 2023 год, проведён:

* анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;
* анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

**Объект проверки** – Управление муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа (далее – Ответственный исполнитель, УМИ АДГО).

**Предмет проверки** – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» за 2023 год (далее – Годовой отчёт).

**Исследуемый период** – 2023 год.

**Цель проверки** – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа»за 2023 год.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 18 апреля 2024 года по 22 апреля 2024 года.

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия Годового отчёта МП использовались материалы, предоставленные администрацией Дальнегорского городского округа (далее – ДГО) и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети «Интернет»:

* Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» за 2023 год;
* Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий Муниципальной программы за 2023 год (форма 9);
* Отчёт об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дальнегорского городского округа на реализацию Муниципальной программы за 2023 год (форма 10);
* Отчёт о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по Муниципальной программе за 2023 год (форма 11);
* Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Муниципальной программы за 2023 год (форма 12);
* Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) Муниципальной программы за 2023 год (Форма 13).
  1. **Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.**

Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.

Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 31.07.2018 года № 510-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2023 году (далее – Перечень). Постановлениями от 24.08.2018 № 582-па, от 31.10.2018 № 693-па, от 11.02.2019 № 92-па, от 27.02.2019 № 126-па, от 09.04.2019 № 234-па, от 13.05.2019 № 296-па, от 01.08.2019  
№ 610-па, от 28.10.2019 № 904-па, от 25.12.2019 №1151-па, от 31.01.2020 № 67-па,  
от 25.02.2020 № 166-па,от 15.06.2020 № 512-па, от 13.07.2020 № 634-па, от 31.07.2020  
№ 674-па, от 31.08.2020 №800-па, от 20.11.2020 № 1120-па, от 24.11.2020 №1155-па,  
от 14.12.2020 № 1213-па, от 23.04.2021 № 371-па, от 21.05.2021 № 482-па, от 28.05.2021 № 506-па, от 19.07.2021 № 692-па, от 30.08.2021 № 850-па, от 11.10.2021 № 1044-па,  
от 02.11.2021 № 1165-па, от 30.07.2021 № 738-па, от 29.11.2021 № 1256-па, от 07.02.2022 № 135-па, от 15.02.2022 № 178-па, от 11.03.2022 № 293-па, от 04.04.2022 № 384-па,  
от 06.05.2022№ 547-па, 16.05.2022 № 576-па; от 22.06.2022 № 845-па, от 06.07.2022  
№ 922-па, от 27.07.2022 № 1049-па, от 16.08.2022 № 1145-па, от 12.12.2022 № 1696-па,  
от 20.12.2022 № 1073-па, от 27.01.2023 № 68-па, от 07.02.2023 № 121-па, от 16.03.2023  
№ 261-па, от 24.04.2023 № 411-па, от 10.05.2023 № 489-па, от 31.08.2023 № 1218-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 17.12.2020 г. № 1 226-па. В 2023 году в указанное постановление, вносились изменения Постановлениями администрации ДГО от 04.08.2023 г. № 1 031-па и от 29.12.2023 г. № 2 090-па, которые касались корректировки общего объёма финансирования мероприятий муниципальной программы, изменения значений показателей и индикаторов МП.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители программой не предусмотрены.

Цель муниципальной программы – обеспечение рационального использования земель и устойчивого развития территории Дальнегорского городского округа путём вовлечения в гражданский оборот земельных участков.

В 2023 году в рамках исполнения Муниципальной программы предусматривалась реализация 1 (одного) отдельного мероприятия – «Проведение землеустроительных работ, формирование земельных участков с постановкой на кадастровый учёт».

Для реализации поставленной Программой цели предполагается выполнение таких задач, как формирование земельных участков с постановкой на кадастровый учёт, проведение государственной регистрации права собственности на земельные участки.

Решением Думы Дальнегорского городского округа (далее – Решение Думы ДГО) от 01.12.2022 г. № 30 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» из средств бюджета Дальнегорского городского округа на реализацию Муниципальной программы был предусмотрен общий объём финансирования в сумме 1 500 000,00 рублей.

В течении 2023 года ресурсное обеспечение расходов на реализацию Муниципальной программы не корректировалось.

В паспорте Муниципальной программы, утверждённой Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 29.12.2023 г. № 2090-па, общий объём финансирования на её реализацию в 2023 году указан в сумме 1 500,00 тыс. рублей и запланирован из средств бюджета Дальнегорского городского округа.

Последним Решением Думы Дальнегорского городского округа от 25.12.2023 г.  
№ 184 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» запланированный объём бюджетных ассигнований Муниципальной программы в 2023 году оставлен без изменений и утверждён в сумме 1 500 000,00 рублей.

Данные о ресурсном обеспечении реализации Муниципальной программы и её исполнении за отчётный период приведены в Приложении №1 к настоящему заключению.

Из таблицы (Приложение № 1) видно, что финансовое исполнение Программы в 2023 году осуществлено в сумме 1 499 154,17 рублей или 99,94 % от плановых назначений.

* 1. **Анализ отчётов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.**

Для достижения цели Муниципальной программы, а именно: обеспечение рационального использования земель и устойчивого развития территории Дальнегорского городского округа путём вовлечения в гражданский оборот земельных участков, Программа предусматривает в 2023 году реализацию *отдельного мероприятия «Проведение землеустроительных работ, формирование земельных участков с постановкой на кадастровый учёт»* (далее – ОМ).

По информации, содержащейся в Годовом отчёте Ответственного исполнителя по выполнению мероприятий следует, что:

В отчётном году фактические результаты достижения цели Программы посредством осуществления отдельного мероприятия следующие:

***В налоговый оборот вовлечено 27,96 га земельных участков или на 4,25 га меньше чем в предыдущем году.***

Всего в период реализации Программы в налоговый оборот вовлечено земельных участков общей площадью 2 490,38 га с учётом прекращённого права на земельные участки в заявительном порядке – 2,03 га. Поступление платежей земельного налога за период реализации Муниципальной программы 2021-2023 годы составило 35 392,7 тыс. рублей.

Земельные участки предоставляются в собственность бесплатно в соответствии с Законом Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае», Федеральным законом от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (гаражная амнистия) и программой «Дальневосточный гектар» в заявительном порядке.

***В отношении 14-ти земельных участков зарегистрировано право муниципальной собственности (на 1 земельный участок меньше чем в 2022 году).***

Всего за период с начала действия Программы зарегистрировано право муниципальной собственности на 1 318 земельных участков.

***Заключено 48 договоров аренды на земельные участки для целей, не связанных со строительством, что меньше на 23 договора в сравнении с предшествующим годом и 15 договоров аренды на земельные участки для целей, связанных со строительством.***

Договоры аренды заключены по результатам проведения торгов в рамках рационального использования земель и устойчивого развития территории Дальнегорского городского округа путём вовлечения в гражданский оборот земельных участков.

***118 земельных участков поставлены на государственный кадастровый учёт, 18 из которых земельные участки для целей, связанных со строительством, в том числе 6 участков под индивидуальное жилищное строительство.***

Всего с начала исполнения отдельного мероприятия Муниципальной программы поставлены на государственный кадастровый учёт 760 земельных участков.

* 1. **Расчёт степени достижения цели и задач муниципальной программы.**
     1. *Расчёт степени достижения целей и задач МП.*
     2. *Изменение доли земельных участков, являющихся объектами налогообложения с 2020 года по 2025 год с 10,7 % до 12,24 %.*

Плановое значение 2023 года – 12,03 %.

Фактическое значение составило 12,01 %,

при площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом 2 490,38 га и общей площади территории Дальнегорского городского округа, подлежащей налогообложению 20 695,70 га.

**IЦ 1 = = 1**

* + 1. *Увеличение площади земельных участков, предоставленных для строительства, в расчёте на 10 тыс. человек населения с 2020 года по 2025 год   
       с 10,87 га до 15,00 га.*

Плановое значение в отчётном году – 13,58 %.

Фактически целевой индикатор составил 13,58 %,

при среднесписочной численности населения Дальнегорского городского округа 39 269 (оценка) человек, площади земельных участков, предоставленных для строительства (аренда и постоянное (бессрочное) пользование) 5,72 га, площади, предоставленной для индивидуального жилищного строительства 0,2 га и площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. чел. населения по состоянию на 01.01.2023 г. – 12,07 га.

**IЦ 2 = = 1**

Задачи муниципальной программы достигаются следующими показателями:

* + 1. *Изменение площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения с 2020 года по 2025 год с 2 257,95 га до 2 541,08 га.*

Плановое значение – 2 484,18 га.

Фактическое значение составило 2 490,38 га.

**Iзадача 1 = = 1**

* + 1. *Увеличение количества земельных участков, в отношении которых осуществлён кадастровый учёт, предназначенных для строительства, в расчёте на 10 тыс. человек населения с 2020 года по 2025 с 273 до 360.*

Плановое значение – 323 ед.

Фактическое значение достигло 319 ед.

По данным ответственным исполнителем пояснениям, не достижение показателя до запланированного значения на 4 ед., произошло в результате отсутствия такого количества заинтересованных лиц в предоставлении земельных участков для целей, связанных со строительством.

**Iзадача 2 = = 0,99**

* + 1. *Увеличение количества земельных участков, в отношении которых осуществлён кадастровый учёт с 2020 года по 2025 год с 485 единиц до 862 единицы.*

Плановое значение – 782 ед.

Фактическое значение достигло 760 ед.

**Iзадача 3 = = 0,97**

* + 1. *Увеличение количества земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности с 2020 года по 2025 год с 1 272 единиц до 1 328 единиц.*

Плановое значение – 1 318 ед.

Фактическое значение достигло 1 318 ед.

**Iзадача 4 = = 1**

* + 1. *Среднее значение достижения целей для критерия оценки эффективности реализации Муниципальной программы:*

**IЦ ср = = 1**

* + 1. *Среднее значение достижения задач для критерия оценки эффективности реализации Муниципальной программы:*

**IЗ ср = = 0,99**

* 1. **Оценка эффективности реализации Муниципальной программы:**

1. Сравнение среднегозначения достижения целей МП (**IЦ** ср) со средним значением достижения задач МП (**IЗ ср**) показало, что разница между (**IЦ ср**) и (**IЗ ср**) составила 0,01 < 10 %, следовательно, показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы.
2. Среднеезначение достижения цели МП (**IЦ ср**) составляет **1**, следовательно, цель реализации Муниципальной программы выполняется, программа имеет высокую эффективность.
   1. **Расчёт степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.**

Запланированное ресурсное обеспечение мероприятий по Муниципальной программе за счёт средств бюджета ДГО в отчётном периоде предусмотрено в сумме 1 500 000,00 рублей, кассовое исполнение в отчётном периоде 1 499 154,17 рублей или 99,9 %

**Э бв = Х 100 = 99,9 %**

ВЫВОДЫ

Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» за 2023 год, установлено:

1. В части полноты и достоверности годовой отчётности за 2023 год о реализации муниципальной программы нарушений не выявлено.
2. В результате ежегодной оценки эффективности реализации Муниципальной программы, произведены расчёты эффективности использования бюджетных средств и степени достижения целей и решения задач муниципальной программы. Произведённые расчёты соответствуют методике, установленной в «Порядке принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа», утверждённым постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 № 488-па (в ред. от 16.02.2021 № 127-па, 16.08.2022 № 1146-па). По результатам произведённых расчётов, реализация Муниципальной программы имеет высокую эффективность.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Контрольно-счётная палата предлагает принять годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» за 2023 год.

Главный инспектор А.В. Наумченко

Приложение № 1

Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» в 2023 году и её исполнения, руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ведомство** | **Код целевой статьи** | **Код вида расхо- дов** | **Решение Думы ДГО от 01.12.2022 № 30** | **Решение Думы ДГО от 25.12.2023 № 184** | **изменение (гр.6 - гр.5)** | **Сводная бюджетная роспись** | **изменение (гр.8 - гр.6)** | **Абсолютное изменение от первоначального бюджета (гр.6 - гр.5)** | **Относительное изменение от первоначального бюджета, (%) (гр.6/гр.5\*100-100)** | **Исполнено на 01.01.2024** | **% исполнения** | **Остаток не использованных ассигнований** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» | 0 | 07 0 00 00000 | 0 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 1 499 154,17 | 99,94% | 845,83 |
| Мероприятия муниципальной программы «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» | 0 | 07 9 00 00000 | 0 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 1 499 154,17 | 99,94% | 845,83 |
| Управление муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа Приморского края | 967 | 07 9 00 00000 | 0 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 1 499 154,17 | 99,94% | 845,83 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 967 | 07 9 00 14010 | 0 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 1 499 154,17 | 99,94% | 845,83 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 967 | 07 9 00 14010 | 200 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 1 499 154,17 | 99,94% | 845,83 |