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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА

Дальнегорского городского округа



	Проспект 50 лет Октября, д. 129, г. Дальнегорск, Приморский край, 692446   тел. (42373)3-27-35 

E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке отчета о ходе и реализации и оценке эффективности реализации  Муниципальной программы "Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа" на 2015-2019 годы за двенадцать месяцев  2017 года
09 апреля 2018 года                                                                     

                 №  24
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия

Настоящее заключение  Контрольно–счетной палаты Дальнегорского городского округа  (далее – КСП ДГО или Контрольно-счётная палата) по проверке  исполнения муниципальных программ Дальнегорского городского округа за 12 месяцев 2017 года (или далее – программы или МП) подготовлено в соответствии: с пунктом  2 статьи 157 Бюджетного кодекса РФ,  Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,  Положения о Контрольно-счётной палате Дальнегорского городского округа, утверждённого решением Думы ДГО от 26.09.2013г. № 147, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Дальнегорского городского округа совместно с проверкой достоверности годовой отчетности главных администраторов бюджетных средств», утвержденным распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 03.04.2015 №8, Порядком осуществления Контрольно-счетной палатой Дальнегорского городского округа полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю, утвержденному Решением Думы ДГО от 26.02.2016 г. № 458.
Данное экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно п. 2.2, 2.3 Плана работы КСП ДГО на 2018 год утвержденного распоряжением от 20.12.2017 г. № 52  и Распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты ДГО от 23.03.2018 г. № 24.

Предмет проверки – годовой отчет о ходе и реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее – годовой отчет).

Объект проверки- Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа.

Исследуемый период -2017 год.

Срок проведения проверки –  06.04.2018г.-09.04.2018г. 

                                     2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия по исполнению Программы за 12 месяцев 2017 года использовались материалы, предоставленные ответственным исполнителем, и материалы, размещенные в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети «Интернет»:
1. Сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы (форма №12);

2. Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы (форма 13);
3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дальнегорского городского округа (форма 14);
4. Информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы (форма 15);
5. Отчет о выполнении  показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (форма 16);
6. Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы (форма №17);

7. Годовой отчет о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы  «Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы за 2017 год.

      В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации  муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа, утвержденного Постановлением Администрации Дальнегорского городского округа от 21.01.2014г №33-па (в ред. Постановления от 10.03.2015г №157-па) (далее –Порядок), в Программах установлены целевые показатели для оценки эффективности реализации программы.
2.1 Экспертиза   годового отчета за 2017 год ответственного исполнителя по исполнению Программы.
      Ответственный исполнитель программы - Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа (далее –Управление).
Структура муниципальной программы предполагает реализацию четырех подпрограмм:

1. «Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности»;

2. «Развитие библиотечного дела»;

3. «Развитие музейного дела»;

4. «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства».
Кроме того муниципальной программой намечено выполнение 2-х отдельных мероприятий:

- Сохранение памятников истории и культуры на территории Дальнегорского городского округа;

- Организация управленческих и исполнительно-распорядительных функций администрации Дальнегорского городского округа в сфере культуры, дополнительного образования сферы культуры, координация деятельности подведомственных учреждений.

     Целью реализации муниципальной программы является обеспечение граждан доступными и качественными услугами в сфере культуры.

     На исполнение программы Решением Думы Дальнегорского городского округа от 05.12.2016г №537 на 2017 год планировалось направить бюджетных ассигнований в сумме  96611,0 тыс. рублей. Постановлениями администрации Дальнегорского городского округа    в течение 2017 года вносились изменения в Программу и утвержденные бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы на дату отчетности стали составлять 121119,73 тыс. рублей. Относительное увеличение составило 125,4%, что является очень существенным. Исполнение Программы  в 2017 году составило 121119,73 тыс. рублей, т.е. 100% от плановых назначений. 
     В данном экспертно-аналитическом мероприятии проведен анализ финансового исполнения муниципальной программы, который представлен в Таблице №1.

                                                                                                                               Таблица № 1
 Анализ  исполнения  муниципальной программы «Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы»

	Наименование
	ведом- ство
	целевая статья
	Вид расходов
	Утверждено решением Думы на 2017 год от 05.12.2016 № 537
	в том числе за счет межбюджетных трансфертов
	По сводной бюджетной росписи
	в том числе за счет межбюджетных трансфертов
	Исполнено на 01.01.2018 года
	Не исполнено
	выполнение МП (%)
	Изменение плановых ассигнований 
	Изменение плановых ассигнований (%)

	Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа" на 2015-2019 годы
	0
	08 0 00 00000
	0
	96 611,00
	0,00
	121 119,73
	0,00
	121 119,73
	0,01
	100,00%
	24 508,73
	125,4%

	Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" на 2015 - 2019 годы
	0
	08 1 00 00000
	0
	47 453,00
	0,00
	53 771,61
	0,00
	53 771,61
	0,00
	100,00%
	6 318,61
	113,3%

	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
	966
	08 1 01 80590
	600
	47 453,00
	0,00
	53 771,61
	0,00
	53 771,61
	0,00
	100,00%
	6 318,61
	113,4%

	Подпрограмма "Развитие библиотечного дела" на 2015 - 2019 годы
	0
	08 2 00 00000
	600
	17 298,00
	0,00
	23 414,21
	0,00
	23 414,21
	0,00
	100,00%
	6 116,21
	135,4%

	Расходы на модернизацию муниципальных библиотек, осуществляемые на условиях софинансирования средств краевого бюджета
	966
	820192030
	600
	0,00
	0,00
	8 000,00
	0,00
	8 000,00
	0,00
	100,00%
	8 000,00
	100%

	Подпрограмма "Развитие музейного дела" на 2015 - 2019 годы
	0
	08 3 00 00000
	600
	6 835,00
	0,00
	7 773,55
	0,00
	7 773,55
	0,00
	100,00%
	938,55
	113,7%

	Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства" на 2015 - 2019 годы
	0
	08 4 00 00000
	0
	16 166,00
	0,00
	17 986,09
	0,00
	17 986,09
	0,00
	100,00%
	1 820,09
	111,2%

	Мероприятия муниципальной программы "Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа" на 2015-2019 годы
	0
	08 9 00 00000
	0
	8 859,00
	0,00
	10 174,27
	0,00
	10 174,26
	0,01
	100,00%
	1 315,27
	114,8%

	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 
	966
	08 9 00 11030
	0
	3 094,00
	0,00
	3 306,41
	0,00
	3 306,41
	0,00
	100,00%
	212,41
	106,9%

	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	966
	08 9 00 11030
	100
	3 094,00
	0,00
	3 306,41
	0,00
	3 306,41
	0,00
	100,00%
	212,41
	106,9%

	Мероприятия в области культуры и кинематографии
	966
	08 9 00 23200
	200
	450,00
	0,00
	965,00
	0,00
	965,00
	0,00
	100,00%
	515,00
	214,4%

	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
	966
	08 9 00 80590
	0
	5 315,00
	0,00
	5 902,86
	0,00
	5 902,85
	0,01
	100,00%
	587,86
	111,1%

	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	966
	08 9 00 80590
	100
	4 435,09
	0,00
	4 409,03
	0,00
	4 409,03
	0,00
	100,00%
	-26,06
	99,4%

	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	966
	08 9 00 80590
	200
	862,91
	0,00
	1 493,03
	0,00
	1 493,03
	0,00
	100,00%
	630,11
	173%

	Иные бюджетные ассигнования
	966
	08 9 00 80590
	800
	17,00
	0,00
	0,80
	0,00
	0,80
	0,00
	100,00%
	-16,20
	4,7%


     Из представленной таблицы видно, что финансовое исполнение Программы  в 2017 году осуществлено в полном объеме, т.е. 100% от плановых назначений. 

         Из пояснений ответственного исполнителя следует, что в результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2017 году были достигнуты следующие результаты:

     Степень достижения запланированных результатов и намеченной  цели  муниципальной программы определяется целевым индикатором муниципальной программы: увеличение уровня удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством предоставления услуг в сфере культуры от 41 %  в 2013 году до 87 % в 2019 году. Данный показатель определяется путем изучения мнения получателей услуг. 

      На 2017 год запланирован индикатор  85 %, фактически индикатор достиг 85%. Следует вывод, что цель муниципальной программы в 2017 году достигнута.

      Как уже указывалось выше, муниципальная программа предусматривает 4 подпрограммы:

- «Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности»;

- «Развитие библиотечного дела»;

- «Развитие музейного дела»;

- «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

    А так же в программе предусмотрено 2 отдельных мероприятия:

1.  Сохранение  памятников истории и культуры на территории Дальнегорского городского округа.

 На выполнение данного мероприятия  в 2017 году из бюджета Дальнегорского городского округа было выделено  965,00 тыс. рублей. На выделенные средства  выполнены работы по текущему косметическому ремонту объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, расположенных на территории Дальнегорского городского округа, в том числе следующих памятников:

- памятник В.И. Ленину (бюст), 

- памятник погибшим героям за освобождение Приморья, 

- стела А.М. Горький, 

- памятник В.И. Ленину, 

- памятник погибшим партизанам в годы гражданской войны, 

- скульптура «Женщина с ребенком».

2.  Организация управленческих и исполнительно-распорядительных функций администрации Дальнегорского городского округа в сфере культуры, дополнительного образования сферы культуры, координация деятельности подведомственных учреждений. 
     На выполнение данного мероприятия  в 2017 году из бюджета Дальнегорского городского округа было выделено  9 209,27 тыс. рублей. Средства направлены на обеспечение деятельности  и осуществление расходов Управления культуры, спорта и молодежной политики.

                                                                                                                                  Таблица №2
Анализ (из отчета ответственного исполнителя) соответствия фактических показателей муниципальной программы предусмотренных на 2017 год запланированным
	
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значения целевых индикаторов, показателей муниципальной программы
	Анализ выполнения показателей

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	Увеличение уровня удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством предоставления услуг в сфере культуры
	%

	85
	85
	Фактический показатель муниципальной программы на 2017 год соответствуют запланированному:

- увеличение уровня удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством предоставления услуг в сфере культуры: план – 85 %, факт – 85 %.

Данный показатель определяется путем изучения мнения получателей услуг (анкетирования).


	2
	Уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
	%
	75
	75
	Фактический показатель муниципальной программы на 2017 год соответствуют запланированному:

- уменьшение  доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры: план – 75 %, факт – 75 %. (В 2016 году были отремонтированы МБУ  ДКХ, МБУ КСЦ «Полиметалл»; в 2017 году – МБУ ДО ДШИ, МБУ ЦБС.

	3
	Увеличение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности  (клубами и учреждениями клубного типа)
	%
	85,707
	83,949
	Фактический показатель муниципальной программы на 2017 год не достигнут, это связано с тем, что при написании программы в 2014 году плановый показатель уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности  (клубами и учреждениями клубного типа) рассчитывался исходя из численности населения ДГО – 44203 человек, фактическая численность на 1.01.2017 года составила 43455 человек.
    По мнению Контрольно-счетной палаты, данный показатель не актуален и требует пересмотра.

	4
	Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, находящихся на территории Дальнегорского городского округа
	%
	40
	56
	На территории Дальнегорского городского округа находятся объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) и  объекты недвижимого имущества (памятники истории и культуры) находящихся в муниципальной собственности. .В 2017 году были заключены контракты и произведены работы по текущему косметическому ремонту  объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, расположенных на территории Дальнегорского городского округа на сумму – 184 210,00 рублей, в том числе:

 Памятник погибшим героям  за освобождение Приморья – 125 048,0 рублей, памятник В.И. Ленину (школа № 2), памятник погибшим партизанам в годы гражданской войны, 1967 г. - 59 162,0  рублей, Скульптура «Женщина с ребёнком» - 149 189,0 рублей, Стела «А.М. Горький» - 356 332,38 рублей, памятник В.И. Ленину (бюст) – 49 987,0 рублей.

	5
	Увеличение количества оформленных  охранных паспортов  памятников истории и культуры
	единиц
	7
	3
	Невыполнение  связано с изменениями в законодательстве РФ и необходимостью наличия проектов определения границ территорий, предмета охраны и режима использования территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, расположенных на территории ДГО.

	6
	Увеличение количества работников учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, прошедших обучение на курсах повышения квалификации и семинарах 
	человек
	100
	108
	Фактический показатель муниципальной программы на 2017 год превышает запланированный. Перевыполнение данного показателя связано с тем, что в  2016 году фактически прошло обучение 92 человека, а в 2017 году прошли обучение еще 16 человек (8 ДШИ + 5 ЦБС + 3 ДКХ).
     По мнению КСП ДГО данный факт говорит о том, что 8 человек прошли обучение в 2017 году, несмотря на то, что в бюджете не были предусмотрены средства на их обучение изначально и не планировалась необходимость их обучения. Факт увеличения обученных  практически в 2 раза требует отдельного пояснения от ответственного исполнителя.

	7
	Увеличение  доли коллективов художественной самодеятельности, получивших звание или занявших призовые места на фестивалях, конкурсах различного уровня (от общего количества коллективов художественной самодеятельности)
	%
	70
	70
	Фактический показатель муниципальной программы на 2017 год соответствуют запланированному.

	8
	Увеличение количества лиц, с ограниченными возможностями здоровья, пользующихся услугами учреждений культуры
	человек
	305
	368
	Фактический показатель муниципальной программы на 2017 год превышает запланированный:

Причина отклонения ответственным исполнителем не указана.


Данные Таблицы №2 отражают анализ достижения показателей муниципальной программы, предусмотренных на 2017 год.
Подпрограмма «Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности».

     Реализация мероприятий  подпрограммы  в части расходования денежных средств, предусмотренных объемом финансирования мероприятий подпрограммы, осуществляется посредством предоставления субсидий подведомственным муниципальным бюджетным учреждениям культуры на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансирование отдельных мероприятий.
Таблица № 3
	Наименование мероприятия
	Финансирование
	на какие цели перечислены средства

	Расходы на финансовое обеспечение выполнения мун.задания на оказание муниципальной услуги
	Всего – 52 749,93 тыс. рублей,

в т.ч. – бюджет ДГО – 48 323,19 тыс. рублей, внебюджет – 4 426,73 тыс. рублей
	Средства направлены 5-ти учреждениям клубного типа (МБУ «ДКХ», МБУ ДК «Горняк», МБУ КСЦ «Полиметалл», МБУ «ЦТ на селе», МБУ «ЦК и Д «Бриз») на выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»

	Ремонт объектов культуры Дальнегорского городского округа
	Всего – 1 139,383 тыс. рублей,

в т.ч. – бюджет ДГО – 1 004,25 тыс. рублей, внебюджет – 135,136 тыс. рублей
	Средства бюджета в сумме 1 004 247,00 руб. направлены: 
МБУ «ДКХ» 470 244,00 руб.( 210 000,00 руб. – на систему водостоков, 26 434,00 руб. – на ремонт освещения наружного двора, 233 810,00 руб – текущий ремонт кровли);  МБУ «ЦТ на селе» 534 003,00руб. – приобретение строительных материалов для ремонта крыши.
Средства из  внебюджета в сумме 135 136,39 руб. направлены на приобретение стройматериалов для текущего ремонта здания в МБУ ДК «Горняк».

	Развитие и сохранение  кадрового потенциала учреждений культуры


	Всего – 16,185 тыс. рублей,
в т.ч. – бюджет ДГО – 0,00 тыс. рублей, внебюджет – 16,185 тыс. рублей
	Средства из  внебюджета в сумме 16,185 руб. направлены на  повышение квалификации специалистов  МБУ ДК «Горняк».

	Укрепление материально технической базы учреждений культуры
	Всего – 137,77 тыс. рублей,

в т.ч. – бюджет ДГО – 92,14 тыс. рублей, внебюджет – 45,63      тыс. рублей
	На бюджетные средства в сумме 92 140,38 руб. приобретены компьютер, мебель, световое оборудование для МБУ «ЦТ на селе».

На внебюджетные средства в сумме 45 630,00 руб. приобретены для МБУ ДК «Горняк» ноутбук, стеллаж, столы, микрофон с большой диафрагмой.

	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в  учреждениях культуры
	Всего – 1 545,28 тыс. рублей,

в т.ч. – бюджет ДГО – 1 545,28 тыс. рублей, внебюджет – 0,00 тыс. рублей
	Бюджетные средства в сумме 1 545 284,40 руб. направлены: 
МБУ КСЦ «Полиметалл» 761 000,00 руб. (замена 4 окон в здании и 4 окна в спортивном зале),  
МБУ «ЦК и Д «Бриз»  360 000,00 руб. – произведена замена 13 окон,

 МБУ ДК «Горняк» 409 284,4 руб.: (349 071,00 руб. на замену оконных блоков, 60 213,40 руб. на  приобретение материалов),

МБУ «ЦТ на селе» 15 000,00 руб. на приобретение энергосберегающих ламп.

	Участие в краевых, региональных и всероссийских мероприятиях (фестивалях и конкурсах), в том числе оплата проезда, проживание и суточные
	Всего – 15,50 тыс. рублей,

в т.ч. – бюджет ДГО – 0,00 тыс. рублей, внебюджет – 15,5 тыс. рублей
	Внебюджетные средства в сумме 15 500,00 руб. направлены на оплату взносов за участие в краевых фестивалях «Звезда», «Любо» МБУ ДК «Горняк».

	Организация и проведение общегородских окружных мероприятий, фестивалей, конкурсов.


	Всего – 2 388,317 тыс. рублей,

в т.ч. – бюджет ДГО – 2 096,923 тыс. рублей, внебюджет – 291,394 тыс. рублей
	Бюджетные средства в сумме 2 096 922,60 руб. направлены: 
МБУ «ДКХ» в сумме 963 035,00 руб.  на  проведение 9 Мая (оплата участникам, звуковая карта, ткань, кабель, лампы, хоз. Товары, канцелярия, афиши, монтаж, демонтаж сцены, питание тех. Группы, охрана сцены, покупка шаров, оплата по договорам ГПХ, гвозди), приобретение ноутбука для объединения «Ракурс», на  День города (монтаж, демонтаж сцены, призы, питание участников), на Новый год (показ новогодней сказки, призы, изготовление реквизита).
МБУ «ЦК иД «Бриз»  205 000,00 руб.: на  отчетный концерт «Улыбка» (транспортные расходы, бланочная продукция, пироги, приобретение материалов, канцтовары), на 9 Мая (транспортные расходы, афиши,  сладкие призы), на День города (приобретение ткани, транспортные расходы, призы, афиши), на Новый год (призы, афиши, трансп. Расходы).
 МБУ КСЦ «Полиметалл» 255 101,00 руб.: на 9 Мая (приобретение цветов, призовой фонд, шары, краски, настольные игры, прожекторы, пленка для ламинирования, фотобумага), День города ( приобретение ткани для пошива костюмов, бумага, батарейки), на Новый год (призы, трансп. Расходы).

МБУ «ЦТ на селе» 195 000,00 руб.: на  9 мая, окружной фестиваль «Твори добро», на День города, на Новый год (призы, типографские расходы, костюмы, шары).  
МБУ ДК «Горняк» 478 786,6 руб.: на  9 Мая, День города,  на Новый год (оплата питания, ткань, фурнитура, батарейки, баннер, кабель, печатная продукция, полевая кухня, сладкие призы, наземный фейерверк, подарочные сертификаты, монтаж и демонтаж экрана).
Внебюджетные средства  в сумме 291 394,42 руб. были направлены: 
МБУ «ДКХ» 189 980,55 руб. (проведение краевого фестиваля им. Н. Вальковича, транспортировка  детей на конкурсы и фестивали «Свет рампы», «Свое решение», «Фестиваль Арго», «Влад Дэнс Сити», «Голоса Приморья»; 
МБУ «ЦК и Д «Бриз» – 4 883,87 руб. (канцелярские товары); 
МБУ «ЦТ на селе» - 24 000,00 руб. (приобретение ткани на костюмы); 
МБУ ДК «Горняк» - 72 530,00 руб. (приобретение подарков, подарочных сертификатов).

	Обеспечение общественного порядка, в том числе защита от проявлений терроризма и экстремизма
	Всего – 709,92 тыс. рублей,

в т.ч. – бюджет ДГО – 709,92 тыс. рублей, внебюджет – 0,00 тыс. рублей
	Бюджетные средства в сумме 709 819,74 руб. были направлены:  
МБУ ДК «Горняк» 198 705,00 руб. ( 99 193,00. Руб. на установку системы видеонаблюдения, 99 512,00 руб. на монтаж охранной сигнализации);  
МБУ «ЦТ на селе» 154 413,24 руб.  на приобретение и установку видеонаблюдения, монтаж охранной сигнализации; 
 МБУ ЦК и Д «Бриз» 262 634,5 руб. (168 000,00 руб. на установку видеонаблюдения, 94 634,5 руб. на установку охранной сигнализации); 
МБУ КСЦ «Полиметалл»  94 067,00 руб. на установку охранной сигнализации.


     Цель подпрограммы – обеспечение организации и развития самодеятельного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Дальнегорского городского округа. 

Достижение цели подпрограммы предполагается посредством решения задач подпрограммы:

·  создание благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых учреждениями культуры клубного типа;

·  развитие самодеятельного творчества

     Для реализации цели в Дальнегорском городском округе осуществляют деятельность 5  бюджетных  учреждений клубного типа, имеющих статус юридического лица:

- Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры химиков», г. Дальнегорск;

- Муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры «Горняк», г. Дальнегорск;

- Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный центр «Полиметалл» с. Краснореченский;

- Муниципальное бюджетное учреждение Центр культуры и досуга «Бриз» с. Рудная Пристань;

- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр Творчества на селе» с. Сержантово».
    В пяти муниципальных бюджетных учреждениях клубного типа в 2017г. функционировало 106 клубных формирований (коллективов самодеятельного народного творчества, клубов по интересам, кружков, любительских объединений, секций). Численность формирований составила 1 575 человек, в том числе для детей 75 клубных формирований с численностью 1 157 человек.    Из общего числа участников клубных формирований, участники коллективов СНТ составляют  67 %, из них детей 75 %.

    Среди 11 клубных формирований, имеют звания:

· «заслуженный коллектив любительского художественного творчества   Приморского края» 1 формирование, 

· «народный коллектив любительского художественного творчества» 3 формирования;

· «образцовый коллектив любительского художественного творчества» 7 формирований 
Количество участников в данных коллективах составило всего 289 человек.

     В течение 2017 года было проведено 1751 мероприятие.

     Достижение намеченной  цели  подпрограммы определяется целевым индикатором «увеличение уровня удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством предоставления услуг в сфере культуры». 
      На 2017 год запланированный индикатор  85 %, фактически составил 85 %, из этого следует, что цель достигнута. 

     Показатели, характеризующие достижение задач  достигнуты по:

- увеличение количества клубных формирований запланировано 106 единиц, фактически -106 единиц;

- увеличение количества культурно-массовых мероприятий  запланировано1659 единиц, фактически проведено 1751единицу. Причина превышения ответственным исполнителем не поясняется.
     Показатели, характеризующие достижение задач не достигнуты, по:

- увеличению количества участников клубных формирований,  запланировано 1595 человек, фактически участвовало 1575 человек. Невыполнение данного показателя связано с уменьшением численности населения ДГО. Данный факт говорит о неактуальности показателей плана;
- увеличение количества посетителей в культурно-массовых мероприятиях запланировано 139013 человек, фактически составило 132315 человек. Невыполнение данного показателя связано с уменьшением численности населения ДГО. Плановый показатель требует приведения в соответствие с фактической численностью населения, иначе его использование не объективно.
        В результате реализации подпрограммы созданы благоприятные условия для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых учреждениями культуры клубного типа.

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела».

     Реализация мероприятий  подпрограммы  в части расходования денежных средств, предусмотренных объемом финансирования мероприятий подпрограммы, осуществляется посредством предоставления субсидий подведомственному муниципальному бюджетному учреждению  на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансирование отдельных мероприятий подпрограммы.

Таблица № 4
	Наименование мероприятия
	Финансирование
	на какие цели перечислены средства

	Расходы на финансовое обеспечение выполнения мун.задания на оказание муниципальной услуги
	Всего – 17 351,75 тыс. рублей, 

в т.ч. – бюджет ДГО – 17 036,75 тыс. рублей, внебюджет – 315,00 тыс. рублей
	Средства из бюджета ДГО были направлены в МБУ «Централизованная библиотечная система» на выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки», а также выполнение работ: «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек и фондов библиотеки» и «Библиографическая обработка документов и создание каталогов».
КСП ДГО  выявило, что объем субсидии на  финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  в течение 2017 года изменяется с 16 700 тыс. руб., а муниципальное задание – нет. Данный факт говорит, прежде всего, об отсутствии связи между муниципальным заданием и размером субсидии для его выполнения. Данный факт нарушает п. 2 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ. (ЗАКЛЮЧЕНИЕ  КСП ДГО по результатам экспертизы  отчета Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа об исполнении бюджета Дальнегорского городского округа за 2017 год в части предоставления субсидий МБУ «ЦБС» от  02 апреля 2018   №  20.)

	Ремонт объектов культуры Дальнегорского городского округа
	Всего – 1 848,649 тыс. рублей, 

в т.ч. – бюджет ДГО – 1 848,649 тыс. рублей, внебюджет – 0,00 тыс. рублей
	Бюджетные средства израсходованы на ремонт в сумме
 1 848 649,00 руб. в т.ч. 436 584,14 руб. на приобретение линолеума, 756 946,00 руб. на ремонт крыши, 612 205,00 руб.на внутренние и наружные ремонтные работы, 42 913,86 руб. на стройматериалы).

	Укрепление материально технической базы учреждений культуры 
	Всего – 474,382 тыс. рублей, 

в т.ч. – бюджет ДГО – 395,763 тыс. рублей, внебюджет – 78,619 тыс. рублей
	Бюджетные средства в сумме 395 763,00 руб. направлены на  приобретение книжной продукции.    

Внебюджетные средства в сумме 78 619,00 руб., в т.ч.  5 000,00 руб. - интернет, 2 801,00 руб.  на  доставку книжной продукции, 6 700,00 руб. на  изготовление бланочной продукции, 1 950,00 руб.  на  призовой фонд, 11 899,00 руб.на приобретение  книжной продукции и оборудование, 30 380,00 руб. канцтовары и комплектующие, 19 889,00 руб. на  изготовление вывески.

	Обеспечение доступной среды, создание условий для доступа населения к услугам учреждений культуры для полноценной жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями 
	Всего – 1575,444 тыс. рублей, 

в т.ч. – бюджет ДГО – 1575,444 тыс. рублей, внебюджет – 0,00 тыс. рублей
	Бюджетные средства в сумме 1 575 444,00 руб. направлены  на  выполнение  внутренних и наружных ремонтных работ, устройство крыльца входа и пандуса, устройство кровельного покрытия, устройство тамбура входа.

	Улучшение условий и охрана труда в  учреждениях культуры
	Всего – 45,00 тыс. рублей,

 в т.ч. – бюджет ДГО – 45,00 тыс. рублей, внебюджет – 0,00 тыс. рублей
	Бюджетные средства в сумме 45 000,00 руб.направлены на  приобретение и установку кондиционера.

	 Организация и проведение общегородских окружных мероприятий, фестивалей, конкурсов.


	Всего – 240,00 тыс. рублей, 

в т.ч. – бюджет ДГО – 240,00 тыс. рублей, внебюджет – 0,00 тыс. рублей
	Средства бюджета в сумме 240 000,00 руб. направлены на проведение следующих мероприятий: 
«Неделя детской книги», Поэтические рассветы, Библиосумерки, 9 мая; День города (9 450,00 руб. - заправка картриджей, 96 167,00  руб. - канцтовары, 4 357,40 руб. - призы,  45 986,80 тыс. руб. - бланочная продукция,  8 755,62  руб. - изготовление сувенирной продукции), Новый год( 37 692,00 руб. - новогодние игрушки, 3 906,00 руб.- костюмы, канцтовары, призы, 15 864,00 руб. - книги,  17 821,18  руб. - изготовление фонограмм.

	Модернизация муниципальных библиотек, в том числе приобретение оборудования для муниципальных библиотек с целью модернизации библиотечных процессов
	Всего – 10 000,00 тыс. рублей, в т.ч. – бюджет ДГО – 2 000,00 тыс. рублей, внебюджет – 0,00 тыс. рублей, краевой бюджет – 8 000,00 тыс. рублей


	Было заключено 11 контрактов (3 аукциона  и 8 простыми закупками): 2 288 786,00 руб. - приобретено информационно - техническое оборудование, 1 411 343,40 руб. - специализированное библиотечное оборудование, 654 497,01 руб. - офисная, мягкая мебель.                                                                                      5 645 373,59 руб. - счета на оплату от ООО «Радуга Лик с вами» за поставку специализированного библиотечного оборудования были получены 29.12.2017г. Оплата  по договору в течении 15 рабочих дней со дня подписания акта-приемки товара.

	Обеспечение пожарной безопасности
	Всего – 48,50 тыс. рублей, 

в т.ч. – бюджет ДГО – 48,50 тыс. рублей, внебюджет – 0,00 тыс. рублей
	Бюджетные средства в сумме 48 500,00 руб. - 27 000,00 руб. - испытание электросетей, 4 500,00 руб. - испытание пожарных кранов, 2 500,00 руб. - обучение пожарно-техническому минимуму, 7 500,00 руб. - монтаж фотолюминесцентной системы, 7 000,00 руб. - испытание огнезащитных свойств деревянных конструкций чердачных перекрытий.

	Обеспечение общественного порядка, в том числе защита от проявлений терроризма и экстремизма
	Всего – 224,11 тыс. рублей, 

в т.ч. – бюджет ДГО – 224,11 тыс. рублей, внебюджет – 0,00 тыс. рублей
	Бюджетные средства в сумме 224 107,00 руб. направлены на (101 400,00 руб. - установка оконных блоков, 122 707,00 руб. - монтаж видеонаблюдения).


     Цель подпрограммы - обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения Дальнегорского городского округа, сохранности и комплектования библиотечных фондов, информационных ресурсов.

       Достижение цели подпрограммы предполагается посредством решения задач подпрограммы:

· обеспечение доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам;

· создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, формирование единого библиотечно-информационного пространства на территории округа;

·  информатизация деятельности библиотек.

      Для реализации цели в Дальнегорском городском округе осуществляет деятельность МБУ «Централизованная библиотечная система» Дальнегорского городского округа, в состав которого входят: центральная городская библиотека, центральная детская библиотека и 7 библиотек – филиалов, в том числе  5 в сельской местности, 1 детская библиотека.

      За 2017 г. библиотеки предоставили услугу 15,9 тыс. человек, из них 6,3 тыс. в возрасте до 14 лет, в сельской местности – 2,3 тыс. человек. Число посещений библиотек составило 144,7 тыс. единиц. Книжный фонд библиотек составил 160,1 тыс. экз., из них в сельской местности- 59,1 тыс. экз. Всего в 2017 г. в фонды ЦБС поступило  5 543 экз. литературы (3826 экз. приобретено, 1 717 экз. – дары читателей и книги, принятые взамен утерянных). Выдано литературы 392,1 тыс. экз., из них в сельской местности – 74,4 тыс. экз., детям – 151 тыс. экз. Выполнено 14,731 тыс. библиографических справок. 

     За отчетный период регулярно обновлялся информационный библиотечный сайт (dalcgb.ru), за отчетный период сайт посетило 40 607  пользователей. За год в электронный каталог внесено 7 550 записей.

     С целью сохранения  фондов краеведческих периодических изданий, на книжном сканере DigCopy оцифровано 25 подшивок газет «Трудовое слово», «Вечерний Дальнегорск». Оцифровка фондов дает возможность повысить оперативность исполнения запросов и одновременно снизить количество обращений к подлиннику, тем самым сохраняя их от физического разрушения. Всего за 3 года оцифровано 65 комплектов газет.

     Достижение намеченной  цели  подпрограммы  определяется целевым индикатором «увеличение уровня удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством предоставления услуг в  сфере культуры». На 2017 год запланированный индикатор - 85 % , фактически составил 86 % . Таким образом, следует вывод, что цель достигнута. 
    Показатели, характеризующие достижение задач достигнуты, в том числе:

·  увеличение доли охвата населения информационно-библиотечным обслуживанием (зарегистрированных пользователей)  план составил 35,6 %, фактически исполнено 37,2 %;

·  увеличение количества массовых мероприятий, проводимых муниципальными библиотеками план составил 805 единиц, фактически выполнено 875 единиц;

·  увеличение количества выданных документов из фондов библиотеки план составил 392 тыс. экземпляров, фактически 392 тыс. экземпляров;

·  увеличение книгообеспеченности на 1 жителя план составил 3,8 экземпляров, фактически 3,8 экземпляров.

     Целевой показатель - увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек на 1 тысяч человек населения не достигнут, в связи ограничением финансовых средств на приобретение книг, увеличением средней стоимости книги на рынке услуг, а также списыванием ветхого фонда. Планировалось 180 экземпляров, фактически увеличение составило 130 экземпляров.

     В результате реализации подпрограммы созданы благоприятные условия для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых библиотеками, а также созданы условия для информатизации библиотек.

Подпрограмма  «Развитие музейного дела».

     Реализация мероприятий  подпрограммы  в части расходования денежных средств, предусмотренных объемом финансирования мероприятий подпрограммы, осуществляется посредством предоставления субсидий подведомственному муниципальному бюджетному учреждению  на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансирование отдельных мероприятий подпрограммы. 

Таблица № 5
	Наименование мероприятия
	Финансирование
	на какие цели перечислены средства

	Расходы на финансовое обеспечение выполнения мун.задания на оказание муниципальной
 услуги
	Всего – 6 861,087 тыс. рублей, 

в т.ч. – бюджет ДГО – 6 524,054 тыс. рублей, внебюджет – 337,033 тыс. руб.
	Средства из бюджета ДГО были направлены МБУ Музейно-выставочный центр на выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций», а также выполнение работ «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»  и «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок».
КСП ДГО  выявило, что объем субсидии на  финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  в течение 2017 года изменяется с 6 400 тыс. руб., а муниципальное задание – нет. Данный факт говорит, прежде всего, об отсутствии связи между муниципальным заданием и размером субсидии для его выполнения. Данный факт нарушает п. 2 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ КСП ДГО по результатам экспертизы  отчета Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа об исполнении бюджета Дальнегорского городского округа за 2017 год в части предоставления субсидий муниципальному бюджетному учреждению Музейно-выставочный центр г. Дальнегорска от 05 апреля 2018 года № 23)

	Ремонт объектов культуры Дальнегорского городского округа
	Всего – 1 006,30 тыс. рублей, в т.ч. – бюджет ДГО – 1 006,30 тыс. рублей, внебюджет – 0,00 тыс. рублей
	За счет бюджетных средств в сумме 1 006 300,00 руб. произведена  замена оконных блоков в здании МВЦ, ремонт фасада, фасада  (старого здания), лестничной клетки, устройство водосточной системы, ремонт отмостки.

	Укрепление материально технической базы учреждений культуры 
	Всего – 150,00 тыс. рублей, в т.ч. – бюджет ДГО – 150,00 тыс. рублей, внебюджет – 0,00 тыс. рублей

КСП ДГО не подтверждает показатель фактического использования внебюджетных средств отраженный в  анализируемом отчете (0,0 руб.). Данный показатель отражен без учета поступивших в 2017  году и использованных средств гранта в сумме 400,0 тыс. руб., который получен учреждением. Поступление подтверждают  показатели регистров бухгалтерского учета и главная книга МБУ МВЦ. 
	На бюджетные средства в сумме 150 000,00 руб. приобретены: 
50 000,00 руб. - чучело «Медведицы»; 8 810,00 руб. - 2 радиостанции,;18 800,00 руб. - бензиновый генератор; 2 000,00 руб. - аптечка первой помощи; 14 050,00 руб. - подвесные  и  карманные фонари; 830,00 руб. - блок питания 12 вольт; 350,00 руб. - антенный разъем; 5 500,00 руб. - антенный кабель; 18 500,00 руб. - 100 м веревки; 4 104,00 руб. - пластиковые урны; 7 500,00 руб. - палатка; 8 100,00 руб. - 3 туалет-душа; 11 456,00 руб. - изготовлено и установлено леерное ограждение на опасных участках.

	Улучшение условий и охрана труда в  учреждениях культуры 
	Всего – 2,00 тыс. рублей,

 в т.ч. – бюджет ДГО – 2,00 тыс. рублей, внебюджет – 0,00 тыс. рублей
	Бюджетные средства в сумме 2 000,00 руб. направлены на обучение по охране труда.

	 Организация и проведение общегородских окружных мероприятий, фестивалей, конкурсов.


	Всего – 60,00 тыс. рублей, 

в т.ч. – бюджет ДГО – 60,00 тыс. рублей, внебюджет – 0,00 тыс. рублей
	Бюджетные средства в сумме 60 000,00 руб. направлены на  оформительские расходы, приобретение канцелярских товаров, колонок, сладкие призы на проведение 9 Мая и Ночи в музее 2017, сладких призов на Новый год.

	Обеспечение пожарной безопасности
	Всего – 31,20 тыс. рублей,

 в т.ч. – бюджет ДГО – 31,20 тыс. рублей, внебюджет – 0,00 тыс. рублей
	Бюджетные средства в сумме 31 200,00 руб. направлены на проверку работоспособности сетей противопожарного водопровода, оценку состояния и условий эксплуатации огнезащитного покрытия деревянных конструкций.


      Цель подпрограммы - создание благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых МБУ Музейно-выставочный центр г. Дальнегорска.

     Достижение цели подпрограммы предполагается посредством решения задач подпрограммы:

- обеспечение доступа населения округа к музейным коллекциям и музейным предметам;

- создание условий для развития экспозиционно-выставочной деятельности, сохранения и популяризации музейных коллекций и музейных предметов.

     Для реализации цели в Дальнегорском городском округе осуществляет деятельность МБУ Музейно-выставочный центр г. Дальнегорска.

Главной задачей музея является – сбор, хранение, изучение и представление музейных предметов и музейных коллекций.

     Число посещений музея составило 23,9  тыс. человек. Общее число фондов музея составляет 77,136 тыс. единиц  (в т. ч. основной фонд музея  47,559 тыс. единиц), поступило  300  экспонатов, из них предметы основного фонда  215 единиц, научно-вспомогательного фонда  85 единиц, пополнение фондов произошло за счет даров музею. Количество экспозиций и выставок музея составило  25 единиц, из них открыты в 2017 году 15 единиц  (в том числе за счет собственных фондов  5 единиц, с привлечением фондов  10 единиц), вне стен музея  1единица, постоянных экспозиций  9 единиц. 
      В  экспертируемом отчете КСП ДГО настоящей проверкой выявило не достоверную информацию в отношении выставок с привлечением фондов. В отчете ответственный исполнитель указал, что их 9, а не 10, как на самом деле.
    Проведено  492 экскурсии (из них число экскурсий в музее  274, число уроков - экскурсий вне стен музея  218), 104 мероприятий. 

   Вниманию жителей и гостей города представлены историко-археологическая экспозиция, уникальная коллекция минералов, этнографии, документы, предметы истории, биологии (гербарные листы), работает Историческая  экспозиция, которая способствует увеличению доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям и пропаганде историко-культурного наследия.

    Доля экспонируемых предметов из основного фонда музея составляет 18,7 %.

    Создано12 круговых панорам по экспозициям  и  17 презентаций к урокам экскурсиям и мероприятиям. 

    Сотрудники музея продолжают работу по созданию электронного каталога музея.

 В 2017 году  описано  предметов  758  экземпляров, оцифровано 726  предмета, из них доступно в сети Интернет  726 экземпляров. В  Государственный электронный  каталог Музейного фонда Российской Федерации в 2017 году оформлено 751 экспонатов. Всего описано предметов в электронном каталоге  3048 экземпляров, оцифровано  3022 экземпляров, состоит в Государственном каталоге  3267  экземпляров. 

     Информацию о работе музея, его коллекциях можно узнать на сайте музея - dalmuseum.ru.  За 2017  год сайт посетило 1789  человек.

     Достижение намеченной  цели  подпрограммы определяется целевым индикатором «увеличение уровня удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством предоставления услуг в сфере культуры». На 2017 год запланированный индикатор – 85 %, факт – 85 %, таким образом можно сказать, что цель достигнута. 
     Показатели, характеризующий достижение задач достигнуты, в том числе:

- увеличение количества посетителей: запланировано 21,7 тыс. человек, фактически посетило 23,9 тыс. человек;

- увеличение количества предметов основного фонда: запланировано 47,4 тыс. единиц, фактически составило 47,5 тыс. единиц;

- увеличение доли  представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда запланировано 18,7 %, фактически составило 18,7 %;

- увеличение доли музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда запланировано 5 %, фактически составило 6,4 %.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования 
в сфере культуры и искусства».

     Реализация мероприятий  подпрограммы  в части расходования денежных средств, предусмотренных объемом финансирования мероприятий подпрограммы, осуществляется посредством предоставления субсидий подведомственному муниципальному бюджетному учреждению  на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансирование отдельных мероприятий программы.

Таблица № 6
	Наименование мероприятия
	Финансирование
	На какие цели перечислены средства

	Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги
	Всего – 18 033,887 тыс. рублей, 

в т.ч. – бюджет ДГО – 16 525,487 тыс. рублей, внебюджет – 1 508,40 тыс. рублей
	Средства направлены в МБУ ДО ДШИ на выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги:  «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства»

	Ремонт объектов культуры Дальнегорского городского округа
	Всего – 1 383,686 тыс. рублей, 

в т.ч. – бюджет ДГО – 1 383,686 тыс. рублей, внебюджет – 0,00 тыс. рублей
	Бюджетные средства в сумме 1 383 685,68 руб. направлены на замену электропроводки, приобретение и замена дверей, оконных блоков, приобретение строительных материалов, на ремонт крыльца здания и площадки около здания, ремонт ступеней к зданию, изготовление и установку логотипа.

	Развитие и сохранение  кадрового потенциала учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры.


	Всего – 38,10 тыс. рублей, 

в т.ч. – бюджет ДГО – 0,00 тыс. рублей, внебюджет – 38,10 тыс. рублей
	   За счет внебюджетных средств в сумме 38 100,00 руб. оплачено обучение на курсах повышения квалификации.

	Укрепление материально технической базы учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры
	Всего – 110,517 тыс. рублей, 

в т.ч. – бюджет ДГО – 0,00 тыс. рублей, внебюджет – 110,517 тыс. рублей
	   Внебюджетные средства в сумме 110 517,06 руб. направлены на приобретение гипсовых наглядных пособий для учеников художественного отделения в сумме 11 000,00 руб.  , 40 000,00 руб. на приобретение телевизора, 22 850,00 руб. на приобретение ноутбука, 7 000,00 руб. на приобретение стеллажей, 6 800,00 руб. на приобретение  скамеек, 7 500,00 руб. на приобретение столов, 15 367,00 руб. на приобретение  тюнера, радиотелефона, счетчика.

	Участие в краевых, региональных и всероссийских мероприятиях (фестивалях и конкурсах), в том числе оплата проезда, проживание и суточные
	Всего – 0,00 тыс. рублей, 

в т.ч. – бюджет ДГО – 0,00 тыс. рублей, внебюджет – 40,00 тыс. рублей
	Внебюджетные средства в сумме 40 000,00  руб. направлены на участие в школьном туре Х-го «Регионального конкурса фортепианных ансамблей», зональном туре ХVI-го Регионального фестиваля-конкурса ансамблевой музыки струнно-смычковых инструментов «Имени заслуженного работника культуры РФ З.Н. Фишова», зональном туре Х-го регионального конкурса фортепианных ансамблей, в Х-ом региональном конкурсе хоровых коллективов г. Владивосток, ХХIV-м региональном конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества «Дальневосточная Жемчужина – 2017» г. Владивосток.

	 Организация и проведение общегородских окружных мероприятий, фестивалей, конкурсов.


	Всего – 95,00 тыс. рублей, 

в т.ч. – бюджет ДГО – 45,00 тыс. рублей, внебюджет – 50,00 тыс. рублей
	Бюджетные средства  в сумме 45 000,00 руб. были направлены на приобретение свидетельств, подарочных дисков для выпускников, оформительской атрибутики (шары, гирлянды, драпировочной ткани), участие в конкурсах.      
 Внебюджетные средства  в сумме  50 000,00 руб. направлены на участие в конкурсах, приобретение дипломов и подарочных сертификатов для проведения школьных конкурсов и олимпиад.

	Обеспечение пожарной безопасности
	Всего – 31,914 тыс. рублей, 

в т.ч. – бюджет ДГО – 31,914 тыс. рублей, внебюджет – 0,00 тыс. рублей
	Бюджетные средства в сумме 31 914,32 руб. направлены на замену деревянных панелей, разработку проектно-сметной документации пожарной сигнализации 2-го этажа.


    Цель подпрограммы - создание благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых МБОУ ДОД ДШИ.

Достижение цели подпрограммы предполагается посредством решения задач подпрограммы:

· - обеспечение доступности качественного дополнительного образования в сфере  культуры и искусства;

· - выявление и дальнейшее развитие индивидуальных способностей детей, реализация их творческого потенциала;

· - эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей.

     Для реализации цели в Дальнегорском городском округе осуществляет деятельность Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств», которая занимается реализацией дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (музыкальное искусство, декоративно-прикладное творчество), реализует дополнительные предпрофессиональные программы в области искусства (народные инструменты, струнные инструменты, фортепиано, декоративно-прикладное творчество) с 01.09.2012 года по федеральным государственным требованиям (ФГТ). 

    В 2017 году получили документы об образовании 30 человек, поступили в специальные учебные заведения - 2 человека.
     В новом учебном году (2017 – 2018гг) принято  на  обучение  45 человек (на 01.10.2017 г.), из них на музыкальное отделение 26 человек, на художественное (общеразвивающие программы)  19 человек. 

      Охват учащихся 1-11 классов образовательных школ городского округа составил 5,86 %. Количество обучающихся на 31.12.2017 года составило 270 человек. Сохранение контингента учащихся  100%.

      Детская школа искусств является базовой школой зонально-методического объединения музыкальных школ и детских школ искусств Северного Приморья. Учащиеся Детской школы искусств активно участвуют в различных международных, всероссийских и краевых конкурсах. Количество обучающихся, занявших призовые места на конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях, составила 99 человек. Проведено 24 выставки, 28 концерта в различных зрительских аудиториях.

     Достижение намеченной  цели подпрограммы определяется целевым индикатором «увеличение уровня удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством предоставления услуг в сфере культуры». На 2017 год запланирован индикатор  85 %, фактически составил 85 %, соответственно, можно сделать вывод, что цель достигнута. 
     Показатели, характеризующие достижение задач, в том числе:
     Показатель «увеличение количества учащихся в МБУ ДО ДШИ, получающих дополнительное образование музыкальной или эстетической (художественной) направленности» не достигнут в связи с ограничением набора учащихся на 2016-2017 учебный год, в соответствие с муниципальным заданием запланировано 290 человек, фактический показатель составил 270 человек, т.е. невыполнение составило 7%. Тем не менее, КСП ДГО отмечает, что  размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 2017 году увеличен с 16 166,0 тыс. руб. до 16 525,48715 тыс. руб., или 2,2%. Данный факт говорит о том, что  объем субсидии на  финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  в течение 2017 года изменяется, а муниципальное задание – нет. Данный факт говорит, прежде всего, об отсутствии связи между муниципальным заданием и размером субсидии для его выполнения и нарушении п. 2 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ.
      Показатель «увеличение доли учащихся МБУ ДО ДШИ занявших призовые места в конкурсах и фестивалях различного уровня» (от общей численности обучающихся) достигнут: запланировано  25,9 %, фактически составило  36,7 % (99 человек).

     В отчете отражено, что совместно с преподавателями школы искусств, учащиеся  занимаются популяризацией музыкального и изобразительного искусства. За 2017 год  проведено 24 выставки, 28 концертов в различных зрительских аудиториях.

     В  целом, в результате реализации подпрограммы созданы условия для детей, по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования в сфере культуры.

При проверке расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы выявлено, что:

1. Ответственным исполнителем допущены опечатки в формуле расчета степени достижения задачи подпрограммы «Развитие музейного дела»;
2. Допущена ошибка в расчете среднего значения сумм задач подпрограмм;
3. Допущена ошибка в расчете среднего значения достижения задач подпрограмм и отдельных мероприятий;
4. Допущена ошибка в расчете среднего значения достижение целей подпрограмм, что является расчетной оценкой достижения цели муниципальной программы;
5. Объем субсидии на  финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  в течение 2017 года изменяется, а муниципальное задание – нет. Данный факт  говорит о нарушении п. 2 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ;
6. В  экспертируемом отчете КСП ДГО настоящей проверкой выявило не достоверную информацию в отношении информации о выставках МБУ МВЦ с привлечением фондов. В отчете ответственный исполнитель указал, что их 9, а не 10, как на самом деле;

7.  По Подпрограмме  «Развитие музейного дела» КСП ДГО не подтверждает показатель фактического использования внебюджетных средств  по Укреплению материально технической базы учреждений культуры, отраженный в  анализируемом отчете (0,0 руб.). Данный показатель отражен без учета поступивших в 2017  году и использованных средств гранта в сумме 400,0 тыс. руб., который получен учреждением. Поступление подтверждают  показатели регистров бухгалтерского учета и главная книга МБУ МВЦ;

8.  Кроме того, оценка расходов муниципальной программы, указанная в форма15,  не соответствует сводной бюджетной росписи. В итоге, по данным отчета, фактические расходы на выполнение муниципальной программы превысили запланированные на выполнение муниципальной программы ассигнования. Данный факт указывает на то, что ответственным исполнителем не принимались меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы с бюджетными назначениями, предусмотренными в бюджете, о чем сам и же и указывает в разделе «Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации программы».

    Ошибки привели к недостоверному расчету эффективности программы и недостоверным показателям в отчете Кроме этого, неверные расчеты  отражены в Сводном годовом докладе о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Дальнегорского городского округа за 2017 год, размещенном на сайте ДГО. Данный факт указывает на слабый на контроль за правильностью показателей (индификаторами) и   на некачественный мониторинг муниципальных программ со стороны администрации Дальнегорского городского округа.
   Ответственным исполнителем предложено досрочно прекратить муниципальную программу в связи с тем, что в процессе реализации муниципальной программы выяснилось, что плановые значения индикаторов и показателей значительно выше, чем фактическое их исполнение. Задачи программы не коррелируют с целью программы, что может привести к неэффективности программы. Данный аргумент требует отдельных пояснений ответственного исполнителя, так как отчет это не подтверждает. Кроме этого, в целях оперативного контроля за реализацией муниципальных программ, одел экономики и поддержки предпринимательства  администрации ДГО на основе ежеквартальных отчетов ответственного исполнителя, осуществляет мониторинг  реализации муниципальных программ, который  предусматривает постоянное наблюдение за программой на всех этапах их разработки и реализации, от анализа проблемы до контроля исполнения, и включает программный анализ и программную оценку, оформленную в заключении.

     С этой целью ответственные исполнители программы ежеквартально, до 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют в комитет по экономике информацию, которая  содержит:

· информацию о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий;

· информацию о расходования бюджетных и внебюджетных средств;

· сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы.

 То есть, на этих этапах уже можно было  провести оценку, которая бы  позволила определить в какой степени выдерживаются заданные направления, достигаются программные показатели, провести анализ намечающихся тенденций с целью внесения при необходимости соответствующих корректировок и изменений.

 Мониторинг выполнения программ необходим в силу того, что по мере изменения внешних условий, выявления перевыполнения  или невозможности выполнения программы в полной мере и в установленные сроки требуется корректировка программных мероприятий.

  Однако в данном случае при оценке эффективности реализации программ используется упрощенная схема: сравнение плановых показателей с фактическими результатами в годовом отчете.

   В соответствии с п. 6.5. Порядка решение администрации Дальнегорского городского округа о приостановлении или досрочном прекращении реализации муниципальной программы, принимается в соответствии с предложениями, изложенными в годовом отчете и оформляется ответственным исполнителем постановлением администрации Дальнегорского городского округа, данный факт  не находит подтверждения, а именно,  Постановление администрации ДГО Приморского края от 08.11.2017г №657-па о признании утратившим силу Постановление администрации Дальнегорского городского округа от 17.10.2014г №908-па «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы» с 01.01.2018г. утверждено значительно ранее, чем был сформирован годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы. Контрольно-счетная палата считает, что досрочное прекращение муниципальной программы ранее проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы не допустимо. Ответственным исполнителем нарушен Порядок  принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ. Как уже указывалось выше, ответственный  исполнитель  организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за достижение целевых индикаторов, показателей муниципальной программы, а так же за ожидаемый результат от ее реализации.   
         Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы размещен на официальном сайте администрации Дальнегорского городского округа. 

                                                              ПРЕДЛОЖЕНИЯ

       Контрольно-счётная палата предлагает:

1.  В целях оперативного контроля за реализацией муниципальных программ, Отделу экономики и поддержки предпринимательства  администрации ДГО на основе ежеквартальных отчетов ответственных исполнителей, осуществлять качественный мониторинг  реализации муниципальных программ. А именно, осуществлять постоянное наблюдение за программой на всех этапах их разработки и реализации, от анализа проблемы до контроля исполнения.

2. Предоставить  в Контрольно-счетную палату Дальнегорского городского округа  заключения о результатах мониторинга муниципальной программы  «Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы за 2017 год.

3. Ответственному исполнителю муниципальной программы принять все необходимые меры  в целях устранения замечаний и нарушений, указанных в данном заключении. Отчет о проделанной работе предоставить в Контрольно-счетную палату Дальнегорского городского округа.

4. Администрации ДГО выявить виновное лицо, допустившее существенное искажение информации в отчете, повлекшие размещение недостоверной информации в Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы,  и Сводном годовом докладе о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Дальнегорского городского округа за 2017 год  размещенном на официальном сайте администрации Дальнегорского городского округа  и привлечь к ответственности. О принятых мерах сообщить в КСП ДГО.
5. Обеспечить зависимость показателей муниципального задания с объемом предоставляемой субсидии на  финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.  
Председатель  КСП ДГО                                          

                   Е.А.Пушанкина   
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