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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА

Дальнегорского городского округа



	Проспект 50 лет Октября, д. 129, г. Дальнегорск, Приморский край, 692446   тел. (42373)3-27-35 

E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке  исполнения муниципальной  программы  «Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа за  2019 год
20 февраля 2019 года                                                                  

                №19
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия

Настоящее заключение  Контрольно–счетной палаты Дальнегорского городского округа  (далее – КСП ДГО или Контрольно-счётная палата) по проверке исполнения  муниципальной  программы  «Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа»  за  2019 год (далее – программа или МП) подготовлено в соответствии с: пунктом  2 статьи 157 Бюджетного кодекса РФ,  Федеральным законом Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,  Положением «О Контрольно-счётной палате Дальнегорского городского округа», утверждённым решением Думы ДГО от 26.09.2013г. № 147, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Дальнегорского городского округа совместно с проверкой достоверности годовой отчетности главных администраторов бюджетных средств», утвержденным распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 09.01.2018г.  №2, Порядком осуществления Контрольно-счетной палатой Дальнегорского городского округа полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю, утвержденному Решением Думы ДГО от 26.02.2016 г. № 458.

         Данное экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно п. 2.4, 2.9 Плана работы КСП ДГО на 2020 год, утвержденного распоряжением от 23.12.2019 г. № 67  и Распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты ДГО от 19.02.2020 г. № 27.

Предмет проверки – Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа» представленная в качестве годового отчета о ходе  реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год (далее – годовой отчет).
 Предмет проверки – годовой отчет о ходе и реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее – годовой отчет).
Цель проверки - осуществление    экспертизы годового отчета ответственного исполнителя  по исполнению Муниципальной программы " Развитие  культуры на территории Дальнегорского городского округа»  за 2019 год.                              

Объект проверки  – Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа.

Исследуемый период -2019 год.

Срок проведения проверки  с 19.02.2020г. по 20.02.2020г. 

2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия по исполнению Программы за 2019 год использовались материалы, предоставленные ответственным исполнителем, и материалы, размещенные в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети «Интернет»:

1. Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы (форма 9);

2. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дальнегорского городского округа на реализацию муниципальной программы (форма 10);

3. Отчет о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе (форма 11);

4. Информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы (форма 12);

5. Сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы (Форма 13);

6. Годовой отчет о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы  «Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа» за 2019 год.

2.1. Анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведенных затрат на реализацию программы
Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы  утверждаются местной администрацией. 

Постановлением администрации ДГО от 31.07.2018 года № 510-па утвержден перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется  в 2019 году (далее – Перечень). Постановлениями от 24.08.2018 г №582-па, от 31.10.2018 №693-па, от 11.02.2019г 92-па, от 27.02.2019 №126-па, от 09.04.2019г №234-па, от 13.05.2019г №296-па, от 01.08.2019 №610-па, от 28.10.2019г № 904-па, от 25.12.2019г №1151-па,  внесены изменения в указанный Перечень.

          В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации  муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа, утвержденным Постановлением Администрации Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 г. № 488-па (в ред. Постановления от 27.08.2018г №587-па, от 25.02.2019 №122-па, 25.07.2019г №578-па, от 12.09.2019г №737-па, от 23.12.2019г №1137-па)  (далее – Порядок), в муниципальных программах установлены целевые показатели для оценки эффективности реализации программы.
Ответственный исполнитель программы - Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа.

 Целью реализации программы является обеспечение граждан доступными и качественными услугами в сфере культуры.

 Структура программы предполагает реализацию четырех подпрограмм:

1. «Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности»;

2. «Развитие библиотечного дела»;

3. «Развитие музейного дела»; 

4. «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства».

 Кроме того, муниципальной программой намечено выполнение 2 отдельных мероприятий:

1. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и объектов недвижимого имущества (памятников истории и культуры) находящихся в муниципальной собственности Дальнегорского городского округа;

2.  Организация управленческих и исполнительно распорядительных функций администрации Дальнегорского городского округа, координация деятельности подведомственных учреждений.

Сравнительный анализ ресурсного обеспечения предусмотренного бюджетом ДГО на 2019 год и исполнение расходования средств бюджета ДГО на реализацию проверяемой муниципальной  программы, представлен в Приложении №1 к настоящему заключению. 
Решением  Думы Дальнегорского городского округа от 07.12.2018 г.  № 198 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» было предусмотрено 128556,00 тыс. рублей. 
Решением Думы от 17.12.2019г №362 «О внесении изменений в Решение  Думы Дальнегорского городского округа от 07.12.2018 г.  № 198 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» (далее – Бюджет) и  сводной бюджетной росписью предусмотрено  143038,38 тыс. рублей.    Бюджетные ассигнования предусмотрены за счет средств местного бюджета в сумме 133686,67, за счет средств краевого бюджета в сумме 2870,5 тыс. рублей, за счет средст федерального бюджета в сумме 6481,21 тыс. рублей.
             Увеличение плановых назначений на МП от первоначально утверждённых, составило 14482,38 тыс. рублей, или  на 11,27% больше от первоначально предусмотренных.
Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 31.12.2019г №1181-па утверждена оценка расходов на реализацию муниципальной программы в соответствии с утвержденной бюджетом. Сумма расходов составляет 152956,2 тыс. рублей  в том числе из средств местного бюджета и 133686,7 тыс. рублей, краевого бюджета 2870,5 тыс. рублей, федерального бюджета 6481,2 тыс. рублей и внебюджетных источников в сумме 9917,8 тыс. рублей. 
Исполнение муниципальной программы на 01.01.2020 год  составило 143036,13 тыс. рублей (без учета внебюджетных средств), что составило 100%  от ассигнований предусмотренных сводной бюджетной росписью и Бюджетом. Остаток неиспользованных  ассигнований   составил 2,25 тыс. рублей. 
Расходование ассигнований предусмотренных на исполнение муниципальной программы на 01.01.2020 год составило 99,75% от оцененных ответственным исполнителем расходов на реализацию муниципальной программы. 
Установлено несоответствие  наименований мероприятий муниципальной программы с Приложением №8 к бюджету. Это говорит о нарушении принципа прозрачности планирования и расходования средств бюджета муниципальной программы, что может не позволить провести оценку эффективности бюджетных расходов на реализацию каждого мероприятия.

Контрольно-счетной палатой  неоднократно указывалось,  что элементы муниципальной программы связаны между собой системой непосредственных и конечных результатов и расходы  на их достижение  должны быть обоснованы  ответственными исполнителями при планировании.  

Несоответствие  наименования мероприятия муниципальной программы в указанных документах, говорит о нарушении принципа прозрачности планирования и расходования средств бюджета муниципальной программы, что может не позволить провести оценку эффективности бюджетных расходов на реализацию обоснованных ответственным исполнителем мероприятий. 

          Ответственный исполнитель в годовом отчете за 2019 год  пояснил расходование средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

Подпрограмма «Сохранение народного творчества и развитие 
культурно-досуговой деятельности»

	Наименование мероприятия
	Финансирование
	на какие цели перечислены средства

	Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями культуры клубного типа
	Всего – 64 820,53284 тыс. рублей, в т. ч.: бюджет ДГО – 58 921,5833 тыс. рублей, внебюджет – 5 898,94954 тыс. рублей
	Средства направлены 5 учреждениям клубного типа (МБУ «ДКХ», МБУ ДК «Горняк», МБУ КСЦ «Полиметалл», МБУ «ЦТ на селе», МБУ «ЦК и Д «Бриз») на выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества».

	Ремонт зданий (помещений) учреждений культуры клубного типа
	Всего –  0,00 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет ДГО – 0,00 тыс. рублей, внебюджет – 0,00      тыс. рублей
	Мероприятие в 2019 году не проводилось.

	Укрепление материально- технической базы учреждений культуры клубного типа
	Всего – 439,05 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет ДГО – 348,35 тыс. рублей, внебюджет – 90,70тыс. рублей
	Бюджетные средства в сумме 348,35 тыс. руб. направлены: МБУ ДКХ на приобретение программно-аппаратного комплекса для управления лазерными шоу (анимационный лазер), театральной скамьи.

Внебюджетные средства в сумме  90,70 тыс. руб. израсходованы: МБУДКХ на приобретение театральной скамьи в сумме 60,07 тыс. руб., МБУ ДКГ на приобретение компьютера в сборе в сумме 30,63 тыс. руб.

	Обеспечение доступной среды, в том числе повышение уровня доступности учреждений культуры клубного типа для людей с ограниченными возможностями
	Всего –  0,00 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет ДГО – 0,00 тыс. рублей, внебюджет – 0,00      тыс. рублей
	Мероприятие в 2019 году не проводилось.

	Улучшение условий и охрана труда в учреждениях культуры клубного типа 
	Всего –  0,00 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет ДГО – 0,00 тыс. рублей, внебюджет – 0,00      тыс. рублей
	Мероприятие в 2019 году не проводилось.

	Участие в краевых, региональных и всероссийских мероприятиях (фестивалях и конкурсах), в том числе оплата проезда, проживание и суточные
	Всего –  15,20 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет ДГО – 0,00 тыс. рублей, внебюджет – 15,20      тыс. рублей
	Внебюджетные средства в сумме  10,00 тыс. руб.; МБУ «ЦКиД» Бриз в  фестивале-конкурсе "Дальневосточная жемчужина в сумме 5,20 тыс. руб.

	Организация и проведение общегородских окружных мероприятий, фестивалей, конкурсов.


	Всего – 3 937,166220 тыс. рублей, в т.ч. – бюджет ДГО – 3 718,522 тыс. рублей, внебюджет – 218,644220 тыс. рублей
	Бюджетные средства в сумме 3718,522 тыс. руб. направлены: МБУ «ДКХ» в сумме 1071,03 тыс. руб. – оплата за монтаж, демонтаж сценической  конструкции, размещение подиумных конструкций, техническое сопровождение мероприятия, посвященного « 9 мая», питание тех.группы во время подготовки и проведения мероприятия «9 мая»; приобретение поощрительных призов для проведения мероприятия «9 мая», приобретение атрибутики для оформления колонны; организация и показ праздничного фейерверка; монтаж, демонтаж сценической конструкции, организация шоу программы, прокат светодиодного экрана,  изготовление баннеров на «День города»; 1787,00 тыс. руб. – приобретение селфизон для оформления и подготовки центральной площади к Новому году, организация и проведение праздничного фейерверка на Новый год.

МБУ «Центр творчества на селе» с.Сержантово в сумме 315,00 тыс. руб. – изготовление праздничной атрибутики и организация праздничного фейерверка, посвященного празднованию «Дня Победы»;

23,75 тыс. руб. – приобретение реквизитов и атрибутики, призов на празднование Дня города, Дня села, Нового года;

МБУ ДК «Горняк» в сумме 51,8862 тыс. руб. – полевая кухня для праздничного угощения ветеранов ВОВ, полиграфические услуги, приобретение цветов на мероприятие «День Победы».; 95,00 тыс. руб. – оплата за аренду экрана, баннеры для проведения мероприятия 9 мая.; 15,00 тыс. руб. – услуги по монтажу и демонтажу сценической аппаратуры при проведении мероприятия 9 мая;11,6638 тыс. руб. – приобретение прочих оборотных запасов (полиграфическая продукция, георгиевские ленты, свечи) для празднования 9 мая, Дня города; 138,142 тыс. руб. -  приобретение ткани, призов, изготовл. печатной продукции на День города; 111,18 тыс. руб. – приобретение мягкого инвентаря, изготовление афиш, приобретение расходных материалов и призов для Новогодних мероприятий.

МБУ «Бриз» с.Рудная  Пристань в сумме 69,21195 тыс. руб. – приобретение ткани, фоторамок, призового фонда, оплата транспортных услуг ко Дню города, на Новый год.

МБУ КСЦ «Полиметалл» в сумме 29,65805 тыс. руб. – оплата транспортных расходов и приобретение реквизитов и призов на День города.

Внебюджетные средства в сумме 218,64422 тыс. руб. направлены:  МБУ «Дворец культуры химиков» в сумме 143,17162 тыс. руб.:  организация и показ музыкального представления - 61,112 тыс. руб., организация краевого фестиваля им. Н.Вальковича - 97,75962 тыс. руб., 12,37260 - на поставку расх. материалов на проведение  мероприятия 9 мая, МБУ ЦК иД «Бриз» в сумме 20,4 тыс. руб. - призы для мероприятий, посвященных Масленице, 8 Марта, 23 февраля; МБУ "ЦТ на селе" - 7,00 тыс. руб. на изгововление баннера на мероприятие посвященное 9 мая; МБУ ДК "Горняк" -20,00 тыс. руб.- услуги по проведению конкурсов.

	Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях культуры клубного типа
	Всего –  1317,55779 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет ДГО – 1317,55779 тыс. рублей, внебюджет – 0,00      тыс. рублей
	Бюджетные средства в сумме 1317,55779 тыс. руб. направлены  МБУ ДКХ на  частичное устранение выявленных нарушений по результатам проверок ОНД ДГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Приморскому краю. Оплата за монтажные работы жокей-насоса и кабельных трасс системы пожаротушения и автоматики, за сварочные и пуско-наладочные работы системы пожаротушения и системы автоматики.

	Обеспечение общественного порядка, в том числе защита от проявлений терроризма и экстремизма в учреждениях культуры клубного типа
	Всего – 570,00 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет ДГО – 570,00 тыс. рублей, внебюджет – 0,00 тыс. рублей
	Бюджетные средства в сумме 570,00 тыс. руб. были направлены  МБУ КСЦ «Полиметалл»  на замену ограждения на стадионе

	Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными центрами (автоклубами)
	Всего 7419,58226 тыс. руб. в т.ч.: фед. бюджет – 4663,77143 тыс. руб., бюджет Приморского края – 2578,99188 тыс. руб. бюджет ДГО – 176,81895 тыс. рублей, внебюджет – 0,00 тыс. рублей
	Бюджетные средства в сумме 7419,58226 тыс. руб.  в т.ч.: фед. бюджет – 4663,77143 тыс. руб., бюджет Приморского края – 2578,99188 тыс. руб. бюджет ДГО – 176,81895 тыс. рублей, были направлены МБУ  «Дворец культуры Химиков» на приобретение передвижного многофункционального центра (автоклуб).




Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»

	Наименование мероприятия
	Финансирование
	на какие цели перечислены средства

	Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ЦБС
	Всего – 24792,80 тыс. рублей, в т.ч. – бюджет ДГО – 24 453,00 тыс. рублей, внебюджет – 339,80 тыс. рублей
	Средства из бюджета ДГО были направлены МБУ «Централизованная библиотечная система» на выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки», а также выполнение работ: «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек и фондов библиотеки» и «Библиографическая обработка документов и создание каталогов»

	Ремонт зданий (помещений) МБУ ЦБС
	Всего – 58,217 тыс. рублей, в т.ч.  бюджет ДГО –  58,217 тыс. рублей, внебюджет – 0,00 тыс. рублей
	Бюджетные средства в сумме 58,217 тыс. руб. направлены на  замену дверей


	Укрепление материально технической базы МБУ ЦБС 
	Всего – 655,93156 тыс. рублей, в т.ч.:  бюджет ДГО – 637,33156 тыс. рублей, внебюджет – 18,60 тыс. рублей
	Бюджетные средства в сумме 637,33156 направлены на приобретение компьютера, МФУ – 41,85 тыс. руб. и книжной продукции – 595, 48156 тыс. руб.
Внебюджетные средства в сумме 18,60 тыс. руб. на приобретение книжной продукции.

	Обеспечение доступной среды, в том числе повышения уровня доступности МБУ ЦБС для людей с ограниченными возможностями
	Всего –  0,00 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет ДГО – 0,00 тыс. рублей, внебюджет – 0,00      тыс. рублей
	Мероприятие в 2019 году не проводилось.

	Улучшение условий и охрана труда в МБУ ЦБС
	Всего –  0,00 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет ДГО – 0,00 тыс. рублей, внебюджет – 0,00      тыс. рублей
	Мероприятие в 2019 году не проводилось.

	Участие в краевых, региональных и всероссийских мероприятиях (фестивалях и конкурсах), в том числе оплата проезда, проживание и суточные
	Всего –  0,00 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет ДГО – 0,00 тыс. рублей, внебюджет – 0,00      тыс. рублей
	Мероприятие в 2019 году не проводилось.

	 Организация и проведение общегородских окружных мероприятий, фестивалей, конкурсов МБУ ЦБС


	Всего – 29,00 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет ДГО – 16,4,00 тыс. рублей, внебюджет – 12,60 тыс. рублей
	Средства бюджета в сумме 16,40 тыс. руб. направлены на приобретение цветов и расходных материалов, книжной продукции на День города. Внебюджетные средства в сумме 12,60 тыс. руб. на приобретение призов на мероприятия, посвященные 8 марта, 9 мая.

	Комплектование книжных фондов МБУ ЦБС
	Всего – 150,61462 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет Приморского края – 146,09618 тыс. руб. бюджет ДГО – 4,51844 тыс. рублей, внебюджет – 0,00 тыс. рублей
	Средства бюджета в сумме 150,61462 тыс. руб., в т.ч.: бюджет Приморского края – 146,09618 тыс. руб. бюджет ДГО – 4,51844 тыс. рублей направлены на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно -техническим оборудованием библиотек

	Обеспечение пожарной безопасности в МБУ ЦБС
	Всего –47,80 тыс. рублей, 

в т.ч.: бюджет ДГО –47,80 тыс. рублей, внебюджет – 0,00 тыс. рублей
	Средства бюджета в сумме 47,80 тыс. руб. направлены на проверку сетей противопожарного водопровода, оценку состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли здания, приобретение огнетушителей

	Обеспечение общественного порядка, в том числе защита от проявлений терроризма и экстремизма в МБУ ЦБС
	Всего – 78,23 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет ДГО – 78,23 тыс. рублей, внебюджет – 0,00 тыс. рублей
	Средства бюджета в сумме 78,23 тыс. руб. направлены:27,93 тыс. руб. на  замену дверей; 29,896 тыс. руб. -монтаж охранной системы; 20,40 тыс. руб. - приобретение кнопки охранной сигнализации.


Подпрограмма «Развитие музейного дела»

	Наименование мероприятия
	Финансирование
	на какие цели перечислены средства

	Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ МВЦ
	Всего – 8284,12063 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет ДГО – 7920,00 тыс. рублей, внебюджет – 364,12063 тыс. руб.
	Средства из бюджета ДГО были направлены МБУ Музейно-выставочный центр на выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги  «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций», а также выполнение работ «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»  и «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок».

	Ремонт здания (помещений) в МБУ МВЦ
	Всего – 110,719 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет ДГО – 110,719 тыс. рублей, внебюджет – 0,00 тыс. рублей


	Бюджетные средства 110,719 тыс. рублей на ремонт туалетной комнаты и ремонт узла учета тепловой энергии

	Укрепление материально технической базы МБУ МВЦ 
	Всего – 475,00 тыс. рублей, в т.ч. – бюджет ДГО –0,00 тыс. рублей, внебюджет – 475,00 тыс. рублей


	Бюджетные средства не выделялись.           На внебюджетные средства в сумме 475,00 тыс. руб. приобретены:  245,00 тыс. руб. -чучело «Олень пятнистый»70,00 тыс. руб. - подставка для чучела 160,00 тыс. руб. - чучело «Лось»

	Обеспечение доступной среды, в том числе повышение уровня доступности МБУ МВЦ для людей с ограниченными возможностями
	Всего – 0,00 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет ДГО – 0,00 тыс. рублей, внебюджет – 0,00 тыс. рублей


	Мероприятие в 2019 году не проводилось.

	Улучшение условий и охрана труда в  МБУ МВЦ 
	Всего – 0,00 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет ДГО – 0,00 тыс. рублей, внебюджет – 0,00 тыс. рублей


	Мероприятие в 2019 году не проводилось.

	 Организация и проведение общегородских окружных мероприятий, выставок, конкурсов МБУ МВЦ


	Всего – 2,40 тыс. рублей, в т.ч. – бюджет ДГО – 0,00 тыс. рублей, внебюджет – 2,40 тыс. рублей
	Бюджетные средства не выделялись.

Внебюджетные средства в сумме 2,40 тыс. руб. израсходованы на приобретение призов для мероприятия "Ночь в музее"

	Обеспечение пожарной безопасности в МБУ МВЦ
	Всего – 0,00 тыс. рублей,  в т.ч.: бюджет ДГО – 0,00 тыс. рублей, внебюджет – 0,00 тыс. рублей
	Мероприятие в 2019 году не проводилось.

	Обеспечение общественного порядка, в том числе защита от проявлений терроризма и экстремизма в МБУ МВЦ
	Всего – 129,991 тыс. рублей,  в т.ч.: бюджет ДГО – 129,991  тыс. рублей, внебюджет – 0,00 тыс. рублей
	Бюджетные средства в сумме 129,991 тыс. рублей израсходованы: 115,138 тыс. руб. - на установку системы видеонаблюдения. 14,853 тыс. руб. – на установку защитных жалюзи.


Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

	Наименование мероприятия
	Финансирование
	На какие цели перечислены средства

	Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ДО ДШИ
	Всего – 22 716,23 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет ДГО – 20855,33 тыс. рублей, внебюджет – 1 860,9 тыс. рублей
	Средства направлены МБУДО ДШИ на выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги:  «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства»

	Ремонт зданий (помещений) МБУ ДО ДШИ
	Всего – 417,62 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет ДГО – 417,62 тыс. рублей, внебюджет – 0,00 тыс. рублей
	Бюджетные средства в сумме 417,62 тыс. руб. направлены и израсходованы: 34,50 тыс. руб. - на приобретение жалюзи; 326,315 тыс. руб. на ремонт кабинета филиала с. Каменка, ремонт кабинета  ДШИ г.Дальнегорск, 56,805 тыс. руб. – замена эл. проводки и светильников.


	Укрепление материально технической базы МБУ ДО ДШИ
	Всего – 59,30 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет ДГО – 0,00 тыс. рублей, внебюджет – 59,30 тыс. рублей
	Бюджетные средства не выделялись.               Внебюджетные средства в сумме 59,30 тыс. руб.  направлены на приобретение шкафов, стола, баяна, монитора, костюмов

	Обеспечение доступной среды, в том числе повышение уровня доступности МБУ ДО ДШИ для  людей с ограниченными возможностями 
	Всего – 0,00 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет ДГО – 0,00 тыс. рублей, внебюджет – 0,00 тыс. рублей
	Мероприятие в 2019 году не проводилось.

	Улучшение условий и охрана труда в МБУ ДО ДШИ
	Всего  – 0,00 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет ДГО – 0,00 тыс. рублей, внебюджет – 0,00 тыс. рублей
	Мероприятие в 2019 году не проводилось.

	Участие в краевых, региональных и всероссийских мероприятиях (фестивалях и конкурсах), в том числе оплата проезда, проживание и суточные
	Всего – 180,75 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет ДГО – 0,00 тыс. рублей, внебюджет – 180,75 тыс. рублей
	Бюджетные средства не выделялись. Внебюджетные средства в сумме 180,75 тыс. руб.  направлены на оплату проезда, проживания, взносов за участие в Международной олимпиаде по сольфеджио «Vivosolfeggio» («Живое сольфеджио»), г. Казань; краевом фестивале хорового искусства Северных  территорий  Приморского края им. Н. Вальковича г. Дальнегорск; краевом конкурсе «Учитель и ученик» г. Находка; краевом конкурсе детских рисунков «Удивительное в мире цирка» г. Спасск - Дальний; VI краевом конкурсе – фестиваль народного творчества «Хранители наследия  России» г. Уссурийск; международной олимпиаде «Музыка – душа моя» г. Казань; XII региональном конкурсе ансамблевой музыки им. З. Фишова г. Владивосток; всероссийской Олимпиаде по музыкально - теоретическим предметам «Шедевры музыкальной культуры» г. Владивосток; XI  региональной конкурсе – фестивале  детского и  юношеского творчества «Дальневосточная Жемчужина – 2019», в номинации «Учитель и ученик» г. Владивосток; III Международном  Азиатско-Тихоокеанский фестиваль-конкурсе «Восточный калейдоскоп-2019»; XII   Международном конкурсе исполнительского мастерства преподавателей детских музыкальных школ и детских школ искусств им. Г.Я. Низовского «Золотой ключ – 2019»; краевом конкурсе хоровых коллективов «Поющий океан» г. Владивосток

	 Организация и проведение общегородских окружных мероприятий, зональных олимпиад, фестивалей, конкурсов МБУ ДО ДШИ


	Всего – 0,00 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет ДГО – 0,00 тыс. рублей, внебюджет – 0,00 тыс. рублей
	Мероприятие в 2019 году не проводилось.

	Обеспечение пожарной безопасности в МБУ ДО ДШИ
	Всего – 17,00 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет ДГО – 17,00 тыс. рублей, внебюджет – 0,00 тыс. рублей
	Бюджетные средства в сумме 17,00 тыс. руб. направлены на замену противопожарных датчиков

	Обеспечение общественного порядка, в том числе защита от проявлений терроризма и экстремизма в МБУ ДО ДШИ
	Всего – 58,00 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет ДГО – 58,00 тыс. рублей, внебюджет – 0,00 тыс. рублей
	Бюджетные средства в сумме 58,00 тыс. руб. направлены установка уличного освещения

	Исполнение решений, принятых судебными органами МБУ ДО ДШИ
	Всего – 0,00 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет ДГО – 0,00 тыс. рублей, внебюджет – 0,00 тыс. рублей
	Мероприятие завершено в 2018 году

	Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
	Всего – 2112,84996 тыс. рублей, в т.ч.: федеральный бюджет – 1817,44 тыс.руб., бюджет Приморского края – 145,40996 тыс. руб., бюджет ДГО – 150,00 тыс. рублей, внебюджет – 0,00 тыс. рублей
	Бюджетные средства в сумме 2112,84996 тыс. рублей, в т.ч.: федеральный бюджет – 1817,44 тыс.руб., бюджет Приморского края – 145,40996 тыс. руб., бюджет ДГО – 150,00 тыс. рублей направлены на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов. Приобретено пианино акустическое Николай Рубинштейн НР-122,  3 саксофона, оборудование (МФУ, принтер, картридж), оборудования (система галерейной подвески), учебные материалы (музыкальная литература, нотная литература и пр.), оборудование (Интерактивный комплект SM" (состав комплекта: интерактивная доска, проектор короткофокусный, крепление для проектора), колонки (35Вт), ноутбук, привод внешний DVD RV, системный блок, монитор)


2.2. Анализ отчета ответственного исполнителя за 2019 год по исполнению программы.
При проверке представленного отчета отмечено  следующее:
1. Расчет степени достижения цели МП «Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа
Плановый показатель 87%, фактический составил 93%. Ответственный исполнитель пояснил, что увеличение показателя  на 6 % связано с результатами  проведенного анкетирования получателей муниципальных услуг.
Iц = 93/87=1,07  принимаем за 1
Расчет степени достижения целей подпрограмм, согласно отчета ответственного исполнителя:
1.«Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности»:
Целевым индикатором подпрограммы  является:

- Увеличение уровня удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством предоставления услуг в сфере культуры в отчетном году до 87%, целевой индикатор достигнут, его значение составляет 92,60%.

Iц1 = 92,6/87=1,06 принимаем за 1
2. «Развитие библиотечного дела»:
Целевым индикатором подпрограммы  является:

- Увеличение уровня удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством предоставления услуг в сфере культуры в отчетном году до 87%, целевой индикатор достигнут, его значение составляет 87%.

Iц2 = 87,00/87,00=1
3. «Развитие музейного дела»:
Целевым индикатором подпрограммы  является:

- Увеличение уровня удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством предоставления услуг в сфере культуры в отчетном году до 87%, целевой индикатор достигнут 94%.

Iц3 = 94/87=1,08 принимаем за 1
4. «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» на 2018-2020 годы:
Целевым индикатором подпрограммы является:

- Увеличение уровня удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством предоставления услуг в сфере культуры в отчетном году до 86%, целевой индикатор достигнут.

Iц4 = 100/87=1,15 принимаем за 1
I цель ср.  = SUM цели/5 = (1+1+1+1+1)/5= 1

Расчет степени достижение задач подпрограмм:
Для достижения задач подпрограмм определены следующие показатели:

1.«Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности»:
- Увеличение количества культурно-массовых мероприятий. Плановым показателем предусмотрено проведение 1753 единицы, фактически выполнено 1818 единиц. увеличение количества культурно-массовых мероприятий: план - 1753, факт – 1818. Увеличение показателя на 65 единиц  связано с проведением незапланированных мероприятий в рамках проведения мероприятий, посвященных дням воинской славы, Дню  города. 
Обращаем внимание, что при проверке отчета за 2018 г (Заключение Контрольно-счетной палаты Дальнегорского городского округа от 08.04.2019г №8)  указывалось, на то, что перевыполнение количества мероприятий несет риск снижения расходов на запланированные мероприятия и как следствие, снижение их качества выполнения или отражает вероятность необоснованного первоначального планирования расходов. Ответственным исполнителем  данное замечание не принято во внимание, и как следствие, снова допущен  в 2019 году. 
С целью проверки достоверности формирования представленных показателей и их денежного обеспечения, а так же определения размера субсидии, предоставленной из местного бюджета для выполнения незапланированных мероприятий, ответственному исполнителю необходимо предоставить в Контрольно-счетную палату Дальнегорского городского округа полный перечень проведенных культурно-массовых мероприятий в 2018 году в количестве 1760 единиц и в 2019 году в количестве 1818 единиц и отразить отдельно незапланированные первоначально мероприятия, причину их выполнения, а так же обоснование размера ресурсного обеспечения, предусмотренного и выделенного для выполнения каждого мероприятия, которые в итоге формировали  ресурсное обеспечение по анализируемой подпрограмме и фактическое их выполнение.
  Iзадача¹1   = 1818/1753=1,04 принимаем за 1
- Увеличение доли населения, посетивших культурно-массовые мероприятия. Плановые показатели 309,7%,  фактические - 334,8%. Увеличение доли населения, посетивших  культурно-массовые мероприятия, на 25,1%  связано  с мероприятиями, посвященными юбилейным датам,  событийными мероприятиями и использованием различных  крупных форм проведения, а также снижением количества жителей по сравнению с 2018 годом.
При проверке отчета за 2018 г (Заключение Контрольно-счетной палаты Дальнегорского городского округа от 08.04.2019г №8)  Контрольно-счетной палатой указывалось, на то, что настоящий показатель как плановый, так и фактический не носит признак результативности. А именно, доля населения значительно больше  100% населения Дальнегорского городского округа.  Данное несоответствие снова допущено ответственным  исполнителем в отчете за 2019 год.
Iзадача²1   = 334,8/309,7=1,08
- Увеличение количества участников клубных формирований составило 1645 человек,  при плане 1630 человек. Из пояснений ответственного исполнителя следует, что увеличение количества участников клубных формирований на 15 человек связано с увеличением потребности населения в услуге «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» в учреждениях культуры: МБУ «Культурно-спортивный центр «Полиметалл» с. Краснореченский.                                   
Iзадача31 = 1645/1630=1,01  принимаем за 1
- Увеличение доли коллективов художественной самодеятельности, получивших звание или занявших призовые места на фестивалях, конкурсах  различного уровня (от общего количества коллективов художественной  самодеятельности), план на 2019 год 70%, фактически выполнено 76%. Из пояснений ответственного исполнителя следует, что перевыполнение связано с увеличением участия клубных формирований в конкурсных мероприятиях различного уровня.
Iзадача41 = 76/70=1,09 принимаем за 1
Среднее значение достижения задач подпрограммы  составляет 
                      I задача ср.1= (1+1+1+1)/4=1
На обеспечение подпрограммы  первоначально в бюджете (Решение Думы Дальнегорского городского округа от 07.12.2018г №198) планировались расходы  в сумме 58769,00 тыс. рублей, т.е. на одного человека планировалось 36,05 тыс. рублей (58769,00 тыс. рублей /1630 человек=36,05 тыс. рублей). Фактический кассовый расход за 2019 год составил  58921,58 тыс. рублей,  при фактическом посещении 1645 человек. Следовательно, на одного человека израсходовано 35,82 тыс. рублей (58921,58 тыс. рублей/1645 человек =35,82 тыс. рублей), т.е. на 0,23 тыс. рублей меньше, чем было предусмотрено бюджетом в начале года.

2. «Развитие библиотечного дела»:
- Увеличение количества массовых мероприятий, проводимых муниципальными библиотеками.  В отчетном году (согласно Формы 13) проведено 879 мероприятий, плановое значение 877 мероприятий. Увеличение этого показателя на 2 единицы связано с проведением незапланированных мероприятий в рамках  празднования Дня города.

Iзадача12 = 879/877=1
- Увеличение количества документов, выданных из фонда библиотеки. Выдано 397,0 тыс. экз., при плановом 393 тыс. экз. Увеличение количества документов, выданных из фонда библиотеки на 4,00 тыс. экземпляров связано с увеличением количества читателей.

Iзадача22 = 397/393=1,01 принимаем за1
- Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек на 1 тыс. человек населения. Фактическое значение показателя в отчетном году составило 131 экз., плановое значение -131 экз.:

Iзадача32 = 131/131=1
- Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге.  Фактическое значение показателя в отчетном году составило 47967 единиц, плановое значение -46966 единиц. Увеличение этого показателя на 1001 единицу связано с созданием библиографических записей  в базе данных "Периодика", информационной ценностью публикаций и проведением  ретро- росписи в краеведческий каталог.
Iзадача42 = 47967/46966=1,02 принимаем за 1
Среднее значение достижения задач подпрограммы :

Iзадача ср.2= (1+1+1+1) /4=1
3. «Развитие музейного дела» 

- Увеличение количества предметов основного фонда достигло показателя 47,71 тыс. ед., при плане 47,85 тыс. ед. Из пояснений ответственного исполнителя Ио отчета ответственного исполнителя следует, что уменьшение показателя на 0,14 тыс.  единиц связано с отсутствием поступлений.

I задача13 = 47,71/47,85=1
- Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда. Плановое значение показателя – 19,2%, показатель выполнен на 16,67%. Уменьшение показателя на 2,53 % связано с привлечением экспонатов  из других фондов.
Iзадача23 = 16,67/19,2=0,87
- Увеличение доли музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда планировалось на 9,8%, фактическое значение составило- 10,03%.  Ответственный исполнитель поясняет, что увеличение доли предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа  предметов основного  фонда на 0,23 % связано с изменениями, внесенными в Федеральный  закон от 03.07.2016 № 357–ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Музейном   фонде Российской Федерации  и музеях в Российской Федерации».

Iзадача33 = 10,03/9,8=1,02 принимаем за 1
Среднее значение достижения задач подпрограммы  составляет 0,96;
I задача ср.3= (1+0,87+1) /3 = 0,96
4. «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» на 2018-2020 годы.
         -Увеличение доли детей, обучающихся по предпрофессиональным программам, в общей численности детей обучающихся в МБУДО ДШИ план 50,9%, фактическое значение 61,3%. Из пояснений ответственного исполнителя следует, что увеличение доли детей, обучающихся по предпрофессиональным программам, в общей численности детей обучающихся в МБУДО ДШИ составляет  10,4%. Причиной послужило  увеличение доли детей,  согласно плана мероприятий ("дорожная карта") по перспективному  развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы, согласно Письму Министерства культуры РФ от 24.01.2018 г. N 217-06-02.
 Iзадача¹4 = 61,3/50,9=1,2 принимаем за 1
       Среднее значение суммы задач подпрограммы  составляет 1.

На обеспечение подпрограммы  первоначально в бюджете (Решение Думы Дальнегорского городского округа от 07.12.2018г №198) планировались расходы  в сумме 19757 тыс. рублей, т.е. на одного человека планировалось 71,84 тыс. рублей (19757,00 тыс. рублей /275 человек=71,84 тыс. рублей). Фактический кассовый расход за 2019 год составил  20855,33 тыс. рублей,  при фактическом посещении 310 человек. Следовательно, на одного человека израсходовано 67,28 тыс. рублей (20855,33 тыс. рублей/310 человек =67,28 тыс. рублей), т.е. на 4,56 тыс. рублей меньше, чем было предусмотрено бюджетом в начале года.

5. Расчет степени задач отдельных мероприятий

- Увеличение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности (клубами и учреждениями клубного типа) плановый показатель 86,52%, фактически достигнуто 90%. Ответственный исполнитель пояснил, что увеличение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности (клубами и учреждениями клубного типа)  на 3,48 % связано с изменением методики  расчета нормативной потребности в соответствии с Распоряжением Минкультуры России от 02.08.2017 N Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».
Iзадача¹5 = 90/86,52=1,04   принимаем за 1

-Увеличение доли охвата населения информационно-библиотечным обслуживанием. Плановый показатель 37,6%, фактически достигнут 38,36%. Увеличение доли охвата населения информационно-библиотечным обслуживанием  на 0,76 % связано с увеличением количества новых читателей и уменьшением количества населения по сравнению с 2018 г.
Iзадача25 = 38,36/37,6=1,02   принимаем за 1

-Увеличение доли посещаемости музейного учреждения. Плановый показатель 56,1%, фактический достиг 22,32%. Снижение доли посещаемости музейного учреждения на  33,78  % связано с нарушением (искажением) учета посещений в МБУ МВЦ в 2018 году.  В связи с проведенным анализом посещений музея, внесены коррективы в муниципальное задание МБУ  МВЦ  в части выполнения муниципальной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» на 2019 год.
Iзадача35 = 22,32/56,1=0,40

-Увеличение доли детей, получающих услуги по дополнительному образованию музыкальной или эстетической (художественной) направленности, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет. Плановый показатель 4,4 %, фактически достиг 5,14%. Ответственный исполнитель пояснил, что увеличение показателя доли детей, получающих услуги по дополнительному образованию музыкальной или эстетической (художественной) направленности  в общей численности детей в возрасте 5-18 лет на 0,74 %  связано с увеличением  получателей услуг в 2019 г. в Детской школе искусств.
Iзадача45 = 5,14/4,40=1,17 принимаем за 1

-Увеличение доли объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на которых проводились работы по их сохранению. Плановый показатель55%, в 2019 году фактически достиг 55%

Iзадача55 = 55/55=1

На Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и объектов недвижимого имущества (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности Дальнегорского городского округа, на выполнение которых в 2019 году из бюджета Дальнегорского городского округа было выделено – 4 280 978,00 рублей, в том числе:

· Выполнение работ по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: «Памятник воинам - дальнегорцам в годы Великой Отечественной войны» -1962828,82 руб.

· На капитальный ремонт сооружения «Памятник Победы советского народа в Великой Отечественной войне» -1230978,0 руб.

· На текущий ремонт объекта культурного наследия «Памятник партизанам, погибшим в борьбе за власть Советов в Приморье» и прилегающей к памятнику территории - 296018,0 руб.

· На ремонтно-реставрационные работы барельефа «Орден Победы» в рамках выполнения работ по капитальному ремонту «Памятника Победы советского народа в Великой Отечественной войне»- 498207,0 руб.

· на выполнение работ по разработке проектной документации «Капитальный  ремонт системы газопотребления с заменой газовой горелки» в рамках капитального ремонта сооружения «Памятник Победы советского народа в Великой Отечественной войне» (благоустройство) -69195,0 руб.

· На оказание услуг по изготовлению и установке информационных надписей на объектах культурного наследия, расположенных на территории Дальнегорского городского округа – 88861,43 руб. 

· Расходы на оплату услуги по разработке технических условий на ОКН "Памятник воинам - дальнегорцам в годы Великой Отечественной войны"- 550,0 руб. 

· На оказание услуг по подготовке локальных сметных расчетов (на ремонт памятника «Братская безымянная могила партизан», годы гражданской войны (д. Мономахово) и на ремонт памятника истории и культуры «Памятная стела около дома Ивана Филипповича Москалюка, командира Красной гвардии» и прилегающей территории) – 5844,06 руб. 

· На проведение проверки достоверности определения сметной стоимости-12000 руб. 

· На оказание услуг  по подготовке локального сметного расчета  (на ремонт памятника истории и культуры «Памятник С. В. Архипову» и прилегающей территории)- 2922,03 руб. 

· На оказание услуг по изготовлению, ремонту и установке информационных надписей, памятных, мемориальных досок, расположенных на территории Дальнегорского городского округа- 113573,66 руб. 

-Увеличение количества объектов недвижимого имущества (памятник истории и культуры А.В. Архипову), находящиеся в муниципальной собственности, на которых проводились ремонтные работы. Плановый показатель 7 единиц, фактически достиг 6 единиц.Оз отчета следует, что снижение показателя  на 1 единицу связано с отсутствием запланированных работ на объекте. При подготовке к закупке были выявлены непредвиденные обстоятельства, существенно увеличивающие стоимость закупки и сроки исполнения контракта, а также в связи с ранним наступлением похолоданий и низких ночных температур данная закупка не была осуществлена в 2019 году. Было принято решение о реализации закупки в 2020 году.
Iзадача65 = 6/7=0,86

-Уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры. Плановый показатель 68,8%, фактически достиг 68,8%

Iзадача75 = 68,8/68,8=1

-Количество организаций культуры, получивших современное оборудование. Плановый показатель 2 единицы, фактический 2 единицы.

Iзадача85 = 2/2=1

-Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования. Плановый показатель 4 единицы, фактически достиг 14 единиц. В рамках национального проекта "Культура" регионального проекта  "Творческие люди"  с 29.03 по 04.04.2019 г. в Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный институт искусств" г. Владивостока прошли обучение 14 преподавателей МБУДО ДШИ г. Дальнегорска по дополнительной профессиональной программе  "Активные и интерактивные технологии в системе художественного образования" в объеме 36 часов.
Iзадача95 = 14/4=3,5 принимаем за 1

                      I задача ср.5= (1+1+0,4+1+1+0,86+1+1+1)/9=0,92

I задача ср.  = SUM задача/5 = (1+1+1+1+1)/5= 1
Сравнение среднего значения достижения цели МП со средним значением задач МП показало, что показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы, соответственно программа признана эффективной.
Расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств. 
  Фактическое освоение средств в отчетном году составило  152573,10 тыс. рублей  (в т.ч. внебюджетные средства в сумме 9536,96 тыс. рублей). 
  Оценка средств бюджета и внебюджетных средств на реализацию данной программы в годовом отчете (Форма 12) указана  152956,18 тыс. рублей,  в том числе внебюджетных источников в сумме 9917,80 тыс. рублей. 
Следовало, Э бв = (152573,10/152956,18) * 100% = 99,75%.
                                                    ВЫВОДЫ

 Настоящее экспертно-аналитическое мероприятие  показало следующие нарушения и недостатки:
1.Выявлено увеличение количества культурно-массовых мероприятий. Плановым показателем предусмотрено проведение 1753 мероприятия, фактически проведено 1818 мероприятие. Перевыполнение количества мероприятий несет риск снижения расходов на запланированные мероприятия, и как следствие, снижение их качества выполнения или отражает вероятность необоснованного первоначального планирования расходов. Данный факт требует дополнительной проверки.
2.  Экспертиза установила некорректный расчет показателя «Увеличение доли населения, посетивших культурно-массовые мероприятия» который приводит к недостоверному расчету результативности. Считаем, что указанные в отчете плановые показатели 309,7%  и фактические  334,8%, не носят признак результативности, так как долю населения Дальнегорского городского округа объект контроля устанавливает не 100%, а  значительно больше.  
                                               ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Контрольно-счётная палата предлагает:
Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа:
1. Представить  в Контрольно-счетную палату Дальнегорского городского округа пояснения и документы, указанные в настоящем заключении:
- полный перечень проведенных культурно-массовых мероприятий в 2019 году в количестве 1818 единиц,
- изменить методику расчета показателя «Увеличение доли населения, посетивших культурно-массовые мероприятия».
Отделу экономики и поддержки предпринимательства:
1. Учесть выявленные нарушения при формировании сводного доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ. 
Председатель  КСП ДГО                               

                   Е.А.Пушанкина   
Ведущий инспектор                                                                   А.В. Наумченко
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