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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА

Дальнегорского городского округа



	Проспект 50 лет Октября, д. 129, г. Дальнегорск, Приморский край, 692446   тел. (42373)3-27-35 

E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке  исполнения муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» за девять месяцев  2021 года
01ноября 2021 года                             

                                       №   63
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия

Настоящее заключение  Контрольно–счетной палаты Дальнегорского городского округа  (далее – КСП ДГО или Контрольно-счётная палата) по проверке исполнения  муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» за 9 месяцев 2021 года (или далее – отчет) подготовлено в соответствии: с пунктом  2 статьи 157 Бюджетного кодекса РФ,  Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  Положением о Контрольно-счётной палате Дальнегорского городского округа, утверждённым решением Думы ДГО от 20.08.2021г. № 648, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Проведение оперативного (текущего) контроля за исполнением бюджета Дальнегорского городского округа», утвержденным распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты ДГО от 16.04.2018 № 36.

Данное экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно п. 2.8  Плана работы КСП ДГО на 2021 год утвержденного Распоряжением председателя КСП ДГО от 2.12.2020 г. № 73  и Распоряжения от 26.10.2021 г. № 86.
Предметом экспертно-аналитического мероприятия  явились следующие формы  отчета по исполнению муниципальной программы за 9 месяцев:

1. Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы (форма 9);
2. Отчет об использовании бюджетных ассигнований  бюджета Дальнегорского городского округа на реализацию муниципальной программы (форма №10);

3. Отчет о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе (форма №11);
4. Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы (форма №12);

5. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы (форма №13).
Цель экспертно-аналитического мероприятия:  

- анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведенных затрат на реализацию программ,  
- анализ отчета ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
Объект экспертно-аналитического мероприятия: ответственный исполнитель программы –   Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа  (далее по тексту – Отдел жизнеобеспечения  или ответственный исполнитель).
Исследуемый период: 9 месяцев 2021 года.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия:  с 26.10.2021 по 01.11.2021г.

2. По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.
При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы  за 9 месяцев 2021 года использовались материалы,  предоставленные на основании запроса Контрольно-счетной палаты Дальнегорского городского округа исх. от 11.10.2021г № 269. Также использованы материалы, размещенные в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети «Интернет».
2.1. Анализ исполнения муниципальной программы,  финансового обеспечения и фактически произведенных затрат на ее  реализацию.
Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией. 

Постановлением администрации ДГО от 31.07.2018 года № 510-па утвержден перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых  планируется в 2021 году (далее – Перечень).  Постановлениями администрации ДГО от 24.08.2018 года № 582-па, от 31.10.2018г № 963-па, от 11.02.2019г № 92-па, от 27.02.2019г № 126-па, от 09.04.2019г № 234-па, от 13.05.2019г №296-па, от 01.08.2019г № 610-па, от 28.10.2019 №904-па, от 31.01.2020 №67-па, от 31.02.2020 №166-па, от 15.06.2020 №512-па, от 13.07.2020 №634-па, от 31.07.2020 №674-па, от 20.11.2020 №1120-па, от 24.11.2020 №1155-па, от 14.12.2020 №1213-па, от 23.04.2021 №371-па, от 21.05.2021 №482-па, от 28.05.2021 №506-па, от 19.07.2021 №692-па, от 30.08.2021 №850-па  внесены изменения в данный Перечень. 
Муниципальная программа «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» включена в вышеуказанный перечень муниципальных программ. 
Цель реализации муниципальной программы  - Обеспечение надлежащего санитарного, эстетического состояния территории городского округа, создание комфортных безопасных условий проживания и благоустройства территории городского округа.
Соисполнители муниципальной программы, согласно Паспорту муниципальной программы, утвержденному Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от  08.10.2014  №872-па (в ред. Постановления от 23.07.2021 №718-па):

МКУ «Обсуживающее учреждение», территориальные отделы, Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа.
Следует отметить, что территориальные отделы в структуре администрации Дальнегорского городского округа с «нулевой» численностью, как соисполнители муниципальной программы они не могут быть, следовательно,  фиктивны.
Первоначально, на реализацию муниципальной программы Решением Думы ДГО от 24.12.2020 №538 было предусмотрено ассигнований 37532,18 тыс. рублей. В течение 9 месяцев вносились изменения в ресурсное обеспечение муниципальной программы. Последним (на дату отчетности) Решением Думы ДГО от 30.09.2021 № 660 были внесены изменения в плановые назначения и они стали составлять  91505,44 тыс. рублей, что на 53973,25 тыс. рублей больше от первоначального (243,8%).
Бюджетные ассигнования предусмотрены  из средств бюджета Дальнегорского городского округа.  Кассовый расход за 9 месяцев 2021г составил 45953,48 тыс. рублей (50,22%).
Увеличение  объема финансирования за 9 месяцев 2021 на 45953,48 тыс. рублей не повлияло  на увеличение показателей (индикаторов) ожидаемых  результатов. Незначительно увеличились следующие индикаторы и показатели:
	№ п/п
	Индикатор (показатель) (наименование)
	Единица измерения
	Значения индикатора (показателя)  
муниципальной программы

	
	
	
	Паспорт от 23.07.2021 №718-па
	плановые значения в отчете
	изменения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 4.  Отдельное мероприятие - «Благоустройство территории»

	4.9.
	Индикатор: доля захороненных, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечению 154 дней беременности, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
	%
	0
	100
	100,00

	4.9.1.
	Показатель: Количество захороненных, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечению 154 дней беременности, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
	чел.
	0
	21
	21,00

	6. Отдельное мероприятие: "Создание контейнерных площадок, для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов"

	6.1.
	Индикатор:  Увеличение доли создания контейнерных площадок для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов
	%
	31,96
	35,5
	3,54

	6.2.1.
	Показатель:  Увеличение количества созданных контейнерных площадок для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов
	шт.
	116
	129
	13,00


 Следует вывод, что в программе отсутствует взаимосвязь между финансированием и ее результативностью. 

Степень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы на 2021 год,  приведена в Таблице № 1.   
                                                                                                 Таблица № 1
                                                                                                  (тыс. руб.)

	Источники ресурсного обеспечения
	Оценка расходов согласно Паспорту
	Утверждено в бюджете
	Фактические расходы
	Степень освоения средств от оценки расходов
	Степень освоения средств от утвержденных бюджетом

	Всего:
	73489,38
	90505,44
	45953,48
	62,53%
	50,22%

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	Краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	Бюджет Дальнегорского городского округа
	73489,38
	90505,44
	45953,48
	62,53%
	50,22%


Из приведенной таблицы, можно сделать выводы о том, что кассовый расход  осуществлен на 50,22%, что ниже среднего уровня исполнения бюджета Дальнегорского городского округа (67,69%).  
2.2 Анализ отчета ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации и муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа, утвержденным Постановлением Администрации Дальнегорского городского округа 19.07.2018г №488-па (в ред. Постановления от 27.08.2018г №587-па, от 25.02.2019г №122-па, от 25.07.2019г №578-па, от 12.09.2019 №737-па, от 23.12.2019 №1137-па, от 21.07.2020 №663-па) (далее – Порядок), в Программе установлены индикаторы и показатели, характеризующие достижение цели и задач муниципальной программы.

 Во исполнение п. 5, 7  Главы 6  Порядка,  ответственный исполнитель осуществляет оперативный контроль реализации муниципальной программы и ежеквартально формирует отчетность в целях осуществления мониторинга реализации муниципальной программы. 
 По запросу Контрольно-счетной палаты  Дальнегорского городского округа Отдел жизнеобеспечения представил  отчетность в установленный срок.
На проверку представлена следующая отчетность:
· Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы (форма 9);

· Отчет об использовании бюджетных ассигнований  бюджета Дальнегорского городского округа на реализацию муниципальной программы (форма №10);

· Отчет о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе (форма №11);

· Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы (форма №12);

· Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы (форма №13),
· Пояснительная записка (представлена позже  27.10.2021г)

При проверке представленных отчетов отмечено  следующее:

2.2.1. Отчетность представлена в полном объеме, что соответствует требованиям Порядка. В соответствии с Порядком, форма 9 отчетности заполняется по муниципальной программе в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий. 
2.2.2. Анализ ресурсного изменения и исполнения муниципальной программы представлен в Приложении № 1 к настоящему заключению. 

Первоначально, на реализацию муниципальной программы Решением Думы ДГО от 24.12.2020 №538 было предусмотрено ассигнований 37532,18 тыс. рублей. В течение  9 месяцев внесены изменения в плановые назначения и они стали составлять  91505,44 тыс. рублей. 

В процессе реализации программы были изменены ассигнования в следующей структуре:
1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них (целевая статья 1190021210), первоначально заложено 1000 тыс. руб. на уборку дорог. При исполнении бюджета, частями снимались ассигнования: февраль, июнь, сентябрь. Причина снятия - отсутствия необходимости в данном мероприятии по причине осуществления уборки дорог отделом Благоустройства МКУ ОУ. Экспертиза устанавливает неэффективность планирования ассигнований и низкую оперативность вносимых изменений. Так, достоверно зная уже в январе 2021 года об отсутствии потребности в размере 1000 тыс. руб. по данной целевой статье, ответственным исполнителем сознательно не направлены ходатайства на снятие всей суммы ассигнований своевременно.
2. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения (целевая статья 1190021300), первоначально заложено 1000 тыс. руб. При исполнении бюджета, частями снимались ассигнования: 27 августа снято 476,6 тыс. руб., 30 сентября снято 190 тыс. руб. с обоснованием «экономия по грейдированию дорог». Согласно представленного отчета, в апреле грейдировано 65400 кв.м., что уже выше, чем в 2020 году на 3175 кв.м. дорог при условии исполнения муниципального контракта на сумму 200 тыс. руб. Следовательно, цена грейдирования 1 кв.м.  –3 рубля. На мероприятие расходуются только средства местного бюджета. По состоянию на 01.10.2021 не использовано 133,9 тыс. руб. бюджетных ассигнований при условии не достижения показателя в 39 000 кв.м. Учитывая, что стоимость грейдирования 1 кв.м.  по исполненному контракту в 3 руб., на достижение данного показателя необходимо 117 тыс. руб. 

Настоящая проверка устанавливает возможность достижения поставленных показателей при имеющихся ассигнованиях.
Согласно представленного отчета (форма 9), заключенный контракт исполнен в части исполнения, а факт оплаты в форме не отражен, следовательно, устанавлива-ется недостоверная информация в форме 9 в части оплаты.

 Учитывая, что в апреле 2021 году  МКУ ОУ приобрело автогрейдер, устанавливается отсутствие необходимости в оставшихся ассигнованиях на данные цели для заключения контракта ввиду проведения грейдирования имеющейся спец.техникой. Обращаем внимание на то, что приобретение спец. Техники никак не изменило показатели грейдирования дорог, так же как и не отражено фактически. Следовательно, устанавливается риск неиспользования техники на планируемые цели. Устанавливается риск неэффективных расходов на приобретение и содержание автогрейдера, который не способствует реализации программы или риск недостоверности показателя отчета по фактическому грейдированию дорог. Экспертиза устанавливает неэффективность планирования ассигнований и низкую оперативность вносимых изменений. Ответственному исполнителю незамедлительно необходимо  направить ходатайство на снятие всей оставшейся суммы ассигнований и указать причину неиспользования имеющегося в МКУ ОУ автогрейдера на достижение показателей программы. 

3. Расходы на создание контейнерных площадок, для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов (целевая статья 1190027020), первоначально не были предусмотрены ассигнования. При исполнении бюджета, частями ассигнования добавлялись: февраль, апреле, июнь, августе и составили 4076,9 тыс. руб., которые должны быть направлены на создание 37 площадок. Предусмотрены только средства местного бюджета. Согласно представленного отчета, заключены  и исполнены муниципальные контракты (аукционом – на сумму 1968,9 тыс. руб. и простой закупкой на сумму 600 тыс. руб.)  на сумму 2568,9 тыс. руб. и создано 23 площадки. Следовательно, цена 1 площадки  – 111,7 тыс. рубля. По состоянию на 01.10.2021 не использовано бюджетных ассигнований 1508 тыс. руб. при условии не достижения показателя в 14 площадок. Экспертиза устанавливает отсутствие риска не достижения показателя при условии освоения фактического остатка ассигнований.
Согласно представленного отчета (форма 9), заключенные контракты исполнены в части исполнения, а факт оплаты в форме не отражен, следовательно, устанавливается недостоверная информация в форме 9.  
4. Текущее содержание, техническое обслуживание и эксплуатация муниципальных объектов наружного освещения на территории Дальнегорского городского округа (целевая статья 1190028100), первоначально были предусмотрены ассигнования в сумме 9615,3 тыс. руб. При исполнении бюджета, частями ассигнования добавлялись: август и сентябрь  и составили 14543,9 тыс. руб. (увеличены на 4928,6 тыс. руб.). Предусмотрены только средства местного бюджета. Согласно представленного отчета, заключены  контракты на 11 981,6 тыс. руб., т.е.  ассигнований не обеспеченных контрактами  2562,3 тыс. руб. Исполнены муниципальные контракты на сумму 6011 8 тыс. руб. Не исполнено заключенных контрактов на сумму 5969,7 тыс. руб.  На организацию, техобслуживание и ремонт заключено 5 контрактов (от 346,4 тыс. руб. до 4,384,8 тыс. руб.), исполнено 3 772 тыс. руб., не исполнено 3910,1 тыс. руб., что составляет более половины стоимости контрактов. На обслуживание ЛЭП и монтаж светильников заключен контракт на сумму 4299,4 тыс. руб., исполнен на сумму 2239,8 тыс. руб., не исполнено 2059,6 тыс. руб., что так же составляет около половины. Отмечаем, что показатель по данному мероприятию – увеличение на 15 светильников и обслуживание всего 750 светильников. По состоянию на 01.10.2021 установлено 14 светильников и обслуживается 749 светильников, т.е. не выполнено увеличение на 1 светильник. В сентябре 2021  увеличены ассигнования на сумму 781 тыс. руб. на разработку ПСД на организацию и обслуживание сетей электроснабжения  на улице Пионерской, показатели на данные ассигнования пока не предусмотрены.  
Ввиду того, что около половины заключенных контрактами средств не исполнены и не законтрактованы еще 2,562,3 тыс. руб. и не выполнен показатель только на 1 единицу, а так же учитывая остаток времени в 3 месяца, экспертиза устанавливает риск неиспользования ассигнований в полном объеме или риск не обоснованных расходов.

5. Проведение мероприятий по проектированию, созданию, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства (за исключением расходов на осуществление дорожной деятельности) (целевая статья 1190028200), первоначально не были предусмотрены ассигнования. При исполнении бюджета, частями ассигнования добавлялись: в феврале, августе и сентябре  и составили 2930,4 тыс. руб. Предусмотрены только средства местного бюджета. Законтррактовано только 1602,27 тыс. руб., т.е. на 01.10.2021 не исполняются 1328,13 тыс. руб. Не исполняемые средства предусматривали приобретение 55 комплектов лавочек и урн (корректировка в сентябре на 1000 тыс. руб.) и 200 тыс. руб. на ПСД благоустройство сквера по адресу Осипенко 2а (20.08.2021). Отмечаем, что на 1000 тыс. руб. и 200 тыс. руб. не предусмотрены показатели выполнения в программе и в отчете. Излишне предусмотренные средства по уже заключенным контрактам в марте и мае 2021 года составляют 128,13 тыс. руб. 

Согласно представленного отчета (форма 9), заключены  2 контракта на сумму 470 тыс. руб. на подготовку тех.задания для ПСД на кап.ремонт подпорной стены вдоль МКД (ул. 1-я Советская д.22,  ул. Пушкинская д. 41, 43а, 45а). Обращаю внимание, что на данные работы в феврале были предусмотрены ассигнования в сумме 1720,4 тыс. руб., т.е. излишне заложенные в бюджете средства составили 1250,4 тыс. руб. Форма 10 отражает, что данные контракты исполнены в сумме 110 тыс. руб., тогда как в форме 9 указана только 90 тыс. руб. Следовательно, устанавливается риск нарушения сроков исполнения контракта на 20 тыс. руб. со сроком исполнения 01.04.2021. и осуществления необоснованного кассового расхода в сумме 20 тыс. руб. на оплату не исполненного контракта.  Так же установлено, что контракт на 450 тыс. выполнен только на 90 тыс. руб. Учитывая срок заключения (03.03.2021) и срок выполнения контракта (30.09.2021), фактическое выполнение работ должно быть уже осуществлено и в октябре должна быть осуществлена окончательная оплата по контракту. 

Согласно представленного отчета (форма 9), заключен контракт на сумму 1 132,27 тыс.  руб. на кап.ремонт подпорной стены вдоль МКД 1-я ул. Советская д.22.  Форма 10 отражает, что данный контракт оплачен в полном объеме, тогда как в форме 9 отсутствует информация о фактическом выполнении контракта. Следовательно, устанавливается риск нарушения сроков исполнения контракта на 1 132,27 тыс. руб. со сроком исполнения 01.09.2021. и осуществления необоснованного кассового расхода в сумме 1 132,27 тыс. руб. на оплату не исполненного контракта.  
6. Озеленение территорий (целевая статья 1190028300), первоначально не были предусмотрены ассигнования. При исполнении бюджета, в апреле ассигнования направили в сумме 351,6 тыс. руб., а в августе уменьшены на 216,2 тыс. руб. и составили 135,4 тыс. руб. Предусмотрены только средства местного бюджета. 27.05.2021 на основании аукциона заключен контракт на сумму 135,35 тыс. руб. на обработку 390,625 тыс. кв.м деревьев и почвы от скопления гусениц. Стоимость обработки 1 кв.м. – 0,35 руб. Исполнение осуществлено 15.06.2021 и составило 100%, показатели выполнены. Показатели оставлены на уровне 2020 года. Остатка ассигнований нет. 

Согласно представленного отчета (форма 9), заключенные контракты исполнены, а факт оплаты в форме не отражен, следовательно, устанавливается недостоверная информация в форме 9 в части оплаты контракта либо риск нецелевого использования средств ввиду наличия кассового расхода по указанной статье.  
7. Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) (целевая статья 1190028400), первоначально были предусмотрены ассигнования в сумме 500 тыс. руб. При исполнении бюджета ассигнования не изменялись. Предусмотрены только средства местного бюджета. 25.01.2021 на основании аукциона заключен контракт на сумму 500 тыс. руб. на содержание 212 тыс. кв.м мест захоронения. Срок выполнения 31.12.2021. Площадь соответствует площади 2020 года. Стоимость обработки 1 кв.м. – 2,36 руб. Исполнение составило 340 тыс. руб. (68%), показатели по площади выполнены на 100%. Остаток ассигнований 160 тыс. руб. 
8. Мероприятия по содержанию территории муниципального образования (за исключением дорог местного значения) (целевая статья 1190028500), первоначально не были предусмотрены ассигнования. При исполнении бюджета ассигнования доведены в июне и августе и составили 12394,6 тыс. руб. Предусмотрены только средства местного бюджета. Средства предусмотрены на благоустройство двух территорий под размещение стационарных объектов. Установлено, что кассовый расход составил 200 тыс. руб. Остаток неиспользованных ассигнований и на которые не заключены контракты – 12194,6 тыс. руб. 

Согласно представленного отчета установлено, что показатели не выполнены абсолютно, муниципальный контракт на 200 тыс. руб. заключен позже даты отчета и даты оплаты (01.10.2021) – 12.10.2021. Устанавливается риск нецелевого использования средств бюджета и недостоверной отчетности.
9. Мероприятия по благоустройству поселений в городских округах (целевая статья 1190028700), первоначально были предусмотрены ассигнования в сумме 1000 тыс. руб. При исполнении бюджета ассигнования увеличены в июне на 450 тыс. руб. Предусмотрены только средства местного бюджета. Средства предусмотрены на благо устроительные работы в поселениях на площади 2800 тыс. кв.м., что выше 2020 года на 983,11 тыс. кв.м.  Настоящая экспертиза считает, что данный показатель отражает только фактические работы в течение года на территории в разницу с предыдущим, а не охватывает весь отражаемый в качестве показателя объем. Так, в представленном отчете отражено достижение показателя 2151,28 тыс. кв.м., но контракт заключен только на 338,29 тыс. м. Следовательно, показатель «увеличение» применяется некорректно и вводит в заблуждение относительно его количественного исполнения.  

 Форма 9 отражает  информацию о заключенном контракте 22.01.2021 на сумму 1450 тыс. руб. Данный факт не подтвержден ассигнованиями, т.к. на дату заключения на реализацию рассматриваемого мероприятия в бюджете предусмотрено было только 1000 тыс. руб., следовательно, устанавливается риск недостоверности информации в отчете.

Кассовый расход составил  975500 руб. для благоустройства 338,29 тыс. кв.м., следовательно, стоимость на 1 кв.м. составила 2,88 руб.  Какие именно работы осуществлены, в отчете не отражено, что не позволяет оценить информацию.
Не использовано 474500 руб., которые должны обеспечить достижение показателя в 644,82 тыс. кв.м. Учитывая стоимость благоустройства 1 кв.м. устанавливаем риск не достижения показателей за счет неисполненных ассигнований.

10. Приобретение автомобилей (целевая статья 1190042010), ассигнования первоначально не были предусмотрены. При исполнении бюджета  в феврале ассигнования установлены 1908 тыс. руб. Средства предлагалось направить на приобретение 2-х автомобилей УАЗ для подвоза работников МКУ ОУ при благоустройстве территории. В июне данные средства перераспределены ввиду того, что предлагаемые к покупке автомобиле не были включены в реестр промышленной продукции РФ и не могли быть приобретены по аукциону. Остаток ассигнований отсутствует, кассовый расход отсутствует, показатели отсутствуют.
11. Приобретение специализированной техники (целевая статья 1190042020), первоначально были не предусмотрены ассигнования. При исполнении бюджета ассигнования доводились в феврале и июне и уменьшались в августе. По состоянию на 01.10.2021 ассигнования составили 26701,3 тыс. руб. Предлагалось приобрести автогрейдер, автогидроподъёмник, экскаватор и подметально-уборочную машину. Предусмотрены только средства местного бюджета. Согласно представленного отчета,  кассовый расход составил 16 801,3 тыс. руб., не исполнено 9900 тыс. руб. Фактически приобретен в апреле автогрейдер  за 11440 тыс. руб., что выше представленной цены в обосновании корректировки на 295 тыс. руб. Также приобретен в марте автогидроподъёмник за 5361,3 тыс. руб., что выше представленной цены в обосновании корректировки на 731,3 тыс. руб.   В отчете (форма 9) отражено приобретение и вакуумной подметально-уборочной машины 25.09.2021, но не отражен факт оплаты, следовательно, данная машина приобретена в пределах оставшихся ассигнований и должна быть оплачена в октябре. В форме 9 не указана информация о сумме контракта, что устанавливает нарушение формирования отчетной информации.
12. Обеспечение деятельности отдельных структурных подразделений муниципальных казенных учреждений округах (целевая статья 1190080690) на содержание отдела благоустройства в МКУ ОУ. Первоначально были предусмотрены ассигнования в сумме 24 416,8 тыс. руб. При исполнении бюджета ассигнования увеличены в  апреле, сентябре и уменьшены июне и августе. Ассигнования составили 28284,9 тыс. руб. и включают в себя затраты на оплату труда (22253,2 тыс. руб.) и на закупку товара (6031,6 тыс. руб.). Увеличение ассигнований осуществлено на закупку товара. Предусмотрены только средства местного бюджета. 
Кассовый расход составил 61,79% или 17478,3 тыс. руб., в т.ч. на оплату труда 123327,5 тыс. руб. (59,89%), что существенно ниже плана и создает риск излишних ассигнований, расходы на закупку осуществлены в размере 4150,8 тыс. руб. 

Подробно показатели и достижение их в отчетном периоде отражены в п. 7 Таблицы № 2 и включают в себя деятельность одела благоустройства МКУ ОУ.
Отдельно отмечаем, что в форме 9 отражена  информация об устройстве искусственных неровностей в количестве 2 единиц по некорректной стоимости – 2146,656 руб. и валка 155 деревьев по стоимости 1500,84 руб., окос территории 3211,65 тыс. кв.м по стоимости 1666,86 руб. Данный факт требует внесение изменений в отчет. 
2.2.3. В ходе проверки отчета выявлено, что ответственным исполнителем в форме 12 была предоставлена недостоверная информация  в части отражения оценки расходов муниципальной программы 65362,094 тыс. рублей, что противоречит  Паспорту муниципальной программы 73489,38 тыс. рублей.

До завершения настоящего экспертно-аналитического мероприятия, данная ошибка была устранена и представлена уточненная форма.
Контрольно-счетная палата ДГО рекомендует измененный отчет предоставить в кратчайшие сроки в Управление экономики и  поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа.
2.2.4. Следует обратить внимание, что в Паспорте программы (в табличной части) объем финансирования в 2021 году значится 76214,40 тыс. рублей, в Приложении № 6 к паспорту муниципальной программы 73489,39 тыс. рублей, разница составила 2725,01 тыс. рублей. Устанавливается несоответствие сведений в муниципальной программе в части ресурсного обеспечения муниципальной программы.
Ответственному исполнителю привести в соответствие паспорт муниципальной программы с приложениями.

Анализ исполнения муниципальной программы приведен в Таблице № 2.
                                                                                                                     Таблица №2                                                                                                       
	№ п/п
	Индикатор (показатель) (наименование)
	Единица измерения
	Значения индикатора (показателя)  муниципальной программы
	 
	Обоснование отклонений значений индикатора (показателя)  на конец отчетного периода (при наличии)

	
	
	
	в году, предшествующем отчетному финансовому году
	отчетный год
	отчетный период (с нарастающим итогом) 
	Фактическое выполнение за 9 месяцев 2021г
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	 7
	8

	1. Программа «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» 

	1. Отдельное мероприятие - «Повышение безопасности дорожного движения» 

	1.1.
	Индикатор: Увеличение  доли установленных и обслуживаемых дорожных знаков в  общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  Дальнегорского городского округа 
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	В рамках данного отдельного мероприятия завершено в 2019 году и перенесено в отдельное мероприятие "Обеспечение деятельности отдельных структурных подразделений муниципальных казенных учреждений"

	1.1.1.
	Показатель: Увеличение  количества установленных и обслуживаемых дорожных знаков в  общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  Дальнегорского городского округа 
	Ед.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.
	Индикатор: Увеличение  доли протяженности  дорожной разметки в  общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  Дальнегорского городского округа  
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	В рамках данного отдельного мероприятия завершено в 2019 году и перенесено в отдельное мероприятие "Обеспечение деятельности отдельных структурных подразделений муниципальных казенных учреждений"

	1.2.1.
	Показатель: Увеличение  протяженности  дорожной разметки в  общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  Дальнегорского городского округа  
	м
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.
	Индикатор: Увеличение  доли дорожных ограждений в  общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  Дальнегорского городского округа (метр на 1 км дорог)  
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	В рамках данного отдельного мероприятия завершено в 2019 году и перенесено в отдельное мероприятие "Обеспечение деятельности отдельных структурных подразделений муниципальных казенных учреждений"

	1.3.1.
	Показатель: Увеличение  протяженности дорожных ограждений в  общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  Дальнегорского городского округа (метр на 1 км дорог)  
	м
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.
	Индикатор: Увеличение доли восстановленных (помытых,окрашенных, отремонтированных стоек, знаков, табличек и дорожных ограждений) элементов благоустройства автомобильных дорог местного значения Дальнегорского городского округа
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	В рамках данного отдельного мероприятия завершено в 2019 году и перенесено в отдельное мероприятие "Обеспечение деятельности отдельных структурных подразделений муниципальных казенных учреждений"

	1.4.1
	Показатель: Увеличение количества восстановленых (помытых,окрашенных, отремонтированных стоек, знаков, табличек и дорожных ограждений) элементов благоустройства автомобильных дорог местного значения Дальнегорского городского округа
	ед.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.5.
	Индикатор:  изготовление полиграфической обеспечивающей безопасность пассажирских перевозок, по муниципальным маршрутам на автомобильных дорогах Дальнегорского городского округа
	%
	25,40
	90,00
	25,40
	0,00
	изготовление полиграфической обеспечивающей безопасность пассажирских перевозок, по муниципальным маршрутам на автомобильных дорогах Дальнегорского городского округа, закупка полиграфической продукции планируется в 4 квартале 2021 года.

	1.5.1
	Показатель:  увеличение количества изготовленной полиграфической обеспечивающей безопасность пассажирских перевозок, по муниципальным маршрутам на автомобильных дорогах Дальнегорского городского округа
	Ед.
	65,00
	230,00
	65,00
	0,00
	

	1.6.
	Индикатор: Увеличение  доли грейдированных грунтовых дорог в  общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  Дальнегорского городского округа 
	%
	56,7
	95,2
	59,6
	2,90
	В плане на 4 квартал 2021

	1.6.1.
	Показатель: Увеличение  протяженности грейдированных грунтовых дорог в  общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  Дальнегорского городского округа  
	м2
	62225
	104400,00
	65400
	3175,00
	

	2. Отдельное мероприятие - «Сохранение и развитие зеленых насаждений»

	2.1.
	Индикатор: Увеличение доли  окашиваемых площадей в общей площади территорий, покрытых травяным покровом на  территории Дальнегорского городского округа
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	В рамках данного отдельного мероприятия завершено в 2019 году и перенесено в отдельное мероприятие "Обеспечение деятельности отдельных структурных подразделений муниципальных казенных учреждений"

	2.1.2.
	Показатель: Увеличение площади  окоса с учетом периодичности выполнения работ
	м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.2.
	Индикатор: Увеличение   доли освобожденной территории Дальнегорского городского округа от аварийных деревьев, улучшение эстетического вида зелёных насаждений посредством их обрезки
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	В рамках данного отдельного мероприятия завершено в 2019 году и перенесено в отдельное мероприятие "Обеспечение деятельности отдельных структурных подразделений муниципальных казенных учреждений"

	2.2.1.
	Показатель: Увеличение числа деревьев, подверга-емых обрезке (сносу), обрезке с целью улучшения эстети-ческого вида зеленых насаждений (приве-денные объемы)
	Шт.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.3.
	Индикатор: Увеличение доли площадей обработки деревьев и почвы химическими препаратами от гусениц непарного шелкопряда  и других вредителей на территории Дальнегорского городского округа
	%
	4,58
	4,58
	4,58
	0,00
	Увеличения не запланировано, индикатор (показатель остался на уровне 2020 года)

	2.3.1.
	Показатель: Увеличение площади обработки возможных очагов скопления гусениц непарного шелкопряда и других вредителей путем обработки деревьев и почвы химическими препаратами на территории Дальнегорского городского округа; 
	 м2
	390625,000
	390625,000
	390625,000
	0,00
	

	2.4.
	Индикатор: Увеличение доли  площадей, засаженных цветами в общей доле цветников на территории Дальнегорского городского округа
	%
	0,00
	0,000
	0,000
	0,00
	В рамках данного отдельного мероприятия завершено в 2019 году и перенесено в отдельное мероприятие "Обеспечение деятельности отдельных структурных подразделений муниципальных казенных учреждений"

	2.4.1.
	Показатель: Увеличение площадей, засаженных цветами на территории Дальнегорского городского округа
	м2
	0,00
	0,000
	0,000
	0,00
	

	3. Отдельное мероприятие - «Содержание объектов благоустройства
(за исключением осуществления дорожной деятельности»)

	3.1.
	Индикатор: Увеличение доли восстановленных и прочищенных сетей ливневой канализации в общей протяженности сетей ливневой канализации Дальнегорского городского округа
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	В рамках данного отдельного мероприятия завершено в 2019 году и перенесено в отдельное мероприятие "Обеспечение деятельности отдельных структурных подразделений муниципальных казенных учреждений"

	3.1.1.
	Показатель: Увеличение протяженности обслуживаемой, отремонтированной  ливневой канализации
	м
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.2.
	Индикатор: Капитальный ремонт подпорной стены вдоль МКД по ул. Советская д.22
	%
	0,00
	100,00
	100,00
	100,00
	выполнено 

	3.2.1.
	Показатель: Капитальный ремонт подпорной стены вдоль МКД по ул. Советская д.22
	Ед.
	0,00
	1,00
	1,00
	1,00
	

	3.3.
	Индикатор: Подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт подпорных стенок вдоль МКД по ул. 1-я Советская д. № 22, по ул. Пушкинская д. № 41 А, № 43А, № 45 А
	%
	0,00
	100,00
	50,00
	50,00
	В плане на 4 квартал 2021г

	3.3.1.
	Показатель: Подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт подпорных стенок вдоль МКД по ул. 1-я Советская д. № 22, по ул. Пушкинская д. № 41 А, № 43А, № 45 А
	Ед.
	0,00
	2,00
	1,00
	1,00
	

	3.4.
	Индикатор: ремонт моста через реку Горбуша
	Ед
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Завершено в 2018 году.

	3.5.
	Индикатор: обустройство детской и спортивной площадок по ул.Осипенко
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Завершено в 2019 году.

	3.5.1.
	Показатель: обустройство детской и спортивной площадок по ул.Осипенко
	Ед
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.6.
	Индикатор: Создание картографического материала с отображением мест размещения объектов
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Завершено в 2019 году.

	3.6.1.
	Показатель: Создание картографического материала с отображением мест размещения объектов
	Ед
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.7.
	Индикатор: благоустройство пешеходной дороги по ул. Осипенко в г. Дальнегорске; 
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Завершено в 2019 году.

	3.7.1.
	Показатель: Благоустройство пешеходной дороги по ул. Осипенко в г. Дальнегорске; 
	Ед
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.8.
	Индикатор: Увеличение доли обустроенных площадок под газоны и клумбы на территории Дальнегорского городского округа
	%
	7,90
	8,60
	7,90
	0,00
	В отчетном периоде не запланировано

	3.8.1.
	Показатель: Увеличение количества обустроенных площадок под газоны и клумбы на территории Дальнегорского городского округа
	м2
	6576,00
	7076,00
	6576,00
	0,00
	

	3.9.
	Индикатор:   Увеличение доли обустроенных пешеходных дорожек на территории Дальнегорского городского округа
	%
	0,07
	0,49
	0,07
	0,00
	В отчетном периоде не запланировано

	3.9.1.
	Показатель:   Увеличение количества обустроенных пешеходных дорожек на территории Дальнегорского городского округа
	 м2
	42
	300
	42
	0,00
	

	3.10.
	Индикатор:   Технологическое присоединение к водоснабжению и водоотведению объектов благоустройства на территории Дальнегорского городского округа
	%
	10
	20
	10
	0,00
	В отчетном периоде не запланировано

	3.10.1.
	Показатель:   Технологическое присоединение к водоснабжению и водоотведению объектов благоустройства на территории Дальнегорского городского округа
	Ед.
	1
	2
	1
	0,00
	

	3.11.
	Индикатор:   Увеличение доли благоустроенных территорий малыми архитектурными формами
	%
	5,7
	6,43
	5,7
	0,00
	В плане на 4 квартал 2021г

	3.11.1.
	Показатель:   Увеличение количества благоустроенных территорий малыми архитектурными формами
	шт.
	120
	135
	120
	0,00
	

	 4.  Отдельное мероприятие - «Благоустройство территории»

	4.1.
	Индикатор:  Увеличение доли территории содержания и обслуживания кладбища Дальнегорского городского округа;
	%
	175,64
	175,64
	175,64
	0,00
	 выполнено

	4.1.1.
	Показатель:  Увеличение площадей обслуживаемых кладбищ на территории Дальнегорского городского округа
	м2
	212000,0
	212000,0
	212000,0
	0,00
	

	4.2.
	Индикатор: подтверждение ПИР по объекту «Строительство Дальнегорского городского кладбища (с. Сержантово)
	Ед
	0,00
	0
	0
	0,00
	Завершено в 2019 году.

	4.3.
	Индикатор:  Увеличение доли эксплуатируемых муниципальных светильников и линий электропередач на территории Дальнегорского городского округа;
	%
	46,83
	47,8
	47,74
	0,91
	В плане на 4 квартал 2021г


	4.3.1.
	Показатель: Увеличение количества эксплуатируемых муниципальных светильников  и линий электропередач на территории Дльнегорского городского округа
	                    Шт.
	735,00
	750,00
	749,00
	14,00
	

	4.4.
	Индикатор: Увеличение доли  содержания территории  Дальнегорского городского округа (в части уборки от мусора и сломанных ветвей) территории Дальнегорского городского округа
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	В рамках данного отдельного мероприятия завершено в 2019 году и перенесено в отдельное мероприятие "Обеспечение деятельности отдельных структурных подразделений муниципальных казенных учреждений"

	4.4.1.
	Показатель: Увеличение  площади уборки территорий от мусора и сломанных ветвей
	м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.5.
	Индикатор:  Увеличение доли  содержания территории Дальнегорского городского округа (в части уборки от снега) с учетом периодичности уборки.
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Завершено в 2019 году.

	4.5.1.
	Показатель: Увеличение площади уборки территорий от снега с учетом периодичности
	м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.6.
	Индикатор:  Увеличение доли территории благоустроительных работ в поселениях; 
	%
	36,85
	56,79
	43,71
	6,86
	В плане на 4 квартал 2021г

	4.6.1.
	Показатель: Увеличение протяженности территории благоустроительных работ в поселениях; 
	м2
	1816890,00
	2800000,01
	2155182,00
	338292,00
	

	4.7.
	Индикатор: Увеличение доли приобретенных фотоловушек ; 
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Завершено в 2019 году.

	4.8.
	Показатель: Увеличение доли благоустроенных территорий под размещение стационарных объектов; 
	%
	0,00
	40,00
	0,00
	0,00
	В плане на 4 квартал 2021г

	4.8.1.
	Индикатор: Количество благоустроенных территорий под размещение стационарных объектов ; 
	ед.
	0
	2
	0
	0,00
	

	5. Отдельное мероприятие: «Уборка дорог»

	5.1.
	Индикатор:  Увеличение доли  содержания дорог  Дальнегорского городского округа (в части уборки от мусора) с учетом периодичности уборки.
	%
	0
	0
	0
	0,00
	Завершено в 2019 году и объединено (уборка дорог и территорий).

	5.1.1.
	Показатель: Увеличение площади   уборки дорог от мусора с учетом периодичности уборки; 
	м2
	0,0
	0
	0
	0,00
	

	5.2.
	Индикатор:  Увеличение доли  содержания дорог  Дальнегорского городского округа (в части уборки от снега) с учетом периодичности уборки; 
	%
	0
	0
	0
	0,00
	Завершено в 2019 году и объединено (уборка дорог и территорий).

	5.2.1.
	Показатель: Увеличение площади   уборки дорог от снега с учетом периодичности уборки ; 
	м2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00
	

	5.3.
	Индикатор:  Увеличение доли  уборки дорог и территорий Дальнегорского городского округа от снега с учетом периодичности уборки; 
	%
	31,53
	79,35
	31,53
	0,00
	Муниципальный контракт рассторгнут, в связи с отсутствием оказанных услуг 

	5.3.1.
	Показатель: Увеличение площади   уборки дорог и территорий от снега в зимний период с учетом периодичности уборки.
	м2
	2245796
	5651100,0
	2245796
	0,00
	

	6. Отдельное мероприятие: "Создание контейнерных площадок, для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов"

	6.1.
	Индикатор:  Увеличение доли создания контейнерных площадок для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов
	%
	25,34
	35,5
	31,68
	6,34
	В плане на 4 квартал 2021г.

	6.2.1.
	Показатель:  Увеличение количества созданых контейнерных площадок для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов
	шт.
	92
	129
	115
	23,00
	

	7. Отдельное мероприятие: "Обеспечение деятельности отдельных структурных подразделений муниципальных казенных учреждений"

	7.1.
	Индикатор: Увеличение  доли установленных и обслуживаемых дорожных знаков в  общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  Дальнегорского городского округа 
	%
	0,23
	2,07
	0,41
	0,18
	В плане на 4 квартал 2021г.

	7.1.1.
	Показатель: Увеличение  количества установленных и обслуживаемых дорожных знаков в  общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  Дальнегорского городского округа 
	ед.
	10
	90
	18
	8,00
	

	7.2.
	Индикатор: Увеличение  доли протяженности  дорожной разметки в  общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  Дальнегорского городского округа  
	%
	1,27
	3,52
	0,99
	-0,28
	Пояснения по невыполнению данного мероприятия отсутствуют.
Кассовый расход осуществлен на сумму 290646,00 руб.

Установлен риск нецелевого использования денежных средств.
Ответственному исполнителю предоставить пояснения в Контрольно-счетную палату ДГО.

 

	7.2.1.
	Показатель: Увеличение   протяженности  дорожной разметки в  общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  Дальнегорского городского округа  
	м2
	1078
	2980
	835,2
	-242,80
	

	7.3.
	Индикатор: установка искусственных неровностей на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа
	%
	0
	33,33
	16,67
	16,67
	В плане на 4 квартал 2021

	7.3.1.
	Показатель: установка искусственных неровностей на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа
	ед.
	0
	4
	2
	2,00
	

	7.4.
	Индикатор: Увеличение доли протяженности дорожных ограждений на территории Дальнегорского городского округа 
	%
	4,81
	15,3
	4,81
	0,00
	В плане на 4 квартал 2021

	7.4.1.
	Показатель: Увеличение протяженности дорожных ограждений на территории  Дальнегорского городского округа
	п.м.
	50
	160
	50
	0,00
	

	7.5.
	Индикатор: Увеличение доли восстановленных (помытых,окрашенных, отремонтированных стоек, знаков, табличек и дорожных ограждений) элементов благоустройства автомобильных дорог местного значения Дальнегорского городского округа
	%
	59,93
	61,36
	54,61
	-5,32
	В плане на 4 квартал 2021

	7.5.1.
	Показатель: Увеличение количества восстановленных (помытых,окрашенных, отремонтированных стоек, знаков, табличек и дорожных ограждений) элементов благоустройства автомобильных дорог местного значения Дальнегорского городского округа
	ед.
	417
	427
	380
	-37,00
	

	7.6.
	Индикатор: Увеличение доли  окашиваемых площадей в общей площади территорий, покрытых травяным покровом на  территории Дальнегорского городского округа
	%
	15,26
	201,7
	192,42
	177,16
	Показатель не выполнен в полном объеме. Пояснения по невыполнению данного мероприятия отсутствуют.
Кассовый расход осуществлен на сумму 1666386,66руб.

Ответственному исполнителю предоставить пояснения в Контрольно-счетную палату ДГО.

 

	7.6.1.
	Показатель: Увеличение площади окоса с учетом выполнения работ
	м2
	254700
	3366345
	3211648,16
	2956948,16
	

	7.7.
	Индикатор: Увеличение доли обрезки деревьев и освобождение территории Дальнегорского городского округа от аварийных деревьев
	%
	0,0014
	0,0027
	0,0005
	-0,0009
	Пояснения по невыполнению данного мероприятия отсутствуют.
Установлено уменьшение показателя.
Кассовый расход осуществлен в сумме 1500840,00 рублей.

Установлен риск нецелевого использования денежных средств.
Ответственному исполнителю предоставить пояснения в Контрольно-счетную палату ДГО.



	7.7.1.
	Показатель: Увеличение числа деревьев, подвергаемых обрезке и освобождение территории Дальнегорского городского округа от аварийных деревьев
	шт.
	414
	799
	155
	-259,00
	

	7.8.
	Индикатор: Увеличение доли  площадей, засаженных цветами в общей доле цветников на территории Дальнегорского городского округа
	%
	72,28
	123,18
	123,18
	50,90
	Выполнено 

	7.8.1.
	Показатель: Увеличение площадей, засаженных цветами на территории Дальнегорского городского округа
	м2
	1312
	2236
	2236
	924,00
	

	7.9.
	Индикатор: Увеличение доли восстановленных и прочищенных сетей ливневой канализации в общей протяженности сетей ливневой канализации Дальнегорского городского округа
	%
	29
	63,71
	25,19
	-3,81
	Пояснения по невыполнению данного мероприятия отсутствуют.
Установлено уменьшение показателя.

Кассовый расход осуществлен в сумме 1480840 рублей.

Установлен риск нецелевого использования денежных средств.
Ответственному исполнителю предоставить пояснения в Контрольно-счетную палату

	7.9.1
	Показатель: Увеличение  протяженности обслуживаемой, отремонтированной ливневой канализации 
	м.
	5180
	11380
	4500
	-680,00
	

	7.10.
	Индикатор: Увеличение доли содержания территории и дорог от мусора и сломанных ветвей Дальнегорского городского округа
	%
	107,8
	136
	45,55
	-62,25
	Пояснения по невыполнению данного мероприятия отсутствуют.
Установлено уменьшение показателя.

Кассовый расход осуществлен в сумме 5968556,14 рублей.

Установлен риск нецелевого использования денежных средств.
Ответственному исполнителю предоставить пояснения в Контрольно-счетную палату

	7.10.1.
	Показатель: Увеличение площади содержания территории и дорог от мусора и сломанных ветвей Дальнегорского городского округа 
	м2
	20592960
	25975000
	8700000
	-11892960,00
	

	7.11.
	Индикатор: Устранение зимней скользкости на автомобильных дорогах местного значения
	%
	0
	80
	35,68
	35,68
	будет продолжено в последующих периодах 2021года

	7.11.1.
	Показатель: Устранение зимней скользкости на автомобильных дорогах местного значения
	м.
	0
	7 982 400
	3 560 000
	3560000,00
	

	7.12.
	Индикатор: Увеличение доли приобретенной  специализированной техники
	%
	24
	36
	32,00
	8,00
	В плане на 4 квартал 2021

	7.12.1.
	Показатель: Увеличение количества приобретенной  специализированной техники
	ед.
	6
	9
	8
	2,00
	

	7.13.
	Показатель: Приобретение автомобилей грузовых
	ед.
	0
	2
	0
	0,00
	18.03.2021 по результатам рассмотрения единственной заявки согласно ч.16 ст. 66 Закона №44-ФЗ, признать аукцион несостоявшимся.


 2.2.5. Анализ в таблице показал, что:   
1. Показатель «Увеличение доли благоустроенных территорий под размещение стационарных объектов» плановое значение 2 единицы, за 9 месяцев 2021года исполнено 0 единиц, кассовый расход на 01.10.2021год составил 200,00 тыс. рублей. 

Устанавливается риск нецелевого использования бюджетных средств. Ответственному исполнителю необходимо дать пояснения по данному факту.

2. Показатель: Увеличение   протяженности  дорожной разметки в  общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  Дальнегорского городского округа  плановый показатель (с нарастающим итогом) 2980 м2, фактически выполнено (с нарастающим итогом) 835,2 м2, меньше, чем в 2020 году на 242,80 м2. То есть, увеличение показателя не последовало, а наоборот наблюдается уменьшение, и это при том, что кассовый расход за 9 месяцев 2021 года составил 290,646 тыс. рублей.
Устанавливается риск нецелевого использования бюджетных средств. Ответственному исполнителю необходимо дать пояснения по данному факту.

3. Показатель: Увеличение количества восстановленных (помытых, окрашенных, отремонтированных стоек, знаков, табличек и дорожных ограждений) элементов благоустройства автомобильных дорог местного значения Дальнегорского городского округа. Плановый показатель ( с нарастающим итогом) 427 ед,  выполнено с нарастающим итогом 380 ед., это меньше, чем было выполнено в 2020 году  417 ед. То есть увеличение показателя не последовало, а наоборот наблюдается уменьшение, и это при том, что кассовый расход за 9 месяцев 2021 года составил 702,016 тыс. рублей.
Устанавливается риск нецелевого использования бюджетных средств. Ответственному исполнителю необходимо дать пояснения по данному факту.

4. Показатель: Увеличение числа деревьев, подвергаемых обрезке и освобождение территории Дальнегорского городского округа от аварийных деревьев. Плановый показатель 799 ед.,  выполнено с нарастающим итогом 155 ед., это меньше, чем фактически (с нарастающим итогом) было выполнено в 2020 году  417 ед. То есть увеличение показателя не последовало, а наоборот наблюдается уменьшение, и это при том, что кассовый расход за 9 месяцев 2021 года составил 1500,84 тыс. рублей.
Устанавливается риск нецелевого использования бюджетных средств. Ответственному исполнителю необходимо дать пояснения по данному факту.

5. Показатель: Увеличение  протяженности обслуживаемой, отремонтированной ливневой канализации.  Плановый показатель 11380 ед. (с нарастающим итогом),  выполнено с нарастающим итогом 4500 ед., это меньше, чем фактически (с нарастающим итогом) было выполнено в 2020 году  5180 ед. То есть увеличение показателя не последовало, а наоборот наблюдается уменьшение, и это при том, что кассовый расход за 9 месяцев 2021 года составил 1480,84  тыс. рублей.
Устанавливается риск нецелевого использования бюджетных средств. Ответственному исполнителю необходимо дать пояснения по данному факту.

6. Показатель: Увеличение площади содержания территории и дорог от мусора и сломанных ветвей Дальнегорского городского округа. Плановый показатель 25975000 м2  (с нарастающим итогом),  выполнено с нарастающим итогом 8700000 м2., это меньше, чем фактически (с нарастающим итогом) было выполнено в 2020 году  20592960 м2.   То есть увеличение показателя не последовало, а наоборот наблюдается уменьшение, и это при том, что кассовый расход за 9 месяцев 2021 года составил 5968,56  тыс. рублей.
Устанавливается риск нецелевого использования бюджетных средств. Ответственному исполнителю необходимо дать пояснения по данному факту.

2.2.6. Настоящей экспертизой, устанавливается риск не достижения  показателей (индикаторов) до конца 2021года. Низкая эффективность выполнения мероприятий, несет за собой вероятность невыполнения целей и задач, определенных муниципальной программой. Ответственным исполнителем в отчете не отражено,  какие меры предприняты для улучшения положения и достижения поставленных задач.
Указанные факты подтверждают наличие организационно-исполнительного риска при реализации муниципальной программы.
Ответственному исполнителю в кратчайшие сроки необходимо провести анализ факторов, повлекших к не выполнению показателей (индикаторов), включая перечень факторов с описанием их воздействия на реализацию мероприятий и выполнение контрольных событий муниципальной программы с учетом расходования средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы. Если по результатам анализа будет установлено, что  запланированные ресурсное обеспечение на реализацию муниципальной программы будет не освоено до конца 2021года, перераспределить ассигнования на другие цели.
2.2.7. В ходе проверки выявлено, что в форме 12 отчета оценка расходов на текущий год (графа 4) значится 73489,39 тыс. рублей, согласно паспорту (Постановление от 23.07.2021 №718-па)  муниципальной программы оценка расходов составляет 76214,40 тыс. рублей, согласно Приложению №6 в сумме 73489,38 тыс. рублей.
Ответственному исполнителю привести в соответствие паспорт муниципальной программы с приложениями, входящими в состав паспорта муниципальной программы.

                                                   3. Выводы:
1. Соисполнители муниципальной программы, согласно Паспорту муниципальной программы, утвержденному Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от  08.10.2014  №872-па (в ред. Постановления от 23.07.2021 №718-па):

МКУ «Обсуживающее учреждение», территориальные отделы, Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа.
Следует отметить, что территориальные отделы в структуре администрации Дальнегорского городского округа с «нулевой» численностью, как соисполнители муниципальной программы они не могут быть, следовательно,  фиктивны.

2. Первоначально, на реализацию муниципальной программы Решением Думы ДГО от 24.12.2020 №538 было предусмотрено ассигнований 37532,18 тыс. рублей. В течение 9 месяцев вносились изменения в ресурсное обеспечение муниципальной программы. Последним (на дату отчетности) Решением Думы ДГО от 30.09.2021 № 660 были внесены изменения в плановые назначения и они стали составлять  91505,44 тыс. рублей, что на 53973,25 тыс. рублей больше,  от первоначального (243,8%). 

Бюджетные ассигнования предусмотрены  из средств бюджета Дальнегорского городского округа.  Кассовый расход за 9 месяцев 2021г составил 45953,48 тыс. рублей (50,22%).

Увеличение  объема финансирования за 9 месяцев 2021 на 45953,48 тыс. рублей не повлияло  на увеличение показателей (индикаторов) ожидаемых  результатов. Следует вывод, что в программе отсутствует взаимосвязь между финансированием и ее результативностью.

3. В процессе реализации программы были изменены ассигнования в следующей структуре:
· Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них (целевая статья 1190021210), первоначально заложено 1000 тыс. руб. на уборку дорог. При исполнении бюджета, частями снимались ассигнования: февраль, июнь, сентябрь. Причина снятия - отсутствия необходимости в данном мероприятии по причине осуществления уборки дорог отделом Благоустройства МКУ ОУ. Экспертиза устанавливает неэффективность планирования ассигнований и низкую оперативность вносимых изменений. Так, достоверно зная уже в январе 2021 года об отсутствии потребности в размере 1000 тыс. руб. по данной целевой статье, ответственным исполнителем сознательно не направлены ходатайства на снятие всей суммы ассигнований своевременно.
· Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения (целевая статья 1190021300), первоначально заложено 1000 тыс. руб. При исполнении бюджета, частями снимались ассигнования: 27 августа снято 476,6 тыс. руб., 30 сентября снято 190 тыс. руб. с обоснованием «экономия по грейдированию дорог». Согласно представленного отчета, в апреле грейдировано 65400 кв.м., что уже выше, чем в 2020 году на 3175 кв.м. дорог при условии исполнения муниципального контракта на сумму 200 тыс. руб. Следовательно, цена грейдирования 1 кв.м.  –3 рубля. На мероприятие расходуются только средства местного бюджета. По состоянию на 01.10.2021 не использовано 133,9 тыс. руб. бюджетных ассигнований при условии не достижения показателя в 39 000 кв.м. Учитывая, что стоимость грейдирования 1 кв.м.  по исполненному контракту в 3 руб., на достижение данного показателя необходимо 117 тыс. руб. 

Настоящая проверка устанавливает возможность достижения поставленных показателей при имеющихся ассигнованиях.

Согласно представленного отчета (форма 9), заключенный контракт исполнен в части исполнения, а факт оплаты в форме не отражен, следовательно, устанавлива-ется недостоверная информация в форме 9 в части оплаты.

 Учитывая, что в апреле 2021 году  МКУ ОУ приобрело автогрейдер, устанавливается отсутствие необходимости в оставшихся ассигнованиях на данные цели для заключения контракта ввиду проведения грейдирования имеющейся спец.техникой. Обращаем внимание на то, что приобретение спец. техники никак не изменило показатели грейдирования дорог, так же как и не отражено фактически. Следовательно, устанавливается риск неиспользования техники на планируемые цели. Устанавливается риск неэффективных расходов на приобретение и содержание автогрейдера, который не способствует реализации программы или риск недостоверности показателя отчета по фактическому грейдированию дорог. Экспертиза устанавливает неэффективность планирования ассигнований и низкую оперативность вносимых изменений. Ответственному исполнителю незамедлительно необходимо  направить ходатайство на снятие всей оставшейся суммы ассигнований и указать причину неиспользования имеющегося в МКУ ОУ автогрейдера на достижение показателей программы. 

· Расходы на создание контейнерных площадок, для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов (целевая статья 1190027020), первоначально не были предусмотрены ассигнования. При исполнении бюджета, частями ассигнования добавлялись: февраль, апреле, июнь, августе и составили 4076,9 тыс. руб., которые должны быть направлены на создание 37 площадок. Предусмотрены только средства местного бюджета. Согласно представленного отчета, заключены  и исполнены муниципальные контракты (аукционом – на сумму 1968,9 тыс. руб. и простой закупкой на сумму 600 тыс. руб.)  на сумму 2568,9 тыс. руб. и создано 23 площадки. Следовательно, цена 1 площадки  – 111,7 тыс. рубля. По состоянию на 01.10.2021 не использовано бюджетных ассигнований 1508 тыс. руб. при условии не достижения показателя в 14 площадок. Экспертиза устанавливает отсутствие риска не достижения показателя при условии освоения фактического остатка ассигнований.

Согласно представленного отчета (форма 9), заключенные контракты исполнены в части исполнения, а факт оплаты в форме не отражен, следовательно, устанавливается недостоверная информация в форме 9.  
· Текущее содержание, техническое обслуживание и эксплуатация муниципальных объектов наружного освещения на территории Дальнегорского городского округа (целевая статья 1190028100), первоначально были предусмотрены ассигнования в сумме 9615,3 тыс. руб. При исполнении бюджета, частями ассигнования добавлялись: август и сентябрь  и составили 14543,9 тыс. руб. (увеличены на 4928,6 тыс. руб.). Предусмотрены только средства местного бюджета. Согласно представленного отчета, заключены  контракты на 11 981,6 тыс. руб., т.е.  ассигнований не обеспеченных контрактами   2562,3 тыс. руб. Исполнены муниципальные контракты на сумму 6011 8 тыс. руб. Не исполнено заключенных контрактов на сумму 5969,7 тыс. руб.  На организацию, техобслуживание и ремонт заключено 5 контрактов (от 346,4 тыс. руб. до 4,384,8 тыс. руб.), исполнено 3 772 тыс. руб., не исполнено 3910,1 тыс. руб., что составляет более половины стоимости контрактов. На обслуживание ЛЭП и монтаж светильников заключен контракт на сумму 4299,4 тыс. руб., исполнен на сумму 2239,8 тыс. руб., не исполнено 2059,6 тыс. руб., что так же составляет около половины. Отмечаем, что показатель по данному мероприятию – увеличение на 15 светильников и обслуживание всего 750 светильников. По состоянию на 01.10.2021 установлено 14 светильников и обслуживается 749 светильников, т.е. не выполнено увеличение на 1 светильник. В сентябре 2021  увеличены ассигнования на сумму 781 тыс. руб. на разработку ПСД на организацию и обслуживание сетей электроснабжения  на улице Пионерской, показатели на данные ассигнования пока не предусмотрены.  
Ввиду того, что около половины заключенных контрактами средств не исполнены и не законтрактованы еще 2,562,3 тыс. руб. и не выполнен показатель только на 1 единицу, а так же учитывая остаток времени в 3 месяца, экспертиза устанавливает риск неиспользования ассигнований в полном объеме или риск не обоснованных расходов.

· Проведение мероприятий по проектированию, созданию, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства (за исключением расходов на осуществление дорожной деятельности) (целевая статья 1190028200), первоначально не были предусмотрены ассигнования. При исполнении бюджета, частями ассигнования добавлялись: в феврале, августе и сентябре  и составили 2930,4 тыс. руб. Предусмотрены только средства местного бюджета. Законтррактовано только 1602,27 тыс. руб., т.е. на 01.10.2021 не исполняются 1328,13 тыс. руб. Не исполняемые средства предусматривали приобретение 55 комплектов лавочек и урн (корректировка в сентябре на 1000 тыс. руб.) и 200 тыс. руб. на ПСД благоустройство сквера по адресу Осипенко 2а (20.08.2021). Отмечаем, что на 1000 тыс. руб. и 200 тыс. руб. не предусмотрены показатели выполнения в программе и в отчете. Излишне предусмотренные средства по уже заключенным контрактам в марте и мае 2021 года составляют 128,13 тыс. руб. 

Согласно представленного отчета (форма 9), заключены  2 контракта на сумму 470 тыс. руб. на подготовку тех.задания для ПСД на кап.ремонт подпорной стены вдоль МКД (ул. 1-я Советская д.22,  ул. Пушкинская д. 41, 43а, 45а). Обращаю внимание, что на данные работы в феврале были предусмотрены ассигнования в сумме 1720,4 тыс. руб., т.е. излишне заложенные в бюджете средства составили 1250,4 тыс. руб. Форма 10 отражает, что данные контракты исполнены в сумме 110 тыс. руб., тогда как в форме 9 указана только 90 тыс. руб. Следовательно, устанавливается риск нарушения сроков исполнения контракта на 20 тыс. руб. со сроком исполнения 01.04.2021. и осуществления необоснованного кассового расхода в сумме 20 тыс. руб. на оплату не исполненного контракта.  Так же установлено, что контракт на 450 тыс. выполнен только на 90 тыс. руб. Учитывая срок заключения (03.03.2021) и срок выполнения контракта (30.09.2021), фактическое выполнение работ должно быть уже осуществлено и в октябре должна быть осуществлена окончательная оплата по контракту. 

Согласно представленного отчета (форма 9), заключен контракт на сумму 1 132,27 тыс.  руб. на кап.ремонт подпорной стены вдоль МКД 1-я ул. Советская д.22.  Форма 10 отражает, что данный контракт оплачен в полном объеме, тогда как в форме 9 отсутствует информация о фактическом выполнении контракта. Следовательно, устанавливается риск нарушения сроков исполнения контракта на 1 132,27 тыс. руб. со сроком исполнения 01.09.2021. и осуществления необоснованного кассового расхода в сумме 1 132,27 тыс. руб. на оплату не исполненного контракта.  
· Озеленение территорий (целевая статья 1190028300), первоначально не были предусмотрены ассигнования. При исполнении бюджета, в апреле ассигнования направили в сумме 351,6 тыс. руб., а в августе уменьшены на 216,2 тыс. руб. и составили 135,4 тыс. руб. Предусмотрены только средства местного бюджета. 27.05.2021 на основании аукциона заключен контракт на сумму 135,35 тыс. руб. на обработку 390,625 тыс. кв.м деревьев и почвы от скопления гусениц. Стоимость обработки 1 кв.м. – 0,35 руб. Исполнение осуществлено 15.06.2021 и составило 100%, показатели выполнены. Показатели оставлены на уровне 2020 года. Остатка ассигнований нет. 

Согласно представленного отчета (форма 9), заключенные контракты исполнены, а факт оплаты в форме не отражен, следовательно, устанавливается недостоверная информация в форме 9 в части оплаты контракта либо риск нецелевого использования средств ввиду наличия кассового расхода по указанной статье.  

· Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) (целевая статья 1190028400), первоначально были предусмотрены ассигнования в сумме 500 тыс. руб. При исполнении бюджета ассигнования не изменялись. Предусмотрены только средства местного бюджета. 25.01.2021 на основании аукциона заключен контракт на сумму 500 тыс. руб. на содержание 212 тыс. кв.м мест захоронения. Срок выполнения 31.12.2021. Площадь соответствует площади 2020 года. Стоимость обработки 1 кв.м. – 2,36 руб. Исполнение составило 340 тыс. руб. (68%), показатели по площади выполнены на 100%. Остаток ассигнований 160 тыс. руб. 
· Мероприятия по содержанию территории муниципального образования (за исключением дорог местного значения) (целевая статья 1190028500), первоначально не были предусмотрены ассигнования. При исполнении бюджета ассигнования доведены в июне и августе и составили 12394,6 тыс. руб. Предусмотрены только средства местного бюджета. Средства предусмотрены на благоустройство двух территорий под размещение стационарных объектов. Установлено, что кассовый расход составил 200 тыс. руб. Остаток неиспользованных ассигнований и на которые не заключены контракты – 12194,6 тыс. руб. 

Согласно представленного отчета установлено, что показатели не выполнены абсолютно, муниципальный контракт на 200 тыс. руб. заключен позже даты отчета и даты оплаты (01.10.2021) – 12.10.2021. Устанавливается риск нецелевого использования средств бюджета и недостоверной отчетности.

· Мероприятия по благоустройству поселений в городских округах (целевая статья 1190028700), первоначально были предусмотрены ассигнования в сумме 1000 тыс. руб. При исполнении бюджета ассигнования увеличены в июне на 450 тыс. руб. Предусмотрены только средства местного бюджета. Средства предусмотрены на благо устроительные работы в поселениях на площади 2800 тыс. кв.м., что выше 2020 года на 983,11 тыс. кв.м.  Настоящая экспертиза считает, что данный показатель отражает только фактические работы в течение года на территории в разницу с предыдущим, а не охватывает весь отражаемый в качестве показателя объем. Так, в представленном отчете отражено достижение показателя 2151,28 тыс. кв.м., но контракт заключен только на 338,29 тыс. м. Следовательно, показатель «увеличение» применяется некорректно и вводит в заблуждение относительно его количественного исполнения.  

 Форма 9 отражает  информацию о заключенном контракте 22.01.2021 на сумму 1450 тыс. руб. Данный факт не подтвержден ассигнованиями, т.к. на дату заключения на реализацию рассматриваемого мероприятия в бюджете предусмотрено было только 1000 тыс. руб., следовательно, устанавливается риск недостоверности информации в отчете.

Кассовый расход составил  975500 руб. для благоустройства 338,29 тыс. кв.м., следовательно, стоимость на 1 кв.м. составила 2,88 руб.  Какие именно работы осуществлены, в отчете не отражено, что не позволяет оценить информацию.

Не использовано 474500 руб., которые должны обеспечить достижение показателя в 644,82 тыс. кв.м. Учитывая стоимость благоустройства 1 кв.м. устанавливаем риск не достижения показателей за счет неисполненных ассигнований.

· Приобретение автомобилей (целевая статья 1190042010), ассигнования первоначально не были предусмотрены. При исполнении бюджета  в феврале ассигнования установлены 1908 тыс. руб. Средства предлагалось направить на приобретение 2-х автомобилей УАЗ для подвоза работников МКУ ОУ при благоустройстве территории. В июне данные средства перераспределены ввиду того, что предлагаемые к покупке автомобиле не были включены в реестр промышленной продукции РФ и не могли быть приобретены по аукциону. Остаток ассигнований отсутствует, кассовый расход отсутствует, показатели отсутствуют.

· Приобретение специализированной техники (целевая статья 1190042020), первоначально были не предусмотрены ассигнования. При исполнении бюджета ассигнования доводились в феврале и июне и уменьшались в августе. По состоянию на 01.10.2021 ассигнования составили 26701,3 тыс. руб. Предлагалось приобрести автогрейдер, автогидроподъёмник, экскаватор и подметально-уборочную машину. Предусмотрены только средства местного бюджета. Согласно представленного отчета, кассовый расход составил 16 801,3 тыс. руб., не исполнено 9900 тыс. руб. Фактически приобретен в апреле автогрейдер  за 11440 тыс. руб., что выше представленной цены в обосновании корректировки на 295 тыс. руб. Также приобретен в марте автогидроподъёмник за 5361,3 тыс. руб., что выше представленной цены в обосновании корректировки на 731,3 тыс. руб.   В отчете (форма 9) отражено приобретение и вакуумной подметально-уборочной машины 25.09.2021, но не отражен факт оплаты, следовательно, данная машина приобретена в пределах оставшихся ассигнований и должна быть оплачена в октябре. В форме 9 не указана информация о сумме контракта, что устанавливает нарушение формирования отчетной информации.

· Обеспечение деятельности отдельных структурных подразделений муниципальных казенных учреждений округах (целевая статья 1190080690) на содержание отдела благоустройства в МКУ ОУ. Первоначально были предусмотрены ассигнования в сумме 24 416,8 тыс. руб. При исполнении бюджета ассигнования увеличены в  апреле, сентябре и уменьшены июне и августе. Ассигнования составили 28284,9 тыс. руб. и включают в себя затраты на оплату труда (22253,2 тыс. руб.) и на закупку товара (6031,6 тыс. руб.). Увеличение ассигнований осуществлено на закупку товара. Предусмотрены только средства местного бюджета. 
Кассовый расход составил 61,79% или 17478,3 тыс. руб., в т.ч. на оплату труда 123327,5 тыс. руб. (59,89%), что существенно ниже плана и создает риск излишних ассигнований, расходы на закупку осуществлены в размере 4150,8 тыс. руб. 

Подробно показатели и достижение их в отчетном периоде отражены в п. 7 Таблицы № 2 и включают в себя деятельность отдела благоустройства МКУ ОУ.

Отдельно отмечаем, что в форме 9 отражена  информация об устройстве искусственных неровностей в количестве 2 единиц по некорректной стоимости – 2146,656 руб. и валка 155 деревьев по стоимости 1500,84 руб., окос территории 3211,65 тыс. кв.м по стоимости 1666,86 руб. Данный факт требует внесение изменений в отчет. 

4. Всего по муниципальной программе кассовый расход  осуществлен в сумме 45953,48 тыс. рублей (50,22%), что  ниже среднего уровня исполнения бюджета Дальнегорского городского округа (67,69%).  

5. Ответственным исполнителем в форме 12 была предоставлена недостоверная информация  в части отражения оценки расходов муниципальной программы 65362,094 тыс. рублей, что противоречит  Паспорту муниципальной программы 73489,38 тыс. рублей.

До завершения настоящего экспертно-аналитического мероприятия, данная ошибка была устранена и представлена уточненная форма.
Контрольно-счетная палата ДГО рекомендует измененный отчет предоставить в кратчайшие сроки в Управление экономики и  поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа.
6. В Паспорте программы (в табличной части) объем финансирования в 2021 году значится 76214,40 тыс. рублей, в Приложении №6 к паспорту муниципальной программы 73489,39 тыс. рублей, разница составила 2725,01 тыс. рублей. Устанавливается несоответствие сведений в муниципальной программе в части ресурсного обеспечения муниципальной программы.

Ответственному исполнителю привести в соответствие паспорт муниципальной программы с приложениями.
7. Показатель «Увеличение доли благоустроенных территорий под размещение стационарных объектов» плановое значение 2 единицы, за 9 месяцев 2021года исполнено 0 единиц, кассовый расход на 01.10.2021год составил 200,00 тыс. рублей. 

Устанавливается риск нецелевого использования бюджетных средств. Ответственному исполнителю необходимо дать пояснения по данному факту.

8. Показатель: Увеличение   протяженности  дорожной разметки в  общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  Дальнегорского городского округа  плановый показатель (с нарастающим итогом) 2980 м2, фактически выполнено (с нарастающим итогом) 835,2 м2, меньше, чем в 2020 году на 242,80 м2. То есть увеличение показателя не последовало, а наоборот наблюдается уменьшение, и это при том, что кассовый расход за 9 месяцев 2021 года составил 290,646 тыс. рублей.
Устанавливается риск нецелевого использования бюджетных средств. Ответственному исполнителю необходимо дать пояснения по данному факту.

9. Показатель: Увеличение количества восстановленных (помытых, окрашенных, отремонтированных стоек, знаков, табличек и дорожных ограждений) элементов благоустройства автомобильных дорог местного значения Дальнегорского городского округа. Плановый показатель ( с нарастающим итогом) 427 ед.,  выполнено с нарастающим итогом 380 ед., это меньше, чем было выполнено в 2020 году  417 ед. То есть увеличение показателя не последовало, а наоборот наблюдается уменьшение, и это при том, что кассовый расход за 9 месяцев 2021 года составил 702,016 тыс. рублей.
Устанавливается риск нецелевого использования бюджетных средств. Ответственному исполнителю необходимо дать пояснения по данному факту.

10. Показатель: Увеличение числа деревьев, подвергаемых обрезке и освобождение территории Дальнегорского городского округа от аварийных деревьев. Плановый показатель 799 ед,  выполнено с нарастающим итогом 155 ед., это меньше, чем фактически (с нарастающим итогом) было выполнено в 2020 году  417 ед. То есть увеличение показателя не последовало, а наоборот наблюдается уменьшение, и это при том, что кассовый расход за 9 месяцев 2021 года составил 1500,84 тыс. рублей.
Устанавливается риск нецелевого использования бюджетных средств. Ответственному исполнителю необходимо дать пояснения по данному факту.

11.  Показатель: Увеличение  протяженности обслуживаемой, отремонтированной ливневой канализации.  Плановый показатель 11380 ед. (с нарастающим итогом),  выполнено с нарастающим итогом 4500 ед., это меньше, чем фактически (с нарастающим итогом) было выполнено в 2020 году  5180 ед. То есть увеличение показателя не последовало, а наоборот наблюдается уменьшение, и это при том, что кассовый расход за 9 месяцев 2021 года составил 1480,84  тыс. рублей.
Устанавливается риск нецелевого использования бюджетных средств. Ответственному исполнителю необходимо дать пояснения по данному факту.

12. Показатель: Увеличение площади содержания территории и дорог от мусора и сломанных ветвей Дальнегорского городского округа. Плановый показатель 25975000 м2  (с нарастающим итогом),  выполнено с нарастающим итогом 8700000 м2., это меньше, чем фактически (с нарастающим итогом) было выполнено в 2020 году  20592960 м2.   То есть увеличение показателя не последовало, а наоборот наблюдается уменьшение, и это при том, что кассовый расход за 9 месяцев 2021 года составил 5968,56  тыс. рублей.
Устанавливается риск нецелевого использования бюджетных средств. Ответственному исполнителю необходимо дать пояснения по данному факту.

10. Настоящей экспертизой, устанавливается риск не достижения  показателей (индикаторов) до конца 2021года. Низкая эффективность выполнения мероприятий, несет за собой вероятность невыполнения целей и задач, определенных муниципальной программой. Ответственным исполнителем в отчете не отражено,  какие меры предприняты для улучшения положения и достижения поставленных задач.

Указанные факты подтверждают наличие организационно-исполнительного риска при реализации муниципальной программы.
Ответственному исполнителю в кратчайшие сроки необходимо провести анализ факторов, повлекших к  не выполнению показателей (индикаторов), включая перечень факторов с описанием их воздействия на реализацию мероприятий и выполнение контрольных событий муниципальной программы с учетом расходования средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы. Если по результатам анализа будет установлено, что  запланированные ресурсное обеспечение на реализацию муниципальной программы будет не освоено до конца 2021года, перераспределить ассигнования на другие цели.

                                     4. Предложения:
Отделу жизнеобеспечения  администрации Дальнегорского городского округа:

1. Учесть информацию из настоящего заключения, устранить и  не допускать установленные в настоящем заключении замечания. 
2. Предоставить все необходимые пояснения в Контрольно-счетную палату ДГО.
3. Обеспечить эффективное планирование индикаторов и показателей,  а также ресурсного обеспечения муниципальной программы.
4. Исключить риски не достижения индикаторов (показателей).
5. Предоставить в кратчайшие сроки измененный отчет в Управление экономики и  поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа.

6. Ответственному исполнителю в кратчайшие сроки необходимо провести анализ факторов, повлекших к  не выполнению показателей (индикаторов), включая перечень факторов с описанием их воздействия на реализацию мероприятий и выполнение контрольных событий муниципальной программы с учетом расходования средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы. 
7. Если по результатам анализа будет установлено, что  запланированные ресурсное обеспечение на реализацию муниципальной программы будут не освоены до конца 2021года, перераспределить ассигнования на другие цели.
Управление экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа:

1. В связи с тем, что в ходе настоящего экспертно-аналитического мероприятия ответственным исполнителем устранялись ошибки уже согласованного отчета,  считаем необходимым усилить  контроль с вашей стороны при осуществлении проверки отчетов и мониторинга муниципальных программ.
Председатель  КСП ДГО                 

                   Е.А. Пушанкина  
 Главный инспектор                                                            А.В. Наумченко
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