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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

Дальнегорского городского округа



	ул. Осипенко, зд. 39А, г. Дальнегорск, Приморский край, 692441
тел. (42373)3-27-35 

E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по мониторингу устранения недостатков и нарушений, а также принятия предложений Отделом жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа по результатам проведенных мероприятий Контрольно-счетной палатой Дальнегорского городского округа в 2021 году

09 февраля 2022 года                                                                                                              № 16
1. Общие положения
Настоящее заключение Контрольно–счетной палаты Дальнегорского городского округа (далее – Контрольно-счетная палата) по мониторингу устранения недостатков и нарушений, а также принятия предложений Отделом жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа (далее – Отдел жизнеобеспечения, объект контроля) по результатам проведенных мероприятий Контрольно-счетной палатой Дальнегорского городского округа в 2021 году подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Дальнегорского городского округа, Положением «О Контрольно-счётной палате», утверждённым решением Думы Дальнегорского городского округа от 26.09.2013 № 147, Порядком осуществления Контрольно-счетной палатой Дальнегорского городского округа полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю, утвержденным решением Думы Дальнегорского городского округа от 20.08.2021 № 648, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Проведение экспертно-аналитического мероприятия», утвержденным распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 28.09.2015 № 19.
Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия – пункт 2.10 Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2022 год, утвержденного распоряжением от 28.12.2021 № 105, распоряжение Контрольно-счетной палаты от 10.01.2022 № 2.
Предмет экспертно-аналитического мероприятия: количественный состав устраненных недостатков и нарушений, а также принятых предложений Отделом жизнеобеспечения по результатам проведенных мероприятий Контрольно-счетной палатой в 2021 году.
Цель экспертно-аналитического мероприятия - мониторинг устранения недостатков и нарушений, а также принятия предложений Отделом жизнеобеспечения по результатам проведенных мероприятий Контрольно-счетной палатой в 2021 году.
Объект экспертно-аналитического мероприятия: Отдел жизнеобеспечения.
Исследуемый период: 2021 год.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: 09.02.2022.
2. По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено:
В 2021 году Контрольно-счетной палатой в отношении объекта контроля - Отдела жизнеобеспечения проведено 11 мероприятий внешнего муниципального финансового контроля, а именно:

1) экспертно-аналитическое мероприятие по мониторингу устранения недостатков и нарушений, а также принятия предложений Отделом жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа по результатам проведенных мероприятий Контрольно-счетной палатой Дальнегорского городского округа в 2020 году - заключение № 9 от 17.02.2021;
2) экспертно-аналитическое мероприятие по проверке отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы "Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа" 2020 год – заключение № 27 от 13.04.2021 (далее - заключение № 27 от 13.04.2021).
3) экспертно-аналитическое мероприятие по проверке отчета о ходе и реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Дальнегорском городском округе» на 2020-2021 годы за 2020 год - заключение № 28 от 13.04.2021 (далее - заключение № 28 от 13.04.2021).
4) экспертно-аналитическое мероприятие по проверке отчета о ходе и реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы "Обеспечение доступным жильем жителей Дальнегорского городского округа" за 2020 год – заключение № 29 от 15.04.2021 (далее - заключение № 29 от 15.04.2021);

5) экспертно-аналитическое мероприятие по проверке исполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы» за 2020 год – заключение № 30 от 19.04.2021 (далее - заключение № 30 от 19.04.2021);
6) экспертно-аналитическое мероприятие по проверке отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы "Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа" за 2020 год - заключение № 34 от 27.04.2021 (далее - заключение № 34 от 27.04.2021);

7) экспертно-аналитическое мероприятие на проект постановления администрации Дальнегорского городского округа «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды» - заключение № 52 от 27.09.2021 (далее - заключение № 52 от 27.09.2021);

8) экспертно-аналитическое мероприятие на проект постановления администрации Дальнегорского городского округа «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем жителей Дальнегорского городского округа» - заключение № 53 от 06.10.2021 (далее - заключение № 53 от 06.10.2021);

9) экспертно-аналитическое мероприятие на муниципальную программу, утвержденную Постановлением администрации Дальнегорского городского округа «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети» от 15.06.2021г №907-па. - заключение № 54 от 15.10.2021 (далее - заключение № 54 от 15.10.2021);

10) экспертно-аналитическое мероприятие по проверке исполнения муниципальной программы «Доступная среда» за девять месяцев 2021 года - заключение № 59 от 28.10.2021 (далее - заключение № 59 от 28.10.2021);

11) экспертно-аналитическое мероприятие по проверке исполнения муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» за девять месяцев 2021 года - заключение № 63 от 01.11.2021 (далее - заключение № 63 от 01.11.2021).

Количество недостатков и нарушений, выявленных при проведении вышеперечисленных мероприятий внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палатой в отношении объекта контроля - Отдела жизнеобеспечения, количество предложений Контрольно-счетной палаты, направленных на устранение выявленных недостатков и нарушений по результатам проведенных мероприятий, а также количество выявленных коррупциогенных факторов при проведении мероприятий контроля отражены в Таблице № 1 настоящего заключения:













       Таблица № 1
	№ п/п
	№ заключения
	Количество недостатков и нарушений
	Количество предложений
	Наличие коррупциогенных факторов

	1
	заключение № 27 от 13.04.2021
	1
	2
	0

	2
	заключение № 28 от 13.04.2021
	0
	0
	0

	3
	заключение № 29 от 15.04.2021
	5
	2
	0

	4
	заключение № 30 от 19.04.2021
	0
	1
	0

	5
	заключение № 34 от 27.04.2021
	2
	2
	0

	6
	заключение № 52 от 27.09.2021
	7
	3
	0

	7
	заключение № 53 от 06.10.2021
	5
	4
	0

	8
	заключение № 54 от 15.10.2021
	7
	4
	1

	9
	заключение № 59 от 28.10.2021
	1
	2
	0

	10
	заключение № 63 от 01.11.2021
	8
	7
	0

	Итого
	36
	27
	1


Так из Таблицы № 1 настоящего заключения следует, что при проведении вышеперечисленных мероприятий внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палатой в отношении Отдела жизнеобеспечения всего выявлено 36 нарушений и недостатков, на устранение которых объекту контроля внесено 27 предложений.

При проведении мероприятий в 2021 году Контрольно-счетной палатой в отношении Отдела жизнеобеспечения устанавливалось наличие 1 коррупциогенного фактора.

Рассмотрение, учет объектами контроля выявленных нарушений и недостатков, принятие предложений Контрольно-счетной палаты осуществляется на основании поступившей информации от указанных объектов самостоятельно, по информации, поступившей от объектов контроля по запросам Контрольно-счетной палаты, а также на основании информации размещенной в официальных источниках, например: сайт http://dalnegorsk-mo.ru/.
Мониторинг устранения недостатков и нарушений и принятия предложений Отделом жизнеобеспечения по результатам проведенных мероприятий Контрольно-счетной палатой в 2021 году отражен в Таблице № 2 настоящего заключения:












      Таблица № 2

	№ п/п
	№ заключения
	Количество устраненных недостатков и нарушений
	Количество принятых предложений
	Количество устраненных коррупциогенных факторов

	1
	заключение № 27 от 13.04.2021
	1
	2
	0

	2
	заключение № 28 от 13.04.2021
	0
	0
	0

	3
	заключение № 29 от 15.04.2021
	1
	0,5
	0

	4
	заключение № 30 от 19.04.2021
	0
	0
	0

	5
	заключение № 34 от 27.04.2021
	0
	0
	0

	6
	заключение № 52 от 27.09.2021
	1
	0,5
	0

	7
	заключение № 53 от 06.10.2021
	0
	0
	0

	8
	заключение № 54 от 15.10.2021
	0
	0
	0

	9
	заключение № 59 от 28.10.2021
	1
	2
	0

	10
	заключение № 63 от 01.11.2021
	2
	0
	0

	Итого
	6
	5
	0


Так из Таблицы № 2 настоящего заключения следует, что объектом контроля – Отделом жизнеобеспечения всего устранено 6 нарушений и недостатков.
Таким образом, из сопоставления Таблиц №№ 1, 2 установлено, что объектом контроля частично не устранены недостатки и нарушения, выявленные при проведении мероприятий внешнего муниципального контроля.

В частности, не устранены следующие нарушения и недостатки отраженные в заключении № 29 от 15.04.2021 (выдержки из текстовой части заключения):

1) Проверкой установлено, что паспортом муниципальной программы не предусмотрена единица измерения индикатора: «Доля детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей право у которых возникло на обеспечение жилыми помещениями и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года».

2) Установлено, что информация по капитальному ремонту квартир не соответствует действительности, так как фактическое выполнение в 2019 году было 16 квартир, значит в 2020 году следовало отремонтировать 14 квартир, а не 10 квартир  (план 30 квартир - факт 2019 года 16 квартир =14 квартир).

3) Невыполнение индикатора и показателя подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей Дальнегорского городского округа " в 2020 году ответственный исполнитель пояснил нехваткой средств финансирования. В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено, что на реализацию подпрограммы первоначально в бюджете (Решение Думы Дальнегорского городского округа от 04.12.2019г №355) планировались расходы в сумме 2336,45 тыс. В ходе реализации муниципальной программы, ассигнования были увеличены и они стали составлять 4432,26 тыс. рублей, кассовый расход данной подпрограммы составил 2189,09 тыс. рублей или 49,39%, остаток ресурсного обеспечения составил 2243,17 тыс. рублей. Следовательно, пояснения ответственного исполнителя считаем недостоверными.

4) По показателю «Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений» перерасход составил 1056,32 тыс. рублей. Остаток лимитов составил 400,795 тыс. рублей, которые остаются на ремонт 6 оставшихся квартир, для достижения планового результата. Учитывая фактически произведенные расходы на одну квартиру, достижение показателя не возможно.
Также не устранены недостатки и нарушения отраженные в заключении № 34 от 27.04.2021 (выдержки из текстовой части заключения):

1) Исполнение ресурсного обеспечения установленного Решением о бюджете осуществлено не в полном объеме. Остаток лимитов на конец 2020 года составил 3190,98 тыс. рублей. Следует вывод, что ответственным исполнителем не обоснованно планировались расходы на реализацию муниципальной программы.
2) В 2020 году муниципальная программа потерпела изменения, в Паспорт внесены изменения, в том числе в индикаторы и показатели. Некоторые индикаторы (показатели) в 2020 году обнулены и перенесены во вновь созданные отдельные мероприятия начиная с 2020 года. Данное считаем недопустимым, так как ответственным исполнителем нарушен п.24.2 пп3. Главы 4 Порядка.

По заключению № 52 от 27.09.2021 не устраненными остаются следующие недостатки и нарушения (выдержка из текстовой части заключения):
1) Номер и дата Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 N 131-ФЗ ответственным исполнителем в текстовой части паспорта не указаны.
2) Выявлены многочисленные ошибки и замечания как в Проекте паспорта муниципальной программы, так и в Проекте паспорта подпрограммы, из чего следует вывод, что Проект муниципальной программы не соответствует Порядку.

3) Выявлено отсутствие сведений об объеме финансового обеспечения в Приложении №7 «План-график реализации муниципальной программы…» муниципальной программы, графы 8 и 9 не заполнены, тем самым установлено, что данное приложение заполнено с нарушение Порядка.

4) В нарушение п. 25, Главы 4 Порядка План график не содержит сведений об объемах реализации мероприятий, направленных на достижение конечного результата реализации муниципальной программы.

5) В соответствии п. 9 Главы 1 Порядка, рассматриваемый Проект муниципальной программы был размещен на сайте администрации Дальнегорского городского округа в целях общественного обсуждения (дата размещения на сайте не просматривается). Проверкой установлены нарушения:

· на сайте не указан срок проведения общественных обсуждений, 

· на сайте не указан адрес или контактные данные, по которому могут быть направлены замечания или разногласия по Проекту.

6) Анализируя План мероприятий на 2019-2030 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития Дальнегорского городского округа до 2030 года, Контрольно-счетная палата ДГО пришла к выводу, что цель и задачи проверяемой программы, наличие самой программы, не отражены в основных направлениях развития Дальнегорского городского округа.
По заключению № 53 от 06.10.2021 не устраненными остаются следующие недостатки и нарушения (выдержка из текстовой части заключения):

1) При составлении Проекта муниципальной программы, ответственный исполнитель руководствовался Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 №1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Вышеуказанное постановление потерпело изменения с 1 января 2018 г. - Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. N 1710. Кроме того, действие данного документа закончилось в 2020 году. 
Контрольно-счетная палата предлагает исключить недействующие нормативно-правовые акты, а использовать  в работе только актуальные.
В Проекте муниципальной программы указан нормативной правовой акт «Стратегия социально-экономического развития Дальнегорского городского округа до 2030 года», утвержденный постановлением Главы Дальнегорского городского округа от 20.12.2016 № 15-пг.

Постановление администрации Дальнегорского городского округа от 20.12.2016г №15-па имеет название «Об утверждении научно-исследовательской работы на тему «Стратегия социально-экономического развития Дальнегорского городского округа до 2030 года». 

Контрольно-счетная палата ДГО считает необходимым внести изменения в паспорт муниципальной программы.

2) Выявлены многочисленные ошибки и замечания, как в Проекте паспорта муниципальной программы, так и в Проектах паспортов подпрограмм, из чего следует вывод, что Проект муниципальной программы не соответствует Порядку.

3) Ответственным исполнителем расчеты ресурсного обеспечения или сметные расчеты не представлены, следовательно, Контрольно-счетная палата ДГО также не может провести финансовую экспертизу достоверности и обоснованности объема финансирования отдельного мероприятия. 

4) В соответствии с п. 9 Главы 1 Порядка, рассматриваемый Проект муниципальной программы был размещен на сайте администрации Дальнегорского городского округа в целях общественного обсуждения (дата размещения на сайте не просматривается). Проверкой установлены нарушения:

· на сайте не указан срок проведения общественных обсуждений, 

· на сайте не указан адрес или контактные данные, по которому могут быть направлены замечания или разногласия по Проекту.

Контрольно-счетная палата ДГО считает, что  ответственным исполнителем нарушены правила общественных обсуждений, основы которых заложены в статье 28 №131-ФЗ, а также в Порядке разработки муниципальных программ.

5) Анализируя План мероприятий на 2019-2030 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития Дальнегорского городского округа до 2030 года, Контрольно-счетная палата ДГО пришла к выводу, что цель и мероприятия проверяемой программы не отражены в основных направлениях развития Дальнегорского городского округа.
По заключению № 54 от 15.10.2021 не устраненными остаются следующие недостатки и нарушения (выдержка из текстовой части заключения):

1) Экспертизой установлено отсутствие взаимосвязи между государственной программой от 12.12.2019 №919-па и проверяемой муниципальной программой. 
2) В нарушение п.1.3. Раздела 1 Правил благоустройства и санитарного содержания территории Дальнегорского городского округа в качестве соисполнителей физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели муниципальной программой не предусмотрены, что является не реализацией норм Правил.
3)  Проверка показала, что большая часть мероприятий, утвержденных в Решении Думы Дальнегорского городского округа от 28 июня 2019 года N 281 «О правилах благоустройства и санитарного содержания территории Дальнегорского городского округа», относящихся к полномочиям администрации Дальнегорского городского округа Программой не предусмотрены. Устанавливается не реализация норм Правил и невыполнение администраций ДГО всех полномочий.

4) Выявлены  многочисленные нарушения и замечания,  в Паспорте  муниципальной  программы из чего следует вывод, что муниципальная программа не соответствует Порядку.

5) Ответственным исполнителем расчеты ресурсного обеспечения или сметные расчеты не представлены, следовательно, Контрольно-счетная палата ДГО не может провести финансовую экспертизу достоверности и обоснованности объема финансирования отдельных мероприятий. 

6) В соответствии п. 9 Главы 1 Порядка, рассматриваемая муниципальная программа была размещена на сайте администрации Дальнегорского городского округа в целях общественного обсуждения (дата размещения на сайте не просматривается). Проверкой установлены нарушения:

· на сайте не указан срок проведения общественных обсуждений, 

· на сайте не указан адрес или контактные данные, по которому могут быть направлены замечания или разногласия.

Контрольно-счетная палата ДГО считает, что ответственным исполнителем нарушены правила общественных обсуждений, основы которых заложены в статье 28 №131-ФЗ, а также в Порядке разработки муниципальных программ.

7) Анализируя План мероприятий на 2019-2030 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития Дальнегорского городского округа до 2030 года, Контрольно-счетная палата ДГО пришла к выводу, что цель и мероприятия проверяемой программы не отражены в основных направлениях развития Дальнегорского городского округа.
По заключению № 63 от 01.11.2021 не устраненными остаются следующие недостатки и нарушения (выдержка из текстовой части заключения):

1) Увеличение объема финансирования за 9 месяцев 2021 на 45953,48 тыс. рублей не повлияло на увеличение показателей (индикаторов) ожидаемых результатов. Следует вывод, что в программе отсутствует взаимосвязь между финансированием и ее результативностью.
2) Экспертиза устанавливает неэффективность планирования ассигнований и низкую оперативность вносимых изменений в рамках мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них (целевая статья 1190021210).

3) Расходы на создание контейнерных площадок, для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов (целевая статья 1190027020). Согласно представленного отчета (форма 9), заключенные контракты исполнены в части исполнения, а факт оплаты в форме не отражен, следовательно, устанавливается недостоверная информация в форме 9.

4) Озеленение территорий (целевая статья 1190028300). Согласно представленного отчета (форма 9), заключенные контракты исполнены, а факт оплаты в форме не отражен, следовательно, устанавливается недостоверная информация в форме 9 в части оплаты контракта либо риск нецелевого использования средств ввиду наличия кассового расхода по указанной статье.
5) Приобретение специализированной техники (целевая статья 1190042020). В форме 9 не указана информация о сумме контракта, что устанавливает нарушение формирования отчетной информации. 

6) Обеспечение деятельности отдельных структурных подразделений муниципальных казенных учреждений округах (целевая статья 1190080690) Отдельно отмечаем, что в форме 9 отражена информация об устройстве искусственных неровностей в количестве 2 единиц по некорректной стоимости – 2146,656 руб. и валка 155 деревьев по стоимости 1500,84 руб., окос территории 3211,65 тыс. кв.м по стоимости 1666,86 руб. Данный факт требует внесение изменений в отчет. 

Процент устранения недостатков и нарушений составил – 17 %.
По данным Таблицы № 2 настоящего заключения установлено, что Отделом жизнеобеспечения всего принято 5 предложений по результатам проведенных мероприятий Контрольно-счетной палатой в 2021 году.
Таким образом, из сопоставления Таблиц №№ 1, 2 установлено, что не все предложения, выраженные Контрольно-счетной палатой учтены объектом контроля.
Не учтенными остались предложения:
- по заключению № 29 от 15.04.2021:

1) В короткие сроки привести в соответствие паспорт муниципальной программы.

2) Представить измененный Паспорт муниципальной программы на экспертизу в Контрольно-счетную палату Дальнегорского городского округа.

- по заключению № 30 от 19.04.2021:

1) Предоставить информацию, подтверждающую правомерность отражения расходов на благоустройство общественных и дворовых территорий по коду вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», а не 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества» или  414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности».
- по заключению № 34 от 27.04.2021:

1) Предпринять все меры по немедленному внесению изменений в Паспорт муниципальной программы.
2) Направить проект паспорта муниципальной программы на экспертизу в Контрольно-счетную палату ДГО.
- по заключению № 52 от 27.09.2021:

1) Ответственному исполнителю незамедлительно устранить все изложенные замечания в настоящем заключении и привести в соответствие муниципальную программу с Порядком. Направить на экспертизу в Контрольно-счетную палату ДГО.

2) Включить цель и задачи проверяемой муниципальной программы в  План мероприятий на 2019-2030 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития Дальнегорского городского округа до 2030 года.

3) Предоставить все необходимые пояснения и сметные расчеты, обосновывающие ресурсное обеспечение муниципальной программы к новому (измененному) Проекту муниципальной программы.

по заключению № 53 от 06.10.2021:

1) Ответственному исполнителю в Проекте паспорта муниципальной программы привести в соответствие перечень нормативных правовых актов, которыми руководствовались при составлении Проекта на предмет их актуальности и указания правильного названия.

2) Ответственному исполнителю незамедлительно устранить все изложенные замечания в настоящем заключении и привести в соответствие муниципальную программу с Порядком. Направить на экспертизу в Контрольно-счетную палату ДГО.

3) Включить целевые индикаторы и мероприятия проверяемой муниципальной программы в  План мероприятий на 2019-2030 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития Дальнегорского городского округа.

4) Предоставить все необходимые пояснения и сметные расчеты, обосновывающие ресурсное обеспечение муниципальной программы  к новому (измененному) Проекту муниципальной программы.

по заключению № 54 от 15.10.2021:

1) Ответственному исполнителю расширить перечень мероприятий муниципальной программы и охватить все необходимые аспекты по благоустройству Дальнегорского городского округа в соответствии с 131- ФЗ и утвержденными Правилами, внести соответствующие изменения в Паспорт муниципальной программы.

2) Ответственному исполнителю незамедлительно устранить все изложенные в настоящем заключении замечания и привести в соответствие муниципальную программу с Порядком. Направить на экспертизу в Контрольно-счетную палату ДГО.

3) Включить целевые индикаторы и мероприятия проверяемой муниципальной программы в План мероприятий на 2019-2030 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития Дальнегорского городского округа.

4) Предоставить все необходимые пояснения и сметные расчеты, обосновывающие ресурсное обеспечение муниципальной программы к новому (измененному) Проекту муниципальной программы.

по заключению № 63 от 01.11.2021:

1) Учесть информацию из настоящего заключения, устранить и не допускать установленные в настоящем заключении замечания. 

2) Предоставить все необходимые пояснения в Контрольно-счетную палату ДГО.
3) Обеспечить эффективное планирование индикаторов и показателей, а также ресурсного обеспечения муниципальной программы.
4) Исключить риски не достижения индикаторов (показателей).
5) Предоставить в кратчайшие сроки измененный отчет в Управление экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа.

6) Ответственному исполнителю в кратчайшие сроки необходимо провести анализ факторов, повлекших к не выполнению показателей (индикаторов), включая перечень факторов с описанием их воздействия на реализацию мероприятий и выполнение контрольных событий муниципальной программы с учетом расходования средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы. 

7) Если по результатам анализа будет установлено, что запланированные ресурсное обеспечение на реализацию муниципальной программы будут не освоены до конца 2021года, перераспределить ассигнования на другие цели.

При проведении мероприятий внешнего муниципального финансового контроля в отношении Отдела жизнеобеспечения Контрольно-счетной палатой устанавливались риски, отраженные в заключениях № 29 от 15.04.2021, № 30 от 19.04.2021, № 53 от 06.10.2021, № 54 от 15.10.2021 и № 63 от 01.11.2021 общее число которых составило 17. Только 1 риск, установленный в рамках заключения № 63 от 01.11.2021, учтен объектом контроля, остальные риски остались неучтенными. 
Сопоставление Таблиц №№ 1 и 2 настоящего заключения свидетельствует о том, что выявленный Контрольно-счетной палатой коррупциогенный фактор при проведении мероприятия, результаты которого отражены в заключении № 54 от 15.10.2021 не устранен Отделом жизнеобеспечения.

Выводы:
По результатам проведенного мониторинга устранения недостатков и нарушений, а также принятия предложений Отделом жизнеобеспечения, Контрольно-счетной палатой выявлено частичное не устранение нарушений и недостатков, отраженных в заключениях № 29 от 15.04.2021, № 52 от 27.09.2021 и № 63 от 01.11.2021, а также полное не устранение недостатков и нарушений, отраженных в заключениях № 34 от 27.04.2021, № 53 от 06.10.2021 и № 54 от 15.10.2021.
Также данные настоящего заключения свидетельствуют, что предложения, выраженные Контрольно-счетной палатой по результатам проведенных мероприятий, отраженным в заключениях № 30 от 19.04.2021, № 34 от 27.04.2021, № 53 от 06.10.2021, № 54 от 15.10.2021 и № 63 от 01.11.2021 полностью не учтены объектом контроля, а предложения, отраженные в заключениях № 29 от 15.04.2021 и № 52 от 27.09.2021 учтены частично.
Предложения:
На основании изложенного в тексте настоящего заключения, по результатам проведенного мониторинга, Контрольно-счетная палата рекомендует Отделу жизнеобеспечения обратить внимание на неучтенные недостатки и нарушения, а также предложения по устранению указанных недостатков и нарушений по состоянию на дату составления настоящего заключения и принять меры по их устранению ввиду того, что указанные недостатки и нарушения негативно сказываются на финансово-бюджетной сфере Дальнегорского городского округа.
Также рекомендуем учитывать риски, выявляемые в ходе мероприятий внешнего муниципального финансового контроля.

Направить материалы данного заключения в Прокуратуру г. Дальнегорска для рассмотрения вопроса о принятии мер прокурорского реагирования.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Дальнегорского городского округа                                                        Е.А. Пушанкина

Ответственный исполнитель экспертно-аналитического

мероприятия:

Ведущий инспектор Контрольно-счетной палаты                                       Т.А. Луцкая

Дальнегорского городского округа

