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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА

Дальнегорского городского округа



	ул. Осипенко, д.39А, г. Дальнегорск, Приморский край, 692441                          тел. (42373)3-27-35 

E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке отчета о ходе и реализации и оценке эффективности реализации  Муниципальной программы  "Развитие образования Дальнегорского городского округа" за 2021 год
18  мая 2022 года                                                                     

                 № 26 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия

Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия

Настоящее заключение  Контрольно–счетной палаты Дальнегорского городского округа  (далее – КСП ДГО или Контрольно-счётная палата) по проверке годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации  Муниципальной программы  "Развитие образования Дальнегорского городского округа" за 2021 год (или далее – программа или МП) подготовлено в соответствии: с пунктом  2 статьи 157 Бюджетного кодекса РФ,  Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  Положением о Контрольно-счётной палате Дальнегорского городского округа, утверждённым решением Думы ДГО от 20.08.2021г. № 648, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Проведение оперативного (текущего) контроля за исполнением бюджета Дальнегорского городского округа», утвержденным распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты ДГО от 16.04.2018 № 36.

Данное экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно п. 2.4, 2.8  Плана работы КСП ДГО на 2022 год утвержденного Распоряжением председателя КСП ДГО от 28.12.2021 г. № 105 и Распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты ДГО от 13.05.2022 г. № 21.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы Дальнегорского городского округа за  2021 год, проведен:

 - анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения  фактически произведенных затрат на реализацию программы,  

- анализ годового отчета ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

Объект проверки – Управление образования администрации Дальнегорского городского округа (далее - ответственный исполнитель или Управление образования).

Предмет проверки – годовой отчет о ходе и реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее – годовой отчет).

Исследуемый период -2021 год.

Цель проверки - осуществление    экспертизы годового отчета ответственного исполнителя  по исполнению муниципальной программы "Развитие образования Дальнегорского городского округа" за 2021 год.    

Срок проведения:   13.05.2022 по 18.05.2022.
                                     2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия отчета МП использовались материалы, предоставленные Управлением образования, и материалы, размещенные в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети «Интернет»:

1. Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы (форма 9);
2. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дальнегорского городского округа на реализацию муниципальной программы (форма 10);

3. Отчет о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями (форма 11);

4. Информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы (форма 12);

5. Сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы (Форма 13);
6. Годовой отчет о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы  "Развитие образования Дальнегорского городского округа" за 2021 год.
2.1 Экспертиза   годового отчета за 2021 год ответственного исполнителя по исполнению Программы.

Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы  утверждаются местной администрацией. 

Постановлением администрации ДГО от 31.07.2018 года № 510-па утвержден перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется  в 2020 году (далее – Перечень). Постановлениями от 24.08.2018 г №582-па, от 31.10.2018 №693-па, от 11.02.2019г 92-па, от 27.02.2019 №126-па, от 09.04.2019г №234-па, от 13.05.2019г №296-па, от 01.08.2019 №610-па, от 28.10.2019г № 904-па, от 25.12.2019г №1151-па,  от 31.01.2020г  №67-па, от 25.02.2020 №116-па, от 15.06.2020г №512-па, от 13.07.2020г №634-па от 31.08.2020г №800-па, от 24.11.2020г №1155-па, от 14.12.2020г  №1213-па, от 23.04.2021№371-па, от 21.05.2021 №482-па, от 28.05.2021 №506-па, от 19.07.2021 №692-па, от 30.08.2021 №850-па, от 11.10.2021 №1044-па, 02.11.2021 №1165-па внесены изменения в указанный Перечень.
 В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации  муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа, утвержденным Постановлением Администрации  Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 г. № 488-па (в ред. Постановления от 27.08.2018г №587-па, от 25.02.2019 №122-па, 25.07.2019г №578-па, от 12.09.2019г №737-па, от 23.12.2019г №1137-па, от 21.07.2020г №663-па, от 16.02.2021г №127-па, от 23.12.2021г № 1358-па)  (далее – Порядок), в муниципальных программах установлены целевые показатели для оценки эффективности реализации программы.

Ответственным исполнителем программы является Управление образования администрации Дальнегорского городского округа.
Соисполнитель муниципальной программы – не предусмотрен.

       Структура муниципальной программы предполагает реализацию четырех подпрограмм:
1. «Развитие системы дошкольного образования»;

2. «Развитие системы общего образования»;

3. «Развитие системы дополнительного образования»;

4. «Развитие и поддержка педагогических кадров», 

и  отдельного мероприятия «Расходы на обеспечение выполнения функций Управления образования администрации Дальнегорского городского округа по работе с муниципальными учреждениями образования».
             Целью  муниципальной программы  является развитие доступной, вариативной, качественной и эффективной системы образования Дальнегорского городского округа с целью удовлетворения потребностей населения Дальнегорского городского округа в качественном образовании.

Сравнительный анализ ресурсного обеспечения предусмотренного бюджетом ДГО на 2021 год и исполнение расходования средств бюджета ДГО на реализацию проверяемой муниципальной  программы, представлен в Приложении №1 к настоящему заключению. 

           Решением  Думы Дальнегорского городского округа от 24.12.2020г.  №538 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» было предусмотрено 722927,95 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования предусмотрены как за счет средств местного бюджета, так и за счет краевого и федеральных бюджетов.

           Последним в 2021 году Решением Думы от 24.12.21г № 728 «О внесении изменений в Решение  Думы Дальнегорского городского округа от 24.12.2020г.  № 538 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (далее – Бюджет) предусмотрено  803357,85 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью от 30.12.2021г изменения не вносились.
             Общее увеличение плановых назначений на МП от первоначально утверждённых, составило 80429,90 тыс. рублей  (10 %) .

Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 30.12.2021г № 1425-па утверждена оценка расходов на реализацию муниципальной программы в сумме 846169,76 тыс. рублей (из средств местного, краевого и федерального  бюджетов без учета внебюджетных средств), что соответствует показателям сводной бюджетной росписи.

Исполнение муниципальной программы на 01.01.2022 год  составило 793171,10 тыс. рублей (без учета внебюджетных средств), что соответствует 98,73%, с учетом   ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью. 
Исполнение муниципальной программы на 01.01.2022 год с учетом внебюджетных средств  составило 830401,97  тыс. рублей, что соответствует 98,13% 
	Анализ планирования  и исполнения муниципальной программы в зависимости от источника средств,  приведен в Таблице №1.

	Таблица 1

	
	                                     
	
	
	(тыс. руб.)

	Источники:
	Оценка расходов МП
	Сводная бюджетная роспись
	Фактически исполнено
	%  исполнения

	федеральный бюджет
	54424,6
	54424,6
	48368,25
	89,37

	краевой бюджет
	507739,54
	507739,54
	503609,13
	99,18

	бюджет Дальнегорского городского округа
	241193,71
	241193,71
	241193,71
	100

	внебюджетные источники
	42811,91
	
	37230,87
	86,96

	Всего:
	846169,76
	803357,85
	830401,97
	98,13


Остаток неиспользованных  ассигнований   составил 10186,75 тыс. рублей,  в том числе из средств  федерального бюджет 6056,35 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 4130,40 тыс. рублей, из средств бюджета Дальнегорского городского округа 0,00 тыс. рублей.

Неиспользование ассигнований, предусмотренных на реализацию МП в полном объеме, ответственный исполнитель в отчете поясняет:
Согласно отчету, остаток лимитов бюджетных ассигнований сложился по следующим мероприятиям:

1.  «Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» - исполнение 86,21%, остаток средств краевого бюджета составил 1 375,47 тыс. рублей, выплаты компенсации произведены по факту оплаты родителями родительской платы за услугу по присмотру и уходу за детьми в дошкольных учреждениях;

2. «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных учреждений» - исполнение 89,24%, остаток средств федерального бюджета составил 3 368,5 тыс. рублей. Выплаты получили все педагоги – классные руководители по факту отработанного времени. 

3.    «Обеспечение бесплатным питанием, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» - исполнение 85,4%, остаток средств федерального бюджета 2 687,84 тыс. рублей, краевого бюджета 2 064,84 тыс. рублей, питанием охвачены все категории детей в соответствии с краевым законом от 23.11.2018 № 388-КЗ, средства израсходованы по факту питания обучающихся.

4. «Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся муниципальных образовательных учреждений» исполнение 69,46%, остаток средств краевого бюджета 690,09 тыс., сложился в связи с проведением одной смены в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при общеобразовательных учреждениях. При планировании расчет осуществлялся на проведении кампании в осенний период, но в связи с ростом заболеваемости,  осенняя кампания была отменена.

5. Исполнение по внебюджетным средствам за присмотр и уход за детьми составило 87,81%, внебюджетные средства -это родительская плата за присмотр и уход за детьми. Невыполнение связано с невысоким функционированием и высокими показателями заболеваемости детей в 2021 году. 

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности на 01.01.2022г по родительской плате в дошкольных учреждениях представлены в Таблице №2.
                                                                                                           Таблица №2

	Наименование учреждения
	Дебиторская задолженность на 01.01.2022
	Кредиторская задолженность на 01.01.2022

	МДОБУ "Детский сад № 8 "Ручеек" г. Дальнегорска
	30 587,41
	354 080,32

	МДОБУ "Д/с № 1 "Теремок"
	79 800,73
	329 046,17

	МДОБУ "Детский сад общеразвивающего вида № 3"
	41 067,94
	83 245,44

	МДОБУ №13
	189 524,77
	386 478,90

	МДОБУ "Детский сад общеразвивающего вида № 30
	72 091,88
	199 508,37

	МДОБУ "Детский сад общеразвивающего вида № 31
	42 393,45
	252 122,99

	МДОБУ "Детский сад общеразвивающего вида № 33
	85 712,34
	434 632,64

	МДОБУ "Детский сад общеразвивающего вида № 5"
	19 727,63
	92 793,79

	МДОБУ № 7
	16 989,09
	35 058,29

	МДОБУ "Детский сад общеразвивающего вида №12
	9 324,76
	40 667,22

	МДОБУ "Детский сад" №22
	148 747,90
	473 204,69

	МДОБУ "Детский сад № 15 "Аралия"
	55 736,59
	120 374,41

	МДОБУ "ЦРР -детский сад "Надежда"
	186 880,39
	647 400,95

	МДОБУ "ЦРР - д/с "Олененок"
	676 791,33
	646 120,13

	МДОБУ "ЦРР - д/с № 2"
	219 839,16
	640 856,29

	 ВСЕГО:
	1 875 215,37
	4 735 590,60


Следовательно, вывод о неисполнении плана по поступлению родительской платы не подтверждается данными бухгалтерского  отчета.
Справочно, отмечаем, что за продукты питания  перед поставщиками задолженность составляет 1711,4 тыс. руб., следовательно,  своевременное  погашение кредиторской задолженности по родительской плате, могло обеспечить устранение этой кредиторской  задолженности за продукты питания.

6. Исполнение по внебюджетным средствам по мероприятию «Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся муниципальных образовательных учреждений» составило 55,65%, невыполнение связано с изменением (уменьшением) численности детей, посетивших пришкольный лагерь летом.
2.2. Анализ отчета ответственного исполнителя за 2021 год по исполнению программы.

 В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия отмечено  следующее.
      В 2021 году в паспорт муниципальной программы вносились изменения следующими постановлениями:

· Постановление администрации Дальнегорского городского округа  от 30.12.2021г  №1425-па,
· Постановление администрации Дальнегорского городского округа  от 30.09.2021г  №992-па,
· Постановление администрации Дальнегорского городского округа  от 19.05.2021г  №474-па.
Ответственным исполнителем МП вносились изменения:

1. Уточнялось ресурсное обеспечение программы;

2. В подпрограмму «Развитие системы общего образования» внесены новые мероприятия:

· «Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма»;

· «Участие обучающихся в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта циклов открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию»;

· «Участие обучающихся в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»»;

·  Основное мероприятие: Федеральный проект «Современная школа»»;

· «Создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

Внесены изменения в наименования мероприятий подпрограммы:

· С «Осуществление подвоза детей из отдаленных населенных пунктов» на  «Осуществление подвоза детей из отдаленных населенных пунктов, подвоз обучающихся на государственные экзамены, соревнования и прочие внешкольные мероприятия»;
· С «Мероприятия по содержанию зданий общеобразовательных учреждений, не участвующих в образовательном процессе» на «Мероприятия по содержанию имущества общеобразовательных учреждений, не участвующих в образовательном процессе»;
· С «Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом
на условиях софинансирования» на  «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом на условиях софинансирования»;

·  С «Расходы по обеспечению оздоровления и отдыха детей, организацию отдыха детей» на  «Обеспечение оздоровления и отдыха детей»».

3. Изменено название Федерального проекта «Учитель будущего» на  «Современная школа».
4. Добавлены показатели и значения показателей в Приложение 1 паспорта муниципальной программы:

В подпрограмму «Развитие системы общего образования» добавлены индикаторы/показатели:
· «Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленные на раннюю профориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»;

· «Количество общеобразовательных учреждений, в которых функционирует центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».
В подпрограмму «Развитие и поддержка педагогических кадров» образования» добавлены индикаторы/показатели:

· «Доля учителей в возрасте до 35 лет вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы в Приморском крае».

Согласно годовому отчету (текстовой части) ответственного исполнителя, в целях реализации муниципальной программы проведены следующие мероприятия:
1) Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»:
- «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»– плановое значение  2056 детей, выполнение 2026 детей;
- «Присмотр и уход» – план 340 550 дето-дней, выполнение составило 329 053 дето-дней.

Муниципальное задание выполнено в пределах допустимого возможного отклонения. Плановые и фактические значения подтверждаются  сведениям годового отчета по исполнению бюджета за 2021г (ф. 0503760).
2)  Подпрограмма «Развитие системы общего образования»:

- «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего, среднего общего образования» – плановое значение 4638 обучающихся, выполнение составило 4623  обучающихся. 
Фактическое значение не подтверждаются  сведениям годового отчета за 2021г (ф. 0503760). Согласно бухгалтерским данным, фактическое исполнение составило 4606 человек, что на 17 человек меньше. Учитывая изложенное, представленную информацию в отчете по выполнению данного мероприятия, считаем  противоречивой и недостоверной.

- «Обеспечение бесплатным питанием в муниципальных общеобразовательных учреждениях» осуществляется организация питания обучающихся начальных (1-4) классов, обучающихся из многодетных и молообеспеченных семей, детей с ОВЗ, детей-инвалидов, детей-сирот горячим питанием. Обеспечено горячим питанием 2500 обучающихся.

- «Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся муниципальных образовательных учреждений» организованы лагеря с дневным пребыванием детей при общеобразовательных учреждениях (далее - лагерь) в каникулярное время. В  летнюю оздоровительную кампанию посетили лагерь 833 человека в возрасте от 6,5 до 15 лет включительно, в одну смену из  4174 обучающихся 1-9 классов.

- В рамках Федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта "Образование" в 2021 году в МОБУ СОШ № 16 осуществлены поставка  и монтаж спортивного оборудования и тренажеров для спортивной площадки. 

3) Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования».

- «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»- плановое значение 1151человек,  фактически достигнуто 820 человек, отклонение составило 331 человек.
Плановое и фактические значения не подтверждаются  сведениям годового отчета за 2021г (ф. 0503760) и Отчетом о выполнении муниципального задания от 14.01.2022г МОБУ ДО ЦДТ. Согласно ф. 0503760 количество обучающихся по программе дополнительного образования  от 5 до 18 лет составило 3639 человек.  Согласно отчету о выполнении муниципального задания,  учет осуществляется в количестве выполненных  «человеко-часов».  
Учитывая изложенное, следует вывод, что представленная  информация в отчете по выполнению данного мероприятия противоречит ф. 0503760  и не подтверждается муниципальным заданием МОБУ ДО ЦДТ.

4) Подпрограмма «Развитие и поддержка педагогических кадров».

В общеобразовательные и дошкольные учреждения в 2021 году пришли 6 молодых специалистов, 23 молодых педагога получили ежемесячные выплаты, 3 педагога получили ежемесячные выплаты за наставничество, а также 3 педагогам выплачена компенсация за съём жилья.

Подпрограмма  «Развитие системы дошкольного образования».
Подпрограмма включает одно основное мероприятие «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в дошкольных образовательных учреждениях Дальнегорского городского округа». В рамках основного мероприятия реализуются следующие мероприятия:

1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования  в муниципальных учреждениях дошкольного образования. 

Оплачены контракты на приобретение игр, игрушек, книг, методической литературы, канцелярских товаров, мебели в группы, оплаты сети "Интернет". Кассовый расход составил 214 575,96 тыс. рублей;

2. Присмотр и уход за ребенком в  муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, создание условий для образовательного процесса, присмотра и ухода.

Кассовый расход по мероприятию составил 155 393,87 тыс. рублей (в том числе внебюджетных средств 36 606,87 тыс. рублей). Осуществляют услугу по присмотру и уходу за детьми 15 муниципальных дошкольных образовательных бюджетных учреждений. Оплачены  контракты на коммунальные услуги, содержание зданий из средств местного бюджета. Оплачены контракты на приобретение продуктов питания из внебюджетных средств (родительская плата), приобретены продукты питания на сумму 36 606,87 тыс. рублей;

3. Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений дошкольного образования», в том числе: 

- Текущий ремонт зданий муниципальных образовательных дошкольных учреждений. 

Заключены и исполнены контракты на замену входных дверей в МДОБУ № 3 (оплата по контракту от 26.10.2021) на 60,0 тыс. рублей, приобретение строительных материалов для ремонта кровли в МДОБУ № 7  (оплата по контракту от 06.12.2021) на сумму 60,0 тыс. рублей.

4. Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.

Получили компенсацию части родительской платы (родители, законные представители) за 2021 год на 1898 детей на сумму 8 530,87 тыс. рублей., в том числе на первого ребенка 756  человек на сумму 1 771,26 тыс.рублей, на второго ребенка 859 человек на сумму 4 435,23 тыс. рублей, на третьего ребёнка 283  человек на сумму 2 324,39 тыс. рублей. Банковские расходы составили 68,66 тыс. рублей;

Финансовое исполнение подпрограммы составляет 99,60%, в том числе по средствам краевого бюджета – 99,39%, средств местного бюджета 100,0%, внебюджетные средства –87,81% (от оценки расходов). 

Остаток бюджетных средств составил 1 375,47 тыс. рублей. средств краевого бюджета (остаток средств по компенсации родительской платы, расходы осуществлены по  фактически оплате родителями (законными представителями) родительской платы за присмотр и уход за детьми).

Подпрограмма «Развитие системы общего образования».
Подпрограмма включает четыре основных мероприятия:

1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального, общего, основного общего, среднего, общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях Дальнегорского городского округа;

2. Обеспечение бесплатным питанием, обучающихся  в муниципальных общеобразовательных учреждениях;

3. Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся муниципальных образовательных учреждений;

4. Федеральный проект: «Успех каждого ребёнка».
В рамках мероприятия «Предоставление общедоступного и бесплатного начального, общего, основного общего, среднего, общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях Дальнегорского городского округа» реализуются следующие мероприятия:

1.Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

Оплачены контракты из средств субвенций на приобретение учебной, методической литературы, канцелярских товаров, ученической мебели, оплаты сети "Интернет", оплачены контракты на коммунальные услуги, содержание зданий, прочие услуги из средств местного бюджета. Кассовый расход составил 350 193,49 тыс. рублей.

2.Развитие инфраструктуры муниципальных общеобразовательных учреждений общего образования. 

Заключены контракты,  выполнены работы и приобретены товары на сумму    1 563,0 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям: 

-«Модернизация системы общего образования» заключен 1 контракт на сумму 290,0тыс. рублей и приобретено технологическое  оборудование в МОБУ СОШ № 2;

-Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений. Заключены 3 контракта с ООО "Проектно-диагностическая компания" на предпроектное обследование объекта от 14.04.2021 на сумму 583,0 тыс. рублей, на разработку проектной документации  на капитальный ремонт объекта от 14.04.2021 на сумму 594,0 тыс. рублей, оказание услуг по сопровождению проведения государственной экспертизы проектной документации и проверке достоверности сметной стоимости 01.04.2021 на сумму 96,0 тыс. рублей. Всего кассовый расход составил 1 273,0 тыс. рублей.

3. Осуществление подвоза детей из отдаленных населенных пунктов. 
Осуществляется подвоз 23 учеников МОБУ СОШ № 12 до общеобразовательной организации и обратно. Осуществлен подвоз выпускников 9, 11 классов с.Каменка, с.Рудная Пристань, с.Маномахово, с.Сержантово до места проведения итоговой аттестации и обратно. Заключены и исполнены контракты на приобретение ГСМ, запасных частей. Кассовый расход составил 1 910,34 тыс. рублей.

4. Мероприятия по содержанию имущества общеобразовательных учреждений, не участвующих в образовательном процессе. 

Осуществлялось содержание сооружений (гаражи) МОБУ СОШ № 12. Кассовый расход по мероприятию составил 97,5 тыс. рублей.

5. Организация и проведение единого выпускного для выпускников общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа. 
Проведен Единый выпускной  27.06.2021. Заключены и оплачены контракты на организацию мероприятия на сумму 104,0тыс. рублей.

6. Предоставление единовременной денежной выплаты (пособия) учащимся 11 классов  общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа за особые успехи в учении.
Торжественное поздравление выпускников, получивших медали за особые успехи в учении прошло 27.06.2021. Денежные выплаты за особые успехи получили 13 выпускников общеобразовательных учреждений. Кассовый расход составил 65,0 тыс. рублей.

7. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных учреждений.

Выплачена ежемесячная денежная выплата педагогическим работникам общеобразовательных учреждений за классное руководство в сумме   27 940,69 тыс. рублей.

8.Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

В целях профилактики  дорожно - транспортного травматизма, приобретены светооражающие элементы и обеспечены ими  обучающиеся первых классов начальной школы на сумму 35,78 тыс. рублей.
В рамках основного мероприятия «Обеспечение бесплатным питанием, обучающихся в  муниципальных общеобразовательных учреждениях» реализуются следующие мероприятия:

1. Обеспечение бесплатным питанием, обучающихся в  муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Осуществлялась  организация питания обучающихся  льготной категории детей. Горячим питанием охвачены 673 человека льготной  категории детей - инвалидов и детей с ОВЗ (73 человека), детей находящихся в трудной жизненной ситуации (17 человек), из многодетных семей и малообеспеченных семей (528 человек). Приобретено услуг по горячему питанию на сумму 8 301,758 тыс. рублей.

2. Обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях.

Осуществляется организация питания обучающихся в 1-4 классах. Горячим питанием охвачены 1827 обучающихся начальных классов (1-4 классы) Приобретено услуг по горячему питанию учащихся начальной школы на сумму 19 493,76 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия: «Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся муниципальных образовательных учреждений» реализуются следующие мероприятия:

1. Расходы по обеспечению оздоровления и  организации отдыха детей. 

Проведена  одна смена летней оздоровительной кампании в лагерях с дневным пребыванием детей при общеобразовательных учреждениях, охвачено 833 ребенка.   Кассовый расход по данному мероприятию составил 2554,73тыс. рублей (в том числе внебюджетных 624,00 тыс. рублей).

2. Компенсация части расходов на оплату стоимости путевки в летние оздоровительные лагеря.

Получили компенсацию стоимости путевки в загородные  лагеря 20 человек на сумму 146,26 тыс. рублей.

В рамках  Федерального  проекта «Успех каждого ребёнка» реализованы следующие мероприятия:

1. Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом на условиях софинансирования.

В рамках Федерального проекта заключены контракты простыми закупками на поставку и установку уличных тренажеров на спортивной площадке МОБУ СОШ № 16 на сумму 1064 тыс. рублей.

2.Участие обучающихся в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта циклов открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию;

Охвачены мероприятиями, направленными на раннюю профориентацию - 1334 человека, без осуществления кассового расхода на данное мероприятие.
3. Участие обучающихся в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее».

Охвачены мероприятиями по профессиональной ориентации 215 человек,  без осуществления кассового расхода на данное мероприятие.
В рамках  Федерального проекта «Современная школа» реализуются мероприятия:

1. Создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

Получено от Министерства образования Приморского края  и установлено оборудования для центра «Точка роста» в МОБУ СОШ № 2.

Финансовое исполнение подпрограммы 97,91%, в том числе по федеральным средствам 88,68%, средствам краевого бюджета – 99,01%, средствам местного бюджета 100,00%.  

Низкие показатели финансового исполнения наблюдались по следующим по мероприятиям:

· «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных учреждений»- исполнение 89,24%. Выплаты получили все педагоги – классные руководители по факту отработанного времени.

· «Обеспечение бесплатным питанием, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» - исполнение 87,88%. Питанием охвачены все категории детей в соответствии с краевым законом от 23.11.2018 № 388-КЗ, средства израсходованы по факту питания обучающихся.

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»

Подпрограмма включает одно основное мероприятие «Предоставление дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования». В рамках основного мероприятия реализуются следующие мероприятия: 

1.  Реализация дополнительных общеразвивающих программ, дополнительного образования  в муниципальных учреждениях дополнительного образования.

Оплачены  контракты на коммунальные услуги, содержание зданий из средств местного бюджета. Кассовый расход составил 10641,69 тыс. рублей.

2.  Организация и проведение олимпиад, мастер-классов по общеобразовательным предметам, научных конференций и форумов обучающихся с целью выявления и поддержки одарённых детей; направление обучающихся общеобразовательных учреждений для участия во всероссийских и международных конкурсах, слётах, фестивалях и др. 

Всего  приняли участие в олимпиадах, конкурсах, слётах, фестивалях 726 человек, в том числе: участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников - 11 человек; конкурсы  исследовательских работ "Юный исследователь", "Я исследователь"- 11 человек, всероссийская игра 1418 - 12 человек участников, во всероссийском конкурсе социальных изменений «Детский форсайт»участвовали 3 человека, Всероссийская олимпиада школьников по избирательному праву и избирательному процессу - 11 участников, муниципальная олимпиада по предпринимательской и финансовой грамотности для молодежи 14-17 лет -513 участников, олимпиада школьников "Океан знаний" - 19 человек, муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников - 136 человек, региональный этап олимпиады школьников - 10 человек участников. Мероприятие не требовало финансовых средств.

3. Проведение городских и районных мероприятий (конкурсов, смотров, слётов, фестивалей и др.), направленных на гражданское, патриотическое и духовно-нравственное воспитание обучающихся  общеобразовательных учреждений.

Участвовали 654 человек в следующих мероприятиях: конкурс чтецов "Лира добра" - 33 участника, конкурс рисунков "Пасха Красная" - 95 участников; конкурс экологического плаката "День Земли" -60 человек,   конкурс фото-работ "Дальнегорск и дети" и конкурс рисунков "Мой город - Дальнегорск" - 60 человек, конкурс рисунков "Красота божьего мира: 350 лет со дня рождения Петра I" - 26 участников, конкурс "Герои Отечества" - 30 участников. Всероссийские он-лайн уроки: "Урок Победы", "Сады Победы", "Урок Арктики", "Петровский урок" - 3576 человек. Мероприятие не требовало финансовых средств.

4.  Проведение городских и районных мероприятий (конкурсов, смотров, фестивалей, соревнований и др.) по формированию у обучающихся и детей образовательных учреждений  навыков здорового образа жизни, толерантности, по профилактике правонарушений и преступлений, детского дорожно-транспортного травматизма.

Всего 2446 участников, в том числе: в конкурсах "Путешествие по городу Светофорску" - 66 человек; конкурс рисунков "Рыцари дорог", "Мама - водитель"- 70 человек, он-лайн олимпиады по ПДД - 1715 участников, "Шиповка юных" - 100 человек, акция 10 тысяч шагов к жизни" - 300 человек, выставка рисунков "Гражданская оборона глазами детей- 40 человек участников, олимпиада по ПДД - 75 участников, конкурс по ПДД "Безопасный город"- 80 участников. Мероприятие не требовало финансовых средств.

Финансовое исполнение подпрограммы осуществлено на сумму 10641,68 тыс. рублей, что составило 100% от запланированных.
Подпрограмма «Развитие и поддержка педагогических кадров»

Подпрограмма включает одно основное мероприятие «Развитие и поддержка педагогических кадров».

 В рамках основного мероприятия реализуются мероприятия:

1. Организация и проведение «Школы молодого руководителя». 
Проведены 2 семинара для директоров и заместителей директоров общеобразовательных учреждений и 3 семинара для руководителей и заместителей руководителей дошкольных учреждений.

2.  Организация и проведение муниципальных  фестивалей образовательных инноваций, конкурсов профессионального мастерства. 

Проведён конкурс среди педагогических работников общеобразовательных учреждений "Моя педагогическая инновация". В муниципальных,  конкурсах, мастер-классах, форумах принимали участие 363 педагога образовательных учреждений из 455 человек  списочного состава:   "Лира добра"-1 человек, "Пасха красная" - 51 человек, "Эколята-дошколята"- 27 педагогов, "Методический автобус" в рамках Федерального проекта "500+" проведено 5 мастер-классов, мастер классы по программам воспитания дошкольников-35 человек, методическая конференция дошкольных работников, выступили 46  участников;  в рамкам муниципальных методических объединений учителей предметников проводились мастер-классы, творческие мастерские, круглый стол - 40 человек, в рамках семинара-практикума проведены 2 мастер-класса - 27 человек, проведены 13 семинаров - практикумов для педагогов общеобразовательных и дошкольных учреждений  - 122 участника, семинар «Точка роста» -3 участника. 

Кассовый расход по данному мероприятию составил 21,0 тыс. рублей из средств местного бюджета.
3.  Аттестация руководителей, сопровождение аттестации педагогических кадров. 
Проведена аттестация заведующих МДОБУ №1, 5,  директора МОБУ СОШ № 5.  

4. Организация и проведение торжественного собрания, посвящённого Международному дню учителя. 

В связи с ограничением проведения массовых мероприятий, торжественное собрание не проводилось. Награждение педагогов ко Дню учителя проводилось в учреждениях.

5.  Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений. 

Получили  ежемесячные выплаты 23 молодых специалистах на сумму 2551,9 тыс. рублей, 3 наставника на сумму 147,4 тыс. рублей, единовременные выплаты получили 6 специалистов на сумму 1742,2 тыс. рублей, произведена оплата жилья 3 молодым специалистам  на сумму 213,5 тыс. рублей. Кассовый расход составил 4655,0 тыс. руб. 
Финансовое исполнение подпрограммы 100%.
        2.3 Анализ отчета ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

Расчет степени достижения целей подпрограмм, согласно отчета ответственного исполнителя муниципальной программы:
1. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

Расчет степени достижения цели подпрограммы:

Целевой индикатор, характеризующий достижение цели подпрограммы - «Удовлетворённость населения Дальнегорского городского округа качеством предоставляемых услуг дошкольного образования» составил 97,87 %, запланировано было 98,0 %. 

Из пояснений ответственного исполнителя следует, что мониторинг проведен методистами УМЦ Управления образования. За год опрошено 2088 человек из 15 дошкольных учреждений.
I ц = 97,87%/98%= 1
         Расчет степени достижения задач подпрограммы:

Показатель «Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих услугу по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам и (или) услугу по присмотру и уходу за ребёнком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Дальнегорского городского округа, в общей численности детей Дальнегорского городского округа в возрасте 1-6 лет» фактически составил 73,30% при плановом значении 77,5%

Iзадача = 73,30/77,5%=0,95

Следует обратить внимание, что в 2020 году фактическое исполнение составляло 78,66%, при плановом значении 98,0%. То есть ответственным исполнителем при внесении изменений в паспорт программы уменьшен показатель на 2021 год, тем самым нарушен пункт 24.2 пп.3 Главы 4 Порядка.
Показатель «Доля муниципальных  дошкольных образовательных  учреждений Дальнегорского городского округа, принятых к новому учебному году без замечаний межведомственной комиссии» составил 100%

I задача  =100,00%/100,00% =1 

Показатель «Доля родителей, законных представителей, получающих компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми, в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования» составил 94,11 %, при плановом значении 94,0%

I задача  =94,11%/94.0% =1,00
Среднее значение достижения задач подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» программы:

                                  SUM I задача = (0,95+1+1)/3=0,98
2. Подпрограмма «Развитие системы общего образования».
Расчет степени достижения цели подпрограммы

       Целевой индикатор, характеризующий достижение цели подпрограммы «Удовлетворённость населения Дальнегорского городского округа качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным программам» составил 93,13%, запланировано было  98,00%.

       I ц  = 93,13%/98,00%=0,95
Следует заметить, что в 2020 году фактическое исполнение составляло 95,48%, при плановом значении 98,00%, следовательно,  прослеживается ухудшение результата показателя.
        Расчет степени достижения задач муниципальной подпрограмм:
      Показатель  «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа» составил 0% , запланировано было 1,50%. 

I задача  =1/(0/1,50%) = 0.

В рассматриваем расчете, тенденция к уменьшению является положительной, значит показатель выполнен, значение показателя принимаем за 1.

Показатель «Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа» составил 5,10%, от плановых 5,00%.

I задача  =1/(5,10%/5,00%) = 0,98
Показатель  «Доля муниципальных  общеобразовательных учреждений принятых к новому учебному году без замечаний межведомственной комиссии» составил 100,00%, от плановых 100%.             

I задача  =100,00%/100,00% =1

Показатель «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений», от  плановых 0%, фактически составил 0,00%. 

I задача  =1/(0/0) =0
В рассматриваем расчете, тенденция к уменьшению является положительным результатом, показатель выполнен, значение показателя принимаем за 1.
Показатель «Доля обучающихся 7-15 лет, посетивших лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений в общей численности обучающихся 1-9 классов»,  от плановых 49,10%, фактически составил 19,96%. 

I задача  =19,96%/49,10%=0,41
Показатель «Доля выпускников общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, принявших участие в общегородском мероприятии "Единый выпускной",  от  плановых 100,0%, фактически составил 92,98%.

I задача  =92,98%/100,0%=0,93
Показатель «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших единовременную денежную выплату (пособие) учащимся 11 классов общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа за особые успехи в учебе», от  плановых 8,2%, фактически составил 5,37%.

I задача  =5,37%/8,20%=0,65
Показатель «Количество учреждений, находящихся в сельской местности в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом» запланировано 3%. Показатель выполнен.

I задача  =3/3=1.
Показатель  «Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профориентацию, в том числе в рамках программы «билет в будущее, плановое значение 30%, фактическое выполнение 57,54%. 
I задача  =57,54%/30,00% =1,92, принимаем за 1;

 Замечено, что текстовой части годового отчета данный показатель  звучит как  «Участие обучающихся в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта циклов открытых уроков «Проектория» с плановым значением 30%. Ответственному исполнителю внести изменения  в отчет за 2021г, привести в соответствие данный показатель.
Показатель « Количество общеобразовательных учреждений, в которых функционирует центр образования естественно-научной и технологической направленностей («Точка роста»), плановый показатель 1 ед., фактически выполнен.
Замечено, что текстовой части годового отчета данный показатель  звучит как  «Участие обучающихся в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее». Ответственному исполнителю внести изменения  в отчет за 2021г, привести в соответствие данный показатель.
I задача  =1/1 =1

Среднее значение достижения задач подпрограммы «Развитие системы общего образования» программы:
SUM I задача= (1+0,98+1+1+0,41+0,93+0,65+1+1+1)=8,97/10=0,89
3. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»

    Расчет степени достижения цели подпрограммы.
Целевой индикатор, характеризующий достижение цели подпрограммы «Удовлетворённость населения Дальнегорского городского округа качеством предоставляемых услуг дополнительного образования»  составил 98,13 %, от планируемых 98,00%.

I ц  = 98,13%/98,00%=1,0
Расчет степени достижения задач муниципальной подпрограммы.

Показатель  «Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы» выполнено 59,98% из плановых показателей 64,55%.
I задача  = 59,98%/64,55%=0,93. 

Показатель  «Доля программ по техническому конструированию, моделированию, туристическо-краевой деятельности, программ предпрофильной подготовки и профильного обучения» составил 16,67%,  из плановых показателей 40,0%.

I задача = 16,67%/40,0% =0,42. 

Показатель «Доля обучающихся Дальнегорского городского округа, участвующих в муниципальных олимпиадах, конкурсах, мастер-классах, форумах и т.д. составил 82,76%,  от плановых 58,00%

I задача = 82,76%/58,0% =1,42,  согласно Порядку принимается за 1.

Показатель «Создание рабочих мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей», плановый показатель 1061ученикоместо, фактическое достижение 1061 ученико-место.

I задача = 1061/1061 =1 

Среднее значение достижения задач подпрограммы «Развитие системы системы дополнительного образования» программы:

                            SUM I задача = (0,93+0,42+1+1)/4=0,84
4. Подпрограмма «Развитие и поддержка педагогических кадров» 

 Расчет степени достижения цели подпрограммы

Целевой индикатор, характеризующий достижение цели подпрограммы «Обеспеченность педагогическими кадрами образовательных учреждений Дальнегорского городского округа» составил 97,93%, запланировано  99,60 %.

I ц  = 96,93%/99,60%=0,98  

Расчет степени достижения задач подпрограммы

Показатель  «Доля педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, принимающих участие в муниципальных,  конкурсах, мастер-классах, форумах» составил 80,00%,  от запланированного показателя 80,00%.

I задача  = 85,86%/80,0% =1

Показатель  «Доля педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Дальнегорского городского округа, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории» составил 51,21% , запланировано было 68%.
Следует заметить, что в 2020 году фактическое исполнение составляло 52,53%, при плановом значении 68,00%, то есть выполнение было больше, чем 2021 году на 1,32%, прослеживается тенденция уменьшения динамики показателя в 2021году.
I задача  = 51,21%/68% =0,75
Показатель «Доля учителей в возрасте до 35 лет вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы в Приморском крае», фактическое достижение составило 100%, при  плановых 70%.
Iзадача  =100%/70,00% =1,43, принимаем за 1
 Среднее значение достижения задач подпрограммы «Развитие и поддержка педагогических кадров» программы:

                                     SUM I задача= (1+0,75+1)/3=0,92
         Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие образования Дальнегорского городского округа»

Показатель «Доля расходов на обеспечение выполнения функций Управления образования администрации Дальнегорского городского округа по работе с муниципальными учреждениями образования в общих расходах на образование в Дальнегорском городском округе» плановый показатель 2,75%, фактический составил 2,89% 

I задача  = 1/(2,89%/2,754%)=0,95.
           Среднее значение достижения цели муниципальной программы:

Iсрц=(1+0,95+1+0,98)/4=0,98
Среднее значение достижения задач муниципальной программы:

Iсрц=(0,98+0,90+0,84+0,92+0,95)/5=0,92
Разница между достижением цели муниципальной программы со средним значением задач муниципальной программы составляет менее 10%  (6%),  из этого следует вывод, что показатели задач в полной мере соответствуют достижению цели муниципальной программы.

Расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств

         Оценка расходов, согласно Паспорту муниципальной программы,  утвержденному  Постановлением администрации Дальнегорского городского округа  от 30.12.2021г № 1425-па составляет 846169,70 тыс. рублей (с учетом средств из внебюджетных источников 42811,9 тыс. рублей). Кассовый расход за 2021 год по исполнению муниципальной программы составил 830401,97 тыс. рублей (в том числе внебюджетные источники 37230,87 тыс. рублей).

                                 Э бв  = 830401,97/846169,76×100% =98,14%
                                                          ВЫВОДЫ

 Настоящее экспертно-аналитическое мероприятие  показало следующее:

1. Разница между достижением цели муниципальной программы со средним значением задач муниципальной программы составляет менее 10%  (6%),  показатели задач в полной мере соответствуют достижению цели муниципальной программы.
         2. Оценка расходов, согласно Паспорту муниципальной программы,  утвержденному  Постановлением администрации Дальнегорского городского округа  от 30.12.2021г № 1425-па составляет 846169,70 тыс. рублей (с учетом средств из внебюджетных источников 42811,9 тыс. рублей). Кассовый расход за 2021 год по исполнению муниципальной программы составил 830401,97 тыс. рублей (в том числе внебюджетные источники 37230,87 тыс. рублей) 98,14%.

 97,95%.
3. Нарушения (недостатки) и предложения представлены в Приложении №2 настоящего заключения.                                
   Председатель  КСП ДГО                                      

                   Е.А. Пушанкина 
   Главный инспектор                                                                              А. В Наумченко  

                                                                                                                       Приложение №2

               Нарушения (недостатки) и предложения к заключению  от 18.05.2022 №26.

	Объект:
	Управление муниципальным имуществом администрации ДГО

	№ п/п
	Нарушение
	Недостаток
	предложения

	1
	Ответственным исполнителем при внесении изменений в паспорт программы,  уменьшен показатель на 2021 год «Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих услугу по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам и (или) услугу по присмотру и уходу за ребёнком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Дальнегорского городского округа, в общей численности детей Дальнегорского городского округа в возрасте 1-6 лет», тем самым нарушен пункт 24.2 пп.3 Главы 4 Порядка.


	 
	Ответственному исполнителю письменно пояснить причины изменений, которые привели к нарушению Порядка.

	2
	
	Замечено, что текстовой части годового отчета данный наименования показателей  не соответствуют Форме №13 и паспорту МП. 
	Ответственному исполнителю внести изменения  в текстовую часть  отчета за 2021г, привести в соответствие данный показатель.



	3
	Мероприятие «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего, среднего общего образования» – плановое значение 4638 обучающихся, выполнение составило 4623  обучающихся. 

Фактическое значение не подтверждаются  сведениям годового отчета за 2021г (ф. 0503760). 
	
	Ответственному исполнителю внести изменения  в отчет за 2021г, привести в соответствие данный показатель.



	4
	Мероприятие «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»- плановое значение 1151человек, фактическое значение 820 человек, отклонение составило 331 человек.

Плановое и фактические значения не подтверждаются  сведениям годового отчета за 2021г (ф. 0503760) и Отчетом о выполнении муниципального задания от 14.01.2022г МОБУ ДО ЦДТ. 


	
	Ответственному исполнителю внести изменения  в отчет за 2021г, привести в соответствие данный показатель.
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