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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА

Дальнегорского городского округа



	Ул. Осипенко, д.39-А, г. Дальнегорск, Приморский край, 692446   тел. (42373)3-27-35 

E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации  Муниципальной программы "Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа" за 2021 год
10 июня 2022 года                                                       

                 №  33
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия

Настоящее заключение  Контрольно–счетной палаты Дальнегорского городского округа  (далее – КСП ДГО или Контрольно-счётная палата) по проверке  исполнения муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа » за  2021 год (или далее – муниципальная программа или МП) подготовлено в соответствии: с пунктом  2 статьи 157 Бюджетного кодекса РФ,  Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  Положением о Контрольно-счётной палате Дальнегорского городского округа, утверждённым решением Думы ДГО от 20.08.2021г. № 648, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Проведение оперативного (текущего) контроля за исполнением бюджета Дальнегорского городского округа», утвержденным распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты ДГО от 16.04.2018 № 36.

Данное экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно п. 2.4, 2.8  Плана работы КСП ДГО на 2022 год утвержденного Распоряжением председателя КСП ДГО от 28.12.2021 г. № 105 и Распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты ДГО от 30.05.2022 г. № 27.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы Дальнегорского городского округа за  2021 год, проведен:

- анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения  фактически затрат на реализацию программы,  

- анализ годового отчета ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

Объект проверки – Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа (далее - ответственный исполнитель или Отдел жизнеобеспечения).

Предмет проверки – годовой отчет о ходе и реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее – годовой отчет).

Исследуемый период -2021 год.

Цель проверки - осуществление    экспертизы годового отчета ответственного исполнителя  по исполнению муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» за 2021 год.    

Срок проведения:  30.05.2022г. - 10.06.2022г.
                                     2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия по исполнению Программы за 2021 год использовались материалы, предоставленные ответственным исполнителем, и материалы, размещенные в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети «Интернет»:
1. Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы (форма 9);

2. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дальнегорского городского округа на реализацию муниципальной программы (форма 10);

3. Отчет о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе (форма 11);

4. Информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы (форма 12);

5. Сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы (Форма 13);

6. Годовой отчет о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа»  за 2021 год.
2.1 Экспертиза   годового отчета за 2021 год ответственного исполнителя по исполнению Программы
Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы  утверждаются местной администрацией. 

Постановлением администрации ДГО от 31.07.2018 года № 510-па утвержден перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется  в 2020 году (далее – Перечень). Постановлениями от 24.08.2018 г №582-па, от 31.10.2018 №693-па, от 11.02.2019г 92-па, от 27.02.2019 №126-па, от 09.04.2019г №234-па, от 13.05.2019г №296-па, от 01.08.2019 №610-па, от 28.10.2019г № 904-па, от 25.12.2019г №1151-па,  от 31.01.2020г  №67-па, от 25.02.2020 №116-па, от 15.06.2020г №512-па, от 13.07.2020г №634-па от 31.08.2020г №800-па, от 24.11.2020г №1155-па, от 14.12.2020г  №1213-па, от 23.04.2021№371-па, от 21.05.2021 №482-па, от 28.05.2021 №506-па, от 19.07.2021 №692-па, от 30.08.2021 №850-па, от 11.10.2021 №1044-па, 02.11.2021 №1165-па внесены изменения в указанный Перечень.
 В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации  муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа, утвержденным Постановлением Администрации  Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 г. № 488-па (в ред. Постановления от 27.08.2018г №587-па, от 25.02.2019 №122-па, 25.07.2019г №578-па, от 12.09.2019г №737-па, от 23.12.2019г №1137-па, от 21.07.2020г №663-па, от 16.02.2021г №127-па, от 23.12.2021г № 1358-па)  (далее – Порядок), в муниципальных программах установлены целевые показатели для оценки эффективности реализации программы.

Ответственные исполнители программы - Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа.

Соисполнитель муниципальной программы – МКУ «Обслуживающее учреждение»,  отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа.

Целью программы является обеспечение транспортной доступности и благоустройства территории Дальнегорского городского округа.

Структура программы содержит подпрограмму «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа на 2017 год  (завершена в 2017 году).
Отдельные мероприятия:

1.Повышение безопасности дорожного движения;

2.Сохранение и развитие зеленых насаждений;

3.Содержание объектов благоустройства (за исключением осуществления дорожной деятельности);

4.Благоустройство территории;

5.Уборка дорог;
6. Создание контейнерных площадок для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов;

7. Обеспечение деятельности отдельных структурных подразделений муниципальных казенных учреждений.

2.1. Анализ исполнения муниципальной программы,  финансового обеспечения и фактически произведенных затрат на ее  реализацию.
Решением Думы ДГО от 24.12.2020 №538 первоначально предусмотрено ассигнований на реализацию программы в сумме 37532,185 тыс. рублей. Последним Решением Думы ДГО от 24.12.2021г. №728 бюджетные основания утверждены в сумме 81482,24 тыс. рублей, то есть на 43950,06 тыс. рублей  больше от первоначальных назначений (217,1%). Ресурсное обеспечение предусмотрено из средств бюджета Дальнегорского городского округа в сумме 81317,9 тыс. руб., из средств краевого бюджета 164,34 тыс. руб. 
Кассовое исполнение муниципальной программы составило 77958,22  тыс. рублей, т.е. 95,68%, в т.ч.  из средств бюджета Дальнегорского городского округа в сумме 77852,08 тыс. руб., из средств краевого бюджета в сумме 106,14тыс. руб. 

 Остаток неиспользованных средств составил 3524,02 тыс. рублей., в т.ч. из средств бюджета Дальнегорского городского округа в сумме 3465,81 тыс. руб, из средств краевого бюджета 58,20 тыс. руб. 

Оценка расходов на 2021 год, согласно паспорту программы (Постановление администрации Дальнегорского городского округа от 30.12.2021г №1424-па), установлена в сумме 81482,24 тыс. рублей. 
Исполнение ресурсного обеспечения, установленного Решением о бюджете и сводной бюджетной росписью, осуществлено не в полном объеме, это  обусловлено в основном из-за сложившейся экономии по некоторым мероприятиям муниципальной программы.  
Следует обратить внимание, что ответственному исполнителю по итогам отчета за 9 месяцев 2021г и сложившегося результата  в конце 2021 года, необходимо было скорректировать лимиты ассигнований, образовавшиеся в результате экономии на другие цели, но этого не было сделано. Экспертиза устанавливает неэффективность управления ассигнований и низкую оперативность вносимых изменений. 
Информация о неиспользованном в полном объеме ресурсного обеспечения в разрезе мероприятий,  представлена в Таблице №1.
                                                                                                    Таблица №1 (тыс.руб.)
	                                                     № п/п
	Наименование подпрограммы,основного  мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы
	Источники ресурсного обеспечения
	Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) на текущий год
	Запланировано по сводной бюджетной росписи
	Кассовые расходы, тыс. руб.**
	Остаток неиспользованных лимитов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	Муниципальная программа «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство
Дальнегорского городского округа» 
	Всего, в т.ч.
	81 482,23725
	81 482,23725
	77 958,21905
	3 524,01820

	
	
	ФБ
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	КБ
	164,33900
	164,33900
	106,13897
	58,20003

	
	
	МБ
	81317,89825
	81317,89825
	77852,08008
	3465,81817

	
	
	иные внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	3.
	Отдельное мероприятие: 
«Содержание объектов благоустройства (за исключением осуществления дорожной деятельности)»
	Всего
	2590,43428
	2590,43428
	2561,78516
	28,64912

	
	
	ФБ
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	КБ
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	2590,43428
	2590,43428
	2561,78516
	28,64912

	
	
	иные внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	3.10.
	Обеспечение холодного водоснабжения и водоотведения фонтана в парке им. Пушкина А.С.
	Всего
	85,43244
	85,43244
	56,78332
	28,64912

	
	
	ФБ
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	КБ
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	85,43244
	85,43244
	56,78332
	28,64912

	
	
	иные внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	4.
	Отдельное мероприятие: «Благоустройство территории»
	всего
	18823,80135
	18823,80135
	17826,62634
	997,17501

	
	
	ФБ
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	КБ
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	18823,80135
	18823,80135
	17826,62634
	997,17501

	
	
	иные внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	4.3.
	 -  техническое обслуживание, ремонт сетей  уличного освещения  и линий электропередач  Дальнегорского городского округа 
	Всего
	13727,22678
	13727,22678
	12771,45236
	955,77442

	
	
	ФБ
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	КБ
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	13727,22678
	13727,22678
	12771,45236
	955,77442

	
	
	иные внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	4.6.
	благоустройство поселений
	Всего
	1100,15059
	1100,15059
	1058,75000
	41,40059

	
	
	ФБ
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	КБ
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	1100,15059
	1100,15059
	1058,75000
	41,40059

	
	
	иные внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	7.
	Отдельное мероприятие: «Обеспечение деятельности отдельных структурных подразделений муниципальных казенных учреждений 
	Всего
	55476,69323
	55476,69323
	53036,69919
	2439,99404

	
	
	ФБ
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	КБ
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	55476,69323
	55476,69323
	53036,69919
	2439,99404

	
	
	иные внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000


	7.2.
	установка искусственных неровностей на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа
	Всего
	2453,92872
	2453,92872
	2274,33175
	179,59697

	
	
	ФБ
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	КБ
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	2453,92872
	2453,92872
	2274,33175
	179,59697

	
	
	иные внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	7.4.
	изготовление и установка дорожных ограждений на автодорогах местного значения, обочинах автодорог Дальнегорского городского округа
	Всего
	1503,75849
	1503,75849
	0,00000
	1503,75849

	
	
	ФБ
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	КБ
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	1503,75849
	1503,75849
	0,00000
	1503,75849

	
	
	иные внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	7.6.
	 окос травы с целью обеспечения чистоты территории Дальнегорского городского округа, покрытых травяным покровом
	Всего
	2018,18672
	2018,18672
	1666,38600
	351,80072

	
	
	ФБ
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	КБ
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	2018,18672
	2018,18672
	1666,38600
	351,80072

	
	
	иные внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	7.7.
	освобождение территории Дальнегорского городского округа от аварийных деревьев, улучшение эстетического вида зелёных насаждений посредством их обрезки
	Всего
	2197,91170
	2197,91170
	2182,28685
	15,62485

	
	
	ФБ
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	КБ
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	2197,91170
	2197,91170
	2182,28685
	15,62485

	
	
	иные внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	7.8.
	приобретение рассады цветов, посадка, уход за растениями на территории Дальнегорского городского округа
	Всего
	1556,85300
	1556,85300
	1167,64000
	389,21300

	
	
	ФБ
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	КБ
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	1556,85300
	1556,85300
	1167,64000
	389,21300

	
	
	иные внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	7.15.
	реализация отдельных полномочий по возмещению специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечению 154 дней беременности, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
	Всего
	164,33900
	164,33900
	106,13897
	58,20003

	
	
	ФБ
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	КБ
	164,33900
	164,33900
	106,13897
	58,20003

	
	
	МБ
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	иные внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000


Подробный анализ изменений и исполнения муниципальной программы приведен в Приложении №1 к настоящему заключению.
Отдельное мероприятие  «Повышение безопасности дорожного движения».

В рамках данного мероприятия:

-изготовлена полиграфическая продукция, обеспечивающая безопасность пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на автомобильных дорогах Дальнегорского городского округа в количестве 250 ед. Кассовый расход по данному мероприятию составил 16,03 тыс. рублей, следовательно, за 1 ед. продукции 64 рублей. 
Справочно, в 2020 году данное мероприятие не выпролнялось, так как было не запланировано. 

-прогрейдировано грунтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа 65400м2. Кассовый расход по данному мероприятию составил 200,0 тыс. рублей, следовательно, стоимость за 1 м2  дороги составила 3,05 рублей.   
Следует обратить внимание, что достижение вышеуказанного результата осуществлено в апреле 2021года. В своем заключении от 01.11.2021г № 63 Контрольно-счетная палата  устанавливала (на момент проведения проверки) отсутствие необходимости в оставшихся ассигнованиях на указанные цели,  ввиду проведения грейдирования дорог имеющейся спец.техникой, так как в апреле 2021 году  МКУ ОУ приобрело автогрейдер. Ответственному исполнителю было рекомендовано,  направить ходатайство на снятие оставшейся суммы ассигнований. Данные рекомендации ответственным исполнителем были учтены и выполнены.
Справочно, в 2020 году на данное мероприятие направлено и исполнено 650,0 тыс. рублей средств местного бюджета, что на 450,0 тыс. рублей больше, чем 2021 году. Прогрейдеровано 62225м2, следовательно стоимость 1 кв.м составляла 10,45 рублей, что значительно выше, чем в 2021 году.
Отдельное мероприятие «Сохранение и развитие зеленых насаждений».

В рамках данного мероприятия обработано 390625м2 возможных очагов скопления гусениц непарного шелкопряда и других вредителей путем обработки деревьев и почвы химическими препаратами на территории Дальнегорского городского округа. Кассовый расход по данному мероприятию составил 135,35 тыс. рублей, следовательно, стоимость  1 м2 составила 0,35 рублей.  

Справочно, в 2020 году обработка такой же площади  обошлась бюджету в 130,00 тыс. рублей, что на 5,35 тыс. рублей меньше, чем в 2021 году.
Отдельное мероприятие «Содержание объектов благоустройства (за исключением осуществления дорожной деятельности)».

В рамках данного мероприятия:

- выполнено технологическое присоединение к сетям водоснабжения, водоотведению и электроснабжения объектов благоустройства на территории Дальнегорского городского округа в количестве 3 ед. Кассовый расход по данному мероприятию составил 902,73 тыс. рублей, средняя стоимость одного подключения составила 300,9 тыс. рублей, что ниже на 40%, чем в 2020 году.
Справочно, в 2020 году было осуществлено 1 присоединение стоимостью 497,0 тыс.руб.
- Оказана услуга по обеспечению холодным водоснабжением и водоотведением фонтана в парке им. Пушкина А.С. Кассовый расход по данному мероприятию составил 56,78 тыс. рублей. 
- Подготовлено тех.задание на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт подпорных стенок вдоль МКД по ул. 1-я Советская д. № 22, по ул. Пушкинская д. № 41 А, № 43А, № 45А в количестве 2 ед. Кассовый расход по данному мероприятию составил 470,0 тыс. рублей, следовательно, средняя стоимость 1 единицу  235,0 тыс. руб.
- Выполнен капитальный ремонт подпорной стены вдоль МКД по ул. 1-я Советская д. № 22. Кассовый расход по данному мероприятию составил 1132,27 тыс. рублей. 
Отдельное мероприятие «Благоустройство территории».

В рамках данного мероприятия:

- в 2021 году обслуживалось 766 эксплуатируемых муниципальных светильников уличного освещения. Кассовый расход по данному мероприятию составил 12771,45 тыс. рублей, следовательно,  за 1 светильник 16,67 тыс. рублей.
Справочно, в 2020 году обслуживалось 735 светильников, кассовый расход составлял 7585,03 тыс. рублей, стоимость за 1 ед. составляла 10,32 тыс. рублей, что на 6,35 рублей меньше, чем 2021 году.
- проведена уборка 212000,0 м2 территории кладбища. Кассовый расход по данному мероприятию составил 500,00 тыс. рублей, стоимость  1 м2 составила 2,35 рублей.
Справочно, в 2020 году проведена уборка такой же площади 212000,0 м2 территории кладбища. Кассовый расход по данному мероприятию так же, как и в 2021 году составил 500,00 тыс. рублей.
- Проведены благоустроительные работы (уборка снега) в поселениях на территории 804640 м2.  Кассовый расход по данному мероприятию составил 1058,75 тыс. рублей. Стоимость 1 м2 составила 1,32 руб.
Справочно, в 2020 году благоустроено  1816890м2,  кассовый расход составил 1416,77 тыс. рублей. Стоимость 1 м2 составляла 0,78 руб.

- Благоустроены территории под размещение 2 (двух) стационарных объектов (ФАП), в части обустройства наружных сетей водоснабжения и канализации. Кассовый расход по данному мероприятию составил 2221,43 тыс. рублей, следовательно, средняя стоимость  1 объекта 1110,72 тыс. руб.

- Разработана проектно-сметная документация на благоустройство сквера «Мать и дитя» в количестве 1 ед. Кассовый расход по данному мероприятию составил 190,00 тыс. рублей.

- Приобретены малые архитектурные формы в количестве 50 ед. Кассовый расход по данному мероприятию составил 999,99 тыс. рублей, следовательно, средняя стоимость  1 формы  20,0 тыс. руб.

 - Разработана проектно-сметная документация на обустройство мест, предназначенных для выгула домашних животных в количестве 1 ед. Кассовый расход по данному мероприятию составил 85,0 тыс. рублей.
Отдельное мероприятие «Уборка дорог».

Уборка дорог и территорий Дальнегорского городского округа выполнялась силами МКУ «Обслуживающее учреждение» в рамках мероприятия «Устранение зимней скользкости на автомобильных дорогах местного значения». Кассовый расход по данному мероприятию в проверяемой муниципальной программе, составил 0,00 тыс. рублей.
Отдельное мероприятие «Создание контейнерных площадок, для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов».

В рамках данного мероприятия созданы контейнерные площадки для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов 37ед. Кассовый расход по данному мероприятию составил 4075,58 тыс. рублей, следовательно, средняя стоимость 1 площадки  110,15 тыс. руб.

Справочно, в 2020 году создано было 92 контейнерные площадки,  кассовый расход составил 10095,77 тыс. рублей, 1 за единицу  -109,73 тыс. рублей.

Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности отдельных структурных подразделений муниципальных казенных учреждений».
В рамках данного мероприятия:

-  Установлено и обслужено дополнительно 90 дорожных знаков. Кассовое исполнение по данному мероприятию составило 1020,88 тыс. рублей, следовательно, средняя стоимость установки 1 знака  11,34 тыс. руб.

Справочно, в 2020 году было установлено 10 знаков,  кассовый расход составил 792,74 тыс. рублей, 1 за единицу  -79,27 тыс. рублей;
- Установлено 4 искусственные неровности на территории Дальнегорского городского округа. Кассовое исполнение по данному мероприятию составило 2274,33 тыс. рублей, следовательно, средняя стоимость установки 1 искусственной неровности   568,58 тыс. руб.;
- Нанесена дорожная разметка общей протяженностью автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа 2980 м2. Кассовое исполнение по данному мероприятию составило 1758,80 тыс. рублей, следовательно, средняя стоимость 1м2   составляет 590,20  руб.;
Справочно, в 2020 году была нанесена дорожная разметка общей протяженностью автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа 1078 м2. Кассовое исполнение по данному мероприятию составило 574,64 тыс. рублей, следовательно, средняя стоимость 1м2   составляет 533,06 руб.;
- Восстановлено (помыто, окрашено, отремонтировано стоек, знаков, табличек и дорожных ограждений) элементов благоустройства автомобильных дорог местного значения Дальнегорского городского округа в количестве 427 шт. Кассовое исполнение по данному мероприятию составило 1136,58 тыс. рублей, следовательно, средняя стоимость за 1 единицу составляет  2,66 тыс. руб.
Справочно, в 2020 году была восстановлено (помыто, окрашено, отремонтировано стоек, знаков, табличек и дорожных ограждений) элементов благоустройства автомобильных дорог местного значения Дальнегорского городского округа в количестве 417 шт. Кассовое исполнение по данному мероприятию составило 1717,55 тыс. рублей, следовательно, средняя стоимость восстановления 1 единицы   4,12 тыс. руб., что на 1,46 тыс. рублей больше, чем в 2021 году;
- Устранялась зимняя скользкость на автомобильных дорогах местного значения 7982400 м2. Кассовое исполнение по данному мероприятию составило 4954,04 тыс. рублей, следовательно, средняя стоимость 1 м2 составила  0,62 рубля;
- осуществлялся окос травы площадью 3366345 м2. Кассовое исполнение по данному мероприятию составило 1666,39 тыс. рублей, следовательно, средняя стоимость за 1 м2  составила 0,50  рублей.
Справочно, в 2020 году осуществлялся окос травы площадью 254700 м2. Кассовое исполнение по данному мероприятию составило 1981,5 тыс. рублей, следовательно, средняя стоимость окоса за 1 м2  составила 7,78 рублей, что на 7,28 рублей больше, чем в 2021 году;
- С целью улучшения эстетического вида зеленых насаждений и освобождение территории выполнялась обрезка 799 деревьев. Кассовое исполнение по данному мероприятию составило 2182,29 тыс. рублей, следовательно, средняя стоимость обрезки 1 дерева составляла  2,73 тыс. рублей.
Справочно, в 2020 году выполнялась обрезка 414 деревьев. Кассовое исполнение по данному мероприятию составило 2469,09 тыс. рублей, следовательно, средняя стоимость обрезки 1 дерева составляла  5,96 тыс. рублей;
- Приобретена, посажена рассада цветов площадью 2236 м2. Кассовое исполнение по данному мероприятию составило 1167,64 тыс. рублей, следовательно, средняя стоимость посадки цветов на 1 м2 составляла   522,20  рублей.
Справочно, в 2020 году была посажена рассада цветов площадью 1312 м2. Кассовое исполнение по данному мероприятию составило 1846,33 тыс. рублей, следовательно, средняя стоимость посадки цветов на 1 м2 составляла   1407,26 рублей, что больше, чем в 2021 году на 885,06 рублей;
- Произведен ремонт и обслуживание ливнестоков Дальнегорского городского округа протяженностью 6200 метров. Кассовое исполнение по данному мероприятию составило 1916,53 тыс. рублей, следовательно, средняя стоимость ремонта и обслуживания 1 м2  составляла 309,12 рублей.

Справочно, в 2020 году был произведен ремонт и обслуживание ливнестоков Дальнегорского городского округа протяженностью 5180 метров. Кассовое исполнение по данному мероприятию составило 1751,20 тыс. рублей, следовательно, средняя стоимость ремонта и обслуживания 1 м2  составляла 338,07  рублей, что на 28,95 рублей больше, чем в 2021 году;

 - Произведена очистка территории и дорог от мусора и сломанных ветвей деревьев Дальнегорского городского округа площадью 25975000 м2. Кассовое исполнение по данному мероприятию составило 6863,63  тыс. рублей, следовательно, средняя стоимость очистки 1 м2  составила 0,26 рублей.
Справочно, в 2020 году была произведена очистка территории и дорог от мусора и сломанных ветвей деревьев Дальнегорского городского округа площадью 20592960 м2. Кассовое исполнение по данному мероприятию составило 3215,488  тыс. рублей, следовательно, средняя стоимость очистки 1 м2  составила 0,16  рублей, что на 0,10 рублей меньше, чем в 2021 году;
- приобретена специализированная техника в количестве 3 ед., из них:

· 1 ед. автогрейдер полноприводный тяжелого класса, 

· 1 ед. автогидроприемник,

· 1 ед. вакуумная подметательно-уборочная машина;

· а так же приобретена 1 ед. грузовой техники - автомобиль «УАЗ». 

Кассовое исполнение по данному мероприятию составило 26701,30 тыс. рублей, следовательно, средняя стоимость 1 ед. техники составила 6675,32 тыс. руб.
- Выполнена планировка и восстановление первоначального профиля грунтовых дорог Дальнегорского городского округа площадью 429615 м2.  Кассовое исполнение по данному мероприятию составило 1394,30 тыс. рублей, следовательно, средняя стоимость 1 м2  составила 3,0 руб.;
- Захоронено, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечению 154 дней беременности, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 14 человек. Кассовое исполнение по данному мероприятию составило 106,14 тыс. рублей, следовательно, стоимость захоронения 1 человека 7,58 тыс. рублей.
Следует отметить, что в 2021 году расходы  на выполнение многих мероприятий осуществлены значительно ниже, чем в 2020 году, что является признаком эффективного расходования бюджетных средств.
        2.2 Анализ отчета ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

Отдельное мероприятие: «Повышение безопасности дорожного движения»

Индикатором отдельного мероприятия «Повышение безопасности дорожного движения» являются:

- Увеличение доли изготовленной полиграфической продукции, обеспечивающей безопасность пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на автомобильных дорогах Дальнегорского городского округа. Планировалось в отчетном году на 97,7%, индикатор выполнен на 97,7%:

                                                 Iц11 = 97,7/97,7= 1
- Увеличение доли грейдированных грунтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа планировалось в отчетном году на 95,2%, индикатор выполнен на 59,64 %.  Справочно, в 2020 году фактическое выполнение было 56,7%:

Iц²1 = 59,64/95,2= 0,63;
Iц ср.1 = (1+0,63)/2=0,82
Показателями отдельного мероприятия «Повышение безопасности дорожного движения» являются:

- Увеличение количества изготовленной полиграфической продукции, обеспечивающей безопасность пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на автомобильных дорогах Дальнегорского городского округа. В 2021 году планировалось изготовить 250ед, фактически, индикатор выполнен. 
. I задача 11= 250/250=1
- Увеличение протяженности грейдированных грунтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа, планировалось 104400 кв. м, фактически показатель выполнен 65400 кв.м.  Справочно, в 2020 году показатель достиг  62225 кв. м., следовательно увеличение в 2021 году составило 3175 кв.м.
I задача ²1= 10440065400/104400=0,63
I задача ср.1 = (1+0,63)=0,82
Отдельное мероприятие: «Сохранение и развитие зеленых насаждений»

Индикатором отдельного мероприятия «Сохранение и развитие зеленых насаждений» являются:

- Увеличение доли площадей обработки деревьев и почвы химическими препаратами от гусениц непарного шелкопряда и других вредителей на территории Дальнегорского городского округа до 4,58%, показатель выполнен на 4,58%. Справочно, в 2020 году фактический показатель достигал 4,58%, значит  «увеличения» показателя в 2021 году не планировалось.

Iц¹2 = 4,58/4,58= 1,0;

Iц ср.2 = 1,0

Показателем отдельного мероприятия «Сохранение и развитие зеленых насаждений» являются:

- Увеличение площади обработки возможных очагов скопления гусениц непарного шелкопряда и других вредителей путем обработки деревьев и почвы химическими препаратами на территории Дальнегорского городского округа на 390625,0 кв.м., «увеличения» по сравнению с 2020 годом не планировалось.  Показатель выполнен, остался на уровне 2020 года 390625,0 кв.м.

Iзадача¹2 = 390625,0 /390625,0/= 1,0;

Iзадача ср.2= (1,0 +1,0)=1.
Отдельное мероприятие: «Содержание объектов благоустройства (за исключением осуществления дорожной деятельности)»

Индикаторами отдельного мероприятия «Содержание объектов благоустройства (за исключением осуществления дорожной деятельности)» в отчетном году являются:

- Благоустройство пешеходной дороги по ул. Осипенко в г. Дальнегорске - индикатор в размере 100 % достигнут в 2019 году. В 2021 году не планировался.
- Увеличение доли обустроенных площадок под газоны и клумбы на территории Дальнегорского городского округа до 7,9%, фактически индикатор достигнут 2020 году. На 2021 год  увеличения не запланировано.
- Увеличение доли обустроенных пешеходных дорожек на территории Дальнегорского городского округа до 0,33 %, фактически индикатор достиг 0,07%. Справочно,  индикатор остался на уровне 2020 года- 0,07%, то есть в 2021 году не выполнялся.
Iц²3 = 0,07/0,33 = 0,21;

- Технологическое присоединение к водоснабжению и водоотведению объектов благоустройства на территории Дальнегорского городского округа до 30% в отчетном году. Фактически составил - 30%.
Iц³3 = 30,0/30,0 = 1,0;
-Обеспечение  холодного водоснабжения и водоотведения  фонтана в парке им.Пушкина А.С. до 100%. В 2021 году достигли 100%.

Iц43 = 100,0/100,0 = 1,0;
 - Увеличение доли благоустроенных территорий малыми архитектурными формами - план 5,7 % был достигнут в 2020 году. На 2021г не запланирован.
-  Подготовка  технического задания для разработки   проектно-сметной документации на капитальный ремонт подпорных стенок вдоль МКД по ул. 1-я Советская д. № 22, по ул. Пушкинская д. № 41 А, № 43А, № 45А, план 100%, фактически выполнено 100%.

 Iц63 = 100,0/100= 1,0.
-Капремонт подпорной стены вдоль МКД по ул. 1-я Советская, д.22. Плановое значение 100%, фактически достигли 100%.

                                            Iц73 = 100,0/100= 1,0.
I ц ср.3 = (0,21+1,0+1,0+1,0+1,0) / 5 =0,84
Показателями отдельного мероприятия «Содержание объектов благоустройства (за исключением осуществления дорожной деятельности)» являются:

- Благоустройство пешеходной дороги по ул. Осипенко в г. Дальнегорске достигнут в 2019 году. Оценка эффективности не производилась.
- Увеличение количества обустроенных площадок под газоны и клумбы на территории Дальнегорского городского округа. Плановый показатель – 6576 кв.м, достигнут в 2020 году. Оценка эффективности не производилась.
- Увеличение количества обустроенных пешеходных дорожек на территории Дальнегорского городского округа до 203,2 м2. Фактически достигли только  42,0м2.
Iзадача33 = 42/203,2= 0,21.
- Технологическое присоединение к сетям водоснабжения, водоотведения и электроснабжения объектов благоустройства на территории Дальнегорского городского округа до 3 ед. в 2021 году. Показатель достигнут.

Iзадача43 = 3/3= 1,0.

- Обеспечение холодного водоснабжения 1530 куб.м. и водоотведения 1530 куб.м. фонтана в парке им. Пушкина А.С. в отчетном году, фактически выполнено.
Iзадача53= 3060/3060= 1,0.
- Увеличение количества благоустроенных территорий малыми архитектурными формами - достигнут в 2019 году. Оценка эффективности не производилась. 

- Подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт подпорных стенок вдоль МКД по ул. 1-я Советская д. № 22, по ул. Пушкинская д. № 41 А, № 43А, № 45 А в количестве 2 ед., факт – 2 ед.
Iзадача63 = 2/2 = 1,0;

- Капитальный ремонт подпорной стены вдоль МКД по ул. 1-я Советская д. № 22 до 1 ед. в отчетном году, факт – 1 ед.

Iзадача73 = 1/1=1,0.

I задача ср.3= (0,21+1,0+1,0+1,0+1,0)/5 = 0,84.

Отдельное мероприятие:«Благоустройство территории».

Индикаторами отдельного мероприятия «Благоустройство территории» в отчетном году являются:

- Увеличение доли эксплуатируемых муниципальных светильников на территории Дальнегорского городского округа планировалось на 49%, фактический индикатор составил 49%.
Iц¹4 = 49/49= 1,0

- Увеличение доли территории содержания и обслуживания кладбища Дальнегорского городского округа в отчетном году на 175,64%, фактически достиг 175,64%. Показатель остался на уровне 2020 года, так как в 2021 году увеличения не запланировано.
Iц²4 = 175,64/175,64= 1,0;

- Наличие проектной документации на расширение мест захоронения на территории Дальнегорского городского округа - подтверждение ПИР по объекту «Строительство Дальнегорского городского кладбища (с. Сержантово)». Индикатор запланирован и достигнут в 2019 году.

- Увеличение доли приобретенных фотоловушек до 10%, индикатор достигнут в 2019 году.

- Увеличение доли территории благоустроительных работ в поселениях до 56,79%, индикатор выполнен на 16,32%.

Iц³4 = 16,32/56,79 = 0,29.
В ходе проверки установлено, что в 2020 году данный индикатор фактически достигал 36,85%, что на 20,53 % больше, чем в 2021 году.  Экспертизой  устанавливается динамика снижение значения индикатора, что противоречит нормам Порядка. 
Согласно пояснениям ответственного исполнителя, отрицательная динамика индикатора (и показателя к данному индикатору) обусловлена следующим: расчет осуществлялся преимущественно по уборке снега на территории поселений.  В 2021 году, кроме подрядных организаций,  данные работы осуществлялись МКУ ОУ.  В расчет индикатора и показателя вошли работы, осуществляемые только подрядчиками, без учета работ МКУ ОУ, что привело к снижению индикатора (показателя) по сравнению с прошлым годом. 
Следовательно, не является достоверным результатом выполнения индикатора (показателя) и не отражает подлинное состояние реализации мероприятия.
В целях предоставления полной и  достоверной информации, Контрольно-счетная палата ДГО рекомендует вести учет благоустроенной территории в поселениях выполненной как подрядными организациями, так  МКУ ОУ. 
- Увеличение доли благоустроенных территорий под размещение стационарных объектов до 40%, индикатор выполнен на 40%.

Iц44 = 40/40 = 1,0;
- Доля разработанной проектно-сметной документации на благоустройство сквера «Мать и дитя» до 100%, индикатор выполнен на 100%.
Iц54 = 100/100 = 1,0;

- Доля приобретенных малых архитектурных форм до 5%, индикатор выполнен на 5%.
Iц64 = 5/5 = 1,0;

- Доля разработанной проектно-сметной документации на обустройство мест, предназначенных для выгула домашних животных до 100%, индикатор выполнен на 100%.

Iц74 = 100/100 = 1,0

Iц ср.4 = (1,0+1,0+0,29+1,0+1,0+1,0+1,0)/7 = 0,9.
Показателями отдельного мероприятия «Благоустройство территории» являются:

- Увеличение площадей обслуживаемых кладбищ на территории Дальнегорского городского округа. Плановое значение показателя  212000 кв. м, фактически достиг 212000 кв. м.

I задача¹4 = 212000/212000=1,0;

Показатель остался на уровне 2020 года

-Увеличение количества эксплуатируемых муниципальных светильников на территории Дальнегорского городского округа. Плановое значение показателя  766 ед., фактически достиг 766ед.

I задача²4 = 766/766=1,0;

- Увеличение протяженности территории благоустроительных работ в поселениях планировалось до 2800000,01 кв.м., показатель составил 804640,0 кв.м.

I задача³4 = 804640,0 /2800000,01 = 0,29;
Экспертизой устанавливается  снижение показателя. В отчете за 2020 год фактический показатель составлял  1816890,0 кв.м., т.е. на  1012250 кв.м. больше  (пояснения ответственного исполнителя указаны в настоящем заключении в расчете индикатора «Увеличение доли территории благоустроительных работ в поселениях»).
- Наличие проектной документации на расширение мест захоронения на территории Дальнегорского городского округа - подтверждение ПИР по объекту «Строительство Дальнегорского городского кладбища (с. Сержантово)». Показатель запланирован и достигнут в 2019 году.

- Приобретение фотоловушек показатель достигнут в 2019 году.

- Увеличение количества благоустроенных территорий под размещение стационарных объектов до 2 ед., показатель составил 2 ед.
I задача44 = 2/2 = 1,0;
- Количество разработанной проектно-сметной документации на благоустройство сквера «Мать и дитя». Плановое значение показателя – 1 ед., фактическое – 1 ед.

I задача54 = 1 /1 = 1,0;
- Количество приобретенных малых архитектурных форм до 50 ед. в 2021 году, показатель составил 50 ед.
I задача64 = 50 /50= 1,0;

- Количество разработанной проектно-сметной документации на обустройство мест, предназначенных для выгула домашних животных. Плановое значение показателя – 1 ед., фактическое – 1 ед.
I задача74 = 1 /1 = 1,0

Iзадача ср.4= (1,0+1,0+0,29+1,0+1,0+1,0+1,0)/ 7 = 0,9.

Отдельное мероприятие:«Уборка дорог».

Индикатором отдельного мероприятия «Уборка дорог» является:

- Увеличение доли уборки дорог и территорий Дальнегорского городского округа от снега с учетом периодичности уборки до 79,35 %, фактически достиг 31,53%.
Iц¹5 = 31,53/79,35= 0,4
Установлено, что индикатор фактического достижения остался на уровне 2020 года.

Iц ср.5 = 0,4/1=0,4

Показателем отдельного мероприятия «Уборка дорог» является:

- Увеличение площади уборки дорог и территорий Дальнегорского городского округа от снега с учетом периодичности уборки 5651100 кв.м, фактически достиг 2245796 кв.м.
I задача¹5 = 2245796/5651100 = 0,4;

Установлено, что индикатор фактического достижения остался на уровне 2020 года.
                                                Iзадача ср.5= 0,4/1=0,4
Отдельное мероприятие «Создание контейнерных площадок, для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов».
Индикатором отдельного мероприятия "Создание контейнерных площадок, для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов" является:

- Увеличение доли создания контейнерных площадок для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов до 35,5 %, фактически достиг 35,5%.
Iц¹6 = 35,5/35,5=1.
Iц ср.6 = 1/1=1

Показателем отдельного мероприятия "Создание контейнерных площадок, для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов" являются:

- Увеличение количества созданных контейнерных площадок для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов до 129 шт. фактически достиг 129 шт.

I задача¹6 = 129/129 = 1;

Iзадача ср.6 = 1/1=1

Отдельное мероприятие "Обеспечение деятельности отдельных структурных подразделений муниципальных казенных учреждений".
Индикаторами отдельного мероприятия «Обеспечение деятельности отдельных структурных подразделений муниципальных казенных учреждений» являются:

- Увеличение доли установленных и обслуживаемых дорожных знаков в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа до 2,07%, фактически достиг 2,07%.
Iц¹7 =2,07/2,07= 1,0;
- Увеличение доли протяженности дорожной разметки в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа до 3,52 %, фактически достиг 3,52 %.  

Iц²7 =3,52/3,52 =1;
- Увеличение доли протяженности дорожных ограждений на территории Дальнегорского городского округа до 15,30 %, фактически достиг 4,81% (на уровне 2020 года), в 2021 году не выполнялся, в связи с тем, что данные работы были выполнены Дальнегорским филиалом ОАО «Примавтодор».
Следует обратить внимание, что  на данное мероприятие в бюджете ДГО  было предусмотрено 1503,76 тыс. рублей, кассовый расход на 01.01.2022 год составил 0,00 рублей. Ответственным исполнителем ассигнования не были скорректированы или перераспределены на другие цели, что выявляет наличие организационно-исполнительного риска при реализации муниципальной программы, которое привело к необоснованному отвлечению бюджетных средств.
                                                 Iц³7 = 4,81/15,30 = 0,31;
- Увеличение доли восстановленных (помытых, окрашенных, отремонтированных стоек, знаков, табличек и дорожных ограждений) элементов благоустройства автомобильных дорог местного значения Дальнегорского городского округа до 61,36%, фактически достиг 61,36%.
Iц⁴7 =61,36/61,36 = 1,0;
- Увеличение доли установленных искусственных неровностей на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа до 33,33%, фактически  выполнено на 33,33%.

Iц57 =33,33/33,33 = 1,0;

- Увеличение доли окашиваемых площадей в общей площади территорий, покрытых травяным покровом на территории Дальнегорского городского округа до 201,70 %, фактически достиг 201,70%.
Iц67 =201,7/201,7 = 1,0;
Iц⁵7 > 1,0, принимаем значение равным 1,0

- Увеличение доли обрезки деревьев и освобождение территории Дальнегорского городского округа от аварийных деревьев до 0,0027 %, фактически – 0,0027 %

Iц77 =0,0027 /0,0027 = 1,0;
- Увеличение доли площадей, засаженных цветами в общей доле цветников на территории Дальнегорского городского округа до 123,18 %, индикатор достигнут.

Iц87 =123,18/123,18 = 1,0;
- Увеличение доли восстановленных и прочищенных сетей ливневой канализации в общей протяженности сетей ливневой канализации Дальнегорского городского округа до 63,71%,индикатор достигнут.

Iц97 =63,71/63,71= 1,0;
- Увеличение доли содержания территории и дорог от мусора и сломанных ветвей Дальнегорского городского округа до 136,0 % индикатор достигнут до 136,0 %.

Iц107 = 136,0/136,0 = 1,0;
- Увеличение доли уборки дорог от зимней скользкости на автомобильных дорогах местного значения до 80%, индикатор достигнут.

Iц117 =80/80= 1,0;

- Увеличение доли приобретенной специализированной техники до 36%, фактический фактически достиг 36 %.
Iц127 =36/36 = 1,0;
- Доля захороненных, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечению 154 дней беременности, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению плановый показатель 100%, фактически исполнено на  66,67%.
Iц137 =1/(66,67/100) = 1/0,67 = 1,5
I ц137> 1,0, принимаем значение равным 1,0

Считаем данный расчет не логичным, так как он противоречит эффективности муниципальной программы (подробное описание указано ниже в настоящем заключении- в  расчете задачи данного мероприятия).
Iц137 = (66,67/100) = 0,67
- увеличение протяженности планированного и восстановленного первоначального профиля грунтовых дорог Дальнегорского городского округа до 100%, фактически – 100%. Увеличения показателя в 2021 году не планировалось.
Iц147 =100/100 = 1,0

Iц. ср.7 = (1,0+1,0+0,31+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+0,67+1,0)/14 = 0,93
Показателем отдельного мероприятия "Обеспечение деятельности отдельных структурных подразделений муниципальных казенных учреждений" являются:

- Увеличение количества установленных и обслуживаемых дорожных знаков в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа до 90ед., показатель достигнут.

I задача¹7 = 90/90= 1,0

- Увеличение   протяженности дорожной разметки в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа до 2980 м, фактически достиг 2980 м2.

I задача²7 = 2980/2980 = 1,0
- Увеличение протяженности дорожных ограждений на территории Дальнегорского городского округа до 160 п.м, фактически достиг 50 п.м.
I задача³7 = 50/160 = 0,31
- Увеличение количества восстановленных (помытых, окрашенных, отремонтированных стоек, знаков, табличек и дорожных ограждений) элементов благоустройства автомобильных дорог местного значения Дальнегорского городского округа до 427 ед., фактически достиг 427 ед.

I задача⁴7 = 427/427 = 1,0;
- увеличение количества установленных искусственных неровностей на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа до 4 ед., фактически – 4 ед.

Iзадача57 =4/4 = 1,0;

- Увеличение площади окашиваемых площадей, покрытых травяным покровом 3366345 кв. м, фактически достиг 3366345 кв.м.
I задача67 = 3366345/3366245 = 1,0;
- Увеличение числа деревьев, подвергаемых обрезке и освобождение территории Дальнегорского городского округа от аварийных деревьев до 799 шт., выполнено 799 шт.
I задача77 = 799/799 = 1,0;
- Увеличение площадей, засаженных цветами на территории Дальнегорского городского округа до 2236 кв. м, выполнено 2236 кв.м.
I задача87 = 2236/2236= 1,0;
- Увеличение протяженности обслуживаемой, отремонтированной ливневой канализации до 11380 м, выполнено 11380 м.

I задача97  = 11380/11380=1,0;
- Увеличение площади содержания территории и дорог от мусора и сломанных ветвей Дальнегорского городского округа до 25975000 кв. м. фактически достиг 25975000 кв. м.
I задача107 = 25975000/25975000 = 1,0;
- Увеличение площади содержания дорог от зимней скользкости на автомобильных дорогах местного значения до 7982400 кв.м., показатель достигнут.

Iзадача117 =7982400/7982400= 1,0;

- Увеличение количества приобретенной специализированной техники – 3 ед. фактически приобретено 3.

I задача127 = 3/3 = 1,0
- Увеличение количества грузовой техники до 2 ед., фактический индикатор – 1 ед.

Iзадача137 =1/2= 0,5;

- Количество захороненных, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечению 154 дней беременности, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению до 21 чел., фактически – 14 чел.
Ответственным исполнителем расчет проведен следующим образом:

Iзадача147 =1/(14/21) = 1/0,67 = 1,5;

I задача147> 1,0,  принимаем значение равным 1,0.

Результатом проведенного расчета,  установлено превышение значения показателя над плановым на 0,5 единиц, считаем применение данной формулы не корректным по следующей причине:
В соответствии с п. 41.2 Главы 7 Порядка, формула Iз=1/(Iфакт/Iплан), применяется для показателей в случае, если положительным результатом считается снижение фактического значения показателя по сравнению с плановым значением.

 При анализе выполнения показателя, следует учитывать контролируемые и неконтролируемые причины выполнения (не выполнения). 
Существует неконтролируемый критерий для выполнения показателя,  он связан количеством умерших, попадающие под вышеуказанные в показателе условия. Ответственный исполнитель не состоянии повлиять на его выполнение. 
 Как известно,  значения показателей устанавливаются  на основе анализа фактических значений за прошлые годы.  В данном случае, ответственным исполнителем выполнен анализ и установлен конкретный показатель «количество захороненных» -21 человек.  То есть, количество захороненных от общего количества  умерших (попадающие  под вышеуказанные в показателе условия), должны быть захоронены за счет средств краевого бюджета и их количество не должно превышать в 2021 году 21 человек- это контролируемый показатель. 

Ответственный исполнитель запланировал значение  показателя,  следовательно, расчет должен осуществляться следующим образом:

Iзадача147 =факт/план=14/21= 0,7;
Контрольно-счетная палата ДГО рекомендует в дальнейшем пересмотреть показатель (внести изменения в Паспорт) с абсолютной величины (человек)  на относительную (доля).

- увеличение протяженности планированного и восстановленного первоначального профиля грунтовых дорог Дальнегорского городского округа до 429615 кв.м., фактически – 429615 кв.м.

I задача157 = 429615/429615 = 1,0

Iзадача ср.7= (1,0+1,0+0,31+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+0,5+0,7+1,0)/15 = 0,90
Среднее значение суммы целей отдельных мероприятий программы составляет 0,84 

SUM I ц / 7= (0,82+1,0+0,84+0,9+0,4+1,0+0,93)/7=0,84
Среднее значение суммы задач отдельных мероприятий составляет 0,84
Вывод: разница между средним значением достижения цели муниципальной программы Iц со средним значением достижения задач муниципальной программы Iзадача составляет менее 10% (6%), следовательно, показатели задач способствуют достижению цели муниципальной программы.
Сведения об эффективности использования бюджетных средств и внебюджетных средств.

На реализацию муниципальной программы в 2021году паспортом муниципальной программы предусмотрены средства в объеме 81 482,23725 тыс. рублей, в том числе:

- средства местного бюджета –81 317,89825тыс.руб.;

- средства краевого бюджета – 164,339 тыс.руб.;

- средства федерального бюджета – 0 тыс.руб.

Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 77 958,21905 тыс. рублей, в том числе:

- средства местного бюджета – 77 852,08008тыс.руб.;

- средства краевого бюджета – 106,13897 тыс.руб.;

- средства федерального бюджета – 0 тыс.руб.

           77 958,21905
Эбв=  -----------------  х100% = 95,68%
          81 482,23725
  Таким образом, приведенные расчеты говорят об эффективности реализации муниципальной программы.

                                            3. ВЫВОДЫ:
1. Решением Думы ДГО от 24.12.2021г. №728 бюджетные основания утверждены в сумме 81482,24 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение предусмотрено из средств бюджета Дальнегорского городского округа в сумме 81317,9 тыс. руб, из средств краевого бюджета 164,34 тыс. руб. 

2. Оценка расходов на 2021 год, согласно паспорту программы (Постановление администрации Дальнегорского городского округа от 30.12.2021г №1424-па), установлена в сумме 81482,24 тыс. рублей. 

3.  Кассовое исполнение муниципальной программы составило 77958,22  тыс. рублей, т.е. 95,68%, в т.ч.  из средств бюджета Дальнегорского городского округа в сумме 77852,08 тыс. руб., из средств краевого бюджета 106,14тыс. руб. 

4. Остаток неиспользованных средств составил 3524,02 тыс. рублей., в т.ч. из средств бюджета Дальнегорского городского округа в сумме 3465,81 тыс. руб, из средств краевого бюджета 58,20 тыс. руб.  Исполнение ресурсного обеспечения установленного Решением о бюджете осуществлено не в полном объеме,  следует вывод, что ответственным исполнителем не обоснованно планировались расходы на реализацию муниципальной программы.

5. Разница между средним значением достижения цели муниципальной программы со средним значением достижения задач муниципальной программы составляет менее 10% (6%), следовательно, показатели задач способствуют достижению цели муниципальной программы.
6. Нарушения и недостатки, а так же предложения по их устранению,  представлены   Приложении №2 к настоящему заключению.

Председатель  КСП ДГО                                        

                   Е.А.Пушанкина  
Главный инспектор                                                                              А.В. Наумченко 
	 
	 
	 
	Приложение №2

	 
	
	
	 

	               Нарушения (недостатки) и предложения к заключению  от  09.06.2022 №33.

	 
	Администрация Дальнегорского городского округа  (Отдел жизнеобеспечения администрации ДГО)

	Объект:
	

	№ п/п
	Нарушение
	Недостаток
	предложения

	1.


	Индикатор "Увеличение доли территории благоустроительных работ в поселениях" до 56,79%, индикатор выполнен на 16,32%. В  ходе проверки установлено, что в 2020 году данный индикатор фактически достигал 36,85%,  следовательно, устанавливается снижение значения индикатора в 2021 году.

 Показатель "Увеличение протяженности территории благоустроительных работ в поселениях" планировалось до 2800000,01 кв.м., показатель составил 804640,0 кв.м.
Экспертизой устанавливается  снижение показателя. В отчете за 2020 год фактический показатель составлял  1816890,0 кв.м., т.е. на  1012250 кв.м. больше. Следовательно, устанавливается снижение значения индикатора в 2021 году. 
	 

 
	В целях предоставления полной и  достоверной информации, Контрольно-счетная палата ДГО рекомендует вести учет благоустроенной территории в поселениях осуществленной как подрядными организациями, так  МКУ ОУ. 

 

	2.


	 Индикатор: Доля захороненных, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечению 154 дней беременности, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению плановый показатель 100%, фактически исполнено на  66,67%.Считаем  расчет осуществленный ответственным исполнителем не логичным, так как он противоречит эффективности муниципальной программы.
Показатель: Количество захороненных, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечению 154 дней беременности, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению до 21 чел., фактически – 14 чел. В результате проведенного расчета установлено перевыполнение показателя, что является недостоверным.
	 

 
	            Ответственному исполнителю необходимо внести изменения в отчет.

Контрольно-счетная палата ДГО  в дальнейшем рекомендует пересмотреть показатель (внести изменения в Паспорт) с абсолютной величины (человек)  на относительную (доля)  захороненных в общем количестве умерших, попадающих по критерии анализируемого мероприятия.



	3.
	Индикатор: Увеличение доли протяженности дорожных ограждений на территории Дальнегорского городского округа до 15,30 %, фактически достиг 4,81% (на уровне 2020 года), в 2021 году не выполнялся, в связи с тем, что данные работы были выполнены Дальнегорским филиалом ОАО «Примавтодор».

На данное мероприятие в бюджете ДГО  было предусмотрено 1503,76 тыс. рублей, кассовый расход на 01.01.2022 год составил 0,00 рублей. Ответственным исполнителем своевременно  ассигнования не были сняты с программы, что выявляет  низкую исполнительскую дисциплину по управлению муниципальной программой, и как результат  к необоснованному отвлечению бюджетных средств.


	
	Ответственному исполнителю своевременно  вносить изменения в программу ,  не допускать необоснованное отвлечение бюджетных средств.
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