КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА Дальнегорского городского округа

Проспект 50 лет Октября, д. 129, г. Дальнегорск, Приморский край, 692446 тел. (42373)3-27-35 E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» за 2022 год.

15 марта 2023 года									№ 15

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия

Настоящее заключение Контрольно-счётной палаты Дальнегорского городского округа (далее – КСП ДГО или Контрольно-счётная палата) по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации  Муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» за 2022 год (далее – Программа, Муниципальная программа или МП) подготовлено в соответствии: с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счётной палате Дальнегорского городского округа, утверждённым решением Думы ДГО от 20.08.2021 г. № 648, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Проведение оперативного (текущего) контроля за исполнением бюджета Дальнегорского городского округа», утверждённым распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты ДГО от 16.04.2018 г. № 36.

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно пунктам 2.4, 2.9 Плана работы Контрольно-счётной палаты на 2023 год утверждённого распоряжением председателя КСП ДГО от 27.12.2022 г. № 54 и распоряжения председателя Контрольно-счётной палаты ДГО от 10.03.2022 г. № 22.

  - Вопросы экспертно-аналитического мероприятия

В ходе экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы Дальнегорского городского округа за 2022 год, проведён:

- анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;

- анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

Объект проверки – Управление экономики администрации Дальнегорского городского округа (далее – Ответственный исполнитель).

Предмет проверки – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» за 2022 год (далее – Годовой отчёт).

Исследуемый период – 2022 год.

Цель проверки – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» за 2022 год.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 13 марта 2023 года по 14 марта 2023 года.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия отчёта МП использовались материалы, предоставленные администрацией Дальнегорского городского округа и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети «Интернет»:

- Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» за 2022 год;

- Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий Муниципальной программы за 2022 год (форма 9);

- Отчёт об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дальнегорского городского округа на реализацию Муниципальной программы за 2022 год (форма 10);

- Отчёт о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по Муниципальной программе за 2022 год (форма 11);

- Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Муниципальной программы за 2022 год (форма 12);

- Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) Муниципальной программы (Форма 13).

  - Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.

Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.

Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 31.07.2018 года № 510-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2022 году (далее – Перечень). Постановлениями от 24.08.2018 № 582-па, от 31.10.2018 № 693-па, от 11.02.2019 № 92-па, от 27.02.2019 № 126-па,от 09.04.2019 № 234-па, от 13.05.2019 № 296-па, от 01.08.2019 № 610-па, от 28.10.2019 № 904-па, от 25.12.2019 №1151-па, от 31.01.2020 № 67-па, от 25.02.2020 № 166-па,от 15.06.2020 № 512-па, от 13.07.2020 № 634-па, от 31.07.2020 № 674-па, от 31.08.2020 №800-па, от 20.11.2020 № 1120-па, от 24.11.2020 №1155-па, от 14.12.2020 № 1213-па, от 23.04.2021 № 371-па, от 21.05.2021 № 482-па, от 28.05.2021 № 506-па, от 19.07.2021 № 692-па, от 30.08.2021 № 850-па, от 11.10.2021 № 1044-па, от 02.11.2021 № 1165-па, от 30.07.2021 № 738-па, от 29.11.2021 № 1256-па, от 07.02.2022 № 135-па, от 15.02.2022 № 178-па, от 11.03.2022 № 293-па, от 04.04.2022 № 384-па, от 06.05.2022№ 547-па, 16.05.2022 № 576-па; от 22.06.2022 № 845-па, от 06.07.2022 № 922-па, от 27.07.2022 № 1049-па, от 16.08.2022 № 1145-па, от 12.12.2022 № 1696-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление экономики администрации Дальнегорского городского округа, соисполнитель программы – Управление муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа.

Цель муниципальной программы – создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства и повышение его влияния на социально-экономическое развитие Дальнегорского городского округа.

В 2022 году в Муниципальную программу вносились изменения следующими нормативными правовыми актами:

- Постановление администрации ДГО от 30.09.2022 г.  № 1371-па;

- Постановление администрации ДГО от 28.10.2022 г. № 1504-па;

- Постановление администрации ДГО от 30.12.2022 г. № 1841-па.

Решением Думы Дальнегорского городского округа от 02.12.2021 г.  № 15
«О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» на реализацию Муниципальной программы было предусмотрено ассигнований из средств бюджета Дальнегорского городского округа в сумме
1 991,132 тыс. рублей.

Решением Думы Дальнегорского городского округа от 02.09.2022 г. № 660 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» сумма бюджетных ассигнований уменьшена на 103,98 тыс. руб. и составила 1 887,152 тыс. руб.

В целях приведения в соответствие с решениями о Бюджете Дальнегорского городского округа установлено, что ответственным исполнителем своевременно вносились изменения ресурсного обеспечения в паспорт Муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение на реализацию Муниципальной программы в паспорте Муниципальной программы запланировано в сумме 1 887,152 тыс. рублей.

Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы на территории Дальнегорского городского округа в 2022 году и её исполнения приведён в Приложении №1 к настоящему заключению.

Из таблицы (Приложение № 1) видно, что финансовое исполнение Программы в 2022 году осуществлено в полном объёме или 100 % от плановых назначений.

  - Анализ отчётов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

Для достижения цели Муниципальной программы, а именно, создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) и повышение его влияния на социально-экономическое развитие города Дальнегорска, Программа предусматривает реализацию семи отдельных мероприятий.

Из пояснений Ответственного исполнителя в годовом отчёте по выполнению отдельных мероприятий следует, что:

Отдельное мероприятие 1: Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Реализован в 2020 году.

Отдельное мероприятие 2: Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и (или) реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации и (или) экспорта – в 2022 году не реализовывалось, поскольку было выполнено в полном объёме в 2019 году.

Отдельное мероприятие 3: Имущественная поддержка субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

В ходе реализации данного отдельного мероприятия субъектам МСП передано в аренду 38 объектов недвижимого имущества общей площадью 3,97 тыс. кв. м., из них по льготным ставкам арендной платы, а также с учётом понижающего коэффициента типа деятельности – 25 объектов общей площадью 1,61 тыс. кв. м.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» приватизировано (продано) 10 объектов недвижимого имущества общей площадью 2,34 тыс. кв. м.

Отдельное мероприятие 4: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным автономным учреждением Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства».

На реализацию данного отдельного мероприятия направлено 1 791 132,00 рубля, которые освоены в полном объёме. В результате субъектам МСП выдан 41 микрозайм на сумму 20 370 000,00 рублей.

Отдельное мероприятие 5: Обучение и повышение квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан.

Для субъектов МСП проведено 5 семинаров, 1 круглый стол, в результате чего прошли повышение квалификации 122 субъекта МСП и самозанятых граждан.

Отдельное мероприятие 6: Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.

Для реализации указанного выше отдельного мероприятия было проведено:

- торжественное мероприятие, посвященное празднованию дня российского предпринимательства;

- 2 конкурса среди субъектов МСП Дальнегорского городского округа, в которых приняли участие 657 субъектов МСП;

- 74 ярмарки, в которых приняли участие 965 субъектов МСП и граждан, ведущих ЛПХ;

- 2 800 консультационных и информационных услуг на безвозмездной основе для субъектов МСП и самозанятых граждан.

Отдельное мероприятие 7: Поддержка социального предпринимательства.

Данное отдельное мероприятие носит заявительный порядок. В 2022 году социальные предприятия за поддержкой не обращались.

Расчёт степени достижения цели и задач муниципальной программы.

Целевыми индикаторами муниципальной программы являются:

    - Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий (без ИП) в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.

Плановое значение 2022 года – 22,3 %.

Фактическое значение составило 22,3 %.

IЦ 1 = 22,322,3 = 1

    - Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий (без индивидуальных предпринимателей) в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.

Плановое значение в отчётном году – 31,2 %.

Фактически целевой индикатор составил 30,7 %.

Ответственным исполнителем даны пояснения, из которых следует, что снижение численности работников у субъектов МСП повлекло снижение данного индикатора на 0,5 пункта против планового значения.

IЦ 2 = 30,731,2 = 0,98

Среднее значение достижения цели муниципальной программы:

IЦ ср = 1+0,982 = 0,99

Задачи муниципальной программы достигаются следующими показателями:

    - Количество субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) и самозанятых граждан в расчёте на 1 тыс. человек населения округа.

Плановое значение – 59,5 ед.

Фактическое значение составило 65,6 ед.

Ответственный исполнитель обосновал рост показателя на 6,1% против планового значительным снижением численности населения по результатам проведённой в 2021 году переписи населения (данные Росстата) и увеличением количества самозанятых граждан.

Iзадача 1 = 65,659,5 = 1,1		I задача 1 > 1, значение принимается равным 1.

    - Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации муниципальной программы.

Плановое значение – 431 ед.

Фактическое значение достигло 442 ед.

По данным ответственным исполнителем пояснениям, перевыполнение показателя на 2,6% произошло в результате создания рабочих мест получателями микрозаймов и вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.

Iзадача 2 = 442431 = 1,03		I задача 2 > 1, значение принимается равным 1.

    - Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан, получивших поддержку.

Плановое значение – 15 695 ед.

Фактическое значение достигло 15 697 ед.

Из пояснений ответственного исполнителя следует, что незначительное перевыполнение показателя достигнуто за счёт оказания субъектам малого и среднего предпринимательства консультационных и информационных услуг.

Iзадача 3 = 15 69715 695 = 1

    - Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан, получивших поддержку в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга.

Плановое значение – 157 ед.

Фактическое значение достигло 157 ед.

Iзадача 4 = 157157 = 1

    - Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства (при условии предоставления официальной статистической информации от Федеральной службы государственной статистики).

Плановое значение – 33 %.

Фактическое значение достигло 21 %.

Ответственный исполнитель объяснил рост фактического значения прироста оборота субъектов МСП, который составил 12 %, инфляционной ситуацией в стране.

Iзадача 5 = 3321 = 1,57		I задача 5 > 1, значение принимается равным 1.

Среднее значение достижения задачи муниципальной программы:

Iз ср = 1+1+1+1+15 = 1

Сравнение среднего значения достижения цели (I ц) муниципальной программы со средним значением достижения задач (I з) муниципальной программы показало, что разница между (I ц) и (I з) составляет 0,5 %,

(0,995 – 1) х 100 = 0,5 %,			0,5 % < 10%

следовательно, показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы.

Расчёт степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.

Запланированный объём финансирования мероприятий по Муниципальной программе за счёт средств бюджета ДГО в отчётном периоде предусмотрен в сумме 1 887 152,00 рубля, фактическое освоение в отчётном периоде составило 100 %

Э бв = 1 887 152,001 887 152,00 Х 100 = 100 %

- ВЫВОДЫ

Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» за 2022 год, установлено:

В части полноты и достоверности годовой отчётности о реализации муниципальной программы нарушений не выявлено.

В результате ежегодной оценки эффективности реализации Муниципальной программы, произведены расчёты соотношения эффективности использования бюджетных средств и степени достижения целей и решения задач муниципальной программы. Произведенные расчёты соответствует методике, установленной в «Порядке принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа», утверждённым постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 № 488-па (в ред. от 16.02.2021 № 127-па, 16.08.2022 № 1146-па). По результатам произведённых расчётов, реализация Муниципальной программы признана эффективной.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Контрольно-счётная палата предлагает принять годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорского городском округе» за 2022 год.

Председатель КСП ДГО							Е.А. Пушанкина

Главный инспектор							А.В Наумченко

Исполнитель: Э.В. Исаева

| Наименование | Ведомство | Код целевой статьи | Код вида расходов | Решение Думы ДГО от 02.12.2021 № 715 | Решение Думы ДГО от 02.09.2022 № 832 | изменение (гр.14 - гр.12) | Сводная бюджетная роспись | Изме-нение (гр.20 - гр.18) | Абсолютное изменение от перво-начального бюджета (гр.20 - гр.5) | Относительное изменение от перво-начального бюджета, (%) (гр.20/гр.5) | Исполнено на 01.01.2023 г. | % исполне-ния | Оста-ток неиспользо-ванных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» | 0 | 04 0 00 00000 | 0 | 1 991 132,00 | 1 887 152,00 | -103 980,00 | 1 887 152,00 | 0,00 | -103 980,00 | 94,78% | 1 887 152,00 | 100,00% | 0,00 |
| # Мероприятия муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» | # 0 | # 04 9 00 00000 | # 0 | # 1 991 132,00 | # 1 887 152,00 | # -103 980,00 | # 1 887 152,00 | # 0,00 | # -103 980,00 | # 94,78% | # 1 887 152,00 | # 100,00% | # 0,00 |
| # Администрация Дальнегорского городского округа | # 964 | # 04 9 00 22090 | # 0 | # 1 991 132,00 | # 1 887 152,00 | # -103 980,00 | # 1 887 152,00 | # 0,00 | # -103 980,00 | # 94,78% | # 1 887 152,00 | # 100,00% | # 0,00 |
| # Мероприятия в области поддержки и развития малого и среднего предпринимательства | # 964 | # 04 9 00 22090 | # 0 | # 200 000,00 | # 96 020,00 | # -103 980,00 | # 96 020,00 | # 0,00 | # -103 980,00 | # 48,01% | # 96 020,00 | # 100,00% | # 0,00 |
| # Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | # 964 | # 04 9 00 22090 | # 200 | # 200 000,00 | # 96 020,00 | # -103 980,00 | # 96 020,00 | # 0,00 | # -103 980,00 | # 48,01% | # 96 020,00 | # 100,00% | # 0,00 |

Приложение № 1

Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы на территории Дальнегорского городского округа в 2022 году и её исполнения

| # Наименование | # Ведомство | # Код целевой статьи | # Код вида расходов | # Решение Думы ДГО от 02.12.2021 № 715 | # Решение Думы ДГО от 02.09.2022 № 832 | # изменение (гр.14 - гр.12) | # Сводная бюджетная роспись | # Изме-нение (гр.20 - гр.18) | # Абсолютное изменение от перво-начального бюджета (гр.20 - гр.5) | # Относительное изменение от перво-начального бюджета, (%) (гр.20/гр.5) | # Исполнено на 01.01.2023 г. | # % исполне-ния | # Оста-ток неиспользо-ванных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 14 | # 15 | # 20 | # 21 | # 22 | # 23 | # 24 | # 25 | # 26 |
| # Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным, автономным учреждениями и иным некоммерческим организациям | # 964 | # 04 9 00 80590 | # 0 | # 1 791 132,00 | # 1 791 132,00 | # 0,00 | # 1 791 132,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 100,00% | # 1 791 132,00 | # 100,00% | # 0,00 |
| # Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | # 964 | # 04 9 00 80590 | # 600 | # 1 791 132,00 | # 1 791 132,00 | # 0,00 | # 1 791 132,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 100,00% | # 1 791 132,00 | # 100,00% | # 0,00 |