КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА Дальнегорского городского округа

улица Осипенко, д. 39 а, г. Дальнегорск, Приморский край, 692441 тел. (42373)3-27-35 E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Охрана окружающей среды» за 2022 год.

31 марта 2023 года									№ 18

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия

Настоящее заключение Контрольно-счётной палаты Дальнегорского городского округа (далее – КСП ДГО или Контрольно-счётная палата) по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации  Муниципальной программы «Охрана окружающей среды» за 2022 год (далее – Программа, Муниципальная программа или МП) подготовлено в соответствии: с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счётной палате Дальнегорского городского округа, утверждённым решением Думы ДГО от 20.08.2021 г. № 648, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий», утверждённым распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты ДГО от 14.01.2022 г. № 3.

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно пунктам 2.4, 2.9 Плана работы Контрольно-счётной палаты на 2023 год, утверждённого распоряжением председателя КСП ДГО от 27.12.2022 г. № 54 и распоряжения председателя Контрольно-счётной палаты ДГО от 27.02.2023 г. № 22.

  - Вопросы экспертно-аналитического мероприятия

В ходе экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы Дальнегорского городского округа за 2022 год, проведён:

- анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;

- анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

Объект проверки – Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа (далее – Ответственный исполнитель).

Предмет проверки – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды» за 2022 год (далее – Годовой отчёт).

Исследуемый период – 2022 год.

Цель проверки – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Охрана окружающей среды» за 2022 год.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 30 марта 2023 года по 31 марта 2023 года.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия отчёта МП использовались материалы, предоставленные администрацией Дальнегорского городского округа и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети «Интернет»:

- Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды» за 2022 год;

- Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий Муниципальной программы за 2022 год (форма 9);

- Отчёт об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дальнегорского городского округа на реализацию Муниципальной программы за 2022 год (форма 10);

- Отчёт о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по Муниципальной программе за 2022 год (форма 11);

- Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Муниципальной программы за 2022 год (форма 12);

- Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) Муниципальной программы (Форма 13).

  - Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.

Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.

Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 31.07.2018 года № 510-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2022 году (далее – Перечень). Постановлениями от 24.08.2018 № 582-па, от 31.10.2018 № 693-па, от 11.02.2019 № 92-па, от 27.02.2019 № 126-па,от 09.04.2019 № 234-па, от 13.05.2019 № 296-па, от 01.08.2019 № 610-па, от 28.10.2019 № 904-па, от 25.12.2019 №1151-па, от 31.01.2020 № 67-па, от 25.02.2020 № 166-па,от 15.06.2020 № 512-па, от 13.07.2020 № 634-па, от 31.07.2020 № 674-па, от 31.08.2020 №800-па, от 20.11.2020 № 1120-па, от 24.11.2020 №1155-па, от 14.12.2020 № 1213-па, от 23.04.2021 № 371-па, от 21.05.2021 № 482-па, от 28.05.2021 № 506-па, от 19.07.2021 № 692-па, от 30.08.2021 № 850-па, от 11.10.2021 № 1044-па, от 02.11.2021 № 1165-па, от 30.07.2021 № 738-па, от 29.11.2021 № 1256-па, от 07.02.2022 № 135-па, от 15.02.2022 № 178-па, от 11.03.2022 № 293-па, от 04.04.2022 № 384-па, от 06.05.2022№ 547-па, 16.05.2022 № 576-па; от 22.06.2022 № 845-па, от 06.07.2022 № 922-па, от 27.07.2022 № 1049-па, от 16.08.2022 № 1145-па, от 12.12.2022 № 1696-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, соисполнителями программы – Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа, Управление образования администрации Дальнегорского городского округа.

Цель муниципальной программы – Предотвращение негативного воздействия хозяйственной или иной деятельности на природную среду.

В 2022 году в Муниципальную программу вносились изменения следующими нормативными правовыми актами:

- Постановление администрации ДГО от 25.02.2022 г.  № 219-па;

- Постановление администрации ДГО от 20.07.2022 г. № 1009-па;

- Постановление администрации ДГО от 21.12.2022 г. № 1749-па.

Решением Думы Дальнегорского городского округа от 02.12.2021 г. № 715 
«О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» на реализацию Муниципальной программы было предусмотрено ассигнований в сумме 4 140,000 тыс. рублей из средств бюджета Дальнегорского городского округа.

Решением Думы Дальнегорского городского округа от 25.05.2022 г. № 791
«О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» общий объём финансирования Муниципальной программы увеличен на 2 211,83347 тыс. руб. и составила 6 351,83347 тыс. руб. Причины для внесения изменений в бюджет: уточнение доли софинансирования местного бюджета на капитальный ремонт водохранилища «Нежданка», так как средства краевого бюджета на данные мероприятия не выделялись (- 408,52653 тыс. руб.) и увеличение бюджетных ассигнований на ликвидацию несанкционированных свалок на территории Дальнегорского городского округа (+ 2 620,36 тыс. руб.).

Решением Думы Дальнегорского городского округа от 20.07.2022 г. № 799
«О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» общий объём финансирования Муниципальной программы предусмотрен в сумме 6 351,830 тыс. руб.

Решением Думы Дальнегорского городского округа от 01.12.2022 г. № 33
«О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» уменьшен на 31,45967 тыс. руб. общий объём финансового обеспечения реализации Муниципальной программы и составил 6 320,3703 тыс. руб. Уменьшение произошло в связи с возникшей экономией бюджетных ассигнований по отдельному мероприятию МП «Обращение с отходами на территории Дальнегорского городского округа».

Решением Думы Дальнегорского городского округа от 23.12.2022 г. № 42
«О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» сумма бюджетных ассигнований уменьшена на 77,92408 тыс. руб. и составила 6 242,44625 тыс. руб. Причиной уменьшения послужила экономия бюджетных ассигнований, в том числе при проведении закупочных процедур, и, как следствие, уменьшение расходов  по мероприятиям МП.

В целях приведения в соответствие с решениями о бюджете Дальнегорского городского округа установлено, что Ответственным исполнителем своевременно вносились изменения ресурсного обеспечения в паспорт Муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение на реализацию Муниципальной программы в паспорте Муниципальной программы запланировано в сумме 6 242,44625 тыс. рублей.

Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы на территории Дальнегорского городского округа в 2022 году и её исполнения приведён в Приложении №1 к настоящему заключению.

Из таблицы (Приложение № 1) видно, что финансовое исполнение Программы в 2022 году осуществлено в полном объёме или 100 % от плановых назначений. Фактические расходы на реализацию мероприятий Муниципальной программы составили 6 242 446,25 рублей, из них использовано на реализацию отдельного мероприятия МП «Обращение с отходами на территории Дальнегорского городского округа 6 229 846,25 рублей и на реализацию отдельного мероприятия МП «Повышение уровня экологической культуры населения Дальнегорского городского округа» – 12 600,00 рублей.

  - Анализ отчётов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

Для достижения цели Муниципальной программы, а именно, Предотвращение негативного воздействия хозяйственной или иной деятельности на природную среду, Программа предполагает реализацию подпрограммы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Дальнегорского городского округа» в период 2023 – 2025 гг. и двух отдельных мероприятий в период 2022 – 2026 гг.

В отчётном году Муниципальная программа предусматривала реализацию следующих отдельных мероприятий:

- Отдельное мероприятие «Обращение с отходами на территории Дальнегорского городского округа»

- Отдельное мероприятие «Повышение уровня экологической культуры населения Дальнегорского городского округа».

По информации, содержащейся в Годовом отчёте Ответственного исполнителя по выполнению отдельных мероприятий следует, что:

Отдельное мероприятие 1: Обращение с отходами на территории Дальнегорского городского округа.

В ходе реализации данного отдельного мероприятия по муниципальным контрактам поставлены и вмонтированы мобильные весы в комплекте с фундаментными плитами, установлена автоматизированная система по интеграции весового учёта на объекте обращения с отходами. Кассовое исполнение – 3 497,21 тыс. руб. Ликвидировано 269 несанкционированных свалок на территории Дальнегорского городского округа, а также вывезено 84,23 м3 ТКО с 4-х зон массового отдыха населения. Кассовое исполнение составило 2 692,15753 тыс. руб. и 40,479 тыс. руб. соответственно.

Отдельное мероприятие 2: Повышение уровня экологической культуры населения Дальнегорского городского округа.

В рамках исполнения данного мероприятия были проведены 50 мероприятий, направленные на предотвращение негативного воздействия на окружающую среду и на экологическое образование и просвещение населения.

На реализацию вышеназванного отдельного мероприятия направлено 12 600 рублей, которые освоены в полном объёме. В результате, изготовлено и размещено 500 буклетов экологической направленности с целью распространения агитационных материалов на территории Дальнегорского городского округа.

Расчёт степени достижения цели и задач муниципальной программы.

Целевым индикатором муниципальной программы является:

    - Доля проведённых мероприятий, направленных на предотвращение негативного воздействия от общего количества мероприятий, направленных на предотвращение негативного воздействия на окружающую среду.

Плановое значение 2022 года – 21,4 %.

Фактическое значение составило 25,64 %

По данным ответственным исполнителем пояснениям, перевыполнение показателя на 4,24 % произошло в результате проведения в образовательных учреждения дополнительных просветительных уроков, викторин, субботников и мероприятий по размещению информации экологической направленности.

IЦ 1 = 25,6421,4 = 1,19			I цель 1 > 1, значение принимается равным 1.

Поскольку I задача 1 ≥ 0,9 Цель реализации Муниципальной программы выполняется, Программа имеет высокую эффективность.

Задачи муниципальной программы достигаются следующими показателями:

    - Количество проведённых мероприятий, направленных на предотвращение негативного воздействия на окружающую среду.

Плановое значение – 12 ед.

Фактическое значение составило 16 ед.

Ответственный исполнитель обосновал рост показателя на 4 ед. против планового проведением дополнительных мероприятий.

Iзадача 1 = 1612 = 1,33		I задача 1 > 1, значение принимается равным 1.

    - Количество приобретённых и установленных пунктов весового контроля (мобильных автомобильных весов).

Плановое значение – 1 ед.

Фактическое значение – 1 ед.

Iзадача 2 = 11 = 1

    - Количество ликвидированных несанкционированных свалок на территории Дальнегорского городского округа.

Плановое значение – 269 ед.

Фактическое значение составило 269 ед.

Iзадача 3 = 269269 = 1

    - Количество вывезенного объёма ТКО с зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов.

Плановое значение – 36 м3.

Фактическое значение достигло 84,23 м3.

Ответственный исполнитель объяснил рост фактического значения вывезенного объема ТКО с зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов, который составил 48,23 м3, фактически выставленным объёмом вывоза ТКО с контейнерных площадок на прибрежных зонах за период выполнения муниципального контракта.

Iзадача 4 = 84,2336 = 2,33		I задача 4 > 1, значение принимается равным 1.

    - Количество ежегодных мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения, проводимых на территории Дальнегорского городского округа. Плановое значение – 168 ед.

Фактическое значение – 179 ед.

Ответственным исполнителем дано пояснение о причине перевыполнения показателя на 11 единиц. В образовательных учреждениях были проведены дополнительно мероприятия, такие как просветительные уроки, викторины и субботники.

Iзадача 5 = 179168 = 1,06		I задача 5 > 1, значение принимается равным 1.

    - Количество размещённых агитационных материалов экологической направленности на территории Дальнегорского городского округа.

Плановое значение – 500 ед.

Фактическое значение – 500 ед.

Iзадача 6 = 500500 = 1

Среднее значение достижения задачи муниципальной программы:

Iз ср = 1+1+1+1+1+16 = 1

Сравнение среднего значения достижения цели (I ц) муниципальной программы со средним значением достижения задач (I з) муниципальной программы показало, что разница между (I ц) и (I з) составляет 0,5 %,

(1 – 1) х 100 = 0 %,			0 % < 10 %

следовательно, показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы.

Расчёт степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.

Запланированный объём финансирования мероприятий по Муниципальной программе за счёт средств бюджета ДГО в отчётном периоде предусмотрен в сумме 1 887 152,00 рубля, фактическое освоение в отчётном периоде составило 100 %

Э бв = 6 242 446,256 242 446,25 Х 100 = 100 %

- ВЫВОДЫ

Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Охрана окружающей среды» за 2022 год, установлено:

В части полноты и достоверности годовой отчётности за 2022 год о реализации муниципальной программы нарушений не выявлено.

В результате ежегодной оценки эффективности реализации Муниципальной программы, произведены расчёты соотношения эффективности использования бюджетных средств и степени достижения целей и решения задач муниципальной программы. Произведенные расчёты соответствует методике, установленной в «Порядке принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа», утверждённым постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 № 488-па (в ред. от 16.02.2021 № 127-па, 16.08.2022 № 1146-па). По результатам произведённых расчётов, реализация Муниципальной программы признана высокоэффективной.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Контрольно-счётная палата предлагает принять годовой отчёт за 2022 год о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды».

Председатель КСП ДГО							Е.А. Пушанкина

Главный инспектор							А.В. Наумченко

Исполнитель: Э.В. Исаева

Приложение № 1

Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы «Охрана окружающей среды» в 2022 году и её исполнения, руб.

| Наименование | Ве-дом-ство | Код целе-вой статьи | Код вида рас-хо-дов | Решение Думы ДГО от 02.12.2021 № 715 | Решение Думы ДГО от 25.05.2022 № 791 | изменение (гр.10 - гр.8) | Решение Думы ДГО от 20.07.2022 № 799 | изменение (гр.12 - гр.10) | Решение Думы ДГО от 01.12.2022 № 33 | изменение (гр.16 - гр.14) | Решение Думы ДГО от 23.12.2022 № 42 | изменение (гр.18 - гр.16) | Сводная бюджетная роспись | Исполнено на 01.01.2023 | % исполнения | Ост-аток не использован-ных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 26 |
| Муниципальная программа "Охрана окружающей среды" | 0 | 18 0 00 00000 | 0 | 4 140 000,00 | 6 351 833,47 | 2 211 833,47 | 6 351 830,00 | # -3,47 | 6 320 370,33 | -31 459,67 | 6 242 446,25 | -77 924,08 | 6 242 446,25 | 6 242 446,25 | 100,00% | 0,00 |
| # Подпрограмма "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Дальнегорского городского округа" | # 0 | # 18 1 00 00000 | # 0 | 408 530,00 | # 3,47 | -408 526,53 | # 0,00 | # -3,47 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 |
| # Администрация Дальнегорского городского округа | # 964 | # 18 1 01 00000 | # 0 |  |  |  |  |  | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 |
| # Основное мероприятие "Проведение подготовительных работ в рамках мероприятий по капитальному ремонту водохранилища "Нежданка"" | # 0 | # 18 1 01 00000 | # 0 | 408 530,00 | # 3,47 | -408 526,53 |  | # -3,47 |  | # 0,00 |  | # 0,00 |  |  |  | # 0,00 |
| # Администрация Дальнегорского городского округа | # 964 | # 18 1 01 00000 | # 0 | 408 530,00 | # 3,47 | -408 526,53 |  | # -3,47 |  | # 0,00 |  | # 0,00 |  |  |  | # 0,00 |
| # Расходы на реконструкцию, капитальный и текущий ремонт гидротехнических сооружений (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, в целях обеспечения их безопасности | # 964 | # 18 1 01 25010 | # 0 | # 408 530,00 | # 3,47 | -408 526,53 |  | # -3,47 |  | # 0,00 |  | # 0,00 |  |  |  | # 0,00 |
| # Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | # 964 | # 18 1 01 25010 | # 200 | # 408 530,00 | # 3,47 | -408 526,53 | # 0,00 | # -3,47 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 |
| # Основное мероприятие "Капитальный ремонт земляной плотины, траншейного водосброса" | # 0 | # 18 1 02 00000 | # 0 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 |
| # Администрация Дальнегорского городского округа | # 964 | # 18 1 02 25010 | # 0 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 |
| # Расходы на реконструкцию, капитальный и текущий ремонт гидротехнических сооружений (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, в целях обеспечения их безопасности | # 964 | # 18 1 02 25010 | # 0 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 |  | # 0,00 |  |  |  | # 0,00 |
| # Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | # 964 | # 18 1 02 25010 | # 200 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 |
| # Основное мероприятие "Капитальный ремонт чаши водохранилища, донного водоспуска, водозаборной башни" | # 0 | # 18 1 03 00000 | # 0 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 |
| # Администрация Дальнегорского городского округа | # 964 | # 18 1 03 25010 | # 0 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 |
| # Расходы на реконструкцию, капитальный и текущий ремонт гидротехнических сооружений (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, в целях обеспечения их безопасности | # 964 | # 18 1 03 25010 | # 0 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 |
| # Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | # 964 | # 18 1 03 25010 | # 200 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 |
| # Мероприятия муниципальной программы "Охрана окружающей среды" | # 0 | # 18 9 00 00000 | # 0 | 3 731 470,00 | 6 351 830,00 | 2 620 360,00 | 6 351 830,00 | # 0,00 | 6 320 370,33 | # -31 459,67 | 6 242 446,25 | # -77 924,08 | 6 242 446,25 | 6 242 446,25 | 100,00% | # 0,00 |
| # Администрация Дальнегорского городского округа | # 964 | # 18 9 00 27030 | # 0 | 3 731 470,00 | 6 351 830,00 | 2 620 360,00 | 6 351 830,00 | # 0,00 | 6 320 370,33 | # -31 459,67 | 6 242 446,25 | # -77 924,08 | 6 242 446,25 | 6 242 446,25 | 100,00% | # 0,00 |
| # Расходы на приобретение и установку пункта весового контроля | # 964 | # 18 9 00 27030 | # 0 | # 3 500 000,00 | # 3 500 000,00 | # 0,00 | # 3 500 000,00 | # 0,00 | # 3 500 000,00 | # 0,00 | # 3 497 210,03 | # -2 789,97 | # 3 497 210,03 | # 3 497 210,03 | 100,00% | # 0,00 |
| # Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | # 964 | # 18 9 00 27030 | # 200 | # 3 500 000,00 | # 3 500 000,00 | # 0,00 | # 3 500 000,00 | # 0,00 | # 3 500 000,00 | # 0,00 | # 3 497 210,03 | # -2 789,97 | # 3 497 210,03 | # 3 497 210,03 | # 100,00% | # 0,00 |
| # Ликвидация несанкционированных свалок на территории Дальнегорского городского округа | # 964 | # 18 9 00 28510 | # 0 | # 218 870,00 | # 2 839 230,00 | # 2 620 360,00 | # 2 839 230,00 | # 0,00 | # 2 692 157,53 | # -31 459,67 | # 2 692 157,53 | # 0,00 | # 2 692 157,53 | # 2 692 157,53 | # 100,00% | # 0,00 |
| # Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | # 964 | # 18 9 00 28510 | # 200 | # 218 870,00 | # 2 839 230,00 | # 2 620 360,00 | # 2 839 230,00 | # 0,00 | # 2 692 157,53 | # -31 459,67 | # 2 692 157,53 | # 0,00 | # 2 692 157,53 | # 2 692 157,53 | # 100,00% | # 0,00 |
| # Поддержание и улучшение санитарного и экологического состояния зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов, в части вывоза твердых коммунальных отходов | # 964 | # 18 9 00 28520 | # 0 |  |  |  |  |  | # 115 612,80 | # 0,00 | # 40 478,69 | # -75 134,11 | # 40 478,69 | # 40 478,69 | # 100,00% | # 0,00 |
| # Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | # 964 | # 18 9 00 28520 | # 200 |  |  |  |  |  | # 115 612,80 | # 0,00 | # 40 478,69 | # -75 134,11 | # 40 478,69 | # 40 478,69 | # 100,00% | # 0,00 |
| # Мероприятия по повышению уровня экологической культуры населения Дальнегорского городского округа | # 964 | # 18 9 00 29100 | # 0 | # 12 600,00 | # 12 600,00 | # 0,00 | # 12 600,00 | # 0,00 | # 12 600,00 | # 0,00 | # 12 600,00 | # 0,00 | # 12 600,00 | # 12 600,00 | # 100,00% | # 0,00 |
| # Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | # 964 | # 18 9 00 29100 | # 200 | # 12 600,00 | # 12 600,00 | # 0,00 | # 12 600,00 | # 0,00 | # 12 600,00 | # 0,00 | # 12 600,00 | # 0,00 | # 12 600,00 | # 12 600,00 | # 100,00% | # 0,00 |