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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
[bookmark: _Hlk129597074]по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Охрана окружающей среды» за 2022 год.
31 марта 2023 года									№ 18
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия
Настоящее заключение Контрольно-счётной палаты Дальнегорского городского округа (далее – КСП ДГО или Контрольно-счётная палата) по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации  Муниципальной программы «Охрана окружающей среды» за 2022 год (далее – Программа, Муниципальная программа или МП) подготовлено в соответствии: с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счётной палате Дальнегорского городского округа, утверждённым решением Думы ДГО от 20.08.2021 г. № 648, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий», утверждённым распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты ДГО от 14.01.2022 г. № 3.
Экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно пунктам 2.4, 2.9 Плана работы Контрольно-счётной палаты на 2023 год, утверждённого распоряжением председателя КСП ДГО от 27.12.2022 г. № 54 и распоряжения председателя Контрольно-счётной палаты ДГО от 27.02.2023 г. № 22.


1.2 Вопросы экспертно-аналитического мероприятия
В ходе экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы Дальнегорского городского округа за 2022 год, проведён:
· анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;
· анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
Объект проверки – Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа (далее – Ответственный исполнитель).
Предмет проверки – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды» за 2022 год (далее – Годовой отчёт).
Исследуемый период – 2022 год.
Цель проверки – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Охрана окружающей среды» за 2022 год.
Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 30 марта 2023 года по 31 марта 2023 года.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия отчёта МП использовались материалы, предоставленные администрацией Дальнегорского городского округа и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети «Интернет»:
· Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды» за 2022 год;
· Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий Муниципальной программы за 2022 год (форма 9);
· Отчёт об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дальнегорского городского округа на реализацию Муниципальной программы за 2022 год (форма 10);
· Отчёт о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по Муниципальной программе за 2022 год (форма 11);
· Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Муниципальной программы за 2022 год (форма 12);
· Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) Муниципальной программы (Форма 13).


2.1 Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.
Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.
Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 31.07.2018 года № 510-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2022 году (далее – Перечень). Постановлениями от 24.08.2018 № 582-па, от 31.10.2018 № 693-па, от 11.02.2019 № 92-па, от 27.02.2019 № 126-па,от 09.04.2019 № 234-па, от 13.05.2019 № 296-па, от 01.08.2019 № 610-па, от 28.10.2019 № 904-па, от 25.12.2019 №1151-па, от 31.01.2020 № 67-па, от 25.02.2020 № 166-па,от 15.06.2020 № 512-па, от 13.07.2020 № 634-па, от 31.07.2020 № 674-па, от 31.08.2020 №800-па, от 20.11.2020 № 1120-па, от 24.11.2020 №1155-па, от 14.12.2020 № 1213-па, от 23.04.2021 № 371-па, от 21.05.2021 № 482-па, от 28.05.2021 № 506-па, от 19.07.2021 № 692-па, от 30.08.2021 № 850-па, от 11.10.2021 № 1044-па, от 02.11.2021 № 1165-па, от 30.07.2021 № 738-па, от 29.11.2021 № 1256-па, от 07.02.2022 № 135-па, от 15.02.2022 № 178-па, от 11.03.2022 № 293-па, от 04.04.2022 № 384-па, от 06.05.2022№ 547-па, 16.05.2022 № 576-па; от 22.06.2022 № 845-па, от 06.07.2022 № 922-па, от 27.07.2022 № 1049-па, от 16.08.2022 № 1145-па, от 12.12.2022 № 1696-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, соисполнителями программы – Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа, Управление образования администрации Дальнегорского городского округа.
Цель муниципальной программы – Предотвращение негативного воздействия хозяйственной или иной деятельности на природную среду.
В 2022 году в Муниципальную программу вносились изменения следующими нормативными правовыми актами:
· Постановление администрации ДГО от 25.02.2022 г.  № 219-па;
· Постановление администрации ДГО от 20.07.2022 г. № 1009-па;
· Постановление администрации ДГО от 21.12.2022 г. № 1749-па.
Решением Думы Дальнегорского городского округа от 02.12.2021 г. № 715 
«О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» на реализацию Муниципальной программы было предусмотрено ассигнований в сумме 4 140,000 тыс. рублей из средств бюджета Дальнегорского городского округа. 
Решением Думы Дальнегорского городского округа от 25.05.2022 г. № 791
«О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» общий объём финансирования Муниципальной программы увеличен на 2 211,83347 тыс. руб. и составила 6 351,83347 тыс. руб. Причины для внесения изменений в бюджет: уточнение доли софинансирования местного бюджета на капитальный ремонт водохранилища «Нежданка», так как средства краевого бюджета на данные мероприятия не выделялись (- 408,52653 тыс. руб.) и увеличение бюджетных ассигнований на ликвидацию несанкционированных свалок на территории Дальнегорского городского округа (+ 2 620,36 тыс. руб.).
Решением Думы Дальнегорского городского округа от 20.07.2022 г. № 799
«О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» общий объём финансирования Муниципальной программы предусмотрен в сумме 6 351,830 тыс. руб.
Решением Думы Дальнегорского городского округа от 01.12.2022 г. № 33
«О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» уменьшен на 31,45967 тыс. руб. общий объём финансового обеспечения реализации Муниципальной программы и составил 6 320,3703 тыс. руб. Уменьшение произошло в связи с возникшей экономией бюджетных ассигнований по отдельному мероприятию МП «Обращение с отходами на территории Дальнегорского городского округа».
Решением Думы Дальнегорского городского округа от 23.12.2022 г. № 42
«О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» сумма бюджетных ассигнований уменьшена на 77,92408 тыс. руб. и составила 6 242,44625 тыс. руб. Причиной уменьшения послужила экономия бюджетных ассигнований, в том числе при проведении закупочных процедур, и, как следствие, уменьшение расходов  по мероприятиям МП.
В целях приведения в соответствие с решениями о бюджете Дальнегорского городского округа установлено, что Ответственным исполнителем своевременно вносились изменения ресурсного обеспечения в паспорт Муниципальной программы.
Ресурсное обеспечение на реализацию Муниципальной программы в паспорте Муниципальной программы запланировано в сумме 6 242,44625 тыс. рублей.
Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы на территории Дальнегорского городского округа в 2022 году и её исполнения приведён в Приложении №1 к настоящему заключению. 
Из таблицы (Приложение № 1) видно, что финансовое исполнение Программы в 2022 году осуществлено в полном объёме или 100 % от плановых назначений. Фактические расходы на реализацию мероприятий Муниципальной программы составили 6 242 446,25 рублей, из них использовано на реализацию отдельного мероприятия МП «Обращение с отходами на территории Дальнегорского городского округа 6 229 846,25 рублей и на реализацию отдельного мероприятия МП «Повышение уровня экологической культуры населения Дальнегорского городского округа» – 12 600,00 рублей.
2.2 Анализ отчётов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
Для достижения цели Муниципальной программы, а именно, Предотвращение негативного воздействия хозяйственной или иной деятельности на природную среду, Программа предполагает реализацию подпрограммы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Дальнегорского городского округа» в период 2023 – 2025 гг. и двух отдельных мероприятий в период 2022 – 2026 гг.
В отчётном году Муниципальная программа предусматривала реализацию следующих отдельных мероприятий:
· Отдельное мероприятие «Обращение с отходами на территории Дальнегорского городского округа»
· Отдельное мероприятие «Повышение уровня экологической культуры населения Дальнегорского городского округа».
По информации, содержащейся в Годовом отчёте Ответственного исполнителя по выполнению отдельных мероприятий следует, что:
Отдельное мероприятие 1: Обращение с отходами на территории Дальнегорского городского округа.
В ходе реализации данного отдельного мероприятия по муниципальным контрактам поставлены и вмонтированы мобильные весы в комплекте с фундаментными плитами, установлена автоматизированная система по интеграции весового учёта на объекте обращения с отходами. Кассовое исполнение – 3 497,21 тыс. руб. Ликвидировано 269 несанкционированных свалок на территории Дальнегорского городского округа, а также вывезено 84,23 м3 ТКО с 4-х зон массового отдыха населения. Кассовое исполнение составило 2 692,15753 тыс. руб. и 40,479 тыс. руб. соответственно.
Отдельное мероприятие 2: Повышение уровня экологической культуры населения Дальнегорского городского округа.
В рамках исполнения данного мероприятия были проведены 50 мероприятий, направленные на предотвращение негативного воздействия на окружающую среду и на экологическое образование и просвещение населения.
На реализацию вышеназванного отдельного мероприятия направлено 12 600 рублей, которые освоены в полном объёме. В результате, изготовлено и размещено 500 буклетов экологической направленности с целью распространения агитационных материалов на территории Дальнегорского городского округа.
Расчёт степени достижения цели и задач муниципальной программы.
Целевым индикатором муниципальной программы является:
1. Доля проведённых мероприятий, направленных на предотвращение негативного воздействия от общего количества мероприятий, направленных на предотвращение негативного воздействия на окружающую среду.
Плановое значение 2022 года – 21,4 %.
Фактическое значение составило 25,64 %
По данным ответственным исполнителем пояснениям, перевыполнение показателя на 4,24 % произошло в результате проведения в образовательных учреждения дополнительных просветительных уроков, викторин, субботников и мероприятий по размещению информации экологической направленности.
IЦ 1 =  = 1,19			I цель 1 > 1, значение принимается равным 1.
Поскольку I задача 1 ≥ 0,9 Цель реализации Муниципальной программы выполняется, Программа имеет высокую эффективность.
Задачи муниципальной программы достигаются следующими показателями:
1. Количество проведённых мероприятий, направленных на предотвращение негативного воздействия на окружающую среду.
Плановое значение – 12 ед.
Фактическое значение составило 16 ед.
Ответственный исполнитель обосновал рост показателя на 4 ед. против планового проведением дополнительных мероприятий.
Iзадача 1 =  = 1,33		I задача 1 > 1, значение принимается равным 1.
2. Количество приобретённых и установленных пунктов весового контроля (мобильных автомобильных весов).
Плановое значение – 1 ед.
Фактическое значение – 1 ед. 
Iзадача 2 =  = 1
3. Количество ликвидированных несанкционированных свалок на территории Дальнегорского городского округа.
Плановое значение – 269 ед.
Фактическое значение составило 269 ед.
Iзадача 3 =  = 1		
4. Количество вывезенного объёма ТКО с зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов.
Плановое значение – 36 м3.
Фактическое значение достигло 84,23 м3.
Ответственный исполнитель объяснил рост фактического значения вывезенного объема ТКО с зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов, который составил 48,23 м3, фактически выставленным объёмом вывоза ТКО с контейнерных площадок на прибрежных зонах за период выполнения муниципального контракта.
Iзадача 4 =  = 2,33		I задача 4 > 1, значение принимается равным 1.
5. Количество ежегодных мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения, проводимых на территории Дальнегорского городского округа. Плановое значение – 168 ед.
Фактическое значение – 179 ед.
Ответственным исполнителем дано пояснение о причине перевыполнения показателя на 11 единиц. В образовательных учреждениях были проведены дополнительно мероприятия, такие как просветительные уроки, викторины и субботники.
Iзадача 5 =  = 1,06		I задача 5 > 1, значение принимается равным 1.
6. Количество размещённых агитационных материалов экологической направленности на территории Дальнегорского городского округа.
Плановое значение – 500 ед.
Фактическое значение – 500 ед.
Iзадача 6 =  = 1		
Среднее значение достижения задачи муниципальной программы:
Iз ср =  = 1
Сравнение среднего значения достижения цели (I ц) муниципальной программы со средним значением достижения задач (I з) муниципальной программы показало, что разница между (I ц) и (I з) составляет 0,5 %,
(1 – 1) х 100 = 0 %,			0 % < 10 %
следовательно, показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы.
Расчёт степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.
Запланированный объём финансирования мероприятий по Муниципальной программе за счёт средств бюджета ДГО в отчётном периоде предусмотрен в сумме 1 887 152,00 рубля, фактическое освоение в отчётном периоде составило 100 %
Э бв =  Х 100 = 100 %
ВЫВОДЫ
Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Охрана окружающей среды» за 2022 год, установлено:
В части полноты и достоверности годовой отчётности за 2022 год о реализации муниципальной программы нарушений не выявлено.
В результате ежегодной оценки эффективности реализации Муниципальной программы, произведены расчёты соотношения эффективности использования бюджетных средств и степени достижения целей и решения задач муниципальной программы. Произведенные расчёты соответствует методике, установленной в «Порядке принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа», утверждённым постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 № 488-па (в ред. от 16.02.2021 № 127-па, 16.08.2022 № 1146-па). По результатам произведённых расчётов, реализация Муниципальной программы признана высокоэффективной.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Контрольно-счётная палата предлагает принять годовой отчёт за 2022 год о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды».
Председатель КСП ДГО							Е.А. Пушанкина
Главный инспектор							А.В. Наумченко
Исполнитель: Э.В. Исаева
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Приложение № 1
Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы «Охрана окружающей среды» в 2022 году и её исполнения, руб.
	Наименование
	Ве-дом-ство
	Код целе-вой статьи
	Код вида рас-хо-дов
	Решение Думы ДГО от 02.12.2021 № 715
	Решение Думы ДГО от 25.05.2022 № 791
	изменение
(гр.10 - гр.8)
	Решение Думы ДГО от 20.07.2022 № 799
	изменение
(гр.12 - гр.10)
	Решение Думы ДГО от 01.12.2022 № 33
	изменение
(гр.16 - гр.14)
	Решение Думы ДГО от 23.12.2022 № 42
	изменение
(гр.18 - гр.16)
	Сводная бюджетная роспись
	Исполнено на 01.01.2023
	% исполнения
	Ост-аток не использован-ных ассигнований

	1
	2
	3
	4
	5
	10
	11
	12
	13
	16
	17
	18
	19
	20
	24
	25
	26

	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды"
	0
	18 0 00 00000
	0
	4 140 000,00
	6 351 833,47 
	2 211 833,47 
	6 351 830,00 
	-3,47 
	6 320 370,33 
	-31 459,67 
	6 242 446,25 
	-77 924,08 
	6 242 446,25 
	6 242 446,25 
	100,00%
	0,00 

	Подпрограмма "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Дальнегорского городского округа"
	0
	18 1 00 00000
	0
	408 530,00
	3,47 
	-408 526,53 
	0,00 
	-3,47 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	 
	0,00 

	Администрация Дальнегорского городского округа
	964
	18 1 01 00000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	 
	0,00 

	Основное мероприятие "Проведение подготовительных работ в рамках мероприятий по капитальному ремонту водохранилища "Нежданка""
	0
	18 1 01 00000
	0
	408 530,00
	3,47 
	-408 526,53 
	 
	-3,47 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	 
	 
	0,00 

	Администрация Дальнегорского городского округа
	964
	18 1 01 00000
	0
	408 530,00
	3,47 
	-408 526,53 
	 
	-3,47 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	 
	 
	0,00 

	Расходы на реконструкцию, капитальный и текущий ремонт гидротехнических сооружений (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, в целях обеспечения их безопасности
	964
	18 1 01 25010
	0
	408 530,00
	3,47 
	-408 526,53 
	 
	-3,47 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	 
	 
	0,00 

	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	964
	18 1 01 25010
	200
	408 530,00
	3,47 
	-408 526,53 
	0,00 
	-3,47 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	 
	0,00 

	Основное мероприятие "Капитальный ремонт земляной плотины, траншейного водосброса"
	0
	18 1 02 00000
	0
	0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	 
	0,00 

	Администрация Дальнегорского городского округа
	964
	18 1 02 25010
	0
	0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	 
	0,00 

	Расходы на реконструкцию, капитальный и текущий ремонт гидротехнических сооружений (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, в целях обеспечения их безопасности
	964
	18 1 02 25010
	0
	0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	 
	 
	0,00 

	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	964
	18 1 02 25010
	200
	0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	 
	0,00 

	Основное мероприятие "Капитальный ремонт чаши водохранилища, донного водоспуска, водозаборной башни"
	0
	18 1 03 00000
	0
	0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	 
	0,00 

	Администрация Дальнегорского городского округа
	964
	18 1 03 25010
	0
	0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	 
	0,00 

	Расходы на реконструкцию, капитальный и текущий ремонт гидротехнических сооружений (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, в целях обеспечения их безопасности
	964
	18 1 03 25010
	0
	0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	 
	0,00 

	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	964
	18 1 03 25010
	200
	0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	 
	0,00 

	Мероприятия муниципальной программы "Охрана окружающей среды"
	0
	18 9 00 00000
	0
	3 731 470,00
	6 351 830,00 
	2 620 360,00 
	6 351 830,00 
	0,00 
	6 320 370,33 
	-31 459,67 
	6 242 446,25 
	-77 924,08 
	6 242 446,25 
	6 242 446,25 
	100,00%
	0,00 

	Администрация Дальнегорского городского округа
	964
	18 9 00 27030
	0
	3 731 470,00
	6 351 830,00 
	2 620 360,00 
	6 351 830,00 
	0,00 
	6 320 370,33 
	-31 459,67 
	6 242 446,25 
	-77 924,08 
	6 242 446,25 
	6 242 446,25 
	100,00%
	0,00 

	Расходы на приобретение и установку пункта весового контроля
	964
	18 9 00 27030
	0
	3 500 000,00
	3 500 000,00 
	0,00 
	3 500 000,00 
	0,00 
	3 500 000,00 
	0,00 
	3 497 210,03 
	-2 789,97 
	3 497 210,03 
	3 497 210,03 
	100,00%
	0,00 

	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	964
	18 9 00 27030
	200
	3 500 000,00
	3 500 000,00 
	0,00 
	3 500 000,00 
	0,00 
	3 500 000,00 
	0,00 
	3 497 210,03 
	-2 789,97 
	3 497 210,03 
	3 497 210,03 
	100,00%
	0,00 

	Ликвидация несанкционированных свалок на территории Дальнегорского городского округа
	964
	18 9 00 28510
	0
	218 870,00
	2 839 230,00 
	2 620 360,00 
	2 839 230,00 
	0,00 
	2 692 157,53 
	-31 459,67 
	2 692 157,53 
	0,00 
	2 692 157,53 
	2 692 157,53 
	100,00%
	0,00 

	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	964
	18 9 00 28510
	200
	218 870,00
	2 839 230,00 
	2 620 360,00 
	2 839 230,00 
	0,00 
	2 692 157,53 
	-31 459,67 
	2 692 157,53 
	0,00 
	2 692 157,53 
	2 692 157,53 
	100,00%
	0,00 

	Поддержание и улучшение санитарного и экологического состояния зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов, в части вывоза твердых коммунальных отходов
	964
	18 9 00 28520
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	115 612,80 
	0,00 
	40 478,69 
	-75 134,11 
	40 478,69 
	40 478,69 
	100,00%
	0,00 

	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	964
	18 9 00 28520
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	115 612,80 
	0,00 
	40 478,69 
	-75 134,11 
	40 478,69 
	40 478,69 
	100,00%
	0,00 

	Мероприятия по повышению уровня экологической культуры населения Дальнегорского городского округа
	964
	18 9 00 29100
	0
	12 600,00
	12 600,00 
	0,00 
	12 600,00 
	0,00 
	12 600,00 
	0,00 
	12 600,00 
	0,00 
	12 600,00 
	12 600,00 
	100,00%
	0,00 

	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	964
	18 9 00 29100
	200
	12 600,00
	12 600,00 
	0,00 
	12 600,00 
	0,00 
	12 600,00 
	0,00 
	12 600,00 
	0,00 
	12 600,00 
	12 600,00 
	100,00%
	0,00 
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