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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
[bookmark: _Hlk129597074]по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа» за 2022 год.
07 апреля 2023 года									№ 21
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия
Настоящее заключение Контрольно-счётной палаты Дальнегорского городского округа (далее – КСП ДГО или Контрольно-счётная палата) по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации  Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Дальнегорском городском округе» за 2022 год (далее – Программа, Муниципальная программа или МП) подготовлено в соответствии: с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счётной палате Дальнегорского городского округа, утверждённым решением Думы ДГО от 20.08.2021 г. № 648, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий», утверждённым распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты ДГО от 14.01.2022 г. № 3.
Экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно утверждённого распоряжением председателя КСП ДГО от 27.12.2022 г. № 54 Плана работы Контрольно-счётной палаты на 2023 год в соответствии с пунктами 2.4, 2.9, и распоряжения председателя Контрольно-счётной палаты ДГО от 03.04.2023 г. № 29.

1.2 Вопросы экспертно-аналитического мероприятия
В ходе экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы Дальнегорского городского округа за 2022 год, проведён:
· анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;
· анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
Объект проверки – Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа (далее – Ответственный исполнитель).
Предмет проверки – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Дальнегорском городском округе» за 2022 год (далее – Годовой отчёт).
Исследуемый период – 2022 год.
Цель проверки – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Дальнегорском городском округе» за 2022 год.
Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 03 апреля 2023 года по 07 апреля 2023 года.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия Годового отчёта МП использовались материалы, предоставленные администрацией Дальнегорского городского округа (далее – ДГО) и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети «Интернет»:
· Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Дальнегорском городском округе» за 2022 год;
· Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий Муниципальной программы за 2022 год (форма 9);
· Отчёт об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дальнегорского городского округа на реализацию Муниципальной программы за 2022 год (форма 10);
· Отчёт о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по Муниципальной программе за 2022 год (форма 11);
· Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Муниципальной программы за 2022 год (форма 12);
· Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) Муниципальной программы (Форма 13).


2.1 Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.
Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.
Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 31.07.2018 года № 510-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2022 году (далее – Перечень). Постановлениями от 24.08.2018 № 582-па, от 31.10.2018 № 693-па, от 11.02.2019 № 92-па, от 27.02.2019 № 126-па,от 09.04.2019 № 234-па, от 13.05.2019 № 296-па, от 01.08.2019 № 610-па, от 28.10.2019 № 904-па, от 25.12.2019 №1151-па, от 31.01.2020 № 67-па, от 25.02.2020 № 166-па,от 15.06.2020 № 512-па, от 13.07.2020 № 634-па, от 31.07.2020 № 674-па, от 31.08.2020 №800-па, от 20.11.2020 № 1120-па, от 24.11.2020 №1155-па, от 14.12.2020 № 1213-па, от 23.04.2021 № 371-па, от 21.05.2021 № 482-па, от 28.05.2021 № 506-па, от 19.07.2021 № 692-па, от 30.08.2021 № 850-па, от 11.10.2021 № 1044-па, от 02.11.2021 № 1165-па, от 30.07.2021 № 738-па, от 29.11.2021 № 1256-па, от 07.02.2022 № 135-па, от 15.02.2022 № 178-па, от 11.03.2022 № 293-па, от 04.04.2022 № 384-па, от 06.05.2022№ 547-па, 16.05.2022 № 576-па; от 22.06.2022 № 845-па, от 06.07.2022 № 922-па, от 27.07.2022 № 1049-па, от 16.08.2022 № 1145-па, от 12.12.2022 № 1696-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители программы:
· Управление образования администрации Дальнегорского городского округа,
· МБУ «Спортивная школа «Гранит» г. Дальнегорска (далее – МБУ СШ «Гранит»),
· МБУ «Спортивная школа «Вертикаль» г. Дальнегорска (далее – МБУ СШ «Вертикаль»,
· МБУ «Спортивная школа «Лотос» г. Дальнегорска (далее – МБУ СШ «Лотос»).
Цель муниципальной программы – Обеспечение возможности для населения Дальнегорского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.
В структуре Муниципальная программа предусматривает две подпрограммы: «Развитие детско-юношеского спорта на территории Дальнегорского городского округа» и «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Дальнегорского городского округа».
[bookmark: _Hlk131681157]Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 14.09.2017 г. № 542-па. В 2022 году в указанное постановление, вносились изменения следующими нормативными правовыми актами:
· Постановление администрации ДГО от 30.06.2022 г.  № 884-па;
· Постановление администрации ДГО от 30.12.2022 г. № 1845-па.
Решением Думы Дальнегорского городского округа (далее – Решение Думы ДГО) от 02.12.2021 г. № 715«О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» на реализацию Муниципальной программы был предусмотрен общий объём финансирования в сумме 92 344,3 тысяч рублей, в том числе, из средств бюджета Дальнегорского городского округа – 77 083,6 тыс. руб., средств краевого бюджета – 15 260,7 тыс. руб.
В течении 2022 года ресурсное обеспечение расходов на реализацию Муниципальной программы подвергалось нескольким корректировкам: 
1) Решением Думы ДГО от 04.02.2022 г. № 740 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» были внесены изменения, которые предусмотрели перераспределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств с сохранением целей указанных расходов между ГРБС – Управление образования администрации ДГО и ГРБС – Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа в сумме 3 358 ,00 тыс. руб. (в том числе 3 257, 26 тыс. руб. за счёт средств краевого бюджета и 100,74 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета.) на создание скейт-площадок для развития экстремальных видов спорта. Общая сумма бюджетных ассигнований ресурсного обеспечения расходов на реализацию Муниципальной программы осталась неизменной по сравнению с предыдущим решением Думы ДГО. 
2) Решением Думы ДГО от 29.04.2022 г. № 776 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» по Подпрограмме МП «Развитие детско-юношеского спорта на территории Дальнегорского городского округа» увеличено ресурсное обеспечение на ремонт фасада МБУ СШ «Гранит» в сумме 650,982 тыс. руб. Этим же решением по подпрограмме МП «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Дальнегорского городского округа» объём ассигнований уменьшен на 1 305,6212 тыс. руб. (+ 3 602,5 тыс. руб. для подготовки проектной документации в рамках реализации мероприятия по благоустройству территории городской лыжной трассы Ключ «Резаный», + 76,00 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации на отделку фасада МБУ СШ «Гранит», – 4 984,12 тыс. руб. на капитальный ремонт здания бассейна МБУ СШ «Лотос», в связи с отсутствием краевого софинансирования). Общая сумма бюджетных ассигнований для реализации мероприятий по Муниципальной программе, после произведённых корректировок, составила 91 689,61 тыс. руб.
3) Решением Думы ДГО от 25.05.2022 г. № 791 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» общий объём финансирования Муниципальной программы увеличен на 5 796,28 тыс. руб. и составил 97 485,89 тыс. руб. Увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено на монтаж сидений на трибунах МБУ СШ «Вертикаль» в сумме 400,00 тыс. руб., 5 280 917,00 рублей - на реализацию работ на территории базы Ключ «Резаный» - земельно-планировочные работы, отвод поверхностных и грунтовых вод, устройство бетонных площадок, установка системы отопления и сантехнического оборудования в бытовом помещении, а также на установку видеонаблюдения на плоскостном спортивном сооружении МОБУ СОШ № 25 в сумме 115,366 тыс. руб.
4) Решением Думы ДГО от 20.07.2022 г. № 799 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» внесены изменения, не влияющие на сумму общего объёма финансирования Муниципальной программы, который составил 97 485,89 тыс. руб. Причиной изменений послужило следующее: в связи со сложившейся экономией, бюджетные ассигнования в сумме 297,426 тыс. руб., предусмотренные на организацию и проведение мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», перераспределены на расходы по монтажу антивандальных пластиковых сидений для открытых спортивных объектов, кроме того, для соблюдения уровня софинансирования мероприятия по созданию скейт-площадок для экстремальных видов спорта бюджетные ассигнования в сумме 248,741 тыс. руб., предусмотренные на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности, перераспределены между целевыми статьями расходов.
5) Решением Думы ДГО от 02.09.2022 г. № 832 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» увеличены бюджетные ассигнования на выплату заработной платы работникам спортивных школ в связи с повышением минимального размера оплаты труда в сумме 1 400,00 тыс. руб., общая сумма предусмотренная на реализацию Муниципальной программы составила 98 885,89 тыс. руб.
6) Решением Думы ДГО от 01.12.2022 г. № 33«О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» уменьшен на 10,8 руб., общий объём расходов на обеспечение реализации Муниципальной программы составил 98 885,88 тыс. руб. Уменьшение произошло в связи с экономией бюджетных ассигнований.
В целях приведения в соответствие с решениями о бюджете Дальнегорского городского округа установлено, что Ответственным исполнителем своевременно вносились изменения ресурсного обеспечения в паспорт Муниципальной программы.
Ресурсное обеспечение на реализацию Муниципальной программы в паспорте МП предусмотрено в сумме 108 343,22381 тыс. руб., в том числе из средств краевого бюджета – 14 019,97 тыс. руб., средств бюджета Дальнегорского городского округа – 84 865,89 тыс. руб., иных внебюджетных источников – 9 457,34 тыс. руб. Увеличение плановых расходов бюджетных ассигнований на МП (без учёта сумм иных внебюджетных источников) от первоначально утверждённых, составило 6 541,63 тыс. рублей, или на 7,08 % больше от предусмотренных на 01.01.2022 г.
Последним Решением Думы Дальнегорского городского округа от 23.12.2022 г. № 42 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» запланированный объём бюджетных ассигнований Муниципальной программы оставлен без изменений и составил 98 885,88 тыс. руб.
Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы на территории Дальнегорского городского округа в 2022 году и её исполнения приведён в Приложении №1 к настоящему заключению.
Из таблицы (Приложение № 1) видно, что финансовое исполнение Программы в 2022 году осуществлено в полном объёме или 100 % от плановых назначений. 


Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 98 885 878,87 рублей, из них на мероприятия подпрограммы «Развитие детско-юношеского спорта на территории Дальнегорского городского округа» – 80 361,38 тыс. руб., на мероприятия подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа» – 18 524,5 тыс.
2.2 Анализ отчётов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
Для достижения цели Муниципальной программы, а именно: обеспечение возможности для населения Дальнегорского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, Программа предусматривает реализацию мероприятий по двум подпрограммам.
[bookmark: _Hlk131686494]По информации, содержащейся в Годовом отчёте Ответственного исполнителя по выполнению мероприятий, а также полученных от исполнителя указанного отчёта пояснений следует, что:
В отчётном году для достижения цели Программы осуществлялись следующие мероприятия:
1) Подпрограмма «Развитие детско-юношеского спорта на территории Дальнегорского городского округа».
Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа.
· Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги.
На реализацию данного мероприятия направлено 67 146 834,95 рубля из средств бюджета ДГО и 9 333 089,14 рублей из внебюджетных источников, которые освоены в полном объёме. Средства направлены МБУ СШ «Гранит», МБУ СШ «Лотос», МБУ СШ «Вертикаль» на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
· Укрепление материально-технической базы.
Ассигнования в сумме 4 457 051,00 рублей израсходованы на приобретение и установку 2 009 сидений на трибуне в МБУ СШ «Вертикаль» и оснащение медицинского кабинета МБУ СШ «Гранит».
· Ремонт объектов спорта Дальнегорского городского округа.
Произведена замена распределительного узла учета отопления МБУ СШ «Гранит» и отремонтирован фасад спорткомплекса МБУ СШ «Гранит». Запланированные расходы в сумме 1 109 582,00 рубля, из них 985 326,20 рублей ассигнования бюджета ДГО, были исполнены полностью.
Основное мероприятие 2: Федеральный проект «Спорт – норма жизни».
· Обеспечение уровня финансирования спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.
Ресурсное обеспечение на данное мероприятие предусмотрено в сумме 7 772 168,31 рублей, из них средств краевого бюджета 7 539 003,26 рубля, средств бюджета ДГО 233 165,05 рублей. Денежные средства использованы в полном объёме учреждениями (МБУ СШ «Гранит», МБУ СШ «Лотос», МБУ СШ «Вертикаль») на приобретение и поставку спортивного инвентаря, экипировки и оплату командировочных расходов тренеров и участников соревнований. МБУ СШ «Гранит» израсходовано 2 630 580,04 рублей, МБУ СШ «Лотос» - 4 663 300,99 рублей, МБУ СШ «Вертикаль» – 478 287,28 рублей. 
2) Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Дальнегорского городского округа».
Основное мероприятие 1: Создание условий для привлечения населения к занятиям спортом.
· Организация проведения городских спортивно-массовых мероприятий на территории Дальнегорского городского округа.
[bookmark: _Hlk131756533]Общая сумма ресурсного обеспечения для реализации вышеназванного мероприятия из средств бюджета ДГО составила 421 520,00 рублей, которые освоены в полном объёме. Расходы, такие как подготовка мест соревнований, разметка трассы, приобретение призов, изготовление грамот, дипломов, благодарственных писем, афиш, вымпелов, календарей, информационных стендов и наклеек на кубки, медали, статуэтки, приобретение наградной атрибутики, были связаны с подготовкой и проведением соревнований. Проведено 48 зарядок Чемпионов и 120 спортивных мероприятий.
· Участие в соревнованиях, турнирах различного уровня, в том числе оплата проезда, проживания и суточных.
Ассигнования в сумме 683 111,00 рублей были использованы на оплату расходов для принятия участия спортсменов Дальнегорского городского округа в 14 краевых и региональных мероприятиях и одном муниципальном, в том числе проводимых за пределами ДГО.
· Приобретение спортивного инвентаря, формы, оборудования и спортивных транспортных средств.
Приобретена форма для сборных команд Дальнегорского городского округа на сумму 145 369,00 рублей. Использованы ассигнования из средств бюджета Дальнегорского городского округа.
· Организация и проведение мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Финансовое обеспечение данного мероприятия, выделенное из бюджетных средств Дальнегорского городского округа в сумме 1 025 548,00 рублей, освоено в полном объёме. Проведено 3 муниципальных фестиваля, 7 краевых и 1 Всероссийский фестиваль, в которых приняли участие 196 человек. В выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО (от 1 теста и более) участвовали 354 человека.
· Благоустройство территории городской лыжной трассы Ключ «Резаный».
На благоустройство лыжной трассы Ключ «Резанный» бюджетом Дальнегорского городского округа было запланировано 8 632 504,69 рубля, которые использованы на подготовку рабочей документации и подготовку к зимнему сезону  (земельно-планировочные работы горнолыжного склона, лыжной трассы; отвод поверхностных и грунтовых вод с горнолыжного склона, лыжной трассы; работы по устройству бетонного покрытия площадки для установки двух сорокафутовых контейнеров; работы по установке системы отопления и сантехнического оборудования в бытовом помещении на территории базы Ключ «Резаный», присоединение кабельной линии к КТПН № 200, монтаж охранно-пожарной системы). Кассовое исполнение по данному мероприятию 100 %.
· Содержание территории городской лыжной трассы Ключ «Резаный».
Бюджетом Дальнегорского городского округа было предусмотрено финансовое обеспечение на содержание территории городской лыжной трассы Ключ «Резанный» в сумме 250 912,31 рублей. На основании приказа Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа от 26.12.2022 № 194 «О разрешенных к использованию в 2023 году остатках целевых субсидий прошлых лет» средства бюджета ДГО направлены на те же цели МБУ СШ «Вертикаль» на оплату электроэнергии, услуг охраны, услуг по уборке лыжной базы и выдачи инвентаря.
Основное мероприятие 2: Федеральный проект «Спорт – норма жизни».
· Установка малобюджетных плоскостных спортивных сооружений.
В рамках исполнения данного мероприятия изготовлена проектно-сметная документация на установку хоккейной коробки. Расходы на указанные работы предусмотрены в бюджете Дальнегорского городского округа в сумме 220 000,00 рублей. Кассовое исполнение выполнено 100 %.
· Создание скейт-площадок для развития экстремальных видов спорта.
Ресурсное обеспечение на данное мероприятие предусмотрено в сумме 5 260 533,43 рубля, из них средств краевого бюджета 4 749 533,00 рубля, средств бюджета ДГО 511 000,43 рублей. Бюджетные ассигнования использованы 100 %. Установлена скейт-площадка для МОБУ СОШ № 25.
· Ремонт объектов спорта Дальнегорского городского округа.
Изготовлена проектно-сметная документация на ремонт фасада здания МБУ СШ «Гранит». Запланированные ассигнования бюджета ДГО на услуги по изготовлению ПСД в сумме 100 000,00 рублей освоены в полной сумме.
· Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта.
На реализацию данного мероприятия направлено 1 784 999,98 рублей, в том числе из средств краевого бюджета 1 731 449,98 рублей и средств бюджета ДГО 53 500,00 рублей, на которые были приобретены 131 лыжный комплект, 43 пары коньков, 50 пар палок для занятий скандинавской ходьбой, 1 единица модульного сооружения. Бюджетные ассигнования использованы полностью.
2.3 Расчёт степени достижения цели и задач муниципальной программы.
Целевым индикатором муниципальной программы является: Увеличение уровня удовлетворённости населения Дальнегорского городского округа качеством предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта.
Плановое значение 2022 года – 89 %.
Фактическое значение составило 92 %
2.3.1 Расчёт степени достижения цели и задач подпрограмм МП.
· Подпрограмма «Развитие детско-юношеского спорта на территории Дальнегорского городского округа» (далее – Подпрограмма 1).
Целевой индикатор – Увеличение уровня удовлетворённости населения Дальнегорского городского округа качеством услуг, предоставляемых спортивными школами.
Плановое значение в отчётном году – 89 %.
Фактически целевой индикатор составил 92 %,
при получении результатов обработки анкет получателей услуг в сфере физической культуры и спорта. Ежеквартальное анкетирование проводится среди не более 50 участников опроса.
IЦ (П1) =  = 1,03		 I Цель Подпрограммы 1 > 1, значение принимается равным 1.
Задачи Подпрограммы 1 МП достигаются следующими показателями:
1. Увеличение количества занятых призовых мест учащимися спортивных школ на соревнованиях различного уровня.
Плановое значение – 1 940 ед.
Фактическое значение составило 2 322 ед.
Ответственный исполнитель обосновал рост показателя на 382 ед. против планового реализацией национального проекта «Демография», в рамках которого из бюджета Приморского края предоставлена субсидия на обеспечение уровня финансирования спортивной подготовки в муниципальных учреждениях спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. Средства направлены МБУ СШ «Гранит», МБУ СШ «Лотос», МБУ СШ «Вертикаль», в том числе на оплату проезда и проживания участников соревнований и тренеров на соревнования различного уровня, где учащиеся спортивных школ Дальнегорского городского округа смогли показать достойные результаты.
Iзадача 1 (П1) =  = 1,2
I задача 1 Подпрограммы 1 > 1, значение принимается равным 1.
2. Увеличение доли обучающихся, имеющих спортивные разряды (от общей численности обучающихся в спортивной школе).
Плановое значение – 35,6 %.
Фактическое значение достигло 35,87 %.
По данным ответственным исполнителем пояснениям, динамика данного показателя свидетельствует о повышении спортивного мастерства учащихся спортивных школ Дальнегорского городского округа.
Iзадача 2 (П1) =  = 1,01
I задача 2 Подпрограммы 1 > 1, значение принимается равным 1.
· Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Дальнегорского городского округа» (далее – Подпрограмма 2).
Целевой индикатор – Увеличение массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди всех категорий населения Дальнегорского городского округа.
Плановое значение в отчётном году – 117 ед.
Фактически целевой индикатор составил 168 ед.
Из пояснений ответственного исполнителя следует, что рост обусловлен реализацией национального проекта «Демография», в рамках которого запланирован цикл мероприятий, направленных на развитие спортивной инфраструктуры Дальнегорского городского округа.
IЦ (П2) =  = 1,44		 I Цель Подпрограммы 2 > 1, значение принимается равным 1.
Среднее значение достижения задачи Подпрограммы 1:
Iз (П1) ср =  = 1
Задачи Подпрограммы 2 МП достигаются следующими показателями:
1. Доля детей и молодёжи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи.
Плановое значение – 84,3 %.
Фактическое значение составило 66,51 %.
В соответствии с данным разъяснениями Ответственного исполнителя, снижение данного показателя по сравнению с запланированным произошло в связи с новыми указаниями по заполнению формы федерального статистического наблюдения 1-ФК в части учёта показателя численности занимающихся всеми формами (кроме урочной) физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в учреждениях и организациях. Ранее Управление образования подавало данные по всем учащимся, посещающим уроки физической культурой и спортом, в 2021 году был произведён перерасчёт и учтены только занимающиеся дети и молодежь без учёта уроков физической культуры на базе общеобразовательных школ.
Iзадача 1 (П2) =  = 0,79
2. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста.
Плановое значение – 41,3 %.
Фактическое значение достигло 58,87 %.,
при численности граждан среднего возраста 14 684 чел. и систематически занимающихся физической культурой и спортом этой возрастной категории 8 644 чел.
Ответственный исполнитель пояснил, что увеличение показателя на 17,57 % над плановым, обусловлено реализацией национального проекта «Демография», в рамках которого запланирован цикл мероприятий, направленных на развитие спортивной инфраструктуры Дальнегорского городского округа. А также уменьшением численности данной категории граждан на 498 чел. по сравнению с предыдущим отчётным периодом.
Iзадача 2 (П2) =  = 1,43
I задача 2 Подпрограммы 2 > 1, значение принимается равным 1.
3. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста.
Плановое значение – 11,8 %.
Фактическое значение достигло 21,22 %,
при численности граждан старшего возраста 12 085 чел. и систематически занимающихся физической культурой и спортом этой возрастной категории 2 564 чел.
Причина абсолютного отклонения показателя на 9,42 % от планового, Ответственным исполнителем объясняется увеличением посещения гражданами этой возрастной категории физкультурно-спортивных мероприятий календарного плана проводимых для всех категорий граждан. Согласно указанному календарному плану, было проведено 168 мероприятий.
Iзадача 3 (П2) =  = 1,8
I задача 3 Подпрограммы 2 > 1, значение принимается равным 1.
4. Количество оборудованных плоскостных спортивных сооружений в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни».
Плановое значение – 10 ед.
Фактическое значение достигло 10 ед.
Iзадача 4 (П2) =  = 1		
5. Увеличение численности населения муниципального образования, занимающегося лыжным спортом.
Плановое значение – 540 чел.
Фактическое значение достигло 772 чел.
Ответственный исполнитель объяснил рост фактического значения, реализацией мероприятия «Благоустройство территории городской лыжной трассы «Ключ Резаный» и реализацией регионального проекта «Спорт – норма жизни», в рамках которых были проведены подготовительные работы лыжной трассы к зимнему сезону, а также организован бесплатный прокат оборудования для населения различных возрастных категорий.
Iзадача 5 (П2) =  = 1,53
I задача 5 Подпрограммы 2 > 1, значение принимается равным 1.
6. Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект». Показатель достигнут в 2021 году.
Плановое значение – 1 ед.
Фактическое значение достигло 1 ед.
Iзадача 6 (П2) =  = 1		
7. Количество единиц, приобретённой ледозаливочной техники.
Плановое значение – 10 ед.
Фактическое значение достигло 10 ед.
Iзадача 7 (П2) =  = 1		
Среднее значение достижения задач Подпрограммы 2:
Iз (П2) ср =  = 0,97
Среднее значение достижения целей подпрограмм МП:
IЦ (П) ср =  = 1
Среднее значение достижения задач подпрограмм МП:
IЗ (П) ср =  = 0,99
Оценка эффективности реализации Муниципальной программы:
1) Сравнение среднего значения достижения целей подпрограмм МП (IЦ(П) ср) со средним значением достижения задач подпрограмм МП (IЗ (П) ср) показало, что разница между (IЦ(П) ср) и (IЗ (П) ср) составляет 0,01 %,
(1 – 0,99) х 100 % = 0,01 %,			0,01 % < 10%
следовательно, показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы.
2) Среднее значение достижения целей подпрограмм МП (IЦ(П) ср) составляет 1, следовательно цель реализации Муниципальной программы выполняется, программа имеет высокую эффективность.
Обращаем внимание Ответственного исполнителя на то, что именно среднее значение достижения целей подпрограмм является расчётной оценкой достижения цели муниципальной программы. Ответственным исполнителем произведён расчёт по 3 показателям, тогда как Муниципальная программа содержит в своей структуре 2 подпрограммы. Кроме того, в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, определённой пп.10 п 24.2 «Порядка принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа», утверждённым постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 № 488-па (в ред. от 16.02.2021 № 127-па, 16.08.2022 № 1146-па) (далее – Порядок), одним из критериев является степень достижения задач подпрограмм. На основании изложенного, Контрольно-счётной палатой проведены расчёты и определена оценка эффективности Муниципальной программы.
Расчёт степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.
Запланированное ресурсное обеспечение мероприятий по Муниципальной программе за счёт средств бюджета ДГО и иных внебюджетных источников в отчётном периоде предусмотрено в сумме 109 836 096,87 рублей, кассовое исполнение в отчётном периоде составило 99 %
Э бв =  Х 100 = 99 %
Запланированный объём финансирования мероприятий по Муниципальной программе за счёт средств бюджета ДГО в отчётном периоде предусмотрен в сумме 98 885 878,87 рубля, фактическое освоение в отчётном периоде составило 100 %
Э бв =  Х 100 = 100 %
ВЫВОДЫ
Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Дальнегорском городском округе» за 2022 год, установлено:
1. В части полноты годовой отчётности за 2022 год о реализации муниципальной программы нарушений не выявлено.
2. В результате ежегодной оценки эффективности реализации Муниципальной программы, произведены расчёты соотношения эффективности использования бюджетных средств и степени достижения целей и решения задач муниципальной программы. Произведенные расчёты не в полной степени соответствуют методике, установленной в Порядке. Неполнота степени соответствия расчётов не повлияла на результат оценки эффективности реализации Муниципальной программы, что подтверждается расчётами, произведёнными Контроль-счётной палатой, по результатам которых, реализация Муниципальной программы признана эффективной.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Контрольно-счётная палата предлагает принять годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Дальнегорском городском округе» за 2022 год.
Председатель КСП ДГО							Е.А. Пушанкина
Главный инспектор							А.В. Наумченко
Исполнитель: Э.В. Исаева
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Приложение № 1
Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Дальнегорском городском округе» в 2022 году и её исполнения, руб.
	Наименование
	Ведомство
	Код целевой статьи
	Код вида расходов
	Реше-ние Думы ДГО от 02.12.2021 № 715
	Реше-ние Думы ДГО от 04.02.2022 № 740
	изменение
(гр.6 - гр.5)
	Реше-ние Думы ДГО от 29.04.2022 № 776
	изменение
(гр.8 - гр.6)
	Реше-ние Думы ДГО от 25.05.2022 № 791
	изменение
(гр.10 - гр.8)
	Реше-ние Думы ДГО от 20.07.2022 № 799
	изменение
(гр.12 - гр.10)
	Реше-ние Думы ДГО от 02.09.2022 № 832
	изменение
(гр.14 - гр.12)
	Решение Думы ДГО от 01.12.2022 № 33
	изменение
(гр.16 - гр.14)
	Реше-ние Думы ДГО от 23.12.2022 № 42
	изменение
(гр.18 - гр.16)
	Свод-ная бюджетная роспись
	из-менение
(гр.20 - гр.18)
	Абсолютное изменение от перво-начального бюджета
(гр.20 - гр.5)
	Относительное изменение от перво-начального бюджета, (%) (гр.20/гр.5)
	Испол-нено на 01.01.23
	% исполнения
	Остаток не использованных ассигнований

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа»
	0
	09 0 00 00000
	0
	92 344 245,54
	92 344 245,54 
	0,00 
	91 689 606,34 
	-654 639,20 
	97 485 889,67 
	5 796 283,33 
	97 485 889,67 
	0,00 
	98 885 889,67 
	1 400 000,00 
	98 885 878,87 
	-10,80 
	98 885 878,87 
	0,00 
	98 885 878,87 
	0,00 
	6 541 633,33  
	107,08%
	98 885 878,87 
	100,00%
	0,00 

	Подпрограмма «Развитие детско-юношеского спорта на территории Дальнегорского городского округа»
	0
	09 1 00 00000
	0
	77 612 983,26
	77 612 983,26 
	0,00 
	78 263 965,26 
	650 982,00 
	78 663 965,26 
	400 000,00 
	78 961 391,26 
	297 426,00 
	80 361 391,26 
	1 400 000,00 
	80 361 380,46 
	-10,80 
	80 361 380,46 
	0,00 
	80 361 380,46 
	0,00 
	2 748 397,20  
	103,54%
	80 361 380,46 
	100,00%
	0,00 

	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа"
	0
	09 1 01 00000
	0
	69 840 814,95
	69 840 814,95 
	0,00 
	70 491 796,95 
	650 982,00 
	70 891 796,95 
	400 000,00 
	71 189 222,95 
	297 426,00 
	72 589 222,95 
	1 400 000,00 
	72 589 212,15 
	-10,80 
	72 589 212,15 
	0,00 
	72 589 212,15 
	0,00 
	2 748 397,20  
	103,94%
	72 589 212,15 
	100,00%
	0,00 

	Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа
	966
	09 1 01 80590
	0
	69 840 814,95
	69 840 814,95 
	0,00 
	70 491 796,95 
	650 982,00 
	70 891 796,95 
	400 000,00 
	71 189 222,95 
	297 426,00 
	72 589 222,95 
	1 400 000,00 
	72 589 212,15 
	-10,80 
	72 589 212,15 
	0,00 
	72 589 212,15 
	0,00 
	2 748 397,20  
	103,94%
	72 589 212,15 
	100,00%
	0,00 

	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным, автономным учреждениями и иным некоммерческим организациям
	966
	09 1 01 80590
	0
	69 840 814,95
	69 840 814,95 
	0,00 
	70 491 796,95 
	650 982,00 
	70 891 796,95 
	400 000,00 
	71 189 222,95 
	297 426,00 
	72 589 222,95 
	1 400 000,00 
	72 589 212,15 
	-10,80 
	72 589 212,15 
	0,00 
	72 589 212,15 
	0,00 
	2 748 397,20  
	103,94%
	72 589 212,15 
	100,00%
	0,00 

	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
	966
	09 1 01 80590
	600
	69 840 814,95
	69 840 814,95 
	0,00 
	70 491 796,95 
	650 982,00 
	70 891 796,95 
	400 000,00 
	71 189 222,95 
	297 426,00 
	72 589 222,95 
	1 400 000,00 
	72 589 212,15 
	-10,80 
	72 589 212,15 
	0,00 
	72 589 212,15 
	0,00 
	2 748 397,20  
	103,94%
	72 589 212,15 
	100,00%
	0,00 

	Федеральный проект "Спорт - норма жизни"
	0
	09 1 P5 00000
	0
	7 772 168,31
	7 772 168,31 
	0,00 
	7 772 168,31 
	0,00 
	7 772 168,31 
	0,00 
	7 772 168,31 
	0,00 
	7 772 168,31 
	0,00 
	7 772 168,31 
	0,00 
	7 772 168,31 
	0,00 
	7 772 168,31 
	0,00 
	0,00  
	100,00%
	7 772 168,31 
	100,00%
	0,00 

	Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа
	966
	09 1 P5 92520
	0
	7 772 168,31
	7 772 168,31 
	0,00 
	7 772 168,31 
	0,00 
	7 772 168,31 
	0,00 
	7 772 168,31 
	0,00 
	7 772 168,31 
	0,00 
	7 772 168,31 
	0,00 
	7 772 168,31 
	0,00 
	7 772 168,31 
	0,00 
	0,00  
	100,00%
	7 772 168,31 
	100,00%
	0,00 

	Расходы муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требовани-ями федераль-ных стандар-тов спортив-ной подготов-ки, осущес-твляемые на условиях со-финансирова-ния за счет средств краевого бюджета
	966
	09 1 P5 92520
	0
	7 539 003,26
	7 539 003,26 
	0,00 
	7 539 003,26 
	0,00 
	7 539 003,26 
	0,00 
	7 539 003,26 
	0,00 
	7 539 003,26 
	0,00 
	7 539 003,26 
	0,00 
	7 539 003,26 
	0,00 
	7 539 003,26 
	0,00 
	0,00  
	100,00%
	7 539 003,26 
	100,00%
	0,00 

	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
	966
	09 1 P5 92520
	600
	7 539 003,26
	7 539 003,26 
	0,00 
	7 539 003,26 
	0,00 
	7 539 003,26 
	0,00 
	7 539 003,26 
	0,00 
	7 539 003,26 
	0,00 
	7 539 003,26 
	0,00 
	7 539 003,26 
	0,00 
	7 539 003,26 
	0,00 
	0,00  
	100,00%
	7 539 003,26 
	100,00%
	0,00 

	Расходы муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, осуществляемые на условиях софинансирования
	966
	09 1 P5 S2520
	0
	233 165,05
	233 165,05 
	0,00 
	233 165,05 
	0,00 
	233 165,05 
	0,00 
	233 165,05 
	0,00 
	233 165,05 
	0,00 
	233 165,05 
	0,00 
	233 165,05 
	0,00 
	233 165,05 
	0,00 
	0,00  
	100,00%
	233 165,05 
	100,00%
	0,00 

	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
	966
	09 1 P5 S2520
	600
	233 165,05
	233 165,05 
	0,00 
	233 165,05 
	0,00 
	233 165,05 
	0,00 
	233 165,05 
	0,00 
	233 165,05 
	0,00 
	233 165,05 
	0,00 
	233 165,05 
	0,00 
	233 165,05 
	0,00 
	0,00  
	100,00%
	233 165,05 
	100,00%
	0,00 

	Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Дальнегорского городского округа"
	0
	09 2 00 00000
	0
	14 731 262,28
	14 731 262,28 
	0,00 
	13 425 641,08 
	-1 305 621,20 
	18 821 924,41 
	5 396 283,33 
	18 524 498,41 
	-297 426,00 
	18 524 498,41 
	0,00 
	18 524 498,41 
	0,00 
	18 524 498,41 
	0,00 
	18 524 498,41 
	0,00 
	3 793 236,13  
	125,75%
	18 524 498,41 
	100,00%
	0,00 

	Основное мероприятие "Создание условий для привлечения населения к занятиям спортом"
	0
	09 2 01 00000
	0
	2 572 974,00
	2 572 974,00 
	0,00 
	6 175 474,00 
	3 602 500,00 
	11 456 391,00 
	5 280 917,00 
	11 158 965,00 
	-297 426,00 
	11 158 965,00 
	0,00 
	11 158 965,00 
	0,00 
	11 158 965,00 
	0,00 
	11 158 965,00 
	0,00 
	8 585 991,00  
	433,70%
	11 158 965,00 
	100,00%
	0,00 

	Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа
	966
	09 2 01 23400
	0
	2 572 974,00
	2 572 974,00 
	0,00 
	6 175 474,00 
	3 602 500,00 
	11 456 391,00 
	5 280 917,00 
	11 158 965,00 
	-297 426,00 
	11 158 965,00 
	0,00 
	11 158 965,00 
	0,00 
	11 158 965,00 
	0,00 
	11 158 965,00 
	0,00 
	8 585 991,00  
	433,70%
	11 158 965,00 
	100,00%
	0,00 

	Мероприятия в области физической культуры и массового спорта
	966
	09 2 01 23400
	0
	1 250 000,00
	1 250 000,00 
	0,00 
	1 250 000,00 
	0,00 
	1 250 000,00 
	0,00 
	1 250 000,00 
	0,00 
	1 250 000,00 
	0,00 
	1 250 000,00 
	0,00 
	1 250 000,00 
	0,00 
	1 250 000,00 
	0,00 
	0,00  
	100,00%
	1 250 000,00 
	100,00%
	0,00 

	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	966
	09 2 01 23400
	100
	655 000,00
	655 000,00 
	0,00 
	655 000,00 
	0,00 
	655 000,00 
	0,00 
	655 000,00 
	0,00 
	655 000,00 
	0,00 
	670 081,00 
	15 081,00 
	670 081,00 
	0,00 
	670 081,00 
	0,00 
	15 081,00  
	102,30%
	670 081,00 
	100,00%
	0,00 

	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	966
	09 2 01 23400
	200
	595 000,00
	595 000,00 
	0,00 
	595 000,00 
	0,00 
	595 000,00 
	0,00 
	595 000,00 
	0,00 
	595 000,00 
	0,00 
	579 919,00 
	-15 081,00 
	579 919,00 
	0,00 
	579 919,00 
	0,00 
	-15 081,00  
	97,47%
	579 919,00 
	100,00%
	0,00 

	Организация и проведение мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
	966
	09 2 01 23410
	0
	1 322 974,00
	1 322 974,00 
	0,00 
	1 322 974,00 
	0,00 
	1 322 974,00 
	0,00 
	1 025 548,00 
	-297 426,00 
	1 025 548,00 
	0,00 
	1 025 548,00 
	0,00 
	1 025 548,00 
	0,00 
	1 025 548,00 
	0,00 
	-297 426,00  
	77,52%
	1 025 548,00 
	100,00%
	0,00 

	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	966
	09 2 01 23410
	600
	1 322 974,00
	1 322 974,00 
	0,00 
	1 322 974,00 
	0,00 
	1 322 974,00 
	0,00 
	1 025 548,00 
	-297 426,00 
	1 025 548,00 
	0,00 
	1 025 548,00 
	0,00 
	1 025 548,00 
	0,00 
	1 025 548,00 
	0,00 
	-297 426,00  
	77,52%
	1 025 548,00 
	100,00%
	0,00 

	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным, автономным учреждениями и иным некоммерческим организациям
	966
	09 2 01 80590
	0
	 
	 
	 
	3 602 500,00 
	3 602 500,00 
	8 883 417,00 
	5 280 917,00 
	8 883 417,00 
	0,00 
	8 883 417,00 
	0,00 
	8 883 417,00 
	0,00 
	8 883 417,00 
	0,00 
	8 883 417,00 
	0,00 
	8 883 417,00  
	#ДЕЛ/0!
	8 883 417,00 
	100,00%
	0,00 

	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
	966
	09 2 01 80590
	600
	 
	 
	 
	3 602 500,00 
	3 602 500,00 
	8 883 417,00 
	5 280 917,00 
	8 883 417,00 
	0,00 
	8 883 417,00 
	0,00 
	8 883 417,00 
	0,00 
	8 883 417,00 
	0,00 
	8 883 417,00 
	0,00 
	8 883 417,00  
	#ДЕЛ/0!
	8 883 417,00 
	100,00%
	0,00 

	Федеральный проект "Спорт - норма жизни"
	0
	09 2 P5 00000
	0
	12 158 288,28
	12 158 288,28 
	0,00 
	7 250 167,08 
	-4 908 121,20 
	7 365 533,41 
	115 366,33 
	7 365 533,41 
	0,00 
	7 365 533,41 
	0,00 
	7 365 533,41 
	0,00 
	7 365 533,41 
	0,00 
	7 365 533,41 
	0,00 
	-4 792 754,87  
	60,58%
	7 365 533,41 
	100,00%
	0,00 

	Управление образования администрации Дальнегорского городского округа
	965
	09 2 P5 92190
	0
	3 027 869,10
	6 385 869,10 
	3 358 000,00 
	5 145 167,10 
	-1 240 702,00 
	5 260 533,43 
	115 366,33 
	5 260 533,43 
	0,00 
	5 260 533,43 
	0,00 
	5 260 533,43 
	0,00 
	5 260 533,43 
	0,00 
	5 260 533,43 
	0,00 
	2 232 664,33  
	173,74%
	5 260 533,43 
	100,00%
	0,00 

	Расходы на развитие спортивной инфраструктуры, находящей-ся в муници-пальной собст-венности, осуществляемые на условиях софинансирования за счет средств краевого бюджета
	965
	09 2 P5 92190
	0
	2 732 975,00
	5 990 235,00 
	3 257 260,00 
	4 749 533,00 
	-1 240 702,00 
	4 749 533,00 
	0,00 
	4 749 533,00 
	0,00 
	4 749 533,00 
	0,00 
	4 749 533,00 
	0,00 
	4 749 533,00 
	0,00 
	4 749 533,00 
	0,00 
	2 016 558,00  
	173,79%
	4 749 533,00 
	100,00%
	0,00 

	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
	965
	09 2 P5 92190
	600
	2 732 975,00
	5 990 235,00 
	3 257 260,00 
	4 749 533,00 
	-1 240 702,00 
	4 749 533,00 
	0,00 
	4 749 533,00 
	0,00 
	4 749 533,00 
	0,00 
	4 749 533,00 
	0,00 
	4 749 533,00 
	0,00 
	4 749 533,00 
	0,00 
	2 016 558,00  
	173,79%
	4 749 533,00 
	100,00%
	0,00 

	Расходы на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности, осуществляемые на условиях софинансирования
	965
	09 2 P5 S2190
	0
	294 894,10
	395 634,10 
	100 740,00 
	395 634,10 
	0,00 
	395 634,10 
	0,00 
	146 892,77 
	-248 741,33 
	146 892,77 
	0,00 
	146 892,77 
	0,00 
	146 892,77 
	0,00 
	146 892,77 
	0,00 
	-148 001,33  
	49,81%
	146 892,77 
	100,00%
	0,00 

	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
	965
	09 2 P5 S2190
	600
	294 894,10
	395 634,10 
	100 740,00 
	395 634,10 
	0,00 
	395 634,10 
	0,00 
	146 892,77 
	-248 741,33 
	146 892,77 
	0,00 
	146 892,77 
	0,00 
	146 892,77 
	0,00 
	146 892,77 
	0,00 
	-148 001,33  
	49,81%
	146 892,77 
	100,00%
	0,00 

	Расходы на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности
	965
	09 2 P5 Б2190
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	115 366,33 
	115 366,33 
	364 107,66 
	248 741,33 
	364 107,66 
	0,00 
	364 107,66 
	0,00 
	364 107,66 
	0,00 
	364 107,66 
	0,00 
	364 107,66  
	#ДЕЛ/0!
	364 107,66 
	100,00%
	0,00 

	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
	965
	09 2 P5 Б2190
	600
	 
	 
	 
	 
	 
	115 366,33 
	115 366,33 
	364 107,66 
	248 741,33 
	364 107,66 
	0,00 
	364 107,66 
	0,00 
	364 107,66 
	0,00 
	364 107,66 
	0,00 
	364 107,66  
	#ДЕЛ/0!
	364 107,66 
	100,00%
	0,00 

	Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа
	966
	09 2 P5 23420
	0
	9 130 419,18
	5 772 419,18 
	-3 358 000,00 
	2 104 999,98 
	-3 667 419,20 
	2 104 999,98 
	0,00 
	2 104 999,98 
	0,00 
	2 104 999,98 
	0,00 
	2 104 999,98 
	0,00 
	2 104 999,98 
	0,00 
	2 104 999,98 
	0,00 
	-7 025 419,20  
	23,05%
	2 104 999,98 
	100,00%
	0,00 

	Расходы на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности
	966
	09 2 P5 23420
	0
	244 000,00
	244 000,00 
	0,00 
	320 000,00 
	76 000,00 
	320 000,00 
	0,00 
	320 000,00 
	0,00 
	320 000,00 
	0,00 
	320 000,00 
	0,00 
	320 000,00 
	0,00 
	320 000,00 
	0,00 
	76 000,00  
	131,15%
	320 000,00 
	100,00%
	0,00 

	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
	966
	09 2 P5 23420
	600
	244 000,00
	244 000,00 
	0,00 
	320 000,00 
	76 000,00 
	320 000,00 
	0,00 
	320 000,00 
	0,00 
	320 000,00 
	0,00 
	320 000,00 
	0,00 
	320 000,00 
	0,00 
	320 000,00 
	0,00 
	76 000,00  
	131,15%
	320 000,00 
	100,00%
	0,00 

	Расходы на приобретение и поставку спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта, осуществляемые на условиях софинансирования за счет средств краевого бюджета
	966
	09 2 P5 92230
	0
	1 731 449,98
	1 731 449,98 
	0,00 
	1 731 449,98 
	0,00 
	1 731 449,98 
	0,00 
	1 731 449,98 
	0,00 
	1 731 449,98 
	0,00 
	1 731 449,98 
	0,00 
	1 731 449,98 
	0,00 
	1 731 449,98 
	0,00 
	0,00  
	100,00%
	1 731 449,98 
	100,00%
	0,00 

	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
	966
	09 2 P5 92230
	600
	1 731 449,98
	1 731 449,98 
	0,00 
	1 731 449,98 
	0,00 
	1 731 449,98 
	0,00 
	1 731 449,98 
	0,00 
	1 731 449,98 
	0,00 
	1 731 449,98 
	0,00 
	1 731 449,98 
	0,00 
	1 731 449,98 
	0,00 
	0,00  
	100,00%
	1 731 449,98 
	100,00%
	0,00 

	Расходы на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности осуществляемые на условиях софинансирования за счет средств краевого бюджета
	966
	09 2 P5 92190
	0
	3 257 260,00
	3 743 419,20 
	486 159,20 
	 
	-3 743 419,20 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	-3 257 260,00  
	
	 
	 
	0,00 

	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	966
	09 2 P5 92190
	600
	3 257 260,00
	3 743 419,20 
	486 159,20 
	 
	-3 743 419,20 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	-3 257 260,00  
	
	 
	 
	0,00 

	Расходы на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности осуществляемые на условиях софинансирования
	966
	09 2 P5 S2190
	0
	3 844 159,20
	0,00 
	-3 844 159,20 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	-3 844 159,20  
	
	 
	 
	0,00 

	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
	966
	09 2 P5 S2190
	600
	3 844 159,20
	0,00 
	-3 844 159,20 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	-3 844 159,20  
	
	 
	 
	0,00 

	Расходы на приобретение и поставку спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта, осуществляемые на условиях софинансирования
	966
	09 2 P5 S2230
	0
	53 550,00
	53 550,00 
	0,00 
	53 550,00 
	0,00 
	53 550,00 
	0,00 
	53 550,00 
	0,00 
	53 550,00 
	0,00 
	53 550,00 
	0,00 
	53 550,00 
	0,00 
	53 550,00 
	0,00 
	0,00  
	100,00%
	53 550,00 
	100,00%
	0,00 

	Предоставле-ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
	966
	09 2 P5 S2230
	600
	53 550,00
	53 550,00 
	0,00 
	53 550,00 
	0,00 
	53 550,00 
	0,00 
	53 550,00 
	0,00 
	53 550,00 
	0,00 
	53 550,00 
	0,00 
	53 550,00 
	0,00 
	53 550,00 
	0,00 
	0,00  
	100,00%
	53 550,00 
	100,00%
	0,00 
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