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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
[bookmark: _Hlk129597074]по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Молодёжь Дальнегорского городского округа» за 2022 год.
12 апреля 2023 года									№ 23
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия
Настоящее заключение Контрольно-счётной палаты Дальнегорского городского округа (далее – КСП ДГО или Контрольно-счётная палата) по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации  Муниципальной программы «Молодёжь Дальнегорского городского округа» за 2022 год (далее – Программа, Муниципальная программа или МП) подготовлено в соответствии: с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счётной палате Дальнегорского городского округа, утверждённым решением Думы ДГО от 20.08.2021 г. № 648, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий», утверждённым распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты ДГО от 14.01.2022 г. № 3.
Экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно утверждённого распоряжением председателя КСП ДГО от 27.12.2022 г. № 54 Плана работы Контрольно-счётной палаты на 2023 год в соответствии с пунктами 2.4, 2.9, и распоряжения председателя Контрольно-счётной палаты ДГО от 10.04.2023 г. № 32.

1.2 Вопросы экспертно-аналитического мероприятия
В ходе экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы Дальнегорского городского округа за 2022 год, проведён:
· анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;
· анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
Объект проверки – Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа (далее – Ответственный исполнитель).
Предмет проверки – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Молодёжь Дальнегорского городского округа» за 2022 год (далее – Годовой отчёт).
Исследуемый период – 2022 год.
Цель проверки – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Молодёжь Дальнегорского городского округа» за 2022 год.
Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 10 апреля 2023 года по 12 апреля 2023 года.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия Годового отчёта МП использовались материалы, предоставленные администрацией Дальнегорского городского округа (далее – ДГО) и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети «Интернет»:
· Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Молодёжь Дальнегорского городского округа» за 2022 год;
· Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий Муниципальной программы за 2022 год (форма 9);
· Отчёт об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дальнегорского городского округа на реализацию Муниципальной программы за 2022 год (форма 10);
· Отчёт о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по Муниципальной программе за 2022 год (форма 11);
· Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Муниципальной программы за 2022 год (форма 12);
· Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) Муниципальной программы (Форма 13).


2.1 Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.
Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.
Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 31.07.2018 года № 510-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2022 году (далее – Перечень). Постановлениями от 24.08.2018 № 582-па, от 31.10.2018 № 693-па, от 11.02.2019 № 92-па, от 27.02.2019 № 126-па,от 09.04.2019 № 234-па, от 13.05.2019 № 296-па, от 01.08.2019 № 610-па, от 28.10.2019 № 904-па, от 25.12.2019 №1151-па, от 31.01.2020 № 67-па, от 25.02.2020 № 166-па,от 15.06.2020 № 512-па, от 13.07.2020 № 634-па, от 31.07.2020 № 674-па, от 31.08.2020 №800-па, от 20.11.2020 № 1120-па, от 24.11.2020 №1155-па, от 14.12.2020 № 1213-па, от 23.04.2021 № 371-па, от 21.05.2021 № 482-па, от 28.05.2021 № 506-па, от 19.07.2021 № 692-па, от 30.08.2021 № 850-па, от 11.10.2021 № 1044-па, от 02.11.2021 № 1165-па, от 30.07.2021 № 738-па, от 29.11.2021 № 1256-па, от 07.02.2022 № 135-па, от 15.02.2022 № 178-па, от 11.03.2022 № 293-па, от 04.04.2022 № 384-па, от 06.05.2022№ 547-па, 16.05.2022 № 576-па; от 22.06.2022 № 845-па, от 06.07.2022 № 922-па, от 27.07.2022 № 1049-па, от 16.08.2022 № 1145-па, от 12.12.2022  № 1696-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа (далее – Управление культуры), соисполнители программы: Муниципальное казённое учреждение «Обслуживающее учреждение» (далее – МКУ «ОУ») и Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры химиков» (далее – МБУ «ДКХ»).
Цель муниципальной программы – Создание условий для успешной социализации и развития потенциала молодёжи Дальнегорского городского округа.
В структуре Муниципальная программа предусматривает две подпрограммы: «Социально-правовая защита, профилактика правонарушений, преступности и социально-вредных явлений в молодёжной среде» и «Жизнь без наркотиков». А также отдельные мероприятия:
· Организация конкурса на присуждение именных стипендий Главы Дальнегорского городского округа;
· Организация конкурса на присуждение ежегодной общественной премии для молодёжи Дальнегорского городского округа;
· Организация грантового конкурса проектов «Патриотическая инициатива» на территории Дальнегорского городского округа»;
· Организация городских массовых мероприятий;
· Участие в молодёжных форумах, конкурсах и мероприятиях межрегионального и краевого уровня.
[bookmark: _Hlk131681157]Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 14.09.2017 г. № 545-па. В 2022 году в указанное постановление, вносились изменения следующими нормативными правовыми актами:
· Постановление администрации ДГО от 27.10.2022 г.  № 1499-па;
· Постановление администрации ДГО от 30.12.2022 г. № 1843-па.
Решением Думы Дальнегорского городского округа (далее – Решение Думы ДГО) от 02.12.2021 г. № 715«О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» из средств бюджета Дальнегорского городского округа на реализацию Муниципальной программы был предусмотрен общий объём финансирования в сумме 2 857, 682 тысяч рублей.
В течении 2022 года ресурсное обеспечение расходов на реализацию Муниципальной программы подвергалось нескольким корректировкам: 
1) Решением Думы ДГО от 20.07.2022 г. № 799 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» по Подпрограмме МП «Социально-правовая защита, профилактика правонарушений, преступности и социально-вредных  явлений в молодежной среде» уменьшено ресурсное обеспечение на сумму 523,01 тыс. руб., в том числе за счёт увеличения бюджетных ассигнований на оплату труда подростков, трудоустроенных в рамках реализации Программы, в связи с повышением минимального размера оплаты труда с 01.06.2022 г. и перераспределения бюджетные ассигнований, предусмотренных на мероприятия в области молодёжной политики в сумме 688 205,88 рублей на обеспечение деятельности Управления культуры на основании протокола заседания Правительства Приморского края под руководством губернатора Приморского края О.Н. Кожемяко от 25.03.2022 №3-ППК о рекомендации администрациям муниципальных образований Приморского края введения профильных структурных подразделений по работе с молодёжью. Общая сумма бюджетных ассигнований для реализации мероприятий по Муниципальной программе, после произведённых корректировок, составила 2 334,671 тыс. руб.
2) Решением Думы ДГО от 02.09.2022 г. № 832 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» внесены изменения, не влияющие на сумму общего объёма финансирования Муниципальной программы, который составил 2 334,671 тыс. руб. Причиной корректировки явилось перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на мероприятия в области молодёжной политики  между видами расходов в сумме 50 тыс. руб.
В целях приведения в соответствие с решениями о бюджете Дальнегорского городского округа установлено, что Ответственным исполнителем своевременно вносились изменения ресурсного обеспечения в паспорт Муниципальной программы.
Ресурсное обеспечение на реализацию Муниципальной программы в паспорте МП предусмотрено из средств бюджета Дальнегорского городского округа в сумме 2 334,67112 тыс. руб. Уменьшение плановых расходов бюджетных ассигнований на МП от первоначально утверждённых, составило 523,01 тыс. рублей, или на 18,3 % меньше от предусмотренных на 01.01.2022 г.
Последним Решением Думы Дальнегорского городского округа от 23.12.2022 г. № 42 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» запланированный объём бюджетных ассигнований Муниципальной программы оставлен без изменений и составил 2 334,67 тыс. руб.
Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы на территории Дальнегорского городского округа в 2022 году и её исполнения приведён в Приложении №1 к настоящему заключению.
Из таблицы (Приложение № 1) видно, что финансовое исполнение Программы в 2022 году осуществлено в полном объёме или 100 % от плановых назначений. 
Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 2 334 671,12 рублей, из них на мероприятия подпрограммы «Социально-правовая защита, профилактика правонарушений, преступности и социально-вредных явлений в молодёжной среде» – 1 834,67 тыс. руб., на мероприятия подпрограммы «Молодёжь Дальнегорского городского округа» – 18 524,5 тыс., на отдельные мероприятия – 400 тыс. руб.
2.2 Анализ отчётов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
Для достижения цели Муниципальной программы, а именно: Создание условий для успешной социализации и развития потенциала молодёжи Дальнегорского городского округа, Программа предусматривает реализацию мероприятий по двум подпрограммам и выполнение 4 отдельных мероприятий, одно из которых –Организация конкурса на присуждение ежегодной общественной премии для молодёжи Дальнегорского городского округа, было завершено в 2021 году.
[bookmark: _Hlk131686494]По информации, содержащейся в Годовом отчёте Ответственного исполнителя по выполнению мероприятий, а также полученных от исполнителя указанного отчёта пояснений следует, что:
В отчётном году для достижения цели Программы осуществлялись следующие мероприятия в рамках предусмотренных МП подпрограмм и отдельных мероприятий:
1) Подпрограмма «Социально-правовая защита, профилактика правонарушений, преступности и социально-вредных явлений в молодёжной среде».
Основное мероприятие 1: Проведение мероприятий для успешной социализации, эффективной самореализации и развития инновационного потенциала молодёжи Дальнегорского городского округа.
· Организация мероприятий по созданию корпуса волонтеров, организация обучающих мероприятий для молодёжи (семинары, тренинги, мастер-классы, лекции, выездные обучающие смены, стажировки).
На реализацию данного мероприятия направлено 50 000,00 рублей из средств бюджета ДГО, которые освоены в полном объёме. Средства направлены на проведение 10 заседаний проектного молодёжного офиса, разработана концепция бренда территории в рамках проекта «ЗнайКрай» и «Пространство развития», 19 семинаров, тренингов и мастер-классов по развитию добровольчества.
· Организация мероприятий, направленных на поддержку и развитие деятельности детских и молодежных общественных объединений.
Ассигнования в сумме 50 000 рублей, запланированные на мероприятие, израсходованы в полном объёме. В рамках мероприятия молодёжные и детские общественные объединения были вовлечены в реализацию общегородских проектов. Проведено 27 обучающих мероприятий. Ко Дню Победы прошли акции «Стихи Победы» и «Свеча памяти».
· Участие в краевых мероприятиях.
Проведено 12 краевых онлайн вебинаров, 5 обучающих стажировок.
· Организация временного трудоустройства несовершеннолетних.
Общая сумма ресурсного обеспечения для реализации вышеназванного мероприятия из средств бюджета ДГО составила 1 525 302,00 рубля, которые освоены в полном объёме. Бюджетные ассигнования израсходованы на выплату заработной платы трудоустроенным подросткам и уплату налогов с неё. С июня по сентябрь месяц было трудоустроено 158 подростков, сформировано 20 бригад. 
· Осуществление деятельности многофункционального молодёжного центра.
Ассигнования в сумме 209 369,12 рублей были использованы на оплату за работу специалиста и налогов с неё в сумме 109 369,12 рублей и приобретение оборудования (МФУ, ноутбук) на сумму 100 000,00 рублей.
2) Подпрограмма «Жизнь без наркотиков».
Основное мероприятие 1: Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, профилактике негативных явлений в молодёжной сфере Дальнегорского городского округа.
· Организация насыщения информационного поля качественной социальной рекламой, материалов на тему профилактики и лечения наркомании в СМИ и общественных местах.
[bookmark: _Hlk131756533]Общая сумма ресурсного обеспечения для реализации вышеназванного мероприятия из средств бюджета ДГО составила 30 000,00 рублей, которые освоены в полном объёме. В рамках реализации мероприятия были розданы 100 буклетов молодым людям во время проведения молодёжных флешмобов 26 июня в Международный день борьбы с наркоманией и по 75 буклетов в 2-х этапах акции «Сообщи, где торгуют смертью!».
· Организация спортивных мероприятий и праздников, пропагандирующих здоровый образ жизни.
Ассигнования в сумме 40 000,00 рублей были использованы на проведение 20 мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни.
· Организация и проведение КВНов, умных игр, развитие киберспорта и других направлений творческой и умственной активности в молодежной среде.
Финансовое обеспечение данного мероприятия, выделенное из бюджетных средств Дальнегорского городского округа в сумме 30 000 рублей, освоено в полном объёме. Проведены мероприятия интеллектуальной направленности: «Школьная Лига Европы», «Доброквиз», Караоке-батл. В слёте лучших добровольческих команд Приморского края приняли участие 14 человек, в краевой школе наставников – 6 человек.
3) Отдельные мероприятия муниципальной программы.
· Организация конкурса на присуждение именных стипендий Главы Дальнегорского городского округа.
20 человек получили именную стипендию Главы Дальнегорского городского округа в 4-х номинациях. Запланированные ассигнования бюджета ДГО в сумме 80 000 рублей освоены в полной сумме.
· Организация грантового конкурса проектов «Патриотическая инициатива» на территории Дальнегорского городского округа.
На реализацию данного мероприятия направлено 40 000 рублей, бюджетные ассигнования использованы полностью. Грантовую поддержку на реализацию проектов патриотической направленности получили 6 проектных команд.
· Организация городских массовых мероприятий.
Общая сумма ресурсного обеспечения для реализации вышеназванного мероприятия из средств бюджета ДГО составила 70 000,00 рублей, которые освоены в полном объёме. В рамках реализации проекта ПКО РСМ «Знай край» 14-15 января 2022 г. была проведена проектная сессия по развитию бренда территории. 24-25 марта 2022 г.  молодёжь Дальнегорского городского округа приняла участие в «Проектной школе» в рамках проекта «Пространство развития».
· Участие в молодёжных форумах, конкурсах и мероприятиях межрегионального и краевого уровней.
Ассигнования в сумме 210 000 рублей, запланированные на мероприятие, израсходованы в полном объёме. В рамках мероприятия со 2 по 5 февраля 2022 г.  добровольческие команды приняли участие в региональном слёте, в г. Артёме с 11 по 13 февраля 2022 г. волонтёры принимали участие в выездном семинаре для специалистов по работе с молодёжью по вопросам сопровождения проектной деятельности детей и молодёжи.
2.3 Расчёт степени достижения цели и задач муниципальной программы.
2.3.1 Расчёт степени достижения цели и задач МП.
Целевым индикатором муниципальной программы является: Количество молодых людей, принимающих участие в культурных, спортивных массовых мероприятиях и профильных конкурсах.
Плановое значение 2022 года – 6 600 чел.
Фактическое значение составило 6 660 чел.
IЦ (МП) =  = 1,01	I Ц(МП) > 1, значение принимается равным 1.
Задачи муниципальной программы достигаются следующими показателями:
1. Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, патриотической направленности.
Плановое значение – 5 300 чел.
Фактическое значение составило 6 502 чел.
Ответственный исполнитель обосновал рост показателя на 22,7 % против планового повышенным интересом молодёжи к мероприятиям патриотической направленности.
Iзадача 1 (МП) =  = 1,2		I задача 1 > 1, значение принимается равным 1.
2. Удельный вес численности талантливой молодёжи, участвующей в конкурсе на присуждение именных стипендий Главы Дальнегорского городского округа.
Плановое значение – 0,76 %.
Фактическое значение достигло 0,6 %.
По данным ответственным исполнителем пояснениям, снижение показателя на 0,15 % произошло в результате потери молодежной аудитории по причине перехода с одних социальных сетей в другие, в следствии чего, сказалась недостаточность информирования потенциальных участников, поскольку оповещение проводилось через учреждения образования, культуры и спорта. Всего численность молодёжи в Дальнегорском городском округе 8 703 человека, участие в конкурсе приняли 53 человека, при запланированном количестве участников 65 человек.
Iзадача 2 (МП) =  = 0,8		
3. Количество общественных организаций, принимающих участие в грантовом конкурсе проектов «Патриотическая инициатива» на территории Дальнегорского городского округа.
Плановое значение – 5 ед.
Фактическое значение достигло 8 ед. 
Из пояснений ответственного исполнителя следует, что перевыполнение произошло в связи с повышенным интересом молодёжи к патриотическим мероприятиям.
Iзадача 3 (МП) =  = 1,6		 I задача 3 (МП) > 1, значение принимается равным 1.
4. Удельный вес численности молодёжи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи.
Плановое значение – 35 %.
Фактическое значение достигло 35,6 %.
Iзадача 4 (МП) =  = 1		
Среднее значение достижения задач муниципальной программы:
Iз ср (МП) =  = 0,95
2.3.2 Расчёт степени достижения цели и задач подпрограмм МП.
· Подпрограмма «Социально-правовая защита, профилактика правонарушений, преступности и социально-вредных явлений в молодёжной среде» (далее – Подпрограмма 1).
Целевой индикатор – Количество молодых людей, вовлечённых в реализацию молодёжных проектов и инициатив, а также деятельность трудовых отрядов.
Плановое значение в отчётном году – 3 500 чел.
Фактически целевой индикатор составил 3 500 чел.,
IЦ (П1) =  = 1		
Задачи Подпрограммы 1 МП достигаются следующими показателями:
1. Количество мероприятий патриотической направленности.
Плановое значение – 25 ед.
Фактическое значение составило 36 ед.
Ответственный исполнитель обосновал рост показателя на 11 ед. против планового повышенным интересом молодёжи к патриотическим мероприятиям.
Iзадача 1 (П1) =  = 1,44
I задача 1 Подпрограммы 1 > 1, значение принимается равным 1.
2. Количество обучающих мероприятий для молодёжи (семинары, тренинги, мастер-классы, лекции, выездные обучающие смены, стажировки, профильные конкурсы и пр.).
Плановое значение – 30 ед.
Фактическое значение достигло 30 ед.
Iзадача 2 (П1) =  = 1
Среднее значение достижения задач Подпрограммы 1:
Iз (П1) ср =  = 1
· Подпрограмма «Жизнь без наркотиков» (далее – Подпрограмма 2).
Целевой индикатор – Количество молодых людей, вовлечённых в волонтерскую (добровольческую) деятельность, социально-значимую деятельность.
Плановое значение в отчётном году – 2 000 чел.
Фактически целевой индикатор составил 2 111 чел.
Незначительное превышение вовлечённых молодых людей в волонтёрскую деятельность Ответственным исполнителем объясняется привлечением молодёжи к такой деятельности не только города, но и сёл.
IЦ (П2) =  = 1,6	 I Цель Подпрограммы 2 > 1, значение принимается равным 1.
Задачи Подпрограммы 2 МП достигаются следующими показателями:
1. Количество мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни.
Плановое значение – 20 ед.
Фактическое значение составило 20 ед.
Iзадача 1 (П2) =  = 1
2. Количество изготовленной агитационно-информационной продукции.
Плановое значение – 250 ед.
Фактическое значение достигло 250 ед.
Iзадача 2 (П2) =  = 1
Среднее значение достижения задач Подпрограммы 2:
Iз (П2) ср =  = 1
2.3.3 Среднее значение достижения целей для критерия оценки эффективности реализации Муниципальной программы:
IЦ ср =  = 1
2.3.4 Среднее значение достижения задач для критерия оценки эффективности реализации Муниципальной программы:
IЗ ср =  = 0,98
2.4 Оценка эффективности реализации Муниципальной программы:
1) Сравнение среднего значения достижения целей МП (IЦ ср) со средним значением достижения задач МП (IЗ ср) показало, что разница между (IЦ ср) и (IЗ ср) составляет 0,02 или 2 %.
(1 – 0,98) х 100 = 2 %,			2 % < 10%
следовательно, показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы.
2) Среднее значение достижения целей подпрограмм МП (IЦ(П) ср) составляет 1, следовательно цель реализации Муниципальной программы выполняется, программа имеет высокую эффективность.

Расчёт степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.
Запланированное ресурсное обеспечение мероприятий по Муниципальной программе за счёт средств бюджета ДГО в отчётном периоде предусмотрено в сумме 2 334 671,12 рублей, кассовое исполнение в отчётном периоде составило 100 %
Э бв =  Х 100 = 100 %
ВЫВОДЫ
Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Молодёжь Дальнегорского городского округа» за 2022 год, установлено:
1. В части полноты и достоверности годовой отчётности за 2022 год о реализации муниципальной программы нарушений не выявлено.
2. В результате ежегодной оценки эффективности реализации Муниципальной программы, произведены расчёты соотношения эффективности использования бюджетных средств и степени достижения целей и решения задач муниципальной программы. Произведенные расчёты соответствует методике, установленной в «Порядке принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа», утверждённым постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 № 488-па (в ред. от 16.02.2021 № 127-па, 16.08.2022 № 1146-па).
По результатам произведённых расчётов, Муниципальная программа признана высокоэффективной.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Контрольно-счётная палата предлагает принять годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Молодёжь Дальнегорского городского округа» за 2022 год.
Председатель КСП ДГО							Е.А. Пушанкина
Ведущий инспектор							Э.В. Исаева



2
Приложение № 1
Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы «Молодёжь Дальнегорского городского округа» в 2022 году и её исполнения, руб.
	Наименование
	Ведомство
	Код целе-вой статьи
	Код вида рас-хо-дов
	Решение Думы ДГО от 02.12.2021 № 715
	Решение Думы ДГО от 20.07.2022 № 799
	изменение
(гр.12 - гр.10)
	Решение Думы ДГО от 02.09.2022 № 832
	изменение
(гр.14 - гр.12)
	Решение Думы ДГО от 23.12.2022 № 42
	изменение
(гр.18 - гр.16)
	Сводная бюджетная роспись
	изменение
(гр.20 - гр.18)
	Абсолютное изменение от перво-начального бюджета
(гр.20 - гр.5)
	Относительное изменение от перво-начального бюджета, (%) (гр.20/гр.5)
	Исполнено на 01.01.2023 
	% исполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	12
	13
	14
	15
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	униципальная программа «Молодежь Дальнегорского городского округа»
	0
	10 0 00 00000
	0
	2 857 682,00
	2 334 671,12 
	-523 010,88 
	2 334 671,12 
	0,00 
	2 334 671,12 
	0,00 
	2 334 671,12 
	0,00 
	-523 010,88  
	81,70%
	2 334 671,12 
	100,00%

	Подпрограмма «Социально-правовая защита, профилактика правонарушений, преступности и социально-вредных явлений в молодежной среде»
	0
	10 1 00 00000
	0
	2 357 682,00
	1 834 671,12 
	-523 010,88 
	1 834 671,12 
	0,00 
	1 834 671,12 
	0,00 
	1 834 671,12 
	0,00 
	-523 010,88  
	77,82%
	1 834 671,12 
	100,00%

	Основное мероприятие "Проведение мероприятий для успешной социализации, эффективной самореализации и развития инновационного потенциала молодежи Дальнегорского городского округа"
	0
	10 1 01 00000
	0
	2 357 682,00
	1 834 671,12 
	-523 010,88 
	1 834 671,12 
	0,00 
	1 834 671,12 
	0,00 
	1 834 671,12 
	0,00 
	-523 010,88  
	77,82%
	1 834 671,12 
	100,00%

	Администрация Дальнегорского городского округа
	964
	10 1 01 23300
	0
	1 360 107,00
	1 525 302,00 
	165 195,00 
	1 525 302,00 
	0,00 
	1 525 302,00 
	0,00 
	1 525 302,00 
	0,00 
	165 195,00  
	112,15%
	1 525 302,00 
	100,00%

	Мероприятия в области молодежной политики
	964
	10 1 01 23300
	0
	1 360 107,00
	1 525 302,00 
	165 195,00 
	1 525 302,00 
	0,00 
	1 525 302,00 
	0,00 
	1 525 302,00 
	0,00 
	165 195,00  
	112,15%
	1 525 302,00 
	100,00%

	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	964
	10 1 01 23300
	100
	1 360 107,00
	1 525 302,00 
	165 195,00 
	1 525 302,00 
	0,00 
	1 525 302,00 
	0,00 
	1 525 302,00 
	0,00 
	165 195,00  
	112,15%
	1 525 302,00 
	100,00%

	Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа
	966
	10 1 01 23300
	0
	997 575,00
	309 369,12 
	-688 205,88 
	309 369,12 
	0,00 
	309 369,12 
	0,00 
	309 369,12 
	0,00 
	-688 205,88  
	31,01%
	309 369,12 
	100,00%

	Мероприятия в области молодежной политики
	966
	10 1 01 23300
	0
	997 575,00
	309 369,12 
	-688 205,88 
	309 369,12 
	0,00 
	309 369,12 
	0,00 
	309 369,12 
	0,00 
	-688 205,88  
	31,01%
	309 369,12 
	100,00%

	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	966
	10 1 01 23300
	200
	100 000,00
	100 000,00 
	0,00 
	100 000,00 
	0,00 
	100 000,00 
	0,00 
	100 000,00 
	0,00 
	0,00  
	100,00%
	100 000,00 
	100,00%

	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	966
	10 1 01 23300
	600
	897 575,00
	209 369,12 
	-688 205,88 
	209 369,12 
	0,00 
	209 369,12 
	0,00 
	209 369,12 
	0,00 
	-688 205,88  
	23,33%
	209 369,12 
	100,00%

	Подпрограмма «Жизнь без наркотиков»
	0
	10 2 00 00000
	0
	100 000,00
	100 000,00 
	0,00 
	100 000,00 
	0,00 
	100 000,00 
	0,00 
	100 000,00 
	0,00 
	0,00  
	100,00%
	100 000,00 
	100,00%

	Основное мероприятие "Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, профилактике негативных явлений в молодежной сфере Дальнегорского городского округа"
	0
	10 2 01 00000
	0
	100 000,00
	100 000,00 
	0,00 
	100 000,00 
	0,00 
	100 000,00 
	0,00 
	100 000,00 
	0,00 
	0,00  
	100,00%
	100 000,00 
	100,00%

	Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа
	966
	10 2 01 23300
	0
	100 000,00
	100 000,00 
	0,00 
	100 000,00 
	0,00 
	100 000,00 
	0,00 
	100 000,00 
	0,00 
	0,00  
	100,00%
	100 000,00 
	100,00%

	Мероприятия в области молодежной политики
	966
	10 2 01 23300
	0
	100 000,00
	100 000,00 
	0,00 
	100 000,00 
	0,00 
	100 000,00 
	0,00 
	100 000,00 
	0,00 
	0,00  
	100,00%
	100 000,00 
	100,00%

	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	966
	10 2 01 23300
	100
	 
	 
	 
	50 000,00 
	50 000,00 
	50 000,00 
	0,00 
	50 000,00 
	0,00 
	50 000,00  
	#ДЕЛ/0!
	50 000,00 
	100,00%

	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	966
	10 2 01 23300
	200
	100 000,00
	100 000,00 
	0,00 
	50 000,00 
	-50 000,00 
	50 000,00 
	0,00 
	50 000,00 
	0,00 
	-50 000,00  
	50,00%
	50 000,00 
	100,00%

	Мероприятия муниципальной программы «Молодежь Дальнегорского городского округа»
	0
	10 9 00 00000
	0
	400 000,00
	400 000,00 
	0,00 
	400 000,00 
	0,00 
	400 000,00 
	0,00 
	400 000,00 
	0,00 
	0,00  
	100,00%
	400 000,00 
	100,00%

	Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа
	966
	10 9 00 23300
	0
	400 000,00
	400 000,00 
	0,00 
	400 000,00 
	0,00 
	400 000,00 
	0,00 
	400 000,00 
	0,00 
	0,00  
	100,00%
	400 000,00 
	100,00%

	Мероприятия в области молодежной политики
	966
	10 9 00 23300
	0
	400 000,00
	400 000,00 
	0,00 
	400 000,00 
	0,00 
	400 000,00 
	0,00 
	400 000,00 
	0,00 
	0,00  
	100,00%
	400 000,00 
	100,00%

	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	966
	10 9 00 23300
	100
	160 000,00
	210 000,00 
	50 000,00 
	210 000,00 
	0,00 
	210 000,00 
	0,00 
	210 000,00 
	0,00 
	50 000,00  
	131,25%
	210 000,00 
	100,00%

	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	966
	10 9 00 23300
	200
	120 000,00
	70 000,00 
	-50 000,00 
	70 000,00 
	0,00 
	70 000,00 
	0,00 
	70 000,00 
	0,00 
	-50 000,00  
	58,33%
	70 000,00 
	100,00%

	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	966
	10 9 00 23300
	300
	120 000,00
	120 000,00 
	0,00 
	120 000,00 
	0,00 
	120 000,00 
	0,00 
	120 000,00 
	0,00 
	0,00  
	100,00%
	120 000,00 
	100,00%
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