|  |
| --- |
| Описание: primorsky-krai-dalnegorsk-v2.png**КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА****Дальнегорского городского округа** |
| улица Осипенко, д. 39 а, г. Дальнегорск, Приморский край, 692441тел. (42373)3-27-35E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы** **«Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» за 2022 год.**

14 апреля 2023 года № 24

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	1. **Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия**

Настоящее заключение Контрольно-счётной палаты Дальнегорского городского округа (далее – КСП ДГО или Контрольно-счётная палата) по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа»за 2022 год (далее – Программа, Муниципальная программа или МП) подготовлено в соответствии: с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счётной палате Дальнегорского городского округа, утверждённым решением Думы ДГО от 20.08.2021 г. № 648, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий», утверждённым распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты ДГО от 14.01.2022 г. № 3.

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно утверждённого распоряжением председателя КСП ДГО от 27.12.2022 г. № 54 Плана работы Контрольно-счётной палаты на 2023 год в соответствии с пунктами 2.4, 2.9, и распоряжения председателя Контрольно-счётной палаты ДГО от 12.04.2023 г. № 33.

* 1. **Вопросы экспертно-аналитического мероприятия**

В ходе экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы Дальнегорского городского округа за 2022 год, проведён:

* анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;
* анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

**Объект проверки** – Управление муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа (далее – Ответственный исполнитель, УМИ АДГО).

**Предмет проверки** – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» за 2022 год (далее – Годовой отчёт).

**Исследуемый период** – 2022 год.

**Цель проверки** – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа»за 2022 год.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 10 апреля 2023 года по 12 апреля 2023 года.

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия Годового отчёта МП использовались материалы, предоставленные администрацией Дальнегорского городского округа (далее – ДГО) и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети «Интернет»:

* Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» за 2022 год;
* Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий Муниципальной программы за 2022 год (форма 9);
* Отчёт об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дальнегорского городского округа на реализацию Муниципальной программы за 2022 год (форма 10);
* Отчёт о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по Муниципальной программе за 2022 год (форма 11);
* Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Муниципальной программы за 2022 год (форма 12);
* Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) Муниципальной программы (Форма 13).
	1. **Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.**

Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.

Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 31.07.2018 года № 510-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2022 году (далее – Перечень). Постановлениями от 24.08.2018 № 582-па, от 31.10.2018 № 693-па, от 11.02.2019 № 92-па, от 27.02.2019 № 126-па,от 09.04.2019 № 234-па, от 13.05.2019 № 296-па, от 01.08.2019 № 610-па, от 28.10.2019 № 904-па, от 25.12.2019 №1151-па, от 31.01.2020 № 67-па, от 25.02.2020 № 166-па,от 15.06.2020 № 512-па, от 13.07.2020 № 634-па, от 31.07.2020 № 674-па, от 31.08.2020 №800-па, от 20.11.2020 № 1120-па, от 24.11.2020 №1155-па, от 14.12.2020 № 1213-па, от 23.04.2021 № 371-па, от 21.05.2021 № 482-па, от 28.05.2021 № 506-па, от 19.07.2021 № 692-па, от 30.08.2021 № 850-па, от 11.10.2021 № 1044-па, от 02.11.2021 № 1165-па, от 30.07.2021 № 738-па, от 29.11.2021 № 1256-па, от 07.02.2022 № 135-па, от 15.02.2022 № 178-па, от 11.03.2022 № 293-па, от 04.04.2022 № 384-па, от 06.05.2022№ 547-па, 16.05.2022 № 576-па; от 22.06.2022 № 845-па, от 06.07.2022 № 922-па, от 27.07.2022 № 1049-па, от 16.08.2022 № 1145-па, от 12.12.2022 № 1696-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа (далее – Ответственный исполнитель, УМИ АДГО), соисполнители программой не предусмотрены.

Цель муниципальной программы – Обеспечение рационального использования земель и устойчивого развития территории Дальнегорского городского округа путем вовлечения в гражданский оборот земельных участков.

В структуре Муниципальная программа предусматривает 1 отдельное мероприятие – Проведение землеустроительных работ, формирование земельных участков с постановкой на кадастровый учёт.

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 17.12.2020 г. № 1226-па. В 2022 году в указанное постановление, вносились изменения Постановлением администрации ДГО от 30.12.2022 г. № 1848-па, которые коснулись значений показателей для проверки решения задач при достижении цели муниципальной программы.

Решением Думы Дальнегорского городского округа (далее – Решение Думы ДГО) от 02.12.2021 г. № 715«О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» из средств бюджета Дальнегорского городского округа на реализацию Муниципальной программы был предусмотрен общий объём финансирования в сумме 1 500,00 тысяч рублей.

В течении 2022 года ресурсное обеспечение расходов на реализацию Муниципальной программы не корректировалось.

В паспорте Муниципальной программы, общий объём финансирования на её реализацию указан в сумме 1 500,00 тыс. рублей и запланирован из средств бюджета Дальнегорского городского округа.

Последним Решением Думы Дальнегорского городского округа от 23.12.2022 г. № 42 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» запланированный объём бюджетных ассигнований Муниципальной программы оставлен без изменений и составил 1 500,00 тыс. руб.

Данные о ресурсном обеспечении реализации Муниципальной программы и её исполнении за отчётный период приведены в Приложении №1 к настоящему заключению.

Из таблицы (Приложение № 1) видно, что финансовое исполнение Программы в 2022 году осуществлено в объёме 1 496,15 тыс. руб. или 99,74 % от плановых назначений. Бюджетные средства использованы не в полном объёме, в связи с тем, что цена контракта заключённого в декабре 2022 года сложилась по минимальной цене согласно ответам, полученным по направленным запросам о цене на проведение землеустроительных работ.

Фактические расходы были в сумме 1 496,15 тыс. руб. осуществлены на проведение землеустроительных работ и формирование земельных участков, а именно оплату заключённых контрактов с ИП Коноплёвым И.В.

* 1. **Анализ отчётов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.**

Для достижения цели Муниципальной программы, а именно: обеспечение рационального использования земель и устойчивого развития территории Дальнегорского городского округа путем вовлечения в гражданский оборот земельных участков, Программа предусматривает выполнение отдельного мероприятия «Проведение землеустроительных работ, формирование земельных участков с постановкой на кадастровый учёт».

По информации, содержащейся в Годовом отчёте Ответственного исполнителя по выполнению отдельного мероприятия следует, что:

В отчётном году для достижения цели при реализации Программы было вовлечено в налоговый оборот земельных участков 32,21 га., общая площадь за период реализации МП составила 2462,42 га. Данное мероприятие носит заявительный характер. Увеличение площади земельных участков в 2022 году за счёт заявителей, в рамках предоставления земельных участков в собственность с аукционов, в собственность бесплатно для льготных категорий граждан в соответствии с Законом Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае», Федеральным законом от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (гаражная амнистия), предоставление земельных участков в постоянное бессрочное пользование, переоформления прав на земельные участки, постановка на кадастровый учёт земельных участков. Зарегистрировано право муниципальной собственности за отчётный год на 15 земельных участков, всего за период 2021-2022 гг. в отношении 1304 земельных участков. В рамках рационального использования земель и устойчивого развития территории Дальнегорского городского округа путём вовлечения в гражданский оборот земельных участков, по результатам проведения торгов для целей, не связанных со строительством заключено 25 договоров аренды, для целей связанных со строительством 15 договоров аренды земельных участков. На кадастровый учёт были поставлены 642 земельных участка, в том числе за 2022 год 130 земельных участков, из них для целей, связанных со строительством, были сформированы и поставлены на кадастровый учет 14 земельных участков.

* 1. **Расчёт степени достижения цели и задач муниципальной программы.**
		1. *Расчёт степени достижения цели и задач МП.*
		2. *Изменение доли земельных участков, являющихся объектами налогообложения с 2020 года по 2025 год с 10,7 % до 12,05%.*

Плановое значение 2022 года – 11,85 %.

Фактическое значение составило 11,85 %,

при площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом 2 464,24 га и общей площади территории Дальнегорского городского округа, подлежащая налогообложению.

**IЦ 1 =** $\frac{11,85}{11,85}$**= 1**

* + 1. *Увеличение площади земельных участков, предоставленных для строительства, в расчёте на 10 тыс. человек населения с 2020 года по 2025 год
		с 10,87 га до 15,00 га.*

Плановое значение в отчётном году – 12,49 %.

Фактически целевой индикатор составил 12,07 %,

при среднесписочной численности населения Дальнегорского городского округа 41 641 человек, площади земельных участков, предоставленных для строительства (аренда и постоянное (бессрочное) пользование) 0,65 га, площади, предоставленной для индивидуального жилищного строительства 1,13 га и площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. чел. населения по состоянию на 01.01.2022 г. – 11,64 га.

Ответственным исполнителем даны пояснения, из которых следует, что отсутствие заинтересованных лиц в предоставлении земельных участков для целей, связанных со строительством, повлекло снижение данного индикатора на 0,42 пункта против планового значения.

**IЦ 2 =** $\frac{12,07}{12,49}$**= 0,97**

Задачи муниципальной программы достигаются следующими показателями:

* + 1. *Изменение площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения с 2020 года по 2025 год с 2 257,95 га до 2 483,44 га.*

Плановое значение – 2 462,42 га.

Фактическое значение составило 2 462,42.

**Iзадача 1 =** $\frac{2 462,42}{2 462,42}$**= 1**

* + 1. *Увеличение количества земельных участков, в отношении которых осуществлён кадастровый учёт, предназначенных для строительства, в расчёте на 10 тыс. человек населения с 2020 года по 2025 с 273 до 360.*

Плановое значение – 305 ед.

Фактическое значение достигло 301 ед.

По данным ответственным исполнителем пояснениям, не достижение показателя до запланированного значения на 9 ед., произошло в результате отсутствия такого количества заинтересованных лиц в предоставлении земельных участков для целей, связанных со строительством.

**Iзадача 2 =** $\frac{301}{305}$**= 0,99**

* + 1. *Увеличение количества земельных участков, в отношении которых осуществлён кадастровый учёт с 2020 года по 2025 год с 485 единиц до 862 единицы.*

Плановое значение – 642 ед.

Фактическое значение достигло 642 ед.

**Iзадача 3 =** $\frac{642}{642}$**= 1**

* + 1. *Увеличение количества земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности с 2020 года по 2025 год с 1272 единиц до 1320 единиц.*

Плановое значение – 1 304 ед.

Фактическое значение достигло 1 304 ед.

**Iзадача 4 =** $\frac{1 304}{1 304}$**= 1**

* + 1. *Среднее значение достижения целей для критерия оценки эффективности реализации Муниципальной программы:*

**IЦ ср =** $\frac{1+0,97}{2}$**= 0,99**

* + 1. *Среднее значение достижения задач для критерия оценки эффективности реализации Муниципальной программы:*

**IЗ ср =** $\frac{1+0,99+1+1}{4}$**= 0,99**

* 1. **Оценка эффективности реализации Муниципальной программы:**
1. Сравнение среднегозначения достижения целей МП (**IЦ** ср) со средним значением достижения задач МП (**IЗ ср**) показало, что разница между (**IЦ ср**) и (**IЗ ср**) отсутствует. **0.99 = 0.99,** следовательно, показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы.
2. Среднеезначение достижения цели МП (**IЦ(П) ср**) составляет **0,99**, следовательно цель реализации Муниципальной программы выполняется, программа имеет высокую эффективность.
	1. **Расчёт степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.**

Запланированное ресурсное обеспечение мероприятий по Муниципальной программе за счёт средств бюджета ДГО в отчётном периоде предусмотрено в сумме 2 334 671,12 рублей, кассовое исполнение в отчётном периоде составило 100 %

**Э бв =** $\frac{1 496 150,00}{1 500 000,00}$**Х 100 = 99,7 %**

ВЫВОДЫ

Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» за 2022 год, установлено:

1. В части полноты и достоверности годовой отчётности за 2022 год о реализации муниципальной программы нарушений не выявлено.
2. В результате ежегодной оценки эффективности реализации Муниципальной программы, произведены расчёты эффективности использования бюджетных средств и степени достижения целей и решения задач муниципальной программы. Произведённые расчёты соответствует методике, установленной в «Порядке принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа», утверждённым постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 № 488-па (в ред. от 16.02.2021 № 127-па, 16.08.2022 № 1146-па). По результатам произведённых расчётов, реализация Муниципальной программы признана высокоэффективной.
3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Контрольно-счётная палата предлагает принять годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» за 2022 год.

Председатель КСП ДГО Е.А. Пушанкина

Ведущий инспектор Э.В. Исаева

Приложение № 1

Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» в 2022 году и её исполнения, руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ведомство | Код целевой статьи | Код вида расходов | **Решение Думы ДГО от 02.12.2021 № 715** | **Решение Думы ДГО от 23.12.2022 № 42** | **Сводная бюджетная роспись** | **изменение(гр.20 - гр.18)** | **Абсолютное изменение от перво-начального бюджета(гр.20 - гр.5)** | **Относительное изменение от первоначального бюджета, (%) (гр.20/гр.5)** | **Исполнено на 01.01.2023** | **% исполне-ния** | **Остаток не использован-ных ассигнова-ний** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | 20 | **21** | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| **Муниципальная программа «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа»** | **0** | **07 0 00 00000** | **0** | **1 500 000,00** | **1 500 000,00**  | **1 500 000,00**  | **0,00**  | **0,00**  | 100,00% | **1 496 150,00**  | **99,74%** | **3 850,00**  |
| **Мероприятия муниципальной программы «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа»** | **0** | **07 9 00 00000** | **0** | **1 500 000,00** | **1 500 000,00**  | **1 500 000,00**  | **0,00**  | **0,00**  | 100,00% | **1 496 150,00**  | **99,74%** | **3 850,00**  |
| **Управление муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа Приморского края** | **967** | **07 9 00 14010** | **0** | **1 500 000,00** | **1 500 000,00**  | **1 500 000,00**  | **0,00**  | **0,00**  | 100,00% | **1 496 150,00**  | **99,74%** | **3 850,00**  |
| *Мероприятия по землеустройству и землепользованию* | *967* | *07 9 00 14010* | *0* | *1 500 000,00* | *1 500 000,00*  | *1 500 000,00*  | **0,00**  | **0,00**  | 100,00% | *1 496 150,00*  | **99,74%** | *3 850,00*  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 967 | 07 9 00 14010 | 200 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | **0,00**  | **0,00**  | 100,00% | *1 496 150,00*  | **99,74%** | *3 850,00*  |