|  |
| --- |
| Описание: primorsky-krai-dalnegorsk-v2.png**КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА****Дальнегорского городского округа** |
| улица Осипенко, д. 39 а, г. Дальнегорск, Приморский край, 692441тел. (42373)3-27-35E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы** **«Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций» за 2022 год.**

17 апреля 2023 года № 25

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	1. **Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия**

Настоящее заключение Контрольно-счётной палаты Дальнегорского городского округа (далее – КСП ДГО или Контрольно-счётная палата) по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций»за 2022 год (далее – Программа, Муниципальная программа или МП) подготовлено в соответствии: с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счётной палате Дальнегорского городского округа, утверждённым решением Думы ДГО от 20.08.2021 г. № 648, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий», утверждённым распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты ДГО от 14.01.2022 г. № 3.

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно утверждённого распоряжением председателя КСП ДГО от 27.12.2022 г. № 54 Плана работы Контрольно-счётной палаты на 2023 год в соответствии с пунктами 2.4, 2.9, и распоряжения председателя Контрольно-счётной палаты ДГО от 14.04.2023 г. № 34.

* 1. **Вопросы экспертно-аналитического мероприятия**

В ходе экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы Дальнегорского городского округа за 2022 год, проведён:

* анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;
* анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

**Объект проверки** – Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнегорского городского округа (далее – Ответственный исполнитель, Отдел ГО и ЧС).

**Предмет проверки** – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций» за 2022 год (далее – Годовой отчёт, Отчёт).

**Исследуемый период** – 2022 год.

**Цель проверки** – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций»за 2022 год.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 14 апреля 2023 года по 17 апреля 2023 года.

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия Годового отчёта МП использовались материалы, предоставленные администрацией Дальнегорского городского округа (далее – ДГО) и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети «Интернет»:

* Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций» за 2022 год;
* Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий Муниципальной программы за 2022 год (форма 9);
* Отчёт об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дальнегорского городского округа на реализацию Муниципальной программы за 2022 год (форма 10);
* Отчёт о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по Муниципальной программе за 2022 год (форма 11);
* Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Муниципальной программы за 2022 год (форма 12);
* Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) Муниципальной программы (Форма 13).
	1. **Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.**

Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.

Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 31.07.2018 года № 510-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2022 году (далее – Перечень). Постановлениями от 24.08.2018 № 582-па, от 31.10.2018 № 693-па, от 11.02.2019 № 92-па, от 27.02.2019 № 126-па,от 09.04.2019 № 234-па, от 13.05.2019 № 296-па, от 01.08.2019 № 610-па, от 28.10.2019 № 904-па, от 25.12.2019 №1151-па, от 31.01.2020 № 67-па, от 25.02.2020 № 166-па,от 15.06.2020 № 512-па, от 13.07.2020 № 634-па, от 31.07.2020 № 674-па, от 31.08.2020 №800-па, от 20.11.2020 № 1120-па, от 24.11.2020 №1155-па, от 14.12.2020 № 1213-па, от 23.04.2021 № 371-па, от 21.05.2021 № 482-па, от 28.05.2021 № 506-па, от 19.07.2021 № 692-па, от 30.08.2021 № 850-па, от 11.10.2021 № 1044-па, от 02.11.2021 № 1165-па, от 30.07.2021 № 738-па, от 29.11.2021 № 1256-па, от 07.02.2022 № 135-па, от 15.02.2022 № 178-па, от 11.03.2022 № 293-па, от 04.04.2022 № 384-па, от 06.05.2022№ 547-па, 16.05.2022 № 576-па; от 22.06.2022 № 845-па, от 06.07.2022 № 922-па, от 27.07.2022 № 1049-па, от 16.08.2022 № 1145-па, от 12.12.2022 № 1696-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители не предусмотрены.

Цель муниципальной программы – Минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от пожаров, совершения террористических актов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени.

В структуре Муниципальная программа предусматривает три подпрограммы: «Обеспечение пожарной безопасности на территории Дальнегорского городского округа», «Обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их проявления на территории Дальнегорского городского округа» и «Предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени».

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 14.09.2021 г. № 904-па. В 2022 году в указанное постановление, вносились изменения следующими нормативными правовыми актами:

* Постановление администрации ДГО от 27.07.2022 г. № 1048-па;
* Постановление администрации ДГО от 30.12.2022 г. № 1849-па.

Решением Думы Дальнегорского городского округа (далее – Решение Думы ДГО) от 02.12.2021 г. № 715 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» из средств бюджета Дальнегорского городского округа на реализацию Муниципальной программы был предусмотрен общий объём финансирования в сумме 1 430,00 тысяч рублей.

В 2022 году ресурсное обеспечение расходов на реализацию Муниципальной программы было скорректировано последним приятым в отчётном году Решением Думы ДГО от 23.12.2022 г. № 42 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», в следствии чего уменьшен общий объём расходов на обеспечение реализации Муниципальной программы на 96,00 тыс. руб. и составил 1 334,00 тыс. руб. Причиной корректировки послужило следующее: в связи с экономией бюджетных ассигнований по результатам проведения закупочных процедур уменьшены бюджетные ассигнования на 205,00 тыс. руб., по причине увеличения объёмов работ по очистке противопаводковых рвов добавлено ресурсное обеспечение в сумме 150,00 тыс. руб.

В целях приведения в соответствие с решением о бюджете Дальнегорского городского округа установлено, что Ответственным исполнителем своевременно внесены изменения ресурсного обеспечения в паспорт Муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение на реализацию Муниципальной программы в паспорте МП предусмотрено в сумме 1 334 000 руб. средств бюджета Дальнегорского городского округа. Уменьшение плановых расходов бюджетных ассигнований на МП от первоначально утверждённых, составило 96 000 рублей, или на 6,7 % меньше от предусмотренных на 01.01.2022 г.

Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы на территории Дальнегорского городского округа в 2022 году и её исполнения приведён в Приложении №1 к настоящему заключению.

Из таблицы (Приложение № 1) видно, что финансовое исполнение Программы в 2022 году осуществлено в полном объёме или 100 % от плановых значений. Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 1 334 000,00 рублей, из них на мероприятия подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Дальнегорского городского округа» – 695,00 тыс. руб., на мероприятия подпрограммы «Обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их проявления на территории Дальнегорского городского округа» – 259,00 тыс. руб. и на мероприятия подпрограммы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» – 380,00 тыс. руб.

* 1. **Анализ отчётов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.**

Для достижения цели Муниципальной программы, а именно: минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от пожаров, совершения террористических актов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени, Программа предусматривает реализацию мероприятий по трём подпрограммам.

По информации, содержащейся в Годовом отчёте Ответственного исполнителя по выполнению мероприятий, а также полученных от исполнителя указанного отчёта пояснений следует, что:

В отчётном году для достижения цели Программы осуществлялись следующие мероприятия:

* + 1. ***Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории Дальнегорского городского округа».***

Основное мероприятие 1: Обеспечение пожарной безопасности на территории Дальнегорского городского округа.

На реализацию данного мероприятия направлено 695 000,00 рублей из средств бюджета ДГО, которые освоены в полном объёме. В рамках выполнения основного мероприятия в апреле и октябре 2022 года были проведены работы по обновлению и устройству (весенней очистке) противопожарных разрывов (минерализованных полос) общей протяженностью 16,5 км, затраты на указанные работы составили 500,00 тыс. руб. и остались на уровне 2021 года. На весеннюю прочистку заключён муниципальный контракт с ИП Белевитиной Н.Г. на сумму 200,00 тыс. руб., на осенние работы по очистке заключён муниципальный контракт с ИП Грицюс А.Р. на сумму 300,00 тыс. руб. Кроме того, проведены работы по обустройству круглогодичного источника наружного противопожарного водоснабжения в д. Черемшаны. Работы выполнялись согласно заключённому с ИП Узловым Н.А. муниципальному контракту, цена контракта – 150,00 тыс. руб. Также оказана муниципальная поддержка общественной организации «Добровольная пожарная охрана» путём приобретения для её нужд пожарных ранцев «Ермак» общей стоимостью 45,00 тыс. руб. (муниципальный контракт на приобретение заключён с ИП Белевитиной Н.Г.)

* + 1. ***Подпрограмма*** ***«Обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их проявления на территории Дальнегорского городского округа».***

Основное мероприятие 1: Профилактика правонарушений, проявлений террориз-ма и экстремизма на территории Дальнегорского городского округа.

Ресурсное обеспечение на данное мероприятие предусмотрено в сумме 259 000 рублей средств бюджета ДГО и использовано в полном объёме. Выполнение этого основного мероприятия включило в себя следующее:

* приобретены и установлены 8 камер видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, из них на центральной площади – 2 камеры, Проспект 50 лет октября 142 (район военного комиссариата) – 2 камеры, бульвар Полины Осипенко – 4 камеры. Все установленные камеры с выводом изображения на экран дежурного ЕДДС. Муниципальный контракт на поставку и монтаж видеокамер был заключён с ИП Дитятьев С.Ю., цена контракта – 259,00 тыс. руб.
* проведение 2 тематических мероприятия по вопросам профилактики терроризма и экстремизма в ДИТК № 39 и МОБУ СОШ № 1 г. Дальнегорска;
* проведено 2 мероприятия отделом в г. Дальнегорске УФСБ России по Приморскому краю совместно с МО МВД России «Дальнегорский», с привлечением работодателей, по доведению лицам, прибывающим на территории ДГО для временного проживания и осуществления трудовой деятельности, норм законодательства РФ, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни, создание и участие в деятельности общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя России;
* проведено 2 рейдовых мероприятия в среде мигрантов, осуществляющих трудовую деятельность на территории Дальнегорского городского округа в рамках оперативно-профилактических операций «Мигрант» совместно с МО МВД России «Дальнегорский»;
* 15.06.2022 г. проведена тренировка по отработке действий при установлении «желтого уровня» террористической опасности на территории ДГО.
	+ 1. ***Подпрограмма*** ***«Предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени».***

Основное мероприятие 1: Обеспечение безопасности населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени.

Оценка расходов на выполнение указанного отдельного мероприятия была определена всего в сумме 380 000 рублей, бюджетные ассигнования предусмотрены из средств бюджета ДГО, кассовое исполнение 100 %. В соответствии с заключённым муниципальным контрактом, ИП Узловым Н.А. были выполнены работы по очистке противопаводкового рва от ила, грунта и мусора в г. Дальнегорске от дома № 9 по ул. Октябрьской до дома № 54 по ул. Приморской, протяженностью 250 м. В селе Рудная Пристань в районе улиц Горная, Луговая и Григория Милая очистку противопаводкового рва протяжённостью 604 метра осуществлял ИП Коряка В.А. в рамках исполнения муниципального контракта. Указанные работы были проведены для стабилизации паводковой ситуации при сильных циклонах и весеннем таянии снега и льда, стоимость работ составила 230,00 тыс. руб. и 150,00 тыс. руб. соответственно.

***Обращаем внимание, что в виду наличия в МКУ «Обслуживающие учреждение» специальной техники и штата сотрудников заключение контрактов на указанные выше работы является нецелесообразным. Рекомендуем для данных работ привлекать силы и средства МКУ «Обслуживающее учреждение», что обеспечит экономию бюджетных средств.***

* 1. **Расчёт степени достижения цели и задач муниципальной программы.**

Целевым индикатором муниципальной программы является: *доля проведённых мероприятий, направленных на минимизацию социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от возникновения пожаров, террористических актов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени, от общего количества данных мероприятий, запланированных к проведению в рамках муниципальной программы.*

Плановое значение 2022 года – 26,1 %.

Фактическое значение составило 26,1 %

* + 1. *Расчёт степени достижения цели и задач подпрограмм МП.*
* ***Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории Дальнегорского городского округа» (далее – Подпрограмма 1).***

Целевой индикатор – *доля проведённых мероприятий, направленных на повышение уровня защищённости населения и территории Дальнегорского городского округа от пожаров от общего количества данных мероприятий, запланированных к проведению в рамках подпрограммы.*

Плановое значение в отчётном году – 33,3 %.

Фактически целевой индикатор составил 33,3 %,

при общем количестве данных мероприятий, запланированных к проведению в рамках подпрограммы в течении всего срока реализации МП 24 ед. и реализованных на конец отчётного периода 8 ед.

**IЦ (П1) =** $\frac{33,3}{33,3}$**= 1**

Задачи Подпрограммы 1 МП достигаются следующими показателями:

* + 1. *Количество проведённых мероприятий по устройству, обновлению (очистке) противопожарных разрывов (минерализованных полос) в населённых пунктах Дальнегорского городского округа, подверженных лесным, ландшафтным и иным (природным) пожарам.*

Плановое значение – 4 ед.

Фактическое значение составило 4 ед.

**Iзадача 1 (П1) =** $\frac{4}{4}$**= 1**

* + 1. *Количество проведённых мероприятий по устройству и поддержанию в исправном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных водоёмов), используемых подразделениями пожарной охраны для нужд пожаротушения.*

Плановое значение – 1 ед.

Фактическое значение достигло 1 ед.

**Iзадача 2 (П1) =** $\frac{1}{1}$**= 1**

* + 1. *Количество проведённых мероприятий по оснащению Добровольной пожарной охраны пожарным инвентарём, оборудование, амуницией.*

Плановое значение – 2 ед.

Фактическое значение достигло 2 ед.

**Iзадача 3 (П1) =** $\frac{2}{2}$**= 1**

**Среднее значение достижения задач Подпрограммы 1:**

**Iз (П1) ср =** $\frac{1+1+1}{3}$**= 1**

* ***Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их проявления на территории Дальнегорского городского округа» (далее – Подпрограмма 2).***

Целевой индикатор – Д*оля проведённых мероприятий, направленных на повышение уровня защищенности населения Дальнегорского городского округа от правонарушений, проявлений терроризма и экстремизма, от общего количества данных мероприятий, запланированных к проведению в рамках подпрограммы.*

Плановое значение в отчётном году – 20,7 %.

Фактически целевой индикатор составил 20,7 %,

при общем количестве данных мероприятий, запланированных к проведению в рамках подпрограммы в течении всего срока реализации МП 53 ед. и реализованных на конец отчётного периода 11 ед.

**IЦ (П2) =** $\frac{20,7}{20,7}$**= 1**

Задачи Подпрограммы 2 МП достигаются следующими показателями:

* + 1. *Количество проведённых тематических мероприятий, лекций и бесед по вопросам профилактики терроризма и экстремизма и разъяснения действующего законодательства в этих сферах, в том числе приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.*

Плановое значение – 2 ед.

Фактическое значение составило 2 ед.

**Iзадача 1 (П2) =** $\frac{2}{2}$**= 1**

* + 1. *Количество проведённых профилактических мероприятий, в том числе с представителями духовенства, профсоюзных, ветеранских организаций, правоохранительных органов, СМИ, по противодействию проявлениям терроризма и экстремизма в сферах межнациональных и межрелигиозных отношений, в том числе в миграционной среде.*

Плановое значение – 2 ед.

Фактическое значение достигло 2 ед.,

**Iзадача 2 (П2) =** $\frac{2}{2}$**= 1**

* + 1. *Количество проведённых совместных с правоохранительными органами мероприятий, направленных на предупреждение террористических угроз и экстремистских проявлений, нарушений миграционных правил и режима регистрации, правонарушений со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства, а также в их отношении.*

Плановое значение – 2 ед.

Фактическое значение достигло 2 ед.

**Iзадача 3 (П2) =** $\frac{2}{2}$**= 1**

* + 1. *Количество проведённых учений и тренировок по отработке действий, взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и правоохранительных органов при угрозе совершения террористического акта.*

Плановое значение – 2 ед.

Фактическое значение достигло 2 ед.

**Iзадача 4 (П2) =** $\frac{2}{2}$**= 1**

* + 1. *Количество проведённых мероприятий по антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей (создание, совершенствование и техническое обеспечение системы уличного видеонаблюдения).*

Плановое значение – 2 ед.

Фактическое значение достигло 2 ед.

**Iзадача 5 (П2) =** $\frac{2}{2}$**= 1**

**Среднее значение достижения задач Подпрограммы 2:**

**Iз (П2) ср =** $\frac{1+1+1+1+1}{5}$**= 1**

* ***Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» (далее – Подпрограмма 3).***

Целевой индикатор – *доля проведённых мероприятий, направленных на повышение уровня защищённости населения Дальнегорского городского округа и его готовности к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени, от общего количества данных мероприятий, запланированных к проведению в рамках подпрограммы.*

Плановое значение в отчётном году – 33,3 %.

Фактически целевой индикатор составил 33,3 %,

при общем количестве данных мероприятий, запланированных к проведению в рамках подпрограммы в течении всего срока реализации МП 15 ед. и реализованных на конец отчётного периода 5 ед.

**IЦ (П3) =** $\frac{33,3}{33,3}$**= 1**

Задачи Подпрограммы 3 МП достигаются следующими показателями:

* + 1. *Количество проведённых противопаводковых мероприятий в населенных пунктах Дальнегорского городского округа (Работы по очистке русел рек от завалов, оборудование противопаводковых рвов и насыпей, для стабилизации паводковой ситуации при сильных циклонах и весеннем таяния снега и льда).*

Плановое значение – 3 ед.

Фактическое значение составило 3 ед.

**Iзадача 1 (П1) =** $\frac{3}{3}$**= 1**

* + 1. *Среднее значение достижения целей для критерия оценки эффективности реализации Муниципальной программы:*

**IЦ (П) ср =** $\frac{1+1+1}{3}$**= 1**

* + 1. *Среднее значение достижения задач для критерия оценки эффективности реализации Муниципальной программы:*

**IЗ (П) ср =** $\frac{1+1+1}{3}$**= 1**

* 1. **Оценка эффективности реализации Муниципальной программы:**
1. Сравнение среднегозначения достижения целей подпрограмм МП (**IЦ (П) ср**) со средним значением достижения задач подпрограмм МП (**IЗ (П) ср**) показало, что разница между (**IЦ (П) ср**) и (**IЗ (П) ср**) отсутствует. **1 = 1,** следовательно, показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы.
2. Среднеезначение достижения целей подпрограмм МП (**IЦ (П) ср**) составляет **1**, следовательно цель реализации Муниципальной программы выполняется, программа имеет высокую эффективность.
	1. **Расчёт степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.**

Запланированное ресурсное обеспечение мероприятий по Муниципальной программе за счёт средств бюджета ДГО в отчётном периоде предусмотрено в сумме 1 334 000,00 рублей, кассовое исполнение в отчётном периоде составило 100 %

**Э бв =** $\frac{1 334 000,00}{1 334 000,00}$**Х 100 = 100 %**

ВЫВОДЫ

Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций» за 2022 год, установлено:

1. В части полноты и достоверности годовой отчётности за 2022 год о реализации муниципальной программы нарушений не выявлено.
2. В результате ежегодной оценки эффективности реализации Муниципальной программы, произведены расчёты эффективности использования бюджетных средств и степени достижения целей и решения задач муниципальной программы. Произведённые расчёты соответствует методике, установленной в «Порядке принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа», утверждённым постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 № 488-па (в ред. от 16.02.2021 № 127-па, 16.08.2022 № 1146-па). По результатам произведённых расчётов, реализация Муниципальной программы признана высокоэффективной.

Председатель КСП ДГО Е.А. Пушанкина

Ведущий инспектор Э.В. Исаева

Приложение № 1

Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций» в 2022 году и её исполнения, руб.

| Наименование | Ведом-ство | Код целевой статьи | Код вида расхо-дов | Решение Думы ДГО от 02.12.2021№ 715 | Решение Думы ДГО от 23.12.2022№ 42 | изменение(гр.18 - гр.16) | Сводная бюджетная роспись | Исполнено на 01.01.2023 | % исполнения | Остаток не использованных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | **19** | 20 | 24 | 25 | 26 |
| **Муниципальная программа "Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций"** | **0** | **06 0 00 00000** | **0** | **1 430 000,00** | **1 334 000,00** | **-96 000,00** | **1 334 000,00** | **1 334 000,00** | **100,00%** | **0,00** |
| **Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории Дальнегорского городского округа"** | **0** | **06 1 00 00000** | **0** | **900 000,00** | **695 000,00** | **-205 000,00** | **695 000,00** | **695 000,00** | **100,00%** | **0,00** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории Дальнегорского городского округа"** | **0** | **06 1 01 00000** | **0** | **900 000,00** | **695 000,00** | **-205 000,00** | **695 000,00** | **695 000,00** | **100,00%** | **0,00** |
| **Администрация Дальнегорского городского округа** | **964** | **06 1 01 24030** | **0** | **900 000,00** | **695 000,00** | **-205 000,00** | **695 000,00** | **695 000,00** | **100,00%** | **0,00** |
| *Мероприятия в рамках обеспечения пожарной безопасности* | 964 | 06 1 01 24030 | 0 | 900 000,00 | 695 000,00 | -205 000,00 | 695 000,00 | 695 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 964 | 06 1 01 24030 | 200 | 900 000,00 | 695 000,00 | -205 000,00 | 695 000,00 | 695 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| **Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Дальнегорского городского округа»** | **0** | **06 2 00 00000** | **0** | **300 000,00** | **259 000,00** | **-41 000,00** | **259 000,00** | **259 000,00** | **100,00%** | **0,00** |
| **Основное мероприятие "Профилактика правонарушений и проявлений терроризма и экстремизма на территории Дальнегорского городского округа"** | **0** | **06 2 01 00000** | **0** | **300 000,00** | **259 000,00** | **-41 000,00** | **259 000,00** | **259 000,00** | **100,00%** | **0,00** |
| **Администрация Дальнегорского городского округа** | **964** | **06 2 01 24040** | **0** | **300 000,00** | **259 000,00** | **-41 000,00** | **259 000,00** | **259 000,00** | **100,00%** | **0,00** |
| *Мероприятия в рамках профилактики терроризма и экстремизма* | 964 | 06 2 01 24040 | 0 | 300 000,00 | 259 000,00 | -41 000,00 | 259 000,00 | 259 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 964 | 06 2 01 24040 | 200 | 300 000,00 | 259 000,00 | -41 000,00 | 259 000,00 | 259 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| **Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени"** | **0** | **06 3 00 00000** | **0** | **230 000,00** | **380 000,00** | **150 000,00** | **380 000,00** | **380 000,00** | **100,00%** | **0,00** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение безопасности населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени"** | **0** | **06 3 01 00000** | **0** | **230 000,00** | **380 000,00** | **150 000,00** | **380 000,00** | **380 000,00** | **100,00%** | **0,00** |
| **Администрация Дальнегорского городского округа** | **964** | **06 3 01 24090** | **0** | **230 000,00** | **380 000,00** | **150 000,00** | **380 000,00** | **380 000,00** | **100,00%** | **0,00** |
| *Прочие мероприятия по ГОиЧС* | *964* | *06 3 01 24090* | *0* | *230 000,00* | *380 000,00* | 150 000,00 | *380 000,00* | *380 000,00* | 100,00% | *0,00* |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 964 | 06 3 01 24090 | 200 | 230 000,00 | 380 000,00 | **150 000,00** | 380 000,00 | 380 000,00 | **100,00%** | 0,00 |