|  |
| --- |
| Описание: primorsky-krai-dalnegorsk-v2.png**КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА****Дальнегорского городского округа** |
| улица Осипенко, д. 39 а, г. Дальнегорск, Приморский край, 692441тел. (42373)3-27-35E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы** **«Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа» за 2022 год.**

26 апреля 2023 года № 28

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

* 1. **Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия**

Настоящее заключение Контрольно-счётной палаты Дальнегорского городского округа (далее – КСП ДГО или Контрольно-счётная палата) по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа»за 2022 год (далее – Программа, Муниципальная программа или МП) подготовлено в соответствии: с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счётной палате Дальнегорского городского округа, утверждённым решением Думы ДГО от 20.08.2021 г. № 648, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий», утверждённым распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты ДГО от 14.01.2022 г. № 3.

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно утверждённого распоряжением председателя КСП ДГО от 27.12.2022 г. № 54 Плана работы Контрольно-счётной палаты на 2023 год в соответствии с пунктами 2.4, 2.9, и распоряжения председателя Контрольно-счётной палаты ДГО от 25.04.2023 г. № 38.

* 1. **Вопросы экспертно-аналитического мероприятия**

В ходе экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы Дальнегорского городского округа за 2022 год, проведён:

* анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;
* анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

**Объект проверки** – Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа (далее – Ответственный исполнитель).

**Предмет проверки** – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа» за 2022 год (далее – Годовой отчёт).

**Исследуемый период** – 2022 год.

**Цель проверки** – осуществление экспертизы годового отчёта Ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа»за 2022 год.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 26 апреля 2023 года по 26 апреля 2023 года.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия Годового отчёта МП использовались материалы, предоставленные администрацией Дальнегорского городского округа (далее – ДГО) и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети «Интернет»:

* Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа» за 2022 год;
* Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий Муниципальной программы за 2022 год (форма 9);
* Отчёт об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дальнегорского городского округа на реализацию Муниципальной программы за 2022 год (форма 10);
* Отчёт о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по Муниципальной программе за 2022 год (форма 11);
* Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Муниципальной программы за 2022 год (форма 12);
* Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) Муниципальной программы (Форма 13).
	1. **Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.**

Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.

Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 31.07.2018 года № 510-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2022 году (далее – Перечень). Постановлениями от 24.08.2018 № 582-па, от 31.10.2018 № 693-па, от 11.02.2019 № 92-па, от 27.02.2019 № 126-па,от 09.04.2019 № 234-па, от 13.05.2019 № 296-па, от 01.08.2019 № 610-па, от 28.10.2019 № 904-па, от 25.12.2019 №1151-па, от 31.01.2020 № 67-па, от 25.02.2020 № 166-па,от 15.06.2020 № 512-па, от 13.07.2020 № 634-па, от 31.07.2020 № 674-па, от 31.08.2020 №800-па, от 20.11.2020 № 1120-па, от 24.11.2020 №1155-па, от 14.12.2020 № 1213-па, от 23.04.2021 № 371-па, от 21.05.2021 № 482-па, от 28.05.2021 № 506-па, от 19.07.2021 № 692-па, от 30.08.2021 № 850-па, от 11.10.2021 № 1044-па, от 02.11.2021 № 1165-па, от 30.07.2021 № 738-па, от 29.11.2021 № 1256-па, от 07.02.2022 № 135-па, от 15.02.2022 № 178-па, от 11.03.2022 № 293-па, от 04.04.2022 № 384-па, от 06.05.2022№ 547-па, 16.05.2022 № 576-па; от 22.06.2022 № 845-па, от 06.07.2022 № 922-па, от 27.07.2022 № 1049-па, от 16.08.2022 № 1145-па, от 12.12.2022 № 1696-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 31.08.2021 г. № 857-па. В 2022 году в указанное постановление, вносились изменения Постановлением администрации ДГО от 30.12.2022 г. № 1842-па, которым скорректированы плановые показатели в сторону увеличения.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа (далее – Ответственный исполнитель, Управление культуры), соисполнители – Управление образования администрации Дальнегорского городского округа и Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Дальнегорская центральная городская больница» (далее – КГБУЗ «Дальнегорская ЦГБ»).

Цель муниципальной программы – Улучшение здоровья граждан, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью.

В структуре Муниципальная программа предусматривает 2 отдельных мероприятия: «Формирование системы мотивации граждан Дальнегорского городского округа к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» и «Повышение доступности и качества помощи, направленной на выявление факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, их профилактику, диагностику и лечение».

Для реализации поставленной Программой цели предполагается выполнение таких задач, как мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании по укреплению общественного здоровья и оказание комплексных профилактических услуг на предприятиях Дальнегорского городского округа, проведение профилактических осмотров и диспансеризации.

Решением Думы Дальнегорского городского округа (далее – Решение Думы ДГО) от 02.12.2021 г. № 715«О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» из средств бюджета Дальнегорского городского округа на реализацию Муниципальной программы был предусмотрен общий объём финансирования в сумме 50,00 тысяч рублей.

В течении 2022 года ресурсное обеспечение расходов на реализацию Муниципальной программы не изменялось.

В паспорте Муниципальной программы, утверждённой Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 30.12.2022 г. № 1842-па, общий объём финансирования на её реализацию указан в сумме 50,00 тыс. рублей и запланирован из средств бюджета Дальнегорского городского округа.

Данные о ресурсном обеспечении реализации Муниципальной программы и её исполнении за отчётный период приведены в Приложении №1 к настоящему заключению.

Из таблицы (Приложение № 1) видно, что финансовое исполнение Программы в 2022 году осуществлено в полном объёме или 100 % от плановых назначений. Фактические расходы на реализацию мероприятий Муниципальной программы составили 50 000,00 рублей и использованы на реализацию отдельного мероприятия МП «Формирование системы мотивации граждан Дальнегорского городского округа к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».

* 1. **Анализ отчётов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.**

Для достижения цели Муниципальной программы, а именно: улучшение здоровья граждан, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью, Программа предусматривает выполнение отдельных мероприятий: «Формирование системы мотивации граждан Дальнегорского городского округа к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» и «Повышение доступности и качества помощи, направленной на выявление факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, их профилактику, диагностику и лечение».

По информации, содержащейся в Годовом отчёте Ответственного исполнителя по выполнению отдельных мероприятий следует, что:

Отдельное мероприятие 1: Формирование системы мотивации граждан Дальнегорского городского округа к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.

На реализацию данного отдельного мероприятия направлено 50 000,00 рублей из средств бюджета ДГО, которые обеспечили заключение муниципального контракта с ИП Успенской Т.В. на приобретение буклетов в количестве 2 000 штук. Бюджетные ассигнования освоены в полном объёме от запланированных. Приобретены следующие буклеты: «кальян как источник заражения» – 500 шт., «отказ от курения возможен» – 500 шт., «диета для бросающих курить» – 500 шт., «что делает с кожей курение» – 500 шт. Брошюры использованы в соответствующих мероприятиях.

В рамках выполнения этого отдельного мероприятия 14 876 человек приняли участие в тематических встречах, классных часах, опросах о здоровом образе жизни, включая рациональное питание, пагубное влиянии вредных привычек, в том числе с привлечением врачей педиатров, терапевтов, психиатров, наркологов. Охват населения составил – 8 737 человек, а также были даны публикации в местных газетных изданиях, количество человек составило – 4 600, на сайте КГБУЗ «Дальнегорская ЦГБ» подписчиков сайта – 1 200 человек, телеграмм канал – 339 человек. В физкультурных и спортивных мероприятиях среди различных групп населения приняли участие 1 660 человек, проведено 48 «зарядок чемпионов» участие приняли 1 248 человек, 67 занятий «Коуч-йога» посетили 412 человек.

Отдельное мероприятие 2: Повышение доступности и качества помощи, направленной на выявление факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, их профилактику, диагностику и лечение.

На выполнение данного мероприятия ресурсное обеспечение не предусмотрено.

Результатом выполнения данного отдельного результата стало: профилактические осмотры и диспансеризацию прошли и получили консультацию по вопросам профилактики заболеваний 22 822 человек, раннее выявление заболеваемости населения неинфекционными заболеваниями и повышение уровня информированности и мотивации жителей Дальнегорского городского округа по вопросу ведения здорового образа жизни, а также консультацию по вопросам профилактики заболеваний – 11 411 человек.

* 1. **Расчёт степени достижения цели и задач муниципальной программы.**
		1. *Расчёт степени достижения цели и задач МП.*
		2. *Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространения неинфекционных и инфекционных заболеваний, от общей численности жителей.*

Плановое значение 2022 года – 90,79 %.

Фактическое значение составило 97,64 %,

при общей численности жителей 40 308 человек.

**IЦ =** $\frac{97,64}{90,79}$**= 1,08** *I Цель > 1, значение принимается равным* ***1****.*

Задачи муниципальной программы достигаются следующими показателями:

* + 1. *Количество жителей Дальнегорского городского округа принявших участие в проведённых тематических встречах, классных часах, опросах о здоровом образе жизни, включая рациональное питание, пагубное влиянии вредных привычек в том числе с привлечением врачей педиатров, терапевтов, психиатров, наркологов и др.*

Плановое значение – 14 600 чел.

Фактическое значение составило 14 876 чел.

**Iзадача 1 =** $\frac{14 876}{14 600}$**= 1,02** *I Задача 1 > 1, значение принимается равным* ***1****.*

Ответственным исполнителем объясняется превышение этого значения над плановым увеличением числа пользователей телеграмм-канала.

* + 1. *Количество жителей Дальнегорского городского округа принявших участие в комплексе физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения в целях формирования навыков здорового образа жизни.*

Плановое значение – 1 640 чел.

Фактическое значение достигло 1 660 чел.

**Iзадача 2 =** $\frac{1 660}{1 640}$**= 1,01** *I Задача 2 > 1, значение принимается равным* ***1****.*

В соответствии с данным разъяснениями Ответственного исполнителя, превышение данного показателя обусловлено увеличением числа человек принявших участие в спортивных мероприятиях.

* + 1. *Количество жителей Дальнегорского городского округа получивших консультации по вопросам профилактики заболеваний в КГБУЗ «Дальнегорская ЦГБ».*

Плановое значение – 10 600 чел.

Фактическое значение достигло 11 411 чел.

**Iзадача 3 =** $\frac{11 411}{10 600}$**= 1,08** *I Задача 3 > 1, значение принимается равным* ***1****.*

Абсолютное отклонение показателя от планового на 7,65 % Ответственным исполнителем объясняется тем, что при прохождении жителями профилактических медицинских осмотров и диспансеризации проводятся также консультации по вопросам профилактики заболеваний.

* + 1. *Количество жителей Дальнегорского городского округа, прошедших профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию.*

Плановое значение – 10 200 чел.

Фактическое значение достигло 11 411 чел.

**Iзадача 4 =** $\frac{11 411}{10 200}$**= 1,12** *I Задача 1 > 1, значение принимается равным* ***1****.*

Ответственный исполнитель пояснил причину перевыполнения показателя тем, что прохождение профосмотров и диспансеризаций носит заявительный характер.

* + 1. *Среднее значение достижения задач для критерия оценки эффективности реализации Муниципальной программы:*

**IЗ ср =** $\frac{1+1+1+1}{4}$**= 1**

* 1. **Оценка эффективности реализации Муниципальной программы:**
1. Сравнение среднегозначения достижения целей МП (**IЦ** ср) со средним значением достижения задач МП (**IЗ ср**) показало, что разница между (**IЦ ср**) и (**IЗ ср**) отсутствует. **1 = 1,** следовательно, показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы.
2. Среднеезначение достижения цели МП (**IЦ ср**) составляет **1**, следовательно цель реализации Муниципальной программы выполняется, программа имеет высокую эффективность.
	1. **Расчёт степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.**

Запланированное ресурсное обеспечение мероприятий по Муниципальной программе за счёт средств бюджета ДГО в отчётном периоде предусмотрено в сумме 50 000,00 рублей, кассовое исполнение в отчётном периоде составило 100 %

**Э бв =** $\frac{50 000}{50 000}$**Х 100 = 100 %**

ВЫВОДЫ

Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа» за 2022 год, установлено:

1. В части полноты и достоверности годовой отчётности за 2022 год о реализации муниципальной программы нарушений не выявлено.
2. В результате ежегодной оценки эффективности реализации Муниципальной программы, произведены расчёты эффективности использования бюджетных средств и степени достижения целей и решения задач муниципальной программы. Произведённые расчёты соответствует методике, установленной в «Порядке принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа», утверждённым постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 № 488-па (в ред. от 16.02.2021 № 127-па, 16.08.2022 № 1146-па). По результатам произведённых расчётов, реализация Муниципальной программы признана высокоэффективной.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Контрольно-счётная палата предлагает принять годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа» за 2022 год.

Председатель КСП ДГО Е.А. Пушанкина

Ведущий инспектор Э.В. Исаева

Приложение № 1

Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа» в 2022 году и её исполнения, руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ведомство | Код целевой статьи | Код вида расходов | **Решение Думы ДГО от 02.1221 № 715** | **Решение Думы ДГО от 04.0222 № 740** | **изменение(гр.6 - гр.5)** | **Решение Думы ДГО от 29.0422 № 776** | **изменение(гр.8 - гр.6)** | **Решение Думы ДГО от 25.0522 № 791** | **изменение(гр.10 - гр.8)** | **Решение Думы ДГО от 20.0722 № 799** | **изменение(гр.12 - гр.10)** | **Решение Думы ДГО от 02.0922 № 832** | **изменение(гр.14 - гр.12)** | **Решение Думы ДГО от 01.1222 № 33** | **изменение(гр.16 - гр.14)** | **Решение Думы ДГО от 23.1222 № 42** | **изменение(гр.18 - гр.16)** | **Сводная бюджетная роспись** | **изменение(гр.20 - гр.18)** | **Абсолютное изменение от перво-начального бюджета(гр.20 - гр.5)** | **Относительное изменение от перво-начального бюджета, (%) (гр.20/гр.5)** | **Исполнено на 01.01.23** | **% исполнения** | **Остаток не использованных ассигнований** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | **9** | 10 | **11** | 12 | **13** | 14 | **15** | 16 | **17** | 18 | **19** | 20 | **21** | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| **Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа"** | **0** | **19 0 00 00000** | **0** | **50 000,00** | **50 000,00**  | **0,00**  | **50 000,00**  | **0,00**  | **50 000,00**  | **0,00**  | **50 000,00**  | **0,00**  | **50 000,00**  | **0,00**  | **50 000,00**  | **0,00**  | **50 000,00**  | **0,00**  | **50 000,00**  | **0,00**  | **0,00**  | 100,00% | **50 000,00**  | **100,00%** | **0,00**  |
| **Мероприятия муниципальной программы "Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа"** | **0** | **19 9 00 00000** | **0** | **50 000,00** | **50 000,00**  | **0,00**  | **50 000,00**  | **0,00**  | **50 000,00**  | **0,00**  | **50 000,00**  | **0,00**  | **50 000,00**  | **0,00**  | **50 000,00**  | **0,00**  | **50 000,00**  | **0,00**  | **50 000,00**  | **0,00**  | **0,00**  | 100,00% | **50 000,00**  | **100,00%** | **0,00**  |
| **Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа** | **966** | **19 9 00 23510** | **0** | **50 000,00** | **50 000,00**  | **0,00**  | **50 000,00**  | **0,00**  | **50 000,00**  | **0,00**  | **50 000,00**  | **0,00**  | **50 000,00**  | **0,00**  | **50 000,00**  | **0,00**  | **50 000,00**  | **0,00**  | **50 000,00**  | **0,00**  | **0,00**  | 100,00% | **50 000,00**  | **100,00%** | **0,00**  |
| *Формирование системы мотивации граждан Дальнегорского городского округа к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек* | *966* | *19 9 00 23510* | *0* | *50 000,00* | *50 000,00*  | **0,00**  | *50 000,00*  | **0,00**  | *50 000,00*  | **0,00**  | *50 000,00*  | **0,00**  | *50 000,00*  | **0,00**  | *50 000,00*  | **0,00**  | *50 000,00*  | **0,00**  | *50 000,00*  | **0,00**  | **0,00**  | 100,00% | *50 000,00*  | **100,00%** | *0,00*  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 966 | 19 9 00 23510 | 200 | 50 000,00 | 50 000,00  | **0,00**  | 50 000,00  | **0,00**  | 50 000,00  | **0,00**  | 50 000,00  | **0,00**  | 50 000,00  | **0,00**  | 50 000,00  | **0,00**  | 50 000,00  | **0,00**  | 50 000,00  | **0,00**  | **0,00**  | 100,00% | 50 000,00  | **100,00%** | 0,00  |