|  |
| --- |
| Описание: primorsky-krai-dalnegorsk-v2.png**КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА****Дальнегорского городского округа** |
| улица Осипенко, д. 39 а, г. Дальнегорск, Приморский край, 692441тел. (42373)3-27-35E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы** **«Обеспечение доступным жильём жителей Дальнегорского городского округа» за 2022 год.**

11 мая 2023 года № 31

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

* 1. **Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия**

Настоящее заключение Контрольно-счётной палаты Дальнегорского городского округа (далее – КСП ДГО или Контрольно-счётная палата) по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Обеспечение доступным жильём жителей Дальнегорского городского округа»за 2022 год (далее – Программа, Муниципальная программа или МП) подготовлено в соответствии: с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счётной палате Дальнегорского городского округа, утверждённым решением Думы ДГО от 20.08.2021 г. № 648, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий», утверждённым распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты ДГО от 14.01.2022 г. № 3.

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно утверждённого распоряжением председателя КСП ДГО от 27.12.2022 г. № 54 Плана работы Контрольно-счётной палаты на 2023 год в соответствии с пунктами 2.4, 2.9, и распоряжения председателя Контрольно-счётной палаты ДГО от 25.04.2023 г. № 39.

* 1. **Вопросы экспертно-аналитического мероприятия**

В ходе экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы Дальнегорского городского округа за 2022 год, проведён:

* анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;
* анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

**Объект проверки** – Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа (далее – Ответственный исполнитель).

**Предмет проверки** – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным жильём жителей Дальнегорского городского округа» за 2022 год (далее – Годовой отчёт).

**Исследуемый период** – 2022 год.

**Цель проверки** – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Обеспечение доступным жильём жителей Дальнегорского городского округа»за 2022 год.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 27 апреля 2023 года по 04 мая 2023 года.

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия Годового отчёта МП использовались материалы, предоставленные администрацией Дальнегорского городского округа (далее – ДГО) и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети «Интернет»:

* Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным жильём жителей Дальнегорского городского округа» за 2022 год;
* Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий Муниципальной программы за 2022 год (форма 9);
* Отчёт об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дальнегорского городского округа на реализацию Муниципальной программы за 2022 год (форма 10);
* Отчёт о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по Муниципальной программе за 2022 год (форма 11);
* Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Муниципальной программы за 2022 год (форма 12);
* Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) Муниципальной программы (Форма 13).
	1. **Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.**

Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.

Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 31.07.2018 года № 510-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2022 году (далее – Перечень). Постановлениями от 24.08.2018 № 582-па, от 31.10.2018 № 693-па, от 11.02.2019 № 92-па, от 27.02.2019 № 126-па,от 09.04.2019 № 234-па, от 13.05.2019 № 296-па, от 01.08.2019 № 610-па, от 28.10.2019 № 904-па, от 25.12.2019 №1151-па, от 31.01.2020 № 67-па, от 25.02.2020 № 166-па,от 15.06.2020 № 512-па, от 13.07.2020 № 634-па, от 31.07.2020 № 674-па, от 31.08.2020 №800-па, от 20.11.2020 № 1120-па, от 24.11.2020 №1155-па, от 14.12.2020 № 1213-па, от 23.04.2021 № 371-па, от 21.05.2021 № 482-па, от 28.05.2021 № 506-па, от 19.07.2021 № 692-па, от 30.08.2021 № 850-па, от 11.10.2021 № 1044-па, от 02.11.2021 № 1165-па, от 30.07.2021 № 738-па, от 29.11.2021 № 1256-па, от 07.02.2022 № 135-па, от 15.02.2022 № 178-па, от 11.03.2022 № 293-па, от 04.04.2022 № 384-па, от 06.05.2022№ 547-па, 16.05.2022 № 576-па; от 22.06.2022 № 845-па, от 06.07.2022 № 922-па, от 27.07.2022 № 1049-па, от 16.08.2022 № 1145-па, от 12.12.2022 № 1696-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа (далее – Ответственный исполнитель, ОЖО АДГО), соисполнители – Управление муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа (далее – Соисполнитель, УМИ АДГО), Управление образования администрации Дальнегорского городского округа.

Цель муниципальной программы – Обеспечение жителей Дальнегорского городского округа доступным жильем.

В структуре Муниципальная программа предусматривает 2 подпрограммы: «Обеспечение жильём молодых семей Дальнегорского городского округа», «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и
5 отдельных мероприятия:

* взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные жилые помещения;
* ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда;
* капитальный ремонт общего имущества МКД;
* обеспечение качественного проживания населения на территории Дальнегорского городского округа;
* обеспечение твердым топливом граждан, проживающих в домах с печным отоплением.

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 15.09.2021 г. № 906-па. В 2022 году в указанное постановление, вносились изменения следующими нормативными правовыми актами:

* Постановление администрации ДГО от 16.05.2022 г. № 577-па;
* Постановление администрации ДГО от 12.07.2022 г. № 958-па;
* Постановление администрации ДГО от 26.12.2022 г. № 1799-па.

Вносимые изменения касались корректировки общего объёма финансирования мероприятий Муниципальной программы, а также устранению нарушений, выявленных Контрольно-счётной палатой при проведении экспертно-аналитических мероприятий в отношении неё, а именно: приведение МП в соответствие с региональной программой той же направленности, включения новых мероприятий и добавления (изменения) показателей и индикаторов МП.

Решением Думы Дальнегорского городского округа (далее – Решение Думы ДГО) от 02.12.2021 г. № 715«О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» из средств бюджета Дальнегорского городского округа на реализацию Муниципальной программы был предусмотрен общий объём финансирования в сумме 35 317,697 тысяч рублей.

В течении 2022 года ресурсное обеспечение расходов на реализацию Муниципальной программы подвергалось нескольким корректировкам:

1. Решением Думы ДГО от 04.02.2022 г. № 740 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» общая сумма бюджетных ассигнований увеличена на 3 262,859 тыс. руб. и составила 38 580,556 тыс. руб. Корректировка произведена в соответствии с Законом Приморского края от 21.12.2021 г. № 31-КЗ «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
2. Решением Думы ДГО от 29.04.2022 г. № 776 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» увеличен на 16 173,655 тыс. руб. общий объём финансового обеспечения реализации Муниципальной программы и составил 54 754,211 тыс. руб. Корректировка бюджетных ассигнований в сторону увеличения произошла по следующим причинам: на устранение нарушений требований пожарной безопасности в здании общежития по адресу: проспект 50 лет Октября 36 на основании предписания ОНД и ПР по ДГО УНД и ПР ГУЧС по Приморскому краю для обеспечение качественного проживания населения на территории Дальнегорского городского округа в сумме 720,160 тыс. руб., на основании решения Дальнегорского районного суда для проведения капитального ремонта фасада МКД по ул. Набережная 29 (оценка расходов 5 939,824 тыс. руб.), по поручению Губернатора Приморского края на ремонт 10 муниципальных квартир для специалистов КГБУЗ «Дальнегорская центральная городская больница» – 9 655,260 тыс. руб. Кроме того, уменьшены на 141,589 тыс. руб. бюджетные ассигнования на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья, осуществляемые на условиях софинансирования на основании Закона Приморского края от 27.01.2022 г. № 43-КЗ «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение от 01.02.2021 № 1570.
3. Решением Думы ДГО от 20.07.2022 г. № 799 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» общий объём финансирования Муниципальной программы увеличен на 740,349 тыс. руб. и составила 55 494,559 тыс. руб. Причина корректировки – увеличение софинансирования из краевого бюджета и уточнение доли софинансирования местного бюджета, в связи с выделением дополнительных бюджетных ассигнований из краевого бюджета на расходы по обеспечению граждан твёрдым топливом (дровами).
4. Решением Думы ДГО от 02.09.2022 г. № 832 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» общая сумма бюджетных ассигнований увеличена на 122,24 тыс. руб. и составила 55 617,283 тыс. руб. За счёт сложившейся экономии, бюджетные ассигнования, предусмотренные на мероприятия по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа» на 2019-2024 годы перераспределены на мероприятия по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в сумме 122 723,51 рублей на услуги по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества (фасада) в многоквартирном доме по адресу ул. Набережная 29.
5. Решением Думы ДГО от 01.12.2022 г. № 33 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» уменьшен на 2 300,854 тыс. руб. общий объём расходов на обеспечение реализации Муниципальной программы и составил 55 316,428 тыс. руб. Уменьшение произошло по расходам на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на основании Закона Приморского края от 12.10.2022 г. № 214-КЗ «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение от 19.10.2022 г. № 759/185 в сумме 2 318,569 тыс. руб., в том числе средств бюджета ДГО 2 229,393 тыс. руб. и ассигнований из краевого бюджета 89,176 тыс. руб. Кроме того, бюджетные ассигнования, предусмотренные на обеспечение качественного проживания населения на территории Дальнегорского городского округа в сумме 4,962 тыс. руб., капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в сумме 33,999 тыс. руб., ликвидацию несанкционированных свалок на территории Дальнегорского городского округа в сумме 17,714 тыс. руб., перераспределены в общей сумме 56,675 тыс. руб. на обеспечение граждан твердым топливом (дровами).
6. Решением Думы ДГО от 23.12.2022 г. № 42 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» запланированный объём бюджетных ассигнований Муниципальной программы утверждён в сумме 55 087,594 тыс. руб. Увеличение по сравнению с предыдущим объёмом бюджетных ассигнований составило 1 771,165 тыс. руб. в том числе, 1 832,496 тыс. руб. – увеличение софинансирования из краевого бюджета на расходы по обеспечению граждан твёрдым топливом (дровами), 61,330 тыс. руб. – уменьшение софинансирования из краевого бюджета и уточнение доли софинансирования местного бюджета, в связи с корректировкой дополнительных бюджетных ассигнований из краевого бюджета расходов на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья экономкласса.

Во исполнение п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и согласно п. 30 гл. 5 Порядка в целях приведения в соответствие с решениями о бюджете Дальнегорского городского округа Ответственным исполнителем вносятся изменения ресурсного обеспечения в паспорт Муниципальной программы не позднее трёх месяцев со дня вступления в силу таких решений.

В целях приведения в соответствие с решениями о бюджете Дальнегорского городского округа установлено, что Ответственным исполнителем не по всем Решениям Думы ДГО вносились изменения ресурсного обеспечения в паспорт Муниципальной программы.

**В нарушение указанных выше норм Ответственным исполнителем такие изменения не внесены по решению, принятому Думой Дальнегорского городского округа 02.09.2022 г. и вступившему в силу 14.09.2022 г. (публикация в Дальнегорской общественно-политической еженедельной газете «Трудовое слово» от 14.09.2022 г. № 26). Последний срок для внесения изменений 14.12.2022 г.**

**Ответственным исполнителем нарушен п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и п. 30 гл. 5 «Порядка принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа», утверждённым постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 № 488-па (в ред. от 16.02.2021 № 127-па, 16.08.2022 № 1146-па).**

Ресурсное обеспечение на реализацию Муниципальной программы в паспорте Муниципальной программы (в редакции Постановления администрации ДГО от 26.12.2022 г. № 1799-па) запланировано всего в сумме 55 087,59362 тыс. рублей, из них 2 313,35614 тыс. руб. – средств федерального бюджета, 19 656,19731 тыс. руб. – средств краевого бюджета и 33 118,04017 тыс. руб. из средств бюджета Дальнегорского городского округа.

Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы на территории Дальнегорского городского округа в 2022 году и её исполнения показал, что на 01.01.2023 год финансовое исполнение Программы в 2022 году осуществлено в сумме 54 480 869,68 рублей, что составило 98,9 % от плановых назначений. Остаток не использованных на реализацию мероприятий муниципальной программы ­– 606 723,94 рублей.

Ответственным исполнителем представлены следующие пояснения о причине не расходования полного объёма бюджетных ассигнований: «использование бюджетных средств, а именно - средства местного, краевого и федерального бюджетов составило 98,8% по причине срока выполнения работ по контракту на выполнение по ремонту квартир до 01.02.2023, по условиям контракта предусмотрен аванс 50 % в 2022 году, а также расторжения контрактов по фактически выполненным работам.»

* 1. **Анализ отчётов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.**

Для достижения цели Муниципальной программы, а именно: Обеспечение жителей Дальнегорского городского округа доступным жильем, Программа предусматривает реализацию мероприятий по двум подпрограммам и пяти отдельным мероприятиям.

По информации, содержащейся в Годовом отчёте Ответственного исполнителя по выполнению мероприятий, а также полученных от исполнителя указанного отчёта пояснений следует, что:

В отчётном году для достижения цели Программы осуществлялись следующие мероприятия:

* + 1. ***Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей Дальнегорского городского округа».***

Основное мероприятие: Предоставление социальных выплат для приобретения (строительства) стандартного жилья молодым семьям-участникам подпрограммы.

На обеспечение основного мероприятия сводной бюджетной росписью запланирован общий объём бюджетных ассигнований на его реализацию в сумме 5 213,09250 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета – 2 313,35614 тыс. руб., из средств краевого бюджета – 1 648,65496 тыс. руб. и 1 251,08140 средства бюджета Дальнегорского городского округа.

**Контрольно-счётной палатой при проведении экспертизы установлено, что состав Основного мероприятия предполагает несколько мероприятий для его реализации. При этом форма 9 Годового отчёта содержит лишь обобщённую информацию по сумме кассового исполнения всего мероприятия, а не по каждому мероприятию, входящему в состав основного (конкретно по пункту 1.1.1.7). Считаем это недостатком при отражении отчётных данных об использовании бюджетных ассигнований при составлении формы 9 Годового отчёта. В пояснительной записке к годовому отчёту и в форме 10 к нему отражено, что бюджетные ассигнования в сумме 5 213,09 тыс. руб. это сумма социальных выплат, значит эта информация должна находить своё отражение также при заполнении формы 9. Ответственному исполнителю предлагаем устранить указанный недостаток.**

* Проведение разъяснительной работы среди молодых семей, направленное на освещение мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей, проживающих и зарегистрированных на территории Дальнегорского городского округа.

Ресурсного обеспечения на данное мероприятие не предусмотрено. В рамках исполнения мероприятия предоставлялась информация по подпрограмме на сайте администрации Дальнегорского городского округа, проводились еженедельные приёмы граждан.

* Признание молодых семей платежеспособными для участия в подпрограмме.

Ресурсного обеспечения на данное мероприятие не предусмотрено. За отчётный период для участия в подпрограмме МП признано платёжеспособными 46 молодых семей.

* Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях для участия в подпрограмме.

Ресурсного обеспечения на данное мероприятие не предусмотрено. В 2022 году были признаны для участия в подпрограмме МП, нуждающимися в жилых помещениях 8 молодых семей.

* Признание молодых семей участниками подпрограммы.

Ресурсного обеспечения на данное мероприятие не предусмотрено. В 2022 году 8 молодых семей были признаны участниками подпрограммы МП.

* Подтверждение молодыми семьями-участниками подпрограммы, включёнными в подпрограмму в предшествующие годы планируемому, своей платёжеспособности и нуждаемости в жилых помещениях для внесения их в списки молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году.

Ресурсного обеспечения на данное мероприятие не предусмотрено. В ходе исполнения мероприятия в отчётном году подтвердили свою платежеспособность для внесения их в списки молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году 38 молодых семьи.

* Формирование списка молодых семей-участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году и направление на утверждение в департамент по делам молодежи Приморского края.

***Мероприятие предусматривает исполнение в течении всего периода реализации Муниципальной программы. Согласно информации в Форме 9 фактическая дата окончания реализации этапа мероприятия указана 29.12.2022 г. и совпадает с плановой, при этом фактический результат отсутствует, поскольку мероприятие в отчётном периоде не исполнялось, как указывает Ответственный исполнитель в графе 6 вышеназванной формы.*** **Причин неисполнения мероприятия ОЖО АДГО не представлено.** **Вышеизложенное устанавливает риск непредоставления социальных выплат для приобретения жилья молодыми семьями-участниками подпрограммы в последующий год после отчётного и, как следствие, неисполнение основного мероприятия в целом, что отразиться на реализации Стратегии социально-экономического развития Дальнегорского городского круга до 2030 года, утверждённой постановлением Главы Дальнегорского городского округа от 18.12.2018 № 803-па.**

* Выдача молодым семьям-участниками подпрограммы свидетельств о праве на получение социальной выплаты для приобретения (строительства) стандартного жилья.

Ресурсного обеспечения на данное мероприятие не предусмотрено. Выдано 9 свидетельств на социальную выплату молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья на территории Приморского края.

* Выдача молодым семьям-участниками подпрограммы свидетельств о праве на получение социальной выплаты для приобретения (строительства) стандартного жилья.

Ресурсного обеспечения на данное мероприятие не предусмотрено. В отчётном году выдано 9 свидетельств на социальную выплату молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья на территории Приморского края.

* Предоставление молодым семьям-участниками подпрограммы социальных выплат для приобретения (строительства) стандартного жилья.

По информации, представленной Ответственным исполнителем, результатом за отчётный период указанного мероприятия является выдача 9 свидетельств на социальную выплату молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья на территории Приморского края (далее – Свидетельства). *В Годовом отчёте Ответственным исполнителем не раскрывается информация о том, воспользовались ли участники выданными Свидетельствами на сумму 5 213,09 тыс. руб.*

* Исключение из списка молодых семей-участников подпрограммы молодых семей, реализовавших свидетельство о праве на получение социальной выплаты для приобретения (строительства) стандартного жилья.

Ресурсного обеспечения на данное мероприятие не предусмотрено. На отчётную дату 9 молодых семей исключены из списка молодых семей-участников подпрограммы Муниципальной программы.

* + 1. ***Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».***

Основное мероприятие 1: Приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

* Приобретение жилых помещений с целью формирования специализированного жилищного фонда, предназначенного для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и заключение договоров найма с вышеуказанной категорией граждан.

На реализацию данного мероприятия направлено 13 985 178,00 рублей средств из краевого бюджета, которые освоены в полном объёме. Средства направлены на приобретение 12-ти квартир, из них 7 квартир по цене 1 252,404 тыс. руб. и 5 квартир по цене 1 043,670 тыс. руб. Также в отчётном году заключены 15 договоров найма специализированных жилых помещений.

* Финансовое обеспечение выполнения переданных полномочий.

Для обеспечения деятельности по закупке квартир заключён трудовой договор на выполнение работ по обеспечению выполнения переданных полномочий от 08.07.2020 г. № 08/20. Запланированные ассигнования из краевого бюджета на указанные работы в сумме 770 110,95 рублей исполнены в полной сумме.

* + 1. ***Отдельное мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные жилые помещения».***

На реализацию данного отдельного мероприятия для выполнения обязательств собственника муниципального фонда в части оплаты платежей по капитальному ремонту предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 8 273 000,00 рубля из средств бюджета ДГО. В уплату по обязательству Региональному оператору были перечислены денежные средства в сумме 8 238 938,55 рублей, процент кассового исполнения – 99,6 %. В пояснительной записке к Годовому отчёту Ответственным исполнителем объясняется отклонение на 34 061,45 рублей от запланированных Сводной бюджетной росписью уменьшением муниципального жилищного фонда в результате проведённой приватизации. Ресурсное обеспечение взносов на капитальный ремонт в отчётном году было запланировано на 73,96 тыс. м2 муниципальных жилых помещений, фактически обеспечено 65,7 тыс. м2 или на 8,26 тыс. м2 меньше. Средний размер взноса на капитальный ремонт составил 125,4 руб./м2.

* + 1. ***Отдельное мероприятие «Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда».***

На проведение мероприятия по ремонту жилых помещений муниципального фонда запланированы ассигнования из бюджета ДГО в сумме 15 682,26 тыс. руб. Для исполнения указанного мероприятия заключены 4 муниципальных контракта на услуги по подготовке сметной документации на ремонт муниципальных квартир, кассовое исполнение осуществлено в сумме 118 000,00 рублей и 24 муниципальных контракта на выполнение работ по ремонту квартир на общую сумму 15 540,21 тыс. руб. Кассовый расход всего по данному мероприятию в отчётном периоде составил 15 109 599,80 рублей или 96,4 % от запланированных бюджетных ассигнований. Остаток неиспользованных ассигнований в сумме 575 660,20 рублей включает денежные средства по контрактам, расторгнутым в отчётном периоде. **Ответственным исполнителем не представлена информация об общей сумме возмещения подрядчиком при расторжении контрактов.**

*Обращаем внимание, что Ответственным исполнителем не раскрывается полная информация о конкретных причинах, по которым муниципальные контракты расторгнуты, представленная же информация о причинах расторжения имеет обобщённый вид. Также имеет место несогласованность между сведениями о фактических результатах и об исполнении мероприятия. Так, в пояснениях (форма 9) по заключению 4 муниципальных контрактов в фактических результатах отражена информация о том, что были заключены контракты на выполнение ремонтных работ муниципальных жилых помещений, а в сведениях об исполнении мероприятия представляется информация о заключении муниципальных контрактов на услуги по подготовке сметной документации на ремонт муниципальных квартир, что говорит о невозможности определить какие же именно исполнены обязательства по заключённым контрактам, при этом кассовое исполнение осуществлено. Кроме того, из 4-х указанных выше контракта, один, а именно от 29.08.2022 г. № 50 был расторгнут, однако причин расторжения не представлено. По расторгнутым муниципальным контрактам на выполнение ремонтных работ муниципальных жилых помещений сведения в Годовом отчёте также отсутствуют. Следует отметить, что отсутствуют фактические даты по проведённым аукционам на выполнение работ в рамках мероприятия.*

* + 1. ***Отдельное мероприятие «Капитальный ремонт общего имущества МКД».***
* Капитальный ремонт дома № 29 по ул. Набережная г. Дальнегорска по решению суда от 19.11.2013 № 2-1680/2013.

Оценка расходов для обеспечения работ по ремонту указанного объекта составила 6 490 316,01 рублей – бюджетные ассигнования из средств бюджета ДГО. Средства направлены на оплату контракта, заключённого с ООО «Дальпрогресс» (цена контракта –6 401 591,23) и на оплату услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по ремонту фасада многоквартирного дома по вышеуказанному адресу. Кассовое исполнение 100 % от запланированных бюджетных ассигнований по сводной бюджетной росписи.

*Однако, контракт с ООО «Дальпрогресс» заключён на выполнение работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, а форма 9 годового отчёта отражает недостоверную информацию о фактических результатах. В графе 6 названной выше формы обозначены работы по разработке проектно-сметной документации, что указывает на недостоверность и несогласованность в понимании о конкретном виде работ по указанному мероприятию. Кроме того, в графе 5 этой же формы отсутствует информация о фактической дате окончания этапа реализации мероприятия.*

* + 1. ***Отдельное мероприятие «Обеспечение качественного проживания населения на территории Дальнегорского городского округа».***
* Проведение специализированной организацией обследования многоквартирного, жилого дома и жилого помещения на соответствие требованиям установленных постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

Финансовое обеспечение данного мероприятия, выделенное из бюджетных средств Дальнегорского городского округа в сумме 224 999,60 рублей освоено в полном объёме. Заключено 2 муниципальных контракта на оказание услуг по проведению экспертного исследования жилых помещений (МКД) на территории ДГО. Экспертное исследование осуществлено по 9-ти многоквартирным домам.

* Определение средней рыночной стоимости 1 м2 общей площади жилого помещения по г. Дальнегорску.

Определена средняя стоимость 1 кв. м. общей площади жилья по г. Дальнегорску на 2023 год, для чего был заключён муниципальный контракт от 15.02.2022 г. № 39-к/юр. Кассовое исполнение осуществлено в сумме 15 000,00 рублей.

* Содержание, обеспечение безопасности здания многоквартирного общежития, расположенного по адресу г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября д. № 36.

Оценка расходов для мероприятий по указанному объекту составила 1 080 798,00 рублей бюджетных ассигнований из средств бюджета ДГО. Средства в полной сумме направлены на оплату муниципальных контрактов. Для обеспечения пожарной безопасности заключены муниципальные контракты на техническое обслуживание систем обеспечения ПБ и на выполнение работ по обеспечению противопожарных мероприятий.

* + 1. ***Отдельное мероприятие «Обеспечение твёрдым топливом граждан, проживающих в домах с печным отоплением».***

В отчётном году население, проживающее в домах с печным отоплением, обеспечено твёрдым топливом в количестве 3 605,27 м3. Сводной бюджетной росписью в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств по данному отдельному мероприятию предусмотрено денежных средств в сумме 3 352 838,56 рублей, в том числе 100 585,16 рублей – бюджетные ассигнования из средств краевого бюджета и 3 252 253,40 рубля – средства бюджета ДГО. Кассовое исполнение осуществлено в сумме 3 352 836,27 рублей.

* 1. **Расчёт степени достижения цели и задач муниципальной программы.**
		1. *Расчёт степени достижения целей и задач подпрограмм и отдельных мероприятий Муниципальной программы.*
* ***Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей Дальнегорского городского округа» (далее – Подпрограмма 1).***

Целевой индикатор – *Увеличение доли молодых семей участников Подпрограммы, улучшивших свои жилищные условия, в общей численности нуждающихся в улучшении жилищных условиях молодых семей, состоящих на учёте.*

Плановое значение в отчётном году – 69,20 %.

Фактически целевой индикатор составил 69,23 %,

при общей численности нуждающихся в улучшении жилищных условиях молодых семей, состоящих на учёте в количестве 65 семей и семей, улучшивших свои жилищные условия – 45 семей.

**IЦ (П1) =** $\frac{69,23}{69,20}$**= 1**

Задача Подпрограммы 1 МП достигается следующим показателем:

* + 1. *Количество молодых семей участников Подпрограммы, улучшивших жилищные условия.*

Плановое значение – 45 ед.

Фактическое значение составило 45 ед.

**Iзадача 1 (П1) =** $\frac{45}{45}$**= 1**

* ***Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Подпрограмма 2).***

Целевой индикатор – *Увеличение доли детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, право у которых возникло на обеспечение жилыми помещениями и реализовано, по состоянию на конец соответствующего года.*

Плановое значение в отчётном году – 71,61 %.

Фактически целевой индикатор составил 88,8 %,

при численности лиц, право у которых возникло на обеспечение жилыми помещениями 125 чел. и обеспеченных жилыми помещениями 111 чел.

***Причина абсолютного отклонения показателя на 17,19 % от планового, Ответственным исполнителем объясняется некорректностью его внесения в показатели Муниципальной программы. Данный факт указывает на искажение информации и занижение исходных данных, что ставит под сомнение результативность достижения цели подпрограммы МП. Структура муниципальной программы должна быть сформирована исходя из принципа чёткого соответствия планируемых к реализации целям и задачам, что позволит в дальнейшем провести точную оценку эффективности реализации муниципальной программы.***

**IЦ (П2) =** $\frac{88,8}{71,61}$**= 1,24** *I Цель Подпрограммы2 > 1, значение принимается равным 1.*

Задача Подпрограммы 2 МП достигается следующим показателем:

* + 1. *Количество приобретённых жилых квартир.*

Плановое значение – 111 ед.

Фактическое значение составило 111 ед.

**Iзадача 1 (П2) =** $\frac{111}{111}$**= 1**

* ***Отдельные мероприятия МП «Обеспечение доступным жильём жителей Дальнегорского городского округа» (далее – Отдельные мероприятия).***

Целевой индикатор – *Доля населения, улучшившего свои жилищные условия в общей численности нуждающихся в улучшении.*

Плановое значение в отчётном году – 82,10 %.

Фактически целевой индикатор составил 82,10 %.

при численности населения, улучшивших свои жилищные условия 156 ед. и общей численности 190 ед.

**IЦ (Ом) =** $\frac{82,10}{82,10}$**= 1**

Задачи Отдельных мероприятий МП достигаются следующими показателями:

* + 1. *Увеличение количества граждан улучшивших, жилищные условия.*

Плановое значение – 156 чел.

Фактическое значение составило 156 чел.

**Iзадача 1 (Ом) =** $\frac{156}{156}$**= 1**

* + 1. *Площадь муниципального жилого фонда, обеспеченного взносами на капитальный ремонт.*

Плановое значение – 73,96 тыс. м2.

Фактическое значение достигло 65,7 тыс. м2.

В соответствии с пояснениями Ответственного исполнителя, недостижение планового показателя связано с уменьшением муниципального жилищного фонда в результате проведённой приватизации.

**Iзадача 2 (Ом) =** $\frac{65,7}{73,96}$**= 0,88**

* + 1. *Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений.*

Плановое значение – 53 ед.

Фактическое значение достигло 53 ед.

**Iзадача 3 (Ом) =** $\frac{53}{53}$**= 1**

* + 1. *Проведение ремонтных работ жилого дома №29 по ул. Набережной г. Дальнегорск.*

Плановое значение – 80 %.

Фактическое значение достигло 80%.

**Iзадача 4 (Ом) =** $\frac{80}{80}$**= 1**

* + 1. *Количество обследований МКД, жилых домов и жилых помещений на соответствие требований, установленных постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47.*

Плановое значение – 56 ед.

Фактическое значение достигло 56 ед.

**Iзадача 5 (Ом) =** $\frac{56}{56}$**= 1**

* + 1. *Содержание, обеспечение безопасности здания многоквартирного общежития, расположенного по адресу г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября д. № 36.*

Плановое значение – 90 %.

Фактическое значение достигло 90 %.

**Iзадача 6 (Ом) =** $\frac{90}{90}$**= 1,12**

*I задача 6 Отдельное мероприятие > 1, значение принимается равным* ***1****.*

* + 1. *Доля площади жилищного фонда, обеспеченного твёрдым топливом, в общей площади жилищного фонда с печным отоплением.*

Плановое значение – 4,42 %.

Фактическое значение достигло 3,11 %.

**Iзадача 7 (Ом) =** $\frac{3,11}{4,42}$**= 0,7**

Абсолютное отклонение показателя от планового на 1,31 % Ответственным исполнителем объясняется не предоставлением финансирования на необходимый объём твёрдого топлива исходя из норматива 10 318,4 м2.

**Среднее значение достижения задач Отдельных мероприятий:**

**Iз (Ом) ср =** $\frac{1+0,88+1+1+1+1+0,7}{7}$**= 0,94**

* + 1. *Среднее значение достижения целей для критерия оценки эффективности реализации Муниципальной программы:*

**IЦ ср =** $\frac{1+1+1}{3}$**= 1**

* + 1. *Среднее значение достижения задач для критерия оценки эффективности реализации Муниципальной программы:*

**IЗ ср =** $\frac{1+1+0,94}{3}$**= 0,98**

*Обращаем внимание Ответственного исполнителя на то, что им нарушен алгоритм расчёта при определении степени достижения задач Муниципальной программы, – не рассчитано среднее значение достижения задач по Отдельным мероприятиям, именно оно является одним из значений расчётной оценки достижения задач муниципальной программы. Кроме того, показатель задачи «увеличение количества граждан, улучшивших жилищные условия» отнесён в обозначенных выше расчётах к Подпрограмме 2, тогда как, он является показателем задач Муниципальной программы. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, определённой пп.10 п 24.2 «Порядка принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа», утверждённым постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 № 488-па (в ред. от 16.02.2021 № 127-па, 16.08.2022 № 1146-па) (далее – Порядок), Контрольно-счётной палатой проведены расчёты и определена оценка эффективности Муниципальной программы.*

* 1. **Оценка эффективности реализации Муниципальной программы:**
1. Сравнение среднегозначения достижения целей МП (**IЦ** ср) со средним значением достижения задач МП (**IЗ ср**) показало, что разница между (**IЦ ср**) и (**IЗ ср**) составляет 2 %**,** следовательно, показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы.
2. Среднеезначение достижения цели МП (**IЦ ср**) составляет **1**, следовательно цель реализации Муниципальной программы выполняется, программа имеет высокую эффективность.
	1. **Расчёт степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.**

Запланированное ресурсное обеспечение мероприятий по Муниципальной программе за счёт средств краевого бюджета и бюджета ДГО в отчётном периоде предусмотрено в сумме 55 087 593,62 рубля, кассовое исполнение в отчётном периоде 54 480 869,68 рублей или 98,9 %

**Э бв =** $\frac{54 480 869,68}{55 087 593,62}$**Х 100 = 98,9 %**

ВЫВОДЫ

Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «**Обеспечение доступным жильём жителей Дальнегорского городского округа**» за 2022 год, установлено:

1. В части полноты состава годовой отчётности за 2022 год о реализации муниципальной программы нарушений не выявлено.
2. В части достоверности и полноты информации годовой отчётности за 2022 год о реализации муниципальной программы выявлены недочёты и нарушения.
3. В результате ежегодной оценки эффективности реализации Муниципальной программы, произведены расчёты эффективности использования бюджетных средств и степени достижения целей и решения задач муниципальной программы. Произведённые расчёты не в полной степени соответствуют методике, установленной в Порядке. Неполнота степени соответствия расчётов не повлияла на результат оценки эффективности реализации Муниципальной программы, что подтверждается расчётами, произведёнными Контроль-счётной палатой, по результатам которых, реализация Муниципальной программы признана высокоэффективной.
4. Ответственным исполнителем нарушен пункт 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ.
5. Ответственным исполнителем нарушен «Порядок принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа», утверждённым постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 № 488-па (в ред. от 16.02.2021 № 127-па, 16.08.2022 № 1146-па).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Ответственному исполнителю.

Устранить недостатки, нарушения, выявленные экспертно-аналитическим мероприятием. Привести в соответствие с Порядком алгоритм расчётов оценки эффективности реализации МП.

В кратчайшие сроки представить в управление экономики администрации ДГО достоверный годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным жильём жителей Дальнегорского городского округа» за 2022 год. После согласования указанным органом, направить Годовой отчёт с листом согласования для проведения экспертизы в Контрольно-счётную палату.

Привести все значения планируемых индикаторов (показателей) в соответствие с учётом достигнутых значений.

1. Главе Дальнегорского городского округа.

В виду установления многочисленных нарушений, сроков формирования достоверного отчёта Контрольно-счётная палата предлагает установить лицо, допустившее нарушения при составлении годового отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным жильём жителей Дальнегорского городского округа» за 2022 год и применить к нему меры дисциплинарного воздействия.

1. Контрольно-счётной палате.

Направить материалы проверки Годового отчёта в Прокуратуру г. Дальнегорска.

В десятидневный срок информацию об исполнении рекомендаций предоставить в Контрольно-счётную палату.

Председатель КСП ДГО Е.А. Пушанкина

Ведущий инспектор Э.В. Исаева

Приложение № 1

Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы «Обеспечение доступным жильём жителей Дальнегорского городского округа» в 2022 году и её исполнения, руб.

| **Наименование** | **Ведомство** | **Код целевой статьи** | **Код вида расходов** | **Решение Думы ДГО от 02.12.2021 № 715** | **Решение Думы ДГО от 04.02.2022 № 740** | **изменение(гр.6 - гр.5)** | **Решение Думы ДГО от 29.04.2022 № 776** | **изменение(гр.8 - гр.6)** | **Решение Думы ДГО от 20.07.2022 № 799** | **изменение(гр.12 - гр.10)** | **Решение Думы ДГО от 02.09.2022 № 832** | **изменение(гр.14 - гр.12)** | **Решение Думы ДГО от 01.12.2022 № 33** | **изменение(гр.16 - гр.14)** | **Решение Думы ДГО от 23.12.2022 № 42** | **изменение(гр.18 - гр.16)** | **Сводная бюджет-ная роспись** | **изменение(гр.20 - гр.18)** | **Абсолютное изменение от перво-начального бюджета(гр.20 - гр.5)** | **Относительное изменение от перво-начального бюджета, (%) (гр.20/гр.5)** | **Исполнено на 01.01.2023** | **% исполнения** | **Остаток не использованных ассигнований** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** |
| **Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем жителей Дальнегорского городского округа»** | **0** | **12 0 00 00000** | **0** | **35 317 696,82** | **38 580 555,92** | **3 262 859,10** | **54 754 210,55** | **16 173 654,63** | **55 494 559,13** | **740 348,58** | **55 617 282,64** | **122 723,51** | **53 316 428,28** | **-2 300 854,36** | **55 087 593,62** | **1 771 165,34** | **55 087 593,62** | **0,00** | **19 769 896,80** | **155,98%** | **54 480 869,68**  | **98,90%** | **606 723,94**  |
| **Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Дальнегорского городского округа»** | **0** | **12 2 00 00000** | **0** | **5 496 149,18** | **5 416 011,97** | **-80 137,21** | **5 274 423,00** | **-141 588,97** | **5 274 423,00** | **0,00** | **5 274 423,00** | **0,00** | **5 274 423,00** | **0,00** | **5 213 092,50** | **-61 330,50** | **5 213 092,50** | **0,00** | **-283 056,68** | **94,85%** | **5 213 092,50**  | **100,00%** | **0,00**  |
| **Основное мероприятие "Поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий"** | **0** | **12 2 01 00000** | **0** | **5 496 149,18** | **5 416 011,97** | **-80 137,21** | **5 274 423,00** | **-141 588,97** | **5 274 423,00** | **0,00** | **5 274 423,00** | **0,00** | **5 274 423,00** | **0,00** | **5 213 092,50** | **-61 330,50** | **5 213 092,50** | **0,00** | **-283 056,68** | **94,85%** | **5 213 092,50**  | **100,00%** | **0,00**  |
| **Администрация Дальнегорского городского округа** | **964** | **12 2 01 00000** | **0** | **5 496 149,18** | **5 416 011,97** | **-80 137,21** | **5 274 423,00** | **-141 588,97** | **5 274 423,00** | **0,00** | **5 274 423,00** | **0,00** | **5 274 423,00** | **0,00** | **5 213 092,50** | **-61 330,50** | **5 213 092,50** | **0,00** | **-283 056,68** | **94,85%** | **5 213 092,50**  | **100,00%** | **0,00**  |
| **Расходы на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья, осуществляемые на условиях софинансирования** | **964** | **12 2 01 L4970** | **0** | **5 496 149,18** | **5 416 011,97** | **-80 137,21** | **5 274 423,00** | **-141 588,97** | **5 274 423,00** | **0,00** | **5 274 423,00** | **0,00** | **5 274 423,00** | **0,00** | **5 213 092,50** | **-61 330,50** | **5 213 092,50** | **0,00** | **-283 056,68** | **94,85%** | **5 213 092,50**  | **100,00%** | **0,00**  |
| **Социальное обеспечение и иные выплаты населению** | **964** | **12 2 01 L4970** | **300** | **5 496 149,18** | **5 416 011,97** | **-80 137,21** | **5 274 423,00** | **-141 588,97** | **5 274 423,00** | **0,00** | **5 274 423,00** | **0,00** | **5 274 423,00** | **0,00** | **5 213 092,50** | **-61 330,50** | **5 213 092,50** | **0,00** | **-283 056,68** | **94,85%** | **5 213 092,50**  | **100,00%** | **0,00**  |
| **Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"** | **0** | **12 3 00 00000** | **0** | **13 730 861,40** | **17 073 857,71** | **3 342 996,31** | **17 073 857,71** | **0,00** | **17 073 857,71** | **0,00** | **17 073 857,71** | **0,00** | **14 755 288,95** | **-2 318 568,76** | **14 755 288,95** | **0,00** | **14 755 288,95** | **0,00** | **1 024 427,55** | **107,46%** | **14 755 288,95**  | **100,00%** | **0,00**  |
| **Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"** | **0** | **12 3 01 00000** | **0** | **13 730 861,40** | **17 073 857,71** | **3 342 996,31** | **17 073 857,71** | **0,00** | **17 073 857,71** | **0,00** | **17 073 857,71** | **0,00** | **14 755 288,95** | **-2 318 568,76** | **14 755 288,95** | **0,00** | **14 755 288,95** | **0,00** | **1 024 427,55** | **107,46%** | **14 755 288,95**  | **100,00%** | **0,00**  |
| **Управление образования администрации Дальнегорского городского округа** | **965** | **12 3 01 00000** | **0** | **13 730 861,40** | **17 073 857,71** | **3 342 996,31** | **17 073 857,71** | **0,00** | **17 073 857,71** | **0,00** | **17 073 857,71** | **0,00** | **14 755 288,95** | **-2 318 568,76** | **14 755 288,95** | **0,00** | **14 755 288,95** | **0,00** | **1 024 427,55** | **107,46%** | **14 755 288,95**  | **100,00%** | **0,00**  |
| **Расходы на осуществление отдельного государственного полномочия по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений** | **965** | **12 3 01 R0820** | **0** | **12 971 400,00** | **16 214 571,04** | **3 243 171,04** | **16 214 571,04** | **0,00** | **16 214 571,04** | **0,00** | **16 214 571,04** | **0,00** | **13 985 178,00** | **-2 229 393,04** | **13 985 178,00** | **0,00** | **13 985 178,00** | **0,00** | **1 013 778,00** | **107,82%** | **13 985 178,00**  | **100,00%** | **0,00**  |
| **Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности** | **965** | **12 3 01 R0820** | **400** | **12 971 400,00** | **16 214 571,04** | **3 243 171,04** | **16 214 571,04** | **0,00** | **16 214 571,04** | **0,00** | **16 214 571,04** | **0,00** | **13 985 178,00** | **-2 229 393,04** | **13 985 178,00** | **0,00** | **13 985 178,00** | **0,00** | **1 013 778,00** | **107,82%** | **13 985 178,00**  | **100,00%** | **0,00**  |
| **Расходы на осуществление отдельного государственного полномочия по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств краевого бюджета** | **965** | **12 3 01 М0820** | **0** | **759 461,40** | **859 286,67** | **99 825,27** | **859 286,67** | **0,00** | **859 286,67** | **0,00** | **859 286,67** | **0,00** | **770 110,95** | **-89 175,72** | **770 110,95** | **0,00** | **770 110,95** | **0,00** | **10 649,55** | **101,40%** | **770 110,95**  | **100,00%** | **0,00**  |
| **Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами** | **965** | **12 3 01 М0820** | **100** | **759 461,40** | **859 286,67** | **99 825,27** | **859 286,67** | **0,00** | **859 286,67** | **0,00** | **859 286,67** | **0,00** | **755 110,95** | **-104 175,72** | **755 110,95** | **0,00** | **755 110,95** | **0,00** | **-4 350,45** | **99,43%** | **755 110,95**  | **100,00%** | **0,00**  |
| **Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-сударственных (муниципаль-ных) нужд** | **965** | **12 3 01 М0820** | **200** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **15 000,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **0,00** | **15 000,00** | **0,00** | **15 000,00** |  | **15 000,00**  | **100,00%** | **0,00**  |
| **Капитальные вложения в объекты госу-дарственной (муниципаль-ной) собствен-ности** | **965** | **12 3 01 М0820** | **400** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00**  |  | **0,00**  |
| **Мероприятия муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем жителей Дальнегорского городского округа»** | **0** | **12 9 00 00000** | **0** | **16 090 686,24** | **16 090 686,24** | **0,00** | **32 405 929,84** | **16 315 243,60** | **33 146 278,42** | **740 348,58** | **33 269 001,93** | **122 723,51** | **33 286 716,33** | **17 714,40** | **35 119 212,17** | **1 832 495,84** | **35 119 212,17** | **0,00** | **19 028 525,93** | **218,26%** | **34 512 488,23**  | **98,27%** | **606 723,94**  |
| **Администрация Дальнегорского городского округа** | **964** | **12 9 00 00000** | **0** | **1 790 686,24** | **1 790 686,24** | **0,00** | **8 450 669,84** | **6 659 983,60** | **9 191 018,42** | **740 348,58** | **9 313 741,93** | **122 723,51** | **9 331 456,33** | **17 714,40** | **11 163 952,17** | **1 832 495,84** | **11 163 952,17** | **0,00** | **9 373 265,93** | **623,45%** | **11 163 949,88**  | **100,00%** | **2,29**  |
| **Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах** | **964** | **12 9 00 26030** | **0** | **461 767,23** | **461 767,23** | **0,00** | **6 401 591,23** | **5 939 824,00** | **6 401 591,23** | **0,00** | **6 524 314,74** | **122 723,51** | **6 490 316,01** | **-33 998,73** | **6 490 316,01** | **0,00** | **6 490 316,01** | **0,00** | **6 028 548,78** | **1405,54%** | **6 490 316,01**  | **100,00%** | **0,00**  |
| **Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-сударственных (муниципаль-ных) нужд** | **964** | **12 9 00 26030** | **200** | **461 767,23** | **461 767,23** | **0,00** | **6 401 591,23** | **5 939 824,00** | **6 401 591,23** | **0,00** | **6 524 314,74** | **122 723,51** | **6 490 316,01** | **-33 998,73** | **6 490 316,01** | **0,00** | **6 490 316,01** | **0,00** | **6 028 548,78** | **1405,54%** | **6 490 316,01**  | **100,00%** | **0,00**  |
| **Обеспечение качественного проживания населения на территории Дальнегорского городского округа** | **964** | **12 9 00 26060** | **0** | **605 600,00** | **605 600,00** | **0,00** | **1 325 759,60** | **720 159,60** | **1 325 759,60** | **0,00** | **1 325 759,60** | **0,00** | **1 320 797,60** | **-4 962,00** | **1 320 797,60** | **0,00** | **1 320 797,60** | **0,00** | **715 197,60** | **218,10%** | **1 320 797,60**  | **100,00%** | **0,00**  |
| **Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-сударственных (муниципаль-ных) нужд** | **964** | **12 9 00 26060** | **200** | **605 600,00** | **605 600,00** | **0,00** | **1 325 759,60** | **720 159,60** | **1 325 759,60** | **0,00** | **1 325 759,60** | **0,00** | **1 320 797,60** | **-4 962,00** | **1 320 797,60** | **0,00** | **1 320 797,60** | **0,00** | **715 197,60** | **218,10%** | **1 320 797,60**  | **100,00%** | **0,00**  |
| **Расходы на обеспечение граждан твердым топливом (дровами), осуществляемые на условиях софинансирования за счет средств краевого бюджета** | **964** | **12 9 00 92620** | **0** | **701 619,44** | **701 619,44** | **0,00** | **701 619,44** | **0,00** | **1 419 757,56** | **718 138,12** | **1 419 757,56** | **0,00** | **1 419 757,56** | **0,00** | **3 252 253,40** | **1 832 495,84** | **3 252 253,40** | **0,00** | **2 550 633,96** | **463,54%** | **3 252 251,18**  | **100,00%** | **2,22**  |
| **Иные бюджетные ассигнования** | **964** | **12 9 00 92620** | **800** | **701 619,44** | **701 619,44** | **0,00** | **701 619,44** | **0,00** | **1 419 757,56** | **718 138,12** | **1 419 757,56** | **0,00** | **1 419 757,56** | **0,00** | **3 252 253,40** | **1 832 495,84** | **3 252 253,40** | **0,00** | **2 550 633,96** | **463,54%** | **3 252 251,18**  | **100,00%** | **2,22**  |
| **Расходы на обеспечение граждан твердым топливом (дровами), осуществляемые на условиях софинансирования** | **964** | **12 9 00 S2620** | **0** | **21 699,57** | **21 699,57** | **0,00** | **21 699,57** | **0,00** | **43 910,03** | **22 210,46** | **43 910,03** | **0,00** | **100 585,16** | **56 675,13** | **100 585,16** | **0,00** | **100 585,16** | **0,00** | **78 885,59** | **463,54%** | **100 585,09**  | **100,00%** | **0,07**  |
| **Иные бюджетные ассигнования** | **964** | **12 9 00 S2620** | **800** | **21 699,57** | **21 699,57** | **0,00** | **21 699,57** | **0,00** | **43 910,03** | **22 210,46** | **43 910,03** | **0,00** | **100 585,16** | **56 675,13** | **100 585,16** | **0,00** | **100 585,16** | **0,00** | **78 885,59** | **463,54%** | **100 585,09**  | **100,00%** | **0,07**  |
| **Управление муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа Приморского края** | **967** | **12 9 00 26010** | **0** | **14 300 000,00** | **14 300 000,00** | **0,00** | **23 955 260,00** | **9 655 260,00** | **23 955 260,00** | **0,00** | **23 955 260,00** | **0,00** | **23 955 260,00** | **0,00** | **23 955 260,00** | **0,00** | **23 955 260,00** | **0,00** | **9 655 260,00** | **167,52%** | **23 348 538,35**  | **97,47%** | **606 721,65**  |
| **Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда** | **967** | **12 9 00 26010** | **0** | **6 800 000,00** | **6 800 000,00** | **0,00** | **16 455 260,00** | **9 655 260,00** | **16 455 260,00** | **0,00** | **16 455 260,00** | **0,00** | **15 682 260,00** | **-773 000,00** | **15 682 260,00** | **0,00** | **15 682 260,00** | **0,00** | **8 882 260,00** | **230,62%** | **15 109 599,80**  | **96,35%** | **572 660,20**  |
| **Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-сударственных (муниципаль-ных) нужд** | **967** | **12 9 00 26010** | **200** | **6 800 000,00** | **6 800 000,00** | **0,00** | **16 455 260,00** | **9 655 260,00** | **16 455 260,00** | **0,00** | **16 455 260,00** | **0,00** | **15 682 260,00** | **-773 000,00** | **15 682 260,00** | **0,00** | **15 682 260,00** | **0,00** | **8 882 260,00** | **230,62%** | **15 109 599,80**  | **96,35%** | **572 660,20**  |
| **Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные помещения** | **967** | **12 9 00 26020** | **0** | **7 500 000,00** | **7 500 000,00** | **0,00** | **7 500 000,00** | **0,00** | **7 500 000,00** | **0,00** | **7 500 000,00** | **0,00** | **8 273 000,00** | **773 000,00** | **8 273 000,00** | **0,00** | **8 273 000,00** | **0,00** | **773 000,00** | **110,31%** | **8 238 938,55**  | **99,59%** | **34 061,45**  |
| **Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-сударственных (муниципаль-ных) нужд** | **967** | **12 9 00 26020** | **200** | **7 500 000,00** | **7 500 000,00** | **0,00** | **7 500 000,00** | **0,00** | **7 500 000,00** | **0,00** | **7 500 000,00** | **0,00** | **8 273 000,00** | **773 000,00** | **8 273 000,00** | **0,00** | **8 273 000,00** | **0,00** | **773 000,00** | **110,31%** | **8 238 938,55**  | **99,59%** | **34 061,45**  |