КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА Дальнегорского городского округа

улица Осипенко, д. 39 а, г. Дальнегорск, Приморский край, 692441 тел. (42373)3-27-35 E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Доступная среда» за 2022 год.

18 мая 2023 года									№ 33

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия

Настоящее заключение Контрольно-счётной палаты Дальнегорского городского округа (далее – КСП ДГО или Контрольно-счётная палата) по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации  Муниципальной программы «Доступная среда» за 2022 год (далее – Программа, Муниципальная программа или МП) подготовлено в соответствии: с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счётной палате Дальнегорского городского округа, утверждённым решением Думы ДГО от 20.08.2021 г. № 648, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий», утверждённым распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты ДГО от 14.01.2022 г. № 3.

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно утверждённого распоряжением председателя КСП ДГО от 27.12.2022 г. № 54 Плана работы Контрольно-счётной палаты на 2023 год в соответствии с пунктами 2.4, 2.9, и распоряжения председателя Контрольно-счётной палаты ДГО от 10.05.2023 г. № 41.

  - Вопросы экспертно-аналитического мероприятия

В ходе экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы Дальнегорского городского округа за 2022 год, проведён:

- анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;

- анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

Объект проверки – Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа (далее – Ответственный исполнитель, ОЖО АДГО).

Предмет проверки – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Доступная среда» за 2022 год (далее – Годовой отчёт).

Исследуемый период – 2022 год.

Цель проверки – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Доступная среда» за 2022 год.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 10 мая 2023 года по 18 мая 2023 года.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия Годового отчёта МП использовались материалы, предоставленные администрацией Дальнегорского городского округа (далее – ДГО) и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети «Интернет»:

- Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Доступная среда» за 2022 год;

- Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий Муниципальной программы за 2022 год (форма 9);

- Отчёт об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дальнегорского городского округа на реализацию Муниципальной программы за 2022 год (форма 10);

- Отчёт о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по Муниципальной программе за 2022 год (форма 11);

- Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Муниципальной программы за 2022 год (форма 12);

- Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) Муниципальной программы (Форма 13).

  - Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.

Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.

Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 31.07.2018 года № 510-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2022 году (далее – Перечень). Постановлениями от 24.08.2018 № 582-па, от 31.10.2018 № 693-па, от 11.02.2019 № 92-па, от 27.02.2019 № 126-па,от 09.04.2019 № 234-па, от 13.05.2019 № 296-па, от 01.08.2019 № 610-па, от 28.10.2019 № 904-па, от 25.12.2019 №1151-па, от 31.01.2020 № 67-па, от 25.02.2020 № 166-па,от 15.06.2020 № 512-па, от 13.07.2020 № 634-па, от 31.07.2020 № 674-па, от 31.08.2020 №800-па, от 20.11.2020 № 1120-па, от 24.11.2020 №1155-па, от 14.12.2020 № 1213-па, от 23.04.2021 № 371-па, от 21.05.2021 № 482-па, от 28.05.2021 № 506-па, от 19.07.2021 № 692-па, от 30.08.2021 № 850-па, от 11.10.2021 № 1044-па, от 02.11.2021 № 1165-па, от 30.07.2021 № 738-па, от 29.11.2021 № 1256-па, от 07.02.2022 № 135-па, от 15.02.2022 № 178-па, от 11.03.2022 № 293-па, от 04.04.2022 № 384-па, от 06.05.2022№ 547-па, 16.05.2022 № 576-па; от 22.06.2022 № 845-па, от 06.07.2022 № 922-па, от 27.07.2022 № 1049-па, от 16.08.2022 № 1145-па, от 12.12.2022  № 1696-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 25.12.2020 г. № 1270-па. В 2022 году в указанное постановление, вносились изменения Постановлением администрации ДГО от 16.05.2022 г. № 574-па, которым определены сроки начала и окончания реализации этапа (мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия) на очередной финансовый год.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа (далее – Ответственный исполнитель, ОЖО АДГО), соисполнители программы:

- Муниципальное казённое учреждение «Обслуживающее учреждение»;

- Управление образования администрации Дальнегорского городского округа (далее – Управление образования);

- Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа (далее – Управление культуры, спорта и молодежной политики);

- Управление муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа (далее – Управление муниципального имущества);

- Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнегорского городского округа;

- Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа;

- Управляющие компании;

- Товарищества собственников жилья.

Цель муниципальной программы – Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности (спорт, культура, образование) инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Дальнегорском городском округе.

В структуре Муниципальная программа предусматривает 2 отдельных мероприятия:

- Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в Дальнегорском городском округе.

- Приспособление жилищного фонда и жилых помещений инвалидов (семей, имеющих детей-инвалидов), с учётом их потребностей.

Для реализации поставленной Программой цели предполагается выполнение таких задач, как создание безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в жизненно необходимых сферах: спорта и культуры, информации и связи, транспортной доступности, образования, а также создание условий для комфортного использования жилищного фонда и жилых помещений с учётом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения (далее МГН).

В 2022 году ресурсного обеспечения расходов на реализацию Муниципальной программы не предусматривалось.

  - Анализ отчётов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

Для достижения цели Муниципальной программы, а именно: Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности (спорт, культура, образование) инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Дальнегорском городском округе, Программа предусматривает выполнение отдельных мероприятий: «Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в Дальнегорском городском округе» и «Приспособление жилищного фонда и жилых помещений инвалидов (семей, имеющих детей-инвалидов), с учётом их потребностей».

По информации, содержащейся в Годовом отчёте Ответственного исполнителя по выполнению отдельных мероприятий следует, что в отчётном году для достижения цели Программы осуществлялись следующие мероприятия:

    - Отдельное мероприятие «Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в Дальнегорском городском округе».

- Паспортизация объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее МГН) в Дальнегорском городском округе.

В рамках исполнения мероприятия сформированы 3 актуальных паспорта доступности на объект социальной инфраструктуры в приоритетных сферах, а именно МБУ «ДК Химиков», МБУ ДК «Горняк», МБУ КСЦ «Полиметалл».

Контрольно-счётной палатой устанавливается несогласованность плановых показателей паспортизации объектов 71,4 % или 35 объектов из 49 имеющихся при наличии требования 100 %-ной паспортизации поименованных выше объектов. Установленная требованиями 100 %-ная паспортизация объектов фактически и осуществлена. Как пояснила начальник ОЖО АДГО Игумнова Н.О., в 2022 году указанные как результат исполнения названного выше мероприятия 3 паспорта были внесены в соответствующий реестр. В виду вышесказанного устанавливается некорректность наименования показателя и индикатора по исполнению данного мероприятия.

- Проведение совместно с общественными организациями инвалидов социологических исследований оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности.

Для выполнения указанного мероприятия проведено 4 собрания с инвалидами, в результате которых розданы опросные листы по вопросу оценки состояния доступности вышеназванных объектов.

    - Отдельное мероприятие «Приспособление жилищного фонда и жилых помещений инвалидов (семей, имеющих детей-инвалидов), с учётом их потребностей».

- Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», мероприятий по вопросам адаптации жилых помещений и (или) общего имущества многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды (семьи, имеющие детей инвалидов).

Администрацией Дальнегорского городского округа проведено 4 мероприятия в обществе инвалидов г. Дальнегорска с целью информирования инвалидов о возможности адаптации жилых помещений и (или) общего имущества многоквартирных домов, в которых они проживают.

- Мероприятия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды.

По результатам 2022 года, обследований жилых помещений инвалидов и общего имущества многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды не проводилось, поскольку заявления о согласии на проведение такого мероприятия от указанной категории граждан отсутствовали.

Всего в рамках реализации Муниципальной программы в период с 2021 по 2025 гг. запланировано обследование 105 жилых помещений, в которых проживают инвалиды-колясочники. На отчётную дату проведено обследование 7-ми жилых помещений или 6,7 % от планируемых. Стоит отметить, что это количественный показатель 2021 года, в котором для исполнения данного мероприятия было запланировано обследование 21-го жилого помещения.  Из годового отчёта по исполнению Программы в 2021 году следует, что данное мероприятие также не имело 100 %-го исполнения. Такая тенденция полученных результатов по выполнению мероприятия указывает на отсутствие обеспечения наиболее эффективного решения поставленной задачи при реализации Муниципальной программы в целом. Ранее, Контрольно-счётной палатой в своём заключении от 20.10.2022 г. № 42 по проверке исполнения Муниципальной программы за 9 месяцев  2022 г. отмечалось, что в случае наступления неопределенных событий для наступления фактического риска  неисполнения МП, ответственному исполнителю своевременно  проводить анализ факторов, повлекших к  не выполнению показателей (индикаторов), включая перечень факторов с описанием их воздействия на реализацию мероприятий и выполнение контрольных событий муниципальной программы с целью их исключения. Также в вышеназванном заключении были даны рекомендации по рассматриваемому показателю в части оценки реальности установленного плана с учётом его фактического исполнения.

Кроме того, в пункте 3.2.2 части 3 «Аналитический отчёт о выполненных и невыполненных отдельных мероприятиях»  Годового отчёта содержится следующая информация: «…Из 21 инвалидов, в отношении жилых помещений которых было запланировано обследование, получено согласий только от 1 инвалида, от 20 инвалидов согласие не получено. По результатам 2022 года не производились обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды.». Однако тогда, при получении согласия от 1 инвалида предполагается, что должно быть проведено обследование 1 жилого помещения указанной категории граждан. Контрольно-счётной палатой устанавливается недостоверность информации, представленной в Годовом отчёте поскольку в отчётном периоде в Форме 13 результатом показателя 2.2.1 «Количество обследованных жилых помещений и (или) общего имущества многоквартирного дома, в которых проживают инвалиды со стойкими расстройствами двигательных функций (семей, имеющие детей инвалидов) в Дальнегорском городском округе.» является 0 единиц при наличии 1 согласия на проведение обследования. При этом, в пояснениях Ответственного исполнителя причиной нулевого результата по исполнению данного мероприятия указано «отсутствие заявлений от инвалидов со стойкими расстройствами двигательных функций».

  - Расчёт степени достижения цели и задач муниципальной программы.

    - Расчёт степени достижения целей и задач МП.

    - Доля сформированных паспортов доступности, в общем количестве необходимых паспортов доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Дальнегорском городском округе.

Плановое значение 2022 года – 71,4 %.

Фактическое значение составило 71,4 %,

при общем количестве необходимых паспортов – 49 ед. и сформированных на отчётную дату – 35 ед.

IЦ (1) = 71,471,4 = 1

    - Доля инвалидов положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов и МГН в Дальнегорском городском округе.

Плановое значение 2022 года – 35 %.

Фактическое значение составило 35 %

IЦ (2) = 3535 = 1

Фактическое значение получено в результате обработки опросных листов указанной категории граждан. Анкетирование проводилось среди 9 участников опроса. По состоянию на 01.01.2020 г. в Дальнегорском городском округе проживало 2 319 инвалидов, включая 105 инвалидов со стойкими расстройствами двигательной функции, сопряжёнными с необходимостью использования кресла-коляски. Ответственным исполнителем не поясняется причина столь низкого охвата респондентов.

Контрольно-счётная палата считает необходимым указать на несостоятельность указанного показателя индикатора для определения степени достижения цели Муниципальной программы, поскольку число респондентов, принявших участие в опросе, составляет от общего количества инвалидов 0,4 %, что является ничтожно малым показателем для определения уровня доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности.

    - Доля обследованных жилых помещений и (или) общего имущества многоквартирного дома в которых проживают инвалиды со стойкими расстройствами двигательных функций (семей, имеющие детей инвалидов), от общего количества жилых помещений, занимаемых данной категорией граждан в Дальнегорском городском округе.

Плановое значение 2022 года – 40 %.

Фактическое значение осталось на уровне 2021 года и составило 6,7 %.

при общем количестве жилых помещений, занимаемых данной категорией граждан – 105 ед. и обследованных на отчётную дату – 7 ед.

IЦ (3) = 6,7740 = 0,16

Ответственным исполнителем даны объяснения, из которых следует, что отсутствие согласий инвалидов со стойкими расстройствами двигательных функций на проведение обследований повлекло не исполнение индикатора в отчётном году.

Задачи муниципальной программы достигаются следующими показателями:

    - Количество сформированных паспортов доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Дальнегорском городском округе.

Плановое значение – 35 ед.

Фактическое значение составило 35 ед.

Iзадача 1 = 3535 = 1

    - Количество проведенных совещаний, семинаров, «круглых столов», мероприятий по вопросам адаптации жилых помещений и (или) общего имущества многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды (семьи, имеющие детей инвалидов) в Дальнегорском городском округе, нарастающим итогом.

Плановое значение – 8 ед.

Фактическое значение достигло 8 ед.

Iзадача 2 = 88 = 1

    - Количество обследованных жилых помещений и (или) общего имущества многоквартирного дома, в которых проживают инвалиды со стойкими расстройствами двигательных функций (семей, имеющие детей инвалидов) в Дальнегорском городском округе.

Плановое значение на 2022 год – 42 ед.

Фактическое значение осталось на уровне 2021 года – 7 ед.

Iзадача 3 = 742 = 0,16

Абсолютное отклонение показателя от планового на 83,3 % Ответственным исполнителем объясняется тем, что для проведения обследований отсутствуют согласия от инвалидов со стойкими расстройствами двигательных функций на такие действия.

    - Среднее значение достижения цели для критерия оценки эффективности реализации Муниципальной программы:

IЦ ср = 1+1+0,163 = 0,72

    - Среднее значение достижения задач для критерия оценки эффективности реализации Муниципальной программы:

IЗ ср = 1+1+0,163 = 0,72

  - Оценка эффективности реализации Муниципальной программы:

- Сравнение среднего значения достижения целей МП (IЦ ср) со средним значением достижения задач МП (IЗ ср) показало, что разница между (IЦ ср) и (IЗ ср) отсутствует. 0,72 = 0,72, следовательно, показатели задач способствуют достижению цели муниципальной программы.

- Среднее значение достижения цели МП (IЦ ср) составляет 0,72, следовательно цель реализации Муниципальной программы достигается не полностью, программа имеет недостаточную эффективность.

  - Расчёт степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.

В связи с отсутствием запланированного ресурсного обеспечения мероприятий по Муниципальной программе в отчётном периоде расчёт не производится.

ВЫВОДЫ

Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Доступная среда» за 2022 год, установлено:

- В части полноты годовой отчётности за 2022 год о реализации муниципальной программы нарушений не выявлено.

- В части достоверности годовой отчётности за 2022 год о реализации муниципальной программы выявлены нарушения.

- В результате ежегодной оценки эффективности реализации Муниципальной программы, произведены расчёты эффективности использования бюджетных средств и степени достижения целей и решения задач муниципальной программы. Произведённые расчёты соответствует методике, установленной в «Порядке принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа», утверждённым постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 № 488-па (в ред. от 16.02.2021 № 127-па, 16.08.2022 № 1146-па). По результатам произведённых расчётов, реализация Муниципальной программы имеет недостаточную эффективность.

- Муниципальная программа требует пересмотра показателей и индикаторов для обеспечения наиболее эффективного решения поставленных задач для достижения цели, которая соответствует приоритетам данной муниципальной программы и для определения результатов её реализации

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Контрольно-счётная палата рекомендует рассмотреть годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Доступная среда» за 2022 год с учётом замечаний и нарушений, установленных при проведении экспертно-аналитического мероприятия.

Председатель КСП ДГО							Е.А. Пушанкина

Ведущий инспектор							Э.В. Исаева