|  |
| --- |
| Описание: primorsky-krai-dalnegorsk-v2.png**КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА****Дальнегорского городского округа** |
| улица Осипенко, д. 39 а, г. Дальнегорск, Приморский край, 692441тел. (42373)3-27-35E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы** **«Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа на 2018-2024 годы» за 2022 год.**

29 мая 2023 года № 37

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

* 1. **Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия**

Настоящее заключение Контрольно-счётной палаты Дальнегорского городского округа (далее – КСП ДГО или Контрольно-счётная палата) по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа на 2018-2024 годы»за 2022 год (далее – Программа, Муниципальная программа или МП) подготовлено в соответствии: с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счётной палате Дальнегорского городского округа, утверждённым решением Думы ДГО от 20.08.2021 г. № 648, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий», утверждённым распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты ДГО от 14.01.2022 г. № 3.

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно утверждённого распоряжением председателя КСП ДГО от 27.12.2022 г. № 54 Плана работы Контрольно-счётной палаты на 2023 год в соответствии с пунктами 2.4, 2.9, и распоряжения председателя Контрольно-счётной палаты ДГО от 18.05.2023 г. № 43.

* 1. **Вопросы экспертно-аналитического мероприятия**

В ходе экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы Дальнегорского городского округа за 2022 год, проведён:

* анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;
* анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

**Объект проверки** – Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа (далее – Ответственный исполнитель).

**Предмет проверки** – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа на 2018-2024 годы» за 2022 год (далее – Годовой отчёт).

**Исследуемый период** – 2022 год.

**Цель проверки** – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа на 2018-2024 годы»за 2022 год.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 18 мая 2023 года по 29 мая 2023 года.

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия Годового отчёта МП использовались материалы, предоставленные администрацией Дальнегорского городского округа (далее – ДГО) и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети «Интернет»:

* Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа на 2018-2024 годы» за 2022 год;

***Ответственным исполнителем нарушен пункт 48 Главы 9 «Порядка принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа», утверждённым постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 № 488-па (в ред. от 16.02.2021 № 127-па, 16.08.2022 № 1146-па) (или далее –Порядок), а именно: титульный лист не подписан руководителем органа администрации ДГО ответственным за исполнение Муниципальной программы, отчётная дата Годового отчёта не соответствует формату, установленному Порядком.***

* Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий Муниципальной программы за 2022 год (форма 9);
* Отчёт об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дальнегорского городского округа на реализацию Муниципальной программы за 2022 год (форма 10);
* Отчёт о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по Муниципальной программе за 2022 год (форма 11);
* Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Муниципальной программы за 2022 год (форма 12);
* Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) Муниципальной программы (Форма 13).
	1. **Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.**

Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.

Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 31.07.2018 года № 510-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2022 году (далее – Перечень). Постановлениями от 24.08.2018 № 582-па, от 31.10.2018 № 693-па, от 11.02.2019 № 92-па, от 27.02.2019 № 126-па,от 09.04.2019 № 234-па, от 13.05.2019 № 296-па, от 01.08.2019 № 610-па, от 28.10.2019 № 904-па, от 25.12.2019 №1151-па, от 31.01.2020 № 67-па, от 25.02.2020 № 166-па,от 15.06.2020 № 512-па, от 13.07.2020 № 634-па, от 31.07.2020 № 674-па, от 31.08.2020 №800-па, от 20.11.2020 № 1120-па, от 24.11.2020 №1155-па, от 14.12.2020 № 1213-па, от 23.04.2021 № 371-па, от 21.05.2021 № 482-па, от 28.05.2021 № 506-па, от 19.07.2021 № 692-па, от 30.08.2021 № 850-па, от 11.10.2021 № 1044-па, от 02.11.2021 № 1165-па, от 30.07.2021 № 738-па, от 29.11.2021 № 1256-па, от 07.02.2022 № 135-па, от 15.02.2022 № 178-па, от 11.03.2022 № 293-па, от 04.04.2022 № 384-па, от 06.05.2022№ 547-па, 16.05.2022 № 576-па; от 22.06.2022 № 845-па, от 06.07.2022 № 922-па, от 27.07.2022 № 1049-па, от 16.08.2022 № 1145-па, от 12.12.2022 № 1696-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа (далее – Ответственный исполнитель, ОЖО АДГО), соисполнитель – Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа (далее – Соисполнитель).

Цель муниципальной программы – повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территории Дальнегорского городского округа.

В структуре Муниципальная программа предусматривает 1 подпрограмму: «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа» на 2019 - 2024 годы» и 2 отдельных мероприятия:

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» и «Реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» «Весёлый дворик» (Комплексная детская площадка)».

***Обращаем внимание, что в нарушение пункта 26 Главы 4 «Порядка принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа», утверждённым постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 № 488-па (в ред. от 16.02.2021 № 127-па, 16.08.2022 № 1146-па) (далее –Порядок) Федеральный проект*** *«*Формирование комфортной городской среды*»* ***включён в Муниципальную программу как отдельное мероприятие,******а не как установлено нормами, утверждёнными вышеназванным Постановлением администрации ДГО, а именно основным мероприятием.***

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 14.09.2017 г. № 548-па. В 2022 году в указанное постановление, вносились изменения следующими нормативными правовыми актами:

* Постановление администрации ДГО от 15.02.2022 г. № 577-па;
* Постановление администрации ДГО от 05.07.2022 г. № 896-па;
* Постановление администрации ДГО от 23.12.2022 г. № 1762-па.

Вносимые изменения касались корректировки общего объёма финансирования мероприятий Муниципальной программы, а также структуры Муниципальной программы с включением (исключением) новых мероприятий и добавлением (изменением) показателей и индикаторов МП.

Решением Думы Дальнегорского городского округа (далее – Решение Думы ДГО) от 02.12.2021 г. № 715 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» на реализацию Муниципальной программы был предусмотрен общий объём финансирования в сумме 43 983,7961 тысяч рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 25 549,69021 тыс. руб., средств краевого бюджета – 14 043,27284 тыс. руб., средств бюджета Дальнегорского городского округа – 4 390,83305 тыс. руб.

В течении 2022 года ресурсное обеспечение расходов на реализацию Муниципальной программы подвергалось нескольким корректировкам:

1. Решением Думы ДГО от 04.02.2022 г. № 740 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» общая сумма бюджетных ассигнований уменьшена на 71,16106 тыс. руб. и составила 43 912,63504 тыс. руб. Корректировка в сторону уменьшения в сумме 101,46409 тыс. руб. произведена в соответствии с Законом Приморского края от 21.12.2021 г. № 31-КЗ «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», а также увеличена на 30,30303 тыс. руб. доля софинансирования местного бюджета на реализацию проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» «Весёлый дворик» (Комплексная детская площадка)» (далее – проект «Весёлый дворик») на условиях софинансирования.
2. Решением Думы ДГО от 29.04.2022 г. № 776 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» увеличен на 3 501,0 тыс. руб. общий объём финансового обеспечения реализации Муниципальной программы и составил 47 413,63505 тыс. руб. Объём бюджетных ассигнований скорректирован по следующим причинам: объём расходов бюджета ДГО на реализацию проекта «Весёлый дворик» увеличен за счёт целевых межбюджетных поступлений на сумму 3 000,00 тыс. руб., уменьшена сумма расходов на 2 599,4 тыс. руб. для реализации мероприятий по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (1 304,788 тыс. руб. на установку освещения сквера «Звезда», 1 195,222 тыс. руб. на благоустройство сквера по ул. Горького, д. 42а, 40,0 тыс. руб. на разработку ПСД, дизайн-проекта и ценовой экспертизы, 594,0 тыс. руб. на брендирование объектов благоустройства), увеличены бюджетные ассигнования на мероприятия по подпрограмме МП «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа» в сумме 3 100,4 тыс. руб. (1 450,4 тыс. руб. на брендирование объектов благоустройства, 1 650,0 тыс. руб. на разработку ПСД, дизайн-проекта и проведение ценовой экспертизы).
3. Решением Думы ДГО от 25.05.2022 г. № 791 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» увеличено на сумму 415,75737 тыс. руб. ресурсное обеспечение ассигнованиями мероприятий проекта «Весёлый дворик» и вследствие экономии по брендированию объектов благоустройства расходы уменьшены в сумме 415,75737 тыс. руб. Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы составил 47 413,63505 тыс. руб.
4. Решением Думы ДГО от 20.07.2022 г. № 799 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» общая сумма бюджетных ассигнований ресурсного обеспечения расходов на реализацию Программы уменьшена на 115,05133 тыс. руб. и составила 47 298,58372 тыс. руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные на мероприятия по благоустройству дворовых территорий в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа», на мероприятия по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в сумме 425,7364 тыс. руб., перераспределены между данными мероприятиями на благоустройство дворовой территории МКД № 24 по проспекту 50 лет Октября и на выполнение дополнительных работ по устройству покрытия общественной территории парка им. А.С. Пушкина, в связи с образовавшейся экономией. Кроме того, уточнена доля софинансирования местного бюджета, в связи со сложившейся экономией, уменьшение составило 115,05133 тыс. руб.
5. Решением Думы ДГО от 02.09.2022 г. № 832 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» уменьшены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий Программы на 122,72351 тыс. руб., общая сумма ресурсного обеспечения муниципальной программы составила 47 175,86021 тыс. руб. Корректировка произведена в связи тем, что бюджетные ассигнования, предусмотренные на мероприятия по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа» на 2019-2024 годы в сумме 299,35391 тыс. руб., перераспределены на мероприятия по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования в сумме 176 630,40 рублей на подключение питающего кабеля, водоснабжения и водоотведения в целях установки модульного туалета на территории парка им. Пушкина в 2023 году и мероприятия по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в сумме 122 723,51 рублей на мероприятия МП «Обеспечение доступным жильём жителей Дальнегорского городского округа».
6. Решением Думы ДГО от 01.12.2022 г. № 33 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» скорректированы суммы бюджетных ассигнований ресурсного обеспечения расходов на реализацию Муниципальной программы по кодам целевых статей, что не привело к изменению общего объёма финансирования мероприятий при осуществлении реализации Программы. Бюджетные ассигнования, предусмотренные на мероприятия по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа» на 2019-2024 годы в сумме 69 273,09 рублей, перераспределены на мероприятия по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в связи с увеличением объёма работ по устройству брусчатого покрытия на общественной территории Парка им. Пушкина А.С. за счёт экономии, сложившейся по результатам закупочных процедур.
7. Решением Думы ДГО от 23.12.2022 г. № 42 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» запланированный объём бюджетных ассигнований Муниципальной программы утверждён в сумме 47 122,30421 тыс. руб. Уменьшение по сравнению с предыдущим объёмом бюджетных ассигнований составило 53,556 тыс. руб. и возникло по причине экономии бюджетных ассигнований по расходам на реализацию проекта «Весёлый дворик».

Во исполнение п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и согласно п. 30 гл. 5 Порядка в целях приведения в соответствие с решениями о бюджете Дальнегорского городского округа Ответственным исполнителем вносятся изменения ресурсного обеспечения в паспорт Муниципальной программы не позднее трёх месяцев со дня вступления в силу таких решений.

В целях приведения в соответствие с решениями о бюджете Дальнегорского городского округа установлено, что Ответственным исполнителем не по всем Решениям Думы ДГО вносились изменения ресурсного обеспечения в паспорт Муниципальной программы.

**В нарушение указанных норм Ответственным исполнителем такие изменения внесены только с учётом принятого 23 декабря 2022 года решения.**

**Ответственным исполнителем нарушен п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и п. 30 гл. 5 «Порядка принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа», утверждённым постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 № 488-па (в ред. от 16.02.2021 № 127-па, 16.08.2022 № 1146-па).**

Ресурсное обеспечение на реализацию Муниципальной программы в паспорте Муниципальной программы (в редакции Постановления администрации ДГО от 23.12.2022 г. № 1762-па) запланировано всего в сумме 47 122,30421 тыс. рублей, из них 25 450,25540 тыс. руб. – средств федерального бюджета, 17 041,24356 тыс. руб. – средств краевого бюджета и 4 630,80525 тыс. руб. из средств бюджета Дальнегорского городского округа.

Увеличение плановых расходов бюджетных ассигнований на финансирование Муниципальной программы от первоначально утверждённых, составило 3 138 508,11 рублей, или на 7,1 % больше от предусмотренных на 01.01.2022 г.

Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы на территории Дальнегорского городского округа в 2022 году и её исполнения приведён в Приложении №1 к настоящему заключению.

Из таблицы Приложения № 1 видно, что сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий Программы предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 47 122 304,21 рубля, из них на мероприятия подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа» на 2019 - 2024 годы» – 15 898,42 тыс. руб., на отдельное мероприятие МП «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» – 27 946,43 тыс. руб. и на отдельное мероприятие МП «Реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» «Весёлый дворик» (Комплексная детская площадка)» – 3 277,45 тыс. руб. Финансовое исполнение в 2022 году осуществлено в полном объёме или 100 % от плановых назначений,

* 1. **Анализ отчётов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.**

Для достижения цели Муниципальной программы, а именно: повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территории Дальнегорского городского округа, Программа предусматривает реализацию мероприятий по одной подпрограмме и двум отдельным мероприятиям.

По информации, содержащейся в Годовом отчёте Ответственного исполнителя по выполнению мероприятий, а также полученных от исполнителя указанного отчёта пояснений следует, что:

В отчётном году для достижения цели Программы осуществлялись следующие мероприятия:

* + 1. ***Подпрограмма «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа» на 2019 - 2024 годы».***

Реализация основных мероприятий подпрограммы «установка спортивной площадки» и «установка детской площадки» планируется в 2024 году.

Основное мероприятие: ремонт внутридворовых дорог, тротуаров территорий многоквартирных домов.

На обеспечение основного мероприятия сводной бюджетной росписью запланирован общий объём бюджетных ассигнований на его реализацию в сумме 14 102,31 тыс. руб., в том числе из средств краевого бюджета – 13 521,85 тыс. руб. и 580,45 тыс. руб. средства бюджета Дальнегорского городского округа. Бюджетные средства направлены на проведение работ по обустройству 5-ти дворовых территорий. На объектах уложен асфальт, установлены камни бортовые, скамейки и урны, отрегулировано высотное положение крышек колодцев, произведена замена люков, смонтировано освещение. Дворовые территории, на которых проводилось благоустройство, расположены по следующим адресам:

* проспект 50 лет Октября, д. 24.

Работы по благоустройству дворовой территории выполнялись ИП Моисеенко Юлией Алексеевной в рамках исполнения муниципального контракта от 16.02.2022 г. № 0320300143722000004\_168140 на сумму 2 184 622,39 руб. Дополнительно с этим же подрядчиком заключен муниципальный контракт от 27.06.2022 № 83-к/юр на сумму 162 253,20 руб. на выполнение работ по асфальтированию участков, прилегающих к подъездам дворовой территории (за счёт средств бюджета ДГО). По данному муниципальному контракту работы подрядчиком были выполнены с нарушением сроков, в связи с чем ему начислены пени, сумма которых уплачена в полном объёме.

* улица Осипенко, д. 11.

На работы по благоустройству дворовой территории в рамках исполнения муниципального контракта от 15.02.2022 г. № 0320300143722000003\_168140, заключённого с ИП Моисеенко Юлией Алексеевной направлено 3 830 956,16 руб. Работы по данному объекту подрядчиком выполнены раньше установленного муниципальным контрактом срока.

* проспект 50 лет Октября, д. 67.

На объекте выполнялись работы в соответствии с муниципальным контрактом
№ 0320300143722000007\_168140, который был заключён 16.02.2022 г. с ИП Моисеенко Юлией Алексеевной. Цена контракта 4 047 790,29 руб. Работы выполнены раньше сроков, предусмотренных в муниципальном контракте.

* проспект 50 лет Октября, д. 92.

Работы по исполнению муниципальных контрактов от 18.07.2022 г. №0320300143722000002/1\_168140 на сумму 1 093 570,80 руб. и от 22.08.2022 г. № 102-к/юр\_168140 на сумму 253 685,16 руб. проведены подрядчиком ИП Моисеенко Юлией Алексеевной с нарушением сроков. По факту нарушения сроков выполнения работ, установленных контрактами, начислены и уплачены в полном объёме пени. Общая стоимость выполненных по контрактам работ составила 1 347 255,96 руб. ИП Моисеенко Юлией Алексеевной

* улица Химиков, д. 2.

Работы по благоустройству дворовой территории выполнялись ИП Казаряном Агваном Рафиковичем в рамках исполнения муниципального контракта от 16.03.2022 г. № 0320300143722000010\_168140 на сумму 2 286 392,40 руб. Подрядчиком работы выполнены с нарушением сроков, в связи с чем ему были начислены пени, сумма которых уплачена в полном объёме.

Кроме того, в ходе реализации данного отдельного мероприятия по муниципальному контракту от 10.03.2022 г. № 49-к/юр ИП Харламовым Никитой Юрьевичем оказаны услуги по установке скамеек в комплекте с урнами в количестве 12 единиц. Стоимость вышеуказанных работ составила 243 034,96 руб. Скамейки и урны (комплект) установлены на дворовых территориях по следующим адресам и в количестве:

* проспект 50 лет Октября, д. № 24 – 1 комплект;
* ул. Осипенко, д. № 11 – 4 комплекта;
* проспект 50 лет Октября, д. № 67 – 3 комплекта;
* ул. Химиков, д. № 2 – 3 комплекта;
* проспект 50 лет Октября, д. № 92 – 1 комплект.
* Разработка проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий, проведение ценовой экспертизы сметной стоимости.

Ресурсное обеспечение на данное мероприятие предусмотрено из средств бюджета ДГО в сумме 1 281,373 тыс. руб. Бюджетные средства освоены в полном объёме. ООО «ДАЛЬСТРОЙПРОЕКТ» изготовлена проектно-сметная документация на обустройство дворовых территорий с проведением ценовой экспертизы сметной документации по следующим муниципальным контрактам:

№ 68-к/юр от 17.05.2022 г. «На оказание услуг по подготовке проектно-сметной документации на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 39 а по ул. Пушкинская в г. Дальнегорске» на сумму 184 000,00 руб.;

№ 103-к/юр от 22.08.2022 г. «На оказание услуг по корректировке проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Дальнегорского городского округа» на сумму 586 833 руб.;

- № 104-к/юр от 22.08.2022 г. «На оказание услуг по корректировке проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г. Дальнегорска» на сумму 510 540,00 руб.

* Брендирование объектов, благоустроенных в рамках реализации подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа».

На исполнение данного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования ДГО в сумме 514,744 тыс. руб. Для выполнения услуг по брендированию вышеназванных объектов заключён с ИП Щёголевым Анатолием Анатольевичем муниципальный контракт от 15.06.2022 г. № 0320300143722000108\_168140. Исполнителем выполнено брендирование 37-ми объектов, в том числе, дворовые территории МКД (асфальтирование) в количестве 22 шт., дворовые территории МКД (установка спортивных площадок) в количестве 8 шт., дворовые территории МКД (установка детских площадок)в количестве 7 шт. Кассовое исполнение выполнено 100 %.

* + 1. ***Отдельное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».***

Всего кассовые расходы по обеспечению данного отдельного мероприятия составили 27 946,43 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета – 25 450,26 тыс. руб., средств краевого бюджета – 519,39 тыс. руб. и 1 976,78 тыс. руб. средств бюджета Дальнегорского городского округа.

* Благоустройство дворовых территорий Дальнегорского городского округа.

Ресурсное обеспечение мероприятия – 7 610 972,36 рублей, из них 7 082 449,63 рублей средства федерального бюджета, 144 539,79 рублей средства краевого бюджета и 383 982,94 рублей средств бюджета ДГО. Кассовые расходы составили 100 % от запланированных сводной бюджетной росписью. В рамках исполнения мероприятия обустроены 2-е дворовые территории: дома № 24 по ул. Осипенко и дома № 3 по проспекту 50 лет Октября. На благоустраиваемых территориях укладывался асфальт, в том числе на прилегающих к подъездам участках, с установкой бортовых камней, оборудовался пандус для МГН, выполнялся монтаж скамеек и урн, устанавливалось освещение, регулировалась высота крышки колодца. Работы по благоустройству выполнялись в рамках заключённых муниципальных контрактов (далее - Контракт):

* Благоустройство дворовой территории дома № 24 улицы Осипенко, подрядчик – ИП Казарян А.Р., Контракт от 10.01.2022 г. № 0320300143721000249\_168140, цена – 3 415 173,12 рублей, срок выполнения – 01.08.2022 г.

*По информации, представленной в Годовом отчёте Ответственным исполнителем, на данном объекте площадь уложенного асфальта 1 260 м2, количество установленных камней бортовых 340 шт. В акте о приёмке выполненных работ (форма КС-2) указано, что Заказчиком, которым является администрация ДГО, приняты работы по устройству асфальтового покрытия в количестве 1 100 м2 и установке 316-и камней бортовых.*

***Выявленное несоответствие количественных показателей, указывает на недостоверность и несогласованность в понимании фактических результатов выполненных работ по указанному объекту благоустройства. По данному факту требуется проведение дополнительных контрольных мероприятий****.*

Дополнительно с этим же подрядчиком заключен муниципальный контракт от 08.06.2022 № 76-к/юр на сумму 347 666,40 руб. на выполнение работ по асфальтированию участков, прилегающих к подъездам дворовой территории.

***Обращаем внимание на то, что сведения о заключении Контракта и выполнении работ по нему отражены в форме 9 Годового отчёта, но не содержатся в описательной части Годового отчёта по исполнению мероприятия «Благоустройство дворовых территорий г. Дальнегорск».*** **Считаем это недостатком при составлении Годового отчёта.**

* Благоустройство дворовой территории дома № 3 проспекта 50 лет Октября, подрядчик – ИП Моисеенко Ю.А., Контракт от 10.01.2022 г. № 0320300143721000250\_168140, цена – 3 653 031,06 рублей, срок выполнения – 22.06.2022 г.

Также в рамках осуществления реализации отдельного мероприятия была выполнена установка скамеек и урн по 1 единице в комплекте, которую произвело ООО УО «Гарант» по Контракту от 10.03.2022 г. №50-к/юр в количестве 10-ти комплектов. Комплекты установлены в качестве дополнительных к скамейкам и урнам, смонтированным на вышеуказанных дворовых территориях. На объекте благоустройства по адресу ул. Осипенко, д. 24 были установлены ещё 6 комплектов, общее количество стало 12 лавок и 12 урн, по адресу проспект 50 лет Октября, д. 3 – 4 комплекта, общее количество – 8 лавок и 8 урн.

* Благоустройство общественных территорий Дальнегорского городского округа.

В отчётном периоде частично благоустроено 2-е общественные территории, а именно парк им. А.С. Пушкина и парковая зона у Дворца культуры «Химиков». На исполнение данного мероприятия предусмотрены средства федерального и краевого бюджета в сумме 18 367,81 тыс. руб. и 374,85 тыс. руб. соответственно, а также бюджетные ассигнования ДГО в сумме 1 180,4 тыс. руб. Всего оценка расходов по мероприятию составила 19 923 056,42 рубля. Кассовое исполнение выполнено 100 %.

* Благоустройство территории парковой зоны у Дворца Культуры «Химиков»

Выполнены работы по устройству наружного освещения на участке № 2 парковой зоны – этап № 1 или 0,2 работ от обще запланированных, а именно произведён монтаж нового оборудования взамен старого (пришедшего в негодность) – установлены светодиодные светильники в количестве 38 единиц. Подрядчиком ООО «Кристалл» выполнение работ осуществлено с нарушением срока окончания работ, предусмотренного заключённым муниципальным контрактом от 06.12.2021 № 0320300143721000229\_168140, в связи с чем ему были начислены пени, сумма которых уплачена в полном объёме.

* Благоустройство территории парка им. А.С. Пушкина

В ходе благоустройства названной территории осуществлён этап № 3 или 0,6 работ от обще запланированных: устройство брусчатого покрытия пешеходных дорожек общей площадью 2 595,38 м2, из них: 130,9 м2 дополнительно; укладка асфальта тротуарного – 1 443,40 м2, включая подготовку места размещения модульного туалета, не являющегося объектом капитального строительства, планируемого к установке в 2023 году; установка камней тротуарных в количестве 2 549,70 шт., камней дорожных – 96,7 шт.; работы по отсыпке грунтом вдоль установленного бордюрного камня, в местах проведения работ по благоустройству общей площадью 942,2 м2; выполнение работ по вертикальной планировке покрытий общей площадью 3 750 м2; подведение инженерных коммуникаций наружных сетей (питающего кабеля, водоотведения, водоснабжения) модульного туалета, не являющегося объектом капитального строительства, планируемого к установке в 2023 году; другие строительные работы сопутствующие основным. Работы выполнены подрядчиками без нарушения сроков.

Для выполнения вышеназванных работ были заключены муниципальные контракты с подрядными организациями:

ИП Бессолицин Алексей Анатольевич, муниципальный контракт от 29.11.2021 г.
№ 0320300143721000230\_168140 на сумму 15 855 662,26 рублей;

ИП Грицюс Арсениюс Ромуальдович, муниципальный контракт от 07.07.2022 г.
№ 87-к/юр на сумму 541 900 рублей;

ИП Харламова Ольга Валерьевна, муниципальный контракт от 13.09.2022 г.
№ 112-к/юр на сумму 176 630,40 рублей;

ИП Грицюс Арсениюс Ромуальдович, муниципальный контракт от 03.10.2022 г.
№ 115-к/юр на сумму 367 682,86 рублей.

* Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий, проведение ценовой экспертизы сметной стоимости.

Реализация данного мероприятия включила в себя корректировку сметной стоимости установки малых архитектурных форм (скамеек и урн) и выполнение расчёта сметной стоимости установки детской площадки и мобильного туалета, не являющегося объектом капитального строительства, для чего был заключён муниципальный контракт от 28.06.2022 г. № 85-к/юр с ООО «Дальстройпроект». Стоимость оказанных услуг составила 294 000,00 рублей.

* Брендирование объектов, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

Установлено 4 информационных щита на объектах благоустройства, осуществлённого в 2022 году: проспект 50 лет Октября, д. 3 – 1 шт., ул. Осипенко, д. 24 – 1 шт., парк им. Пушкина А.С. – 1 шт., парковая зона у ДК «Химиков» – 1 шт. Работы проводились ИП Грицюс А.Р. в соответствии с муниципальным контрактом от 01.09.2022 г. № 75-к/юр и оплачены в сумме 118 400,00 рублей.

* + 1. ***Отдельное мероприятие «Реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» «Веселый дворик» (Комплексная детская площадка)».***

Результатом выполнения данного отдельного мероприятия стала установка комплексной детской площадки. Для создания детской площадки «Весёлый дворик»
ООО «Дальстройпроект» изготовлена проектно-сметная документация, с которым на такие услуги заключён муниципальный контракт 24.02.2022 г. № 42-к/юр на сумму 180 000,00 рублей. На проведение работ по установке комплексной детской площадки был заключён муниципальный контракт 21.06.2022 г. № 0320300143722000115\_168140 (далее – Контракт), в котором подрядчиком выступило ООО «Урбан-ИСТ» (далее Подрядчик), цена контракта 3 151 009,07 рублей. Работы выполнены Подрядчиком с нарушение сроков, установленных Контрактом, вследствие чего при проведении претензионной работы, ему была начислена пени за ненадлежащие исполнение обязательств. Фактическая оплата произведена Подрядчику в сумме 3 097 453,07 рублей или на 53 556,00 рублей меньше, на основании соглашения о расторжении Контракта.

На исполнение данного отдельного мероприятия ресурсное обеспечение предусмотрено 3 277 453,07 рублей, из них 3 000 000,00 рублей средства краевого бюджета и 277 453,07 рублей средства бюджета ДГО. Бюджетные ассигнования исполнены в полном объёме.

* 1. **Расчёт степени достижения цели и задач муниципальной программы.**

**При проведении экспертизы Контрольно-счётной палатой установлены нарушения применяемых значений при расчётах, произведённых для определения степени достижения цели и задач Муниципальной программы Ответственным исполнителем, а именно за расчётные значения принимается достижение показателей за год, а не количество на отчётную дату.**

* + 1. *Расчёт степени достижения целей и задач подпрограмм и отдельных мероприятий Муниципальной программы.*
* ***Подпрограмма «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа на 2019-2024 годы».***

Целевой индикатор – *Увеличение доли отремонтированных внутридворовых дорог, тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов.*

Плановое значение в отчётном году – 10,76 %.

*Фактически целевой индикатор по данным Ответственного исполнителя составил 7,13 %.* ***Однако, конечным ожидаемым показателем результата реализации Муниципальной программы, согласно паспорту МП, является значение 24,93 %, что соответствует количеству отремонтированных внутридворовых дорог, тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов – 102 шт. (далее – Показатель), эти значения являются взаимоувязанными. Таким образом, значению Показателя отчётного периода 58 шт. соответствует значение 14,18 %***, тогда:

**IЦ (П) =** $\frac{14,18}{10,76}$**= 1,32** *I Цель Подпрограммы > 1, значение принимается равным* ***1****.*

Задача Подпрограммы МП достигается следующим показателем:

* + 1. *Увеличение количества отремонтированных внутридворовых дорог, тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов.*

Плановое значение – 58 шт.

Фактическое значение составило 58 шт.

**Iзадача (П) =** $\frac{58}{58}$**= 1**

* ***Отдельные мероприятия МП «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа на 2018-2024 годы» (далее – Отдельные мероприятия).***

Целевой индикатор – *Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов.*

Плановое значение в отчётном году – 7,13 %.

Фактически целевой индикатор составил 7,13 %.

при благоустройстве 29 дворовых территорий.

**IЦ 1 (Ом) =** $\frac{7,13}{7,13}$**= 1**

Целевой индикатор – *Увеличение доли благоустроенных общественных территорий Дальнегорского городского округа от общего количества таких территорий.*

Плановое значение в отчётном году – 50,00 %.

*Фактически целевой индикатор по данным Ответственного исполнителя составил 50,00 %.* ***Контрольно-счётная палата устанавливает недостоверность значения, достигнутого в отчётном периоде фактического индикатора, указанного в Годовом отчёте Ответственным исполнителем.*** *Если ожидаемый процент в 2024 году по окончании реализации Муниципальной программы составит 65 % при осуществлении обустройства 13 объектов общественных территорий согласно паспорту МП, то в 2022 году значением определяющим долю благоустроенных общественных территорий ДГО будет
44 % = 65 х 8,8 / 13, где 8,8 – показатель количества благоустроенных общественных территорий ДГО на отчётную дату, а не 50 % как указал ОЖО АДГО в своей форме 13 Годового отчёта. Стоит также отметить, что в паспорте Программы плановый показатель на 2022 год значением 50 % является ошибочным.*

***На основании вышеизложенного расчёт представляется следующим***:

**IЦ 2 (Ом) =** $\frac{44}{44}$**= 1**

Целевой индикатор – *Доля установленных комплексных детских площадок при реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект».*

Плановое значение в отчётном году – 100 %.

Фактически целевой индикатор составил 100 %.

**IЦ 3 (Ом) =** $\frac{100}{100}$**= 1**

**Среднее значение достижения задач Отдельных мероприятий:**

**IЦ (Ом) ср =** $\frac{1+1+1}{3}$**= 1**

Задачи Отдельных мероприятий МП достигаются следующими показателями:

* + 1. *Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов.*

Плановое значение – 29 ед.

Фактическое значение составило 29 ед.

**Iзадача 1 (Ом) =** $\frac{29}{29}$**= 1**

* + 1. *Увеличение количества благоустроенных общественных территорий Дальнегорского городского округа.*

Плановое значение – 8,80 ед.

Фактическое значение достигло 8,80 ед.

**Iзадача 2 (Ом) =** $\frac{8,80}{8,80}$**= 1**

* + 1. *Увеличение количества установленных комплексных детских площадок при реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект».*

Плановое значение – 1 шт.

Фактическое значение достигло 1 шт.

**Iзадача 3 (Ом) =** $\frac{1}{1}$**= 1**

**Среднее значение достижения задач Отдельных мероприятий:**

**Iз (Ом) ср =** $\frac{1+1+1}{3}$**= 1**

* + 1. *Среднее значение достижения целей для критерия оценки эффективности реализации Муниципальной программы:*

**IЦ ср =** $\frac{1+1}{2}$**= 1**

* + 1. *Среднее значение достижения задач для критерия оценки эффективности реализации Муниципальной программы:*

**IЗ ср =** $\frac{1+1}{1}$**= 1**

*В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, определённой пп.10 п 24.2 «Порядка принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа», утверждённым постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 № 488-па (в ред. от 16.02.2021 № 127-па, 16.08.2022 № 1146-па) (далее – Порядок), Контрольно-счётной палатой проведены расчёты и определена оценка эффективности Муниципальной программы.*

* 1. **Оценка эффективности реализации Муниципальной программы:**
1. Сравнение среднегозначения достижения целей МП (**IЦ** ср) со средним значением достижения задач МП (**IЗ ср**) показало, что разница между (**IЦ ср**) и (**IЗ ср**) отсутствует**,** следовательно, показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы.
2. Среднеезначение достижения цели МП (**IЦ ср**) составляет **1**, следовательно цель реализации Муниципальной программы выполняется, программа имеет высокую эффективность.
	1. **Расчёт степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.**

Запланированное ресурсное обеспечение мероприятий по Муниципальной программе за счёт средств федерального бюджета 25 450,25540 тыс. руб., краевого бюджета 17 041,24356 тыс. руб. и 4 630,80525 тыс. руб. бюджета ДГО, всего в отчётном периоде предусмотрено в сумме 47 122 304,21 рубля, кассовое исполнение осуществлено в полном объёме или 100 %

**Э бв =** $\frac{47 122 304,21}{47 122 304,21}$**Х 100 = 98,9 %**

ВЫВОДЫ

Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа на 2018-2024 годы» за 2022 год, установлено:

1. В части полноты состава годовой отчётности за 2022 год о реализации муниципальной программы нарушений не выявлено.
2. В части достоверности и полноты информации годовой отчётности за 2022 год о реализации муниципальной программы выявлены недочёты и нарушения.
3. В части сопоставимости индикаторов и показателей в паспорте Муниципальной программы выявлены арифметические ошибки.
4. В результате ежегодной оценки эффективности реализации Муниципальной программы, произведены расчёты эффективности использования бюджетных средств и степени достижения целей и решения задач муниципальной программы. В произведённых расчётах Ответственным исполнителем применены ошибочные значения показателей, что не в полной степени соответствует методике, установленной в Порядке. Неполнота степени соответствия расчётов не повлияла на результат оценки эффективности реализации Муниципальной программы, что подтверждается расчётами, произведёнными Контроль-счётной палатой, по результатам которых, реализация Муниципальной программы признана высокоэффективной.
5. Ответственным исполнителем нарушен пункт 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ.
6. Ответственным исполнителем нарушен «Порядок принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа», утверждённым постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 № 488-па (в ред. от 16.02.2021 № 127-па, 16.08.2022 № 1146-па).
7. По выявленным несоответствиям количественных показателей требуется проведение дополнительных контрольных мероприятий.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Ответственному исполнителю.

Устранить недостатки, нарушения, выявленные экспертно-аналитическим мероприятием. Привести в соответствие с Порядком значения индикаторов и показателей для расчётов оценки эффективности реализации МП.

В кратчайшие сроки представить в управление экономики администрации ДГО достоверный годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа на 2018-2024 годы» за 2022 год. После согласования указанным органом, направить Годовой отчёт с листом согласования для проведения экспертизы в Контрольно-счётную палату.

Привести все значения планируемых индикаторов (показателей) в паспорте Муниципальной программы в соответствие с учётом запланированных значений.

1. Главе Дальнегорского городского округа.

В виду установления многочисленных нарушений, сроков формирования достоверного отчёта Контрольно-счётная палата предлагает установить лицо, допустившее нарушения при составлении годового отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа на 2018-2024 годы» за 2022 год и применить к нему меры дисциплинарного воздействия.

1. Контрольно-счётной палате.

В связи с многочисленными и систематическими нарушениями сроков приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете направить материалы проверки Годового отчёта в Прокуратуру г. Дальнегорска.

В десятидневный срок информацию об исполнении рекомендаций предоставить в Контрольно-счётную палату.

Председатель КСП ДГО Е.А. Пушанкина

Ведущий инспектор Э.В. Исаева

Приложение № 1

Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа на 2018-2024 годы» в 2022 году и её исполнения, руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ведомство | Код целевой статьи | Код вида расходов | Реше-ние Думы ДГО от 02.12.21 № 715 | Реше-ние Думы ДГО от 04.02.22 № 740 | изменение(гр.6 - гр.5) | Реше-ние Думы ДГО от 29.04.22 № 776 | изменение(гр.8 - гр.6) | Реше-ние Думы ДГО от 25.05.22 № 791 | изменение(гр.10 - гр.8) | Реше-ние Думы ДГО от 20.07.22 № 799 | изменение(гр.12 - гр.10) | Реше-ние Думы ДГО от 02.09.22 № 832 | изменение(гр.14 - гр.12) | Реше-ние Думы ДГО от 01.12.22 № 33 | изменение(гр.16 - гр.14) | Решение Думы ДГО от 23.12.22 № 42 | изменение(гр.18 - гр.16) | Сводная бюджетная роспись | изменение(гр.20 - гр.18) | Абсолютное изменение от перво-начального бюджета(гр.20 - гр.5) | Относительное изменение от перво-начального бюджета, (%) (гр.20/гр.5) | Исполнено на 01.01.23 | % исполнения | Остаток не использованных ассигнований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| **Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа" на 2018-2024 годы** | **0** | **14 0 00 00000** | **0** | **43 983 796,10** | **43 912 635,04**  | **-71 161,06**  | **47 413 635,05**  | **3 501 000,01**  | **47 413 635,05**  | **0,00**  | **47 298 583,72**  | **-115 051,33**  | **47 175 860,21**  | **-122 723,51**  | **47 175 860,21**  | **0,00**  | **47 122 304,21**  | **-53 556,00**  | **47 122 304,21**  | **0,00**  | **3 138 508,11**  | **107,14%** | **47 122 304,21**  | **100,00%** | **0,00**  |
| Подпрограмма «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа» на 2019-2024 годы | 0 | 14 1 00 00000 | 0 | 13 940 052,15 | 13 970 355,18  | 30 303,03  | 17 040 452,16  | 3 070 096,98  | 17 040 452,16  | 0,00  | 16 614 715,76  | -425 736,40  | 16 315 361,85  | -299 353,91  | 16 246 088,76  | -69 273,09  | 16 246 088,76  | 0,00  | 15 898 422,36  | -347 666,40  | 1 958 370,21  | 114,05% | 15 898 422,36  | 100,00% | 0,00  |
| Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа" | 0 | 14 1 01 00000 | 0 | 13 940 052,15 | 13 970 355,18  | 30 303,03  | 17 040 452,16  | 3 070 096,98  | 17 040 452,16  | 0,00  | 16 614 715,76  | -425 736,40  | 16 315 361,85  | -299 353,91  | 16 246 088,76  | -69 273,09  | 16 246 088,76  | 0,00  | 15 898 422,36  | -347 666,40  | 1 958 370,21  | 114,05% | 15 898 422,36  | 100,00% | 0,00  |
| Администрация Дальнегорского городского округа | 964 | 14 1 01 00000 | 0 | 13 940 052,15 | 13 970 355,18  | 30 303,03  | 17 040 452,16  | 3 070 096,98  | 17 040 452,16  | 0,00  | 16 614 715,76  | -425 736,40  | 16 315 361,85  | -299 353,91  | 16 246 088,76  | -69 273,09  | 16 246 088,76  | 0,00  | 15 898 422,36  | -347 666,40  | 1 958 370,21  | 114,05% | 15 898 422,36  | 100,00% | 0,00  |
| *Мероприятия по благоустройству дворовых территорий* | *964* | *14 1 01 28830* | *0* | *0,00* | *0,00*  | 0,00  | *3 100 400,00*  | 3 100 400,00  | *3 100 400,00*  | 0,00  | *2 674 663,60*  | -425 736,40  | *2 375 309,69*  | -299 353,91  | *2 306 036,60*  | -69 273,09  | *2 306 036,60*  | 0,00  | *1 958 370,20*  | -347 666,40  | 1 958 370,20  | *0,00%* | *1 958 370,20*  | 100,00% | *0,00*  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 964 | 14 1 01 28830 | 200 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 3 100 400,00  | 3 100 400,00  | 3 100 400,00  | 0,00  | 2 674 663,60  | -425 736,40  | 2 375 309,69  | -299 353,91  | 2 306 036,60  | -69 273,09  | 2 306 036,60  | 0,00  | 1 958 370,20  | -347 666,40  | 1 958 370,20  | 0,00% | 1 958 370,20  | 100,00% | 0,00  |
| *Расходы по благоустройству дворовых территорий Дальнегорского городского округа, осуществляемые на условиях софинансирования за счет средств краевого бюджета* | *964* | *14 1 01 92610* | *0* | *13 521 850,59* | *13 521 850,59*  | 0,00  | *13 521 850,59*  | 0,00  | *13 521 850,59*  | 0,00  | *13 521 850,59*  | 0,00  | *13 521 850,59*  | 0,00  | *13 521 850,59*  | 0,00  | *13 521 850,59*  | 0,00  | *13 521 850,59*  | 0,00  | 0,00  | *100,00%* | *13 521 850,59*  | 100,00% | *0,00*  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 964 | 14 1 01 92610 | 200 | 13 521 850,59 | 13 521 850,59  | 0,00  | 13 521 850,59  | 0,00  | 13 521 850,59  | 0,00  | 13 521 850,59  | 0,00  | 13 521 850,59  | 0,00  | 13 521 850,59  | 0,00  | 13 521 850,59  | 0,00  | 13 521 850,59  | 0,00  | 0,00  | 100,00% | 13 521 850,59  | 100,00% | 0,00  |
| *Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" "Весёлый дворик" (Комплексная детская площадка)" на условиях софинансирования* | *964* | *14 1 01 S2361* | *0* | 0,00 | *30 303,03*  | 30 303,03  |   | -30 303,03  |   | 0,00  |   | 0,00  |   | 0,00  |   | 0,00  |   | 0,00  |   | 0,00  | 0,00  | 0,00% |   | 0,00% | 0,00  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 964 | 14 1 01 S2361 | 200 | 0,00 | 30 303,03  | 30 303,03  |   | -30 303,03  |   | 0,00  |   | 0,00  |   | 0,00  |   | 0,00  |   | 0,00  |   | 0,00  | 0,00  | 0,00% |   | 0,00% | 0,00  |
| *Расходы по благоустройству дворовых территорий Дальнегорского городского округа, осуществляемые на условиях софинансирования* | *964* | *14 1 01 S2610* | *0* | *418 201,56* | *418 201,56*  | 0,00  | *418 201,57*  | 0,01  | *418 201,57*  | 0,00  | *418 201,57*  | 0,00  | *418 201,57*  | 0,00  | *418 201,57*  | 0,00  | *418 201,57*  | 0,00  | *418 201,57*  | 0,00  | 0,01  | *100,00%* | *418 201,57*  | 100,00% | *0,00*  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 964 | 14 1 01 S2610 | 200 | 418 201,56 | 418 201,56  | 0,00  | 418 201,57  | 0,01  | 418 201,57  | 0,00  | 418 201,57  | 0,00  | 418 201,57  | 0,00  | 418 201,57  | 0,00  | 418 201,57  | 0,00  | 418 201,57  | 0,00  | 0,01  | 100,00% | 418 201,57  | 100,00% | 0,00  |
| Мероприятия муниципальной программы "Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа" на 2018-2024 годы | 0 | 14 9 00 00000 | 0 | 30 043 743,95 | 29 942 279,86  | -101 464,09  | 30 373 182,89  | 430 903,03  | 30 373 182,89  | 0,00  | 30 683 867,96  | 310 685,07  | 30 860 498,36  | 176 630,40  | 30 929 771,45  | 69 273,09  | 30 876 215,45  | -53 556,00  | 31 223 881,85  | 347 666,40  | 1 180 137,90  | 103,93% | 31 223 881,85  | 100,00% | 0,00  |
| Администрация Дальнегорского городского округа | 964 | 14 9 00 00000 | 0 |   |   |   | 3 030 303,03  | 3 030 303,03  | 3 446 060,40  | 415 757,37  | 3 331 009,07  | -115 051,33  | 3 331 009,07  | 0,00  | 3 331 009,07  | 0,00  | 3 277 453,07  | -53 556,00  | 3 277 453,07  | 0,00  | 3 277 453,07  | 0,00% | 3 277 453,07  | 100,00% | 0,00  |
| *Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» «Весёлый дворик» (Комплексная детская площадка)» на условиях софинансирования за счет средств краевого бюджета* | *964* | *14 9 00 92361* | *0* |   |   |   | *3 000 000,00*  | 3 000 000,00  | *3 000 000,00*  | 0,00  | *3 000 000,00*  | 0,00  | *3 000 000,00*  | 0,00  | *3 000 000,00*  | 0,00  | *3 000 000,00*  | 0,00  | *3 000 000,00*  | 0,00  | 3 000 000,00  | *0,00%* | *3 000 000,00*  | 100,00% | *0,00*  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 964 | 14 9 00 92361 | 200 |   |   |   | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00  | 3 000 000,00  | 0,00  | 3 000 000,00  | 0,00  | 3 000 000,00  | 0,00  | 3 000 000,00  | 0,00  | 3 000 000,00  | 0,00  | 3 000 000,00  | 0,00% | 3 000 000,00  | 100,00% | 0,00  |
| *Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" "Весёлый дворик" (Комплексная детская площадка)" на условиях софинансирования* | *964* | *14 9 00 S2361* | *0* |   |   |   | *30 303,03*  | 30 303,03  | *446 060,40*  | 415 757,37  | *331 009,07*  | -115 051,33  | *331 009,07*  | 0,00  | *331 009,07*  | 0,00  | *277 453,07*  | -53 556,00  | *277 453,07*  | 0,00  | 277 453,07  | *0,00%* | *277 453,07*  | 100,00% | *0,00*  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 964 | 14 9 00 S2361 | 200 |   |   |   | 30 303,03  | 30 303,03  | 446 060,40  | 415 757,37  | 331 009,07  | -115 051,33  | 331 009,07  | 0,00  | 331 009,07  | 0,00  | 277 453,07  | -53 556,00  | 277 453,07  | 0,00  | 277 453,07  | 0,00% | 277 453,07  | 100,00% | 0,00  |
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | 0 | 14 9 F2 00000 | 0 | 30 043 743,95 | 29 942 279,86  | -101 464,09  | 27 342 879,86  | -2 599 400,00  | 26 927 122,49  | -415 757,37  | 27 352 858,89  | 425 736,40  | 27 529 489,29  | 176 630,40  | 27 598 762,38  | 69 273,09  | 27 598 762,38  | 0,00  | 27 946 428,78  | 347 666,40  | -2 097 315,17  | 93,02% | 27 946 428,78  | 100,00% | 0,00  |
| Администрация Дальнегорского городского округа | 964 | 14 9 F2 00000 | 0 | 30 043 743,95 | 29 942 279,86  | -101 464,09  | 27 342 879,86  | -2 599 400,00  | 26 927 122,49  | -415 757,37  | 27 352 858,89  | 425 736,40  | 27 529 489,29  | 176 630,40  | 27 598 762,38  | 69 273,09  | 27 598 762,38  | 0,00  | 27 946 428,78  | 347 666,40  | -2 097 315,17  | 93,02% | 27 946 428,78  | 100,00% | 0,00  |
| *Мероприятия по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования* | *964* | *14 9 F2 28820* | *0* | *3 377 800,00* | *3 377 800,00*  | 0,00  | *1 242 730,74*  | -2 135 069,26  | *826 973,37*  | -415 757,37  | *1 252 709,77*  | 425 736,40  | *1 429 340,17*  | 176 630,40  | *1 498 613,26*  | 69 273,09  | *1 498 613,26*  | 0,00  | *1 846 279,66*  | 347 666,40  | -1 531 520,34  | *54,66%* | *1 846 279,66*  | 100,00% | *0,00*  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 964 | 14 9 F2 28820 | 200 | 3 377 800,00 | 3 377 800,00  | 0,00  | 1 242 730,74  | -2 135 069,26  | 826 973,37  | -415 757,37  | 1 252 709,77  | 425 736,40  | 1 429 340,17  | 176 630,40  | 1 498 613,26  | 69 273,09  | 1 498 613,26  | 0,00  | 1 846 279,66  | 347 666,40  | -1 531 520,34  | 54,66% | 1 846 279,66  | 100,00% | 0,00  |
| *Расходы на мероприятия по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования* | *964* | *14 9 F2 55550* | *0* | *26 665 943,95* | *26 564 479,86*  | -101 464,09  | *26 100 149,12*  | -464 330,74  | *26 100 149,12*  | 0,00  | *26 100 149,12*  | 0,00  | *26 100 149,12*  | 0,00  | *26 100 149,12*  | 0,00  | *26 100 149,12*  | 0,00  | *26 100 149,12*  | 0,00  | -565 794,83  | *97,88%* | *26 100 149,12*  | 100,00% | *0,00*  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 964 | 14 9 F2 55550 | 200 | 26 665 943,95 | 26 564 479,86  | -101 464,09  | 26 100 149,12  | -464 330,74  | 26 100 149,12  | 0,00  | 26 100 149,12  | 0,00  | 26 100 149,12  | 0,00  | 26 100 149,12  | 0,00  | 26 100 149,12  | 0,00  | 26 100 149,12  | 0,00  | -565 794,83  | 97,88% | 26 100 149,12  | 100,00% | 0,00  |