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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
[bookmark: _Hlk129597074]по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке исправленного годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети» за 2022 год.
16 июня 2023 года									№ 42
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия
Настоящее заключение Контрольно-счётной палаты Дальнегорского городского округа (далее – КСП ДГО или Контрольно-счётная палата) по проверке исправленного годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации  Муниципальной программы «Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети» за 2022 год (далее – Программа, Муниципальная программа или МП) подготовлено в соответствии: с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счётной палате Дальнегорского городского округа, утверждённым решением Думы ДГО от 20.08.2021 г. № 648, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий», утверждённого распоряжением Контрольно-счётной палаты от 14.01.2022 № 3.
Экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно пунктам 2.4, 2.9, 2.11 Плана работы Контрольно-счётной палаты на 2023 год утверждённого распоряжением председателя КСП ДГО от 27.12.2022 г. № 54 и распоряжения председателя Контрольно-счётной палаты ДГО от 05.06.2023 г. № 52.


1.2 Вопросы экспертно-аналитического мероприятия
В ходе экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы Дальнегорского городского округа за 2022 год, проведён:
· анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;
· анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы;
· [bookmark: _Hlk137650978]мониторинг устранения нарушений, выявленных заключением КСП от 29.03.2023 г. № 17.
Объект проверки – Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа (далее – Ответственный исполнитель, ОЖО АДГО).
Предмет проверки – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети» за 2022 год (далее – Годовой отчёт) с исправлениями и дополнениями. (исх. № 345-ожо от 17.04.2023 г., вх. № 195 от 18.04.2023 г.)
Исследуемый период – 2022 год.
Цель проверки – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети» за 2022 год.
Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 05 июня 2023 года по 08 июня 2023 года.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
[bookmark: _Hlk137717594]Контрольно-счётной палатой было сформировано заключение от 29.03.2022 г. № 17 по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети» за 2022 год, которым устанавливалась неполнота и недостоверность первично представленного Годового отчёта, а также выявлены многочисленные ошибки и нарушения.
В Контрольно-счётную палату 06.04.2023 г. исх. № 307-ожо Ответственным исполнителем был представлен исправленный Годовой отчёт, в котором выявленное КСП при проведении экспертизы было устранено не в полном объёме (полной мере). В результате чего, проведение КСП повторного экспертно-аналитического мероприятия не представлялось возможным.
17.04.2023 г. исх. № 345-ожо ОЖО АДГО для проведения экспертно-аналитического мероприятия представлен годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети» за 2022 год, который явился предметом данной экспертизы.


При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия отчёта МП использовались материалы, предоставленные администрацией Дальнегорского городского округа и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети «Интернет»:
· Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети» за 2022 год;
Ответственным исполнителем нарушен пункт 48 Главы 9 «Порядка принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа», утверждённым постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 № 488-па (в ред. от 16.02.2021 № 127-па, 16.08.2022 № 1146-па) (или далее –Порядок), а именно: титульный лист отсутствует. 
· Копия листа согласования Годового отчёта по Муниципальной программе (далее – лист согласования);
· Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий Муниципальной программы за 2022 год (форма 9);
· Отчёт об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дальнегорского городского округа на реализацию Муниципальной программы за 2022 год (форма 10);
· Отчёт о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по Муниципальной программе за 2022 год (форма 11);
· Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Муниципальной программы за 2022 год (форма 12);
· Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) Муниципальной программы (Форма 13).
2.1 Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.
Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.
Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 31.07.2018 года № 510-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2022 году (далее – Перечень). Постановлениями от 24.08.2018 № 582-па, от 31.10.2018 № 693-па, от 11.02.2019 № 92-па, от 27.02.2019 № 126-па,от 09.04.2019 № 234-па, от 13.05.2019 № 296-па, от 01.08.2019 № 610-па, от 28.10.2019 № 904-па, от 25.12.2019 №1151-па, от 31.01.2020 № 67-па, от 25.02.2020 № 166-па,от 15.06.2020 № 512-па, от 13.07.2020 № 634-па, от 31.07.2020 № 674-па, от 31.08.2020 №800-па, от 20.11.2020 № 1120-па, от 24.11.2020 №1155-па, от 14.12.2020 № 1213-па, от 23.04.2021 № 371-па, от 21.05.2021 № 482-па, от 28.05.2021 № 506-па, от 19.07.2021 № 692-па, от 30.08.2021 № 850-па, от 11.10.2021 № 1044-па, от 02.11.2021 № 1165-па, от 30.07.2021 № 738-па, от 29.11.2021 № 1256-па, от 07.02.2022 № 135-па, от 15.02.2022 № 178-па, от 11.03.2022 № 293-па, от 04.04.2022 № 384-па, от 06.05.2022№ 547-па, 16.05.2022 № 576-па; от 22.06.2022 № 845-па, от 06.07.2022 № 922-па, от 27.07.2022 № 1049-па, от 16.08.2022 № 1145-па, от 12.12.2022 № 1696-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.
Муниципальная программа «Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети» включена в вышеуказанный перечень муниципальных программ. 
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители программы – Муниципальное казённое учреждение «Обслуживающее учреждение» (Далее – МКУ «ОУ») и Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа.
Цель муниципальной программы – создание комфортных безопасных условий проживания и благоустройства территории городского округа. 
В структуре Муниципальная программа предусматривает 4 отдельных мероприятия (далее – ОМ):
· Благоустройство территории.
· Ремонт инженерных сооружений (не имеющих отношения к дорожной деятельности).
· Организация и содержание мест захоронения (кладбищ).
· Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Обслуживающее учреждение» в части благоустройства.
Для реализации поставленной Программой цели предполагается выполнение таких задач, как повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территории Дальнегорского городского округа, создание безопасных и благоприятных условий гражданам, посредством ремонта инженерных сооружений, а также создание новых мест погребения, погребение умерших и содержание мест захоронения.
Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 15.09.2021 г. № 907-па. В 2022 году в указанное постановление, вносились изменения следующими нормативными правовыми актами:
· Постановление администрации ДГО от 04.02.2022 г.  № 123-па;
· Постановление администрации ДГО от 30.06.2022 г. № 883-па;
· Постановление администрации ДГО от 29.12.2022 г. № 1836-па.
Вносимые изменения касались корректировки общего объёма финансирования мероприятий Муниципальной программы, а также структуры Муниципальной программы, с включением новых мероприятий и добавлением (изменением) показателей и индикаторов МП. Вносимые изменения коснулись в том числе исключением из программы отдельного мероприятия «Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий Дальнегорского городского округа» поскольку такое мероприятие не вошло в государственную программу Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020-2027 годы».
Решением Думы Дальнегорского городского округа (далее – Решение Думы ДГО) от 02.12.2021 г. № 715 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» на реализацию Муниципальной программы был предусмотрен общий объём финансирования в сумме 106 051,67163 тысяч рублей, в том числе, из средств бюджета Дальнегорского городского округа – 105 880,75963 тыс. руб., средств краевого бюджета – 170,912 тыс. руб.
В течении 2022 года ресурсное обеспечение расходов на реализацию Муниципальной программы подвергалось нескольким корректировкам: 
1) Решением Думы ДГО от 04.02.2022 г. № 740 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» общая сумма бюджетных ассигнований увеличена на 684,47077 тыс. руб. и составила 106 736,1424 тыс. руб. Причинами корректировки явились: необходимость разработки проектно-сметной документации «Благоустройство общественной территории г. Дальнегорска, расположенной по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, д. 124», ассигнования увеличены на 1 011,334 тыс. руб. и изменение штатного расписания МКУ «ОУ», что привело к снижению расходов на выплаты персоналу в сумме 326,863 тыс. руб.
2) Решением Думы ДГО от 29.04.2022 г. № 776 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» увеличен на 1 378,1028 тыс. руб. общий объём финансового обеспечения реализации Муниципальной программы и составил 108 114,2452 тыс. руб. Корректировка произошла в связи с ремонтом линии электропередач и заменой светильников уличного освещения, расположенных на территории Дальнегорского городского округа.
3) Решением Думы ДГО от 25.05.2022 г. № 791 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» общий объём финансирования Муниципальной программы уменьшен на 6 250,00 тыс. руб. и составила 101 864,2452 тыс. руб. Основными причинами для необходимости внесения изменений бюджет послужили: невозможность реализации мероприятий по изготовлению проектно-сметной документации на строительство кладбища в 2022 году (– 6 250,00 тыс. руб.) и перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями расходов с сохранением цели расходов.
4) Решением Думы ДГО от 20.07.2022 г. № 799 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» увеличены бюджетные ассигнования на изготовление, монтаж 60 комплектов парковых скамеек, урн и на оплату услуг по ремонту и техническому обслуживанию специальной техники в сумме 2 000,00 тыс. руб. Общий объём финансирования Муниципальной программы составил 103 864,2452 тыс. руб.
5) Решением Думы ДГО от 02.09.2022 г. № 832 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» общая сумма бюджетных ассигнований уменьшена на 1 396,020 тыс. руб. и составила 102 468,2252 тыс. руб. При приобретении специализированной техники возникла экономия бюджетных ассигнований в сумме 1 500,00 тыс. руб., для проведения работ по монтажу воздушной линии уличного освещения от распределительного щита наружного освещения до ярмарочных домиков, расположенных на центральной площади города Дальнегорск перераспределены бюджетные ассигнования, предусмотренные на мероприятия другой муниципальной программы в сумме 103,980 тыс. руб., перечисленное привело к вносимым изменениям.
6) Решением Думы ДГО от 01.12.2022 г. № 33 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» уменьшен на 1 562,400 тыс. руб. общий объём финансового обеспечения реализации Муниципальной программы и составил 100 905,8252 тыс. руб. Уменьшение произошло в связи с возникшей экономией ФОТ и отчислений взносов с заработной платы МКУ «ОУ» по причине нехватки кадрового состава, что привело к снижению расходов на выплаты персоналу в сумме 1 562,400 тыс. руб.
Во исполнение п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и согласно п. 30 гл. 5 Порядка в целях приведения в соответствие с решениями о бюджете Дальнегорского городского округа Ответственным исполнителем вносятся изменения ресурсного обеспечения в паспорт Муниципальной программы не позднее трёх месяцев со дня вступления в силу таких решений.
В нарушение указанных норм Ответственным исполнителем такие изменения внесены только с учётом принятых в декабре 2022 года решений. 
Ресурсное обеспечение на реализацию Муниципальной программы в паспорте Муниципальной программы (в редакции Постановления администрации ДГО от 29.12.2022 г. № 1836-па) запланировано всего в сумме 100 905,8252 тыс. рублей, из них 100 734,9132 тыс. руб. – из бюджета Дальнегорского городского округа,
170,912 тыс. руб. – средств краевого бюджета.
Уменьшение плановых расходов бюджетных ассигнований на финансирование Муниципальной программы от первоначально утверждённых, составило 5 145 846,43 рублей, или на 4,85 % меньше от предусмотренных на 01.01.2022 г.
Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы на территории Дальнегорского городского округа в 2022 году и её исполнения приведён в Приложении №1 к настоящему заключению.
Из таблицы Приложения № 1 видно, что сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий Программы предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 100 905 825,20 рублей. На 01.01.2023 г. финансовое исполнение Программы в 2022 году осуществлено в сумме 94 628 576, 61 рублей, что составило 93,78 % от плановых назначений. Остаток не использованных на реализацию мероприятий муниципальной программы – 6 277 248,59 рублей.
Ответственным исполнителем в Годовом отчёте поясняется не использование бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию МП только в сумме 120 878,45 рублей, из них 25 185,03 рублей – денежные средства, предусмотренные на мероприятия ОМ «Благоустройство территории», а именно на оплату за декабрь 2022 г. услуг поставки электрической энергии по уличному освещению, счёт за которые выставляется поставщиком таких услуг в январе следующего года, 95 693,42 рубля  – бюджетные ассигнования для реализации отдельных полномочий по возмещению специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мёртвого ребенка по истечению 154 дней беременности, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению – возмещение было осуществлено по фактическим затратам на погребение 9 человек в сумме 75 218,58 рублей (пунктом 12 Паспорта Программы определено 16 человек ежегодно, а в Приложении № 1 к ней указано 21 человек). 
Причин не расходования бюджетных ассигнований на сумму 6 156 370,14 рублей Ответственным исполнителем не представлены со ссылкой на отсутствие поступления такой информации от Соисполнителя МП. 
2.2 Анализ отчётов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
При проведении анализа информации, представленной в Годовом отчёте, выявлена несогласованность информации. Так, например, форма 9 «Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы» содержит информацию по фактическому результату об обслуживании светильников в количестве 785 штук, тогда как в форме 13 такой показатель имеет значение 827 штук. В форме 10 «Отчёт об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дальнегорского городского округа на реализацию Муниципальной программы за 2022 год» отсутствует информация по коду ЦСР 1190021900, которая предусмотрена Сводной бюджетной росписью, что свидетельствует о недостоверности бюджетной классификации ассигнований и суммах кассовых расходов. В произведённых расчётах степени эффективности использования бюджетных средств Ответственным исполнителем применены несопоставимые значения показателей, что не в полной степени соответствует методике, установленной в Порядке.
Проведение экспертно-аналитического мероприятия не представляется возможным, ввиду некорректного формирования Годового отчёта.
ВЫВОДЫ
Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети» за 2022 год, установлено:
1. В части достоверности и полноты годовой отчётности за 2022 год о реализации Муниципальной программы выявленные нарушения, некорректность формирования.
2. Экспертиза ежегодной оценки эффективности реализации Муниципальной программы не проведена.
3. Ответственным исполнителем нарушен пункт 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ.
4. Ответственным исполнителем нарушен «Порядок принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа», утверждённым постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 № 488-па (в ред. от 16.02.2021 № 127-па, 16.08.2022 № 1146-па).
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Ответственному исполнителю.
Устранить недостатки, нарушения, выявленные экспертно-аналитическим мероприятием. Привести в соответствие значения показателей для расчётов оценки эффективности реализации МП. В кратчайшие сроки представить в управление экономики администрации ДГО достоверный годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети» за 2022 год. После согласования указанным органом, направить Годовой отчёт для проведения экспертизы в Контрольно-счётную палату.
2. Главе Дальнегорского городского округа.
В виду установления многочисленных нарушений, сроков формирования достоверного отчёта Контрольно-счётная палата предлагает установить лицо, допустившее нарушения при составлении годового отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети» за 2022 год и применить к нему меры дисциплинарного воздействия.
Председатель КСП ДГО								Е.А. Пушанкина
Ведущий инспектор								Э.В. Исаева
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Приложение № 1
Данные о ресурсном обеспечении реализации Муниципальной программы «Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети» и её исполнения в 2022 году, (руб.)
	Наименование
	Ве-дом-ство
	Код целе-вой статьи
	Код вида рас-хо-дов
	Решение Думы ДГО от 02.12.21
№ 715
	Решение Думы ДГО от 04.02.22 № 740
	Изме-нение
(гр.6 - гр.5)
	Решение Думы ДГО от 29.04.22 № 776
	Изме-нение
(гр.8 - гр.6)
	Решение Думы ДГО от 25.05.22 № 791
	Изме-нение
(гр.10 - гр.8)
	Решение Думы ДГО от 20.07.22 № 799
	Изме-нение
(гр.12 - гр.10)
	Решение Думы ДГО от 02.09.22 № 832
	Изме-нение
(гр.14 - гр.12)
	Решение Думы ДГО от 01.12.22 № 33
	изменение
(гр.16 - гр.14)
	Решение Думы ДГО от 23.12.22 № 42
	Изме-нение
(гр.18 - гр.16)
	Сводная бюджет-ная роспись
	Изме-нение
(гр.20 - гр.18)
	Абсолютное изменение от перво-началь-ного бюджета
(гр.20 - гр.5)
	Относительное изменение от перво-начального бюджета, (%) (гр.20/гр.5)
	Испол-нено на 01.01.23 
	% исполнения
	Остаток не исполь-зован-ных ассиг-нова-ний

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Муниципальная программа «Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети»
	0
	11 0 00 00000
	0
	106 051 671,63
	106 736 142,40 
	684 470,77 
	108 114 245,20 
	1 378 102,80 
	101 864 245,20 
	-6 250 000,00
	103 864 245,20 
	2 000 000,00 
	102 468 225,20 
	-1 396 020,00 
	100 905 825,20 
	-1 562 400,00 
	100 905 825,20 
	0,00 
	100 905 825,20 
	0,00 
	-5 145 846,43  
	95,15%
	94 628 576,61 
	93,78%
	6 277 248,59 

	Мероприятия муниципальной программы «Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети»
	0
	11 9 00 00000
	0
	106 051 671,63
	106 736 142,40 
	684 470,77 
	108 114 245,20 
	1 378 102,80 
	101 864 245,20 
	-6 250 000,00 
	103 864 245,20 
	2 000 000,00 
	102 468 225,20 
	-1 396 020,00 
	100 905 825,20 
	-1 562 400,00 
	100 905 825,20 
	0,00 
	100 905 825,20 
	0,00 
	-5 145 846,43  
	95,15%
	94 628 576,61 
	93,78%
	6 277 248,59 

	Администрация Дальнегорского городского округа
	964
	11 9 00 00000
	0
	106 051 671,63
	106 736 142,40 
	684 470,77 
	108 114 245,20 
	1 378 102,80 
	101 864 245,20 
	-6 250 000,00 
	103 864 245,20 
	2 000 000,00 
	102 468 225,20 
	-1 396 020,00 
	100 905 825,20 
	-1 562 400,00 
	100 905 825,20 
	0,00 
	100 905 825,20 
	0,00 
	-5 145 846,43  
	95,15%
	94 628 576,61 
	93,78%
	6 277 248,59 

	Прочие мероприятия в области дорожного хозяйства
	964
	11 9 00 21900
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	5 790 330,60 
	5 790 330,60 
	5 790 330,60 
	0,00 
	5 790 330,60 
	0,00 
	5 790 330,60 
	0,00 
	5 790 330,60 
	0,00 
	5 790 330,60 
	0,00 
	5 790 330,60  
	
	3 633 555,23 
	62,75%
	2 156 775,37 

	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	964
	11 9 00 21900
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	5 790 330,60 
	5 790 330,60 
	5 790 330,60 
	0,00 
	5 790 330,60 
	0,00 
	5 790 330,60 
	0,00 
	5 790 330,60 
	0,00 
	5 790 330,60 
	0,00 
	5 790 330,60  
	 
	3 633 555,23 
	62,75%
	2 156 775,37 

	Ремонт инженерных сооружений (не имеющих отношения к дорожной деятельности)
	964
	11 9 00 28200
	0
	1 000 000,00
	1 000 000,00 
	0,00 
	1 000 000,00 
	0,00 
	1 000 000,00 
	0,00 
	1 000 000,00 
	0,00 
	1 000 000,00 
	0,00 
	0,00 
	-1 000 000,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-1 000 000,00  
	
	0,00 
	 
	0,00 

	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	964
	11 9 00 28200
	200
	1 000 000,00
	1 000 000,00 
	0,00 
	1 000 000,00 
	0,00 
	1 000 000,00 
	0,00 
	1 000 000,00 
	0,00 
	1 000 000,00 
	0,00 
	0,00 
	-1 000 000,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-1 000 000,00  
	
	0,00 
	 
	0,00 

	Организация и содержание мест захоронения (кладбищ)
	964
	11 9 00 28400
	0
	6 750 000,00
	6 750 000,00 
	0,00 
	6 750 000,00 
	0,00 
	500 000,00 
	-6 250 000,00 
	500 000,00 
	0,00 
	500 000,00 
	0,00 
	500 000,00 
	0,00 
	500 000,00 
	0,00 
	500 000,00 
	0,00 
	-6 250 000,00  
	7,41%
	500 000,00 
	100,00%
	0,00 

	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	964
	11 9 00 28400
	200
	500 000,00
	500 000,00 
	0,00 
	500 000,00 
	0,00 
	500 000,00 
	0,00 
	500 000,00 
	0,00 
	500 000,00 
	0,00 
	500 000,00 
	0,00 
	500 000,00 
	0,00 
	500 000,00 
	0,00 
	0,00  
	100,00%
	500 000,00 
	100,00%
	0,00 

	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
	964
	11 9 00 28400
	400
	6 250 000,00
	6 250 000,00 
	0,00 
	6 250 000,00 
	0,00 
	 
	-6 250 000,00 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	-6 250 000,00  
	
	 
	 
	0,00 

	Благоустройство территории Дальнегорского городского округа
	964
	11 9 00 28700
	0
	32 894 422,14
	33 905 756,14 
	1 011 334,00 
	35 283 858,94 
	1 378 102,80 
	35 465 571,34 
	181 712,40 
	36 665 571,34 
	1 200 000,00 
	36 769 551,34 
	103 980,00 
	37 769 551,34 
	1 000 000,00 
	37 769 551,34 
	0,00 
	37 769 551,34 
	0,00 
	4 875 129,20  
	114,82%
	37 744 366,31 
	99,93%
	25 185,03 

	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	964
	11 9 00 28700
	200
	32 894 422,14
	33 905 756,14 
	1 011 334,00 
	35 283 858,94 
	1 378 102,80 
	35 465 571,34 
	181 712,40 
	36 665 571,34 
	1 200 000,00 
	36 769 551,34 
	103 980,00 
	37 769 551,34 
	1 000 000,00 
	37 769 551,34 
	0,00 
	37 769 551,34 
	0,00 
	4 875 129,20  
	114,82%
	37 744 366,31 
	99,93%
	25 185,03 

	Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий Дальнегорского городского округа
	964
	11 9 00 28710
	0
	3 428 400,00
	3 428 400,00 
	0,00 
	3 428 400,00 
	0,00 
	 
	-3 428 400,00 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	-3 428 400,00  
	
	 
	 
	0,00 

	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	964
	11 9 00 28710
	200
	3 428 400,00
	3 428 400,00 
	0,00 
	3 428 400,00 
	0,00 
	 
	-3 428 400,00 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	-3 428 400,00  
	
	 
	 
	0,00 

	Приобретение специализированной техники
	964
	11 9 00 42020
	0
	12 758 000,00
	12 758 000,00 
	0,00 
	12 758 000,00 
	0,00 
	12 758 000,00 
	0,00 
	12 758 000,00 
	0,00 
	11 258 000,00 
	-1 500 000,00 
	11 258 000,00 
	0,00 
	11 258 000,00 
	0,00 
	11 258 000,00 
	0,00 
	-1 500 000,00  
	88,24%
	10 970 759,25 
	97,45%
	287 240,75 

	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	964
	11 9 00 42020
	200
	12 758 000,00
	12 758 000,00 
	0,00 
	12 758 000,00 
	0,00 
	12 758 000,00 
	0,00 
	12 758 000,00 
	0,00 
	11 258 000,00 
	-1 500 000,00 
	11 258 000,00 
	0,00 
	11 258 000,00 
	0,00 
	11 258 000,00 
	0,00 
	-1 500 000,00  
	88,24%
	10 970 759,25 
	97,45%
	287 240,75 

	Обеспечение деятельности отдельных структурных подразделений муниципальных казенных учреждений
	964
	11 9 00 80690
	0
	49 049 937,49
	48 723 074,26 
	-326 863,23 
	48 723 074,26 
	0,00 
	46 179 431,26 
	-2 543 643,00 
	46 979 431,26 
	800 000,00 
	46 979 431,26 
	0,00 
	45 417 031,26 
	-1 562 400,00 
	45 417 031,26 
	0,00 
	45 417 031,26 
	0,00 
	-3 632 906,23  
	92,59%
	41 704 677,24 
	91,83%
	3 712 354,02 

	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	964
	11 9 00 80690
	100
	30 612 221,19
	30 285 357,96 
	-326 863,23 
	30 285 357,96 
	0,00 
	30 285 357,96 
	0,00 
	30 285 357,96 
	0,00 
	30 285 357,96 
	0,00 
	28 722 957,96 
	-1 562 400,00 
	28 722 957,96 
	0,00 
	28 722 957,96 
	0,00 
	-1 889 263,23  
	93,83%
	26 823 339,81 
	93,39%
	1 899 618,15 

	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	964
	11 9 00 80690
	200
	18 437 716,30
	18 437 716,30 
	0,00 
	18 437 716,30 
	0,00 
	15 894 073,30 
	-2 543 643,00 
	16 694 073,30 
	800 000,00 
	16 694 073,30 
	0,00 
	16 694 073,30 
	0,00 
	16 694 073,30 
	0,00 
	16 694 073,30 
	0,00 
	-1 743 643,00  
	90,54%
	14 881 337,43 
	89,14%
	1 812 735,87 

	Расходы на осуществление отдельного государственного полномочия по возмещению специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
	964
	11 9 00 93190
	0
	170 912,00
	170 912,00 
	0,00 
	170 912,00 
	0,00 
	170 912,00 
	0,00 
	170 912,00 
	0,00 
	170 912,00 
	0,00 
	170 912,00 
	0,00 
	170 912,00 
	0,00 
	170 912,00 
	0,00 
	0,00  
	100,00%
	75 218,58 
	44,01%
	95 693,42 

	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	964
	11 9 00 93190
	200
	170 912,00
	170 912,00 
	0,00 
	170 912,00 
	0,00 
	170 912,00 
	0,00 
	170 912,00 
	0,00 
	170 912,00 
	0,00 
	170 912,00 
	0,00 
	170 912,00 
	0,00 
	170 912,00 
	0,00 
	0,00  
	100,00%
	75 218,58 
	44,01%
	95 693,42 
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