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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
Дальнегорского городского округа


	Проспект 50 лет Октября, д. 129, г. Дальнегорск, Приморский край, 692446   тел. (42373)3-27-35 
E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru


                                                            
                      
                                                                 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
«Мониторинг реализации  муниципальных проектов «Культурная среда»  и «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» в рамках национального проекта «Культура» за период 2022г  и  3 месяца 2023 года».

20 июня  2023 года                                                                     		                 № 45

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

     Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия
Настоящее заключение  Контрольно–счетной палаты Дальнегорского городского округа  (далее – КСП ДГО или Контрольно-счётная палата) мониторинг реализации  муниципальных проектов «Культурная среда»  и «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» в рамках национального проекта «Культура» за период 2022г  и  3 месяца 2023 года подготовлено в соответствии: с пунктом  2 статьи 157 Бюджетного кодекса РФ,  Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  Положением о Контрольно-счётной палате Дальнегорского городского округа, утверждённым решением Думы ДГО от 20.08.2021 г. № 648, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий», утверждённым распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты ДГО от 14.01.2022 г. № 3.
Данное экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно п. 2.4, 2.9, 2.13  Плана работы КСП ДГО на 2023 год утвержденного Распоряжением председателя КСП ДГО от 27.12.2022 г. № 54  и Распоряжения от 06.06.2023 г. № 53.

1.2. Вопросы экспертно-аналитического мероприятия.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия мониторинга реализации  муниципальных проектов «Культурная среда»  и «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» в рамках национального проекта «Культура» за период 2022  и  3 месяца 2023 года проведено:
1. Исследование предмета экспертно-аналитического мероприятия в разрезе муниципальной составляющей регионального проекта (далее - муниципальный проект).


1.1. Определение принадлежности предмета экспертно-аналитического мероприятия к региональному проекту.
1.2. Установление связи предмета экспертно-аналитического мероприятия с показателями регионального проекта (при необходимости – федерального и национального проектов).
1.3. Установление связи предмета экспертно-аналитического мероприятия с показателями Плана мероприятий на 2022-2030 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития Дальнегорского городского округа.
           2. Анализ исполнения муниципальных проектов «Культурная среда»,  «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» и финансового обеспечения  фактически произведенных затрат на реализацию программы. 
2.1.  Описание оказываемого влияния предмета экспертно-аналитического  мероприятия (направления расходования средств) на результаты, показатели, цели муниципального проекта.
2.2. Определение соответствия фактического срока реализации каждого этапа предмета экспертно-аналитического мероприятия (выполнение показателей) периодам прохождения соответствующих контрольных точек (мероприятий), с указанием причин выявленных отклонений.
Объект проверки - Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа.
Предмет проверки – Муниципальные проекты «Культурная среда»  и «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ».
Исследуемый период -2022 год и 3 месяца 2023г.
[bookmark: _GoBack]Цель проверки – осуществление мониторинга реализации  муниципальных проектов «Культурная среда»  и «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» в рамках национального проекта «Культура» за период 2022г  и  3 месяца 2023 года.    
Срок проведения: 13.06.2023г по 20.06.2023г.

По результатам экспертно-аналитического  мероприятия установлено:

1. Исследование предмета экспертно-аналитического мероприятия в разрезе муниципальной составляющей регионального проекта (далее - муниципальный проект).
На территории Дальнегорского городского округа утверждено Положение о проектной деятельности в администрации Дальнегорского городского округа, утвержденного постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 18.02.2020г №132-па (в редакции постановлений администрации Дальнегорского городского округа от 26.03.2020г №295-па, 13.07.2020г №633-па, 06.08.2020г №711-па, от 23.11.2020г №1131-па, от 14.04.2021 №337-па, 22.10.2021 №1117-па, 14.04.2022  №448-па) , Положение об управлении проектной деятельностью в Дальнегорском городском округе , утвержденного постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 29.08.2022г №1214-па (далее – Положение). 
Паспорта муниципальных проектов подготовлены на основании вышеуказанных Положений.
Основные термины и понятия:
- проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на получение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;
- национальный проект - проект (программа), обеспечивающий достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее -Указ), а также при необходимости достижение дополнительных показателей и выполнение дополнительных задач по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Председателя Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, решению Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (далее -Совет при Президенте Российской Федерации), президиума Совета при Президенте Российской Федерации и подлежащий разработке в соответствии с Указом;
- федеральный проект - проект, обеспечивающий достижение целей, целевых и дополнительных показателей, выполнение задач национального проекта и (или) достижение иных целей и показателей, выполнение иных задач по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Председателя Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, решению Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, президиума Совета при Президенте Российской Федерации стратегическому развитию и национальным проектам, по поручению куратора соответствующего национального проекта;
-региональный проект - проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям Правительства Приморского края;
-муниципальный проект - проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов регионального  проекта, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям органов местного самоуправления.

1.1. Определение принадлежности предмета экспертно-аналитического мероприятия к региональному проекту.
Нацпроект «Культура» разработан в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и скорректирован в соответствии с указом от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Его реализация началась 1 января 2019 года.
В структуру нацпроекта входят три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». 
В Дальнегорском городском округе в 2022 году одним из приоритетных направлений национального проекта «Культура» (далее – национальный проект) является федеральный проект «Культурная среда», региональный проект «Культурная среда», муниципальный проект «Культурная среда».  Структура национального проекта представлена ниже:

	Национальный проект
	Культура

	Федеральный проект
	Культурная среда

	Региональный проект
	Культурная среда

	Муниципальный проект
	Культурная среда



Срок реализации муниципального проекта «Культурная среда» установлен на 2022-2024 годы.
Куратор проекта Наумова О.А., заместитель главы администрации Дальнегорского городского округа. 
Руководитель проекта Лузанова Т.Л., начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа.
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации –Государственная программа Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2020-2027 годы, утвержденная постановлением администрации Приморского края от 27.12.2019 № 936-па. (в ред. Постановлений Правительства Приморского края от 10.04.2020 N 320-пп, от 14.05.2020 N 427-пп, от 01.06.2020 N 485-пп, от 28.07.2020 N 648-пп, от 28.12.2020 N 1081-пп (ред. 18.10.2021), от 15.07.2021 N 448-пп, от 09.12.2021 N 787-пп, от 22.06.2022 N 427-пп, от 31.08.2022 N 593-пп, от 18.01.2023 N 15-пп).
Первоначальный Паспорт муниципального проекта  утвержден председателем проектного комитета Дальнегорского городского округа  Теребиловым А.М. 18.03.2022. 
Измененная редакция паспорта этого муниципального проекта утверждена 14.09.2022г. 

В 2023 году внесены изменения в паспорт муниципального проекта, в Дальнегорском городском округе из приоритетных направлений национального проекта является федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)», региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Приморский край)», муниципальный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры».  Структура национального проекта представлена ниже:

	Национальный проект
	Культура

	Федеральный проект
	«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»

	Региональный проект
	«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»

	Муниципальный проект
	«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»



Срок реализации муниципального проекта «Культурная среда» установлен на 2022-2024 годы.
Куратор проекта Наумова О.А., заместитель главы администрации Дальнегорского городского округа. 
Руководитель проекта Лузанова Т.Л., начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа.
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации –Государственная программа Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2020-2027 годы, утвержденная постановлением администрации Приморского края от 27.12.2019 № 936-па (с учетом всех изменений).
Первоначальный Паспорт муниципального проекта  утвержден председателем проектного комитета Дальнегорского городского округа  Теребиловым А.М. 21.02.2023. 
Измененная редакция паспорта этого муниципального проекта утверждена 13.04.2023г. 

1.2. Установление связи предмета экспертно-аналитического мероприятия с показателями регионального проекта (при необходимости – федерального и национального проектов).
Согласно Положению (п.3.9 Раздел 3), показатели муниципального проекта направлены на  достижение целей региональных проектов, должны корреспондировать целевым показателям региональных проектов. В настоящей экспертизе установлено 
1.2.1. Целевой показатель реализации регионального проекта (далее – региональный проект) на территории Приморского края — Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям.
 Целевой показатель реализации муниципального проекта на территории Дальнегорского городского округа   идентичен наименованию показателя регионального проекта. 
Дополнительным показателем  в  паспорте муниципального проекта является -  Количество организаций получивших современное оборудование (ед.), что соответствует дополнительному показателю регионального проекта.

1.2.2. Установлено, что числовые значения показателя, закрепленные в муниципальном проекте,   соответствуют показателям регионального  проекта по  Дальнегорскому  городскому округу:



	Согласно паспорту регионального проекта, 
 размещенного в свободном доступе на сайте Правительства Приморского края.

	Показатель: -  Количество организаций получивших современное оборудование (ед.), 

	
	2022
	2023
	2024

	Дальнегорский городской округ
	1
	1
	0

	Согласно паспорту муниципального проекта утвержденного председателем проектного комитета 13.04.2023г  Дальнегорского городского округа 19.12.2020г

	
	2022
	2023
	2024

	Показатель: -  Количество организаций получивших современное оборудование (ед.), 
	1
	1
	0



         1.2.3. В ходе анализа объемов финансирования (определение соответствия объемов финансирования, относящихся к предмету экспертно-аналитического мероприятия паспорту регионального проекта, установлено, что в региональном проекте финансовое обеспечение по муниципальному образованию Дальнегорский городской округ (Раздел №3 паспорта регионального проекта), предусмотрены ассигнования   на 2022 год в сумме 10 210,00 тыс. руб. и 2023 год в сумме  2394,00 тыс. рублей,  на остальные годы ассигнования не предусмотрены. 

Установлено несоответствие финансового обеспечения в региональном проекте (утвержденного 31.01.2023г Губернатором Приморского края Кожемяко О.Н.) по муниципальному образованию Дальнегорский городской округ (Приложение №4), с финансовым обеспечением в муниципальном. В региональном проекте на 2023 год  утверждено 2467,47 тыс. рублей, в муниципальном проекте на 2023 год в сумме  2394,00 тыс. рублей., отклонение составило 73,47 тыс. рублей.

1.3. Установление связи предмета экспертно-аналитического мероприятия с показателями Плана мероприятий на 2019-2030 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития Дальнегорского городского округа.
Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 23 марта 2022г №3403-па утвержден План мероприятий на 2019-2030 годы по реализации Стратегии  социально-экономического развития Дальнегорского городского округа до 2030 года (далее – Стратегия социально-экономического развития ДГО).
Сравнительный анализ Стратегии социально-экономического развития ДГО  (Таблица 1 Приложения к Плану мероприятий ) Задача 2 «Создание инфраструктуры для обеспечения отдыха, культурного и духовного саморазвития»», показал несоответствие целевых показателей с показателями предмета экспертно-аналитического мероприятия с показателями муниципального проекта. 
Подробное сравнение  в Таблице №1:
                                                                                                                




                                                                                                              Таблица №1
	Показатель в Стратегии 
	2022
	2023
	Показатель в паспорте муниципального проекта
	2022
	2023

	Увеличение уровня удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством предоставления услуг в сфере культуры (%)
	90
	91
	Количество организаций получивших современное оборудований (ед.)
	1
	1

	Увеличение доли объектов культурного наследия, находящегося в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия Дальнегорского городского округа (%)
	100
	100
	 
	 
	 

	Увеличение доли благоустроенных общественных территорий Дальнегорского городского округа от общего количества таких территорий(%)
	42
	55
	 
	 
	 



Информация в Таблице №1 указывает на несоответствие наименований показателей и на несоответствие значений показателей,  следовательно, не может способствовать достижению Стратегии социально-экономического развития ДГО.

Следует отметить, что федеральный проект «Культурная среда» входит в состав подпрограммы «Развитие библиотечного дела» муниципальной программы «Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа» и является  основным мероприятием.
Из сведений годового отчета по реализации муниципальной программы за 2022г следует, что: целевой индикатор рассматриваемой подпрограммы «Увеличение уровня удовлетворённости населения Дальнегорского городского округа качеством предоставления услуг в сфере библиотечного обслуживания населения», плановое значение в  2022 году – 90 %, фактически целевой индикатор в 2022 году выполнен на 90 %.
2. Анализ исполнения муниципального проекта «Культурная среда» и муниципального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (культурная среда), финансового обеспечения  фактически произведенных затрат.
[bookmark: _Hlk37251043]2.1.  Описание оказываемого влияния предмета экспертно-аналитического  мероприятия (направления расходования средств) на результаты, показатели, цели муниципального проекта.
В соответствии п.4.4. Раздела 4 Положения, в ходе мониторинга реализации муниципальных проектов формируются ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные отчеты. Ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные отчеты формируются нарастающим итогом. В ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные отчеты включается информация о реализации муниципальных проектов, содержащая сведения о достижении контрольных точек, исполнении бюджета муниципального проекта, а также дополнительная информация о рисках реализации муниципальных проектов.
 В ежеквартальные отчеты также включается информация о прогнозных значениях показателей муниципальных проектов, а в ежегодные - информация о фактическом достижении этих показателей и результатов, выполнении задач 
В соответствии п.4.8. Раздела 4 Положения, Проектный офис ежемесячно осуществляет свод и проверку информации о реализации муниципальных проектов, необходимой для формирования сводных отчетов по региональным проектам, представленной участниками соответствующих муниципальных проектов.
В соответствии п. 4.10. Раздела 4 Положения,  Проектный комитет рассматривает отчет по муниципальному проекту и принимает одно из следующих решений:
а) решение об утверждении отчета по муниципальному проекту, входящему в состав регионального проекта;
б) решение об одобрении отчета по муниципальному проекту, не входящему в состав регионального проекта;
в) решение о необходимости доработки отчета по муниципальному проекту.
Согласно представленной Управлением экономики администрации Дальнегорского округа Информации о ресурсном исполнении национальных проектов за 2022 год и 3 месяца 2023 года и отчета исполнителя муниципального проекта проведен анализ показателей. Сводный анализ изменения ресурсного обеспечения муниципального проекта представлен в Приложении №1 за 2022 год и Приложении №2 за 3 месяца 2023 года.
 Решением о бюджете на 2022 год (Решение Думы ДГО от 02.12.2021г №715) на реализацию муниципального проекта не были предусмотрены ассигнования. Только  Решением Думы ДГО от 01.12.2022г №33 были утверждены ассигнования в сумме  10210,39 тыс. рублей (ФБ 10000,00 тыс. руб, КБ 204,09 тыс. рублей, МБ 6,31 тыс.руб). 
Кассовое исполнение за 2022 год составило 10210,39 тыс. рублей. Остаток на конец 2022 года  составил 0,0 тыс. рублей.
Согласно представленным отчетам, в рамках национального проекта «Культурная среда», регионального проекта «Культурная среда», муниципального проекта «Культурная среда» в 2022 году ассигнования были направлены на выполнение одного мероприятия «Создание модульной библиотеки».
В соответствии с ПОРЯДОКОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ НА СОЗДАНИЕ МОДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК, утвержденным Постановлением администрации Приморского края   27 декабря 2019г №936-па
 Итогами реализации мероприятий будут являться: 
а) за счет субсидии:
 пополнение фондов муниципальных библиотек новыми книжными, периодическими изданиями; проведение текущих ремонтных работ, необходимых для реализации мероприятий; 
создание современного библиотечного пространства, в том числе приспособление внутреннего пространства библиотеки к потребностям пользователей, включая создание условий для библиотечно-информационного обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
внедрение информационных систем в работу муниципальной библиотеки с пользователями, а также обеспечение возможности предоставления пользователям современных централизованных библиотечно-информационных сервисов;
 оснащение муниципальных библиотек необходимым оборудованием для обеспечения высокоскоростного широкополосного доступа к сети "Интернет", в том числе для посетителей; 
обеспечение доступа к отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати; создание точки доступа к федеральной государственной информационной системе "Национальная электронная библиотека" приобретение необходимого оборудования для обеспечения доступа к информационным ресурсам; 
обеспечение профессиональной переподготовки и повышения квалификации основного персонала муниципальной библиотеки, включая оплату образовательных услуг, проезд и проживание основного персонала для прохождения обучения;
 б) за счет средств бюджета учредителя муниципальной библиотеки:
 обеспечение канала муниципальной библиотеки для высокоскоростного широкополосного доступа к сети "Интернет";
 проведение капитального ремонта или реконструкции зданий и (или) помещений муниципальной библиотек
Согласно отчету о реализации муниципального  проекта за 2022 год, заключено и оплачено 14 контрактов и 1 авансовый отчет:
1. Контракт № 2 от 01.02.2022 с ООО "Клевер" на сумму 0,23 млн. руб. на приобретение оборудования и мебели для маломобильных групп населения;
2. Контракт № 0320300143722000035_148144 от 21.02.2022 с ООО "Библиоград" на сумму 1,01 млн. руб. на поставку книгоиздательской  продукции;
3. Контракт №2022022200237 от 07.04.2022 с ИП Малахов В.А. на сумму 0,435 млн. руб. на поставку мебели ;
4. Контракт №10 от 14.02.2022 с ООО "Мирома книга" на сумму 0,01 млн. руб. на поставку книгоиздательской  продукции;
5. Контракт № 04-07/233 от 24.02.2022 с КГАУК "Кноток" на сумму 0,008 млн.руб. на обучение  сотрудника;
6. Контракт № 30 от 24.02.2022 с ФГБУ "Российская национальная библиотека" на сумму 0,018 млн. руб. на обучение сотрудника;
7. Контракт № 31 от 24.02.2022 с ФГБУ "Российская национальная библиотека" на сумму 0,018 млн. руб. на обучение  сотрудника; 
8. Контракт № 0320300143722000067 148144 от 21.03.2022 с ООО «Алан» на сумму 4,717 млн. руб., работы по текущему ремонту здания библиотеки произведены на сумму 4,641 млн. руб. работы выполнены, акт подписан 05.07.2022. Произведена оплата по фактически выполненным работам 21.07.2022; Заключено соглашение от 21.07.2022 о расторжении контракта № 0320300143722000067 148144 от 21.03.2022 по фактически выполненным работам. Неисполненная сумма составляет 0,076 млн. руб.;
 9. Контракт № 0320300143722000064 148144 от 16.03.2022 с ООО «РК «Спринг» на сумму 2,504 млн. руб. на изготовление  мебели по индивидуальному заказу;
10. Контракт №БД-1 от 22.03.2022 с ООО «РК «Спринг» на сумму 0,587 млн. руб. на поставку и установку мебели; 
11. Контракт №БД-2 от 22.03.2022 с ООО «ВЛКом» на сумму 0,493 млн. руб. на поставку и установку мебели; 
12. Контракт № 14 от 18.04.2022 с ИП Дитятьев С.Ю. на сумму 0,147 млн. руб. на изготовление жалюзи;
13. Контракт № 127 от 29.04.2022 с ИП Успенская Т.В. на сумму 0,025 млн. руб. на поставку светоотражающих табличек;
14. а/о №27 от 23.05.2022 на сумму 0,007 млн. руб. командировочные расходы на проезд на обучение; 
15. Контракт № 08/22 от 29.07.2022 с ИП Пак Р.С. на сумму 0,076 млн.руб. на текущий ремонт (дополнительные работы) помещений библиотеки. 
Данные расходы в 2022 году осуществлены в соответствии с вышеуказанным Порядком.

В 2023 году Решением о бюджете на 2023 год (Решение Думы ДГО от 01.12.2022г №30) на реализацию муниципального проекта было предусмотрено ассигнований в сумме 2393,71 тыс. руб. (ФБ 2273,00 тыс. руб, КБ 120,0 тыс. рублей, МБ 1,0 тыс. руб.).  Распоряжением Финансового управления администрации Дальнегорского городского округа по Уведомлению Министерства культуры и архивного дела Приморского края от 09.01.2023г №104 сумма ассигнований изменилась и  стала составлять 3029,14 тыс. руб. (ФБ 2877,14 тыс. руб, КБ 151,0 тыс. рублей, МБ 1,00 тыс.руб.), больше на  655,43 тыс. руб.
В первом квартале 2023 года заключены контракты:
1. Контракт № В-250 от 07.03.2023 с ООО "Винчи Интерактив" на поставку оборудования "Сенсорный киоск 43 дюйма".
2. Контракт № 10/23-ТО от 09.03.2023 с ООО "Акапари" на поставку товара (карточка КР-7).
3. Контракт № 11/23-ТО от 09.03.2023 с ООО "Фабрика рамок" на приобретение рамок из алюминевого профиля.
4. Контракт №Б-4 от 10.03.2023 с ИП Беспятых Е.А. на оказание  услуги по разработке индивидуального программного обеспечения "Минералогия".
5. Контракт № В-88 от 13.03.2023 с ИП Чупина Т.А. на оказание услуги по разработке программного обеспечения "Природа".
6. Контракт № В-2023-01 от 15.03.2023 с ИП Могильникова Э.А. на оказание услуг по разработке игрового функционала для программного обеспечения.
Кассовое исполнение  на 01.04.2023 года составило 0,00 тыс. рублей. Срок выполнения мероприятия на момент проверки не наступил.

2.2. Определение соответствия фактического срока реализации каждого этапа предмета экспертно-аналитического мероприятия (выполнение показателей) периодам прохождения соответствующих контрольных точек (мероприятий), с указанием причин выявленных отклонений.
Информация о выполнении достижении контрольных результатов и показателей за 2022 г. и за  2023 г. представлена в Таблице №2, Таблице №3. 
                                                                                                            Таблица №2
	Региональный проект 4. Культура

	4.1.  Муниципальный проект "Культурная среда"

	1
	Создание модельной муниципальной библиотеки (ЦГБ)
	Определен способ проведения закупки
	07.02.2022
	07.02.2022
	Лузанова Татьяна Леонидовна - начальник Управления культуры,спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа
	Определен способ проведения закупки 07.02.2022

	
	
	Закупка внесена в план-график
	14.02.2022
	14.02.2022
	
	Внесена закупка в план-график 14.02.2022

	
	
	Электронный аукцион проведен
	21.03.2022
	10.03.2022
	
	Электронный аукцион проведен 10.03.2022

	
	
	Заключены контракты
	01.04.2022
	01.02.2022      14.02.2022 21.02.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            24.02.2022   24.02.2022  24.02.2022  16.03.2022  21.03.2022   22.03.2022 22.03.2022  07.04.2022  18.04.2022  29.04.2022      23.05.2022  29.07.2022
	
	Контракт №2 от 01.02.2022 с ООО "Клевер"

	
	
	
	
	
	
	Контракт №10 от 14.02.2022 с ООО "Мирома книга" 

	
	
	
	
	
	
	Контракт № 0320300143722000035_148144 от 21.02.2022 с ООО "Библиоград"

	
	
	
	
	
	
	Контракт № 04-07/233 от 24.02.2022 с КГФУК "Кноток"

	
	
	
	
	
	
	Контракт № 30 от 24.02.2022 с ФГБУ "Российская национальная библиотека"

	
	
	
	
	
	
	Контракт № 31 от 24.02.2022 с ФГБУ "Российская национальная библиотека"

	
	
	
	
	
	 
	Контракт №0320300143722000064_148144 от 16.03.2022 с ООО "РК "Спринг"

	
	
	
	
	
	 
	Контракт №0320300143722000067_148144 от 21.03.2022 с ООО "Алан"

	
	
	
	
	
	 
	Контракт №БД-1 от 22.03.2022 с ООО "РК "Спринг"

	
	
	
	
	
	 
	Контрак №БД-2 от 22.03.2022 с ООО "ВЛКом"

	
	
	
	
	
	 
	Контракт №2022022200237 от 07.04.2022 с ИП Малахов В.А.

	
	
	
	
	
	 
	Контракт №14 от 18.04.2022 с ИП Дитятьев С.Ю. 

	
	
	
	
	
	 
	Контракт №127 от 29.04.2022 с ИП Успенская Т.В. 

	
	
	
	
	
	 
	Контракт №08/22 от 29.07.2022 с ИП Пак Р.С. 

	
	
	
	
	
	 
	а/о №27 от 23.05.2022 на сумму 0,007 млн. руб. 

	
	
	Мероприятие завершено
	25.12.2022
	15.08.2022
	 
	Мероприятие завершено 15.08.2022




                                                                                                                  Таблица №3
	 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") (Приморский край)

	 Муниципальный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") (Дальнегорский городской округ)"

	1
	Техническое оснащение муниципального музея
	Определен способ проведения закупки
	07.02.2023
	07.02.2023
	Лузанова Татьяна Леонидовна - начальник Управления культуры,спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа
	Определен способ проведения закупки 07.02.2023

	
	
	Закупка внесена в план-график
	14.02.2023
	06.03.2023
	
	В связи с недостающей суммой софинансирования, закупка не внесена в план-график 14.02.2023. Проведена корректировка, закупка внесена в план-график 06.03.2023

	
	
	Заключены контракты
	31.03.2023
	07.03.2023 09.03.2023 09.03.2023 10.03.2023           13.03.2023 15.03.2023  
	
	1. Контракт № В-250 от 07.03.2023 с ООО "Винчи Интерактив" на поставку оборудования "сенсорный киоск 43 дюйма"                                                                                                                                                                                      2. Контракт № 10/23-ТО от 09.03.2023 с ООО "Акапари" на поставку товара (карточка КР-7).                                                                                                                                                                                                                                   3. Контракт № 11/23-ТО от 09.03.2023 с ООО "Фабрика рамок" на приобретение рамок из алюминевого профиля.                                                                                                                                                                                    4. Контракт №Б-4 от 10.03.2023 с ИП Беспятых Е.А. на оказание  услуги по разработке индивидуального программного обеспечения "Минералогия".                                                                                                                                              5. Контракт № В-88 от 13.03.2023 с ИП Чупина Т.А. на оказание услуги по разработке программного обеспечения "Природа".                                                                                                                                                                    6. Контракт № В-2023-01 от 15.03.2023 с ИП Могильникова Э.А. на оказание услуг по разработке игрового функционала для программного обеспечения.                                                                        

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





                                                         ВЫВОДЫ:

Настоящее экспертно-аналитическое мероприятие  показало следующее:
 Исследование предмета экспертно-аналитического мероприятия в разрезе муниципальной составляющей регионального проекта (далее - муниципальный проект).
1.Целевой показатель реализации муниципального проекта соответствует  целевому показателю реализации регионального проекта на территории Приморского края — Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям.
2. Дополнительным показателем  в  паспорте муниципального проекта является -  Количество организаций получивших современное оборудование (ед.), что соответствует дополнительному показателю регионального проекта. Числовое значение показателя, закрепленное в муниципальном проекте, соответствуют показателю регионального  проекта по  Дальнегорскому  городскому округу.
3. Установлено несоответствие финансового обеспечения в региональном проекте (утвержденного 31.01.2023г Губернатором Приморского края Кожемяко О.Н.) по муниципальному образованию Дальнегорский городской округ (Приложение №4), с финансовым обеспечением в муниципальном. В региональном проекте на 2023 год  утверждено 2467,47 тыс. рублей, в муниципальном проекте на 2023 год в сумме  2394,00 тыс. рублей., отклонение составило 73,47 тыс. рублей.

Установление связи предмета экспертно-аналитического мероприятия с показателями Плана мероприятий на 2019-2030 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития Дальнегорского городского округа.
4.Сравнительный анализ Стратегии социально-экономического развития ДГО  показал несоответствие целевых показателей с показателями с показателями муниципального проекта. 
Анализ исполнения муниципального проекта «Культурная среда» и муниципального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (культурная среда), финансового обеспечения  фактически произведенных затрат.
5. Решением о бюджете на 2022 год (Решение Думы ДГО от 02.12.2021г №715) на реализацию муниципального проекта не были предусмотрены ассигнования. Решением Думы ДГО от 01.12.2022г №33 были утверждены ассигнования в сумме  10210,39 тыс. рублей (ФБ 10000,00 тыс. руб, КБ 204,09 тыс. рублей, МБ 6,31 тыс.руб). 
Кассовое исполнение за 2022 год составило 10210,39 тыс. рублей. Остаток на конец 2022 года  составил 0,0 тыс. рублей.
Согласно представленным отчетам, в рамках национального проекта «Культурная среда», регионального проекта «Культурная среда», муниципального проекта «Культурная среда» в 2022 году ассигнования были направлены на выполнение одного мероприятия «Создание модульной библиотеки». Заключено и оплачено 14 контрактов и 1 авансовый отчет. Мероприятие выполнено.
6. В 2023 году Решением о бюджете на 2023 год (Решение Думы ДГО от 01.12.2022г №30) на реализацию муниципального проекта было предусмотрено ассигнований в сумме 2393,71 тыс. руб. (ФБ 2273,00 тыс. руб, КБ 120,0 тыс. рублей, МБ 1,0 тыс. руб.).  Распоряжением Финансового управления администрации Дальнегорского городского округа по Уведомлению Министерства культуры и архивного дела Приморского края от 09.01.2023г №104 сумма ассигнований изменилась и  стала составлять 3029,14 тыс. руб. (ФБ 2877,14 тыс. руб, КБ 151,0 тыс. рублей, МБ 1,00 тыс.руб.), больше на  655,43 тыс. руб. Кассовое исполнение на 01.04.2023год составило 0,00 тыс. руб.

                                          
                                                 ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Контрольно-счётная палата предлагает:

Управлению культуры, спорта и молодежной политики
1. Предпринять все меры по немедленному устранению замечаний указанных в настоящем заключении, а именно примести в соответствие со Стратегией социально-экономического развития Дальнегорского городского округа.
2. Не позднее 30.06.2023г представить  в Контрольно-счетную палату Дальнегорского городского округа информацию о проделанной работе.

Отделу экономики и поддержки предпринимательства:
1. Учесть изложенную информацию, указанную в настоящем заключении.

Председатель Контрольно-счетной 
палаты                                                                                                 Е.А.Пушанкина


Главный инспектор                                                                              А.В. Наумченко                                                             
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