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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
[bookmark: _Hlk129597074]по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке исправленного годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети» за 2022 год.
10 июля 2023 года									№ 47
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия
Настоящее заключение Контрольно-счётной палаты Дальнегорского городского округа (далее – КСП ДГО или Контрольно-счётная палата) по проверке исправленного годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации  Муниципальной программы «Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети» за 2022 год (далее – Программа, Муниципальная программа или МП) подготовлено в соответствии: с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счётной палате Дальнегорского городского округа, утверждённым решением Думы ДГО от 20.08.2021 г. № 648, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий», утверждённого распоряжением Контрольно-счётной палаты от 14.01.2022 № 3.
Экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно пунктам 2.4, 2.9, 2.11 Плана работы Контрольно-счётной палаты на 2023 год утверждённого распоряжением председателя КСП ДГО от 27.12.2022 г. № 54 и распоряжения председателя Контрольно-счётной палаты ДГО от 03.07.2023 г. № 57.


1.2 Вопросы экспертно-аналитического мероприятия
В ходе экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы Дальнегорского городского округа за 2022 год, проведён:
· анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;
· анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы;
· [bookmark: _Hlk137650978]мониторинг устранения нарушений, выявленных заключением КСП от 16.06.2023 г. № 42.
Объект проверки – Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа (далее – Ответственный исполнитель, ОЖО АДГО).
Предмет проверки – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети» за 2022 год (далее – Годовой отчёт) с исправлениями и дополнениями. (исх. № 1751-ожо от 23.06.2023 г., вх. № 296 от 27.06.2023 г.)
Исследуемый период – 2022 год.
Цель проверки – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети» за 2022 год.
Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 03 июля 2023 года по 10 июля 2023 года.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
[bookmark: _Hlk137717594]Контрольно-счётной палатой по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети» за 2022 год, представленного Ответственным исполнителем 16.03.2023 г. исх. № 223-ожо, было сформировано заключение от 29.03.2022 г. № 17, которым устанавливалась неполнота и недостоверность первично представленного Годового отчёта, а также выявлены многочисленные ошибки и нарушения.
06.04.2023 г. исх. № 307-ожо Ответственным исполнителем был представлен исправленный Годовой отчёт, в котором выявленное КСП при проведении экспертизы было устранено не в полном объёме (полной мере). В результате чего, проведение КСП повторного экспертно-аналитического мероприятия не представлялось возможным.
17.04.2023 г. исх. № 345-ожо ОЖО АДГО для проведения экспертно-аналитического мероприятия представлен откорректированный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети» за 2022 год, по результатам которого было сформировано заключение от 16.06.2023 г. № 42 и также выявлены многочисленные ошибки и нарушения.
29.06.2023 г. исх. № 1751-ожо от 23.06.2023 г. ОЖО АДГО для проведения экспертно-аналитического мероприятия представлен годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети» за 2022 год, который явился предметом данной экспертизы.
При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия отчёта МП использовались материалы, предоставленные администрацией Дальнегорского городского округа и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети «Интернет»:
· Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети» за 2022 год;
· Лист согласования Годового отчёта по Муниципальной программе;
· Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий Муниципальной программы за 2022 год (форма 9);
· Отчёт об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дальнегорского городского округа на реализацию Муниципальной программы за 2022 год (форма 10);
· Отчёт о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по Муниципальной программе за 2022 год (форма 11);
· Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Муниципальной программы за 2022 год (форма 12);
· Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) Муниципальной программы (Форма 13).
2.1 Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.
Положениями статьи 179 Бюджетного кодекса РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.
Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 31.07.2018 года № 510-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2022 году (далее – Перечень). Постановлениями от 24.08.2018 № 582-па, от 31.10.2018 № 693-па, от 11.02.2019 № 92-па, от 27.02.2019 № 126-па,от 09.04.2019 № 234-па, от 13.05.2019 № 296-па, от 01.08.2019 № 610-па, от 28.10.2019 № 904-па, от 25.12.2019 №1151-па, от 31.01.2020 № 67-па, от 25.02.2020 № 166-па,от 15.06.2020 № 512-па, от 13.07.2020 № 634-па, от 31.07.2020 № 674-па, от 31.08.2020 №800-па, от 20.11.2020 № 1120-па, от 24.11.2020 №1155-па, от 14.12.2020 № 1213-па, от 23.04.2021 № 371-па, от 21.05.2021 № 482-па, от 28.05.2021 № 506-па, от 19.07.2021 № 692-па, от 30.08.2021 № 850-па, от 11.10.2021 № 1044-па, от 02.11.2021 № 1165-па, от 30.07.2021 № 738-па, от 29.11.2021 № 1256-па, от 07.02.2022 № 135-па, от 15.02.2022 № 178-па, от 11.03.2022 № 293-па, от 04.04.2022 № 384-па, от 06.05.2022№ 547-па, 16.05.2022 № 576-па; от 22.06.2022 № 845-па, от 06.07.2022 № 922-па, от 27.07.2022 № 1049-па, от 16.08.2022 № 1145-па, от 12.12.2022 № 1696-па внесены изменения в вышеназванный перечень.
Муниципальная программа «Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети» включена в Перечень муниципальных программ. 
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители программы – Муниципальное казённое учреждение «Обслуживающее учреждение» (далее – МКУ «ОУ») и Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа.
Цель муниципальной программы – создание комфортных безопасных условий проживания и благоустройства территории городского округа. 
В структуре Муниципальная программа предусматривает 4 отдельных мероприятия (далее – ОМ):
· Благоустройство территории.
· Ремонт инженерных сооружений (не имеющих отношения к дорожной деятельности).
· Организация и содержание мест захоронения (кладбищ).
· Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Обслуживающее учреждение» в части благоустройства.
Для реализации поставленной Программой цели предполагается выполнение таких задач, как повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территории Дальнегорского городского округа, создание безопасных и благоприятных условий гражданам, посредством ремонта инженерных сооружений, а также создание новых мест погребения, погребение умерших и содержание мест захоронения.
Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 15.09.2021 г. № 907-па. В 2022 году в указанное постановление, вносились изменения следующими нормативными правовыми актами:
· Постановление администрации ДГО от 04.02.2022 г.  № 123-па;
· Постановление администрации ДГО от 30.06.2022 г. № 883-па;
· Постановление администрации ДГО от 29.12.2022 г. № 1836-па.
Вносимые изменения касались корректировки общего объёма финансирования мероприятий Муниципальной программы, а также структуры Муниципальной программы, с включением новых мероприятий и добавлением (изменением) показателей и индикаторов МП. Вносимые изменения коснулись в том числе исключением из программы отдельного мероприятия «Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий Дальнегорского городского округа» поскольку такое мероприятие не вошло в государственную программу Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020-2027 годы».
Решением Думы Дальнегорского городского округа (далее – Решение Думы ДГО) от 02.12.2021 г. № 715 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» на реализацию Муниципальной программы был предусмотрен общий объём финансирования в сумме 106 051,67163 тысяч рублей, в том числе, из средств бюджета Дальнегорского городского округа – 105 880,75963 тыс. руб., средств краевого бюджета – 170,912 тыс. руб.
В течении 2022 года ресурсное обеспечение расходов на реализацию Муниципальной программы подвергалось нескольким корректировкам: 
1) Решением Думы ДГО от 04.02.2022 г. № 740 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» общая сумма бюджетных ассигнований увеличена на 684,47077 тыс. руб. и составила 106 736,1424 тыс. руб. Причинами корректировки явились: необходимость разработки проектно-сметной документации «Благоустройство общественной территории г. Дальнегорска, расположенной по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, д. 124», ассигнования увеличены на 1 011,334 тыс. руб. и изменение штатного расписания МКУ «ОУ», что привело к снижению расходов на выплаты персоналу в сумме 326,863 тыс. руб.
2) Решением Думы ДГО от 29.04.2022 г. № 776 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» увеличен на 1 378,1028 тыс. руб. общий объём финансового обеспечения реализации Муниципальной программы и составил 108 114,2452 тыс. руб. Корректировка произошла в связи с ремонтом линии электропередач и заменой светильников уличного освещения, расположенных на территории Дальнегорского городского округа.
3) Решением Думы ДГО от 25.05.2022 г. № 791 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» общий объём финансирования Муниципальной программы уменьшен на 6 250,00 тыс. руб. и составила 101 864,2452 тыс. руб. Основными причинами для необходимости внесения изменений бюджет послужили: невозможность реализации мероприятий по изготовлению проектно-сметной документации на строительство кладбища в 2022 году (– 6 250,00 тыс. руб.) и перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями расходов с сохранением цели расходов.
4) Решением Думы ДГО от 20.07.2022 г. № 799 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» увеличены бюджетные ассигнования на изготовление, монтаж 60 комплектов парковых скамеек, урн и на оплату услуг по ремонту и техническому обслуживанию специальной техники в сумме 2 000,00 тыс. руб. Общий объём финансирования Муниципальной программы составил 103 864,2452 тыс. руб.
5) Решением Думы ДГО от 02.09.2022 г. № 832 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» общая сумма бюджетных ассигнований уменьшена на 1 396,020 тыс. руб. и составила 102 468,2252 тыс. руб. При приобретении специализированной техники возникла экономия бюджетных ассигнований в сумме 1 500,00 тыс. руб., для проведения работ по монтажу воздушной линии уличного освещения от распределительного щита наружного освещения до ярмарочных домиков, расположенных на центральной площади города Дальнегорск перераспределены бюджетные ассигнования, предусмотренные на мероприятия другой муниципальной программы в сумме 103,980 тыс. руб., перечисленное привело к вносимым изменениям.
6) Решением Думы ДГО от 01.12.2022 г. № 33 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» уменьшен на 1 562,400 тыс. руб. общий объём финансового обеспечения реализации Муниципальной программы и составил 100 905,8252 тыс. руб. Уменьшение произошло в связи с возникшей экономией ФОТ и отчислений взносов с заработной платы МКУ «ОУ» по причине нехватки кадрового состава, что привело к снижению расходов на выплаты персоналу в сумме 1 562,400 тыс. руб.
Во исполнение п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и согласно п. 30 гл. 5 Порядка в целях приведения в соответствие с решениями о бюджете Дальнегорского городского округа Ответственным исполнителем вносятся изменения ресурсного обеспечения в паспорт Муниципальной программы не позднее трёх месяцев со дня вступления в силу таких решений.
В нарушение указанных норм Ответственным исполнителем такие изменения внесены только с учётом принятых в декабре 2022 года решений. 
Ресурсное обеспечение на реализацию Муниципальной программы в паспорте Муниципальной программы (в редакции Постановления администрации ДГО от 29.12.2022 г. № 1836-па) запланировано всего в сумме 100 905,8252 тыс. рублей, из них 100 734,9132 тыс. руб. – из бюджета Дальнегорского городского округа,
170,912 тыс. руб. – средств краевого бюджета.
Уменьшение плановых расходов бюджетных ассигнований на финансирование Муниципальной программы от первоначально утверждённых, составило 5 145 846,43 рублей, или на 4,85 % меньше от предусмотренных на 01.01.2022 г.
Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы на территории Дальнегорского городского округа в 2022 году и её исполнения приведён в Приложении №1 к настоящему заключению.
Из таблицы Приложения № 1 видно, что сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий Программы предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 100 905 825,20 рублей. На 01.01.2023 г. финансовое исполнение Программы в 2022 году осуществлено в сумме 94 628 576, 61 рублей, что составило 93,78 % от плановых назначений. Остаток не использованных на реализацию мероприятий муниципальной программы – 6 277 248,59 рублей.
Ответственным исполнителем в Годовом отчёте поясняется не использование бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию МП. Причины не исполнения бюджетных ассигнований в сумме 120 878,45 рублей: 25 185,03 рублей – денежные средства, предусмотренные на мероприятия ОМ «Благоустройство территории», а именно на оплату за декабрь 2022 г. услуг поставки электрической энергии по уличному освещению, счёт за которые выставляется поставщиком таких услуг в январе следующего года, 95 693,42 рубля  – бюджетные ассигнования для реализации отдельных полномочий по возмещению специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мёртвого ребенка по истечению 154 дней беременности, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению – возмещение было осуществлено по фактическим затратам на погребение 9 человек в сумме 75 218,58 рублей (пунктом 12 Паспорта Программы определено 16 человек ежегодно, а в Приложении № 1 к ней указано 21 человек). Ответственный исполнитель пояснил, что данная неточность будет устранена при внесении изменений в муниципальную программу.
Кроме того, денежные средства, запланированные по отдельному мероприятию МП «Расходы по обеспечению деятельности МКУ «Обслуживающее учреждение» (далее – МКУ «ОУ» или учреждение) в части благоустройства» не реализованы в полном объёме, а именно в размере 6 156 370,14 рублей, из них:
В связи с предоставлением работникам МКУ «ОУ» отпусков без сохранения заработной платы, оформления ими листков временной нетрудоспособности, оплаченных в том числе за счёт средств ФСС, а также наличия свободных вакансий в учреждении, возникла экономия фонда оплаты труда в сумме 1 892 557,15 рублей. Остаток неиспользованных средств 7 061,00 рубль – сумма бюджетных ассигнований на командировочные расходы, возникший после определения фактически понесённых расходов в служебных командировках. Сложившаяся экономия при приобретении спецтехники для осуществления деятельности МКУ «ОУ» отличной от планируемого вида оборудования в размере 287 240,75 рублей.
По статье расходов «Прочие мероприятия в области дорожного хозяйства» (код целевой статьи 11 9 00 21900 и вид расхода 200) были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 5 790 330,60 рублей (Решение Думы ДГО от 25.05.2022 г. № 791 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»), кассовый расход осуществлён в сумме 3 633 555,23 рублей. Причины, по которым образовался остаток неиспользованных ассигнований в размере 2 156 775,37 рублей или 37 % от предусмотренных бюджетом по этой статье расходов, заключались, по представленной информации Ответственного исполнителя в Годовом отчёте, в следующем: «Выделение лимитов бюджетных ассигнований на содержание уличной дорожной сети производилось на основании плановых мероприятий, закупке товаров, работ и услуг, согласно коммерческих предложений. В ходе плановых мероприятий была запланирована покупка дорожных знаков, искусственных неровностей, швонарезчика для ямочного ремонта, виброплиты для выемки грунта, холодной асфальтовой смеси, остановочных павильонов, а также заключение договора с подрядчиком на нанесение дорожной разметки. При анализе установленных дорожных знаков, а также имеющихся на складе было принято решение об их надлежащем виде и об отказе по их замене и приобретению. По итогам закупки виброплиты, швонарезчика, остановочных павильонов и асфальтовой смеси путем электронного аукциона и электронным запросом котировок цен сложилась экономия бюджетных средств. Также силами учреждения самостоятельно были произведены работы по установке искусственных неровностей и нанесению дорожной разметки, что привело к нецелесообразности заключения договоров на данные виды работ и значительной экономии бюджетных средств.». 
Вышеуказанные обстоятельства указывают на неэффективность планирования ассигнований и как следствие низкий уровень освоения бюджетных средств.
Остаток неиспользованных лимитов бюджетных средств после осуществления кассового расхода по обеспечению деятельности отдельных структурных подразделений муниципальных казённых учреждений составил 1 812 735,87 рублей и сложился, по представленной Ответственным исполнителем информации в Годовом отчёте, в том числе из суммы экономии по итогам проведённых электронных процедур при закупе рассады цветов, многолетних кустарников и семян многолетних трав и после частично потраченной из неё суммы на дополнительный закуп луковиц тюльпанов в размере 751 459,99 или 13,7 % от выделенных на эти цели. Кроме того, в него вошли: 122 920,69 рублей – экономия в процессе закупки песко-солевой смеси, 98 000,00 рублей – неиспользованная сумма, предусмотренная для прохождения обязательного медицинского осмотра водителей, оставшаяся по причине прохождения водителями диспансеризации на безвозмездной основе, 469 261,62 рублей – оплата за декабрь 2022 г. поставки топлива, документы для оплаты, за которую выставляются в январе следующего года, 371 093,57 рублей – бюджетные ассигнования на проведение обработки химическими препаратами зеленого массива.
В отношении суммы, предусмотренной для обработки зелёного массива, Ответственным исполнителем даны следующие пояснения: «После сбора заявок и предварительного подсчёта суммы на оплату данной услуги выяснилось, что сумма не достаточна. Так как на момент заключения контракта по обработке зеленого массива учреждение не владело информацией о сложившейся экономии бюджетных средств было принято решение обработку не проводить. В связи с сезонностью данной работы проводить обработку позднее было также нецелесообразно.».
Ответственным исполнителем в Годовом отчёте не приводится информация о планируемой в отчётном периоде площади обработки зелёного массива, на которую были предусмотрены ассигнования в размере 371,09 тыс. руб. Следует отметить, что в 2021 году для такого мероприятия потребность в ассигнованиях составила 135,35 тыс. руб. на 390 625 м2 или 0,35 руб./м2.  Доводы, приводимые в пояснениях о причине не расходования вышеназванных денежных средств, считаем несостоятельными, поскольку недостаточность суммы ассигнований не исключает возможность выполнения намеченного мероприятия, но только меньшей площади обработки. Так, в ценах 2021 года площадь обработанного зелёного массива на 371 тыс. руб. составила бы 1 060 267 м2.
На основании вышеизложенного, а также учитывая информацию о причинах не полного исполнения бюджетных ассигнований и представленную в Годовом отчёте, устанавливается нарушение порядка планирования, повлекшее необоснованное отвлечение бюджетных ассигнований в 2022 году. Ввиду низкой исполнительской дисциплиной, связанной с планированием и контролем при исполнении ассигнований, данные средства не были своевременно возвращены в бюджет, что не позволило в 2022 году направить их на действительно необходимые цели. Установлен факт не проведения внутреннего финансового контроля за обоснованностью планирования ассигнований. Данный факт требует проведения мероприятий внутреннего финансового контроля для определения степени вины должностных лиц. 
2.2 Анализ отчётов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
Для достижения цели Муниципальной программы, а именно: создание комфортных безопасных условий проживания и благоустройства территории Дальнегорского городского округа, Программа предусматривает реализацию мероприятий по четырём отдельным мероприятиям.
[bookmark: _Hlk131686494]По информации, содержащейся в Годовом отчёте Ответственного исполнителя о выполнении мероприятий, а также полученных от исполнителя указанного отчёта пояснений следует, что в отчётном году для достижения цели Программы осуществлялись следующие мероприятия для реализации поставленных задач:
1) Отдельное мероприятие «Благоустройство территорий».
Всего кассовые расходы по обеспечению данного отдельного мероприятия составили 37 744,37 тыс. руб. средств бюджета Дальнегорского городского округа.
1. Содержание, обеспечение и технологическое присоединение к сетям водоснабжения, водоотведения и электроснабжения объектов благоустройства на территории городского округа.
Ресурсное обеспечение мероприятия – 214 084,61 рублей, кассовые расходы составили 100 % от запланированных сводной бюджетной росписью. В рамках исполнения мероприятия были заключены муниципальные контракты (далее – Контракт) по которым осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям 4-х объектов электроснабжения на территории Дальнегорского городского округа и обеспечено холодное водоснабжение и водоотведение фонтана в парке им. А.С. Пушкина.
Работы по технологическому присоединению к электрическим сетям 4-х объектов, а именно присоединение уличного освещения по ул. Берёзовая Дальнегорского городского округа (кассовый расход – 550,00 руб.), монтаж линий уличного освещения ярморочных домиков (кассовый расход – 107 712,00 руб.), присоединение к электрическим сетям парковой зоны ДК «Химиков» (кассовый расход – 46 919,68 руб.) и присоединение уличного освещения в с. Каменка (кассовый расход – 52 758,84 руб.), оплачены в сумме 207 940,52 рублей.
Оказанная услуга по обеспечению холодным водоснабжением и водоотведением фонтана в парке им. Пушкина А.С. в количестве 104,6 м3 оплачена в сумме 6 144,09 или 58,7 рублей за 1 м3. В предшествующем году (2021 г.) кассовый расход такой услуги составил 56 783,32 рублей за 1 530 м3 или 37,1 руб. за 1 м3. В 2022 году увеличение стоимости 1 м3 по сравнению с предыдущим годом составило 21,6 руб. или на 58 %.
Данный факт требует отдельной проверки.
1. Организация, техническое обслуживание, ремонт сетей уличного освещения и линий электропередач городского округа.
Запланировано ассигнований 12 826 063,19 рублей. Кассовый расход составил 12 800 878,20 рублей. В рамках исполнения мероприятия, для выполнения работ в 2022 году, заключено 10 Контрактов на общую сумму 12 816 288,25 рублей для оказания услуг по обслуживанию и текущему ремонту линий электропередач (ЛЭП) и светильников уличного освещения, не исполнено по Контрактам 15 410,05 рублей. В результате по заключённым Контрактам на территории ДГО выполнено: текущий ремонт ЛЭП и светильников уличного освещения в количестве 61 шт. в с. Каменка (31 шт.) и с. Рудная Пристань (30 шт.), текущий ремонт и замена светильников в кол-ве 55 шт. и ламп в количестве 100 шт. на бульваре Полины Осипенко, произведён ремонт ЛЭП в с. Сержантово, протяжённостью 1 000 м. в количестве 26 столбов. Проведено обслуживание 785 эксплуатируемых муниципальных светильников уличного освещения. Остаток ассигнований в сумме 25 184,99 рублей, не исполнены полностью по причине того, что документы на оплату за декабрь 2022 г. за услуги поставки электрической энергии по уличному освещению выставляются поставщиком таких услуг в январе следующего года, 
1. Благоустройство территории под размещение модульных объектов.
В отчётном периоде благоустроено 2-е территории Фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в Дальнегорском городском округе. Работы по благоустройству проводились ИП Моисеенко Ю.А. в соответствии с заключёнными муниципальными контрактами от 22.03.2022 г. № 0320300143722000069_168140 на сумму 4 979, 25114 тыс. руб., № 0320300143722000070_168140 на сумму 7 415,32320 тыс. руб. и от 06.06.2022 г.  № 74-к/юр на сумму 181,71240 тыс. руб. На исполнение данного мероприятия предусмотрены средства бюджета Дальнегорского городского округа в сумме 12 576 286,70 руб. Кассовое исполнение выполнено 100 %.
1. Благоустройство территорий населённых пунктов Дальнегорского городского округа (ежегодно).
В рамках осуществление мероприятия проведены работы по уборке свежевыпавшего снега, посыпке песком при гололёдных явлениях в с. Каменка, с. Рудная Пристань, с. Сержантово, с. Мономахово, с. Краснореченский, с. Краснореченский (Тайга) дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа общей протяжённостью 1 011 325 м2. На обеспечение реализации указанного мероприятия сводной бюджетной росписью запланирован общий объём бюджетных ассигнований ДГО в сумме 1 954 500,00 рублей, кассовые расходы в полной сумме. Стоимость 1 м2 произведённых работ в рамках мероприятия составила 1,93 руб. В сравнении с 2021 году стоимость указанного вида работ увеличилась на 0,70 руб./м2, а в сравнении с 2020 годом увеличение произошло на 1,15 руб./м2. Площадь на которых проводились работы в рамках данного мероприятия увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 206 685 м2, но уменьшилась на 805 565 м2 в сравнении с 2020 г.
1. Создание, обустройство мест и конструкций контейнерных площадок, для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов. 
Результатом выполнения данного мероприятия стало обустройство мест и конструкций контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов на территории Дальнегорского городского округа в количестве 20-и единиц.
Работы проводились в рамках исполнения муниципального контракта от 05.09.2022 г. № 0320300143722000137_168140, заключённого с ИП Харламов Н.Ю. Стоимость работ по Контракту составила 2 400 000,00 рублей. Средняя стоимость 1-ой площадки составила 120 000 рублей. В 2021 году средняя стоимость единицы составляла 110 151 рублей, что на 9 849 руб. (9 %) меньше по сравнению с отчётным годом. Финансирование мероприятия осуществлялось за счёт средств бюджета Дальнегорского городского округа. Планируемый объём расходов на реализацию мероприятия 2 400 000 рублей, кассовый расход 100 %.
[bookmark: _ref_21059174]По информации, представленной в Годовом отчёте Ответственным исполнителем, количество контейнерных площадок в результате выполненных работ 20 шт. В пункте 1.1 Контракта указано: «1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по обустройству мест и конструкций контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов на территории Дальнегорского городского округа в количестве 21 единицы».
Выявленное несоответствие количественных показателей, указывает на недостоверность и несогласованность в понимании фактических результатов выполненных работ по указанному мероприятию. По данному факту требуется проведение дополнительных контрольных мероприятий.
1. Благоустройство территорий пешеходными дорожками, тротуарами и лестничными маршами.
Ресурсное обеспечение мероприятия – 5 923 282,80 рублей средств бюджета ДГО. Кассовые расходы составили 100 % от запланированных сводной бюджетной росписью. В рамках исполнения мероприятия обустроены пешеходная дорога, лестничный марш прилегающих к пешеходной дороге по ул. Осипенко, пешеходная дорога в 140 м. от проспекта 50 лет Октября д.93. Работы по обустройству выполнялись в рамках заключённых муниципальных контрактов с ИП Моисеенко Ю.А.
1. Разработка проектно-сметной документации на благоустройство территорий Дальнегорского городского округа.
Подготовлена ПСД на благоустройство общественной территории: г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.124 (Центральная площадь города), для чего были заключены муниципальные контракты от 15.02.2022 г. № 40-к/юр с ООО «Дальстройпроект» на сумму 461 334,00 рублей и № 41-к/юр с ООО «АСТРАЛ АКВАДИЗАЙН» на сумму 550 000,00 рублей. Общая стоимость оказанных услуг составила 1 011 334,00 рублей и оплачена в полном объёме.
Данные расходы имеют риск не результативности в дальнейшем.
1. Благоустройство территорий малыми архитектурными формами.
Для выполнения мероприятия были заключены Контракты на поставку скамеек и урн (далее – комплект) в количестве по 60 штук каждого и общей стоимостью 864 000,00 рублей. Соответственно Цена 1 комплекта 14 400,00 рублей, что ниже цены такого комплекта в 2021 году на 5 600 рублей. Кассовый расход составили 864 000,00 рублей.


2) Отдельное мероприятие «Благоустройство территорий».
Реализация отдельного мероприятия не осуществлялась в отчётном периоде по причине отсутствия финансирования. Осуществление мероприятии: разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт подпорной стены и капитальный ремонт подпорной стены, запланированные в рамках исполнения отдельного мероприятия перенесены на 2023 год при условии наличия финансирования.
3) Отдельное мероприятие «Организация и содержание мест захоронения (кладбищ)».
В отчётном периоде осуществлялось содержание мест захоронения и оказание услуг по погребению отдельных категорий лиц. На исполнение данного мероприятия предусмотрены средства краевого бюджета в сумме 170 912,00 рублей и 500 000,00 рублей – бюджетные ассигнования ДГО. Всего оценка расходов по мероприятию составила 670 912,00 рублей. Кассовое исполнение выполнено на 86 %. 
В рамках осуществления мероприятия содержаться территории кладбищ ДГО площадью 212 000 м2. Кассовый расход на содержание мест захоронения – 500 000,00 рублей, стоимость 1 м2 – 2,36 рублей осталась на уровне прошлого года.
Для реализации отдельных полномочий по возмещению специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мёртвого ребенка по истечению 154 дней беременности, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению было запланировано бюджетных ассигнований из средств краевого бюджета в размере 170 912,00 рублей. Возмещение было осуществлено по фактическим затратам на погребение 9 человек в сумме 75 218,58 рублей или 8 357,62 рубля за 1 погребение.
4) Отдельное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Обслуживающее учреждение» в части благоустройства и дорожной деятельности».
Всего кассовые расходы по обеспечению данного отдельного мероприятия составили 56 308 991,72 рубля средств бюджета Дальнегорского городского округа, что составляет 59,5 % от всех бюджетных ассигнований, израсходованных в рамках исполнения Муниципальной программы.
Не смотря на значительную долю указанных расходов, Годовой отчёт не содержит информацию о конкретных результатах по мероприятиям, осуществляемым в отчётном периоде в рамках этого отдельного мероприятия, что не позволяет проверить обоснованность расходования бюджетных средств.


2. Расчёт степени достижения цели и задач муниципальной программы.
3. Расчёт степени достижения целей и задач отдельных мероприятий Муниципальной программы.
Целевой индикатор – Увеличение доли содержания, обеспечения и технологического присоединения к сетям водоснабжения, водоотведения и электроснабжения объектов благоустройства на территории городского округа.
Плановое значение в отчётном году – 60,00 %.
Фактически целевой индикатор составил 70,00 %.
при присоединении 7-ми объектов на отчётную дату.
IЦ 1 (Ом) =  = 1,17
I Цель Отдельное мероприятие > 1, значение принимается равным 1.
Целевой индикатор – Увеличение доли эксплуатируемых муниципальных светильников и линий электропередач на территории городского округа.
Плановое значение в отчётном году – 50,55 %.
Фактически целевой индикатор по данным Ответственного исполнителя составил 53,25 %. Контрольно-счётная палата устанавливает недостоверность значения, достигнутого в отчётном периоде фактического индикатора, указанного в Годовом отчёте Ответственным исполнителем. Если ожидаемый процент в 2024 году по окончании реализации Муниципальной программы составит 54,17 %  при количестве эксплуатируемых муниципальных светильников и линий электропередач на территории городского округа согласно паспорту МП 850 штук , то в 2022 году значением определяющим долю эксплуатируемых муниципальных светильников и линий электропередач на территории городского округа будет:
52,7 % = 827 / 850 х 54,17, где 827 – показатель количества эксплуатируемых муниципальных светильников и линий электропередач на территории городского округа на отчётную дату, а не 53,25 % как указал ОЖО АДГО в своей форме 13 Годового отчёта. Стоит также отметить, что в паспорте Программы плановый показатель на 2022 год значением 50,55 % является ошибочным, верный показатель 50,03 %.
На основании вышеизложенного расчёт представляется следующим:
IЦ 2 (Ом) =  = 1,05 
I Цель Отдельное мероприятие > 1, значение принимается равным 1.
Целевой индикатор – Увеличение доли благоустроенных территорий под размещение модульных объектов.
Плановое значение в отчётном году – 80 %.
Фактически целевой индикатор составил 80 %.
IЦ 3 (Ом) =  = 1
Целевой индикатор – Доля благоустроенных территорий населённых пунктов Дальнегорского городского округа, (ежегодно).
Плановое значение в отчётном году – 100 %.
Фактически целевой индикатор составил 100 %.
IЦ 4 (Ом) =  = 1
Целевой индикатор – Увеличение доли созданных, обустроенных мест и конструкций контейнерных площадок для установки контейнеров накопления твердых коммунальных отходов.
Плановое значение в отчётном году – 41,02 %.
Фактически целевой индикатор составил 41,02 %.
IЦ 5 (Ом) =  = 1
Целевой индикатор – Доля благоустроенных территорий пешеходными дорожками, тротуарами и лестничными маршами.
Плановое значение в отчётном году – 66,7 %.
Фактически целевой индикатор составил 66,7 %.
IЦ 6 (Ом) =  = 1
Целевой индикатор – Доля разработанной проектно-сметной документации на благоустройство территорий Дальнегорского городского округа.
Плановое значение в отчётном году – 100 %.
Фактически целевой индикатор составил 100 %.
IЦ 7 (Ом) =  = 1
Целевой индикатор – Доля малых архитектурных форм, благоустроенных на территории.
Плановое значение в отчётном году – 100 %.
Фактически целевой индикатор составил 100 %.
IЦ 8 (Ом) =  = 1
Целевой индикатор – Увеличение доли разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт подпорной стены.
Плановое значение в отчётном году – 7,7 %.
Фактически целевой индикатор составил 0 %.
IЦ 9 (Ом) =  = 0
Целевой индикатор – Доля содержания территории кладбищ городского округа.
Плановое значение в отчётном году – 60,22 %.
Фактически целевой индикатор составил 60,22 %.
IЦ 10 (Ом) =  = 1
Целевой индикатор – доля захороненных, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечению 154 дней беременности, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению.
Плановое значение в отчётном году – 100 %.
Фактически целевой индикатор составил 56,25 %.
IЦ 11 (Ом) =  = 0,56
Задачи Отдельных мероприятий МП достигаются следующими показателями:
0. Увеличение количества Увеличение количества содержания, обеспечения и технологического присоединения к сетям водоснабжения, водоотведения и электроснабжения объектов.
Плановое значение – 6 ед.
Фактическое значение составило 7 ед.
Iзадача 1 (Ом) =  = 1,17
I Задача Отдельное мероприятие > 1, значение принимается равным 1.
0. Увеличение количества эксплуатируемых муниципальных светильников и линий электропередач на территории городского округа.
Плановое значение – 785 ед.
Фактическое значение достигло 827 ед.
Iзадача 2 (Ом) =  = 1,05
I Задача Отдельное мероприятие > 1, значение принимается равным 1.
В соответствии с данным Ответственным исполнителем разъяснениями, превышение данного показателя обусловлено сдачей новых объектов эксплуатации в более ранний срок, т.е. в 2022 году.
0. Увеличение количества благоустроенных территорий под размещение модульных объектов.
Плановое значение – 4 ед.
Фактическое значение достигло 4 ед..
Iзадача 3 (Ом) =  = 1
0. Площадь благоустроенных территорий населенных пунктов Дальнегорского городского округа (ежегодно).
Плановое значение – 1 011 325,00 м2.
Фактическое значение достигло 1 011 325,00 м2.
Iзадача 4 (Ом) =  = 1
0. Увеличение количества созданных контейнерных площадок для установки контейнеров накопления твердых коммунальных отходов.
Плановое значение – 150 ед.
Фактическое значение достигло 150 ед.
Iзадача 5 (Ом) =  = 1
0. Количество благоустроенных территорий пешеходными дорожками, тротуарами и лестничными маршами.
Плановое значение – 18 ед.
Фактическое значение достигло 18 ед.
Iзадача 6 (Ом) =  = 1
0. Увеличение количества разработанной проектно-сметной документации на благоустройство территорий Дальнегорского городского округа.
Плановое значение – 1 шт.
Фактическое значение достигло 1 шт.
Iзадача 7 (Ом) =  = 1
0. Количество малых архитектурных форм, благоустроенных на территории.
Плановое значение – 60 шт.
Фактическое значение достигло 60 шт.
Iзадача 8 (Ом) =  = 1
0. Количество разработанной проектно-сметной документации на благоустройство территорий Дальнегорского городского округа.
Плановое значение – 2 ед.
Фактическое значение достигло 0 ед.
Iзадача 9 (Ом) =  = 0
0. Площадь содержания территории кладбищ городского округа.
Плановое значение – 212 000,00 м2.
Фактическое значение достигло 212 000,00 м2.
Iзадача 10 (Ом) =  = 1
0. количество захороненных, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечению 154 дней беременности, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению.
Плановое значение – 16 шт.
Фактическое значение достигло 9 шт.
Iзадача 3 (Ом) =  = 0,56
3. Среднее значение достижения целей для критерия оценки эффективности реализации Муниципальной программы:
IЦ ср =  = 0,87
3. Среднее значение достижения задач для критерия оценки эффективности реализации Муниципальной программы:
IЗ ср =  = 0,87
2. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы:
1. Сравнение среднего значения достижения целей МП (IЦ ср) со средним значением достижения задач МП (IЗ ср) показало, что разница между (IЦ ср) и (IЗ ср) отсутствует, следовательно, показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы.
1. Среднее значение достижения цели МП (IЦ ср) составляет 0,87, следовательно, цель реализации Муниципальной программы выполняется, программа имеет высокую эффективность.
2. Расчёт степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.
Запланированное ресурсное обеспечение мероприятий по Муниципальной программе за счёт средств краевого бюджета 170,912 тыс. руб. и 100 34,9132 тыс. руб. бюджета ДГО, всего в отчётном периоде предусмотрено в сумме 100 905 825,20 рублей, кассовое исполнение осуществлено в полном объёме в сумме 94 628 576,61 рублей или 93,8 %
Э бв =  Х 100 = 93,8 %
ВЫВОДЫ
Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети» за 2022 год, установлено:
1. Годовой отчёт представлен в 4-м варианте после 3-х корректировок, что подвергает сомнению актуальность информации для подготовки Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ.
1. В части полноты состава годовой отчётности за 2022 год о реализации муниципальной программы нарушений не выявлено.
1. В части достоверности и полноты информации годовой отчётности за 2022 год о реализации муниципальной программы выявлены недочёты и нарушения.
1. В части сопоставимости индикаторов и показателей в паспорте муниципальной программы выявлены арифметические ошибки.
1. В результате ежегодной оценки эффективности реализации Муниципальной программы, произведены расчёты эффективности использования бюджетных средств и степени достижения целей и решения задач муниципальной программы. Произведённые расчёты соответствует методике, установленной в «Порядке принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа», утверждённым постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 № 488-па (в ред. от 16.02.2021 № 127-па, 16.08.2022 № 1146-па). По результатам произведённых расчётов, реализация муниципальной программы имеет высокую эффективность.
1. Муниципальная программа требует пересмотра показателей и индикаторов для обеспечения наиболее эффективного решения поставленных задач для достижения цели, которая соответствует приоритетам данной муниципальной программы и для определения результатов её реализации
1. Ответственным исполнителем нарушен пункт 2 статьи 179 БК РФ.
1. Ответственным исполнителем нарушен «Порядок принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа», утверждённым постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 № 488-па (в ред. от 16.02.2021 № 127-па, 16.08.2022 № 1146-па).
1. По выявленным несоответствиям количественных показателей требуется проведение дополнительных контрольных мероприятий.
1. Со стороны администрации ДГО нарушена статья 158 БК РФ.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Ответственному исполнителю.
Устранить недостатки, нарушения, выявленные экспертно-аналитическим мероприятием.
Привести все значения планируемых индикаторов (показателей) в паспорте Муниципальной программы в соответствие с учётом запланированных значений.
1. Главе Дальнегорского городского округа.
В виду установления нарушений, сроков формирования достоверного отчёта Контрольно-счётная палата предлагает установить лицо, допустившее нарушения при составлении годового отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети» за 2022 год и применить к нему меры дисциплинарного воздействия.
О рассмотрении предложений по итогам проведённого экспертно-аналитического мероприятия сообщить в 10-дневный срок сообщить в Контрольно-счётную палату.
Председатель КСП ДГО							Е.А. Пушанкина
Ведущий инспектор							Э.В. Исаева
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Приложение № 1
Данные о ресурсном обеспечении реализации Муниципальной программы «Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети» и её исполнения в 2022 году, (руб.)
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	Решение Думы ДГО от 01.12.2022 № 33
	изменение
(гр.16 - гр.14)
	Решение Думы ДГО от 23.12.2022 № 42
	изменение
(гр.18 - гр.16)
	Сводная бюджет-ная роспись
	изменение
(гр.20 - гр.18)
	Абсолют-ное измене-ние от перво-начального бюджета
(гр.20 - гр.5)
	Отно-сительное изменение от перво-начального бюджета, (%) (гр.20/
гр.5)
	Исполнено на 01.01.23
	% исполнения
	Остаток не использованных ассигнований

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Муниципальная программа «Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети»
	0
	11 0 00 00000
	0
	106 051 671,63
	106 736 142,40 
	684 470,77 
	108 114 245,20 
	1 378 102,80 
	101 864 245,20 
	-6 250 000,00 
	103 864 245,20 
	2 000 000,00 
	102 468 225,20 
	-1 396 020,00 
	100 905 825,20 
	-1 562 400,00 
	100 905 825,20 
	0,00 
	100 905 825,20 
	0,00 
	-5 145 846,43 
	-4,9%
	94 628 576,61 
	93,78%
	6 277 248,59 

	Мероприятия муниципальной программы «Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети»
	0
	11 9 00 00000
	0
	106 051 671,63
	106 736 142,40 
	684 470,77 
	108 114 245,20 
	1 378 102,80 
	101 864 245,20 
	-6 250 000,00 
	103 864 245,20 
	2 000 000,00 
	102 468 225,20 
	-1 396 020,00 
	100 905 825,20 
	-1 562 400,00 
	100 905 825,20 
	0,00 
	100 905 825,20 
	0,00 
	-5 145 846,43 
	-4,9%
	94 628 576,61 
	93,78%
	6 277 248,59 

	Администрация Дальнегорского городского округа
	964
	11 9 00 00000
	0
	106 051 671,63
	106 736 142,40 
	684 470,77 
	108 114 245,20 
	1 378 102,80 
	101 864 245,20 
	-6 250 000,00 
	103 864 245,20 
	2 000 000,00 
	102 468 225,20 
	-1 396 020,00 
	100 905 825,20 
	-1 562 400,00 
	100 905 825,20 
	0,00 
	100 905 825,20 
	0,00 
	-5 145 846,43 
	-4,9%
	94 628 576,61 
	93,78%
	6 277 248,59 

	Прочие мероприятия в области дорожного хозяйства
	964
	11 9 00 21900
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	5 790 330,60 
	5 790 330,60 
	5 790 330,60 
	0,00 
	5 790 330,60 
	0,00 
	5 790 330,60 
	0,00 
	5 790 330,60 
	0,00 
	5 790 330,60 
	0,00 
	5 790 330,60 
	0,0%
	3 633 555,23 
	62,75%
	2 156 775,37 

	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	964
	11 9 00 21900
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	5 790 330,60 
	5 790 330,60 
	5 790 330,60 
	0,00 
	5 790 330,60 
	0,00 
	5 790 330,60 
	0,00 
	5 790 330,60 
	0,00 
	5 790 330,60 
	0,00 
	5 790 330,60 
	0,0%
	3 633 555,23 
	62,75%
	2 156 775,37 

	Ремонт инженерных сооружений (не имеющих отношения к дорожной деятельности)
	964
	11 9 00 28200
	0
	1 000 000,00
	1 000 000,00 
	0,00 
	1 000 000,00 
	0,00 
	1 000 000,00 
	0,00 
	1 000 000,00 
	0,00 
	1 000 000,00 
	0,00 
	0,00 
	-1 000 000,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-1 000 000,00 
	-100,0%
	0,00 
	 
	0,00 

	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	964
	11 9 00 28200
	200
	1 000 000,00
	1 000 000,00 
	0,00 
	1 000 000,00 
	0,00 
	1 000 000,00 
	0,00 
	1 000 000,00 
	0,00 
	1 000 000,00 
	0,00 
	0,00 
	-1 000 000,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-1 000 000,00 
	-100,0%
	0,00 
	 
	0,00 

	Организация и содержание мест захоронения (кладбищ)
	964
	11 9 00 28400
	0
	6 750 000,00
	6 750 000,00 
	0,00 
	6 750 000,00 
	0,00 
	500 000,00 
	-6 250 000,00 
	500 000,00 
	0,00 
	500 000,00 
	0,00 
	500 000,00 
	0,00 
	500 000,00 
	0,00 
	500 000,00 
	0,00 
	-6 250 000,00 
	-92,6%
	500 000,00 
	100,00%
	0,00 

	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	964
	11 9 00 28400
	200
	500 000,00
	500 000,00 
	0,00 
	500 000,00 
	0,00 
	500 000,00 
	0,00 
	500 000,00 
	0,00 
	500 000,00 
	0,00 
	500 000,00 
	0,00 
	500 000,00 
	0,00 
	500 000,00 
	0,00 
	0,00 
	0,0%
	500 000,00 
	100,00%
	0,00 

	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
	964
	11 9 00 28400
	400
	6 250 000,00
	6 250 000,00 
	0,00 
	6 250 000,00 
	0,00 
	 
	-6 250 000,00 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	-6 250 000,00 
	-100,0%
	 
	 
	0,00 

	Благоустройство территории Дальнегорского городского округа
	964
	11 9 00 28700
	0
	32 894 422,14
	33 905 756,14 
	1 011 334,00 
	35 283 858,94 
	1 378 102,80 
	35 465 571,34 
	181 712,40 
	36 665 571,34 
	1 200 000,00 
	36 769 551,34 
	103 980,00 
	37 769 551,34 
	1 000 000,00 
	37 769 551,34 
	0,00 
	37 769 551,34 
	0,00 
	4 875 129,20 
	14,8%
	37 744 366,31 
	99,93%
	25 185,03 

	[bookmark: _GoBack]Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	964
	11 9 00 28700
	200
	32 894 422,14
	33 905 756,14 
	1 011 334,00 
	35 283 858,94 
	1 378 102,80 
	35 465 571,34 
	181 712,40 
	36 665 571,34 
	1 200 000,00 
	36 769 551,34 
	103 980,00 
	37 769 551,34 
	1 000 000,00 
	37 769 551,34 
	0,00 
	37 769 551,34 
	0,00 
	4 875 129,20 
	14,8%
	37 744 366,31 
	99,93%
	25 185,03 

	Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий Дальнегорского городского округа
	964
	11 9 00 28710
	0
	3 428 400,00
	3 428 400,00 
	0,00 
	3 428 400,00 
	0,00 
	 
	-3 428 400,00 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	-3 428 400,00 
	-100,0%
	 
	 
	0,00 

	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	964
	11 9 00 28710
	200
	3 428 400,00
	3 428 400,00 
	0,00 
	3 428 400,00 
	0,00 
	 
	-3 428 400,00 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	0,00 
	-3 428 400,00 
	-100,0%
	 
	 
	0,00 

	Приобретение специализированной техники
	964
	11 9 00 42020
	0
	12 758 000,00
	12 758 000,00 
	0,00 
	12 758 000,00 
	0,00 
	12 758 000,00 
	0,00 
	12 758 000,00 
	0,00 
	11 258 000,00 
	-1 500 000,00 
	11 258 000,00 
	0,00 
	11 258 000,00 
	0,00 
	11 258 000,00 
	0,00 
	-1 500 000,00 
	-11,8%
	10 970 759,25 
	97,45%
	287 240,75 

	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	964
	11 9 00 42020
	200
	12 758 000,00
	12 758 000,00 
	0,00 
	12 758 000,00 
	0,00 
	12 758 000,00 
	0,00 
	12 758 000,00 
	0,00 
	11 258 000,00 
	-1 500 000,00 
	11 258 000,00 
	0,00 
	11 258 000,00 
	0,00 
	11 258 000,00 
	0,00 
	-1 500 000,00 
	-11,8%
	10 970 759,25 
	97,45%
	287 240,75 

	Обеспечение деятельности отдельных структурных подразделений муниципальных казенных учреждений
	964
	11 9 00 80690
	0
	49 049 937,49
	48 723 074,26 
	-326 863,23 
	48 723 074,26 
	0,00 
	46 179 431,26 
	-2 543 643,00 
	46 979 431,26 
	800 000,00 
	46 979 431,26 
	0,00 
	45 417 031,26 
	-1 562 400,00 
	45 417 031,26 
	0,00 
	45 417 031,26 
	0,00 
	-3 632 906,23 
	-7,4%
	41 704 677,24 
	91,83%
	3 712 354,02 

	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	964
	11 9 00 80690
	100
	30 612 221,19
	30 285 357,96 
	-326 863,23 
	30 285 357,96 
	0,00 
	30 285 357,96 
	0,00 
	30 285 357,96 
	0,00 
	30 285 357,96 
	0,00 
	28 722 957,96 
	-1 562 400,00 
	28 722 957,96 
	0,00 
	28 722 957,96 
	0,00 
	-1 889 263,23 
	-6,2%
	26 823 339,81 
	93,39%
	1 899 618,15 

	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	964
	11 9 00 80690
	200
	18 437 716,30
	18 437 716,30 
	0,00 
	18 437 716,30 
	0,00 
	15 894 073,30 
	-2 543 643,00 
	16 694 073,30 
	800 000,00 
	16 694 073,30 
	0,00 
	16 694 073,30 
	0,00 
	16 694 073,30 
	0,00 
	16 694 073,30 
	0,00 
	-1 743 643,00 
	-9,5%
	14 881 337,43 
	89,14%
	1 812 735,87 

	Расходы на осуществление отдельного государственного полномочия по возмещению специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
	964
	11 9 00 93190
	0
	170 912,00
	170 912,00 
	0,00 
	170 912,00 
	0,00 
	170 912,00 
	0,00 
	170 912,00 
	0,00 
	170 912,00 
	0,00 
	170 912,00 
	0,00 
	170 912,00 
	0,00 
	170 912,00 
	0,00 
	0,00 
	0,0%
	75 218,58 
	44,01%
	95 693,42 

	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	964
	11 9 00 93190
	200
	170 912,00
	170 912,00 
	0,00 
	170 912,00 
	0,00 
	170 912,00 
	0,00 
	170 912,00 
	0,00 
	170 912,00 
	0,00 
	170 912,00 
	0,00 
	170 912,00 
	0,00 
	170 912,00 
	0,00 
	0,00 
	0,0%
	75 218,58 
	44,01%
	95 693,42 
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