Администрации Дальнегорского городского округа

Начальнику отдела жизнеобеспечения

Игумновой Н.О.

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА Дальнегорского городского округа

ул.Осипенко 39а, г. Дальнегорск, Приморский край, 692441 тел. (42373)3-27-35 E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 6

28.09.2023г

Основание для проведения контрольного мероприятия – Порядок осуществления Контрольно-счетной палатой Дальнегорского городского округа полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю, утвержденным решением Думы Дальнегорского городского округа от 26.02.2016 № 458, Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения контрольного мероприятия», утвержденным распоряжением председателя КСП ДГО от 14.01.2022 г. № 3, п. 1.1, 1.4 плана работы Контрольно-счетной палаты, утвержденного распоряжением председателя КСП ДГО от 27.12.2022 № 54, распоряжение председателя КСП ДГО от 31.05.2023 № 49.

Предмет контрольного мероприятия средства бюджета, направленные в 2022 г. на создание комплексной детской площадки «Веселый дворик» в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, с. Каменка, в районе ул. Пушкинской, 1В (в районе ДК «Нептун»).

Цель контрольного мероприятия: проверить обоснованность, законность, эффективность и результативность использования средств.

Проверяемый период: 2022 года.

Объект проверки (аудита): Администрация Дальнегорского городского округа (далее –  Администрация ДГО, или Заказчик).

По данному контрольному мероприятию подготовлен в Акте №4 от 16.08.2023г. (далее – Акт №4).

На Акт №4 объектом контроля  представлено информационное письмо от 25.08.2023г №2243 (вх. от 29.08.2023 №373), содержащее информацию о действиях администрации ДГО после приема исполнения муниципального контракта 21.06.2022 г. № 0320300143722000115_168140.  Данная информация представлена после установленного срока и никак не влияет на выводы и результаты, отраженные в акте № 4.

Сформирован с учетом всех оформленных документов  Отчет по результатам контрольного мероприятия по проверке выполнения работ в 2022 году по созданию комплексной детской площадки «Веселый дворик» в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» от 19.09.2023 года № 7.

По результатам контрольного мероприятия установлено:

- При проверке технического задания для заключения муниципального контракта от 24.02.2022 № 42-к/юр - на подготовку проектно-сметной документации на выполнение работ по созданию комплексной детской площадки «Веселый дворик» в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» установлено, что Заказчик не использовал положения части 1 ст. 33 Закона №44-ФЗ и фактически устранился от формирования технических решений установки детской площадки, предоставив подрядчику полную свободу действий. Данное нарушение привело к тому, что результат исполнения мун.контракта от 24.02.2022 № 42-к/юр не позволяет установить  какой вид детской площадки предполагается к установке и какие конкретно требования к конечному результату (Веселому дворику) необходимо было отразить в разрабатываемых контрактом документах. Так не установлены ни размеры площади, ни конкретный земельный участок, ни требования к комплексу, ни к покрытию, ни к освещению, ни к предельной стоимости установки, отсутствуют ссылки на соблюдение требований ГОСТы и стандарты на ОБОРУДОВАНИЕ И ПОКРЫТИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК и требования по размещению и эксплуатации. Получается, что разработчик ПСД самостоятельно выбирал участок в пределах ориентира и определял все технические решения. Следовательно, исполнение данного контракта заключалось в предоставлении только пакета установленных документов, без требований к проектируемому объекту.

Разработать требования к формированию технического задания для разработки ПСД с указание обязательных показателей.

- Администрация ДГО представило в КСП ДГО документы об исполнении контракта № 42-к/юр на 47 листах (исх. 27.04.2023 № 993 вх. 212 от 28.04.2023). Анализ показал, что в нарушении п. 7 Технического задания контракта № 42-к/юр, в составе представленных документов отсутствует:

- акт обследования объекта с дефектной ведомостью;

- топографическая съемка в масштабе 1:500.

Предоставить недостающие документы в КСП ДГО.

- Представленные на проверку документы  Проектной документации шифр 12.22-ПЗУ на стр. 2, 3 не содержат подписи лица, ответственного за проверку – Баркаевой. На стр. 4 отсутствует подпись Главы ДГО о согласовании.

Предоставить в Контрольно-счетную палату Дальнегорского городского округа документы, подтверждающие исключение  данного нарушения.

- На проведение работ по установке комплексной детской площадки был заключён муниципальный контракт 21.06.2022 г. № 0320300143722000115_168140 (далее – Контракт № 168140). В  процессе реализации контракта №168140 были сформированы три соглашения об изменений условий контракта:

Дополнительное соглашение № 1 от 31.10.2022  изменение сметы на расчетную сумму 3 475 644 руб., но цена контракта не изменилась. В смете существенно изменены  объемы и виды работ, удалены  отдельные позиции. Обращаем внимание на то, что срок окончания работ по контракту 30.10.2022, следовательно, изменение сметы осуществлено после установленной даты окончания работ. Основанием изменения отражено п. 1.2 части 1 ст. 95 Закона 44-ФЗ.

Проверкой установлено нарушение пункта 1.2 части 1 статьи 95 Закона 44-ФЗ: заказчиком допущено изменение существенных условий контрактов в части изменения отдельных объемов работ более чем на 10 процентов.

Так же установлено, нарушение пункта 1.2. части 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ в части процедуры применения данного изменения. Инициатором явился подрядчик (обращение от 17.10.2022 б/н), а не Заказчик, как установлено законом.

Фактически изменяется конструктивное решение устройства дорожки с увеличением площади с 6.5 кв.м. на 18 кв.м. Проверкой также установлено нарушение технологии замены, рекомендованной ООО «ДальСтройПроект» (письмо 192 от 24.10.2022), а именно, применен щебень фракции 10, а не 20-40 при покрытии тротуара. Измененная смета не прошла ценовую экспертизу. Расчетная стоимость сметы – 3 475 644 руб., т.е. выше первоначальной расчетной цены на 209 583,6 руб. Изменены стоимости отдельных позиций сметы за счет изменения объема работ. Цена контракта не изменена, описание предмета закупки (Приложение № 1 к контракту) не изменено, т.е. устанавливается несогласованность и противоречие между документами контракта.

Предоставить в КСП ДГО обоснование, повлекшие сознательное нарушение технологии проведения работ, отраженных в ПСД  конструкторскими решениями. Обеспечить соблюдение 44-ФЗ и соблюдение технологии проведения работ в соответствии с конструкторскими решениями, отраженными в ПСД и пройденной ценовой экспертизой.

- В качестве документов, подтверждающих исполнение Контракта № 168140 представлен Акт о приемке выполненных работ (далее – КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат ОКУД 0322001 (№11) (далее- справка) от 30.11.2022 на сумму 3 097 453,07 руб. и Заключение Заказчика.  Документы подписаны в качестве «сдал» подрядчик Директором ООО «УРБАН-ИСТ» Е.Е. Кузнецовым и  «принял» заказчик  - Глава ДГО А.М. Теребилов.  Представлена информация о решении приемочной комиссии за подписью 5 человек с информацией, согласованной с Заключением Заказчика.

Отмечаем, что сличение КС-2 со сметой от 31.10.2022 и исполнительной документацией устанавливает нарушения:

-	В п. 16 КС-2 (нарушение технологии, рекомендованной ООО «ДальСтройПроект» (письмо 192 от 24.10.2022), а именно, применен щебень фракции 5-10мм, а не 20-40мм при покрытии тротуара (1,9278 куб.м.) – на сумму 2581 руб. По-мимо нарушения технологии установлено завышение стоимости щебня и несо-ответствие объема щебня с КС-2 и общим журналом, завышение объема составило (22,7934 куб.м.- 22,727 куб.м.) на 0,0664 куб.м. на сумму 364,14 руб.;

В КСП ДГО направить обоснование нарушения технологии и несоответствие объема в документах.

Вернуть в бюджет 364,14 рубля.

- Анализ исполнительных документов устанавливает разногласия Общего жур-нала и заключения Заказчика в части выполнения «Разбор железобетонных фундаментов». В общем журнале отражен объем выполнения 1,5 куб.м. (запись 06.11.2022, подпись начальника ОЖО присутствует), актом же скрытых работ № 2 от 06.11.2022  и в Заключении Заказчика отражен объем в 0,504 куб.м.;

В КСП ДГО направить обоснование несоответствие объема в документах.

- Представленный сертификат соответствия техническим условиям РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП26.23984  Системы добровольной сертификации «Промтехстандарт» на материал геотекстильный нетканный не отражает информацию о его плотности и технических характеристиках, что не позволяет его использовать как документ соответствия к применному материалу, следовательно, позиция 14 КС-2 на сумму 8767 руб. принята  экспертизой с нарушением п. 4.3.7 Контракта № 168140. Также отмечаем что и к 4 разделу КС-2 «видеонаблюдение» отсутствует паспорт на видеокамеру (позиция 37 и 38 на сумму 9287 руб.);

Предоставить в КСП ДГО достоверный сертификат на использованный геотекстиль и паспорт на видеокамеру(позиция 37 и 38 на сумму 9287 руб.).

- В нарушение раздела 5 ГОСТ Р 52301-2013  на детский  игровой комплекс не предоставлен паспорт и инструкция изготовителя.

Предоставить в КСП ДГО на детский  игровой комплекс паспорт и инструкцию изготовителя.

6. Визуальный осмотр на месте установки Веселого дворика осуществлен, подписан Акт осмотра 04.04.2023 с отражением выявленных недостатков и нарушений:

- Детский игровой комплекс Арт.5339 - модульная сборно-разборная конструкция, состоящая из 4-х башен с крышей, 2-х полу-башен и вынесенного гимнастического комплекса размером 9 270 х 4320 мм – 1 ед. не установлен. Позиция 34 сметы «Детский игровой комплекс Н.г.=1,5 (нерж) (Арт. 5339) по КП ООО «Оранж» не установлен. Сумма ущерба 839 723 руб. Проверкой установлено нарушение части 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, т.е. заказчиком осуществлялась приемка поставленных товаров, выполненных работ (ее результатов), оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (смете и описанию объекта зукупки (Приложение № 1 к контракту № 168140), также данный комплекс не согласован с жителями, что устанавливает нарушение положений инициативного бюджетирования «Твой проект».

Осуществить установку Детского игрового комплекса Арт.5339.  Без использования дополнительных бюджетных средств;

- Видеонаблюдение: видеокамера – 1 ед.  не функционирует.

Обеспечить функционирование видеонаблюдения;

-	Вокруг площадки присутствует строительный мусор, т.е. установлено нарушение п. 4.3.9 контракта № 168140 (фото № 8);

Обеспечить вывоз подрядчиком строительного мусора без привлечения бюджетных средств.

-	В нарушение требований пункта 6.2 ГОСТ Р 52169-2012  не установлена на оборудование на видном и доступном месте табличка, содержащая: наименование и адрес изготовителя или его уполномоченного представителя; год введения в экс-плуатацию; обозначение оборудования по пункту 6.1.;

Обеспечить установление таблички.

- В нарушении пункта 7.5 ГОСТ Р 52301-2013 для обеспечения безопасности на детской игровой площадке эксплуатант  не разработал и не установил информационные таблички или доски, содержащие: правила и возрастные требования при пользовании оборудованием; номера телефонов службы спасения, скорой помощи; номер(а) телефона(ов) для сообщения службе эксплуатации при неисправности и поломке оборудования.

Обеспечить установление таблички.

По результатам проверки КСП ДГО требует:

1. Проанализировать результаты контрольного мероприятия, принять действенные меры по устранению и в дальнейшем недопущению нарушений и недостатков.

2. Усилить контроль за подготовкой и исполнением муниципальных контрактов, формированием заключений и актов осмотра, полноты приема и достоверности документов, объемов, соответствие технологии и конструкторских решений.

3. Внести необходимые изменения в документы по основаниям, отраженным в настоящем представлении.

4. О принятых по результатам рассмотрения настоящего представления решениях и мерах (по каждому пункту основной части представления) просим письменно уведомить Контрольно-счётную палату Дальнегорского городского округа до 27.10

.2023г.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Дальнегорского городского округа                                                       Е.А. Пушанкина

Экземпляр на ______________________ 		_______________

(количество страниц)                     (получен/не получен)

Дата получения _________________   (число, месяц, год)

Должность получившего _______________________	Подпись ___________

Расшифровка подписи _____________________________

(фамилия и инициалы)