|  |
| --- |
| Описание: primorsky-krai-dalnegorsk-v2.png  **КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**  **Дальнегорского городского округа** |
| ул. Осипенко, зд. 39А, г. Дальнегорск, Приморский край, 692441  тел. (42373)3-27-35  E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия «Аудит в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд администрации Дальнегорского городского округа за 2024 год (выборочно)»

06 сентября 2024 года № 41

Настоящее заключение Контрольно–счетной палаты Дальнегорского городского округа по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд администрации Дальнегорского городского округа за 2024 год (выборочно)» подготовлено в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О Контрольно-счетной палате Дальнегорского городского округа», утвержденным решение Думы Дальнегорского городского округа от 20.08.2021 № 648, Стандартом внешнего муниципального контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий», утвержденное распоряжением Контрольно-счетной палаты Дальнегорского городского округа от 14.01.2022 №3, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Проведение аудита в сфере закупок», утвержденным распоряжением Контрольно-счетной палаты Дальнегорского городского округа от 15.02.2024 № 9.

**Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия** – пункт 2.15 Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2024 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты Дальнегорского городского округа от 28.12.2023 № 100 (с учетом изменений, внесенных распоряжением Контрольно-счетной палаты Дальнегорского городского округа от 30.06.2024 № 40), Распоряжение Контрольно-счетной палаты Дальнегорского городского округа от 27.08.2024 № 45.

**Предмет экспертно-аналитического мероприятия:** деятельность администрации Дальнегорского городского округа, связанная с использованием средств бюджета Дальнегорского городского округа на закупку товаров, работ, услуг в рамках муниципального контракта № 0320300143724000039\_168140 от 02.04.2024.

**Объект экспертно-аналитического мероприятия:** Администрация Дальнегорского городского округа (далее также – **Администрация ДГО, Заказчик**).

**Цель экспертно-аналитического мероприятия:** проанализировать и оценить осуществление администрацией Дальнегорского городского округа обязанности по исполнению муниципального контракта № 0320300143724000039\_168140 от 02.04.2024.

**Вопросы экспертно-аналитического мероприятия:**

1. Проанализировать и оценить информацию о законности и своевременности расходов на закупку товаров, работ, услуг по муниципальному контракту № 0320300143724000039\_168140 от 02.04.2024.

**Исследуемый период:** 2024 год.

**Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия:** с 27.08.2024 года по 06.09.2024 года.

**При проведении экспертно-аналитического мероприятия были использованы:**

1. [Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –](https://internet.garant.ru/" \l "/document/70353464/paragraph/1/doclist/3355/1/0/0/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MzclNUN1MDQzMCU1Q3UwNDNhJTVDdTA0NDMlNUN1MDQzZiU1Q3UwNDNhJTVDdTA0MzAlMjAlNUN1MDQzZiU1Q3UwNDNlJTIwNDQlMjAlNUN1MDQ0NCU1Q3UwNDM3JTIyJTdEJTVE) **[Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ](https://internet.garant.ru/" \l "/document/70353464/paragraph/1/doclist/3355/1/0/0/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MzclNUN1MDQzMCU1Q3UwNDNhJTVDdTA0NDMlNUN1MDQzZiU1Q3UwNDNhJTVDdTA0MzAlMjAlNUN1MDQzZiU1Q3UwNDNlJTIwNDQlMjAlNUN1MDQ0NCU1Q3UwNDM3JTIyJTdEJTVE)**[);](https://internet.garant.ru/" \l "/document/70353464/paragraph/1/doclist/3355/1/0/0/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MzclNUN1MDQzMCU1Q3UwNDNhJTVDdTA0NDMlNUN1MDQzZiU1Q3UwNDNhJTVDdTA0MzAlMjAlNUN1MDQzZiU1Q3UwNDNlJTIwNDQlMjAlNUN1MDQ0NCU1Q3UwNDM3JTIyJTdEJTVE)
2. Информация, размещенная в единой информационной системе в сфере закупок.

**По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее:**

Администрацией ДГО в 2024 году по результатам несостоявшегося электронного аукциона (по основаниям, представленным в пункте 6 части 2, части 5, части 7 статьи 52 Федерального закона) заключен контракт № 0320300143724000039\_168140 от 02.04.2024 (реестровая запись в ЕИС № [3250500320824000015](https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3250500320824000015)), предмет контракта - «выполнение работ по благоустройству общественной территории: Сквера у монумента «Героям-Дальнегорцам», расположенного примерно в 77 м. от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 99а» с обществом с ограниченной ответственностью "КОМФОРТ СТРОЙ" на сумму 19 141 438,42 рублей.

Согласно части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ **срок оплаты заказчиком** поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, **отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренный контрактом**, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), если извещение об осуществлении закупки размещено в единой информационной системе либо приглашения принять участие в закупке направлены с 1 января по 30 апреля 2022 года включительно, **должен составлять** не более пятнадцати рабочих дней, а с 1 мая 2022 года **не более семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного** [**частью 7 статьи 94**](https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/947) **Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.**

В соответствии с частью 7 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ **приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта**, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги **осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком)**, либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

Согласно п. 2.1 Контракта (в редакции Дополнительного соглашения № 3 от 23.07.2024г.):

«Цена 1-ого этапа исполнения Контракта составляет 923 430,30 (Девятьсот двадцать три тысячи четыреста тридцать) рублей 30 копеек, **срок исполнения этапа с 15.04.2024 по 11.06.2024**.

Цена 2-ого этапа исполнения Контракта составляет 1 042 502 (один миллион сорок две тысячи пятьсот два) рубля 43 копейки, **срок исполнения этапа с 16.05.2024 по 08.08.2024**.

Цена 3-ого этапа исполнения Контракта 6 302 652 (шесть миллионов триста две тысячи шестьсот пятьдесят два) рубля 54 копейки, срок исполнения этапа с 16.05.2024 по 12.09.2024.

Цена 4-ого этапа исполнения Контракта составляет 10 872 853 (десять миллионов восемьсот семьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят три) рубля 15 копеек, срок исполнения этапа с 01.08.2024 по 26.09.2024.»

Согласно п. 2.7 и 2.8 Контракта оплата выполненных работ по Контракту осуществляется Заказчиком в форме безналичного расчета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Оплата Заказчиком выполненных работ производятся **не позднее** **7 (семи) рабочих дней** с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

Так, Заказчиком в рамках вышеуказанного контракта осуществлена приемка результатов 1 этапа исполнения контракта, что подтверждается размещенным в ЕИС Актом о приемке выполненных работ № 1 от 15.05.2024, подписанным Заказчиком **20.05.2024г**. На основании данного акта Заказчиком произведена оплата 1 этапа выполненных работ на сумму 923430,30 рублей платежным поручением № 222662 от **21.06.2024г**., также размещенным в ЕИС.

Как отражено выше срок оплаты по контракту должен составлять не более семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, следовательно, оплата 1 этапа исполнения анализируемого контракта должна была быть произведена **не позднее 29.05.2024г. Срок оплаты по 1 этапу исполнения контракта просрочен Заказчиком на 16 рабочих дней. Таким образом Заказчиком оплата 1 этапа исполнения контракта осуществлена с нарушением срока, установленного ч.13.1 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.**

Аналогичное нарушение установлено при оплате 2 этапа исполнения контракта. Согласно Акту о приемке выполненных работ № 2 от 18.07.2024г. (Исправление № 1 от 29.07.2024г.) работы приняты Заказчиком **05.08.2024**г. (дата подписания акта Заказчиком), оплата произведена **15.08.2024**г. платежным поручением № 644986 на сумму 1042502,43 рублей.

При анализе сроков оплата 2 этапа исполнения контракта должна была быть произведена **не позднее 14.08.2024г**., т.е. **Заказчиком срок оплаты 2 этапа исполнения контракта просрочен на 1 рабочий день,** **что является нарушением ч.13.1 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.**

Нарушение должностным лицом заказчика срока оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ.

**Выводы:**

**В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палатой установлено**:

1. Нарушение части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2. Наличие признаков состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ.

**Предложения (рекомендации):**

**- Администрации Дальнегорского городского округа:**

1. При исполнении контрактов соблюдать требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в части соблюдения сроков оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд.
2. Провести служебную проверку по фактам установленных нарушений законодательства в сфере закупок и рассмотреть вопрос о привлечении лиц, допустивших нарушения, к ответственности.
3. Повысить уровень исполнительской дисциплины должностных лиц, осуществляющих полномочия в сфере закупок, неукоснительное исполнение ими требований законодательства в сфере закупок.
4. Информацию обо всех принятых мерах направить в течение месяца со дня получения заключения в КСП ДГО.

**- Контрольно-счетной палате Дальнегорского городского округа предлагает (рекомендует):**

1. Направить текст данного заключения в контрольный орган в сфере закупок для принятия соответствующих мер.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Дальнегорского городского округа Е.А. Пушанкина

Ответственный исполнитель:

Ведущий инспектор Контрольно-счетной палаты

Дальнегорского городского округа Т.А. Луцкая