|  |
| --- |
| Описание: primorsky-krai-dalnegorsk-v2.png  **КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА**  **Дальнегорского городского округа** |
| улица Осипенко, д. 39 а, г. Дальнегорск, Приморский край, 692441 тел. (42373)3-27-35  E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы** **«Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций» за 2023 год.**

10 октября 2024 года № 49

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   1. **Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия**

Настоящее заключение Контрольно-счётной палаты Дальнегорского городского округа (далее – КСП ДГО или Контрольно-счётная палата) по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций»за 2023 год (далее – Программа, Муниципальная программа или МП) подготовлено в соответствии: с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счётной палате Дальнегорского городского округа, утверждённым решением Думы ДГО от 20.08.2021 г. № 648, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий», утверждённым распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты ДГО от 14.01.2022 г. № 3.

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно утверждённому распоряжением председателя КСП ДГО от 28.12.2023 г. № 100 Плану работы Контрольно-счётной палаты на 2024 год в соответствии с пунктом 2.9 и распоряжения председателя Контрольно-счётной палаты ДГО от 08.10.2024 г. № 55.

* 1. **Вопросы экспертно-аналитического мероприятия**

В ходе экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы Дальнегорского городского округа за 2023 год, проведён:

* анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;
* анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

**Объект проверки** – Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнегорского городского округа (далее – Ответственный исполнитель, Отдел ГО и ЧС).

**Предмет проверки** – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций» за 2023 год (далее – Годовой отчёт, Отчёт).

**Исследуемый период** – 2023 год.

**Цель проверки** – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций»за 2023 год.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 09 октября 2024 года по 10 октября 2024 года.

**Карта №16**

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия Годового отчёта МП использовались материалы, предоставленные администрацией Дальнегорского городского округа (далее – ДГО) и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети «Интернет»:

* Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций» за 2023 год;
* Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий Муниципальной программы за 2023 год (форма 9);
* Отчёт об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дальнегорского городского округа на реализацию Муниципальной программы за 2023 год (форма 10);
* Отчёт о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по Муниципальной программе за 2023 год (форма 11);
* Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Муниципальной программы за 2023 год (форма 12);
* Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) Муниципальной программы (Форма 13).

Отчет предоставлен с сопроводительным письмом от 24.04.2024г №88.

* 1. **Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.**

Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.

Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 31.07.2018 года № 510-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2023 году (далее – Перечень). Постановлениями от 24.08.2018 № 582-па, от 31.10.2018 № 693-па, от 11.02.2019 № 92-па, от 27.02.2019 № 126-па, от 09.04.2019 № 234-па, от 13.05.2019 № 296-па, от 01.08.2019  
№ 610-па, от 28.10.2019 № 904-па, от 25.12.2019 №1151-па, от 31.01.2020 № 67-па,  
от 25.02.2020 № 166-па,от 15.06.2020 № 512-па, от 13.07.2020 № 634-па, от 31.07.2020  
№ 674-па, от 31.08.2020 №800-па, от 20.11.2020 № 1120-па, от 24.11.2020 №1155-па,  
от 14.12.2020 № 1213-па, от 23.04.2021 № 371-па, от 21.05.2021 № 482-па, от 28.05.2021 № 506-па, от 19.07.2021 № 692-па, от 30.08.2021 № 850-па, от 11.10.2021 № 1044-па,  
от 02.11.2021 № 1165-па, от 30.07.2021 № 738-па, от 29.11.2021 № 1256-па, от 07.02.2022 № 135-па, от 15.02.2022 № 178-па, от 11.03.2022 № 293-па, от 04.04.2022 № 384-па,  
от 06.05.2022№ 547-па, 16.05.2022 № 576-па; от 22.06.2022 № 845-па, от 06.07.2022  
№ 922-па, от 27.07.2022 № 1049-па, от 16.08.2022 № 1145-па, от 12.12.2022 № 1696-па,  
от 20.12.2022 № 1073-па, от 27.01.2023 № 68-па, от 07.02.2023 № 121-па, от 16.03.2023  
№ 261-па, от 24.04.2023 № 411-па, от 10.05.2023 № 489-па, от 31.08.2023 № 1218-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители не предусмотрены.

Цель муниципальной программы – Минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от пожаров, совершения террористических актов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени.

В структуре Муниципальная программа предусматривает три подпрограммы: «Обеспечение пожарной безопасности на территории Дальнегорского городского округа», «Обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их проявления на территории Дальнегорского городского округа» и «Предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени».

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 14.09.2021 г. № 904-па. В 2022 году в указанное постановление, вносились изменения следующими нормативными правовыми актами:

* Постановление администрации ДГО от 27.07.2022 г. № 1048-па;
* Постановление администрации ДГО от 30.12.2022 г. № 1849-па.

Решением Думы Дальнегорского городского округа (далее – Решение Думы ДГО) от 01.12.2022 г. № 30 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2023 год и плановый период 2023 и 2024 годов» из средств бюджета Дальнегорского городского округа на реализацию Муниципальной программы был предусмотрен общий объём финансирования в сумме 1300,00 тысяч рублей.

В 2023 году ресурсное обеспечение расходов на реализацию Муниципальной программы было скорректировано последним приятым в отчётном году Решением Думы ДГО от 25.12.2023 г. № 184 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», в следствии чего уменьшен общий объём расходов на обеспечение реализации Муниципальной программы на 369,51 тыс. руб. и составил 930,49 тыс. руб. Причиной корректировки послужило неисполнение мероприятий о которых будет указано ниже в настоящем заключении.

* 1. **Анализ отчётов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.**

Отчет за 2023 году представлен в полном объеме. Нарушений в предоставлении неполного отчета Контрольно-счетной палатой не установлено.

Установлено, что в целях приведения в соответствие с решением о бюджете Дальнегорского городского округа Ответственным исполнителем **не внесены** изменения ресурсного обеспечения в паспорт Муниципальной программы, оценка расходов на конец года составила 1300,00 тыс. руб. Срок внесения изменений ответственным исполнителем согласно Порядку не нарушен до 25.03.2024 года ( в течении 3-х месяцев) , но в целях подготовки к годовому отчету скорректировать оценку расходов необходимо было до завершения года 31.12.2023г.

Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы на территории Дальнегорского городского округа в 2023 году и её исполнения приведён в Приложении №1 к настоящему заключению.

Из таблицы (Приложение № 1) видно, что финансовое исполнение Программы в 2023 году осуществлено в полном объёме или 100 % от предусмотренных бюджетом. Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 930,49 тыс. рублей, из них на мероприятия подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Дальнегорского городского округа» – 570,00 тыс. руб., на мероприятия подпрограммы «Обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их проявления на территории Дальнегорского городского округа» – 350,49 тыс. руб. и на мероприятия подпрограммы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» – 10,00 тыс. руб.

* 1. **Расчёт степени достижения цели и задач муниципальной программы.**

Целевым индикатором муниципальной программы является: *доля проведённых мероприятий, направленных на минимизацию социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от возникновения пожаров, террористических актов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени, от общего количества данных мероприятий, запланированных к проведению в рамках муниципальной программы.*

Плановое значение 2023 года – 46,7 %.

Фактическое значение составило 46,7 %

**Считаем, что общий целевой индикатор и показатели по муниципальной программе не могут быть выполнены в полном объеме, в виду того, данный общий индикатор и показатели на прямую зависят от выполнения индикаторов и показателей подпрограмм.**

При проверке отчета установлено, что не все подпрограммы были выполнены в полном объеме, данное будет рассмотрено ниже в настоящем заключении.

* + 1. *Расчёт степени достижения цели и задач подпрограмм МП.*
* ***Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории Дальнегорского городского округа» (далее – Подпрограмма 1).***

Целевой индикатор – *доля проведённых мероприятий, направленных на повышение уровня защищённости населения и территории Дальнегорского городского округа от пожаров от общего количества данных мероприятий, запланированных к проведению в рамках подпрограммы.*

Плановое значение в отчётном году – 50,00 %.

Фактически целевой индикатор составил 50,00 %,

**IЦ (П1) = = 1**

**Расчет фактического исполнения данного индикатора не достоверен.**

Всего мероприятий, направленных на повышение уровня защищённости населения и территории Дальнегорского городского округа от пожаров запланировано и исполнено 4 мероприятия., а именно:

-по «Устройству, обновлению (очистке) противопожарных разрывов (минерализованных полос) в населённых пунктах Дальнегорского городского округа, подверженных лесным, ландшафтным и иным (природным) пожарам» – 2 мероприятия,

*-по мероприятию «Количество проведённых мероприятий по оснащению Добровольной пожарной охраны пожарным инвентарём, оборудование, амуницией» -1 мероприятие,*

*- по изготовлению агитационной продукции: (листовки, памятки, баннеры), направленной на повышение готовности населения Дальнегорского городского округа к действиям при возникновении пожаров, в том числе по их предупреждению и профилактике -1 мероприятие.*

*Всего:4 мероприятия*

*В 2022 году выполнение составило 33,3%.*

***Следовательно, расчет будет следующим 4\*100/33,3=12%, 33,3%+12%=45,3%***

**IЦ (П1) = = 0,91**

Задачи Подпрограммы 1 МП достигаются следующими показателями:

* + 1. *Количество проведённых мероприятий по устройству, обновлению (очистке) противопожарных разрывов (минерализованных полос) в населённых пунктах Дальнегорского городского округа, подверженных лесным, ландшафтным и иным (природным) пожарам. Было проведено 2 очистки в апреле и ноябре 2023г. В 2022 году было 4 мероприятия (4+2=6 мероприятий).*

Плановое значение – 6 ед.

Фактическое значение составило 6 ед.

**Iзадача 1 (П1) = = 1**

* + 1. *Количество проведённых мероприятий по устройству и поддержанию в исправном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных водоёмов), используемых подразделениями пожарной охраны для нужд пожаротушения.*

Плановое значение – 1 ед.

Фактическое значение достигло 1 ед.

**Iзадача 2 (П1) = = 1**

**Показатель по плану и фактически остался на уровне 2022 года, т.е. в 2023 не выполнялся. В отчете ответственным исполнителем указано, что мероприятие завершено в 2022 году, что является не достоверным.**

Согласно паспорта программы на 2023г значится 1 мероприятие (как в 2022 году), на 2024 и 2025 год плановый показатель предусмотрено 2 мероприятия, на 2026 год 3 мероприятия, следовательно, данный оно не может быть завершено в 2022году, а не было запланировано к выполнению или достижению каких-либо результатов в 2023 году.

Показатель в оценке эффективности не участвует.

* + 1. *Количество проведённых мероприятий по оснащению Добровольной пожарной охраны пожарным инвентарём, оборудование, амуницией. Приобретена 1 воздуходувка.*

Плановое значение – 3 ед.

Фактическое значение достигло 3 ед. В 2022 году достигли 2 ед. (2+1=3 ед.)

**Iзадача 3 (П1) = = 1**

4*. Количество проведенных мероприятий по изготовлению агитационной продукции: (листовки, памятки, баннеры), направленной на повышение готовности населения Дальнегорского городского округа к действиям при возникновении пожаров, в том числе по их предупреждению и профилактике.*

Плановое значение – 2 ед.

Фактическое значение достигло 2 ед. В 2022 году достигли 1 ед. (1+1=2 ед.)

**Iзадача 4 (П1) = = 1**

**Среднее значение достижения задач Подпрограммы 1:**

**Iз (П1) ср = = 1**

* ***Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их проявления на территории Дальнегорского городского округа» (далее – Подпрограмма 2).***

Целевой индикатор – Д*оля проведённых мероприятий, направленных на повышение уровня защищенности населения Дальнегорского городского округа от правонарушений, проявлений терроризма и экстремизма, от общего количества данных мероприятий, запланированных к проведению в рамках подпрограммы.*

Плановое значение в отчётном году – 41,5 %.

Фактически целевой индикатор составил 41,5 %, в 2022 году исполнение составило 20,7%.

**IЦ (П2) = = 1**

Задачи Подпрограммы 2 МП достигаются следующими показателями:

* + 1. *Количество проведённых тематических мероприятий, лекций и бесед по вопросам профилактики терроризма и экстремизма и разъяснения действующего законодательства в этих сферах, в том числе приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.*

Плановое значение – 4 ед.

Фактическое значение составило 4 ед. В 2022 году исполнение составляло 2 ед.

**Iзадача 1 (П2) = = 1**

* + 1. *Количество проведённых профилактических мероприятий, в том числе с представителями духовенства, профсоюзных, ветеранских организаций, правоохранительных органов, СМИ, по противодействию проявлениям терроризма и экстремизма в сферах межнациональных и межрелигиозных отношений, в том числе в миграционной среде.*

Плановое значение – 4 ед.

Фактическое значение достигло 4 ед., в 2022 году фактическое значение достигло 2 ед.,

**Iзадача 2 (П2) = = 1**

* + 1. *Количество проведённых совместных с правоохранительными органами мероприятий, направленных на предупреждение террористических угроз и экстремистских проявлений, нарушений миграционных правил и режима регистрации, правонарушений со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства, а также в их отношении.*

Плановое значение – 4 ед.

Фактическое значение достигло 4 ед., в 2022 году фактическое значение достигло 2 ед.,

**Iзадача 3 (П2) = = 1**

* + 1. *Количество проведённых учений и тренировок по отработке действий, взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и правоохранительных органов при угрозе совершения террористического акта.*

Плановое значение – 4 ед.

Фактическое значение достигло 4 ед., в 2022 году фактическое значение достигло 2 ед.,

**Iзадача 4 (П2) = = 1**

* + 1. *Количество проведённых мероприятий по антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей (создание, совершенствование и техническое обеспечение системы уличного видеонаблюдения).*

Плановое значение – 4 ед. Установлены 4 камеры видеонаблюдения.

Фактическое значение достигло 12 ед., в 2022 году фактическое значение достигло 8 ед.

**Считаем, что установка 4-х камер видео наблюдения на входных группах парка им. А.С. Пушкина не могут расцениваться как 4 мероприятия, а только как 1. (8+1=9 мероприятий)**

**Iзадача 5 (П2) = = 3, считаем расчет ответственного исполнителя недостоверным.**

**Iзадача 5 (П2) = = 2, согласно порядку приравнивается к 1.**

* + 1. *Количество проведённых мероприятий по изготовлению и распространению информационных материалов (листовки, памятки, баннеры), по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, памяток для мигрантов по соблюдению общепринятых в российском обществе правил и норм поведения.*

Плановое значение – 2 ед.

Фактическое значение достигло 2 ед., в 2022 году фактическое значение достигло 1 ед.,

**Ответственным исполнителем расчет не осуществлен.**

**Iзадача 6 (П2) = = 1**

**Среднее значение достижения задач Подпрограммы 2:**

**Iз (П2) ср = = 1**

***Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» (далее – Подпрограмма 3).***

Целевой индикатор – *доля проведённых мероприятий, направленных на повышение уровня защищённости населения Дальнегорского городского округа и его готовности к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени, от общего количества данных мероприятий, запланированных к проведению в рамках подпрограммы.*

Плановое значение в отчётном году – 60 %.

Фактически целевой индикатор составил 40 %,

**IЦ (П3) = = 0,67**

Задачи Подпрограммы 3 МП достигаются следующими показателями:

*1. Количество проведенных мероприятий по изготовлению агитационной продукции: (листовки, памятки, баннеры), направленной на повышение готовности населения Дальнегорского городского округа к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени.*

Плановое значение – 2 ед.

Фактическое значение составило 3 ед.

**Iзадача 1 (П1) = = 1**

*2. Количество проведенных мероприятий по усилению имеющейся системы оповещения населения (установка оконечных устройств оповещения населения на территории Дальнегорского городского округа).*

Плановое значение – 2 ед.

Фактическое значение составило 1 ед.

**Iзадача 2 (П1) = = 0,5**

3. *Количество проведенных мероприятий по созданию локальной системы оповещения на ГТС Нежданкинское водохранилище.*

Плановое значение – 1 ед.

Фактическое значение составило 0 ед.

**Iзадача 0 (П1) =**

4. *«Количество проведённых противопаводковых мероприятий в населенных пунктах Дальнегорского городского округа (Работы по очистке русел рек от завалов, оборудование противопаводковых рвов и насыпей, для стабилизации паводковой ситуации при сильных циклонах и весеннем таяния снега и льда)»*.

Плановое значение – 4 ед.

Фактическое значение составило 3 ед.

**Iзадача 2 (П1) = = 0,75**

**(П3) ср = = 0,56**

* + 1. *Среднее значение достижения целей для критерия оценки эффективности реализации Муниципальной программы:*

**IЦ (П) ср = = 0,97**

* + 1. *Среднее значение достижения задач для критерия оценки эффективности реализации Муниципальной программы:*

**IЗ (П) ср = = 0,85**

* 1. **Оценка эффективности реализации Муниципальной программы:**

1. Сравнение среднегозначения достижения целей подпрограмм МП (**IЦ (П) ср**) со средним значением достижения задач подпрограмм МП (**IЗ (П) ср**) показало, что разница между (**IЦ (П) ср**) и (**IЗ (П) ср**) 0,12%**,** следовательно, показатели задач **в не полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы**.
2. Среднеезначение достижения целей подпрограмм МП (**IЦ (П) ср**) составляет 0,97, следовательно, цель реализации Муниципальной программы выполняется, программа **имеет высокую эффективность.**
   1. **Расчёт степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.**

Запланированное ресурсное обеспечение мероприятий по Муниципальной программе за счёт средств бюджета ДГО в отчётном периоде предусмотрено в сумме 1 334 000,00 рублей, кассовое исполнение в отчётном периоде составило 100 %

**Э бв = Х 100 = 71,58%**

ВЫВОДЫ

Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций» за 2023 год, установлено:

1. В части полноты и достоверности годовой отчётности за 2023 год о реализации муниципальной программы нарушений не выявлено.
2. В результате ежегодной оценки эффективности реализации Муниципальной программы, произведены расчёты эффективности использования бюджетных средств и степени достижения целей и решения задач муниципальной программы. Произведённые расчёты соответствует методике, установленной в «Порядке принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа», утверждённым постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 № 488-па (в ред. от 16.02.2021 № 127-па, 16.08.2022 № 1146-па).
3. По результатам произведённых расчётов, реализация Муниципальной программы признана высокоэффективной.
4. В ходе проверки установлены ошибки и замечания при осуществлении расчетов эффективности реализации муниципальной программы. Ответственному исполнителю проанализировать и учесть, в дальнейшем не допускать искажение отчета.

Председатель КСП ДГО Е.А. Пушанкина

Главный инспектор А.В. Наумченко

Приложение № 1

Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций» в 2023 году и её исполнения, руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ведомство | Код целевой статьи | Код вида расхо- дов | **Решение Думы ДГО от 01.12.2022 № 30** | **Решение Думы ДГО от 07.04.2023 № 72** | **Решение Думы ДГО от 19.07.2023 № 124** | **Решение Думы ДГО от 27.10.2023 № 146** | **Решение Думы ДГО от 06.12.2023 № 176** | **Решение Думы ДГО от 25.12.2023 № 184** | **Сводная бюджетная роспись** | **Абсолютное изменение от перво-начального бюджета (гр.18 - гр.5)** | **Относительное изменение от перво-начального бюджета, (%) (гр.18/гр.5\*100-100)** | **Исполнено на 01.01.2024 г.** | **% исполнения** | **Остаток не использованных ассигнований** |
| **Муниципальная программа "Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций"** | **0** | **06 0 00 00000** | **0** | **1 300 000,00** | **1 300 000,00** | **1 300 000,00** | **1 300 000,00** | **1 300 000,00** | **930 487,00** | ***930 487,00*** | **-369 513,00** | **-28,4241** | ***930 487,00*** | **100,00%** | 0,00 |
| **Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории Дальнегорского городского округа"** | **0** | **06 1 00 00000** | **0** | **570 000,00** | **570 000,00** | **570 000,00** | **570 000,00** | **570 000,00** | **570 000,00** | ***570 000,00*** | **0,00** | **0,0000** | ***570 000,00*** | **100,00%** | 0,00 |
| **Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории Дальнегорского городского округа"** | **0** | **06 1 01 00000** | **0** | **570 000,00** | **570 000,00** | **570 000,00** | **570 000,00** | **570 000,00** | **570 000,00** | ***570 000,00*** | **0,00** | **0,0000** | ***570 000,00*** | **100,00%** | 0,00 |
| **Администрация Дальнегорского городского округа** | **964** | **06 1 01 00000** | **0** | **570 000,00** | **570 000,00** | **570 000,00** | **570 000,00** | **570 000,00** | **570 000,00** | ***570 000,00*** | **0,00** | **0,0000** | ***570 000,00*** | **100,00%** | **0,00** |
| *Мероприятия в рамках обеспечения пожарной безопасности* | *964* | *06 1 01 24030* | *0* | *570 000,00* | *570 000,00* | *570 000,00* | *570 000,00* | *570 000,00* | *570 000,00* | *570 000,00* | **0,00** | **0,0000** | *570 000,00* | **100,00%** | **0,00** |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 964 | 06 1 01 24030 | 200 | 570 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | *570 000,00* | **0,00** | **0,0000** | *570 000,00* | **100,00%** | **0,00** |
| **Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Дальнегорского городского округа»** | **0** | **06 2 00 00000** | **0** | **320 000,00** | **320 000,00** | **320 000,00** | **320 000,00** | **360 487,00** | **350 487,00** | ***350 487,00*** | **30 487,00** | **9,5272** | ***350 487,00*** | **100,00%** | **0,00** |
| **Основное мероприятие "Профилактика правонарушений и проявлений терроризма и экстремизма на территории Дальнегорского городского округа"** | **0** | **06 2 01 00000** | **0** | **320 000,00** | **320 000,00** | **320 000,00** | **320 000,00** | **360 487,00** | **350 487,00** | ***350 487,00*** | **30 487,00** | **9,5272** | ***350 487,00*** | **100,00%** | *0,00* |
| **Администрация Дальнегорского городского округа** | **964** | **06 2 01 00000** | **0** | **320 000,00** | **320 000,00** | **320 000,00** | **320 000,00** | **360 487,00** | **350 487,00** | ***350 487,00*** | **30 487,00** | **9,5272** | ***350 487,00*** | **100,00%** | 0,00 |
| *Мероприятия в рамках профилактики терроризма и экстремизма* | *964* | *06 2 01 24040* | *0* | *320 000,00* | *320 000,00* | *320 000,00* | *320 000,00* | *360 487,00* | *350 487,00* | *350 487,00* | **30 487,00** | **9,5272** | *350 487,00* | **100,00%** | **0,00** |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 964 | 06 2 01 24040 | 200 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 360 487,00 | 350 487,00 | *350 487,00* | **30 487,00** | **9,5272** | *350 487,00* | **100,00%** | **0,00** |
| **Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени"** | **0** | **06 3 00 00000** | **0** | **410 000,00** | **410 000,00** | **410 000,00** | **410 000,00** | **369 513,00** | **10 000,00** | ***10 000,00*** | **-400 000,00** | **-97,5610** | ***10 000,00*** | **100,00%** | **0,00** |
| **Основное мероприятие "Обеспечение безопасности населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени"** | **0** | **06 3 01 00000** | **0** | **410 000,00** | **410 000,00** | **410 000,00** | **410 000,00** | **369 513,00** | **10 000,00** | ***10 000,00*** | **-400 000,00** | **-97,5610** | ***10 000,00*** | **100,00%** | *0,00* |
| **Администрация Дальнегорского городского округа** | **964** | **06 3 01 00000** | **0** | **410 000,00** | **410 000,00** | **410 000,00** | **410 000,00** | **369 513,00** | **10 000,00** | ***10 000,00*** | **-400 000,00** | **-97,5610** | ***10 000,00*** | **100,00%** | 0,00 |
| *Прочие мероприятия по ГОиЧС* | *964* | *06 3 01 24090* | *0* | *410 000,00* | *410 000,00* | *410 000,00* | *410 000,00* | *369 513,00* | *10 000,00* | *10 000,00* | **-400 000,00** | **-97,5610** | *10 000,00* | **100,00%** | **0,00** |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 964 | 06 3 01 24090 | 200 | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 369 513,00 | 10 000,00 | *10 000,00* | **-400 000,00** | **-97,5610** | *10 000,00* | **100,00%** | **0,00** |