|  |
| --- |
| Описание: primorsky-krai-dalnegorsk-v2.png  **КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА**  **Дальнегорского городского округа** |
| улица Осипенко, д. 39 а, г. Дальнегорск, Приморский край, 692441 тел. (42373)3-27-35  E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы** **«Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа» за 2023 год.**

15 октября 2024 года № 54

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

* 1. **Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия**

Настоящее заключение Контрольно-счётной палаты Дальнегорского городского округа (далее – КСП ДГО или Контрольно-счётная палата) по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа» за 2023 год (далее – Программа, Муниципальная программа или МП) подготовлено в соответствии: с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счётной палате Дальнегорского городского округа, утверждённым решением Думы ДГО от 20.08.2021 г. № 648, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий», утверждённым распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты ДГО от 14.01.2022 г. № 3.

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно утверждённому распоряжением председателя КСП ДГО от 28.12.2023 г. № 100 Плану работы Контрольно-счётной палаты на 2024 год в соответствии с пунктом 2.9 и распоряжения председателя Контрольно-счётной палаты ДГО от 08.10.2024 г. № 61.

* 1. **Вопросы экспертно-аналитического мероприятия**

В ходе экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы Дальнегорского городского округа за 2023 год, проведён:

* анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;
* анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

**Объект проверки** – Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа (далее – Ответственный исполнитель).

**Предмет проверки** – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа» за 2023 год (далее – Годовой отчёт).

**Исследуемый период** – 2023 год.

**Цель проверки** – осуществление экспертизы годового отчёта Ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа»за 2023 год.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 08.10.2024 года по 15.10.2024 года.

**Карта -46**

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия Годового отчёта МП использовались материалы, предоставленные администрацией Дальнегорского городского округа (далее – ДГО) и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети «Интернет»:

* Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа» за 2023 год;
* Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий Муниципальной программы за 2023 год (форма 9);
* Отчёт об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дальнегорского городского округа на реализацию Муниципальной программы за 2023 год (форма 10);
* Отчёт о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по Муниципальной программе за 2023 год (форма 11);
* Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Муниципальной программы за 2023 год (форма 12);
* Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) Муниципальной программы (Форма 13).
  1. **Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.**

Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.

Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 31.07.2018 года № 510-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2023 году (далее – Перечень). Постановлениями от 24.08.2018 № 582-па, от 31.10.2018 № 693-па, от 11.02.2019 № 92-па, от 27.02.2019 № 126-па, от 09.04.2019 № 234-па, от 13.05.2019 № 296-па, от 01.08.2019  
№ 610-па, от 28.10.2019 № 904-па, от 25.12.2019 №1151-па, от 31.01.2020 № 67-па,  
от 25.02.2020 № 166-па,от 15.06.2020 № 512-па, от 13.07.2020 № 634-па, от 31.07.2020  
№ 674-па, от 31.08.2020 №800-па, от 20.11.2020 № 1120-па, от 24.11.2020 №1155-па,  
от 14.12.2020 № 1213-па, от 23.04.2021 № 371-па, от 21.05.2021 № 482-па, от 28.05.2021 № 506-па, от 19.07.2021 № 692-па, от 30.08.2021 № 850-па, от 11.10.2021 № 1044-па,  
от 02.11.2021 № 1165-па, от 30.07.2021 № 738-па, от 29.11.2021 № 1256-па, от 07.02.2022 № 135-па, от 15.02.2022 № 178-па, от 11.03.2022 № 293-па, от 04.04.2022 № 384-па,  
от 06.05.2022№ 547-па, 16.05.2022 № 576-па; от 22.06.2022 № 845-па, от 06.07.2022  
№ 922-па, от 27.07.2022 № 1049-па, от 16.08.2022 № 1145-па, от 12.12.2022 № 1696-па,  
от 20.12.2022 № 1073-па, от 27.01.2023 № 68-па, от 07.02.2023 № 121-па, от 16.03.2023  
№ 261-па, от 24.04.2023 № 411-па, от 10.05.2023 № 489-па, от 31.08.2023 № 1218-па , от 25.12.2023 № 20144-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 31.08.2021 г. № 857-па. В 2022 году в указанное постановление, вносились изменения Постановлением администрации ДГО от 30.12.2022 г. № 1842-па, которым скорректированы плановые показатели в сторону увеличения.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа (далее – Ответственный исполнитель, Управление культуры), соисполнители – Управление образования администрации Дальнегорского городского округа и Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Дальнегорская центральная городская больница» (далее – КГБУЗ «Дальнегорская ЦГБ»).

Цель муниципальной программы – Улучшение здоровья граждан, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью.

В структуре Муниципальная программа предусматривает 2 отдельных мероприятия: «Формирование системы мотивации граждан Дальнегорского городского округа к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» и «Повышение доступности и качества помощи, направленной на выявление факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, их профилактику, диагностику и лечение».

Для реализации поставленной Программой цели предполагается выполнение таких задач, как мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании по укреплению общественного здоровья и оказание комплексных профилактических услуг на предприятиях Дальнегорского городского округа, проведение профилактических осмотров и диспансеризации.

Решением Думы Дальнегорского городского округа (далее – Решение Думы ДГО) от Решение Думы ДГО от 01.12.2022 № 30 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» из средств бюджета Дальнегорского городского округа на реализацию Муниципальной программы был предусмотрен общий объём финансирования в сумме 50,00 тысяч рублей.

В течении 2023 года ресурсное обеспечение расходов на реализацию Муниципальной программы не изменялось.

В паспорте Муниципальной программы, утверждённой Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 30.12.2022 г. № 1842-па, общий объём финансирования на её реализацию указан в сумме 50,00 тыс. рублей и запланирован из средств бюджета Дальнегорского городского округа.

Данные о ресурсном обеспечении реализации Муниципальной программы и её исполнении за отчётный период приведены в Приложении №1 к настоящему заключению.

Из таблицы (Приложение № 1) видно, что финансовое исполнение Программы в 2022 году осуществлено в полном объёме или 100 % от плановых назначений. Фактические расходы на реализацию мероприятий Муниципальной программы составили 50 000,00 рублей и использованы на реализацию отдельного мероприятия МП «Формирование системы мотивации граждан Дальнегорского городского округа к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».

* 1. **Анализ отчётов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.**

За отчетный период были организованы и проведены мероприятия (акции, семинары, круглые столы, тематические встречи, классные часы) – охват населения составил – 11 139 человек, а также были даны публикации в газете «Трудовое слово» - количество человек составило – 3900 (1700 экз. – тираж газеты «Трудовое слово», 2200 экз. – тираж газеты «Вечерний Дальнегорск». На сайте КГБУЗ «Дальнегорская ЦГБ» были размещены публикации разной тематики, направленные на укрепление общественного здоровья населения.

# На территории Дальнегорского городского округа в 2023 году проведены 2 акции такие как «10 000 ТЫСЯЧ ШАГОВ К ЖИЗНИ»:

- 24 июня 2023 года, где приняло участие 83 чел.;

- 1 октября 2023 года, во Всероссийский день ходьбы, где приняло участие 74 чел.

Для достижения показателей основного мероприятия программы на территории Дальнегорского городского округа каждую субботу проводиться «Зарядка чемпионов». В 2023 году проведено 48 зарядок – охват населения составил 1310 человек. Так же на территории Дальнегорского городского округа для населения проводятся занятия по «Коуч йоге», в 2023 году проведено 60 занятия - охват населения составил 372 чел.

За отчетный период на территории Дальнегорского городского округа проведены профилактические осмотры и диспансеризации, а также проведены консультации в КГБУЗ «Дальнегорская ЦГБ» по вопросам профилактики заболеваний, охват населения составил – 22 380 человек.

Для достижения цели Муниципальной программы, а именно: улучшение здоровья граждан, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью, Программа предусматривает выполнение отдельных мероприятий: «Формирование системы мотивации граждан Дальнегорского городского округа к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» и «Повышение доступности и качества помощи, направленной на выявление факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, их профилактику, диагностику и лечение».

* 1. **Расчёт степени достижения цели и задач муниципальной программы.**
     1. *Расчёт степени достижения цели и задач МП.*

**Отдельное мероприятие 1: «Формирование системы мотивации граждан Дальнегорского городского округа к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».**

Мероприятие 1.1

Проведение тематических встреч, классных часов, опросов о здоровом образе жизни, включая рациональное питание, пагубное влиянии вредных привычек в том числе с привлечением врачей ресурсное исполнение составило 50,00 тыс. руб., в т.ч. – бюджет ДГО – 50,00 тыс. руб. Средства направлены на приобретение буклетов и листовок 2150 шт. ( 50000/2150=23,25 руб. за ед.):

- буклет «Никотиновая зависимость» - 200 шт.;

- буклет «Трезвость – норма жизни» - 200 шт.;

- листовка «что делать при подозрении» - 300 шт.;

- листовка «влияние алкоголя на организм» - 300 шт.;

- листовка «физкультура для глаз» - 300 шт.;

- листовка «комплекс упражнений» - 300 шт.;

- листовка «физкультурная пауза» - 300 шт.;

- листовка «принципы питания при гипертонии» - 250 шт.;

Мероприятие 1.2.

Организация и проведение комплекса физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения в целях формирования у жителей навыков здорового образа жизни.

В 2023 году проведено 48 зарядок – охват населения составил 1310 человек. Так же на территории Дальнегорского городского округа для населения проводятся занятия по «Коуч йоге», в 2023 году проведено 60 занятия - охват населения составил 372 чел. Ассигнования не выделялись.

**Отдельное мероприятие 2: «Повышение доступности и качества помощи, направленной на выявление факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, их профилактику, диагностику и лечение».**

Мероприятие 2.1

Проведение комплексных профилактических услуг на предприятиях Дальнегорского городского округа, профилактических осмотров и диспансеризации. В 2023 году согласно выданных старт. талонов профилактические осмотры и диспансеризацию прошло 11 730 чел. Ассигнования не выделялись.

Мероприятие 2.2

Проведение консультации в КГБУЗ «Дальнегорская ЦГБ» по вопросам профилактики заболеваний. В 2023 году при прохождении жителями профилактических медицинских осмотров и диспансеризации проводились консультации по вопросам профилактики заболеваний, охват населения составил 10 650 чел. Ассигнования не выделялись.

1. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

**1.1. Расчет степени достижения цели программы**

Целью реализации муниципальной программы является- Улучшение здоровья граждан, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью.

Индикатор:

- Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространения неинфекционных и инфекционных заболеваний, от общей численности жителей Дальнегорского городского округа. План – 91,89 %, фактически исполнен – 99,57 %;

Iц = 99,57/91,89=1,08 согласно Порядку равен 1

**1.2. Расчет степени достижения задач программы**

Показатели:

- Количество жителей Дальнегорского городского округа принявших участие в проведенных тематических встречах, классных часах, опросах о здоровом образе жизни, включая рациональное питание, пагубное влиянии вредных привычек в том числе с привлечением врачей педиатров, терапевтов, психиатров, наркологов и др. План – 14 610 чел., фактическое исполнение – 15 039 чел. Превышение данного показателя обусловлено увеличением числа участников мероприятий (акций, семинаров, круглых столов, тематических встреч).

Iзадача1 = 15039/14610= 1,03 согласно Порядку равен 1

- Количество жителей Дальнегорского городского округа принявших участие в комплексе физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения в целях формирования навыков здорового образа жизни. План – 1680 чел., фактически достигли – 1682 чел. Превышение данного показателя обусловлено увеличением числа человек принявших участие в спортивных мероприятиях.

Iзадача2 = 1682/1680 = 1

- Количество жителей Дальнегорского городского округа получивших консультации по вопросам профилактики заболеваний в КГБУЗ «Дальнегорская ЦГБ». План – 10 650 чел., фактически достигли – 10 650 чел.

Iзадача3 = 10650/10650 = 1

- Количество жителей Дальнегорского городского округа, прошедших профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию. План – 10 200 чел., фактически достигли – 11730 чел. Превышение данного показателя обусловлено увеличением количества человек прошедших профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию (согласно выданных старт талонов).

Iзадача4 = 11730/10200 = 1,15 согласно Порядку равен 1

**Среднее значение достижения задачи м униципальной программы составляет 1,0:**

**I задача ср. = SUM задач/4 = (1+1+1+1) / 4 = 1.**

Среднее значение достижения целей программы составляет 1,0, что является расчетной оценкой достижения цели Программы, так как Iц>=0,9, цель реализации муниципальной программы выполняется, программа имеет высокую эффективность.

**Оценка эффективности реализации Муниципальной программы:**

1. Сравнение среднегозначения достижения целей МП (**IЦ** ср) со средним значением достижения задач МП (**IЗ ср**) показало, что разница между (**IЦ ср**) и (**IЗ ср**) отсутствует. **1 = 1,** следовательно, показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы.
2. Среднеезначение достижения цели МП (**IЦ ср**) составляет **1**, следовательно цель реализации Муниципальной программы выполняется, программа имеет высокую эффективность.

**2.3. Расчёт степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.**

Запланированное ресурсное обеспечение мероприятий по Муниципальной программе за счёт средств бюджета ДГО в отчётном периоде предусмотрено в сумме 50 000,00 рублей, кассовое исполнение в отчётном периоде составило 100 %

**Э бв = Х 100 = 100 %**

ВЫВОДЫ

Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа» за 2023 год, установлено:

1. В части полноты и достоверности годовой отчётности за 2023 год о реализации муниципальной программы нарушений не выявлено.
2. В результате ежегодной оценки эффективности реализации Муниципальной программы, произведены расчёты эффективности использования бюджетных средств и степени достижения целей и решения задач муниципальной программы. Произведённые расчёты соответствует методике, установленной в «Порядке принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа», утверждённым постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 № 488-па (в ред. всех изменений). По результатам произведённых расчётов, реализация Муниципальной программы признана высокоэффективной.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Контрольно-счётная палата предлагает принять годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа» за 2023 год.

Председатель КСП ДГО Е.А. Пушанкина

Главный инспектор А.В. Наумченко

Приложение № 1

Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа» в 2023 году и её исполнения, руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ведомство | Код целевой статьи | Код вида расхо- дов | **Решение Думы ДГО от 01.12.2022 № 30** | **Решение Думы ДГО от 07.04.2023 № 72** | **изменение (гр.6 - гр.5)** | **Решение Думы ДГО от 06.06.2023 № 97** | **изменение (гр.8 - гр.6)** | **Решение Думы ДГО от 19.07.2023 № 124** | **изменение (гр.10 - гр.8)** | **Решение Думы ДГО от 21.09.2023 № 139** | **изменение (гр.12 - гр.10)** | **Решение Думы ДГО от 27.10.2023 № 146** | **изменение (гр.14 - гр.12)** | **Решение Думы ДГО от 06.12.2023 № 176** | **изменение (гр.16 - гр.14)** | **Решение Думы ДГО от 25.12.2023 № 184** | **Сводная бюджетная роспись** | **Абсолютное изменение от перво-начального бюджета (гр.18 - гр.5)** | **Относительное изменение от перво-начального бюджета, (%) (гр.18/гр.5\*100-100)** | **Исполнено на 01.01.2024 г.** | **% исполнения** | **Остаток не использованных ассигнований** |
| **Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа"** | **0** | **19 0 00 00000** | **0** | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** | ***50 000,00*** | **0,00** | **0,0000** | ***50 000,00*** | **100,00%** | **0,00** |
| **Мероприятия муниципальной программы "Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа"** | **0** | **19 9 00 00000** | **0** | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** | ***50 000,00*** | **0,00** | **0,0000** | ***50 000,00*** | **100,00%** | **0,00** |
| **Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа** | **966** | **19 9 00 00000** | **0** | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** | ***50 000,00*** | **0,00** | **0,0000** | ***50 000,00*** | **100,00%** | *0,00* |
| *Формирование системы мотивации граждан Дальнегорского городского округа к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек* | *966* | *19 9 00 23510* | *0* | *50 000,00* | *50 000,00* | **0,00** | *50 000,00* | **0,00** | *50 000,00* | **0,00** | *50 000,00* | **0,00** | *50 000,00* | **0,00** | *50 000,00* | **0,00** | *50 000,00* | *50 000,00* | **0,00** | **0,0000** | *50 000,00* | **100,00%** | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 966 | 19 9 00 23510 | 200 | 50 000,00 | 50 000,00 | **0,00** | 50 000,00 | **0,00** | 50 000,00 | **0,00** | 50 000,00 | **0,00** | 50 000,00 | **0,00** | 50 000,00 | **0,00** | 50 000,00 | *50 000,00* | **0,00** | **0,0000** | *50 000,00* | **100,00%** | **0,00** |