|  |
| --- |
| Описание: primorsky-krai-dalnegorsk-v2.png  **КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА**  **Дальнегорского городского округа** |
| улица Осипенко, д. 39 а, г. Дальнегорск, Приморский край, 692441 тел. (42373)3-27-35  E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы** **«Молодёжь Дальнегорского городского округа» за 2023 год.**

16 октября 2024 года № 55

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   1. **Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия**

Настоящее заключение Контрольно-счётной палаты Дальнегорского городского округа (далее – КСП ДГО или Контрольно-счётная палата) по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Молодёжь Дальнегорского городского округа» за 2023 год (далее – Программа, Муниципальная программа или МП) подготовлено в соответствии: с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счётной палате Дальнегорского городского округа, утверждённым решением Думы ДГО от 20.08.2021 г. № 648, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий», утверждённым распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты ДГО от 14.01.2022 г. № 3.

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно утверждённому распоряжением председателя КСП ДГО от 28.12.2023 г. № 100 Плану работы Контрольно-счётной палаты на 2024 год в соответствии с пунктом 2.9 и распоряжения председателя Контрольно-счётной палаты ДГО от 08.10.2024 г. № 57.

**Вопросы экспертно-аналитического мероприятия**

В ходе экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы Дальнегорского городского округа за 2023 год, проведён:

* анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;
* анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

**Объект проверки** – Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа (далее – Ответственный исполнитель).

**Предмет проверки** – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Молодёжь Дальнегорского городского округа» за 2023 год (далее – Годовой отчёт).

**Исследуемый период** – 2023 год.

**Цель проверки** – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Молодёжь Дальнегорского городского округа»за 2023 год.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 08 октября 2024 года по 16 октября 2024 года.

**Карта-47**

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия Годового отчёта МП использовались материалы, предоставленные администрацией Дальнегорского городского округа (далее – ДГО) и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети «Интернет»:

* Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Молодёжь Дальнегорского городского округа» за 2022 год;
* Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий Муниципальной программы за 2023 год (форма 9);
* Отчёт об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дальнегорского городского округа на реализацию Муниципальной программы за 2023 год (форма 10);
* Отчёт о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по Муниципальной программе за 2023 год (форма 11);
* Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Муниципальной программы за 2023 год (форма 12);
* Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) Муниципальной программы за 2023 год (Форма 13).

**Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.**

Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.

Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 31.07.2018 года № 510-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2023 году (далее – Перечень). Постановлениями от 24.08.2018 № 582-па, от 31.10.2018 № 693-па, от 11.02.2019 № 92-па, от 27.02.2019 № 126-па, от 09.04.2019 № 234-па, от 13.05.2019 № 296-па, от 01.08.2019  
№ 610-па, от 28.10.2019 № 904-па, от 25.12.2019 №1151-па, от 31.01.2020 № 67-па,  
от 25.02.2020 № 166-па,от 15.06.2020 № 512-па, от 13.07.2020 № 634-па, от 31.07.2020  
№ 674-па, от 31.08.2020 №800-па, от 20.11.2020 № 1120-па, от 24.11.2020 №1155-па,  
от 14.12.2020 № 1213-па, от 23.04.2021 № 371-па, от 21.05.2021 № 482-па, от 28.05.2021 № 506-па, от 19.07.2021 № 692-па, от 30.08.2021 № 850-па, от 11.10.2021 № 1044-па,  
от 02.11.2021 № 1165-па, от 30.07.2021 № 738-па, от 29.11.2021 № 1256-па, от 07.02.2022 № 135-па, от 15.02.2022 № 178-па, от 11.03.2022 № 293-па, от 04.04.2022 № 384-па,  
от 06.05.2022№ 547-па, 16.05.2022 № 576-па; от 22.06.2022 № 845-па, от 06.07.2022  
№ 922-па, от 27.07.2022 № 1049-па, от 16.08.2022 № 1145-па, от 12.12.2022 № 1696-па,  
от 20.12.2022 № 1073-па, от 27.01.2023 № 68-па, от 07.02.2023 № 121-па, от 16.03.2023  
№ 261-па, от 24.04.2023 № 411-па, от 10.05.2023 № 489-па, от 31.08.2023 № 1218-па , от 25.12.2023 № 20144-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа (далее – Управление культуры), соисполнители программы: Муниципальное казённое учреждение «Обслуживающее учреждение» и Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры химиков».

Цель муниципальной программы – Создание условий для успешной социализации и развития потенциала молодёжи Дальнегорского городского округа.

В структуре Муниципальная программа предусматривает две подпрограммы: «Социально-правовая защита, профилактика правонарушений, преступности и социально-вредных явлений в молодёжной среде» и «Жизнь без наркотиков». А также отдельные мероприятия:

* Организация конкурса на присуждение именных стипендий Главы Дальнегорского городского округа;
* Организация конкурса на присуждение ежегодной общественной премии для молодёжи Дальнегорского городского округа;
* Организация грантового конкурса проектов «Патриотическая инициатива» на территории Дальнегорского городского округа»;
* Организация городских массовых мероприятий;
* Участие в молодёжных форумах, конкурсах и мероприятиях межрегионального и краевого уровня.

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 14.09.2017 г. № 545-па. В 2022 году в указанное постановление, вносились изменения следующими нормативными правовыми актами:

* Постановление администрации ДГО от 30.03.2023 г. № 313-па;
* Постановление администрации ДГО от 29.12.2023 г. № 2089-па.

Решением Думы Дальнегорского городского округа (далее – Решение Думы ДГО) от 01.12.2022 г. № 30 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» из средств бюджета Дальнегорского городского округа на реализацию Муниципальной программы был предусмотрен общий объём финансирования в сумме 2 130,08 тысяч рублей. Последнем в 2023 году Решением Думы Дальнегорского городского округа (далее – Решение Думы ДГО) от 25.12.2023 г. № 184 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» из средств бюджета Дальнегорского городского округа на реализацию Муниципальной программы был предусмотрен общий объём финансирования в сумме 5 025,89 тысяч рублей. Общее увеличение составило 2895,81 тыс. руб. или 135,95 %

Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы на территории Дальнегорского городского округа в 2023 году и её исполнения приведён в Приложении №1 к настоящему заключению.

Из таблицы (Приложение № 1) видно, что финансовое исполнение Программы в 2023 году осуществлено в полном объёме или 99,94 % от плановых назначений.   
Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 5022,69 рублей, из них: на мероприятия подпрограммы «Социально-правовая защита, профилактика правонарушений, преступности и социально-вредных явлений в молодёжной среде» – 4525,89 тыс. руб., на мероприятия подпрограммы «Жизнь без наркотиков» –100,00 тыс., на отдельные мероприятия – 486,8 тыс. руб.

* 1. **Анализ отчётов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.**

Согласно отчету ответственного исполнителя, в рамках реализации подпрограммы ***«Социально-правовая защита, профилактика правонарушений, преступности и социально-вредных явлений в молодежной среде»*** общее количество молодых людей, вовлеченных в реализацию молодежных проектов и инициатив, а также в деятельность трудовых отрядов за отчетный период составило 3600 человек, которые принимали участие в молодежных он-лайн акциях и мероприятиях различной направленности. Для этого за 2023 года проведено 32 обучающих вебинара, в том числе часть из них с привлечением краевых специалистов.

На заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав данной категории ребят предлагается различная помощь в решении проблем. С целью организации занятости молодежи в течении года проводился ряд культурно-массовых, спортивных мероприятий, организации творческих и интеллектуальных молодежных конкурсов, фестивалей, мероприятий по различным направлениям творчества, с активным привлечением подростков и молодежи «группы риска». В 2023 году была возможность в летний период заработать на свои нужды денежные средства. В период с июня по сентябрь по программе трудоустроено 173 подростков от 14 до 18 лет.

Молодежные и детские общественные объединения в 2023году были вовлечены в реализацию общегородских проектов "Спектр добра: меняем Приморье", "Патриот и гражданин", "Молодежный арт-квест", "Игротека Кролика Роджера", выставка общественных организаций на День молодежи, проект "ЗнайКрай: создаем новое", для активистов проведена "Школа лидерства" и приобретены призы для награждения участников регионального этапа международной премии #МыВместе в Дальнегорском городском округе.

На территории Дальнегорского городского округа в 2023году осуществляли свою деятельность 52 детских и молодежных общественных организаций, а также общественная организация «Дари Добро» и НКО «Дари Добро Дальнегорск», НКО БФ «Чуткое сердце». Количественный состав, которых от 10 человек, участники организаций - молодежь от 14 до 35 лет. Общая численность молодежи, вовлеченная в волонтерскую деятельность, составила 2305 человек.

В рамках «Инициативного бюджетирования» состоялся ремонт молодежного центра «Точка25 Дальнегорск», а также закупка новой мебели и оборудования, приобретен и установлен LED-экран. На базе молодежного центра проводились мероприятия для школьников, учащихся КГА ПОУ ДИТК и трудящейся молодежи. За 2023 год проведено 50 мероприятий различной направленности. На базе молодежного центра работал кружок стендового моделизма "Мир на ладони», осуществлял свою деятельность муниципальный штаб "МыВместе", члены которого помогали маломобильным гражданам и семьям участников СВО.

В рамках реализации подпрограммы ***«Жизнь без наркотиков»*** за 2023 год проведено 22 мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни.

Изготовлено и выдано 300 буклетов, их раздали молодым людям во время проведения Всероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью!" и 75 буклетов 26 июня в день борьбы с наркоманией.

Проведено 22 мероприятия по пропаганде ЗОЖ. Изготовлены грамоты и дипломы для победителей мероприятий и закуплены поощрительные призы. Проведен ряд мероприятий интеллектуальной направленности.

В рамках реализации ***отдельных мероприятий программы*** ко Дню Российской молодежи был проведен торжественный прием Главы Дальнегорского городского округа с вручением 20 именных стипендий Главы в 4-х номинациях, а так же проведен массовый городской праздник.

На территории Дальнегорского городского округа в 2023 году проведен грантовый конкурс проектов "Патриотическая инициатива". Пять команд получили финансирование патриотических проектов.

* 1. **Расчёт степени достижения цели и задач муниципальной программы.**

Целью реализации муниципальной программы является создание условий для успешной социализации и развития потенциала молодежи Дальнегорского городского округа.

**Расчет степени достижения цели программы:**

Индикатор: Количество молодых людей, принимающих участие в культурных, спортивных массовых мероприятиях и профильных конкурсах.

Плановое значение - 6700 чел., фактическое исполнение- 6720 чел.

I ц  = = 1,0

**Расчет степени достижение целей подпрограмм**

*Подпрограмма 1 «Социально-правовая защита, профилактика правонарушений, преступности и социально-вредных явлений в молодежной среде»*

Индикатор: Количество молодых людей, вовлеченных в реализацию молодежных проектов и инициатив, а также в деятельность трудовых отрядов:

Плановое значение - 3600 чел., фактическое значение достигло 3615 чел.

I ц1  = = 1,004 согласно Порядку принимается за 1,0

*Подпрограмма 2 «Жизнь без наркотиков»*

Индикатор: Количество молодых людей, вовлеченных в волонтерскую (добровольческую) деятельность, социально-значимую деятельность:

Плановое значение - 2100 чел., фактическое значение достигло 2305 чел.

I ц2  = = 1,1 согласно Порядку принимается за 1,0

**Среднее значение достижения целей подпрограмм составляет 1,0**

**I целей ср. программы = = 1,0**

**Расчет степени достижения задач программы:**

Показатель: Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, патриотической направленности:

Плановое значение - 5500 ед., фактическое значение достигло 5510 ед.

Iз1 = = 1,0

Показатель: Удельный вес численности талантливой молодежи, участвующей в конкурсе на присуждение именных стипендий Главы Дальнегорского городского округа:

Плановое значение - 0,76 %, фактическое значение достигло -0,4 %

Iз2 = = 0,53

Показатель: Количество общественных организаций, принимающих участие в грантовом конкурсе проектов "Патриотическая инициатива" на территории Дальнегорского городского округа:

Плановое значение - 7 ед., Фактическое значение - 7 ед.

Iз3 = = 1,0

Показатель: Удельный вес численности молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи:

Плановое значение - 36 %, фактическое значение достигло 36,2 %

Iз4 = = 1,005 согласно Порядку принимается за 1,0

**Среднее значение суммы задач программы составляет 0,88**

**I задача ср. = = 0,88**

**Расчет степени достижения задач подпрограмм:**

*Подпрограмма 1**«Социально-правовая защита, профилактика правонарушений, преступности и социально-вредных явлений в молодежной среде»*

Показатель: Количество мероприятий, патриотической направленности:

Плановое значение - 27 ед., фактическое значение достигло 28 ед.

Iз1 = = 1,04 согласно Порядку принимается за 1,0

Показатель: Количество обучающих мероприятий для молодежи (семинары, тренинги, мастер-классы, лекции, выездные обучающие смены, стажировки, профильные конкурсы и пр.):

Плановое значение -32 ед., фактическое значение достигло 32 ед.

Iз2 = = 1,0

Показатель: Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»

Плановое значение - 1 ед., фактическое значение достигло 1 ед.

Iз3 = = 1,0

**Среднее значение достижения задач подпрограммы** **1 составляет 1,0.**

**I задача ср. = = 1,0**

*Подпрограмма 2 «Жизнь без наркотиков»*

Показатель: Количество мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни

Плановое значение - 22 ед., фактическое значение достигло 22 ед.

Iз1 = = 1,0

Показатель: Количество изготовленной агитационно-информационной продукции:

Плановое значение - 300 ед., фактическое значение достигло 300 ед.

Iз2 = = 1,0

**Среднее значение достижения задач подпрограммы 2 составляет 1,0.**

**I задача ср. = = 1,0**

**Среднее значение достижения задач подпрограмм**

**I задача ср. = = 1**

**Среднее значение достижения задач подпрограмм и программы составляет 0,94**

**I задача ср. = = 0,94**

Разница между средним значением достижения цели муниципальной программы и средним значением достижения задач программы составляет 6 %, (менее 10%), следовательно, показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы.

**Расчёт степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.**

Запланированный объем средств бюджета Дальнегорского городского округа по муниципальной программе в 2023 году составил 5025,88783 тыс. рублей, фактическое освоение 5022,68883 тыс. рублей.

Степень эффективности использования бюджетных средств составляет 99,9 %.

**Э бв = Х 100 = 99,9 %**

ВЫВОДЫ

Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Молодёжь Дальнегорского городского округа» за 2023 год, установлено:

1. В части полноты и достоверности годовой отчётности за 2023 год о реализации муниципальной программы нарушений не выявлено.
2. В результате ежегодной оценки эффективности реализации Муниципальной программы, произведены расчёты соотношения эффективности использования бюджетных средств и степени достижения целей и решения задач муниципальной программы. Произведенные расчёты соответствует методике, установленной в «Порядке принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа», утверждённым постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 № 488-па (в ред. всех измеенений).  
   По результатам произведённых расчётов, Муниципальная программа признана высокоэффективной.
3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Контрольно-счётная палата предлагает принять годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Молодёжь Дальнегорского городского округа» за 2023 год.

Председатель КСП ДГО Е.А. Пушанкина

Главный инспектор А.В.Наумченко

Приложение № 1

Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы «Молодёжь Дальнегорского городского округа» в 2023 году и её исполнения, руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ведомство | Код целевой статьи | **Решение Думы ДГО от 01.12.2022 № 30** | **Решение Думы ДГО от 07.04.2023 № 72** | **изменение (гр.6 - гр.5)** | **Решение Думы ДГО от 21.09.2023 № 139** | **изменение (гр.12 - гр.10)** | **Решение Думы ДГО от 25.12.2023 № 184** | **Сводная бюджетная роспись** | **Абсолютное изменение от перво-начального бюджета (гр.18 - гр.5)** | **Относительное изменение от перво-начального бюджета, (%) (гр.18/гр.5\*100-100)** | **Исполнено на 01.01.2024 г.** | **% исполнения** | **Остаток не использованных ассигнований** |
| **Муниципальная программа «Молодежь Дальнегорского городского округа»** | **0** | **10 0 00 00000** | **2 130 084,80** | **5 160 387,83** | **3 030 303,03** | **5 025 887,83** | **-134 500,00** | **5 025 887,83** | ***5 025 887,83*** | **2 895 803,03** | **135,9478** | ***5 022 688,83*** | **99,94%** | **3 199,00** |
| **Подпрограмма «Социально-правовая защита, профилактика правонарушений, преступности и социально-вредных явлений в молодежной среде»** | **0** | **10 1 00 00000** | **1 630 084,80** | **4 660 387,83** | **3 030 303,03** | **4 525 887,83** | **-134 500,00** | **4 525 887,83** | ***4 525 887,83*** | **2 895 803,03** | **177,6474** | ***4 525 887,83*** | **100,00%** | **0,00** |
| **Основное мероприятие "Проведение мероприятий для успешной социализации, эффективной самореализации и развития инновационного потенциала молодежи Дальнегорского городского округа"** | **0** | **10 1 01 00000** | **1 630 084,80** | **4 660 387,83** | **3 030 303,03** | **4 525 887,83** | **-134 500,00** | **4 525 887,83** | ***4 525 887,83*** | **2 895 803,03** | **177,6474** | ***4 525 887,83*** | **100,00%** | *0,00* |
| **Администрация Дальнегорского городского округа** | **964** | **10 1 01 00000** | **1 530 084,80** | **1 530 084,80** | **0,00** | **1 530 084,80** | **0,00** | **1 530 084,80** | ***1 530 084,80*** | **0,00** | **0,0000** | ***1 530 084,80*** | **100,00%** | 0,00 |
| *Мероприятия в области молодежной политики* | *964* | *10 1 01 23300* | *1 530 084,80* | *1 530 084,80* | **0,00** | *1 530 084,80* | **0,00** | *1 530 084,80* | *1 530 084,80* | **0,00** | **0,0000** | *1 530 084,80* | **100,00%** | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 964 | 10 1 01 23300 | 1 530 084,80 | 1 530 084,80 | **0,00** | 1 530 084,80 | **0,00** | 1 530 084,80 | *1 530 084,80* | **0,00** | **0,0000** | *1 530 084,80* | **100,00%** | *0,00* |
| **Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа** | **966** | **10 1 01 00000** | **100 000,00** | **3 130 303,03** | **3 030 303,03** | **2 995 803,03** | **-134 500,00** | **2 995 803,03** | ***2 995 803,03*** | **2 895 803,03** | **2 895,8030** | ***2 995 803,03*** | **100,00%** | 0,00 |
| *Мероприятия в области молодежной политики* | *966* | *10 1 01 23300* | *100 000,00* | *100 000,00* | **0,00** | *100 000,00* | **0,00** | *100 000,00* | *100 000,00* | **0,00** | **0,0000** | *100 000,00* | **100,00%** | *0,00* |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 966 | 10 1 01 23300 | 100 000,00 | 100 000,00 | **0,00** | 100 000,00 | **0,00** | 100 000,00 | *100 000,00* | **0,00** | **0,0000** | *100 000,00* | **100,00%** | 0,00 |
| *Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" "Молодежное пространство" на условиях софинансирования за счет средств краевого бюджета* | *966* | *10 1 01 92361* | 0,00 | *3 000 000,00* | **3 000 000,00** | *2 866 845,00* | **-133 155,00** | *2 866 845,00* | *2 866 845,00* | **2 866 845,00** | **0,0000** | *2 866 845,00* | **100,00%** | **0,00** |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 966 | 10 1 01 92361 | 0,00 | 3 000 000,00 | **3 000 000,00** | 2 866 845,00 | **-133 155,00** | 2 866 845,00 | *2 866 845,00* | **2 866 845,00** | **0,0000** | *2 866 845,00* | **100,00%** | **0,00** |
| *Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" "Молодежное пространство" на условиях софинансирования* | *966* | *10 1 01 S2361* | 0,00 | *30 303,03* | **30 303,03** | *28 958,03* | **-1 345,00** | *28 958,03* | *28 958,03* | **28 958,03** | **0,0000** | *28 958,03* | **100,00%** | *0,00* |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 966 | 10 1 01 S2361 | 0,00 | 30 303,03 | **30 303,03** | 28 958,03 | **-1 345,00** | 28 958,03 | *28 958,03* | **28 958,03** | **0,0000** | *28 958,03* | **100,00%** | 0,00 |
| **Подпрограмма «Жизнь без наркотиков»** | **0** | **10 2 00 00000** | **100 000,00** | **100 000,00** | **0,00** | **100 000,00** | **0,00** | **100 000,00** | ***100 000,00*** | **0,00** | **0,0000** | ***100 000,00*** | **100,00%** | *0,00* |
| **Основное мероприятие "Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, профилактике негативных явлений в молодежной сфере Дальнегорского городского округа"** | **0** | **10 2 01 00000** | **100 000,00** | **100 000,00** | **0,00** | **100 000,00** | **0,00** | **100 000,00** | ***100 000,00*** | **0,00** | **0,0000** | ***100 000,00*** | **100,00%** | 0,00 |
| **Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа** | **966** | **10 2 01 00000** | **100 000,00** | **100 000,00** | **0,00** | **100 000,00** | **0,00** | **100 000,00** | ***100 000,00*** | **0,00** | **0,0000** | ***100 000,00*** | **100,00%** | *0,00* |
| *Мероприятия в области молодежной политики* | *966* | *10 2 01 23300* | *100 000,00* | *100 000,00* | **0,00** | *100 000,00* | **0,00** | *100 000,00* | *100 000,00* | **0,00** | **0,0000** | *100 000,00* | **100,00%** | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 966 | 10 2 01 23300 | 100 000,00 | 100 000,00 | **0,00** | 100 000,00 | **0,00** | 100 000,00 | *100 000,00* | **0,00** | **0,0000** | *100 000,00* | **100,00%** | **0,00** |
| **Мероприятия муниципальной программы «Молодежь Дальнегорского городского округа»** | **0** | **10 9 00 00000** | **400 000,00** | **400 000,00** | **0,00** | **400 000,00** | **0,00** | **400 000,00** | ***400 000,00*** | **0,00** | **0,0000** | ***396 801,00*** | **99,20%** | *3 199,00* |
| **Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа** | **966** | **10 9 00 00000** | **400 000,00** | **400 000,00** | **0,00** | **400 000,00** | **0,00** | **400 000,00** | ***400 000,00*** | **0,00** | **0,0000** | ***396 801,00*** | **99,20%** | 3 199,00 |
| *Мероприятия в области молодежной политики* | *966* | *10 9 00 23300* | *400 000,00* | *400 000,00* | **0,00** | *400 000,00* | **0,00** | *400 000,00* | *400 000,00* | **0,00** | **0,0000** | *396 801,00* | **99,20%** | *3 199,00* |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 966 | 10 9 00 23300 | 160 000,00 | 160 000,00 | **0,00** | 160 000,00 | **0,00** | 160 000,00 | *160 000,00* | **0,00** | **0,0000** | *156 801,00* | **98,00%** | 3 199,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 966 | 10 9 00 23300 | 120 000,00 | 120 000,00 | **0,00** | 120 000,00 | **0,00** | 120 000,00 | *120 000,00* | **0,00** | **0,0000** | *120 000,00* | **100,00%** | 0,00 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 966 | 10 9 00 23300 | 120 000,00 | 120 000,00 | **0,00** | 120 000,00 | **0,00** | 120 000,00 | *120 000,00* | **0,00** | **0,0000** | *120 000,00* | **100,00%** | 0,00 |