|  |
| --- |
| Описание: primorsky-krai-dalnegorsk-v2.png**КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА****Дальнегорского городского округа** |
| улица Осипенко, д. 39 а, г. Дальнегорск, Приморский край, 692446тел. (42373)3-27-35E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы** **«Противодействие коррупции в Дальнегорском городском округе» за 2023 год.**

16 октября 2024 года № 56

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	1. **Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия**

Настоящее заключение Контрольно-счётной палаты Дальнегорского городского округа (далее – КСП ДГО или Контрольно-счётная палата) по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Противодействие коррупции в Дальнегорском городском округе» за 2023 год (далее – Программа, Муниципальная программа или МП) подготовлено в соответствии: с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счётной палате Дальнегорского городского округа, утверждённым решением Думы ДГО от 20.08.2021 г. № 648, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий», утверждённым распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты ДГО от 14.01.2022 г. № 3.

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно утверждённому распоряжением председателя КСП ДГО от 28.12.2023 г. № 100 Плану работы Контрольно-счётной палаты на 2024 год в соответствии с пунктом 2.9 и распоряжения председателя Контрольно-счётной палаты ДГО от 11.10.2024 г. № 63.

* 1. **Вопросы экспертно-аналитического мероприятия**

В ходе экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы Дальнегорского городского округа за 2023 год, проведён:

* анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;
* анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

**Объект проверки** – Управление делами администрации Дальнегорского городского округа (далее – Ответственный исполнитель).

**Предмет проверки** – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в Дальнегорском городском округе» за 2023 год (далее – Годовой отчёт).

**Исследуемый период** – 2023 год.

**Цель проверки** – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Противодействие коррупции в Дальнегорском городском округе»за 2023 год.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 11 октября 2024 года по 16 октября 2024.

**Карта -67**

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия отчёта МП использовались материалы, предоставленные администрацией Дальнегорского городского округа и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети «Интернет»:

* Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в Дальнегорском городском округе» за 2023 год;
* Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий Муниципальной программы за 2023 год (форма 9);
* Отчёт об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дальнегорского городского округа на реализацию Муниципальной программы за 2023 год (форма 10);
* Отчёт о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по Муниципальной программе за 2023 год (форма 11);
* Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Муниципальной программы за 2023 год (форма 12);
* Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) Муниципальной программы (Форма 13).
	1. **Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.**

Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.

Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 31.07.2018 года № 510-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2023 году (далее – Перечень). Постановлениями от 24.08.2018 № 582-па, от 31.10.2018 № 693-па, от 11.02.2019 № 92-па, от 27.02.2019 № 126-па, от 09.04.2019 № 234-па, от 13.05.2019 № 296-па, от 01.08.2019№ 610-па, от 28.10.2019 № 904-па, от 25.12.2019 №1151-па, от 31.01.2020 № 67-па,от 25.02.2020 № 166-па,от 15.06.2020 № 512-па, от 13.07.2020 № 634-па, от 31.07.2020№ 674-па, от 31.08.2020 №800-па, от 20.11.2020 № 1120-па, от 24.11.2020 №1155-па,от 14.12.2020 № 1213-па, от 23.04.2021 № 371-па, от 21.05.2021 № 482-па, от 28.05.2021 № 506-па, от 19.07.2021 № 692-па, от 30.08.2021 № 850-па, от 11.10.2021 № 1044-па,от 02.11.2021 № 1165-па, от 30.07.2021 № 738-па, от 29.11.2021 № 1256-па, от 07.02.2022 № 135-па, от 15.02.2022 № 178-па, от 11.03.2022 № 293-па, от 04.04.2022 № 384-па,от 06.05.2022№ 547-па, 16.05.2022 № 576-па; от 22.06.2022 № 845-па, от 06.07.2022№ 922-па, от 27.07.2022 № 1049-па, от 16.08.2022 № 1145-па, от 12.12.2022 № 1696-па,от 20.12.2022 № 1073-па, от 27.01.2023 № 68-па, от 07.02.2023 № 121-па, от 16.03.2023№ 261-па, от 24.04.2023 № 411-па, от 10.05.2023 № 489-па, от 31.08.2023 № 1218-па , от 25.12.2023 № 2144-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Дальнегорском городском округе» включена в вышеуказанный перечень муниципальных программ.

Ответственным исполнителем муниципальной программы – Управление делами администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители программы:

* Дума Дальнегорского городского округа;
* Контрольно-счетная палата Дальнегорского городского округа;
* Управление образования администрации Дальнегорского городского округа (далее – Управление образования);
* Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа (далее – Управление культуры, спорта и молодежной политики);
* Управление муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа (далее – Управление муниципального имущества);
* Финансовое управление администрации Дальнегорского городского округа (далее – Финансовое управление);
* Муниципальные учреждения Дальнегорского городского округа (далее – муниципальные учреждения).

Цель муниципальной программы – Повышение качества и эффективности мероприятий, направленных на противодействие коррупции в Дальнегорском городском округе.

В 2023 году в Муниципальную программу, утверждённую Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 03.09.2021 г. № 862-па, в редакции Постановления администрации ДГО от 13.05.2022 г. № 557-па изменения не вносились.

Решением Думы Дальнегорского городского округа от 01.12.2022 г. № 30
«О бюджете Дальнегорского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» на реализацию Муниципальной программы было предусмотрено ассигнований из средств бюджета Дальнегорского городского округа в сумме
20 тыс. рублей. В течение 2023 года, ресурсное обеспечение на реализацию Муниципальной программы оставалось неизменным.

В паспорте Муниципальной программы, общий объём финансирования на её реализацию указан в сумме 20,00 тыс. рублей и запланирован из средств бюджета Дальнегорского городского округа.

Данные о ресурсном обеспечении реализации Муниципальной программы и её исполнении за отчётный период приведены в Приложении №1 к настоящему заключению.

Из таблицы Приложения № 1 видно, что финансовое исполнение Программы на 01.01.2024 год осуществлено в полном объёме или 100 % от плановых назначений.

* 1. **Анализ отчётов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.**

Для достижения цели Муниципальной программы, а именно, Повышение качества и эффективности мероприятий, направленных на противодействие коррупции в Дальнегорском городском округе, Программа предусматривает реализацию четырёх отдельных мероприятий:

1. Обеспечение (совершенствование) правовых основ и организационных механизмов, направленных на противодействие коррупции.
2. Повышение качества и эффективности деятельности, направленной на предупреждение коррупционных правонарушений среди должностных лиц органов местного самоуправления, муниципальных учреждений.
3. Повышение эффективности ведомственной деятельности в сфере противодействия коррупции. Обеспечение мер по недопущению проявления коррупции в коррупционно-опасных сферах регулирования.
4. Антикоррупционное обучение и антикоррупционная пропаганда.

***Отдельное мероприятие 1. Обеспечение (совершенствование) правовых основ и организационных механизмов, направленных на противодействие коррупции***

В рамках исполнения мероприятия ответственным исполнителем, соисполнителями муниципальной программы:

1.1. Проводилась корректировка правовых актов в сфере противодействия коррупции.

Управлением делами были разработаны и приняты следующие муниципальные правовые акты (постановления администрация): 1) "О внесении изменений в постановление администрации Дальнегорского городского округа от 20.04.2016 № 200-па "О комиссии администрации Дальнегорского городского округа по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов"; 2) "О внесении изменений в постановление администрации Дальнегорского городского округа от 10.01.2018 № 2-па "Об утверждении порядка сообщения руководителем муниципального учреждения Дальнегорского городского округа о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов"; 3) "Об утверждении требований к служебному поведению руководителей муниципальных учреждений Дальнегорского городского округа"; 4) "О сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, поступающими на должности руководителей муниципальных учреждений, и руководителями муниципальных учреждений Дальнегорского городского округа"; 5) "О комиссии администрации Дальнегорского городского округа по соблюдению требований к служебному поведению руководителей муниципальных учреждений и урегулированию конфликта интересов"

 Соисполнителями программы правовые акты не принимались и не корректировались в связи с отсутствием необходимости.

1.2. Проекты нормативных правовых актов в обязательном порядке направлялись на антикоррупционную экспертизу в органы прокуратуры. Все проекты также проходили внутреннюю антикоррупционную экспертизу, осуществляемую юридическими службами органов местного самоуправления, а также размещались на сайте Дальнегорского городского округа для проведения независимой антикоррупционной экспертизы. При выявлении коррупциогенных факторов, проекты дорабатывались и направлялись на экспертизу повторно. Выявленные коррупциогенные факторы устранялись.

Думой направлено 26 проектов НПА. Финансовым управлением направлено 10 проектов муниципальных правовых актов, Управлением образования - 6 проектов, Управлением муниципального имущества - 14 проектов. Администрацией направлено в прокуратуру 48 проектов НПА. КСП, Управлением культуры, спорта и молодежной политики проекты НПА на антикоррупционную экспертизу не направлялись. **Администрацией** на антикоррупционную экспертизу было направлено 62 проекта НПА (включая проекты, подготовленные управлениями – соисполнителями программы).

1.3. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики осуществлялось: Администрацией (под организаторством управления делами), КСП, Думой на соответствующих заседаниях.

1.4. Во всех учреждениях образования, культуры, спорта, а также в
МКУ «ОУ» разработаны и утверждены планы мероприятий по противодействию коррупции, общее количество - 41.

1.5. Актуализированы (при наличии оснований) перечни должностей при поступлении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

1.6. Во всех органах местного самоуправления (Думе, Контрольно-счетной палате, администрации) Дальнегорского городского округа созданы и осуществляют свою деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Указанные комиссии оказывают содействие органам местного самоуправления в осуществлении мер по предупреждению коррупции.

***Отдельное мероприятие 2. Повышение качества и эффективности деятельности, направленной на предупреждение коррупционных правонарушений среди должностных лиц органов местного самоуправления, муниципальных учреждений***

В рамках исполнения мероприятия ответственным исполнителем, соисполнителями муниципальной программы:

2.1. Проведен анализ сведений, представленных претендентами на должности в органы местного самоуправления, в т.ч. сведений о предыдущей трудовой деятельности, сведения об источниках доходов, иных данных:

2.2. Актуализированы личные дела муниципальных служащих в Думе, КСП, администрации, управлениях – соисполнителях муниципальной программы.

Ситуаций, при которых личная заинтересованность (прямая или косвенная) может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий) не выявлено.

2.3. Проведен анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими за 2023 год. В ходе анализа УМИ, Финансовым управлением, управлением делами были выявлены факты неполноты сведений. У муниципальных служащих были запрошены объяснения (пояснения). Установлено отсутствие признаков коррупционных правонарушений, за исключением 1 муниципального служащего, который был привлечен к дисциплинарной ответственности в упрощенном порядке. Основания для проведения проверок отсутствовали.

2.4. Проанализированы сведения, содержащиеся в уведомлениях муниципальных служащих о намерении выполнять иную оплачиваемую работу. Уведомления проанализированы, признаков личной заинтересованности не выявлено.

2.5. Проведен анализ исполнения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, обязанностей, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

***Отдельное мероприятие 3. Повышение эффективности ведомственной деятельности в сфере противодействия коррупции. Обеспечение мер по недопущению проявления коррупции в коррупционно-опасных сферах регулирования***

3.1. Проведена оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации возложенных полномочий

3.2. Исполнителями муниципальной программы на постоянной основе проводится оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, и мониторинг исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими, деятельность которых связана с коррупционными рисками:

3.3. Организована и проводилась работа по противодействию коррупции в муниципальных учреждениях. В учреждения были направлены методические рекомендации по вопросам заполнения и представления сведений о доходах, информационные письма. В учреждениях созданы информационные стенды, разработаны и утверждены планы по противодействию коррупции. С работниками учреждений проводится работа в соответствии с планами. В образовательных учреждениях проводятся занятия антикоррупционной направленности для учащихся.

3.4. Осуществляется контроль за наличием в подведомственных учреждениях планов мероприятий по противодействию коррупции, их своевременной актуализацией, осуществляется мониторинг принимаемых мер по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

3.5. Все обращения, поступающие в органы местного самоуправления, управления – соисполнителям муниципальной программы, анализируются, в т.ч. на предмет содержания в них информации о наличии у муниципальных служащих личной заинтересованности при исполнении должностных (служебных) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Поступившие в 2023 году обращения не содержали информации о наличии коррупционных проявлений

3.6. На официальном сайте Дальнегорского городского округа на протяжении 2023 года проводился онлайн опрос посетителей сайта об их мнении об уровне коррупции в администрации, а также подведомственных ей организациях и эффективности принимаемых антикоррупционных мер, в соответствии с рекомендациями департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений Приморского края.

В 2023 году на официальном сайте КСП проведен онлайн-опрос об уровне коррупции.

3.7. Думой и КСП на постоянной основе осуществляется обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере закупок. Нарушение данных требований не установлено.

Управлением делами, а также управлениями - соисполнителями программы анализ проводился в соответствии с распоряжением администрации от 11.04.2022 № 103-ра «О проведении мероприятий, направленных на выявление личной заинтересованности муниципальных служащих, которая может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок для муниципальных нужд». Всеми исполнителями муниципальной программы проводится анализ сведений, при рассмотрении документов гражданина, поступающего на должность муниципальной службы. Определен перечень служащих (работников), участвующих в осуществлении закупок.

3.8. Осуществлялся контроль за использованием муниципального имущества (в т.ч. земельных участков).

4.9. Осуществлялся контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств

***Отдельное мероприятие 4. Антикоррупционное обучение и антикоррупционная пропаганда***

4.1. За отчетный период повышение квалификации прошли 11 руководителей образовательных учреждений. В отчетном году в мероприятиях по профессиональному развитию приняло участие 12 муниципальных служащих (повышение квалификации - 11, семинары - 7, конференции - 8, иные мероприятия - 6).

4.2. В отчетном году в мероприятиях по профессиональному развитию приняло участие 17 муниципальных служащих (повышение квалификации - 10, семинары - 2, конференции - 6, иные мероприятия - 6)

4.3. В отчетном году в мероприятиях по профессиональному развитию приняло участие 24 муниципальных служащих (повышение квалификации - 11, семинары - 6, конференции - 16, иные мероприятия - 21). Обучение прошли 8 руководителей образовательных учреждений.

4.4. В органах местного самоуправления Дальнегорского городского округа на постоянной основе проводятся обучающие, информационные, консультационные мероприятия с лицами, замещающими должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, ежегодно подготавливаются методические материалы, памятки по вопросам противодействия коррупции.

Для руководства в работе по заполнению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальные служащие и руководители подведомственных учреждений ознакомлены и получили памятку по предоставлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

4.5. Во всех образовательных учреждениях организованы и проведены мероприятия по антикоррупционному образованию, просвещению обучающихся и их родителей.

4.6. На официальном сайте Дальнегорского городского округа поддерживается в актуальном состоянии раздел «Противодействие коррупции», в котором размещаются нормативные правовые акты, памятки, методические рекомендации, формы документов, сведения о доходах и расходах муниципальных служащих, иная информация по вопросам противодействия коррупции. Антикоррупционные разделы созданы и ведутся на сайте КСП.

4.7. На официальном сайте Дальнегорского городского округа поддерживается в актуальном состоянии раздел «Противодействие коррупции», в котором размещаются нормативные правовые акты, памятки, методические рекомендации, формы документов, сведения о доходах и расходах муниципальных служащих, иная информация по вопросам противодействия коррупции. Антикоррупционные разделы созданы и ведутся на сайтах КСП, муниципальных образовательных учреждений. В учреждениях информация антикоррупционной направленности размещается на информационных стендах.

4.8. Управлением делами подготовлены брошюры 100 шт. «Конфликт интересов» на общую сумму 20 тыс. руб. Брошюры направлены во все муниципальные учреждения, ОМСУ, органы администрации. Работы выполнены в соответствии с заявленными требованиями и в установленный срок.

**Расчёт степени достижения цели и задач муниципальной программы.**

В соответствии «Порядком принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа», утверждённым постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 № 488-па (в учетом всех изменений ) (далее – Порядок) в Муниципальной программе установлены целевые показатели для оценки эффективности реализации программы.

Целевым индикатором муниципальной программы является:

* + 1. *Доля выполненных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой к реализации в соответствующем году, от общего количества мероприятий.*

Плановое значение 2023 года – 100 %.

Фактическое значение составило 100 %.

Целевой индикатор выполнен в полном объёме

**IЦ 1 =** $\frac{100}{100}$**= 1**

Задачи муниципальной программы достигаются следующими показателями:

* + 1. *Доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных правовых актах (проектах), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных коррупционных.*

Плановое значение – 100 %.

Фактическое значение составило 100 %.

**Iзадача 1 =** $\frac{100}{100}$**= 1**

* + 1. *Количество муниципальных служащих, допустивших нарушения требований об урегулировании конфликта интересов.*

Плановое значение – 0 чел.

Фактическое значение достигло 0 чел.

**Iзадача 2 =** $\frac{1}{0/0}$**= 1**

* + 1. *Доля лиц, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции, от планируемого количества в текущем году.*

Плановое значение – 100 %

Фактическое значение достигло 100 %.

Обучение по вопросам противодействия коррупции прошли 45 человек.

**Iзадача 3 =** $\frac{100}{100}$**= 1**

* + 1. *Количество изготовленной печатной продукции антикоррупционной направленности (плакаты, памятки, брошюры и т.д.).*

Плановое значение – 100 ед.

Фактическое значение достигло 100 ед.

**Iзадача 4 =** $\frac{100}{100}$**= 1**

**Среднее значение достижения задачи муниципальной программы:**

**Iз ср =** $\frac{1+1+1+1}{4}$**= 1**

Сравнение среднегозначения достижения цели (**I ц**) муниципальной программы со средним значением достижения задач (**I з**) муниципальной программы показало, что разница между (**I ц**) и (**I з**) отсутствует,

**(1 – 1) х 100 = 0 %, 0 % < 10%**

следовательно, показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы.

**Расчёт степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.**

В отчётном периоде запланированный объём финансирования мероприятий в сумме 20 000,00 рублей по Муниципальной программе за счёт средств бюджета ДГО предусмотрен только на одно из отдельных мероприятий, а именно, «Антикоррупционное обучение и антикоррупционная пропаганда».

Фактическое освоение в отчётном периоде составило 100 %. Ответственным исполнителем подготовлены брошюры «Методическое пособие по выявлению личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» в количестве 100 шт.

**Э бв =** $\frac{20 000,00}{20 000,00}$**Х 100 = 100 %**

ВЫВОДЫ

Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Противодействие коррупции в Дальнегорском городском округе» за 2023 год, установлено:

В части полноты и достоверности годовой отчётности о реализации муниципальной программы нарушений не выявлено.

Все индикаторы и показатели Муниципальной программы в отчётном периоде достигнуты.

В результате ежегодной оценки эффективности реализации Муниципальной программы, произведены расчёты соотношения эффективности использования бюджетных средств и степени достижения целей и решения задач муниципальной программы. Произведенные расчёты соответствует методике, установленной в Порядке. По результатам произведённых расчётов, реализация Муниципальной программы признана эффективной.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Контрольно-счётная палата предлагает принять годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в Дальнегорского городском округе» за 2023 год.

Председатель КСП ДГО Е.А. Пушанкина

Главный инспектор А.В. Наумченко

Приложение № 1

Данные о ресурсном обеспечении реализации Муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории Дальнегорского городского округа» и её исполнения в 2023 году, (руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Код целевой статьи | **Решение Думы ДГО от 01.12.2022 № 30** | **Решение Думы ДГО от 07.04.2023 № 72** | **Решение Думы ДГО от 06.06.2023 № 97** | **Решение Думы ДГО от 19.07.2023 № 124** | **Решение Думы ДГО от 21.09.2023 № 139** | **Решение Думы ДГО от 27.10.2023 № 146** | **Решение Думы ДГО от 06.12.2023 № 176** | **Решение Думы ДГО от 25.12.2023 № 184** | **Сводная бюджетная роспись** | **Исполнено на 01.01.2024 г.** | **% исполнения** |
| **Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Дальнегорском городском округе"** | **15 0 00 00000** | **20 000,00** | **20 000,00**  |  **20 000,00**  |  **20 000,00**  |  **20 000,00**  |  **20 000,00**  |  **20 000,00**  |  **20 000,00**  |  ***20 000,00***  |  ***20 000,00***  | **100,00%** |
| **Мероприятия муниципальной программы "Противодействие коррупции в Дальнегорском городском округе"** | **15 9 00 00000** | **20 000,00** | **20 000,00**  |  **20 000,00**  |  **20 000,00**  |  **20 000,00**  |  **20 000,00**  |  **20 000,00**  |  **20 000,00**  |  ***20 000,00***  |  ***20 000,00***  | **100,00%** |
| **Администрация Дальнегорского городского округа** | **15 9 00 00000** | **20 000,00** | **20 000,00**  |  **20 000,00**  |  **20 000,00**  |  **20 000,00**  |  **20 000,00**  |  **20 000,00**  |  **20 000,00**  |  ***20 000,00***  |  ***20 000,00***  | **100,00%** |
| *Мероприятия в области противодействия коррупции муниципального образования* | *15 9 00 12200* | *20 000,00* | *20 000,00*  |  *20 000,00*  |  *20 000,00*  |  *20 000,00*  |  *20 000,00*  |  *20 000,00*  |  *20 000,00*  |  *20 000,00*  |  *20 000,00*  | **100,00%** |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 15 9 00 12200 | 20 000,00 | 20 000,00  |  20 000,00  |  20 000,00  |  20 000,00  |  20 000,00  |  20 000,00  |  20 000,00  |  *20 000,00*  |  *20 000,00*  | **100,00%** |