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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
Дальнегорского муниципального округа
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
[bookmark: _Hlk129597074]по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» за 2024 год.
[bookmark: _GoBack]11 июня 2025 года										№23 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия
Настоящее заключение Контрольно-счётной палаты Дальнегорского муниципального округа (далее – КСП ДГО или Контрольно-счётная палата) по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» за 2024 год (далее – Программа, Муниципальная программа или МП) подготовлено в соответствии: с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счётной палате Дальнегорского городского округа, утверждённым решением Думы ДГО от 20.08.2021 г.
№ 648, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий», утверждённым распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты от 14.01.2022 г. № 3.
Экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно утверждённому распоряжением председателя КСП ДГО от 28.12.2024 г. № 80 (в редакции распоряжения от 27.01.2025 №7) Плану работы Контрольно-счётной палаты на 2025 год в соответствии с пунктом 2.9 и распоряжения исполняющего полномочия председателя Контрольно-счётной палаты ДМО от 10.06.2025 г. № 37.
Карта – № 15.

1.2 Вопросы экспертно-аналитического мероприятия
В ходе экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы Дальнегорского муниципального округа за 2024 год, проведён:
· анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;
· анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
[bookmark: _Hlk132282308]Объект проверки – Управление экономики администрации Дальнегорского муниципального округа (далее – Ответственный исполнитель).
Предмет проверки – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» за 2024 год (далее – Годовой отчёт).
Исследуемый период – 2024 год.
Цель проверки – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» за 2024 год.
Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 10 июня 2025 года по 11 июня 2025 года.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Контрольно-счетная палата обращает внимание что Законом Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ «О наделении отдельных городских округов Приморского края статусом муниципальных округов и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» (далее - Закон Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ) внесены изменения в Закон Приморского края от 11 ноября 2004 года № 164-КЗ «О Дальнегорском городском округе Приморского края», где согласно статье 1 Дальнегорский городской округ Приморского края наделяется статусом муниципального округа.
На основании Закона Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ решением Думы Дальнегорского городского округа от 31.01.2025 № 334 внесены изменения в Устав Дальнегорского городского округа Приморского края о переименовании Дальнегорского городского округа Приморского края в Дальнегорский муниципальный округ Приморского края.
Таким образом все организации и учреждения Дальнегорского муниципального (ранее городского) округа планомерно наделяются статусом муниципального округа при осуществлении соответствующих изменений в учредительные документы и последующей регистрации указанных изменений.
При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия Годового отчёта МП использовались материалы, предоставленные администрацией Дальнегорского городского округа (далее – ДГО) и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети «Интернет»:
· Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» за 2024 год;
· Отчет о реализации мероприятий и достижении их показателей (таблица №1, приложения №7 Порядка); 
· Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (таблица №2, приложения №7 Порядка);
· отчет о реализации муниципальной программы (процессная часть) (таблица №4, приложения №7 Порядка);
· отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (процессная часть) (таблица №4.1, приложения №7 Порядка);
· Лист согласования.

2.1 Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.
Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.
Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 15.08.2023 года № 1113-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2024 году (далее – Перечень). Постановлениями от 08.09.2023 № 1272-па, от 05.02.2024 №158-па, от 05.03.2024 №381-па, от 13.03.2024 №407-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.
Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Дальнегорского муниципального округа от 12.09.2023 г. № 1281-па. В 2024 году в указанное постановление, вносились изменения Постановлением администрации ДМО от 20.02.2024 №267-па, от 04.04.2024 №564-па, от 17.09.2024 №1673-па, от 20.12.2024 №2405-па,   которые касались корректировки общего объёма финансирования мероприятий муниципальной программы МП.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление экономики администрации Дальнегорского муниципального округа, соисполнители программы – Управление муниципального имущества администрации Дальнегорского муниципальногоокруга, Муниципальное автономное учреждение Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства».
Цель муниципальной программы – Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, «самозанятых» граждан и социального предпринимательства в Дальнегорском городском округе
В 2024 году в рамках исполнения Муниципальной программы предусматривалась реализация 2 отдельных мероприятия:
· Оказание имущественной, методической, информационно-консультационной и прочих видов  поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  «самозанятым» гражданам и социальному предпринимательству, в том числе посредством популяризации предпринимательской деятельности; 
· Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства».

Решением Думы Дальнегорского муниципального округа (далее – Решение Думы ДМО) от 06.12.2023 г. № 178 «О бюджете Дальнегорского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» из средств бюджета Дальнегорского муниципального округа на реализацию Муниципальной программы был предусмотрен общий объём финансирования в сумме 2 224 229,20 рублей.
Ресурсное обеспечение расходов на реализацию Муниципальной программы в отчётном году подверглось корректировке в течении года два раза. последним Решением Думы ДМО от 23.12.2024 №322 «О бюджете Дальнегорского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» сумма бюджетных ассигнований увеличена и составила 2 302 451,200 рублей, на 78 222,00 руб. больше от первоначального или на 3,5%.
В целях приведения в соответствие с решением о Бюджете Дальнегорского муниципального округа установлено, что ответственным исполнителем своевременно внесено изменения ресурсного обеспечения в паспорт Муниципальной программы.
В паспорте Муниципальной программы, утверждённой Постановлением администрации Дальнегорского муниципального округа от 20.12.2024 г. № 2405-па, общий объём финансирования на её реализацию в 2024 году и запланирован из средств бюджета Дальнегорского муниципального округа 2 302 451,20 рублей. Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 2 302 451,20 рублей.
Данные о ресурсном обеспечении реализации Муниципальной программы и её исполнении за отчётный период приведены в Приложении №1 к настоящему заключению.
Из таблицы (Приложение № 1) видно, что финансовое исполнение Программы в 2024 году осуществлено в полном объёме или 100 % от плановых назначений. 
2.2 Анализ отчётов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе», утвержденная постановлением администрации Дальнегорского муниципального округа предусматривает реализацию следующих отдельных мероприятий:
Мероприятие 1: «Оказание имущественной, методической, информационно-консультационной и прочих видов поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, «самозанятым» гражданам и социальному предпринимательству, в том числе посредством популяризации предпринимательской деятельности».
На реализацию данного мероприятия муниципальной программы направлено 62 450,00 рублей.
Для субъектов МСП проведено 6 семинаров, 5 тренингов, 1 круглый стол, в результате чего прошли повышение квалификации 240 субъектов МСП и самозанятых граждан. Предоставлено 25 услуг «Фотоконтента» и 60 услуг «Полиграфия».
С целью повышение имиджа предпринимательской деятельности управлением экономики администрации Дальнегорского муниципального округа проведены следующие мероприятия:
- 1 конкурс среди субъектов МСП Дальнегорского муниципального округа, в которых приняли участие 10 субъектов МСП;
- 62 ярмарки, в которых приняли участие 919 субъектов МСП и граждан, ведущих ЛПХ.
Для поддержания деловой активности, повышения доступности получения консультационных и информационных услуг на безвозмездной основе субъектам МСП и «самозанятым» гражданам оказано 4135 консультации. 
В рамках предоставления имущественной поддержки субъектам МСП передано в аренду 16 объектов недвижимого имущества.
Мероприятие 2: «Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства» (далее – МАУ МКК «ЦРП»).
На реализацию мероприятия направлено 2 240 001,20 рублей, которые освоены в полном объеме. В результате субъектам МСП выдано 44 микрозайма на сумму 21 250 000,00 рублей.
2.3 Расчёт степени достижения значений показателей муниципальной программы:
2 
2.1 
2.2 
- Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения при плановом значении 296 ед. в 2024 году, фактический составил 317,6 ед. 
Согласно сведениям годового отчета:  рост показателя на 7,3% от планового значения произошел за счет снижения численности населения и незначительного увеличения количества субъектов МСП.
- Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопительным итогом при плане 2295 ед. составил 2677 ед. 
Согласно сведениям годового отчета:  рост показателя на 16,6% от планового значения произошел за счет увеличения количества граждан, зарегистрировавшихся в качестве самозанятых, в том числе в 2024 году – 562 ед.
- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан, получивших поддержку при плановом значении 4135 ед., фактический показатель составил 4497 ед. 
Согласно сведениям годового отчета:  показатель перевыполнен на 8,8% за счет оказания субъектам МСП консультационных и информационных услуг.
- Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства до 15% в плановом значении, фактический показатель составил 25%. В 2024 году прирост оборота субъектов МСП составил 10 %. 
Согласно сведениям годового отчета:  рост фактического значения обусловлен инфляционной ситуацией в стране.
- Количество предоставленных микрозаймов при плановом значении 40 ед., фактический показатель составил 44 ед. 
Согласно сведениям годового отчета:  рост фактического показателя на 10 % за счет предоставленных микрозаймов, в связи с востребованностью услуги.
Анализ выполнения показателей приведен в Таблице №1
                                                                                                                                       Таблица №1
	Наименование направления, структурного элемента, мероприятия
	Наименование показателя мероприятия
	Ед. измерения
	Базовое значение показателя за 2023
	Плановое значение на год
	Фактическое значение за отчетный период
	Отклонение, % 

	Мероприятие (результат) 1  «Оказание имущественной, методической, информационно-консультационной и прочих видов поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, «самозанятым» гражданам и социальному предпринимательству, в том числе посредством популяризации предпринимательской деятельности» 
	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения
	Ед.
	

307
	296
	317,6
	7,3

	
	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопительным итогом 
	Ед.
	


2115
	2295
	2677
	16,6

	
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, «самозанятых» граждан, получивших поддержку
	Ед.
	

4131
	4135
	4497
	8,8

	
	Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства 
	%
	

15
	15
	25
	10,0

	Мероприятие (результат) 2 «Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства»
	Количество предоставленных микрозаймов
	Ед.
	


42
	40
	44
	10,0



2.4 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, последствий не реализации мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий:
Согласно сведениям годового отчета, в рамках выделенных денежных средств все мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, выполнены в полном объеме.
Факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, явились снижение численности населения, увеличение количества «самозанятых» граждан, инфляционная ситуация в стране.

ВЫВОДЫ
Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» за 2024 год, установлено:
В части полноты и достоверности годовой отчётности за 2024 год о реализации муниципальной программы нарушений не выявлено.
В результате ежегодной оценки эффективности реализации Муниципальной программы, произведены расчёты эффективности использования бюджетных средств и степени достижения целей и решения задач муниципальной программы. Произведённые расчёты соответствуют методике расчета показателей, предусмотренной паспортом муниципальной программы.

                                                                ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Контрольно-счётная палата предлагает принять годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» за 2024 год.



Исполняющий полномочия председателя
Контрольно-счетной палаты ДМО
Главный инспектор								А.В. Наумченко
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Приложение № 1
Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» в 2024 году и её исполнения, руб.
	№
	Наименование
	Решение Думы ДГО от 23.12.2024 №322 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 03.10.2024 №278 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 13.09.2024 №272 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 19.07.2024 №256 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 05.04.2024 №211 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 06.03.2024 №200 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 06.12.2023 №178 на 2024 год
	отклонение от первоначального бюджета
	относит. (%)
	исполнение на 01.01.2025г
	% исполнения
	Остаток не исполненных ассигнований

	1
	Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа
	62 687 884,63   
	75 950 602,19
	75 950 603,19
	64 692 613,85
	52 604 283,95
	52 604 283,95
	31 413 108,96
	31 274 775,67
	199,56
	62 687 884,63
	100,00%
	                         -     

	2
	Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Дальнегорского городского округа
	638 830,93   
	648 345,00
	648 345,00
	470 000,00
	470 000,00
	470 000,00
	470 000,00
	168 830,93
	135,92
	638 830,93
	100,00%
	                         -     

	3
	Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе"
	 2 302 451,20   
	2 390 001,20
	2 390 001,20
	2 390 001,20
	2 390 001,20
	2 390 001,20
	2 224 229,20
	78 222,00
	103,52
	2 302 451,20
	100,00%
	                         -     

	4
	Развитие образования Дальнегорского городского округа»
	 1 439 167 693,78   
	1 438 171 184,37
	1 431 765 361,33
	1 421 729 446,03
	1 414 094 573,95
	1 414 212 982,70
	1 083 573 108,14
	355 594 585,64
	132,82
	1 438 089 062,58
	99,93%
	  1 078 631,20   

	5
	Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций"
	 2 553 540,18   
	3 213 900,00
	2 963 900,00
	2 963 900,00
	6 410 000,00
	22 967 014,08
	22 966 161,48
	-20 412 621,30
	11,12
	2 553 540,18
	100,00%
	                         -     

	6
	Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа»
	1 006 975,00   
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	-493 025,00
	67,13
	1 006 975,00
	100,00%
	                         -     

	7
	Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа
	 239 855 817,87   
	234 491 483,23
	234 491 483,23
	397 845 505,69
	397 845 505,69
	397 845 505,69
	207 926 778,20
	31 929 039,67
	115,36
	239 855 817,87
	100,00%
	                         -     

	8
	Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа"
	134 584 880,04   
	136 967 879,76
	136 967 879,76
	134 410 814,88
	134 240 814,88
	133 967 713,38
	128 023 458,98
	6 561 421,06
	105,13
	134 584 880,04
	100,00%
	                         -     

	9
	Молодежь Дальнегорского городского округа
	 6 864 812,00   
	6 302 348,00
	6 302 348,00
	5 052 873,20
	6 115 276,64
	6 115 276,64
	6 071 728,70
	793 083,30
	113,06
	6 864 707,53
	100,00%
	  104,47   

	10
	Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети"
	89 951 130,69   
	99 167 517,32
	99 167 517,32
	84 495 206,45
	82 427 793,33
	78 279 266,33
	92 636 359,02
	-2 685 228,33
	97,10
	83 701 730,87
	93,05%
	 6 249 399,82   

	11
	Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе
	63 175 679,58   
	52 955 112,99
	52 955 112,00
	52 811 201,58
	47 119 678,52
	46 489 678,52
	46 864 252,86
	16 311 426,72
	134,81
	62 968 009,11
	99,67%
	207 670,47   

	12
	Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа"
	56 793 325,73   
	60 181 696,02
	60 181 696,02
	50 203 889,02
	49 696 812,46
	48 094 218,96
	51 991 764,10
	4 801 561,63
	109,24
	56 706 174,88
	99,85%
	 87 150,85   

	13
	Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа
	 11 520 407,56   
	11 534 872,55
	11 534 872,55
	11 155 612,55
	11 155 612,55
	1 022 600,00
	1 022 600,00
	10 497 807,56
	1126,6
	11 474 607,31
	99,60%
	45 800,25   

	14
	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа"
	 381 426,68   
	381 426,68
	381 426,68
	381 426,68
	381 426,68
	381 426,68
	50 000,00
	331 426,68
	762,85
	381 426,68
	100,00%
	                         -     

	15
	Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа
	 100 000,00   
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	0,00
	100,00
	100 000,00
	100,00%
	                         -     

	16
	Развитие туризма на территории Дальнегорского городского округа
	61 354 524,85   
	61 454 524,85
	61 454 524,85
	81 142 068,85
	67 177 688,23
	67 177 688,23
	0,00 
	61 354 524,85
	0,,00
	61 354 524,85
	100,00%
	                         -     

	 
	Всего в программных расходах
	2 172 939 380,72
	2 185 410 894,16
	2 178 755 071,13
	2 311 344 559,98
	2 273 729 468,08
	2 273 617 656,36
	1 676 833 549,64
	496 105 831,08
	129,59
	2 165 270 623,66
	99,65%
	  7 668 757,06   
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