КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА Дальнегорского муниципального округа

улица Осипенко, д. 39 а, г. Дальнегорск, Приморский край, 692441 тел. (42373)3-27-35 E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» за 2024 год.

11 июня 2025 года										№23

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия

Настоящее заключение Контрольно-счётной палаты Дальнегорского муниципального округа (далее – КСП ДГО или Контрольно-счётная палата) по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» за 2024 год (далее – Программа, Муниципальная программа или МП) подготовлено в соответствии: с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счётной палате Дальнегорского городского округа, утверждённым решением Думы ДГО от 20.08.2021 г.
№ 648, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий», утверждённым распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты от 14.01.2022 г. № 3.

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно утверждённому распоряжением председателя КСП ДГО от 28.12.2024 г. № 80 (в редакции распоряжения от 27.01.2025 №7) Плану работы Контрольно-счётной палаты на 2025 год в соответствии с пунктом 2.9 и распоряжения исполняющего полномочия председателя Контрольно-счётной палаты ДМО от 10.06.2025 г. № 37.

Карта – № 15.

  - Вопросы экспертно-аналитического мероприятия

В ходе экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы Дальнегорского муниципального округа за 2024 год, проведён:

- анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;

- анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

Объект проверки – Управление экономики администрации Дальнегорского муниципального округа (далее – Ответственный исполнитель).

Предмет проверки – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» за 2024 год (далее – Годовой отчёт).

Исследуемый период – 2024 год.

Цель проверки – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» за 2024 год.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 10 июня 2025 года по 11 июня 2025 года.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- Контрольно-счетная палата обращает внимание что Законом Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ «О наделении отдельных городских округов Приморского края статусом муниципальных округов и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» (далее - Закон Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ) внесены изменения в Закон Приморского края от 11 ноября 2004 года № 164-КЗ «О Дальнегорском городском округе Приморского края», где согласно статье 1 Дальнегорский городской округ Приморского края наделяется статусом муниципального округа.

- На основании Закона Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ решением Думы Дальнегорского городского округа от 31.01.2025 № 334 внесены изменения в Устав Дальнегорского городского округа Приморского края о переименовании Дальнегорского городского округа Приморского края в Дальнегорский муниципальный округ Приморского края.

- Таким образом все организации и учреждения Дальнегорского муниципального (ранее городского) округа планомерно наделяются статусом муниципального округа при осуществлении соответствующих изменений в учредительные документы и последующей регистрации указанных изменений.

При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия Годового отчёта МП использовались материалы, предоставленные администрацией Дальнегорского городского округа (далее – ДГО) и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети «Интернет»:

- Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» за 2024 год;

- Отчет о реализации мероприятий и достижении их показателей (таблица №1, приложения №7 Порядка);

- Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (таблица №2, приложения №7 Порядка);

- отчет о реализации муниципальной программы (процессная часть) (таблица №4, приложения №7 Порядка);

- отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (процессная часть) (таблица №4.1, приложения №7 Порядка);

- Лист согласования.

  - Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.

Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.

Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 15.08.2023 года № 1113-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2024 году (далее – Перечень). Постановлениями от 08.09.2023 № 1272-па, от 05.02.2024 №158-па, от 05.03.2024 №381-па, от 13.03.2024 №407-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Дальнегорского муниципального округа от 12.09.2023 г. № 1281-па. В 2024 году в указанное постановление, вносились изменения Постановлением администрации ДМО от 20.02.2024 №267-па, от 04.04.2024 №564-па, от 17.09.2024 №1673-па, от 20.12.2024 №2405-па,   которые касались корректировки общего объёма финансирования мероприятий муниципальной программы МП.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление экономики администрации Дальнегорского муниципального округа, соисполнители программы – Управление муниципального имущества администрации Дальнегорского муниципальногоокруга, Муниципальное автономное учреждение Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства».

Цель муниципальной программы – Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, «самозанятых» граждан и социального предпринимательства в Дальнегорском городском округе

В 2024 году в рамках исполнения Муниципальной программы предусматривалась реализация 2 отдельных мероприятия:

- Оказание имущественной, методической, информационно-консультационной и прочих видов  поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  «самозанятым» гражданам и социальному предпринимательству, в том числе посредством популяризации предпринимательской деятельности;

- Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства».

Решением Думы Дальнегорского муниципального округа (далее – Решение Думы ДМО) от 06.12.2023 г. № 178 «О бюджете Дальнегорского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» из средств бюджета Дальнегорского муниципального округа на реализацию Муниципальной программы был предусмотрен общий объём финансирования в сумме 2 224 229,20 рублей.

Ресурсное обеспечение расходов на реализацию Муниципальной программы в отчётном году подверглось корректировке в течении года два раза. последним Решением Думы ДМО от 23.12.2024 №322 «О бюджете Дальнегорского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» сумма бюджетных ассигнований увеличена и составила 2 302 451,200 рублей, на 78 222,00 руб. больше от первоначального или на 3,5%.

В целях приведения в соответствие с решением о Бюджете Дальнегорского муниципального округа установлено, что ответственным исполнителем своевременно внесено изменения ресурсного обеспечения в паспорт Муниципальной программы.

В паспорте Муниципальной программы, утверждённой Постановлением администрации Дальнегорского муниципального округа от 20.12.2024 г. № 2405-па, общий объём финансирования на её реализацию в 2024 году и запланирован из средств бюджета Дальнегорского муниципального округа 2 302 451,20 рублей. Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 2 302 451,20 рублей.

Данные о ресурсном обеспечении реализации Муниципальной программы и её исполнении за отчётный период приведены в Приложении №1 к настоящему заключению.

Из таблицы (Приложение № 1) видно, что финансовое исполнение Программы в 2024 году осуществлено в полном объёме или 100 % от плановых назначений.

  - Анализ отчётов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе», утвержденная постановлением администрации Дальнегорского муниципального округа предусматривает реализацию следующих отдельных мероприятий:

Мероприятие 1: «Оказание имущественной, методической, информационно-консультационной и прочих видов поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, «самозанятым» гражданам и социальному предпринимательству, в том числе посредством популяризации предпринимательской деятельности».

На реализацию данного мероприятия муниципальной программы направлено 62 450,00 рублей.

Для субъектов МСП проведено 6 семинаров, 5 тренингов, 1 круглый стол, в результате чего прошли повышение квалификации 240 субъектов МСП и самозанятых граждан. Предоставлено 25 услуг «Фотоконтента» и 60 услуг «Полиграфия».

С целью повышение имиджа предпринимательской деятельности управлением экономики администрации Дальнегорского муниципального округа проведены следующие мероприятия:

- 1 конкурс среди субъектов МСП Дальнегорского муниципального округа, в которых приняли участие 10 субъектов МСП;

- 62 ярмарки, в которых приняли участие 919 субъектов МСП и граждан, ведущих ЛПХ.

Для поддержания деловой активности, повышения доступности получения консультационных и информационных услуг на безвозмездной основе субъектам МСП и «самозанятым» гражданам оказано 4135 консультации.

В рамках предоставления имущественной поддержки субъектам МСП передано в аренду 16 объектов недвижимого имущества.

Мероприятие 2: «Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства» (далее – МАУ МКК «ЦРП»).

На реализацию мероприятия направлено 2 240 001,20 рублей, которые освоены в полном объеме. В результате субъектам МСП выдано 44 микрозайма на сумму 21 250 000,00 рублей.

  - Расчёт степени достижения значений показателей муниципальной программы:

- Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения при плановом значении 296 ед. в 2024 году, фактический составил 317,6 ед.

Согласно сведениям годового отчета:  рост показателя на 7,3% от планового значения произошел за счет снижения численности населения и незначительного увеличения количества субъектов МСП.

- Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопительным итогом при плане 2295 ед. составил 2677 ед.

Согласно сведениям годового отчета:  рост показателя на 16,6% от планового значения произошел за счет увеличения количества граждан, зарегистрировавшихся в качестве самозанятых, в том числе в 2024 году – 562 ед.

- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан, получивших поддержку при плановом значении 4135 ед., фактический показатель составил 4497 ед.

Согласно сведениям годового отчета:  показатель перевыполнен на 8,8% за счет оказания субъектам МСП консультационных и информационных услуг.

- Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства до 15% в плановом значении, фактический показатель составил 25%. В 2024 году прирост оборота субъектов МСП составил 10 %.

Согласно сведениям годового отчета:  рост фактического значения обусловлен инфляционной ситуацией в стране.

- Количество предоставленных микрозаймов при плановом значении 40 ед., фактический показатель составил 44 ед.

Согласно сведениям годового отчета:  рост фактического показателя на 10 % за счет предоставленных микрозаймов, в связи с востребованностью услуги.

Анализ выполнения показателей приведен в Таблице №1

Таблица №1

| Наименование направления, структурного элемента, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Ед. измерения | Базовое значение показателя за 2023 | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие (результат) 1 «Оказание имущественной, методической, информационно-консультационной и прочих видов поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, «самозанятым» гражданам и социальному предпринимательству, в том числе посредством популяризации предпринимательской деятельности» | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | Ед. | 307 | 296 | 317,6 | 7,3 |
|  | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопительным итогом | Ед. | 2115 | 2295 | 2677 | 16,6 |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, «самозанятых» граждан, получивших поддержку | Ед. | 4131 | 4135 | 4497 | 8,8 |
|  | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 15 | 15 | 25 | 10,0 |
| Мероприятие (результат) 2 «Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства» | Количество предоставленных микрозаймов | Ед. | 42 | 40 | 44 | 10,0 |

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, последствий не реализации мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий:

Согласно сведениям годового отчета, в рамках выделенных денежных средств все мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, выполнены в полном объеме.

Факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, явились снижение численности населения, увеличение количества «самозанятых» граждан, инфляционная ситуация в стране.

- ВЫВОДЫ

Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» за 2024 год, установлено:

В части полноты и достоверности годовой отчётности за 2024 год о реализации муниципальной программы нарушений не выявлено.

В результате ежегодной оценки эффективности реализации Муниципальной программы, произведены расчёты эффективности использования бюджетных средств и степени достижения целей и решения задач муниципальной программы. Произведённые расчёты соответствуют методике расчета показателей, предусмотренной паспортом муниципальной программы.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Контрольно-счётная палата предлагает принять годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» за 2024 год.

Исполняющий полномочия председателя

Контрольно-счетной палаты ДМО

Главный инспектор								А.В. Наумченко

Приложение № 1

Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» в 2024 году и её исполнения, руб.

| № | Наименование | Решение Думы ДГО от 23.12.2024 №322 на 2024 год | Решение Думы ДГО от 03.10.2024 №278 на 2024 год | Решение Думы ДГО от 13.09.2024 №272 на 2024 год | Решение Думы ДГО от 19.07.2024 №256 на 2024 год | Решение Думы ДГО от 05.04.2024 №211 на 2024 год | Решение Думы ДГО от 06.03.2024 №200 на 2024 год | Решение Думы ДГО от 06.12.2023 №178 на 2024 год | отклонение от первоначального бюджета | относит. (%) | исполнение на 01.01.2025г | % исполнения | Остаток не исполненных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа | 62 687 884,63 | 75 950 602,19 | 75 950 603,19 | 64 692 613,85 | 52 604 283,95 | 52 604 283,95 | 31 413 108,96 | 31 274 775,67 | 199,56 | 62 687 884,63 | 100,00% | - |
| 2 | Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Дальнегорского городского округа | 638 830,93 | 648 345,00 | 648 345,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 168 830,93 | 135,92 | 638 830,93 | 100,00% | - |
| 3 | Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе" | 2 302 451,20 | 2 390 001,20 | 2 390 001,20 | 2 390 001,20 | 2 390 001,20 | 2 390 001,20 | 2 224 229,20 | 78 222,00 | 103,52 | 2 302 451,20 | 100,00% | - |
| 4 | Развитие образования Дальнегорского городского округа» | 1 439 167 693,78 | 1 438 171 184,37 | 1 431 765 361,33 | 1 421 729 446,03 | 1 414 094 573,95 | 1 414 212 982,70 | 1 083 573 108,14 | 355 594 585,64 | 132,82 | 1 438 089 062,58 | 99,93% | 1 078 631,20 |
| 5 | Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций" | 2 553 540,18 | 3 213 900,00 | 2 963 900,00 | 2 963 900,00 | 6 410 000,00 | 22 967 014,08 | 22 966 161,48 | -20 412 621,30 | 11,12 | 2 553 540,18 | 100,00% | - |
| 6 | Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» | 1 006 975,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | -493 025,00 | 67,13 | 1 006 975,00 | 100,00% | - |
| 7 | Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа | 239 855 817,87 | 234 491 483,23 | 234 491 483,23 | 397 845 505,69 | 397 845 505,69 | 397 845 505,69 | 207 926 778,20 | 31 929 039,67 | 115,36 | 239 855 817,87 | 100,00% | - |
| 8 | Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа" | 134 584 880,04 | 136 967 879,76 | 136 967 879,76 | 134 410 814,88 | 134 240 814,88 | 133 967 713,38 | 128 023 458,98 | 6 561 421,06 | 105,13 | 134 584 880,04 | 100,00% | - |
| 9 | Молодежь Дальнегорского городского округа | 6 864 812,00 | 6 302 348,00 | 6 302 348,00 | 5 052 873,20 | 6 115 276,64 | 6 115 276,64 | 6 071 728,70 | 793 083,30 | 113,06 | 6 864 707,53 | 100,00% | 104,47 |
| 10 | Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети" | 89 951 130,69 | 99 167 517,32 | 99 167 517,32 | 84 495 206,45 | 82 427 793,33 | 78 279 266,33 | 92 636 359,02 | -2 685 228,33 | 97,10 | 83 701 730,87 | 93,05% | 6 249 399,82 |
| 11 | Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе | 63 175 679,58 | 52 955 112,99 | 52 955 112,00 | 52 811 201,58 | 47 119 678,52 | 46 489 678,52 | 46 864 252,86 | 16 311 426,72 | 134,81 | 62 968 009,11 | 99,67% | 207 670,47 |
| 12 | Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа" | 56 793 325,73 | 60 181 696,02 | 60 181 696,02 | 50 203 889,02 | 49 696 812,46 | 48 094 218,96 | 51 991 764,10 | 4 801 561,63 | 109,24 | 56 706 174,88 | 99,85% | 87 150,85 |
| 13 | Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа | 11 520 407,56 | 11 534 872,55 | 11 534 872,55 | 11 155 612,55 | 11 155 612,55 | 1 022 600,00 | 1 022 600,00 | 10 497 807,56 | 1126,6 | 11 474 607,31 | 99,60% | 45 800,25 |
| 14 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа" | 381 426,68 | 381 426,68 | 381 426,68 | 381 426,68 | 381 426,68 | 381 426,68 | 50 000,00 | 331 426,68 | 762,85 | 381 426,68 | 100,00% | - |
| 15 | Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100 000,00 | 100,00% | - |
| 16 | Развитие туризма на территории Дальнегорского городского округа | 61 354 524,85 | 61 454 524,85 | 61 454 524,85 | 81 142 068,85 | 67 177 688,23 | 67 177 688,23 | 0,00 | 61 354 524,85 | 0,,00 | 61 354 524,85 | 100,00% | - |
|  | Всего в программных расходах | 2 172 939 380,72 | 2 185 410 894,16 | 2 178 755 071,13 | 2 311 344 559,98 | 2 273 729 468,08 | 2 273 617 656,36 | 1 676 833 549,64 | 496 105 831,08 | 129,59 | 2 165 270 623,66 | 99,65% | 7 668 757,06 |