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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
Дальнегорского муниципального округа


	улица Осипенко, д. 39 а, г. Дальнегорск, Приморский край, 692441
тел. (42373)3-27-35
E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
[bookmark: _Hlk129597074]по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений, организация охраны общественного порядка на территории Дальнегорского городского округа» за 2024 год.
17 июня 2025 года										№26 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия
Настоящее заключение Контрольно-счётной палаты Дальнегорского муниципального округа (далее – КСП ДГО или Контрольно-счётная палата) по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений, организация охраны общественного порядка на территории Дальнегорского городского округа» за 2024 год (далее – Программа, Муниципальная программа или МП) подготовлено в соответствии: с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счётной палате Дальнегорского городского округа, утверждённым решением Думы ДГО от 20.08.2021г № 648, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий», утверждённым распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты от 14.01.2022 г. № 3.
Экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно утверждённому распоряжением председателя КСП ДГО от 28.12.2024 г. № 80 (в редакции распоряжения от 27.01.2025 №7) Плану работы Контрольно-счётной палаты на 2025 год в соответствии с пунктом 2.9 и распоряжения исполняющего полномочия председателя Контрольно-счётной палаты ДМО от 16.06.2025 г. № 40.
Карта – № 28.

1.2 Вопросы экспертно-аналитического мероприятия
В ходе экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы Дальнегорского муниципального округа за 2024 год, проведён:
· анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;
· анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
[bookmark: _Hlk132282308]Объект проверки – Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работы администрации Дальнегорского муниципального округа (далее – Ответственный исполнитель).
Предмет проверки – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы ««Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений, организация охраны общественного порядка на территории Дальнегорского городского округа»» за 2024 год (далее – Годовой отчёт).
Исследуемый период – 2024 год.
Цель проверки – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы ««Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений, организация охраны общественного порядка на территории Дальнегорского городского округа»» за 2024 год.
Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: 12 по 17 июня 2025 года.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Контрольно-счетная палата обращает внимание что Законом Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ «О наделении отдельных городских округов Приморского края статусом муниципальных округов и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» (далее - Закон Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ) внесены изменения в Закон Приморского края от 11 ноября 2004 года № 164-КЗ «О Дальнегорском городском округе Приморского края», где согласно статье 1 Дальнегорский городской округ Приморского края наделяется статусом муниципального округа.
На основании Закона Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ решением Думы Дальнегорского городского округа от 31.01.2025 № 334 внесены изменения в Устав Дальнегорского городского округа Приморского края о переименовании Дальнегорского городского округа Приморского края в Дальнегорский муниципальный округ Приморского края.
Таким образом все организации и учреждения Дальнегорского муниципального (ранее городского) округа планомерно наделяются статусом муниципального округа при осуществлении соответствующих изменений в учредительные документы и последующей регистрации указанных изменений.
При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия Годового отчёта МП использовались материалы, предоставленные Отделом по делам ГО и ЧС и мобилизационной работы администрации Дальнегорского муниципального округа и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского муниципального  округа в сети «Интернет»:
· Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений, организация охраны общественного порядка на территории Дальнегорского городского округа» за 2024 год;
· Отчет о реализации мероприятий и достижении их показателей (таблица №1, приложения №7 Порядка); 
· Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (таблица №2, приложения №7 Порядка);
· отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (процессная часть) (таблица №4.1, приложения №7 Порядка);
· Лист согласования.

2.1 Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.
Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.
Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 15.08.2023 года № 1113-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2024 году (далее – Перечень). Постановлениями от 08.09.2023 № 1272-па, от 05.02.2024 №158-па, от 05.03.2024 №381-па, от 13.03.2024 №407-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.
Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Дальнегорского муниципального округа от 21.04.2023 г. № 402-па. В 2024 году в указанное постановление, вносились изменения Постановлением администрации ДМО от 15.02.2024 №253-па, 11.11.2024 №2080-па, от 25.12.2024 №2470-па, которые касались корректировки показателей муниципальной программы и его финансового обеспечения.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работы администрации Дальнегорского муниципального округа, соисполнитель программы не предусмотрен. 
Цель муниципальной программы – Повышение уровня защищенности населения  Дальнегорского городского округа.
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений, организация охраны общественного порядка на территории Дальнегорского городского округа» в своей структуре имеет 1 направление:
 Направление 1 «Профилактика проявлений терроризма и экстремизма на территории Дальнегорского городского округа».

Анализ отчётов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
Направление 1 «Профилактика проявлений терроризма и экстремизма на территории Дальнегорского городского округа».
Структурный элемент: Координация деятельности территориальных органов исполнительной власти и администрации Дальнегорского городского округа по планированию и реализации комплекса мер по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений. 
Согласно годовому отчету ответственного исполнителя реализация комплекса процессных мероприятий в 2024 году осуществлялось путем выполнения следующих мероприятий:
- Проведение заседаний антитеррористической комиссии. В течении 2024 года проведено 5 заседаний антитеррористической комиссии Дальнегорского городского округа, на которых рассмотрено 16 вопросов согласно плану заседаний антитеррористической комиссии Дальнегорского городского округа;
- Проведение учений тренировок по отработке действий, взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и правоохранительных органов при угрозе совершения террористического акта. Проведено 1 учение «Действия работников объектов образовательных организаций и мест отдыха обучающихся и сотрудников охраны при вооруженном нападении и обнаружении взрывного устройства» в образовательных организациях Дальнегорского городского округа, участие принимали сотрудники образовательных учреждений, сотрудники управления образования, сотрудники УФСБ России, отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе. Управление образования Дальнегорского городского округа;
- Проведение тематических мероприятий, лекций и бесед по вопросам профилактики терроризма и экстремизма (в т. ч. совместных с правоохранительными органами, представителями духовенства, профсоюзных, ветеранских организаций и т.д. Совместно с правоохранительными органами проведено 2 лекции на тему противодействия терроризму и экстремизму в Дальнегорском Индустриально- Технологическом Колледже с обучающимися и сотрудниками и 4 беседы по вопросам профилактики терроризма и экстремизма с работниками МКУ «Обслуживающее учреждение» (2 беседы), МБУ «Дворец культуры химиков» (2 беседы).
 - Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов администрации Дальнегорского городского округа по вопросам противодействия терроризму. В 2024 году специалисты не направлялись в учебные заведения для повышения уровня профессиональной подготовки в связи с отсутствием финансирования на реализацию данного мероприятия.
- Изготовление агитационной продукции.  В 2024 году изготовлено 200 штук листовок «Терроризм угроза обществу». 
Комплекс процессных мероприятий: уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. 
Реализация комплекса процессных мероприятий в 2024 году осуществлялось путем выполнения следующих мероприятий: 
· Создание и совершенствование системы уличного видеонаблюдения. В 2024 году установлено 9 видеокамер в местах массового пребывания людей, из них 6 видеокамер установлено на Бульваре Полины Осипенко, 3 видеокамеры установлено в районе автовокзала г. Дальнегорска по ул. Коржевского, 
·  Проведение мероприятий по обеспечению телематического обслуживания и передаче данных системы уличного видеонаблюдения для ведения непрерывного визуального контроля (круглосуточного мониторинга) в местах массового пребывания людей. В 2024 году реализовано 1 мероприятие по обеспечению телематического обслуживания и передаче данных системы уличного видеонаблюдения для ведения непрерывного визуального контроля.
·  Антитеррористическая защищенность объекта мостового сооружения. Данное мероприятие не запланировано в 2024 году 
Анализ выполнения показателей в 2024 году приведен  в Таблице №1. 
Перевыполнение по одному из 5 показателей мероприятий «Изготовление агитационной продукции» на 159 штук. По двум показателям 100% выполнение. По двум не выполнение, согласно отчету,  данное обусловлено недостаточностью финансирования. 
                                                                                                                 Таблица №1
	N п/п
	Наименование направления, структурного элемента, мероприятия
	Наименование показателя мероприятия
	Ед. измерения
	Плановое значение на год
	Фактическое значение за отчетный период
	Отклонение (ед)
	Причины отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	Направление 1 «Профилактика проявлений терроризма и экстремизма на территории Дальнегорского городского округа»

	1.1
	1.1 «координация деятельности территориальных органов исполнительной власти и администрации Дальнегорского городского округа по планированию и реализации комплекса мер по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений»

	1.1.1.
	Проведение заседаний антитеррористической комиссии (результат 1)
	Количество проведенных мероприятий направленных на повышение уровня защищенности населения от проявления терроризма и экстремизма
	ед
	12
	12
	0
	 

	1.1.2
	Проведение учений и тренировок по отработке действий, взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и правоохранительных органов при угрозе совершения террористического акта (результат 2)
	
	
	
	
	
	

	1 1.3.
	Проведение тематических мероприятий, лекций и бесед по вопросам профилактики терроризма и экстремизма ( вт.ч совместных с правоохранительными органами, представителями духовенства, профсоюзных, ветеранских организаций и т.д.) (результат 3)
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов администрации Дальнегорского городского округа по вопросам противодействия терроризму (результат 4)
	количество специалистов, направленных в учебные заведения для повышения уровня профессиональной подготовки по противодействию терроризму
	чел
	2
	0
	-2
	Показатель не достигнут в связи с отсутствием финансирования

	1.1.5.
	Изготовление агитационной продукции (результат 5)
	Количество изготовленной агитационной продукции по вопросам противодействия терроризму и экстремизму
	шт.
	41
	200
	+159
	Превышение фактического показателя над плановым значением обусловлено увеличением охвата населения в целях информирования по противодействию терроризму экстремизму
Финансовое исполнение составило 10,0 тыс. руб.

	1.2 Повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей

	1.2.1
	Создание и совершенствование системы уличного видеонаблюдения (результат 1)
	количество ежегодно устанавливаемых камер уличного видеонаблюдения в местах массового пребывания людей
	шт.
	12
	9
	-3
	Показатель не достигнут в связи с отсутствием финансирования.
Финансовое исполнение составило 477,98 тыс. руб.

	1.2.2.
	Проведение мероприятий по обеспечению телематического обслуживания и передаче данных системы уличного видеонаблюдения для ведения непрерывного визуального контроля (круглосуточного мониторинга) в местах массового пребывания людей (Результат 2)
	количество мероприятий по обеспечению доступа к сети передачи данных системы уличного видеонаблюдения, оказания услуг связи по передаче данных и услуг телематических служб
	ед.
	1
	1
	0
	 Финансовое исполнение составило 150,85 тыс. руб.


                                                                                                         
Финансовое выполнение запланированных ассигнований составило 100%, т.е.      638 830,93 рублей за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа.
Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2024 году и её исполнения представлен в Приложении №1.
2.2 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, последствий не реализации мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий:
Согласно сведениям годового отчета, в рамках выделенных денежных средств все мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, выполнены в полном объеме. Основной причиной невыполнения мероприятий явилось недостаточность финансированияю

ВЫВОДЫ
[bookmark: _GoBack]Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений, организация охраны общественного порядка на территории Дальнегорского городского округа» за 2024 год, установлено:
В части полноты и достоверности годовой отчётности за 2024 год о реализации муниципальной программы нарушений не выявлено.
В результате ежегодной оценки эффективности реализации Муниципальной программы, произведены расчёты эффективности использования бюджетных средств и степени достижения целей и решения задач муниципальной программы. Произведённые расчёты соответствуют методике расчета показателей, предусмотренной паспортом муниципальной программы.

                                                               
                                                      ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Контрольно-счётная палата предлагает принять годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений, организация охраны общественного порядка на территории Дальнегорского городского округа» за 2024 год.





Председатель Контрольно-счетной палаты ДМО                              А.Ю.Шарапута


Главный инспектор								А.В. Наумченко
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Приложение № 1
Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2024 году и её исполнения, руб.
	№
	Наименование
	Решение Думы ДГО от 23.12.2024 №322 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 03.10.2024 №278 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 13.09.2024 №272 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 19.07.2024 №256 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 05.04.2024 №211 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 06.03.2024 №200 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 06.12.2023 №178 на 2024 год
	отклонение от первоначального бюджета
	относит. (%)
	исполнение на 01.01.2025г
	% исполнения
	Остаток не исполненных ассигнований

	1
	Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа
	62 687 884,63   
	75 950 602,19
	75 950 603,19
	64 692 613,85
	52 604 283,95
	52 604 283,95
	31 413 108,96
	31 274 775,67
	199,56
	62 687 884,63
	100,00%
	                         -     

	2
	Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Дальнегорского городского округа
	638 830,93   
	648 345,00
	648 345,00
	470 000,00
	470 000,00
	470 000,00
	470 000,00
	168 830,93
	135,92
	638 830,93
	100,00%
	                         -     

	3
	Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе"
	 2 302 451,20   
	2 390 001,20
	2 390 001,20
	2 390 001,20
	2 390 001,20
	2 390 001,20
	2 224 229,20
	78 222,00
	103,52
	2 302 451,20
	100,00%
	                         -     

	4
	Развитие образования Дальнегорского городского округа»
	 1 439 167 693,78   
	1 438 171 184,37
	1 431 765 361,33
	1 421 729 446,03
	1 414 094 573,95
	1 414 212 982,70
	1 083 573 108,14
	355 594 585,64
	132,82
	1 438 089 062,58
	99,93%
	  1 078 631,20   

	5
	Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций"
	 2 553 540,18   
	3 213 900,00
	2 963 900,00
	2 963 900,00
	6 410 000,00
	22 967 014,08
	22 966 161,48
	-20 412 621,30
	11,12
	2 553 540,18
	100,00%
	                         -     

	6
	Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа»
	1 006 975,00   
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	-493 025,00
	67,13
	1 006 975,00
	100,00%
	                         -     

	7
	Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа
	 239 855 817,87   
	234 491 483,23
	234 491 483,23
	397 845 505,69
	397 845 505,69
	397 845 505,69
	207 926 778,20
	31 929 039,67
	115,36
	239 855 817,87
	100,00%
	                         -     

	8
	Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа"
	134 584 880,04   
	136 967 879,76
	136 967 879,76
	134 410 814,88
	134 240 814,88
	133 967 713,38
	128 023 458,98
	6 561 421,06
	105,13
	134 584 880,04
	100,00%
	                         -     

	9
	Молодежь Дальнегорского городского округа
	 6 864 812,00   
	6 302 348,00
	6 302 348,00
	5 052 873,20
	6 115 276,64
	6 115 276,64
	6 071 728,70
	793 083,30
	113,06
	6 864 707,53
	100,00%
	  104,47   

	10
	Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети"
	89 951 130,69   
	99 167 517,32
	99 167 517,32
	84 495 206,45
	82 427 793,33
	78 279 266,33
	92 636 359,02
	-2 685 228,33
	97,10
	83 701 730,87
	93,05%
	 6 249 399,82   

	11
	Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе
	63 175 679,58   
	52 955 112,99
	52 955 112,00
	52 811 201,58
	47 119 678,52
	46 489 678,52
	46 864 252,86
	16 311 426,72
	134,81
	62 968 009,11
	99,67%
	207 670,47   

	12
	Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа"
	56 793 325,73   
	60 181 696,02
	60 181 696,02
	50 203 889,02
	49 696 812,46
	48 094 218,96
	51 991 764,10
	4 801 561,63
	109,24
	56 706 174,88
	99,85%
	 87 150,85   

	13
	Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа
	 11 520 407,56   
	11 534 872,55
	11 534 872,55
	11 155 612,55
	11 155 612,55
	1 022 600,00
	1 022 600,00
	10 497 807,56
	1126,6
	11 474 607,31
	99,60%
	45 800,25   

	14
	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа"
	 381 426,68   
	381 426,68
	381 426,68
	381 426,68
	381 426,68
	381 426,68
	50 000,00
	331 426,68
	762,85
	381 426,68
	100,00%
	                         -     

	15
	Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа
	 100 000,00   
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	0,00
	100,00
	100 000,00
	100,00%
	                         -     

	16
	Развитие туризма на территории Дальнегорского городского округа
	61 354 524,85   
	61 454 524,85
	61 454 524,85
	81 142 068,85
	67 177 688,23
	67 177 688,23
	0,00 
	61 354 524,85
	0,,00
	61 354 524,85
	100,00%
	                         -     

	 
	Всего в программных расходах
	2 172 939 380,72
	2 185 410 894,16
	2 178 755 071,13
	2 311 344 559,98
	2 273 729 468,08
	2 273 617 656,36
	1 676 833 549,64
	496 105 831,08
	129,59
	2 165 270 623,66
	99,65%
	  7 668 757,06   
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