КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА Дальнегорского муниципального округа

улица Осипенко, д. 39 а, г. Дальнегорск, Приморский край, 692441 тел. (42373)3-27-35 E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений, организация охраны общественного порядка на территории Дальнегорского городского округа» за 2024 год.

17 июня 2025 года										№26

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия

Настоящее заключение Контрольно-счётной палаты Дальнегорского муниципального округа (далее – КСП ДГО или Контрольно-счётная палата) по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений, организация охраны общественного порядка на территории Дальнегорского городского округа» за 2024 год (далее – Программа, Муниципальная программа или МП) подготовлено в соответствии: с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счётной палате Дальнегорского городского округа, утверждённым решением Думы ДГО от 20.08.2021г № 648, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий», утверждённым распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты от 14.01.2022 г. № 3.

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно утверждённому распоряжением председателя КСП ДГО от 28.12.2024 г. № 80 (в редакции распоряжения от 27.01.2025 №7) Плану работы Контрольно-счётной палаты на 2025 год в соответствии с пунктом 2.9 и распоряжения исполняющего полномочия председателя Контрольно-счётной палаты ДМО от 16.06.2025 г. № 40.

Карта – № 28.

  - Вопросы экспертно-аналитического мероприятия

В ходе экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы Дальнегорского муниципального округа за 2024 год, проведён:

- анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;

- анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

Объект проверки – Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работы администрации Дальнегорского муниципального округа (далее – Ответственный исполнитель).

Предмет проверки – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы ««Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений, организация охраны общественного порядка на территории Дальнегорского городского округа»» за 2024 год (далее – Годовой отчёт).

Исследуемый период – 2024 год.

Цель проверки – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы ««Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений, организация охраны общественного порядка на территории Дальнегорского городского округа»» за 2024 год.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: 12 по 17 июня 2025 года.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- Контрольно-счетная палата обращает внимание что Законом Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ «О наделении отдельных городских округов Приморского края статусом муниципальных округов и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» (далее - Закон Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ) внесены изменения в Закон Приморского края от 11 ноября 2004 года № 164-КЗ «О Дальнегорском городском округе Приморского края», где согласно статье 1 Дальнегорский городской округ Приморского края наделяется статусом муниципального округа.

- На основании Закона Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ решением Думы Дальнегорского городского округа от 31.01.2025 № 334 внесены изменения в Устав Дальнегорского городского округа Приморского края о переименовании Дальнегорского городского округа Приморского края в Дальнегорский муниципальный округ Приморского края.

- Таким образом все организации и учреждения Дальнегорского муниципального (ранее городского) округа планомерно наделяются статусом муниципального округа при осуществлении соответствующих изменений в учредительные документы и последующей регистрации указанных изменений.

При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия Годового отчёта МП использовались материалы, предоставленные Отделом по делам ГО и ЧС и мобилизационной работы администрации Дальнегорского муниципального округа и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского муниципального  округа в сети «Интернет»:

- Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений, организация охраны общественного порядка на территории Дальнегорского городского округа» за 2024 год;

- Отчет о реализации мероприятий и достижении их показателей (таблица №1, приложения №7 Порядка);

- Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (таблица №2, приложения №7 Порядка);

- отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (процессная часть) (таблица №4.1, приложения №7 Порядка);

- Лист согласования.

  - Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.

Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.

Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 15.08.2023 года № 1113-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2024 году (далее – Перечень). Постановлениями от 08.09.2023 № 1272-па, от 05.02.2024 №158-па, от 05.03.2024 №381-па, от 13.03.2024 №407-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Дальнегорского муниципального округа от 21.04.2023 г. № 402-па. В 2024 году в указанное постановление, вносились изменения Постановлением администрации ДМО от 15.02.2024 №253-па, 11.11.2024 №2080-па, от 25.12.2024 №2470-па, которые касались корректировки показателей муниципальной программы и его финансового обеспечения.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работы администрации Дальнегорского муниципального округа, соисполнитель программы не предусмотрен.

Цель муниципальной программы – Повышение уровня защищенности населения  Дальнегорского городского округа.

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений, организация охраны общественного порядка на территории Дальнегорского городского округа» в своей структуре имеет 1 направление:

Направление 1 «Профилактика проявлений терроризма и экстремизма на территории Дальнегорского городского округа».

Анализ отчётов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

Направление 1 «Профилактика проявлений терроризма и экстремизма на территории Дальнегорского городского округа».

Структурный элемент: Координация деятельности территориальных органов исполнительной власти и администрации Дальнегорского городского округа по планированию и реализации комплекса мер по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений.

Согласно годовому отчету ответственного исполнителя реализация комплекса процессных мероприятий в 2024 году осуществлялось путем выполнения следующих мероприятий:

- Проведение заседаний антитеррористической комиссии. В течении 2024 года проведено 5 заседаний антитеррористической комиссии Дальнегорского городского округа, на которых рассмотрено 16 вопросов согласно плану заседаний антитеррористической комиссии Дальнегорского городского округа;

- Проведение учений тренировок по отработке действий, взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и правоохранительных органов при угрозе совершения террористического акта. Проведено 1 учение «Действия работников объектов образовательных организаций и мест отдыха обучающихся и сотрудников охраны при вооруженном нападении и обнаружении взрывного устройства» в образовательных организациях Дальнегорского городского округа, участие принимали сотрудники образовательных учреждений, сотрудники управления образования, сотрудники УФСБ России, отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе. Управление образования Дальнегорского городского округа;

- Проведение тематических мероприятий, лекций и бесед по вопросам профилактики терроризма и экстремизма (в т. ч. совместных с правоохранительными органами, представителями духовенства, профсоюзных, ветеранских организаций и т.д. Совместно с правоохранительными органами проведено 2 лекции на тему противодействия терроризму и экстремизму в Дальнегорском Индустриально- Технологическом Колледже с обучающимися и сотрудниками и 4 беседы по вопросам профилактики терроризма и экстремизма с работниками МКУ «Обслуживающее учреждение» (2 беседы), МБУ «Дворец культуры химиков» (2 беседы).

- Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов администрации Дальнегорского городского округа по вопросам противодействия терроризму. В 2024 году специалисты не направлялись в учебные заведения для повышения уровня профессиональной подготовки в связи с отсутствием финансирования на реализацию данного мероприятия.

- Изготовление агитационной продукции.  В 2024 году изготовлено 200 штук листовок «Терроризм угроза обществу».

Комплекс процессных мероприятий: уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей.

Реализация комплекса процессных мероприятий в 2024 году осуществлялось путем выполнения следующих мероприятий:

- Создание и совершенствование системы уличного видеонаблюдения. В 2024 году установлено 9 видеокамер в местах массового пребывания людей, из них 6 видеокамер установлено на Бульваре Полины Осипенко, 3 видеокамеры установлено в районе автовокзала г. Дальнегорска по ул. Коржевского,

- Проведение мероприятий по обеспечению телематического обслуживания и передаче данных системы уличного видеонаблюдения для ведения непрерывного визуального контроля (круглосуточного мониторинга) в местах массового пребывания людей. В 2024 году реализовано 1 мероприятие по обеспечению телематического обслуживания и передаче данных системы уличного видеонаблюдения для ведения непрерывного визуального контроля.

- Антитеррористическая защищенность объекта мостового сооружения. Данное мероприятие не запланировано в 2024 году

Анализ выполнения показателей в 2024 году приведен  в Таблице №1.

Перевыполнение по одному из 5 показателей мероприятий «Изготовление агитационной продукции» на 159 штук. По двум показателям 100% выполнение. По двум не выполнение, согласно отчету,  данное обусловлено недостаточностью финансирования.

Таблица №1

| N п/п | Наименование направления, структурного элемента, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение (ед) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Направление 1 «Профилактика проявлений терроризма и экстремизма на территории Дальнегорского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1.1 «координация деятельности территориальных органов исполнительной власти и администрации Дальнегорского городского округа по планированию и реализации комплекса мер по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведение заседаний антитеррористической комиссии (результат 1) | Количество проведенных мероприятий направленных на повышение уровня защищенности населения от проявления терроризма и экстремизма | ед | 12 | 12 | 0 |  |
| 1.1.2 | Проведение учений и тренировок по отработке действий, взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и правоохранительных органов при угрозе совершения террористического акта (результат 2) |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.3. | Проведение тематических мероприятий, лекций и бесед по вопросам профилактики терроризма и экстремизма ( вт.ч совместных с правоохранительными органами, представителями духовенства, профсоюзных, ветеранских организаций и т.д.) (результат 3) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов администрации Дальнегорского городского округа по вопросам противодействия терроризму (результат 4) | количество специалистов, направленных в учебные заведения для повышения уровня профессиональной подготовки по противодействию терроризму | чел | 2 | 0 | -2 | Показатель не достигнут в связи с отсутствием финансирования |
| 1.1.5. | Изготовление агитационной продукции (результат 5) | Количество изготовленной агитационной продукции по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | шт. | 41 | 200 | +159 | Превышение фактического показателя над плановым значением обусловлено увеличением охвата населения в целях информирования по противодействию терроризму экстремизму Финансовое исполнение составило 10,0 тыс. руб. |
| 1.2 Повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Создание и совершенствование системы уличного видеонаблюдения (результат 1) | количество ежегодно устанавливаемых камер уличного видеонаблюдения в местах массового пребывания людей | шт. | 12 | 9 | -3 | Показатель не достигнут в связи с отсутствием финансирования. Финансовое исполнение составило 477,98 тыс. руб. |
| 1.2.2. | Проведение мероприятий по обеспечению телематического обслуживания и передаче данных системы уличного видеонаблюдения для ведения непрерывного визуального контроля (круглосуточного мониторинга) в местах массового пребывания людей (Результат 2) | количество мероприятий по обеспечению доступа к сети передачи данных системы уличного видеонаблюдения, оказания услуг связи по передаче данных и услуг телематических служб | ед. | 1 | 1 | 0 | Финансовое исполнение составило 150,85 тыс. руб. |

Финансовое выполнение запланированных ассигнований составило 100%, т.е.      638 830,93 рублей за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа.

Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2024 году и её исполнения представлен в Приложении №1.

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, последствий не реализации мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий:

Согласно сведениям годового отчета, в рамках выделенных денежных средств все мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, выполнены в полном объеме. Основной причиной невыполнения мероприятий явилось недостаточность финансированияю

- ВЫВОДЫ

Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений, организация охраны общественного порядка на территории Дальнегорского городского округа» за 2024 год, установлено:

В части полноты и достоверности годовой отчётности за 2024 год о реализации муниципальной программы нарушений не выявлено.

В результате ежегодной оценки эффективности реализации Муниципальной программы, произведены расчёты эффективности использования бюджетных средств и степени достижения целей и решения задач муниципальной программы. Произведённые расчёты соответствуют методике расчета показателей, предусмотренной паспортом муниципальной программы.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Контрольно-счётная палата предлагает принять годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений, организация охраны общественного порядка на территории Дальнегорского городского округа» за 2024 год.

Председатель Контрольно-счетной палаты ДМО                              А.Ю.Шарапута

Главный инспектор								А.В. Наумченко

Приложение № 1

Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2024 году и её исполнения, руб.

| № | Наименование | Решение Думы ДГО от 23.12.2024 №322 на 2024 год | Решение Думы ДГО от 03.10.2024 №278 на 2024 год | Решение Думы ДГО от 13.09.2024 №272 на 2024 год | Решение Думы ДГО от 19.07.2024 №256 на 2024 год | Решение Думы ДГО от 05.04.2024 №211 на 2024 год | Решение Думы ДГО от 06.03.2024 №200 на 2024 год | Решение Думы ДГО от 06.12.2023 №178 на 2024 год | отклонение от первоначального бюджета | относит. (%) | исполнение на 01.01.2025г | % исполнения | Остаток не исполненных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа | 62 687 884,63 | 75 950 602,19 | 75 950 603,19 | 64 692 613,85 | 52 604 283,95 | 52 604 283,95 | 31 413 108,96 | 31 274 775,67 | 199,56 | 62 687 884,63 | 100,00% | - |
| 2 | Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Дальнегорского городского округа | 638 830,93 | 648 345,00 | 648 345,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 168 830,93 | 135,92 | 638 830,93 | 100,00% | - |
| 3 | Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе" | 2 302 451,20 | 2 390 001,20 | 2 390 001,20 | 2 390 001,20 | 2 390 001,20 | 2 390 001,20 | 2 224 229,20 | 78 222,00 | 103,52 | 2 302 451,20 | 100,00% | - |
| 4 | Развитие образования Дальнегорского городского округа» | 1 439 167 693,78 | 1 438 171 184,37 | 1 431 765 361,33 | 1 421 729 446,03 | 1 414 094 573,95 | 1 414 212 982,70 | 1 083 573 108,14 | 355 594 585,64 | 132,82 | 1 438 089 062,58 | 99,93% | 1 078 631,20 |
| 5 | Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций" | 2 553 540,18 | 3 213 900,00 | 2 963 900,00 | 2 963 900,00 | 6 410 000,00 | 22 967 014,08 | 22 966 161,48 | -20 412 621,30 | 11,12 | 2 553 540,18 | 100,00% | - |
| 6 | Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» | 1 006 975,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | -493 025,00 | 67,13 | 1 006 975,00 | 100,00% | - |
| 7 | Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа | 239 855 817,87 | 234 491 483,23 | 234 491 483,23 | 397 845 505,69 | 397 845 505,69 | 397 845 505,69 | 207 926 778,20 | 31 929 039,67 | 115,36 | 239 855 817,87 | 100,00% | - |
| 8 | Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа" | 134 584 880,04 | 136 967 879,76 | 136 967 879,76 | 134 410 814,88 | 134 240 814,88 | 133 967 713,38 | 128 023 458,98 | 6 561 421,06 | 105,13 | 134 584 880,04 | 100,00% | - |
| 9 | Молодежь Дальнегорского городского округа | 6 864 812,00 | 6 302 348,00 | 6 302 348,00 | 5 052 873,20 | 6 115 276,64 | 6 115 276,64 | 6 071 728,70 | 793 083,30 | 113,06 | 6 864 707,53 | 100,00% | 104,47 |
| 10 | Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети" | 89 951 130,69 | 99 167 517,32 | 99 167 517,32 | 84 495 206,45 | 82 427 793,33 | 78 279 266,33 | 92 636 359,02 | -2 685 228,33 | 97,10 | 83 701 730,87 | 93,05% | 6 249 399,82 |
| 11 | Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе | 63 175 679,58 | 52 955 112,99 | 52 955 112,00 | 52 811 201,58 | 47 119 678,52 | 46 489 678,52 | 46 864 252,86 | 16 311 426,72 | 134,81 | 62 968 009,11 | 99,67% | 207 670,47 |
| 12 | Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа" | 56 793 325,73 | 60 181 696,02 | 60 181 696,02 | 50 203 889,02 | 49 696 812,46 | 48 094 218,96 | 51 991 764,10 | 4 801 561,63 | 109,24 | 56 706 174,88 | 99,85% | 87 150,85 |
| 13 | Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа | 11 520 407,56 | 11 534 872,55 | 11 534 872,55 | 11 155 612,55 | 11 155 612,55 | 1 022 600,00 | 1 022 600,00 | 10 497 807,56 | 1126,6 | 11 474 607,31 | 99,60% | 45 800,25 |
| 14 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа" | 381 426,68 | 381 426,68 | 381 426,68 | 381 426,68 | 381 426,68 | 381 426,68 | 50 000,00 | 331 426,68 | 762,85 | 381 426,68 | 100,00% | - |
| 15 | Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100 000,00 | 100,00% | - |
| 16 | Развитие туризма на территории Дальнегорского городского округа | 61 354 524,85 | 61 454 524,85 | 61 454 524,85 | 81 142 068,85 | 67 177 688,23 | 67 177 688,23 | 0,00 | 61 354 524,85 | 0,,00 | 61 354 524,85 | 100,00% | - |
|  | Всего в программных расходах | 2 172 939 380,72 | 2 185 410 894,16 | 2 178 755 071,13 | 2 311 344 559,98 | 2 273 729 468,08 | 2 273 617 656,36 | 1 676 833 549,64 | 496 105 831,08 | 129,59 | 2 165 270 623,66 | 99,65% | 7 668 757,06 |