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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
Дальнегорского муниципального округа


	улица Осипенко, д. 39 а, г. Дальнегорск, Приморский край, 692441
тел. (42373)3-27-35
E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
[bookmark: _Hlk129597074]по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций» за 2024 год.
20 июня 2025 года										№28 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия
Настоящее заключение Контрольно-счётной палаты Дальнегорского муниципального округа (далее – КСП ДМО или Контрольно-счётная палата) по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций» за 2024 год (далее – Программа, Муниципальная программа или МП) подготовлено в соответствии: с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счётной палате, утверждённым решением Думы ДГО от 20.08.2021г № 648, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий», утверждённым распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты от 14.01.2022 г. № 3.
Экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно утверждённому распоряжением председателя КСП ДГО от 28.12.2024 г. № 80 (в редакции распоряжения от 27.01.2025 №7) Плану работы Контрольно-счётной палаты на 2025 год в соответствии с пунктом 2.9 и распоряжения председателя Контрольно-счётной палаты ДМО от 19.06.2025 г. № 43.
[bookmark: _GoBack]Карта – № 27.

1.2 Вопросы экспертно-аналитического мероприятия
В ходе экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы Дальнегорского муниципального округа за 2024 год, проведён:
· анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;
· анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
[bookmark: _Hlk132282308]Объект проверки – Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работы администрации Дальнегорского муниципального округа (далее – Ответственный исполнитель).
Предмет проверки – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций» за 2024 год (далее – Годовой отчёт).
Исследуемый период – 2024 год.
Цель проверки – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций» за 2024 год.
Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: 19 по 20 июня 2025 года.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Контрольно-счетная палата обращает внимание, что Законом Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ «О наделении отдельных городских округов Приморского края статусом муниципальных округов и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» (далее - Закон Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ) внесены изменения в Закон Приморского края от 11 ноября 2004 года № 164-КЗ «О Дальнегорском городском округе Приморского края», где согласно статье 1 Дальнегорский городской округ Приморского края наделяется статусом муниципального округа.
На основании Закона Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ решением Думы Дальнегорского городского округа от 31.01.2025 № 334 внесены изменения в Устав Дальнегорского городского округа Приморского края о переименовании Дальнегорского городского округа Приморского края в Дальнегорский муниципальный округ Приморского края.
Таким образом все организации и учреждения Дальнегорского муниципального (ранее городского) округа планомерно наделяются статусом муниципального округа при осуществлении соответствующих изменений в учредительные документы и последующей регистрации указанных изменений.
В соответствии с п.6. Закона Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ в 2025 году бюджет муниципального образования Дальнегорского муниципального округа учитывается как бюджет Дальнегорского городского округа. После приведения органом местного самоуправления Дальнегорского городского округа своего наименования в соответствие с Уставом Дальнегорского муниципального округа, полномочия, связанные с исполнением бюджета Дальнегорского городского округа, внесением изменений в решения о бюджете Дальнегорского городского округа, на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, осуществляются органами местного самоуправления Дальнегорского муниципального округа.
Так как бюджет Дальнегорского городского округа является программным бюджетом, в наименовании муниципальных программ будет содержаться термин «Дальнегорского городского округа».
При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия Годового отчёта МП использовались материалы, предоставленные Отделом по делам ГО и ЧС и мобилизационной работы администрации Дальнегорского муниципального округа и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского муниципального  округа в сети «Интернет»:
· Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций» за 2024 год;
· Отчет о реализации мероприятий и достижении их показателей (таблица №1, приложения №7 Порядка); 
· Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (таблица №2, приложения №7 Порядка);
· отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (процессная часть) (таблица №4.1, приложения №7 Порядка);
· Лист согласования.

2.1 Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.
Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.
Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 15.08.2023 года № 1113-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2024 году (далее – Перечень). Постановлениями от 08.09.2023 № 1272-па, от 05.02.2024 №158-па, от 05.03.2024 №381-па, от 13.03.2024 №407-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.
Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 10.10.2023 г. № 1504-па. В 2024 году в указанное постановление, вносились изменения Постановлением администрации ДГО от 29.03.2024 №533-па, 17.09.2024 №1672-па, от 25.12.2024 №2469-па, которые касались корректировки показателей муниципальной программы и его финансового обеспечения.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работы администрации Дальнегорского муниципального округа, соисполнитель программы не предусмотрен. 
Цель муниципальной программы – Обеспечение безопасности населения путем противопожарной защищенности и защищенности от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени.
Муниципальная программа «Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций» в своей структуре имеет 2 направления:
 Направление 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Дальнегорского городского округа».
Направление 2 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени».

Анализ отчётов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
 Направление 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Дальнегорского городского округа».
Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение общественной и личной безопасности граждан, путем противопожарной защищенности населения и населенных пунктов. Реализация комплекса процессных мероприятий в 2024 году осуществлялось путем выполнения следующих мероприятий: 
- Проведение мероприятий по устройству, обновлению (очистке) противопожарных разрывов (минерализованных полос) в населенных пунктах Дальнегорского городского округа, подверженных лесным, ландшафтным и иным (природным) пожарам.
Обновлено имеющихся 14,8 километров противопожарных разрывов (минерализованных полос) в марте и 10,4 километров в октябре 2024 года в населенных пунктах:
- с. Краснореченский район ул. Новая, район домов №№ 22-28 ул. Панфилова, от ул. Горная д.1 до ул. Лесная д.72;
- с. Сержантово - от дачных участков вдоль улиц Зеленая, Проспект 70 лет Октября, Лесная до кладбища;
- д. Мономахово - от кладбища вдоль улиц Москалюк, Подгорная. Геологическая, пер. Школьный до выезда из населенного пункта Дальнегорского городского округа;
- с. Рудная Пристань - н.п. Первомайский, Район бывшего детского оздоровительного лагеря «Дружба» (н.п. Смычка), район детского оздоровительного лагеря «Чайка» (н.п. Смычка.), ул. Ключевая, ул. Линейная.
- д. Черемшаны от дороги в районе дома № 12 вдоль сопки до дома № 43 по ул. Октябрьская.
Созданы противопожарные минерализованные полосы путем срезания неровностей грунта глубиной до 0,2 м, шириной не менее 10,0 м., общей протяженностью 6,3 километра в населенных пунктах:
- с. Краснореченский в районе домов №№ 22-28 ул. Панфилова (от ул. Горная д.1 до ул. Лесная д.72.
с. Каменка Дальнегорского городского округа - район ул. Заречная, ул. Партизанская;
- дер. Лидовка Дальнегорского городского округа-район вдоль ул. Козлова - 0,7 км., от ул. Козлова на юго-восток через пойму сухого русла реки и до ул. Молодежной- 1 км
- Проведение мероприятий по устройству и поддержанию в исправном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов), используемых подразделениями пожарной охраны для нужд пожаротушения.
Приобретено 13 пожарных гидрантов, используемых подразделениями пожарной охраны для нужд пожаротушения на территории Дальнегорского городского округа.
- Оснащение Добровольная пожарная охраны пожарным инвентарем, оборудованием, амуницией.
Приобретена 1 воздуходувка бензиновая для передачи Общественной организации «Добровольная пожарная охрана Дальнегорского городского округа».
- Проведение мероприятий по изготовлению агитационной продукции, направленной на повышение готовности населения Дальнегорского городского округа к действиям при возникновении пожаров, в том числе по их предупреждению и профилактике.
Изготовлено 200 шт. печатной продукции для информирования населения Дальнегорского городского округа.
- Проведение мероприятий по оснащению автономными пожарными извещателями жилых помещений многодетных семей, находящихся в социально опасном положении или иной трудной ситуации, а также инвалидов.
Мероприятие не проведено в связи с невозможностью получения согласия многодетных семей, находящихся в социально опасном положении или иной трудной ситуации, а также инвалидов на установку автономных пожарных извещателей, доступа в помещения многодетных семей, находящихся в социально опасном положении или иной трудной ситуации, а также инвалидов.
- Проведение мероприятий по приобретению материально-технических ресурсов, направленных на предупреждения ландшафтных (природных) пожаров на территории Дальнегорского городского округа
Приобретен 1 квадракоптер.

 Направление 2 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени». 
Комплекс процессных мероприятий: Повышение уровня защищенности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени.
Реализация комплекса процессных мероприятий в 2024 году осуществлялось путем выполнения следующих мероприятий: 
- Проведение мероприятий по установке оконечных устройств системы оповещения населения.
В 2024 году реализация данного мероприятия не запланирована
- Проведение противопаводковых мероприятий в населенных пунктах Дальнегорского городского округа (работы по отчистке русел рек от завалов, оборудование противопаводковых рвов и насыпей, для стабилизации паводковой ситуации, при сильных циклонах и весеннем таянии снега и льда).
Данное мероприятие в 2024 году не проводилось, так как в 2024 году не вводился режим чрезвычайной ситуации на территории Дальнегорского городского округа и соответственно отсутствовали правовые основания для входа в нерестовые речки.
- Проведение мероприятий по созданию локальной системы оповещения на гидротехническом сооружении Нежданкинское водохранилище.
Данное мероприятие не запланировано в 2024 году.
- Проведение мероприятий по изготовлению агитационной продукции, направленной на повышение готовности населения Дальнегорского городского округа к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени.
Изготовлено 225 шт. печатной продукции для информирования населения Дальнегорского городского округа.
- Проведение мероприятий по приобретению материально-технических ресурсов в целях осуществления мероприятий по защите населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций.
Приобретено 104 газовых баллона и 16 газовых плит.

Анализ выполнения показателей в 2024 году приведен  в Таблице №1. 
Не выполнено 4 показателя из 11. По пяти показателям 100% выполнение. По двум выполнение в 2024 году не запланировано.
                                                                                                                Таблица №1
	N п/п
	Наименование направления, структурного элемента, мероприятия
	Наименование показателя мероприятия
	Ед. измерения
	Плановое значение на год
	Фактическое значение за отчетный период
	Отклонение
	Причины отклонения 

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	Направление 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Дальнегорского городского округа»

	1.1.
	 «Обеспечение общественной и личной безопасности граждан, путем противопожарной защищенности населения и населенных пунктов»

	1.1.1.
	Устройство, обновление противопожарных разрывов (минерализованных полос) в населенных пунктах Дальнегорского городского округа, подверженных лесным, ландшафтным и иным (природным) пожарам (результат 1)
	Количество проведенных мероприятий по устройству, обновлению
противопожарных разрывов (минерализованных полос) в населенных пунктах Дальнегорского городского округа, подверженных лесным, ландшафтным и иным (природным) пожарам
	ед.
	8
	8
	0
	Показатель достигнут

	1.1.2.
	Устройство и поддержание в исправном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов), используемых подразделениями пожарной охраны для нужд пожаротушения (результат 2)
	Количество проведенных мероприятий по устройству и поддержанию в исправном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов), используемых подразделениями пожарной охраны для нужд пожаротушения
	ед.
	1
	1
	0
	Показатель достигнут

	1.1.3.
	Оснащение Добровольной пожарной охраны пожарным инвентарем, оборудованием, амуницией (результат 3)
	Количество проведенных мероприятий по оснащению Добровольной пожарной охраны пожарным инвентарем, оборудованием, амуницией
	ед.
	1
	1
	0
	Показатель достигнут

	1.1.4.
	Изготовление агитационной продукции (результат 4)
	Количество изготовленной агитационной продукции, направленной на повышение готовности населения Дальнегорского городского округа к действиям при возникновении пожаров, в том числе по их предупреждению и профилактике (ежегодно)
	шт.
	500
	200
	-300
	Достижение показателя не возможно в связи с увеличением стоимости продукции

	1.1.5.
	Оснащение автономными пожарными извещателями жилых помещений многодетных семей, семей, находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, а также инвалидов (результат 5)
	Количество проведенных мероприятий по оснащению автономными пожарными извещателями жилых помещений многодетных семей, семей, находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, а также инвалидов
	ед.
	1
	0
	-1
	Мероприятие не проведено в связи с невозможностью получения согласия многодетных семей, находящихся в социально опасном положении или иной трудной ситуации, а также инвалидов на установку автономных пожарных извещателей жилых помещений

	1.1.6.
	Приобретение материально-технических ресурсов в целях осуществления мероприятий, направленных на предупреждение ландшафтных (природных) пожаров на территории Дальнегорского городского округа (результат 6)
	Количество приобретенных материально-технических ресурсов в целях осуществления мероприятий, направленных на предупреждение ландшафтных (природных) пожаров на территории Дальнегорского городского округа
	ед.
	1
	1
	0
	Показатель достигнут

	 
	Направление 2 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»

	2.1 «Повышение уровня защищенности населения от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени»

	2.1.1.
	Установка оконечных устройств системы оповещения населения
	количество проведенных мероприятий по увеличению количества оконечных устройств системы оповещения населения
	ед.
	0
	0
	0
	показатель запланирован на 2025 год.

	2.1.2.
	Проведение противопаводковых мероприятий в населенных пунктах Дальнегорского городского округа (результат 1)
	Количество противопаводковых мероприятий в населенных пунктах Дальнегорского городского округа (работы по очистке русел рек от завалов, оборудование противопаводковых рвов и насыпей, для стабилизации паводковой ситуации при сильных циклонах и весеннем таянии снега и льда)
	ед.
	1
	0
	-1
	В 2024 году мероприятие не проводилось, показатель не достигнут так как в 2024 году не вводился режим чрезвычайной ситуации на территории Дальнегорского городского округа и соответственно отсутствовали правовые основания для входа в нерестовые речки.

	2.1.3.
	Создание локальной системы оповещения на гидротехническом сооружении Нежданкинское водохранилище (результат 2)
	Количество проведенных мероприятий по созданию локальной системы оповещения на гидротехническом сооружении Нежданкинское водохранилище
	ед.
	0
	0
	0
	Достижение показателя не планируется  

	2.1.4.
	Изготовление агитационной продукции (результат 3)
	Количество изготовленной агитационной продукции, направленной на повышение готовности населения Дальнегорского городского округа к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени
	шт.
	500
	225
	-275
	Достижение показателя не возможно в связи с увеличением стоимости продукции

	2.1.5.
	Приобретение материально-технических ресурсов в целях осуществления мероприятий, по защите населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций (результат 4)
	Количество приобретеннных материально-технических ресурсов в целях осуществления мероприятий, по защите населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций
	шт.
	120
	120
	0
	Показатель достигнут


                                                                                                         
Финансовое выполнение запланированных ассигнований составило 100%, т.е.            2 553 540,18 рублей за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа.
Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2024 году и её исполнения представлен в Приложении №1.
2.2 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, последствий не реализации мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий:
Согласно сведениям годового отчета, ответственному исполнителю рекомендовано усилить работу по информированию многодетных семей, находящихся в социально опасном положении или иной трудной ситуации, а также инвалидов о профилактике пожаров в жилых помещениях.
 Предложено увеличить объем финансирования мероприятия «Проведение мероприятий по изготовлению агитационной продукции, направленной на повышение готовности населения Дальнегорского городского округа к действиям при возникновении пожаров, в том числе по их предупреждению и профилактике» в 2025 году. Если финансирование останется на данном уровне предложено уменьшить формат изготавливаемой продукции (листовок) с А4 на А6, тем самым показатель может быть достигнут в 2025 году.
Предложено увеличить объем финансирования мероприятия «Проведение мероприятий по изготовлению агитационной продукции, направленной на повышение готовности населения Дальнегорского городского округа к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени» в 2025 году. Если финансирование останется на данном уровне предложено уменьшить формат изготавливаемой продукции (листовок) с А4 на А6, тем самым показатель может быть достигнут в 2025 году.
Предложено продолжить в 2025 году работу по муниципальной программе «Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций» на 2024-2028 годы.

ВЫВОДЫ
Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций» за 2024 год, установлено:
- в части полноты и достоверности годовой отчётности за 2024 год о реализации муниципальной программы нарушений не выявлено;
- в произведённые расчёты соответствуют методике расчета показателей, предусмотренной паспортом муниципальной программы.

                                                               
                                                      ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Контрольно-счётная палата предлагает принять годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций» за 2024 год.





Председатель Контрольно-счетной палаты ДМО                              А.Ю.Шарапута


Главный инспектор								А.В. Наумченко
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Приложение № 1
Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2024 году и её исполнения, руб.
	№
	Наименование
	Решение Думы ДГО от 23.12.2024 №322 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 03.10.2024 №278 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 13.09.2024 №272 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 19.07.2024 №256 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 05.04.2024 №211 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 06.03.2024 №200 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 06.12.2023 №178 на 2024 год
	отклонение от первоначального бюджета
	относит. (%)
	исполнение на 01.01.2025г
	% исполнения
	Остаток не исполненных ассигнований

	1
	Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа
	62 687 884,63   
	75 950 602,19
	75 950 603,19
	64 692 613,85
	52 604 283,95
	52 604 283,95
	31 413 108,96
	31 274 775,67
	199,56
	62 687 884,63
	100,00%
	                         -     

	2
	Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Дальнегорского городского округа
	638 830,93   
	648 345,00
	648 345,00
	470 000,00
	470 000,00
	470 000,00
	470 000,00
	168 830,93
	135,92
	638 830,93
	100,00%
	                         -     

	3
	Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе"
	 2 302 451,20   
	2 390 001,20
	2 390 001,20
	2 390 001,20
	2 390 001,20
	2 390 001,20
	2 224 229,20
	78 222,00
	103,52
	2 302 451,20
	100,00%
	                         -     

	4
	Развитие образования Дальнегорского городского округа»
	 1 439 167 693,78   
	1 438 171 184,37
	1 431 765 361,33
	1 421 729 446,03
	1 414 094 573,95
	1 414 212 982,70
	1 083 573 108,14
	355 594 585,64
	132,82
	1 438 089 062,58
	99,93%
	  1 078 631,20   

	5
	Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций"
	 2 553 540,18   
	3 213 900,00
	2 963 900,00
	2 963 900,00
	6 410 000,00
	22 967 014,08
	22 966 161,48
	-20 412 621,30
	11,12
	2 553 540,18
	100,00%
	                         -     

	6
	Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа»
	1 006 975,00   
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	-493 025,00
	67,13
	1 006 975,00
	100,00%
	                         -     

	7
	Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа
	 239 855 817,87   
	234 491 483,23
	234 491 483,23
	397 845 505,69
	397 845 505,69
	397 845 505,69
	207 926 778,20
	31 929 039,67
	115,36
	239 855 817,87
	100,00%
	                         -     

	8
	Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа"
	134 584 880,04   
	136 967 879,76
	136 967 879,76
	134 410 814,88
	134 240 814,88
	133 967 713,38
	128 023 458,98
	6 561 421,06
	105,13
	134 584 880,04
	100,00%
	                         -     

	9
	Молодежь Дальнегорского городского округа
	 6 864 812,00   
	6 302 348,00
	6 302 348,00
	5 052 873,20
	6 115 276,64
	6 115 276,64
	6 071 728,70
	793 083,30
	113,06
	6 864 707,53
	100,00%
	  104,47   

	10
	Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети"
	89 951 130,69   
	99 167 517,32
	99 167 517,32
	84 495 206,45
	82 427 793,33
	78 279 266,33
	92 636 359,02
	-2 685 228,33
	97,10
	83 701 730,87
	93,05%
	 6 249 399,82   

	11
	Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе
	63 175 679,58   
	52 955 112,99
	52 955 112,00
	52 811 201,58
	47 119 678,52
	46 489 678,52
	46 864 252,86
	16 311 426,72
	134,81
	62 968 009,11
	99,67%
	207 670,47   

	12
	Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа"
	56 793 325,73   
	60 181 696,02
	60 181 696,02
	50 203 889,02
	49 696 812,46
	48 094 218,96
	51 991 764,10
	4 801 561,63
	109,24
	56 706 174,88
	99,85%
	 87 150,85   

	13
	Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа
	 11 520 407,56   
	11 534 872,55
	11 534 872,55
	11 155 612,55
	11 155 612,55
	1 022 600,00
	1 022 600,00
	10 497 807,56
	1126,6
	11 474 607,31
	99,60%
	45 800,25   

	14
	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа"
	 381 426,68   
	381 426,68
	381 426,68
	381 426,68
	381 426,68
	381 426,68
	50 000,00
	331 426,68
	762,85
	381 426,68
	100,00%
	                         -     

	15
	Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа
	 100 000,00   
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	0,00
	100,00
	100 000,00
	100,00%
	                         -     

	16
	Развитие туризма на территории Дальнегорского городского округа
	61 354 524,85   
	61 454 524,85
	61 454 524,85
	81 142 068,85
	67 177 688,23
	67 177 688,23
	0,00 
	61 354 524,85
	0,,00
	61 354 524,85
	100,00%
	                         -     

	 
	Всего в программных расходах
	2 172 939 380,72
	2 185 410 894,16
	2 178 755 071,13
	2 311 344 559,98
	2 273 729 468,08
	2 273 617 656,36
	1 676 833 549,64
	496 105 831,08
	129,59
	2 165 270 623,66
	99,65%
	  7 668 757,06   
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