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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
Дальнегорского муниципального округа


	улица Осипенко, д. 39 а, г. Дальнегорск, Приморский край, 692441
тел. (42373)3-27-35
E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
[bookmark: _Hlk129597074]по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа» за 2024 год.
25 июня 2025 года										№32 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия
Настоящее заключение Контрольно-счётной палаты Дальнегорского муниципального округа (далее – КСП ДМО или Контрольно-счётная палата) по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа» за 2024 год (далее – Программа, Муниципальная программа или МП) подготовлено в соответствии: с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счётной палате, утверждённым решением Думы ДМО от 20.08.2021г № 648, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий», утверждённым распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты от 14.01.2022 г. № 3.
Экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно утверждённому распоряжением председателя КСП ДМО от 28.12.2024 г. № 80 (в редакции распоряжения от 27.01.2025 №7) Плану работы Контрольно-счётной палаты на 2025 год в соответствии с пунктом 2.9 и распоряжения председателя Контрольно-счётной палаты ДМО от 24.06.2025 г. № 45.
Карта – № 13.

1.2 Вопросы экспертно-аналитического мероприятия
В ходе экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы Дальнегорского муниципального округа за 2024 год, проведён:
· анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;
· анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
[bookmark: _Hlk132282308]Объект проверки – Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского муниципального округа (далее – Ответственный исполнитель).
Предмет проверки – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа» за 2024 год (далее – Годовой отчёт).
Исследуемый период – 2024 год.
Цель проверки – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа» за 2024 год.
Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: 24 по 25 июня 2025 года.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Контрольно-счетная палата обращает внимание, что Законом Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ «О наделении отдельных городских округов Приморского края статусом муниципальных округов и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» (далее - Закон Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ) внесены изменения в Закон Приморского края от 11 ноября 2004 года № 164-КЗ «О Дальнегорском городском округе Приморского края», где согласно статье 1 Дальнегорский городской округ Приморского края наделяется статусом муниципального округа.
На основании Закона Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ решением Думы Дальнегорского городского округа от 31.01.2025 № 334 внесены изменения в Устав Дальнегорского городского округа Приморского края о переименовании Дальнегорского городского округа Приморского края в Дальнегорский муниципальный округ Приморского края.
Таким образом все организации и учреждения Дальнегорского муниципального (ранее городского) округа планомерно наделяются статусом муниципального округа при осуществлении соответствующих изменений в учредительные документы и последующей регистрации указанных изменений.
В соответствии с п.6. Закона Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ в 2025 году бюджет муниципального образования Дальнегорского муниципального округа учитывается как бюджет Дальнегорского городского округа. После приведения органом местного самоуправления Дальнегорского городского округа своего наименования в соответствие с Уставом Дальнегорского муниципального округа, полномочия, связанные с исполнением бюджета Дальнегорского городского округа, внесением изменений в решения о бюджете Дальнегорского городского округа, на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, осуществляются органами местного самоуправления Дальнегорского муниципального округа.
Так как бюджет Дальнегорского городского округа является программным бюджетом, в наименовании муниципальных программ будет содержаться термин «Дальнегорского городского округа».
При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия Годового отчёта МП использовались материалы, предоставленные Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского муниципального округа и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского муниципального  округа в сети «Интернет»:
· Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа» за 2024 год;
· Отчет о реализации мероприятий и достижении их показателей (таблица №1, приложения №7 Порядка); 
· Отчет о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа»  (процессная часть) (таблица №4);
· Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (таблица №2, приложения №7 Порядка);
· отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (процессная часть) (таблица №4.1, приложения №7 Порядка);
- Лист согласования годового отчета.

2.1 Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.
Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.
Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 15.08.2023 года № 1113-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2024 году (далее – Перечень). Постановлениями от 08.09.2023 № 1272-па, от 05.02.2024 №158-па, от 05.03.2024 №381-па, от 13.03.2024 №407-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.
Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 29.09.2023 г. № 1413-па. В 2024 году в указанное постановление, вносились изменения Постановлениями администрации ДГО от 03.06.2024 №997-па,  от 27.12.2024 №2491-па, которые касались корректировки показателей муниципальной программы и его финансового обеспечения.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского муниципального округа, соисполнители программы Управление культуры, спорта и молодежной политики  администрации Дальнегорского муниципального округа, Управление образования администрации Дальнегорского муниципального округа. 
Цель муниципальной программы – Создание благоприятной и безопасной среды проживания  людей посредством улучшения экологической обстановки
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа» в своей структуре имеет 1 направление «Повышение уровня экологической безопасности граждан и сохранение природных систем».

Анализ отчётов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
 Направление 1 «Повышение уровня экологической безопасности граждан и сохранение природных систем».
Структурный элемент 1. «Обращение отходами на территории Дальнегорского городского округа».
Мероприятие 1. «Поддержание и улучшение санитарного и экологического состояния территории Дальнегорского городского округа»
Показатель: «Количество ликвидированных несанкционированных свалок». 
 Плановый  показатель 280 ед.(с нарастающим итогом) выполнено  275 ед., Не выполнено 5 ед. Отклонение от показателя произошло по причине ликвидации несанкционированных свалок силами МКУ "Обслуживающее учреждение". 
Во исполнение решения Дальнегорского районного суда на территории Дальнегорского городского округа ликвидирована 1 несанкционированная свалка.
Показатель: «Объем ТКО вывезенных с мест массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов». 
Собрано (транспортировано) для дальнейшей обработки, утилизации, обезврежевания и размещения отходов производства и потребления 5 т. (шины). Вывезено 114 м3 ТКО (с нарастающим итогом 324,98 м3, плановое значение 296,5 м3 )  с 5 зон массового отдыха населения: с. Каменка мыс «Два брата», с. Рудная Пристань мыс «Два брата», д.Лидовка побережье «Лидовка», г. Дальнегорск водохранилище «Горького», д.Смычка оз.«Васьковское». 
 Показатель: «Количество созданных и обустроенных мест и конструкций контейнерных площадок для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов».
В 2024 году   план 21 ед. (с нарастающим итогом). В 2023 году достиг 20 ед. В 2024 году не выполнялся в связи с отсутствием денежных ассигнований в местном бюджете. 

Структурный элемент 2. «Развитие водохозяйственного комплекса на территории Дальнегорского городского округа».
Мероприятие 1. Обеспечение защищенности от негативных вод на территории Дальнегорского городского округа
Показатель: «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений». Плановое значение на 2024 год 0 ед., выполнено -0 ед.
В 2024 году, было направлено письмо в министерство природных ресурсов Приморского края о предоставлении финансирования данного мероприятия в 2024 году. На основании данного ходатайства с краевого бюджета было предоставлено финансирование  и  разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта объекта – Водохранилище «Нежданскинское» и сооружения - Водозаборная башня г. Дальнегорск, Приморский край. 
Для внесения изменений в схему водоснабжения Дальнегорского городского округа изменения в части водовода для водоснабжения г. Дальнегорска из резервного источника питания: водохранилище «Горбушинское», в рамках исполнения протокола заседания штаба по прохождению отопительного сезона 2024 – 2025 годов по вопросу подключения водохранилища «Горбушинское» в схему водоснабжения г. Дальнегорска и капитального ремонта водохранилища «Нежданскинское» от 28 июня 2024 №б/н, учитывая  разъяснения министерства жилищного-коммунального хозяйства Приморского края от 14.06.2024 №19-2982/2, был заключен муниципальный  контракт от 22.11.2024 №143-к/юр на выполнение проектно-изыскательских работ. Работы выполнены в полном объеме, предусмотренная контрактом документация передана в отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа.
Кассовое исполнение по данному  мероприятию в 2024 году составило 10 833,01 тыс.руб., но выполнение показателя запланировано паспортом только на 2026 год. 
Контрольно-счетная палата считает нелогичным осуществление основных расходов муниципальной программы в 2024 году по данному мероприятию, при отсутствии запланированного  показателя на этот год, так как оценка результативности реализации программы представляет собой определение степени достижения запланированных результатов. Оценка эффективности реализации программы осуществляется с учетом особенностей программы и представляет собой сопоставление достигнутых результатов и фактических объемов расходов на их достижение.
Контрольно-счетная палата рекомендует пересмотреть (расширить) показатели по Структурному  элементу  1.2 «Развитие водохозяйственного комплекса на территории Дальнегорского городского округа».

Структурный элемент 3. «Повышение уровня экологической культуры населения Дальнегорского городского округа».
Мероприятие1. Проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения, распространение агитационных материалов экологической направленности на территории Дальнегорского городского округа.
Проведено 40 мероприятий, направленных на   образование, просвещение населения, направленных на предотвращение негативного воздействия на окружающую среду (с нарастающим итогом 131 шт.). За отчетный период на официальных сайтах администрации Дальнегорского городского округа размещено 13 публикаций направленных на предотвращение негативного воздействия на окружающую среду, а также в образовательных учреждения проведено 27 мероприятий экологической направленности. С целью распространения агитационных материалов экологической направленности на территории Дальнегорского городского округа,  изготовлено и размещено 70 буклетов (цветные А3/Б) экологической направленности (с нарастающим итогом 667 шт.), которые  размещены в муниципальных учреждениях образования и культуры Дальнегорского городского округа и в транспортных организациях, осуществляющих пассажирские перевозки по Дальнегорскому муниципальному округу. Кассовое исполнение поданному  мероприятию составило 12,6 тыс.руб.

Анализ выполнения показателей в 2024 году приведен  в Таблице №1. 
Не выполнены 2 показателя в полном объеме из 6, по 2 показателям 100% выполнение, по 1 выполнение в 2024 году не запланировано, по 1 показателям перевыполнение.
                                                                                                                Таблица №1
	N п/п
	Наименование направления, структурного элемента, мероприятия
	Наименование
показателя
мероприятия
	Ед. измерения
	Плановое значение на год
	Фактическое значение за отчетный период
	Отклонение
	Причины отклонения согласно отчету

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Направление 1 «Повышение уровня экологической безопасности граждан и сохранение природных систем"

	1.1.
	Структурный элемент 1.1 Обращение с отходами на территории Дальнегорского городского округа

	1.1.1.
	Мероприятие  (результат) 1
Поддержание и улучшение санитарного и экологического состояния территории Дальнегорского городского округа
	Количество ликвидированных несанкционированных свалок 
	ед.
	280
	275
	-5
	Отклонение от показателя произошло по причине ликвидации несанкционированных свалок силами МКУ "Обслуживающее учреждение"

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем ТКО вывезенных с мест массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов
	Куб. м.
	296,5
	324,98
	28,48
	перевыполнение показателя произошло   так как  региональным оператором выставлен счет за фактически вывезенный объем ТКО

	
	
	Количество созданных и обустроенных мест и конструкций контейнерных площадок для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов
	ед.
	21
	20
	-1
	отсутствуют денежные ассигнования для реализации показателя в 2024 году

	1.2.
	Структурный элемент 1.2 Развитие водохозяйственного комплекса на территории Дальнегорского городского округа 

	1.2.1.
	Мероприятие (результат) 1
Обеспечение защищенности от негативных вод на территории Дальнегорского городского округа
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений
	ед.
	0
	0
	0
	мероприятие в стадии реализации, в 2024 году разработана ПСД на проведение капитального ремонта объектов сооружение — Водохранилище «Нежданскинское» и сооружение — Водозаборная башня г.Дальнегорск, Приморский край, которое запланировано на 2026 год

	
	
	
	
	
	
	
	

	Структурный элемент 1.3 Повышение уровня экологической культуры населения Дальнегорского городского округа

	1.3.1.
	Мероприятие (результат) 1
Проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения, распространение агитационных материалов экологической направленности на территории Дальнегорского городского округа
	Количество распространенных агитационных материалов направленных на сохранение и восстановление окружающей среды
	шт.
	667
	667
	0
	мероприятие выполнено

	
	
	Количество информационных мероприятий направленных на сохранение и восстановление окружающей среды
	шт.
	131
	131
	0
	мероприятие выполнено


                                                                                                         

[bookmark: _GoBack]Финансовое выполнение ассигнований предусмотренных муниципальной программой составило 99,6% (запланировано 11 520 407,56 руб., выполнено 11 474 607,31. руб.)  Невыполнение составило 45800,25 руб. Таблица №2.
                                                                                                Таблица №2 (тыс. руб.)                                                                      
	№
	Наименование программы, направления, структурного элемента, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Общий объем финансирования

	
	
	
	

	
	
	
	Утверждено программой 
	План по сводной бюджетной росписи
	Факт
	Отклонение, %

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа»
	всего, в том числе:
	11520,41
	11520,41
	11474,60
	45,81  

	
	
	отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа
	11520,41
	11520,41
	11474,60
	45,81  

	1.1.
	Структурный элемент 1.1 Обращение с отходами на территории Дальнегорского городского округа
	отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа
	674,80
	674,80
	628,99
	45,81

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Мероприятие (результат)1.1.1.
Поддержание и улучшение санитарного и экологического состояния территории Дальнегорского городского округа
	отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа
	674,80
	674,80
	628,99
	45,81

	1.2.
	Структурный элемент 1.2 Развитие водохозяйственного комплекса на территории Дальнегорского городского округа
	отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа
	10 833,01
	10 833,01
	10 833,01
	0,00

	1.2.1.
	Мероприятие (результат)1.2.1.
Обеспечение защищенности от негативных вод на территории Дальнегорского городского округа
	отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа,
	10 833,01
	10 833,01
	10 833,01
	0,00

	1.3.
	Структурный элемент 1.3 Повышение уровня экологической культуры населения Дальнегорского городского округа
	Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, Управление образования администрации Дальнегорского городского округа, Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа
	12,60
	12,60
	12,60
	0,00

	1.3.1.
	Мероприятие (результат)1.3.1.Проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения, распространение агитационных материалов экологической направленности на территории Дальнегорского городского округа
	Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, Управление образования администрации Дальнегорского городского округа, Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа
	12,60
	12,60
	12,60
	0,00

	
	
	
	
	
	
	



Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2024 году и её исполнения представлен в Приложении №1.
ВЫВОДЫ
Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа» за 2024 год, установлено:
- в части полноты и достоверности годовой отчётности за 2024 год о реализации муниципальной программы нарушений не выявлено;
- в произведённые расчёты соответствуют методике расчета показателей, предусмотренной паспортом муниципальной программы.

                                                               
                                                      ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Думе Дальнегорского муниципального округа:
Контрольно-счётная палата предлагает принять годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа» за 2024 год с учетом замечаний, установленных КСП ДМО в ходе экспертно-аналитического мероприятия.
Ответственному исполнителю:
Контрольно-счетная палата рекомендует пересмотреть (расширить) показатели по Структурному  элементу  1.2 «Развитие водохозяйственного комплекса на территории Дальнегорского городского округа».


Председатель Контрольно-счетной палаты ДМО                              А.Ю.Шарапута


Главный инспектор								А.В. Наумченко
8
Приложение № 1
Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2024 году и её исполнения, руб.
	№
	Наименование
	Решение Думы ДГО от 23.12.2024 №322 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 03.10.2024 №278 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 13.09.2024 №272 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 19.07.2024 №256 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 05.04.2024 №211 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 06.03.2024 №200 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 06.12.2023 №178 на 2024 год
	отклонение от первоначального бюджета
	относит. (%)
	исполнение на 01.01.2025г
	% исполнения
	Остаток не исполненных ассигнований

	1
	Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа
	62 687 884,63   
	75 950 602,19
	75 950 603,19
	64 692 613,85
	52 604 283,95
	52 604 283,95
	31 413 108,96
	31 274 775,67
	199,56
	62 687 884,63
	100,00%
	                         -     

	2
	Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Дальнегорского городского округа
	638 830,93   
	648 345,00
	648 345,00
	470 000,00
	470 000,00
	470 000,00
	470 000,00
	168 830,93
	135,92
	638 830,93
	100,00%
	                         -     

	3
	Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе"
	 2 302 451,20   
	2 390 001,20
	2 390 001,20
	2 390 001,20
	2 390 001,20
	2 390 001,20
	2 224 229,20
	78 222,00
	103,52
	2 302 451,20
	100,00%
	                         -     

	4
	Развитие образования Дальнегорского городского округа»
	 1 439 167 693,78   
	1 438 171 184,37
	1 431 765 361,33
	1 421 729 446,03
	1 414 094 573,95
	1 414 212 982,70
	1 083 573 108,14
	355 594 585,64
	132,82
	1 438 089 062,58
	99,93%
	  1 078 631,20   

	5
	Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций"
	 2 553 540,18   
	3 213 900,00
	2 963 900,00
	2 963 900,00
	6 410 000,00
	22 967 014,08
	22 966 161,48
	-20 412 621,30
	11,12
	2 553 540,18
	100,00%
	                         -     

	6
	Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа»
	1 006 975,00   
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	-493 025,00
	67,13
	1 006 975,00
	100,00%
	                         -     

	7
	Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа
	 239 855 817,87   
	234 491 483,23
	234 491 483,23
	397 845 505,69
	397 845 505,69
	397 845 505,69
	207 926 778,20
	31 929 039,67
	115,36
	239 855 817,87
	100,00%
	                         -     

	8
	Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа"
	134 584 880,04   
	136 967 879,76
	136 967 879,76
	134 410 814,88
	134 240 814,88
	133 967 713,38
	128 023 458,98
	6 561 421,06
	105,13
	134 584 880,04
	100,00%
	                         -     

	9
	Молодежь Дальнегорского городского округа
	 6 864 812,00   
	6 302 348,00
	6 302 348,00
	5 052 873,20
	6 115 276,64
	6 115 276,64
	6 071 728,70
	793 083,30
	113,06
	6 864 707,53
	100,00%
	  104,47   

	10
	Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети"
	89 951 130,69   
	99 167 517,32
	99 167 517,32
	84 495 206,45
	82 427 793,33
	78 279 266,33
	92 636 359,02
	-2 685 228,33
	97,10
	83 701 730,87
	93,05%
	 6 249 399,82   

	11
	Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе
	63 175 679,58   
	52 955 112,99
	52 955 112,00
	52 811 201,58
	47 119 678,52
	46 489 678,52
	46 864 252,86
	16 311 426,72
	134,81
	62 968 009,11
	99,67%
	207 670,47   

	12
	Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа"
	56 793 325,73   
	60 181 696,02
	60 181 696,02
	50 203 889,02
	49 696 812,46
	48 094 218,96
	51 991 764,10
	4 801 561,63
	109,24
	56 706 174,88
	99,85%
	 87 150,85   

	13
	Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа
	 11 520 407,56   
	11 534 872,55
	11 534 872,55
	11 155 612,55
	11 155 612,55
	1 022 600,00
	1 022 600,00
	10 497 807,56
	1126,6
	11 474 607,31
	99,60%
	45 800,25   

	14
	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа"
	 381 426,68   
	381 426,68
	381 426,68
	381 426,68
	381 426,68
	381 426,68
	50 000,00
	331 426,68
	762,85
	381 426,68
	100,00%
	                         -     

	15
	Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа
	 100 000,00   
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	0,00
	100,00
	100 000,00
	100,00%
	                         -     

	16
	Развитие туризма на территории Дальнегорского городского округа
	61 354 524,85   
	61 454 524,85
	61 454 524,85
	81 142 068,85
	67 177 688,23
	67 177 688,23
	0,00 
	61 354 524,85
	0,,00
	61 354 524,85
	100,00%
	                         -     

	 
	Всего в программных расходах
	2 172 939 380,72
	2 185 410 894,16
	2 178 755 071,13
	2 311 344 559,98
	2 273 729 468,08
	2 273 617 656,36
	1 676 833 549,64
	496 105 831,08
	129,59
	2 165 270 623,66
	99,65%
	  7 668 757,06   
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