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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
[bookmark: _Hlk129597074]по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа» за 2024 год.
27 июня 2025 года										№ 33
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия
Настоящее заключение Контрольно-счётной палаты Дальнегорского муниципального округа (далее – КСП ДМО или Контрольно-счётная палата) по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа» за 2024 год (далее – Программа, Муниципальная программа или МП) подготовлено в соответствии: с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счётной палате, утверждённым решением Думы ДМО от 20.08.2021г № 648, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий», утверждённым распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты от 14.01.2022 г. № 3.
Экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно утверждённому распоряжением председателя КСП ДМО от 28.12.2024 г. № 80 (в редакции распоряжения от 27.01.2025 №7) Плану работы Контрольно-счётной палаты на 2025 год в соответствии с пунктом 2.9 и распоряжения председателя Контрольно-счётной палаты ДМО от 26.06.2025 г. № 46.
Карта – № 22.

1.2 Вопросы экспертно-аналитического мероприятия
В ходе экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы Дальнегорского муниципального округа за 2024 год, проведён:
· анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;
· анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
[bookmark: _Hlk132282308]Объект проверки – Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации  Дальнегорского муниципального округа (далее – Ответственный исполнитель).
Предмет проверки – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа» за 2024 год (далее – Годовой отчёт).
Исследуемый период – 2024 год.
Цель проверки – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа» за 2024 год.
Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: 26 по 27 июня 2025 года.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Контрольно-счетная палата обращает внимание, что Законом Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ «О наделении отдельных городских округов Приморского края статусом муниципальных округов и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» (далее - Закон Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ) внесены изменения в Закон Приморского края от 11 ноября 2004 года № 164-КЗ «О Дальнегорском городском округе Приморского края», где согласно статье 1 Дальнегорский городской округ Приморского края наделяется статусом муниципального округа.
На основании Закона Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ решением Думы Дальнегорского городского округа от 31.01.2025 № 334 внесены изменения в Устав Дальнегорского городского округа Приморского края о переименовании Дальнегорского городского округа Приморского края в Дальнегорский муниципальный округ Приморского края.
Таким образом все организации и учреждения Дальнегорского муниципального (ранее городского) округа планомерно наделяются статусом муниципального округа при осуществлении соответствующих изменений в учредительные документы и последующей регистрации указанных изменений.
В соответствии с п.6. Закона Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ в 2025 году бюджет муниципального образования Дальнегорского муниципального округа учитывается как бюджет Дальнегорского городского округа. После приведения органом местного самоуправления Дальнегорского городского округа своего наименования в соответствие с Уставом Дальнегорского муниципального округа, полномочия, связанные с исполнением бюджета Дальнегорского городского округа, внесением изменений в решения о бюджете Дальнегорского городского округа, на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, осуществляются органами местного самоуправления Дальнегорского муниципального округа.
Так как бюджет Дальнегорского городского округа является программным бюджетом, в наименовании муниципальных программ будет содержаться термин «Дальнегорского городского округа».
При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия Годового отчёта МП использовались материалы, предоставленные Управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации  Дальнегорского муниципального округа и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского муниципального  округа в сети «Интернет»:
· Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа» за 2024 год;
· Отчет о реализации мероприятий и достижении их показателей (таблица №1, приложения №7 Порядка); 
· Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа»  (процессная часть) (таблица №4);
· Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (таблица №2, приложения №7 Порядка);
· Отчет о реализации муниципальной программы (проектная часть) (таблица №3);
· Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (проектная часть) (таблица №3.1, приложения №7 Порядка);
· Отчет о реализации муниципальной программы (процессная часть) (таблица №4);
· Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (процессная часть) (таблица №4.1, приложения №7 Порядка);
- Лист согласования.

2.1 Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.
Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.
Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 15.08.2023 года № 1113-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2024 году (далее – Перечень). Постановлениями от 08.09.2023 № 1272-па, от 05.02.2024 №158-па, от 05.03.2024 №381-па, от 13.03.2024 №407-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.
Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 09.10.2023 г. № 1486-па. В 2024 году в указанное постановление, вносились изменения Постановлением администрации ДГО от 30.09.2024 №1737-па, 28.12.2024 №2509-па которые касались корректировки показателей муниципальной программы и его финансового обеспечения.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации  Дальнегорского городского округа, соисполнитель программы отсутствует.
Цель муниципальной программы – Создание нового культурного пространства и развитие культурного потенциала Дальнегорского городского округа
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа» в своей структуре имеет 2 направления:
 Направление 1 «Развитие культурной деятельности в Дальнегорском городском округе»;
Направление 2 «Сохранение культурного и исторического наследия и военно-мемориальных объектов».

Анализ отчётов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
Направление 1 «Развитие культурной деятельности в Дальнегорском городском округе».
Структурный элемент 1.1. Муниципальный проект "Строительство, реконструкция, ремонт объектов культуры" (Дальнегорский городской округ)".
В составе структурного элемента реализовано мероприятие «Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры» в рамках которого:
- Произведен капитальный ремонт здания МБУ «ЦКиД «Бриз» с. Рудная Пристань, ул. Арсеньева, д1 на сумму 16 026,28687 тыс. руб. из них 15 866,024 тыс. руб. – средства бюджета Приморского края, 160,26287 тыс. руб. – средства бюджета Дальнегорского городского округа.
- Проведено обследование технического состояния конструкций, внесения изменений в проектную и рабочую документацию, пересчет сметной стоимости реконструкции здания Дворца культуры «Горняк» г. Дальнегорска, расположенного по адресу: г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, 106 на сумму 718,82390 тыс. руб. 
В связи с тем, что по итогам проведения повторных работ по обследованию здания Дворца культуры «Горняк» по адресу: Проспект 50 лет Октября, д.106, возникла необходимость внесения существенных изменений в проектную документацию в части несущих конструкций – стен. Денежные средства в сумме 134,75524 тыс. руб. - не законтрактованы,
Для получения положительного заключения КГАУ «Примгосэкспертиза» на внесенные изменения, помимо проведения проверки актуализации сметной стоимости, необходимо выполнить проверку проектной документации с учётом внесённых изменений. 
Стоимость проведения государственной экспертизы проектной документации в форме экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.11 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении объекта капитального строительства: «Реконструкция здания Дворца культуры «Горняк» г. Дальнегорска» в ценах на 4 кв. 2024 года составляет 808,53140 тыс. руб. В связи с чем ден. средства в сумме 134,75524 тыс. руб. перенесены на те же цели на 2025 год и при корректировке бюджета на 2025 будет запрошена недостающая сумма и будет проведено согласование и получено положительное заключение гос. экспертизы на внесенные в проектную документацию изменения в рамках сопровождения реконструкции здания Дворца культуры «Горняк» г. Дальнегорска, расположенного по адресу: г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, 106.    
- изготовлена ПСД на проведение капитального ремонта здания Дворца культуры «Горняк» г. Дальнегорска, расположенного по адресу: г. Дальнегорск, Приморская, 23 на сумму 445,259 тыс. руб.

- Структурный элемент 1.2. "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в муниципальных учреждениях культуры клубного типа".
В составе структурного элемента реализовано 4 мероприятия:
1. «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями клубного типа», расходы по мероприятию составили 107 327,33040 тыс. руб., из них 100 479,61893 тыс. руб. из бюджета Дальнегорского городского округа, 6 817,71147 тыс. руб. – внебюджетные источники.
В пяти муниципальных бюджетных учреждениях клубного типа на 01.01.2025 функционировало 115 клубных формирований (коллективов самодеятельного народного творчества, клубов по интересам, кружков, любительских объединений, секций) с численностью 1720 человек, из них для детей – 70 клубных формирований с численностью 1131 человек.  Из общего числа участников клубных формирований, участники коллективов самодеятельного народного творчества составляют – 1053 человека, - 61,2%, из них детей –740 человек, - 70,3 %.
         В рамках Национального проекта «Культура» регионального проекта «Творческие люди» в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, в 2024 году прошли обучение 28 специалистов учреждений культуры из них в учреждениях клубного типа- 10 человек.
2. «Организация и проведение общегородских окружных мероприятий, фестивалей, конкурсов», расходы по мероприятию составили 4 353,00 тыс. руб., из бюджета Дальнегорского городского округа;
Всего в 2024 году учреждениями культуры проведено 2376 культурно-массовых мероприятий. На массовых мероприятиях присутствовало 235888 человек. 
3.  «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры клубного типа» расходы по мероприятию составили 4 507,65527 тыс. руб., из них: 861,00 тыс. руб. – средства Федерального бюджета, 3 610,18871 тыс. руб. – средства бюджета Приморского края, 36,46656 тыс. руб. – средства бюджета Дальнегорского городского округа, направлены трем учреждения клубного типа (МБУ КСЦ «Полиметалл», МБУ ДКХ, МБУ «ЦТ на селе»):
МБУ КСЦ «Полиметалл» в сумме 1 026,65657 тыс. руб., из них: 861,00 тыс. руб. – средства Федерального бюджета, 164,00 тыс. руб. – средства бюджета Приморского края, 1,65657 тыс. руб. – средства бюджета Дальнегорского городского округа приобретены одежда сцены и частично кресла в зрительный зал;
МБУ «ЦТ на Селе» с. Сержантово в сумме 1 858,89261 тыс. руб., из них: 1 840,30368 тыс. руб. – средства бюджета Приморского края, 18,58893 тыс. руб. – средства бюджета Дальнегорского городского округа приобретено музыкальное и световое оборудование (Планшет, 2 сабвуфера, 2 акустических системы, 4 светодиодных прибора, прожектора, микшерный пульт, пульт управления световыми приборами, вокальная радиосистема);
МБУ ДКХ в сумме 1 622,10609 тыс. руб., из них: 1 605,88503 тыс. руб. – средства бюджета Приморского края, 16,22106 тыс. руб. – средства бюджета Дальнегорского городского округа приобретено музыкальное оборудование (2 сабвуфера, микшерный пульт, цифровое пианино, цифровое фортепиано, 2 двухполосные активные акустические системы). 
4. «Осуществление кинопоказа в Дальнегорском городском округе» расходы по мероприятию составили 8 845,00 тыс. руб., из них 1 845,00 тыс. руб. из бюджета Дальнегорского городского округа, 7 000,00 тыс. руб. – внебюджетные источники. Денежные средства направлены на содержание и обслуживание кинотеатра «Брусника».

- Структурный элемент 1.3. "Организация библиотечного обслуживания населения"
Реализацию данного направления осуществляет МБУ «Централизованная библиотечная система» Дальнегорского городского округа, в состав которой входят 9 библиотек-филиалов: центральная городская библиотека, центральная детская библиотека и 7 библиотек – филиалов, в том числе 5 - в сельской местности, 1 детская библиотека - филиал, 1- городская библиотека-филиал.
В составе структурного элемента реализовано 4 мероприятия:
1. «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ЦБС» расходы по мероприятию составили 40 261,58201 тыс. руб., из них 39 831,52738 тыс. руб. из бюджета Дальнегорского городского округа, 430,05463 тыс. руб. – внебюджетные источники.
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» в рамках выполнения муниципального задания обеспечивает свободный доступ к библиотечным фондам и справочно-поисковому аппарату, ориентирована в обслуживании на все социальные группы, укомплектована квалифицированными кадрами.
В 2024 году услугами муниципальных библиотек пользовались 15323 человека, из них 7121 человек в возрасте до 14 лет, в сельской местности – 2112 человек. 
Число посещений библиотек составило 311187 человек (из них в удаленном режиме - 72832 человека. 
Книжный фонд библиотек составил 139187 экз., из них в сельской местности – 53463 экз. В 2024 г. продолжалась оцифровка газет «Трудовое слово», «Вечерний Дальнегорск» (13359 страниц). 
Выдано литературы 435266 экз., из них в сельской местности –92280 экз., детям – 147214 экз.
 Выполнено 23855 библиографических справок. 
МБУ ЦБС ведет большую информационную и просветительскую работу среди населения и пользователей библиотек. Проведено 1910 мероприятий. 
Всего в 2024 году в фонды муниципальных библиотек поступило 6906 экз. литературы. Количество экземпляров новых поступлений на 1 тыс. жителей- составляет 180 экз., норма-250 экз. Норматив выполнен на 72%.
Кроме литературы, приобретенной за счет текущего финансирования из бюджетов различных уровней, получено 1044 экз. книг – дары читателей, 207 экз. книг –  АНО «Приморский культурно-исторический центр», 93 экз. книг – АНО «Центр социальных проектов «Культура Дальнего Востока», 34 экз.–  ВОО «Русское географическое общество», 29 экз.– ПГПБ им. Горького; 120 экз. книг принято в фонды взамен утерянных. 
 Уменьшение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек на 1 тыс. человек населения связано с увеличением стоимости книг и журналов.
В электронный каталог внесено 8 343 записи.
14 сотрудников прошли обучение по 16 дополнительным профессиональным программам повышения квалификации.
2. «Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек» расходы по мероприятию составили 1 249,66702 тыс. руб., из них 168,005 тыс. руб. – из бюджета Приморского края, 1081,65702 тыс. руб. из бюджета Дальнегорского городского округа.
По мероприятию МБУ ЦБС на комплектование книжного фонда израсходовано 1 199,26511 тыс. руб. из них 118,10711 тыс. руб. – из бюджета Приморского края, 1 081,158 тыс. руб. – из бюджета Дальнегорского городского округа, приобретено информационно-техническое оборудование (3D принтер Ghost 6) на сумму 50,40191 тыс. руб.  из них: 49,99789 тыс. руб., - из бюджета Приморского края, 0,40402 тыс. руб. – из бюджета Дальнегорского городского округа.
3. «Обеспечение необходимых условий для функционирования МБУ ЦБС» расходы по мероприятию составили 2 302,26191 тыс. руб., из бюджета Дальнегорского городского округа, произведен текущий ремонт 2х филиалов библиотеки: филиала № 13 МБУ ЦБС и филиала № 5 МБУ ЦБС.
4. «Модернизация муниципальных библиотек» расходы по мероприятию составили 10 101,01010 тыс. руб., из них 10 000,00 тыс. руб. – из бюджета Приморского края, 101,01010 тыс. руб. из бюджета Дальнегорского городского округа. Произведена модернизация 2х филиалов библиотеки: филиала № 13 МБУ ЦБС и филиала № 5 МБУ ЦБС. Приобретено современное компьютерное оборудование (ноутбуки, моноблоки), обновлена оргтехника: приобретены МФУ лазерные формата и цветные, ламинатор формата А3; потолочный экран и проектор, акустическая система. Появились сенсорная информационная панель, оборудование дополненной реальности, программное обеспечение «Ирбис 64» для автоматизации библиотечных процессов, новая мебель (мобильные стеллажи и столы, мягкие зоны, офисная мебель).

- Структурный элемент 1.4. "Организация доступа населения Дальнегорского городского округа к музейным коллекциям и музейным предметам".
Организацию доступа населения Дальнегорского городского округа к музейным коллекциям и музейным предметам» осуществляет МБУ Музейно-выставочный центр г. Дальнегорска.
В составе структурного элемента реализовано 3 мероприятия:
1. «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ МВЦ» расходы по мероприятию составили 19 243,33267 тыс. руб., из них 17 048,56480 тыс. руб. из бюджета Дальнегорского городского округа, 2 194,76787 тыс. руб. – внебюджетные источники.
Общее число фондов музея составляет 78514 единиц хранения, (в т. ч. основной фонд музея – 48215 единиц хранения, научно- вспомогательный фонд музея- 30299 единиц хранения), за 2024 год поступило– 66 экспонатов, из них предметы основного фонда –  65 экспонатов; научно-вспомогательного фонда -1 экспонат; пополнение фондов произошло за счет даров музею.
Доля экспонируемых предметов из основного фонда музея, представленных во всех формах, в том числе в сети интернет,  составляет 10573 экз., что составляет  - 21,9 %. Доля экспонируемых музейных предметов из числа предметов основного за отчетный период составляет 9747 экз.,  – 20,22% .
Количество постоянно действующих экспозиций – 10, выставок –12, из них открыты за счет собственных фондов – 4, с привлечением фондов – 8. 
За отчетный период проведено – 593 экскурсии (из них число экскурсий в музее – 418, выездных - 37, число уроков-экскурсий –  138), мероприятий – 145. Число посещений музея составило – 20193 человека, из них в стационарных условиях- 8599 человек.
Сотрудники музея продолжают работу по созданию электронного каталога музея. Всего описано 42987 предметов (КНО), оцифровано (занесено в АС «Музей» ГИВЦ) – 42987 ед. хр., в государственный электронный каталог Музейного фонда Российской Федерации импортировано – 34656 ед. хр., что составляет 71,9 % основного фонда музея.
В сентябре 2021 года Музейно-выставочный центр подключился к проекту «Пушкинская карта». Количество проданных билетов за счет федеральных средств в 2024 году составило – 161 (с начала проекта -1157).
2.  «Содержание здания (помещений), расположенного по адресу ул. Осипенко, д. 26» расходы по мероприятию составили 93,76838 тыс. руб. из бюджета Дальнегорского городского округа на оплату налога на имущество здания, расположенного по адресу ул. Осипенко, д. 26.
3. «Обеспечение необходимых условий для функционирования МБУ МВЦ» расходы по мероприятию составили 171,260 тыс. руб. из бюджета Дальнегорского городского округа, произведено замена покрытия пола из линолеума 94,1 кв.м.

- Структурный элемент 1.5.  "Предоставление дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Дальнегорского городского округа"
В составе структурного элемента реализовано 2 мероприятия:
1. «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУДО ДШИ» расходы по мероприятию составили 41 040,89235 тыс. руб., из них 38 168,34223 тыс. руб. из бюджета Дальнегорского городского округа, 2 872,55012 тыс. руб. – внебюджетные источники.
Таблица показателей реализации дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных учебных программ на 31.12. 2024 года:
	Наименование показателя
	Количество учащихся
	Кол-во чел./час факт

	Художественная (общеразвивающие программы)
	50
	10180,0

	Живопись
	130
	40432,0

	Народные инструменты
	35
	9062,0

	Струнные инструменты
	19
	4540,0

	Фортепиано
	42
	11037,5

	Музыкальный фольклор
	14
	3796,0

	Духовые и ударные инструменты
	10
	3519,0

	ИТОГО:
	300
	



В рамках Федерального Закона № 145 - ФЗ «О внесении изменений в закон Российской Федерации «Об образовании» от 17.06.2011, Детская школа искусств реализует дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств (народные инструменты, струнные инструменты, фортепиано, живопись) с 01.09.2012 года для учащихся 1-го класса по федеральным государственным требованиям (ФГТ).
Количество обучающихся на 31.12.2024 года по ФГТ составляет- 250 учащихся или 83,3 %, по общеразвивающим программам- 50 учащихся- 16,7 %.
Ведется большая работа по инклюзивному образованию (общедоступному). В школе обучаются 14 детей – инвалидов на музыкальном отделении по индивидуальным программам. 
Детская школа искусств г. Дальнегорска имеет 3 филиала
В филиалах школы обучается   29 человек

2.  «Содержание здания (помещений), расположенного по адресу ул. Осипенко, д. 22» расходы по мероприятию составили 286,612 тыс. руб. из бюджета Дальнегорского городского округа на оплату налога на имущество и охрану здания, расположенного по адресу ул. Осипенко, д. 22.

2. Направление 2 «Сохранение культурного и исторического наследия и военно-мемориальных объектов» в состав входит 1 структурный элемент:
- Структурный элемент 2.1. "Сохранение и развитие историко-культурного наследия, комплексное решение проблем, связанных с сохранением объектов культурного наследия и их эффективным использованием".
В составе структурного элемента реализовано 2 мероприятия:
1. «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и объектов недвижимого имущества (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности Дальнегорского городского округа, изготовление и установка информационных досок» расходы по мероприятию составили 1 254,33669 тыс. руб. из бюджета Дальнегорского городского округа
За счет местного бюджета профинансированы ремонты сооружений: в сумме 926,39687 тыс. руб.  «Обелиск Ларе Михеенко», (местоположение установлено примерно в 30 м от ориентира по направлению на северо-запад, ориентир - здание, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, с. Краснореченский, ул. Октябрьская, 17) и сооружение «Скульптура «Женщина с ребенком» (местоположение установлено примерно в 20м от ориентира по направлению на восток, ориентир- дом, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д.2а) в сумме 52,01666 тыс. руб.
Подготовлен локальный сметный расчет на ремонт  сооружений:   «Памятник В.И. Ленину» (местоположение установлено примерно в 60 м от ориентира по направлению на юго-восток, ориентир - здание, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 47), «Памятник погибшим героям за освобождение Приморья» (местоположение установлено примерно в 40 м от ориентира по направлению на северо-восток, ориентир - дом, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 61), «Скульптура «Женщина с ребенком» на общую сумму 140 тыс. рублей.
В 2024 году открыты 2 мемориальные доски погибшим в Чеченской Республике (Прохорову Игорю Васильевичу и Старчукову Евгению Петровичу), финансирование составило 135,92316 тыс. руб. в рамках местного бюджета. В целях увековечивания памяти погибших при защите Отечества, в настоящее время установлены 6 мемориальных досок, всем воинам, погибшим в Демократической Республике Афганистан и Чеченской Республике.
2. «Восстановление воинских захоронений, находящихся в муниципальной собственности, нанесение имен, погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений, установление мемориальных знаков» расходы по мероприятию составили 838,07315 тыс. руб. из них: 445,75475 тыс. руб. – средства Федерального бюджета, 84,90567 тыс. руб.- средства бюджета Приморского края, 307,41273 тыс. руб. – средства бюджета Дальнегорского городского округа.
В рамках мероприятия «Расходные обязательства, связанные с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы, проведены работы по восстановлению воинских захоронений, находящихся в муниципальной собственности на сумму 536,02063 тыс. руб. из них: федеральный бюджет – 445,75475 тыс. руб., краевой бюджет – 84,90567 тыс. руб., местный бюджет – 5,36021 тыс. руб. Восстановлены 2 воинских захоронения: «Одиночное захоронение сержанта Ильченко Сергея Николаевича», «Одиночное захоронение младшего сержанта Демешина – (Хертелис) Эдуарда Айваровича». Были проведены работы по ремонту памятников, благоустроена прилегающая территория согласно разработанных технических планов, установлены мемориальные знаки. Дополнительно на проведение работ выделено 106,00298 тыс. руб. – из бюджета Дальнегорского городского округа.
Также на 5-ти воинских захоронениях (4- воинские захоронения и 1 братская могила партизан на сельском кладбище в д. Мономахово), изготовлены и установлены мемориальные знаки на сумму 196,04954 тыс. руб. Фактически на всех восьми воинских захоронениях (из них 2 братские могилы партизан Гражданской войны) в Дальнегорском городском округе установлены мемориальные знаки.

Анализ выполнения показателей в 2024 году приведен  в Таблице №1. 
Установлено 100% выполнение по 16 показателям, по 8 показателям перевыполнение.
                                                                                                                Таблица №1
	
	Наименование показателя
	Единица измерения
	
	Значения показателей муниципальной программы
	Примечание

	
	
	
	план
	факт
	отклонение
	

	1
	количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций сферы культуры
	Ед.
	1
	1
	0
	


	2
	доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
	%
	52,9
	52,9
	0
	


	3
	количество участников клубных формирований
	Ед.
	1704
	1720
	16
	Фактический показатель муниципальной программы на 2024 год достигнут: Увеличение показателя  "количество участников клубных формирований" на 0,94% связано с увеличением граждан, вовлеченных в творческую деятельность

	4
	уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности
	%
	95,0
	95,84
	0,84
	Фактический показатель муниципальной программы на 2024 год достигнут: Увеличение показателя "уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности" на 0,84% связано со снижением численности населения

	5
	количество специалистов, прошедших повышение квалификации
	Чел.
	10
	10
	0
	

	6
	число посещений культурно-массовых мероприятий организаций культуры
	Ед.
	228160
	235888
	7728
	Фактический показатель муниципальной программы за 2024 год достигнут. Увеличение показателя "число посещений культурно-массовых мероприятий организаций культуры" на 3,39 % связан с увеличением количества мероприятий

	7
	средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тысячу человек
	Чел.
	44,0
	44,85
	0,85
	Фактический показатель муниципальной программы за 2024 год достигнут. Увеличение показателя "средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тысячу человек" на 1,93% связано с увеличением граждан, вовлеченных в творческую деятельность

	8
	количество кинозалов, осуществляющих показ
	Ед.
	2
	2
	0
	

	9
	количество массовых мероприятий, проводимых муниципальными библиотеками
	Ед.
	1360
	1910
	550
	Фактический показатель муниципальной программы за 2024 год достигнут. Увеличение показателя на 40,44% связано с достижением показателя "увеличением количества посещений"   в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 474 от 21 июля 2020 г.

	10
	уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности
	%
	100,0
	100,0
	0
	

	11
	количество специалистов, прошедших повышение квалификации
	Чел.
	6
	6
	0
	

	12
	обновляемость библиотечного фонда муниципальных библиотек
	%
	5
	5
	0
	

	13
	количество мероприятий, направленных на обеспечение необходимых условий для функционирования МБУ ЦБС
	Ед.
	2
	2
	0
	

	14
	количество модернизированных муниципальных библиотек (филиалов)
	Ед.
	2
	2
	0
	

	15
	доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда (нарастающим итогом)
	%
	65
	89,16
	24,16
	Фактический показатель муниципальной программы за 2024 год достигнут. Увеличение показателя доли музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда на 24,16 % связано с Федеральным законом от 03.07.2016 № 357–ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»

	16
	количество специалистов, прошедших повышение квалификации
	Чел.
	3
	3
	0
	

	17
	количество зданий, закрепленных за учреждением для проведения восстановительных работ
	Ед.
	1
	1
	0
	

	17
	количество мероприятий, направленных на обеспечение необходимых условий для функционирования МБУ МВЦ
	ед
	1
	1
	0
	

	18
	Доля детей, обучающихся по предпрофессиональным программам, в общей численности детей обучающихся в МБУДО ДШИ
	%
	80
	83,3
	0,3
	3,3 %, связано со снижением  общей численности учащихся в МБУДО ДШИ.

	19
	количество специалистов, прошедших повышение квалификации
	Чел.
	9
	9
	0
	

	20
	количество зданий, закрепленных за учреждением для проведения восстановительных работ
	Ед.
	1
	1
	0
	

	21
	количество объектов недвижимого имущества (памятники истории и культуры), находящиеся в муниципальной собственности, на которых проводились ремонтные работы
	Ед.
	2
	3
	1
	Фактический показатель муниципальной программы за 2024 год достигнут. Увеличение показателя на 50% связано с реализацией МП "Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа" в рамках благоустройства общественной территории, сквер у монумента Героям-Дальнегорцам участникам локальных войн и вооруженных конфликтов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» - бетонный барельеф, посвященный Александру Герману и Константину Бирюле заменен на бронзовый 

	22
	количество изготовленных и установленных мемориальных, памятных досок
	Ед.
	2
	2
	0
	

	23
	количество восстановленных воинских захоронений
	Ед.
	2
	2
	0
	

	24
	количество установленных мемориальных знаков
	Ед.
	7
	7
	0
	


                                                                                                         
[bookmark: _GoBack]Финансовое выполнение ассигнований предусмотренных в паспорте муниципальной программы составило 99,8%:
Плановые значения в паспорте МП: 259 617,40 тыс. руб. из них: 1 306,75 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 29 729,13 тыс. руб. – средства бюджета Приморского края, 208 819,94 тыс. руб. – средства бюджета Дальнегорского городского округа, 19 761,58 тыс. руб. – средства внебюджетных источников. 
Фактическое исполнение 259 200,90 тыс. руб. из них: 1 306,75 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 29 729,13 тыс. руб. – средства бюджета Приморского края, 208 819,94 тыс. руб. – средства бюджета Дальнегорского городского округа, 19 345,08 тыс. руб. – средства внебюджетных источников. 
Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2024 году и её исполнения представлен в Приложении №1 (без внебюджетных источников).
2.2 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, последствий не реализации мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий:
  При проведении анализа факторов установлено, что совокупность данных факторов положительно повлияла на реализацию муниципальной программы и в итоге привела к эффективной реализации мероприятий, что в свою очередь, привело к эффективному выполнению муниципальной программы.

ВЫВОДЫ
Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа» за 2024 год, установлено:
- в части полноты и достоверности годовой отчётности за 2024 год о реализации муниципальной программы нарушений не выявлено;
- произведённые расчёты соответствуют методике расчета показателей, предусмотренной паспортом муниципальной программы.

                                                               
                                                      ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Контрольно-счётная палата предлагает принять годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа» за 2024 год.





Председатель Контрольно-счетной палаты ДМО                              А.Ю.Шарапута


Главный инспектор								А.В. Наумченко
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Приложение № 1
Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2024 году и её исполнения, руб.
	№
	Наименование
	Решение Думы ДГО от 23.12.2024 №322 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 03.10.2024 №278 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 13.09.2024 №272 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 19.07.2024 №256 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 05.04.2024 №211 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 06.03.2024 №200 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 06.12.2023 №178 на 2024 год
	отклонение от первоначального бюджета
	относит. (%)
	исполнение на 01.01.2025г
	% исполнения
	Остаток не исполненных ассигнований

	1
	Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа
	62 687 884,63   
	75 950 602,19
	75 950 603,19
	64 692 613,85
	52 604 283,95
	52 604 283,95
	31 413 108,96
	31 274 775,67
	199,56
	62 687 884,63
	100,00%
	                         -     

	2
	Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Дальнегорского городского округа
	638 830,93   
	648 345,00
	648 345,00
	470 000,00
	470 000,00
	470 000,00
	470 000,00
	168 830,93
	135,92
	638 830,93
	100,00%
	                         -     

	3
	Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе"
	 2 302 451,20   
	2 390 001,20
	2 390 001,20
	2 390 001,20
	2 390 001,20
	2 390 001,20
	2 224 229,20
	78 222,00
	103,52
	2 302 451,20
	100,00%
	                         -     

	4
	Развитие образования Дальнегорского городского округа»
	 1 439 167 693,78   
	1 438 171 184,37
	1 431 765 361,33
	1 421 729 446,03
	1 414 094 573,95
	1 414 212 982,70
	1 083 573 108,14
	355 594 585,64
	132,82
	1 438 089 062,58
	99,93%
	  1 078 631,20   

	5
	Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций"
	 2 553 540,18   
	3 213 900,00
	2 963 900,00
	2 963 900,00
	6 410 000,00
	22 967 014,08
	22 966 161,48
	-20 412 621,30
	11,12
	2 553 540,18
	100,00%
	                         -     

	6
	Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа»
	1 006 975,00   
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	-493 025,00
	67,13
	1 006 975,00
	100,00%
	                         -     

	7
	Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа
	 239 855 817,87   
	234 491 483,23
	234 491 483,23
	397 845 505,69
	397 845 505,69
	397 845 505,69
	207 926 778,20
	31 929 039,67
	115,36
	239 855 817,87
	100,00%
	                         -     

	8
	Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа"
	134 584 880,04   
	136 967 879,76
	136 967 879,76
	134 410 814,88
	134 240 814,88
	133 967 713,38
	128 023 458,98
	6 561 421,06
	105,13
	134 584 880,04
	100,00%
	                         -     

	9
	Молодежь Дальнегорского городского округа
	 6 864 812,00   
	6 302 348,00
	6 302 348,00
	5 052 873,20
	6 115 276,64
	6 115 276,64
	6 071 728,70
	793 083,30
	113,06
	6 864 707,53
	100,00%
	  104,47   

	10
	Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети"
	89 951 130,69   
	99 167 517,32
	99 167 517,32
	84 495 206,45
	82 427 793,33
	78 279 266,33
	92 636 359,02
	-2 685 228,33
	97,10
	83 701 730,87
	93,05%
	 6 249 399,82   

	11
	Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе
	63 175 679,58   
	52 955 112,99
	52 955 112,00
	52 811 201,58
	47 119 678,52
	46 489 678,52
	46 864 252,86
	16 311 426,72
	134,81
	62 968 009,11
	99,67%
	207 670,47   

	12
	Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа"
	56 793 325,73   
	60 181 696,02
	60 181 696,02
	50 203 889,02
	49 696 812,46
	48 094 218,96
	51 991 764,10
	4 801 561,63
	109,24
	56 706 174,88
	99,85%
	 87 150,85   

	13
	Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа
	 11 520 407,56   
	11 534 872,55
	11 534 872,55
	11 155 612,55
	11 155 612,55
	1 022 600,00
	1 022 600,00
	10 497 807,56
	1126,6
	11 474 607,31
	99,60%
	45 800,25   

	14
	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа"
	 381 426,68   
	381 426,68
	381 426,68
	381 426,68
	381 426,68
	381 426,68
	50 000,00
	331 426,68
	762,85
	381 426,68
	100,00%
	                         -     

	15
	Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа
	 100 000,00   
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	0,00
	100,00
	100 000,00
	100,00%
	                         -     

	16
	Развитие туризма на территории Дальнегорского городского округа
	61 354 524,85   
	61 454 524,85
	61 454 524,85
	81 142 068,85
	67 177 688,23
	67 177 688,23
	0,00 
	61 354 524,85
	0,,00
	61 354 524,85
	100,00%
	                         -     

	 
	Всего в программных расходах
	2 172 939 380,72
	2 185 410 894,16
	2 178 755 071,13
	2 311 344 559,98
	2 273 729 468,08
	2 273 617 656,36
	1 676 833 549,64
	496 105 831,08
	129,59
	2 165 270 623,66
	99,65%
	  7 668 757,06   
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