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Дальнегорского муниципального округа
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тел. (42373)3-27-35
E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
[bookmark: _Hlk129597074]по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Молодежь Дальнегорского городского округа» за 2024 год.
30 июня 2025 года										№34
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия
Настоящее заключение Контрольно-счётной палаты Дальнегорского муниципального округа (далее – КСП ДГО или Контрольно-счётная палата) по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Молодежь Дальнегорского городского округа» за 2024 год (далее – Программа, Муниципальная программа или МП) подготовлено в соответствии: с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счётной палате Дальнегорского городского округа, утверждённым решением Думы ДГО от 20.08.2021г № 648, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий», утверждённым распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты от 14.01.2022 г. № 3.
Экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно утверждённому распоряжением председателя КСП ДГО от 28.12.2024 г. № 80 (в редакции распоряжения от 27.01.2025 №7) Плану работы Контрольно-счётной палаты на 2025 год в соответствии с пунктом 2.9 и распоряжения председателя Контрольно-счётной палаты ДМО от 27.06.2025 г. № 47.
Карта – № 32.

1.2 Вопросы экспертно-аналитического мероприятия
В ходе экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы Дальнегорского муниципального округа за 2024 год, проведён:
· анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;
· анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
[bookmark: _Hlk132282308]Объект проверки – Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского муниципального округа (далее – Ответственный исполнитель).
Предмет проверки – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь Дальнегорского городского округа» за 2024 год (далее – Годовой отчёт).
Исследуемый период – 2024 год.
Цель проверки – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Молодежь Дальнегорского городского округа» за 2024 год.
Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: 23 по 24 июня 2025 года.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Контрольно-счетная палата обращает внимание что Законом Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ «О наделении отдельных городских округов Приморского края статусом муниципальных округов и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» (далее - Закон Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ) внесены изменения в Закон Приморского края от 11 ноября 2004 года № 164-КЗ «О Дальнегорском городском округе Приморского края», где согласно статье 1 Дальнегорский городской округ Приморского края наделяется статусом муниципального округа.
На основании Закона Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ решением Думы Дальнегорского городского округа от 31.01.2025 № 334 внесены изменения в Устав Дальнегорского городского округа Приморского края о переименовании Дальнегорского городского округа Приморского края в Дальнегорский муниципальный округ Приморского края.
Таким образом все организации и учреждения Дальнегорского муниципального (ранее городского) округа планомерно наделяются статусом муниципального округа при осуществлении соответствующих изменений в учредительные документы и последующей регистрации указанных изменений.
В соответствии с п.6. Закона Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ в 2025 году бюджет муниципального образования Дальнегорского муниципального округа учитывается как бюджет Дальнегорского городского округа. После приведения органом местного самоуправления Дальнегорского городского округа своего наименования в соответствие с Уставом Дальнегорского муниципального округа, полномочия, связанные с исполнением бюджета Дальнегорского городского округа, внесением изменений в решения о бюджете Дальнегорского городского округа, на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, осуществляются органами местного самоуправления Дальнегорского муниципального округа.
Так как бюджет Дальнегорского городского округа является программным бюджетом, в наименовании муниципальных программ будет содержаться термин «Дальнегорского городского округа».
При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия Годового отчёта МП использовались материалы, предоставленные Управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского муниципального округа и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского муниципального  округа в сети «Интернет»:
· Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь Дальнегорского городского округа» за 2024 год;
· Отчет о реализации мероприятий и достижении их показателей (таблица №1, приложения №7 Порядка); 
· Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (таблица №2, приложения №7 Порядка);
· Отчет о реализации Муниципальной программы (проектная часть) (таблица №3);
· Отчет о реализации Муниципальной программы (процессная часть) (таблица №4);
· Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (процессная часть) (таблица №4.1, приложения №7 Порядка);
· Лист согласования.

2.1 Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.
Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.
Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 15.08.2023 года № 1113-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2024 году (далее – Перечень). Постановлениями от 08.09.2023 № 1272-па, от 05.02.2024 №158-па, от 05.03.2024 №381-па, от 13.03.2024 №407-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.
Муниципальная программа разработана в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации Дальнегорского муниципального округа от 10.02.2023 №134-па (с учетом внесенных изменений от 03.08.2023 №1020-па, от 19.10.2023 №1571-па) (далее-Порядок от 10.02.2023 №134-па). 
Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Дальнегорского муниципального округа от 21.09.2023  №1346-па . В 2024 году в указанное постановление, вносились изменения Постановлением администрации ДМО от 30.05.2024 №980-па, от 28.12.2024 №2508-па, которые касались корректировки показателей муниципальной программы и его финансового обеспечения.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского муниципального округа, соисполнитель Управление образования администрации Дальнегорского городского округа, Муниципальное казенное учреждение «Обслуживающее учреждение». 
Цель муниципальной программы – создание условий для реализации молодежной политики на территории Дальнегорского муниципального округа.
Муниципальная программа «Молодежь Дальнегорского городского округа» в своей структуре имеет 1 направление:
1. Направление «Развитие молодежной политики в Дальнегорском городском округе» в состав которого входят 3 структурных элементов:
- Структурный элемент 1.1. Муниципальный проект «Патриотическое воспитание»;
- Структурный элемент 1.2. Муниципальный проект «Социальная активность»;
- Структурный элемент 1.3. «Создание условий для всестороннего развития, реализации потенциала и успешной интеграции в общество молодых людей, мотивированных на позитивные действия и прилагающих усилия для динамичного развития Дальнегорского городского округа»;
По муниципальной программе «Молодежь Дальнегорского городского округа» в 2024 году запланированные мероприятия выполнены, 1 мероприятие выполнено не в полном объеме - по мероприятию «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях» на конец отчетного года количество общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями составило 10 ед. при плановом показателе 11 ед. , в связи с увольнением советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в МОБУ "СОШ № 8" на конец отчетного периода.
Финансовое обеспечение на 2024 год составило:

План: 6 864,81 тыс. руб. из них: 4 060,99 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 71,40 тыс. руб. – средства бюджета Приморского края, 2 732,42 тыс. руб. – средства бюджета Дальнегорского городского округа. 
Факт: 6 864,71 тыс. руб. из них: 4 060,99 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 71,40 тыс. руб. – средства бюджета Приморского края, 2 732,32 тыс. руб. – средства бюджета Дальнегорского городского округа. 
Отклонение составило -0,104 тыс. руб.
Анализ отчётов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
Направление 1 «Развитие молодежной политики в Дальнегорском городском округе»
Структурный элемент 1.1. Муниципальный проект «Патриотическое воспитание»;
В составе структурного элемента реализовано 3 мероприятия:
1. Мероприятие 1.1.1. «Проведение патриотических мероприятий и проектов с вовлечением в социально активную деятельность детей и молодежи» 
За отчетный период проведено 41 мероприятие с охватом 3740 человек. 
Показатель «Численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» план 3732 чел., факт 3740 чел.
2. Мероприятие 1.1.2. «Проведение мероприятий по созданию условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия, обеспечение преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов» 
За отчетный период проведено 26 мероприятий с охватом 814 человек.
В рамках данного мероприятия активно проводятся мероприятия патриотической направленности с привлечением людей старшего поколения.
Показатель «Количество участников мероприятий, направленных на   развитие системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов» план 176 чел., факт 814 чел.
3. Мероприятие 1.1.3. «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях» расходы по мероприятию составили 3 569,93 тыс. руб. из них 3 498,53 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 71,40 тыс. руб. - средства бюджета Приморского края.
Советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями трудоустроены в 10 МОБУ "СОШ" Дальнегорского городского округа. 
Показатель «Количество общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями» план 11 чел., факт 10 чел. Отсутствует советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в МОБУ "СОШ № 8".

Структурный элемент 1.2. Муниципальный проект «Социальная активность»
В составе структурного элемента реализовано 1 мероприятия
1. Мероприятия 1.2.1. Проведение мероприятий, направленных на развитие и поддержку добровольчества (волонтерства)
За отчетный период проведено 180 мероприятий, направленных на развитие и поддержку добровольчества (волонтерства) с охватом 2860 волонтеров, проведено 96 мероприятий крупных молодежных общественных объединений с охватом 13187 человек. 
Показатель «Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность» план 2 810 чел., факт 2 860 чел.

Структурный элемент 1.3. «Создание условий для всестороннего развития, реализации потенциала и успешной интеграции в общество молодых людей, мотивированных на позитивные действия и прилагающих усилия для динамичного развития Дальнегорского городского округа»
В составе структурного элемента реализовано 6 мероприятий:
1. Мероприятие 1.3.1. «Проведение мероприятий направленных на формирование ценностей здорового образа жизни, ответственному отношению к своему здоровью, изменение моделей поведения на менее рискованное» расходы по мероприятию составили 100,00 тыс. руб. из бюджета Дальнегорского городского округа.
За отчетный год проведен ряд мероприятий с привлечением молодежи. Денежные средства направлены были направлены на приобретение призов для проведения  мероприятий.
Показатель «Количество мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни в год» план 24 ед., факт 24 ед.
2. Мероприятие 1.3.2. «Проведение мероприятий, направленных на формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы государства, культурных и духовно-нравственных ценностей, гражданское и патриотическое воспитание» расходы по мероприятию составили 100,00 тыс. руб. из бюджета Дальнегорского городского округа.
Денежные средства направлены на приобретение спилс-карт, на проведение патриотических конкурсов, приобретение призов и расходных материалов.
Показатель «Количество мероприятий патриотической направленности в год» план 27 ед., факт 27 ед.
3. Мероприятие 1.3.3. «Проведение мероприятий направленных на создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, оказание содействия в профориентации» расходы по мероприятию составили 2 132,32 тыс. руб. из бюджета Дальнегорского городского округа.
Денежные средства направлены на трудоустройство молодежи в возрасте 14-18 лет в летний период и в свободное от учебы время, на заработную плату и налоги.
Показатель «Количество трудоустроенной молодежи в возрасте 14-18 лет в летний период и в свободное от учебы время в год.» план 170 чел., факт 185 чел.
4. Мероприятие 1.3.4. «Проведение мероприятий, направленных на поддержку социальных и общественных инициатив (проектов) молодежи» расходы по мероприятию составили 280,00 тыс. руб. из бюджета Дальнегорского городского округа.
Денежные средства направлены на выплату стипендии, победителям грантового конкурса на реализацию проектов и мастер-класса. Помимо этого, были профинансированы поездки на участие представителей различные молодежные и детские общественные объединения в краевых, региональных и федеральных мероприятиях.
Показатель «Удельный вес численности молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи в год» план 42,9%, факт 42,9%.
Показатель «Количество обучающих мероприятий для молодежи (семинары, тренинги, мастер-классы, лекции, выездные обучающие смены, стажировки, профильные конкурсы и пр.) в год» план 32 ед., факт 34 ед.
5. Мероприятие 1.3.5. «Содействие социальному, культурному, духовно-патриотическому и интеллектуальному развитию молодежи, проживающей на территории Дальнегорского городского округа» расходы по мероприятию, составили 120,00 тыс. руб. из бюджета Дальнегорского городского округа.
Денежные средства направлены на изготовление атрибутики для проведения молодежных мероприятий, оплату полиграфических услуг, приобретение призов и кондитерских изделий для мероприятий.
Показатель «Количество общегородских мероприятий для молодежи в год» план - 7 ед., факт - 7 ед.
6. Мероприятие 1.3.6. «Проведение мероприятий по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций Приморского края, муниципальных общеобразовательных организаций» расходы по мероприятию, составили 562,46 тыс. руб. из федерального бюджета.
Денежные средства направлены на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций Приморского края, муниципальных общеобразовательных организаций
Показатель «Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (ежегодный)» план - 48 ед., факт - 48 ед.

Анализ выполнения показателей в 2024 году приведен  в Таблице №1. 
           Установлено 100 % выполнение по 5 показателям, по 5 перевыполнение, 1 показатель не выполнен в связи с отсутствием советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в МОБУ "СОШ № 8". 
                                                     
                                                                                                                        Таблица №1


	№ п/п
	Наименование показателя мероприятия
	Ед. изм.
	Плановое значение на год
	Фактическое значение за отчетный период
	Отклонение
	Причины отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами
	Чел.
	3732
	3740
	8
	Показатель перевыполнен на 8 человек, в связи с тем, что на молодежный фестиваль патриотической песни "По дорогам войны и мира" было подано заявок больше, чем было запланировано.

	2
	Количество участников мероприятий, направленных на развитие системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов
	Чел.
	176
	814
	638
	Значение данного показателя доведено Агентством по делам молодежи Приморского края,  а мероприятия направленные на   развитие системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов очень востребованы на территории нашего округа и проводятся ежегодно.

	3
	Количество общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями
	Ед.
	11
	10
	-1
	Отсутствует советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в МОБУ "СОШ № 8" .

	4
	Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность
	Чел.
	2810
	2860
	50
	Показатель перевыполнен в связи с повышенным спросом у молодежи к занятиям волонтерской деятельности.


	5
	Количество мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни в год
	Ед.
	24
	24
	0,00
	

	6
	Количество мероприятий патриотической направленности в год
	Ед.
	27
	27
	0,00
	

	7
	Количество трудоустроенной молодежи в возрасте 14-18 лет в летний период и в свободное от учебы время в год.
	Чел.
	170
	185
	15
	Помимо программных показателей, есть краевой показатель по трудоустройству несовершеннолетних в год по Дальнегорскому ГО. В связи с тем, что был риск невыполнения показателя по округу, было принято решение  в рамках программных средств принять большее количество несовершеннолетних.

	8
	Удельный вес численности молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи в год
	%
	42,9
	42,9
	0,00
	

	9
	Количество обучающих мероприятий для молодежи (семинары, тренинги, мастер-классы, лекции, выездные обучающие смены, стажировки, профильные конкурсы и пр.) в год
	Ед.
	32
	34
	2
	Перевыполнение произошло по причине проведения краевых мероприятий на территории Дальнегорского ГО не запланированных ранее.

	10
	Количество общегородских мероприятий для молодежи в год
	Ед.
	7
	7
	0,00
	

	11
	Количество  выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (ежегодный)
	Ед.
	48
	48
	0,00
	


                                                                                                         
В результате финансовое выполнение запланированных ассигнований составило 100%, т.е. в сумме 6 864 707,53 рублей, запланировано 6864812,00 рублей, не выполнено 104,47 рублей.

Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2024 году и её исполнения представлен в Приложении №1.
2.2 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, последствий не реализации мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий:
Согласно сведениям годового отчета, в рамках выделенных денежных средств все мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, выполнены в полном объеме, кроме 1.  В этой связи необходимо провести работу по поиску и трудоустройству  советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в МОБУ "СОШ № 8".

ВЫВОДЫ
Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Молодежь Дальнегорского городского округа» за 2024 год, установлено:
В части полноты и достоверности годовой отчётности за 2024 год о реализации муниципальной программы нарушений не выявлено. 
           Произведённые расчёты выполнения показателей соответствуют методике расчета показателей, предусмотренной паспортом муниципальной программы.

                                                               
                                                      ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Контрольно-счётная палата предлагает принять годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь Дальнегорского городского округа» за 2024 год с учетом предложений, указанных в настоящем заключении.





Председатель Контрольно-счетной палаты ДМО                              А.Ю.Шарапута


Главный инспектор								А.В. Наумченко
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Приложение № 1
Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2024 году и её исполнения, руб.
	№
	Наименование
	Решение Думы ДГО от 23.12.2024 №322 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 03.10.2024 №278 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 13.09.2024 №272 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 19.07.2024 №256 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 05.04.2024 №211 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 06.03.2024 №200 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 06.12.2023 №178 на 2024 год
	отклонение от первоначального бюджета
	относит. (%)
	исполнение на 01.01.2025г
	% исполнения
	Остаток не исполненных ассигнований

	1
	Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа
	62 687 884,63   
	75 950 602,19
	75 950 603,19
	64 692 613,85
	52 604 283,95
	52 604 283,95
	31 413 108,96
	31 274 775,67
	199,56
	62 687 884,63
	100,00%
	                         -     

	2
	Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Дальнегорского городского округа
	638 830,93   
	648 345,00
	648 345,00
	470 000,00
	470 000,00
	470 000,00
	470 000,00
	168 830,93
	135,92
	638 830,93
	100,00%
	                         -     

	3
	Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе"
	 2 302 451,20   
	2 390 001,20
	2 390 001,20
	2 390 001,20
	2 390 001,20
	2 390 001,20
	2 224 229,20
	78 222,00
	103,52
	2 302 451,20
	100,00%
	                         -     

	4
	Развитие образования Дальнегорского городского округа»
	 1 439 167 693,78   
	1 438 171 184,37
	1 431 765 361,33
	1 421 729 446,03
	1 414 094 573,95
	1 414 212 982,70
	1 083 573 108,14
	355 594 585,64
	132,82
	1 438 089 062,58
	99,93%
	  1 078 631,20   

	5
	Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций"
	 2 553 540,18   
	3 213 900,00
	2 963 900,00
	2 963 900,00
	6 410 000,00
	22 967 014,08
	22 966 161,48
	-20 412 621,30
	11,12
	2 553 540,18
	100,00%
	                         -     

	6
	Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа»
	1 006 975,00   
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	-493 025,00
	67,13
	1 006 975,00
	100,00%
	                         -     

	7
	Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа
	 239 855 817,87   
	234 491 483,23
	234 491 483,23
	397 845 505,69
	397 845 505,69
	397 845 505,69
	207 926 778,20
	31 929 039,67
	115,36
	239 855 817,87
	100,00%
	                         -     
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	Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа"
	134 584 880,04   
	136 967 879,76
	136 967 879,76
	134 410 814,88
	134 240 814,88
	133 967 713,38
	128 023 458,98
	6 561 421,06
	105,13
	134 584 880,04
	100,00%
	                         -     

	9
	Молодежь Дальнегорского городского округа
	 6 864 812,00   
	6 302 348,00
	6 302 348,00
	5 052 873,20
	6 115 276,64
	6 115 276,64
	6 071 728,70
	793 083,30
	113,06
	6 864 707,53
	100,00%
	  104,47   

	10
	Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети"
	89 951 130,69   
	99 167 517,32
	99 167 517,32
	84 495 206,45
	82 427 793,33
	78 279 266,33
	92 636 359,02
	-2 685 228,33
	97,10
	83 701 730,87
	93,05%
	 6 249 399,82   

	11
	Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе
	63 175 679,58   
	52 955 112,99
	52 955 112,00
	52 811 201,58
	47 119 678,52
	46 489 678,52
	46 864 252,86
	16 311 426,72
	134,81
	62 968 009,11
	99,67%
	207 670,47   

	12
	Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа"
	56 793 325,73   
	60 181 696,02
	60 181 696,02
	50 203 889,02
	49 696 812,46
	48 094 218,96
	51 991 764,10
	4 801 561,63
	109,24
	56 706 174,88
	99,85%
	 87 150,85   

	13
	Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа
	 11 520 407,56   
	11 534 872,55
	11 534 872,55
	11 155 612,55
	11 155 612,55
	1 022 600,00
	1 022 600,00
	10 497 807,56
	1126,6
	11 474 607,31
	99,60%
	45 800,25   

	14
	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа"
	 381 426,68   
	381 426,68
	381 426,68
	381 426,68
	381 426,68
	381 426,68
	50 000,00
	331 426,68
	762,85
	381 426,68
	100,00%
	                         -     

	15
	Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа
	 100 000,00   
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	0,00
	100,00
	100 000,00
	100,00%
	                         -     

	16
	Развитие туризма на территории Дальнегорского городского округа
	61 354 524,85   
	61 454 524,85
	61 454 524,85
	81 142 068,85
	67 177 688,23
	67 177 688,23
	0,00 
	61 354 524,85
	0,,00
	61 354 524,85
	100,00%
	                         -     

	 
	Всего в программных расходах
	2 172 939 380,72
	2 185 410 894,16
	2 178 755 071,13
	2 311 344 559,98
	2 273 729 468,08
	2 273 617 656,36
	1 676 833 549,64
	496 105 831,08
	129,59
	2 165 270 623,66
	99,65%
	  7 668 757,06   
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