Результаты экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе» за 2024 год (Заключение №35 от 02.07.2025г).
Заключение Контрольно-счётной палаты Дальнегорского муниципального округа (далее – КСП ДМО или Контрольно-счётная палата) по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе» за 2024 год (далее – Программа, Муниципальная программа или МП) подготовлено в соответствии: с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счётной палате, утверждённым решением Думы ДМО от 20.08.2021г № 648, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий», утверждённым распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты от 14.01.2022 г. № 3.
Экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно утверждённому распоряжением председателя КСП ДМО от 28.12.2024 г. № 80 (в редакции распоряжения от 27.01.2025 №7) Плану работы Контрольно-счётной палаты на 2025 год в соответствии с пунктом 2.9 и распоряжения председателя Контрольно-счётной палаты ДМО от 01.07.2025 г. № 49.
1.1 Вопросы экспертно-аналитического мероприятия
В ходе экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы Дальнегорского муниципального округа за 2024 год, проведён:
· анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;
· анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
[bookmark: _Hlk132282308]Объект проверки – Отдел жизнеобеспечения администрации  Дальнегорского муниципального округа (далее – Ответственный исполнитель).
Предмет проверки – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе» за 2024 год (далее – Годовой отчёт).
Исследуемый период – 2024 год.
Цель проверки – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе» за 2024 год.

Контрольно-счетная палата обращает внимание, что Законом Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ «О наделении отдельных городских округов Приморского края статусом муниципальных округов и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» (далее - Закон Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ) внесены изменения в Закон Приморского края от 11 ноября 2004 года № 164-КЗ «О Дальнегорском городском округе Приморского края», где согласно статье 1 Дальнегорский городской округ Приморского края наделяется статусом муниципального округа.
На основании Закона Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ решением Думы Дальнегорского городского округа от 31.01.2025 № 334 внесены изменения в Устав Дальнегорского городского округа Приморского края о переименовании Дальнегорского городского округа Приморского края в Дальнегорский муниципальный округ Приморского края.
Таким образом все организации и учреждения Дальнегорского муниципального (ранее городского) округа планомерно наделяются статусом муниципального округа при осуществлении соответствующих изменений в учредительные документы и последующей регистрации указанных изменений.
В соответствии с п.6. Закона Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ в 2025 году бюджет муниципального образования Дальнегорского муниципального округа учитывается как бюджет Дальнегорского городского округа. После приведения органом местного самоуправления Дальнегорского городского округа своего наименования в соответствие с Уставом Дальнегорского муниципального округа, полномочия, связанные с исполнением бюджета Дальнегорского городского округа, внесением изменений в решения о бюджете Дальнегорского городского округа, на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, осуществляются органами местного самоуправления Дальнегорского муниципального округа.
Так как бюджет Дальнегорского городского округа является программным бюджетом, в наименовании муниципальных программ будет содержаться термин «Дальнегорского городского округа».
При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия Годового отчёта МП использовались материалы, предоставленные Отделом жизнеобеспечения администрации  Дальнегорского муниципального округа и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского муниципального  округа в сети «Интернет»:
· Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе» за 2024 год;
· Отчет о реализации мероприятий и достижении их показателей (таблица №1, приложения №7 Порядка); 
· Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (таблица №2, приложения №7 Порядка);
· Отчет о реализации муниципальной программы (процессная часть) (таблица №4);
- Лист согласования.

В результате проверки установлено следующее:
Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.
Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 15.08.2023 года № 1113-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2024 году (далее – Перечень). Постановлениями от 08.09.2023 № 1272-па, от 05.02.2024 №158-па, от 05.03.2024 №381-па, от 13.03.2024 №407-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.
Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 10.10.2023 г. № 1505-па. В 2024 году в указанное постановление, вносились изменения Постановлением администрации ДГО от 09.12.2024 №2315-па, 27.12.2024 №2493-па которые касались корректировки показателей муниципальной программы и его финансового обеспечения  (далее – муниципальная программа).
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители программы:
-Управление муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа;
Управление образования администрации Дальнегорского городского округа.
Цель муниципальной программы – Повышение уровня обеспеченности доступной средой и комфортным жильем населения Дальнегорского городского округа, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.
Муниципальная программа предусматривает реализацию следующих мероприятий:
1. «Обеспечение жильем молодых семей Дальнегорского городского округа».
2. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
3. Обеспечение населения, проживающего в домах с печным отоплением, твердым топливом (дровами)».
4. «Приведение в нормативное состояние многоквартирных домов и жилых помещений». 
5. «Обеспечение взносами на капитальный ремонт за муниципальное имущество». 
6. «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения, создание безбарьерной среды от места проживания до социально значимых объектов».

Направление 1 «Обеспечение качественного проживания населения на территории Дальнегорского городского округа».
Структурный элемент 1. «Обеспечение доступным и комфортным жильем льготной категории населения».
Мероприятие 1.1. «Обеспечение жильем молодых семей Дальнегорского городского округа».
В рамках реализации мероприятия выдано 6 свидетельств (с нарастающим итогом 22 семьи) на социальную выплату молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья на территории Приморского края, 6 семей участников программы получили социальную выплату  для приобретения (строительства) стандартного жилья на территории Приморского края на общую сумму социальных выплат 6034,45 тыс.руб. Определена средняя стоимости 1 кв.м. общей площади жилья по г. Дальнегорску на 2025 год.
Мероприятие 1.2. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
 Для обеспечения мероприятия в 2024 году было приобретено 17 квартир (с нарастающим итогом 42 квартиры). Перевыполнение показателя произошло по причине выделения дополнительного финансирования с краевого бюджета. Также заключен трудовой договор на выполнение работ по обеспечению выполнения переданных полномочий от 08.07.2020 №08/20. Кассовое исполнение по мероприятию 23084,15 тыс.руб.
Контрольно-счетная палатой ДМО было проведено контрольное мероприятие по проверке реализации данного мероприятия. Составлен  АКТ от 14.04.2025г №5 «Проверка результативности и законности приобретения жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
В ходе  вышеуказанной проверки  выявлены многочисленные нарушения и замечания, которые были отражены в Отчете от 09.06.2025 №5.

Мероприятие 1.3. «Обеспечение населения, проживающего в домах с печным отоплением, твердым топливом (дровами)».
Проведен конкурс и заключено 2 соглашения между Топливоснабжающими организациями и администрацией Дальнегорского городского округа по вопросам обеспечения населения твердым топливом. За период с января по декабрь 2024 года организациями поставлено дров для населения, проживающего в домах с печным отоплением 1828,20 м3. от норматива 10318,40 кв.м. (с нарастающим итогом за 3 года 8436,45 тыс. кв.м.). 
 Кассовое исполнение по мероприятию составило 12825,17 тыс.руб.  Перевыполнение показателя произошло по причине перевыполнения показателя в 2023 году, а также предоставления дополнительного финансирования с краевого бюджета в конце отчетного периода.
Следует обратить внимание, что в соответствии п. 2.6.3 раздела II Порядка,  показатели Программы формируются от базового значения показателя на начало реализации муниципальной программы, следовательно, за основу должны были взять показатели 2023г фактически исполненные, тем самым можно было избежать перевыполнение показателя. 
Контрольно-счетная палата ДМО рекомендует пересмотреть показатели по данному мероприятию. 

Структурный элемент 2. «Капитальный ремонт многоквартирного домов и жилых помещений».
Мероприятие 2.1 «Приведение в нормативное состояние многоквартирных домов и жилых помещений». 
В 2024 году отремонтировано 13 квартир (с нарастающим итогом 49 квартир, план 50) на общую сумму 9164,50 тыс.руб.
Показатель по мероприятию не достигнут (отклонение -2%) по причине того, что после проведения аукционов и заключения контрактов на  ремонт квартир, остаток финансовых средств на конец года на данное мероприятие составил  107157,39 рублей, что недостаточно на проведение ремонта еще одной квартиры.
Выполнен капитальный работ подвального помещения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 29. В рамках исполнения ремонта был заключен контракт на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (выполнение работ по капитальному ремонту подвального помещения многоквартирного дома по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 29).  Так же заключены 3  муниципальных контракта на оказание услуг по проведению экспертного исследования (строительно-технического исследования) жилых помещений в многоквартирных домах и многоквартирных домов на территории Дальнегорского городского округа №58-к/юр от 03.04.2024, №88-к/юр от 133.06.2024, №101-к/юр от 20.08.2024 на общую сумму контрактов 740 000 рублей. По результатам исполнения муниципальных контрактов исследовано 3 жилых помещений в многоквартирных домах и  19 многоквартирных домов (с нарастающим итогом 78).
Отклонение исполнения показателя произошло по причине отсутствия заявлений от граждан о признании жилого фонда аварийным и подлежащим сносу в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47.
Мероприятие 2.2. «Обеспечение взносами на капитальный ремонт за муниципальное имущество».
Выполнены обязательства собственника муниципального фонда в части оплаты платежей по капитальному ремонту  за 60,58 тыс.кв.м. (план – 65,7тыс кв.м.) Отклонение от исполнения показателя произошло по причине уменьшения общей площади муниципального жилого фонда Дальнегорского городского округа.
Структурный элемент 3. «Обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения».
Мероприятие 3.1. «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения, создание безбарьерной среды от места проживания до социально значимых объектов».
 Осуществлено обследование 4 жилых помещений инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, на основании актов выданы 4 заключения. на постоянной основе администрацией Дальнегорского городского округа проводятся мероприятия в обществе инвалидов г.Дальнегорска с целью информирования инвалидов о возможности адаптации жилых помещений и (или) общего имущества многоквартирных домов в которых они проживают.

Анализ выполнения показателей в 2024 году приведен  в Таблице №1. 
Установлено 100% выполнение по 2 показателям, по 2 показателям перевыполнение, по 3 не достижение планового значения.
                                                                                                                Таблица №1
	N п/п
	Наименование направления, структурного элемента, мероприятия
	Наименование
показателя
мероприятия
	Ед. измерения
	Плановое значение на год
	Фактическое значение за отчетный период
	Отклонение, 
	Причины отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Направление 1  «Обеспечение качественного проживания населения на территории Дальнегорского городского округа»"

	1.1.
	Структурный элемент 1.1. Обеспечение доступным и комфортным жильем льготной категории населения

	1.1.1.
	Мероприятие (результат) 1
«Обеспечение жильем молодых семей Дальнегорского городского округа»
	Количество молодых
 семей, улучшивших жилищные условия
	ед.
	22
	22
	0
	 

	1.1.2.
	Мероприятие (результат) 2
«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
	Количество приобретенных жилых  помещений для детей-сирот
	ед.
	41
	42
	1
	перевыполнение произошло по причине выделения дополнительного финансирования с краевого бюджета

	1.1.3.
	Мероприятие (результат) 3
«Обеспечение населения, проживающего в домах с печным отоплением, твердым топливом (дровами)»
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного твердым топливом, в общей площади жилищного фонда с печным отоплением (с нарастающим итогом)
	%
	4,7
	5,17
	0,47
	перевыполнение показателя произошло по причине перевыполнения показателя в 2023 году, а также предоставления дополнительного финансирования с краевого бюджета

	1.2.
	Структурный элемент 1.2.  Капитальный ремонт многоквартирных домов и жилых помещений

	1.2.1.
	Мероприятие (результат) 1 
«Приведение в нормативное состояние многоквартирных домов и жилых помещений»
	Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений
	ед.
	50
	49
	-1
	Показатель по мероприятию не достигнут (отклонение -2%) по причине того, что после проведения аукционов и заключения контрактов на  ремонт квартир, остаток финансовых средств на конец года на данное мероприятие составил -107157,39 рублей, что недостаточно на проведение ремонта еще одной квартиры.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Количество обследований МКД, жилых домов и жилых помещений на соответствие требований, установленных постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47 (с нарастающим итогом)
	ед.
	86
	78
	-8
	отклонение произошло по причине отсутствия заявлений от граждан о признании жилого фонда аварийным и подлежащим сносу в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.1.
	Мероприятие (результат) 2 
«Обеспечение взносами на капитальный ремонт за муниципальное имущество»
	Площадь муниципального жилого фонда, обеспеченного взносами на капитальный ремонт
	тыс. кв.м.
	65,7
	60,58
	-5,12
	отклонение произошло по причине уменьшения общей площади муниципального жилого фонда Дальнегорского городского округа

	Структурный элемент 1.3.  Обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения

	1.3.1.
	Мероприятие (результат) 1  «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения, создание безбарьерной среды от места проживания до социально значимых объектов»
	Количество, проведенных 
мероприятий по вопросам
адаптации жилых помещений и объектов инфраструктуры для маломобильных групп населения
	ед.
	4
	4
	0
	


                                                                                                         
Финансовое выполнение ассигнований предусмотренных в паспорте муниципальной программы составило 99,8%:
Плановые значения в паспорте МП: 63175,67 тыс. руб. из них: 2024,49 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 38525,21 тыс. руб. – средства бюджета Приморского края, 22625,97 тыс. руб. – средства бюджета Дальнегорского городского округа.
Фактическое исполнение 62968,00 тыс. руб. (99,67%) из них: 2024,49 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 38525,24 тыс. руб. – средства бюджета Приморского края, 22418,27 тыс. руб. – средства бюджета Дальнегорского городского округа.
Не исполнено ассигнований в сумме 207,67 тыс. руб.
Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2024 году и её исполнения представлен в Приложении №1 (без внебюджетных источников).
  При проведении анализа факторов установлено, что совокупность данных факторов в принципе положительно повлияла на реализацию муниципальной программы и в целом привела к реализации мероприятий, что в свою очередь, привело к выполнению муниципальной программы.
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Приложение № 1
Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2024 году и её исполнения, руб.
	№
	Наименование
	Решение Думы ДГО от 23.12.2024 №322 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 03.10.2024 №278 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 13.09.2024 №272 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 19.07.2024 №256 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 05.04.2024 №211 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 06.03.2024 №200 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 06.12.2023 №178 на 2024 год
	отклонение от первоначального бюджета
	относит. (%)
	исполнение на 01.01.2025г
	% исполнения
	Остаток не исполненных ассигнований

	1
	Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа
	62 687 884,63   
	75 950 602,19
	75 950 603,19
	64 692 613,85
	52 604 283,95
	52 604 283,95
	31 413 108,96
	31 274 775,67
	199,56
	62 687 884,63
	100,00%
	                         -     

	2
	Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Дальнегорского городского округа
	 638 830,93   
	648 345,00
	648 345,00
	470 000,00
	470 000,00
	470 000,00
	470 000,00
	168 830,93
	135,92
	638 830,93
	100,00%
	                         -     

	3
	Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе"
	 2 302 451,20   
	2 390 001,20
	2 390 001,20
	2 390 001,20
	2 390 001,20
	2 390 001,20
	2 224 229,20
	78 222,00
	103,52
	2 302 451,20
	100,00%
	                         -     

	4
	Развитие образования Дальнегорского городского округа»
	1 439 167 693,78   
	1 438 171 184,37
	1 431 765 361,33
	1 421 729 446,03
	1 414 094 573,95
	1 414 212 982,70
	1 083 573 108,14
	355 594 585,64
	132,82
	1 438 089 062,58
	99,93%
	 1 078 631,20   

	5
	Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций"
	 2 553 540,18   
	3 213 900,00
	2 963 900,00
	2 963 900,00
	6 410 000,00
	22 967 014,08
	22 966 161,48
	-20 412 621,30
	11,12
	2 553 540,18
	100,00%
	                         -     

	6
	Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа»
	  1 006 975,00   
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	-493 025,00
	67,13
	1 006 975,00
	100,00%
	                         -     

	7
	Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа
	 239 855 817,87   
	234 491 483,23
	234 491 483,23
	397 845 505,69
	397 845 505,69
	397 845 505,69
	207 926 778,20
	31 929 039,67
	115,36
	239 855 817,87
	100,00%
	                         -     

	8
	Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа"
	  134 584 880,04   
	136 967 879,76
	136 967 879,76
	134 410 814,88
	134 240 814,88
	133 967 713,38
	128 023 458,98
	6 561 421,06
	105,13
	134 584 880,04
	100,00%
	                         -     

	9
	Молодежь Дальнегорского городского округа
	  6 864 812,00   
	6 302 348,00
	6 302 348,00
	5 052 873,20
	6 115 276,64
	6 115 276,64
	6 071 728,70
	793 083,30
	113,06
	6 864 707,53
	100,00%
	    104,47   

	10
	Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети"
	 89 951 130,69   
	99 167 517,32
	99 167 517,32
	84 495 206,45
	82 427 793,33
	78 279 266,33
	92 636 359,02
	-2 685 228,33
	97,10
	83 701 730,87
	93,05%
	  6 249 399,82   

	11
	Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе
	63 175 679,58   
	52 955 112,99
	52 955 112,00
	52 811 201,58
	47 119 678,52
	46 489 678,52
	46 864 252,86
	16 311 426,72
	134,81
	62 968 009,11
	99,67%
	 207 670,47   

	12
	Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа"
	56 793 325,73   
	60 181 696,02
	60 181 696,02
	50 203 889,02
	49 696 812,46
	48 094 218,96
	51 991 764,10
	4 801 561,63
	109,24
	56 706 174,88
	99,85%
	   87 150,85   

	13
	Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа
	 11 520 407,56   
	11 534 872,55
	11 534 872,55
	11 155 612,55
	11 155 612,55
	1 022 600,00
	1 022 600,00
	10 497 807,56
	1126,58
	11 474 607,31
	99,60%
	  45 800,25   

	14
	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа"
	 381 426,68   
	381 426,68
	381 426,68
	381 426,68
	381 426,68
	381 426,68
	50 000,00
	331 426,68
	762,85
	381 426,68
	100,00%
	                         -     

	15
	Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа
	  100 000,00   
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	0,00
	100,00
	100 000,00
	100,00%
	                         -     

	16
	Развитие туризма на территории Дальнегорского городского округа
	 61 354 524,85   
	61 454 524,85
	61 454 524,85
	81 142 068,85
	67 177 688,23
	67 177 688,23
	0,00 
	61 354 524,85
	0
	61 354 524,85
	100,00%
	                         -     

	 
	Всего в программных расходах
	2 172 939 380,72
	2 185 410 894,16
	2 178 755 071,13
	2 311 344 559,98
	2 273 729 468,08
	2 273 617 656,36
	1 676 833 549,64
	496 105 831,08
	129,59
	2 165 270 623,66
	99,65%
	 7 668 757,06   



