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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
Дальнегорского муниципального округа


	улица Осипенко, д. 39 а, г. Дальнегорск, Приморский край, 692441
тел. (42373)3-27-35
E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
[bookmark: _Hlk129597074]по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа» за 2024 год.
03 июля 2025 года										№ 36
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия
Настоящее заключение Контрольно-счётной палаты Дальнегорского муниципального округа (далее – КСП ДМО или Контрольно-счётная палата) по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа» за 2024 год (далее – Программа, Муниципальная программа или МП) подготовлено в соответствии: с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счётной палате, утверждённым решением Думы ДМО от 20.08.2021г № 648, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий», утверждённым распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты от 14.01.2022 г. № 3.
Экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно утверждённому распоряжением председателя КСП ДМО от 28.12.2024 г. № 80 (в редакции распоряжения от 27.01.2025 №7) Плану работы Контрольно-счётной палаты на 2025 год в соответствии с пунктом 2.9 и распоряжения председателя Контрольно-счётной палаты ДМО от 02.07.2025 г. № 50.
Карта – № 23.

1.2 Вопросы экспертно-аналитического мероприятия
В ходе экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы Дальнегорского муниципального округа за 2024 год, проведён:
· анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;
· анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
[bookmark: _Hlk132282308]Объект проверки – Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации  Дальнегорского муниципального округа (далее – Ответственный исполнитель).
Предмет проверки – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа» за 2024 год (далее – Годовой отчёт).
Исследуемый период – 2024 год.
Цель проверки – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа» за 2024 год.
Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: 02 по 03 июля 2025 года.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Контрольно-счетная палата обращает внимание, что Законом Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ «О наделении отдельных городских округов Приморского края статусом муниципальных округов и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» (далее - Закон Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ) внесены изменения в Закон Приморского края от 11 ноября 2004 года № 164-КЗ «О Дальнегорском городском округе Приморского края», где согласно статье 1 Дальнегорский городской округ Приморского края наделяется статусом муниципального округа.
На основании Закона Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ решением Думы Дальнегорского городского округа от 31.01.2025 № 334 внесены изменения в Устав Дальнегорского городского округа Приморского края о переименовании Дальнегорского городского округа Приморского края в Дальнегорский муниципальный округ Приморского края.
Таким образом все организации и учреждения Дальнегорского муниципального (ранее городского) округа планомерно наделяются статусом муниципального округа при осуществлении соответствующих изменений в учредительные документы и последующей регистрации указанных изменений.
В соответствии с п.6. Закона Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ в 2025 году бюджет муниципального образования Дальнегорского муниципального округа учитывается как бюджет Дальнегорского городского округа. После приведения органом местного самоуправления Дальнегорского городского округа своего наименования в соответствие с Уставом Дальнегорского муниципального округа, полномочия, связанные с исполнением бюджета Дальнегорского городского округа, внесением изменений в решения о бюджете Дальнегорского городского округа, на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, осуществляются органами местного самоуправления Дальнегорского муниципального округа.
Так как бюджет Дальнегорского городского округа является программным бюджетом, в наименовании муниципальных программ будет содержаться термин «Дальнегорского городского округа».
При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия Годового отчёта МП использовались материалы, предоставленные Управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации  Дальнегорского муниципального округа и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского муниципального  округа в сети «Интернет»:
· Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа» за 2024 год;
· Отчет о реализации мероприятий и достижении их показателей (таблица №1, приложения №7 Порядка); 
· Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа»  (процессная часть) (таблица №4);
· Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (таблица №2, приложения №7 Порядка);
· Отчет о реализации муниципальной программы (проектная часть) (таблица №3);
· Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (проектная часть) (таблица №3.1, приложения №7 Порядка);
· Отчет о реализации муниципальной программы (процессная часть) (таблица №4);
· Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (процессная часть) (таблица №4.1, приложения №7 Порядка);
- Лист согласования.

2.1 Анализ исполнения муниципальной программы, финансового беспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.
Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.
Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 15.08.2023 года № 1113-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2024 году (далее – Перечень). Постановлениями от 08.09.2023 № 1272-па, от 05.02.2024 №158-па, от 05.03.2024 №381-па, от 13.03.2024 №407-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.
Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 26.10.2023 г. № 1597-па. В 2024 году в указанное постановление, вносились изменения Постановлением администрации ДГО от 30.09.2024 №1734-па, 28.12.2024 №2507-па которые касались корректировки показателей муниципальной программы и его финансового обеспечения.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации  Дальнегорского городского округа, соисполнитель программы отсутствует.
Цель муниципальной программы – Создание условий для занятия физической культурой и массовым спортом.
Муниципальная программа в своей структуре имеет 1 направление:
Направление 1 "Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом, обеспечение населения Дальнегорского городского округа безопасной спортивной инфраструктурой" в состав которого входят 4 структурных элемента:
- Структурный элемент 1.1 "Муниципальный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Дальнегорский городской округ)";
- Структурный элемент 1.2 "Подготовка спортивного резерва";
- Структурный элемент 1.3 "Организация физкультурно-массовой работы с населением";
- Структурный элемент 1.4 "Спортивная инфраструктура".

Анализ отчётов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
Структурный элемент 1.1. "Муниципальный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Дальнегорский городской округ)" 
В составе структурного элемента реализовано мероприятие «Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки» в рамках которого из бюджета Приморского края предоставлена субсидия в сумме 805,43 тыс. руб. из них 669,79 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 127,58 тыс. руб. – средства бюджета Приморского края, 8,05 тыс. руб. – средства бюджета Дальнегорского двум спортивным школам на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки.
Денежные средства направлены на выполнение муниципального задания, а именно на поездки участников и тренеров на соревнования различного уровня по базовым видам спорта.
Фактическое значение показателя - 2 организации, входящих в систему спортивной подготовки получивших поддержку достигнуты в полном объеме (план – 2 ед.).
Структурный элемент 1.2. "Подготовка спортивного резерва".
Для реализации структурного элемента в Дальнегорском городском округе осуществляют деятельность 3 спортивных школы - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Гранит» г. Дальнегорска, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Лотос» г. Дальнегорска и Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Вертикаль» г. Дальнегорска. 
В составе структурного элемента входит 2 мероприятия:
1. Мероприятие 1.2.1. «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги» расходы по мероприятию составили 121 271,96 тыс. руб., из них 108 815,05 тыс. руб. из бюджета Дальнегорского городского округа, 12 456,91 тыс. руб. – внебюджетные источники.
Реализация мероприятия, осуществляется посредством предоставления субсидий подведомственным муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
В трех спортивных школах на 31.12.2024 г. обучается 1591 учащихся разного возраста по различным видам спорта. В 2024 году спортивными учреждениями было подготовлено 542 спортсмена, подтвердившего спортивные звания и разряды:
- мастер спорта – 2 человека;
- кандидат в мастера спорта – 24 человека;
- первый разряд – 10 человек;
- массовые разряды – 508 человек.

МБУ ДО «Спортивная школа «Гранит» г. Дальнегорска
           Количество обучающихся на 31.12.2024 г.  составляет – 515 человека.

	Этап
	Кол-во групп
	Кол-во человек

	Реализация дополнительных общеразвивающих программ
	4
	86

	Этап начальной подготовки
	26
	355

	Учебно-тренировочный этап
	7
	74

	Этап совершенствования спортивного мастерства
	0
	0

	Всего
	37
	515



Количество обучающихся по видам спорта 2024 г.

	№
	Вид спорта
	Количество групп
	Количество детей

	1.
	Футбол
	5
	84

	2. 
	Бокс
	5
	60

	3. 
	Тхэквондо
	4
	85

	4.
	Волейбол
	5
	70

	5.
	Тяжелая атлетика
	4
	43

	6.
	Пауэрлифтинг
	3
	24

	7.
	Шахматы
	5
	65

	8.
	Настольный теннис
	3
	42

	9.
	Баскетбол
	3
	42

	
	Всего
	37
	515



Проведено и приняли участие в соревнованиях за 2024 г.

	Уровень
	Кол-во мероприятий
	Участники
	Победители и призеры

	Местные  соревнования
	71
	1967
	712

	Краевые соревнования
	53
	549
	241

	Региональные соревнования
	6
	19
	13

	Российские соревнования
	8
	47
	25

	Международные соревнования
	0
	0
	0

	Всего
	138
	2582
	991



МБУ ДО «Спортивная школа "Лотос" г. Дальнегорска 
Количество обучающихся на 31.12.2024 г.  составляет – 705 человек.

	Этап
	Кол-во групп
	Кол-во человек

	Реализация дополнительных общеразвивающих программ
	5
	97

	Этап начальной подготовки
	37
	489

	Учебно-тренировочный этап
	12
	111

	Этап совершенствования спортивного мастерства
	2
	8

	Всего
	56
	705



Количество обучающихся по видам спорта 2024 г.

	№
	Вид спорта
	Количество групп
	Количество детей

	1.
	Плавание
	19
	290

	2. 
	Водное поло
	5
	69

	3. 
	Синхронное плавание
	4
	58

	4.
	Пулевая стрельба
	8
	71

	5.
	Бокс
	12
	124

	6.
	Тяжелая атлетика
	2
	14

	7.
	Пауэрлифтинг
	1
	8

	8.
	Танцы
	5
	71

	
	Всего
	56
	705



Проведено и приняли участие в соревнованиях за 2024 г.

	Уровень
	Кол-во 
мероприятий
	Участники
	Победители и 
призеры

	Местные соревнования
	17
	1082
	443

	Краевые соревнования
	34
	520
	640

	Федеральные соревнования
	6
	18
	14

	Российские  соревнования
	24
	63
	31

	Международные соревнования
	3
	8
	17

	Всего
	84
	1691
	1145



 МБУ ДО «Спортивная школа "Вертикаль" г. Дальнегорска
Количество обучающихся на 31.12.2024 г.  составляет – 371 человека.
	Этап
	Кол-во групп
	Кол-во человек

	Реализация дополнительных общеразвивающих программ
	4
	78

	Этап начальной подготовки
	18
	210

	Учебно-тренировочный этап
	8
	73

	Этап совершенствования спортивного мастерства
	2
	10

	Всего
	32
	371



Количество обучающихся по видам спорта за 2024 г.

	№
	Вид спорта
	Количество групп
	Количество детей

	1.
	Бокс
	4
	40

	2. 
	Пауэрлифтинг
	2
	14

	3. 
	Самбо
	4
	39

	4.
	Дзюдо
	3
	30

	5.
	Хоккей 
	4
	58

	6.
	Спортивная акробатика
	3
	22

	7.
	Чир спорт
	4
	47

	8.
	Шахматы
	8
	121

	
	Всего
	32
	371


 
Проведено и приняли участие в соревнованиях за 2024 г.

	Уровень
	Кол-во 
мероприятий
	Участники
	Победители и 
призеры

	Местные  соревнования
	36
	745
	570

	Краевые соревнования
	35
	322
	199

	Региональные соревнования
	3
	13
	3

	Российские соревнования
	12
	44
	20

	Международные соревнования
	2
	12
	19

	Всего
	88
	1136
	811




2. Мероприятие 1.2.2. «Обеспечение уровня финансирования спортивной подготовки в соответствие с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки», расходы по мероприятию составили 1 579,23 тыс. руб., из них 1563,44 тыс. руб. - средства бюджета Приморского края и 15,79 тыс. руб. – средства бюджета Дальнегорского городского округа. 
Из бюджета Приморского края предоставлена субсидия на обеспечение уровня финансирования спортивной подготовки в муниципальных учреждениях спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. Средства направлены МБУ ДО СШ «Гранит», МБУ ДО СШ «Лотос», МБУ ДО СШ «Вертикаль» на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на поставку спортивного инвентаря, спортивного оборудования и на оплату проезда и проживания участников соревнований и тренеров на соревнования различного уровня.
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся увеличился и составила 61,14%. (план -61%).

Структурный элемент 1.3. "Организация физкультурно-массовой работы с населением" 
В составе структурного элемента входит 4 мероприятия:
1. Мероприятие 1.3.1. Организация проведения городских спортивно-массовых мероприятий на территории Дальнегорского городского округа, а также участие в соревнованиях, турнирах различного уровня, в том числе оплата проезда, проживания и суточных» расходы по мероприятию составили 1 500,00 тыс. руб., из бюджета Дальнегорского городского округа.
В целях выполнения ежегодного календарного плана спортивно-массовых мероприятий, проведено 48 зарядок Чемпионов и 122 спортивных мероприятий Дальнегорского городского округа (план 120 мероприятий).  В 2024 году спортсмены Дальнегорского городского округа приняли участие в 16 мероприятиях различного уровня.
В рамках мероприятия достигнуты 4 показателя:
- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом план – 56,00%, факт – 56,12%,  показатель достигнут;
-  количество физкультурно-спортивных мероприятий среди различных категорий населения Дальнегорского городского округа план – 120 ед., факт – 122 ед. увеличение количества мероприятий обусловлено инициативой заинтересованных спортивных сообществ;
- количество выездных физкультурно-спортивных мероприятий различного уровня план – 15 ед., факт – 16 ед. увеличение количества мероприятий обусловлено инициативой заинтересованных спортивных сообществ;
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения план – 4,50%, факт – 4,74%. Данный показатель достигнут.
2. Мероприятие 1.3.2. «Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта» расходы по мероприятию составили 997,10 тыс. руб., из них 987,13 тыс. руб. - средства бюджета Приморского края, 9,97 тыс. руб. – средства бюджета Дальнегорского городского округа. 
Из бюджета Приморского края предоставлена субсидия на приобретение и поставку спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта. МБУ ДО СШ «Вертикаль» приобрело 2 снегохода.
По мероприятию предусмотрено выполнение 1 показателя:
- количество поставленного инвентаря и оборудования (план 2, факт 2)
3. Мероприятие 1.3.3. «Организация и проведение мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)» расходы по мероприятию составили 1600,00 тыс. руб. из бюджета Дальнегорского городского округа. Денежные средства направлены МБУ ДО СШ «Вертикаль» на выполнение муниципального задания. Показатель «доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО» достигнут (план – 41,13%, факт – 49,44%). Динамика показателя обусловлена пропагандой норм ГТО, усиленной работой центра ГТО и налаженным контактом с общеобразовательными учреждениями.
4. Мероприятие 1.3.4. «Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства» расходы по мероприятию составили 105,63 тыс. руб., из них 102,00 тыс. руб. - средства бюджета Приморского края, 3,63 тыс. руб. – средства бюджета Дальнегорского городского округа. 
Из бюджета Приморского края предоставлена субсидия МБУ ДО СШ «Вертикаль» на трудоустройство 6 специалистов по работе с населением по месту жительства (план – 6 чел., факт - 6).

Структурный элемент 1.4. "Спортивная инфраструктура"
В составе структурного элемента входит 3 мероприятия:
1. Мероприятие 1.4.1. «Содержание территории лыжной базы» расходы по мероприятию составили 2 632,00 тыс. руб., из бюджета Дальнегорского городского округа. Денежные средства направлены МБУ ДО СШ «Вертикаль» на подготовку лыжной трассы к зимнему сезону, оплату электроэнергии, услуг охраны, услуг по уборке лыжной базы и выдачи инвентаря. Показатель количество лыжных баз, закрепленных за учреждениями (план - 1 ед., факт – 1 ед.).
2. Мероприятие 1.4.2. «Обеспечение необходимых условий для функционирования спортивных сооружений» расходы по мероприятию составили 1 180,55 тыс. руб. из бюджета Дальнегорского городского округа. Денежные средства направлены на установку светодиодных светильников для освещения стадиона МБУ ДО СШ «Вертикаль».
Показатель «Количество мероприятий, направленных на обеспечение необходимых условий для функционирования спортивных сооружений» (план - 1 ед., факт – 1 ед.) достигнут.
2. Мероприятие 1.4.3. Модернизация сооружений спорта и дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта»  расходы составили 15 369,9 тыс. руб., из них 14 361,08 тыс. руб. - средства бюджета Приморского края, 1 008,81 тыс. руб. – средства бюджета Дальнегорского городского округа. 
В рамках мероприятия:
- произведен ремонт МБУ СШ «Гранит», распложенного по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Спортивная, 1 «А» (в части ремонта фасада здания) на сумму 14 506,14 тыс. руб. из них: 14 361,08 тыс. руб. – средства бюджета Приморского края, 145,06 тыс. руб. – средства бюджета Дальнегорского городского округа;
- изготовлена проектно-сметная документация сборно-разборного бассейна МБУ ДО СШ «Гранит» на сумму 273,10 тыс. руб. из бюджета Дальнегорского городского округа;
- изготовлена проектно-сметная документация для установки периметрального ограждения территории учреждения МБУ ДО СШ «Гранит» на сумму 170,0 тыс. руб. из бюджета Дальнегорского городского округа;
- изготовлена проектно-сметная документация для капитального ремонта подтрибунных помещений стадиона МБУ ДО СШ «Вертикаль», расположенного по адресу г. Дальнегорск, ул. Осипенко, 15. на сумму 420,65 тыс. руб. из бюджета Дальнегорского городского округа;
Предусмотрено и достигнуто 4 показателя:
- количество реконструированных, капитально отремонтированных объектов спорта (план - 1 ед., факт – 1 ед.). 
- количество установленных плоскостных сооружений (план - 0 ед., факт – 0 ед.). 
- количество спортивных сооружений на 10 тыс. человек населения (план - 24 ед., факт – 25,47 ед.). Динамика показателя связана со снижением общей численности населения
- уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (план – 52,35 ед., факт – 50,10 ед.). Не достижение планового значения данного показателя связано с отсутствием выделения субсидии из краевого бюджета на установку запланированных спортивных площадок

Анализ выполнения показателей в 2024 году приведен  в Таблице №1. 
Установлено 100% выполнение по 6 показателям, по 7 показателям перевыполнение, 1 показатель не выполнен в полном объеме, по 1показателю выполнение не планировалось.
                                                                                                                Таблица №1
	№ п/п
	наименование показателя мероприятия
	Ед. измерения
	Плановое значение на год
	Фактическое значение за отчетный период
	Отклонение
	Причины отклонения

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Количество организаций входящих в систему спортивной подготовки получивших поддержку
	ед. 
	2
	2
	0,0
	

	2.
	Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся
	%
	61
	61,14
	0,14
	динамика показателя связана со снижением общей численности населения данной категории (2023 - 5952 чел.,                2024 - 5846 чел.)

	3
	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3-х до 79 лет                                                 
                                             
	 %  
	56
	56,12
	0,12
	динамика показателя достигается реализацией календарного плана спортивных мероприятий, а также проведением зарядок Чемпионов и мероприятий в рамках проекта "Коуч-йога"

	4
	Количество физкультурно-спортивных мероприятий среди различных  категорий населения Дальнегорского городского округа                         
                                        
 
	шт.
	120
	122,00
	2
	увеличение количества мероприятий обусловлено инициативой заинтересованных спортивных сообществ

	5
	Количество выездных физкультурно-спортивных мероприятий различного уровня
	шт.
	15
	16
	1
	увеличение количества мероприятий обусловлено инициативой заинтересованных спортивных сообществ

	6
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения   
	 %        
	4,5
	4,74
	0,24
	динамика показателя достигается реализацией календарного плана спортивных мероприятий

	7
	Количество поставленного инвентаря и оборудования
	ед.
	2
	2
	0
	

	8
	Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО        
                   
	 %
	41,13
	49,44
	8,31
	пропаганда норм ГТО, усиленная работа центра ГТО и налаженный контакт с общеобразовательными учреждениями позволили выполнить нормативы большему количеству ребят, чем планировалось

	9
	Количество специалистов по работе с населением по месту жительства
	чел.
	6
	6
	0
	

	10
	Количество лыжных баз, закрепленных за учреждениями 
	ед.
	1
	1
	0
	

	11
	Количество мероприятий, направленных на обеспечение необходимых условий для функционирования спортивных сооружений
	ед.
	1
	1
	0
	

	12
	Количество реконструированных, капитально отремонтированных объектов спорта
	ед.
	1
	1
	0
	

	13
	Количество установленных плоскостных сооружений 
	ед.
	0
	0
	0
	Исполнение показателя не запланировано 

	14
	Количество спортивных сооружений на 10 тыс. человек населения  
	ед.
	24
	25,47
	1,47
	динамика показателя связана со снижением общей численности населения

	15
	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	 %  
	52,35
	50,1
	-2,25
	данный показатель не достигнут в связи с отсутствием выделения субсидии из краевого бюджета на установку запланированных спортивных площадок



В ходе проверки, Контрольно-счетная палата установила несоответствие показателя «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» в паспорте муниципальной программы, утвержденного Постановлением №2507-па от 28.12.2024 (Приложение №3),  от указанного в годовом отчете «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3-х до 79 лет».  Ответственному исполнителю следует привести в соответствие годовой  отчет с паспортом муниципальной программы в части отражения данного показателя. При необходимости пересчитать значение показателя.
                                                 
Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2024 год составило:
План: 147 144,36 тыс. руб. из них: 669,79 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 17 141,23 тыс. руб. – средства бюджета Приморского края, 116 773,86 тыс. руб. – средства бюджета Дальнегорского городского округа, 12 559,49 тыс. руб. – средства внебюджетных источников. 
Факт: 147 041,79 тыс. руб. из них: 669,79 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 17 141,23 тыс. руб. – средства бюджета Приморского края, 116 773,86 тыс. руб. – средства бюджета Дальнегорского городского округа, 12 456,91 тыс. руб. – средства внебюджетных источников. 
Отклонение составило -0,07% - в связи с экономией, сложившейся по результатам заключенных контрактов по внебюджетным источникам.
Анализ изменения и исполнения ресурсного обеспечения муниципальной программы (без внебюджетных источников) представлен в Приложении№1 настоящего заключения .
2.2 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, последствий не реализации мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий:
  При проведении анализа факторов установлено, что совокупность данных факторов положительно повлияла на реализацию муниципальной программы и в итоге привела к эффективной реализации мероприятий, что в свою очередь, привело к эффективному выполнению муниципальной программы.

ВЫВОДЫ
Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа» за 2024 год, установлено:
- в части полноты и достоверности годовой отчётности за 2024 год о реализации муниципальной программы установлено несоответствие в наименовании показателя (раздел.2.1 настоящего заключения).

                                                               
                                                      ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Контрольно-счётная палата предлагает принять годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа» за 2024 год с учетом установленного замечания.
Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского муниципального округа:
- привести в соответствие с паспортом муниципальной программы показатель «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом».  Внести изменения в годовой  отчет, при необходимости пересчитать значение показателя.
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Председатель Контрольно-счетной палаты ДМО                              А.Ю.Шарапута


Главный инспектор								А.В. Наумченко
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Приложение № 1
Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2024 году и её исполнения, руб.
	№
	Наименование
	Решение Думы ДГО от 23.12.2024 №322 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 03.10.2024 №278 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 13.09.2024 №272 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 19.07.2024 №256 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 05.04.2024 №211 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 06.03.2024 №200 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 06.12.2023 №178 на 2024 год
	отклонение от первоначального бюджета
	относит. (%)
	исполнение на 01.01.2025г
	% исполнения
	Остаток не исполненных ассигнований

	1
	Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа
	62 687 884,63   
	75 950 602,19
	75 950 603,19
	64 692 613,85
	52 604 283,95
	52 604 283,95
	31 413 108,96
	31 274 775,67
	199,56
	62 687 884,63
	100,00%
	                         -     

	2
	Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Дальнегорского городского округа
	 638 830,93   
	648 345,00
	648 345,00
	470 000,00
	470 000,00
	470 000,00
	470 000,00
	168 830,93
	135,92
	638 830,93
	100,00%
	                         -     

	3
	Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе"
	 2 302 451,20   
	2 390 001,20
	2 390 001,20
	2 390 001,20
	2 390 001,20
	2 390 001,20
	2 224 229,20
	78 222,00
	103,52
	2 302 451,20
	100,00%
	                         -     

	4
	Развитие образования Дальнегорского городского округа»
	1 439 167 693,78   
	1 438 171 184,37
	1 431 765 361,33
	1 421 729 446,03
	1 414 094 573,95
	1 414 212 982,70
	1 083 573 108,14
	355 594 585,64
	132,82
	1 438 089 062,58
	99,93%
	 1 078 631,20   

	5
	Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций"
	 2 553 540,18   
	3 213 900,00
	2 963 900,00
	2 963 900,00
	6 410 000,00
	22 967 014,08
	22 966 161,48
	-20 412 621,30
	11,12
	2 553 540,18
	100,00%
	                         -     

	6
	Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа»
	  1 006 975,00   
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	-493 025,00
	67,13
	1 006 975,00
	100,00%
	                         -     

	7
	Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа
	 239 855 817,87   
	234 491 483,23
	234 491 483,23
	397 845 505,69
	397 845 505,69
	397 845 505,69
	207 926 778,20
	31 929 039,67
	115,36
	239 855 817,87
	100,00%
	                         -     

	8
	Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа"
	  134 584 880,04   
	136 967 879,76
	136 967 879,76
	134 410 814,88
	134 240 814,88
	133 967 713,38
	128 023 458,98
	6 561 421,06
	105,13
	134 584 880,04
	100,00%
	                         -     

	9
	Молодежь Дальнегорского городского округа
	  6 864 812,00   
	6 302 348,00
	6 302 348,00
	5 052 873,20
	6 115 276,64
	6 115 276,64
	6 071 728,70
	793 083,30
	113,06
	6 864 707,53
	100,00%
	    104,47   

	10
	Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети"
	 89 951 130,69   
	99 167 517,32
	99 167 517,32
	84 495 206,45
	82 427 793,33
	78 279 266,33
	92 636 359,02
	-2 685 228,33
	97,10
	83 701 730,87
	93,05%
	  6 249 399,82   

	11
	Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе
	63 175 679,58   
	52 955 112,99
	52 955 112,00
	52 811 201,58
	47 119 678,52
	46 489 678,52
	46 864 252,86
	16 311 426,72
	134,81
	62 968 009,11
	99,67%
	 207 670,47   

	12
	Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа"
	56 793 325,73   
	60 181 696,02
	60 181 696,02
	50 203 889,02
	49 696 812,46
	48 094 218,96
	51 991 764,10
	4 801 561,63
	109,24
	56 706 174,88
	99,85%
	   87 150,85   

	13
	Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа
	 11 520 407,56   
	11 534 872,55
	11 534 872,55
	11 155 612,55
	11 155 612,55
	1 022 600,00
	1 022 600,00
	10 497 807,56
	1126,58
	11 474 607,31
	99,60%
	  45 800,25   

	14
	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа"
	 381 426,68   
	381 426,68
	381 426,68
	381 426,68
	381 426,68
	381 426,68
	50 000,00
	331 426,68
	762,85
	381 426,68
	100,00%
	                         -     

	15
	Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа
	  100 000,00   
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	0,00
	100,00
	100 000,00
	100,00%
	                         -     

	16
	Развитие туризма на территории Дальнегорского городского округа
	 61 354 524,85   
	61 454 524,85
	61 454 524,85
	81 142 068,85
	67 177 688,23
	67 177 688,23
	0,00 
	61 354 524,85
	0
	61 354 524,85
	100,00%
	                         -     

	 
	Всего в программных расходах
	2 172 939 380,72
	2 185 410 894,16
	2 178 755 071,13
	2 311 344 559,98
	2 273 729 468,08
	2 273 617 656,36
	1 676 833 549,64
	496 105 831,08
	129,59
	2 165 270 623,66
	99,65%
	 7 668 757,06   
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