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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
[bookmark: _Hlk129597074]по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие образования Дальнегорского городского округа» за 2024 год.
09 июля 2025 года										№37 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия
Настоящее заключение Контрольно-счётной палаты Дальнегорского муниципального округа (далее – КСП ДМО или Контрольно-счётная палата) по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие образования Дальнегорского городского округа» за 2024 год (далее – Программа, Муниципальная программа или МП) подготовлено в соответствии: с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счётной палате, утверждённым решением Думы ДМО от 20.08.2021г № 648, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий», утверждённым распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты от 14.01.2022 г. № 3.
Экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно утверждённому распоряжением председателя КСП ДМО от 28.12.2024 г. № 80 (в редакции распоряжения от 27.01.2025 №7) Плану работы Контрольно-счётной палаты на 2025 год в соответствии с пунктом 2.9 и распоряжения председателя Контрольно-счётной палаты ДМО от 07.07.2025 г. № 51.
Карта – № 26.

1.2 Вопросы экспертно-аналитического мероприятия
В ходе экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы Дальнегорского муниципального округа за 2024 год, проведён:
· анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;
· анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
[bookmark: _Hlk132282308]Объект проверки – Управление образования Дальнегорского муниципального округа (далее – Ответственный исполнитель).
Предмет проверки – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования Дальнегорского городского округа» за 2024 год (далее – Годовой отчёт).
Исследуемый период – 2024 год.
Цель проверки – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Развитие образования Дальнегорского городского округа» за 2024 год.
Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: 07 по 09 июля 2025 года.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Контрольно-счетная палата обращает внимание, что Законом Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ «О наделении отдельных городских округов Приморского края статусом муниципальных округов и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» (далее - Закон Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ) внесены изменения в Закон Приморского края от 11 ноября 2004 года № 164-КЗ «О Дальнегорском городском округе Приморского края», где согласно статье 1 Дальнегорский городской округ Приморского края наделяется статусом муниципального округа.
На основании Закона Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ решением Думы Дальнегорского городского округа от 31.01.2025 № 334 внесены изменения в Устав Дальнегорского городского округа Приморского края о переименовании Дальнегорского городского округа Приморского края в Дальнегорский муниципальный округ Приморского края.
Таким образом все организации и учреждения Дальнегорского муниципального (ранее городского) округа планомерно наделяются статусом муниципального округа при осуществлении соответствующих изменений в учредительные документы и последующей регистрации указанных изменений.
В соответствии с п.6. Закона Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ в 2025 году бюджет муниципального образования Дальнегорского муниципального округа учитывается как бюджет Дальнегорского городского округа. После приведения органом местного самоуправления Дальнегорского городского округа своего наименования в соответствие с Уставом Дальнегорского муниципального округа, полномочия, связанные с исполнением бюджета Дальнегорского городского округа, внесением изменений в решения о бюджете Дальнегорского городского округа, на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, осуществляются органами местного самоуправления Дальнегорского муниципального округа.
Так как бюджет Дальнегорского городского округа является программным бюджетом, в наименовании муниципальных программ будет содержаться термин «Дальнегорского городского округа».
При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия Годового отчёта МП использовались материалы, предоставленные Управлением образования Дальнегорского муниципального округа и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского муниципального  округа в сети «Интернет»:
· Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования Дальнегорского городского округа» за 2024 год;
· Отчет о реализации мероприятий и достижении их показателей (таблица №1);
· Отчет о реализации муниципальной программы (проектная часть) (таблица №3);
· Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования Дальнегорского городского округа»  (процессная часть) (таблица №4);
· Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (процессная часть) (таблица №4.1, приложения №7 Порядка);
· Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (таблица №2, приложения №7 Порядка);
· Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (проектная часть) (таблица №3.1, приложения №7 Порядка);

 Лист согласования ответственным исполнителем не представлен.

2.1 Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.
Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.
Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 15.08.2023 года № 1113-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2024 году (далее – Перечень). Постановлениями от 08.09.2023 № 1272-па, от 05.02.2024 №158-па, от 05.03.2024 №381-па, от 13.03.2024 №407-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.
Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 20.09.2023 г. № 1337-па. В 2024 году в указанное постановление, вносились изменения Постановлением администрации ДГО от 29.03.2024 №536-па, 30.08.2024 №1587-па которые касались корректировки показателей муниципальной программы и его финансового обеспечения.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление образования Дальнегорского муниципального округа, соисполнитель программы Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации  Дальнегорского городского округа.
Цель муниципальной программы – Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества.
Муниципальная программа в своей структуре имеет 3 направления:
Направление 1. «Развитие систем дошкольного, общего и дополнительного образования Дальнегорского городского округа». 
Направление 2 «Инфраструктура образовательных учреждений Дальнегорского городского округа».
Направление 3. «Развитие инфраструктуры загородных лагерей». 

Анализ отчётов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
Направление 1. «Развитие систем дошкольного, общего и дополнительного образования Дальнегорского городского округа». 
В данном направлении реализуются следующие проекты, комплексы процессных мероприятий:
1.1 Муниципальный проект «Успех каждого ребенка».
В рамках проекта реализуются мероприятия: 
1.1.1 «Предоставление детям социальных сертификатов на получение муниципальной услуги в социальной сфере». 
Численность детей в возрасте 5-18 лет в Дальнегорском городском округе на 31.12.2024 составляет 5306 человека, численность детей, получающих услуги дополнительного образования 5038 человека. Зачисление детей на образовательные программы осуществляется на платформе-навигаторе «25ПФДО», где размещаются все программы дополнительного образования. 481 ребенок использовали социальный сертификат на получение муниципальной услуги в социальной сфере. Все дети, получающие дополнительное образование получили сертификаты дополнительного образования.
В общеобразовательных учреждениях проведены мероприятия, направленные на раннюю профессиональную ориентацию, на 31.12.2024 – проведен 21 урок с охватом детей 5602 человек. 
Количество учеников, принявших участие в проекте «Билет в будущее» - 653 человека (прошли верификацию, диагностику и приняли участие в курсах «Россия - мои горизонты»). Всего детей 5-11 классов – 2 572 человека.
С целью привлечения интереса детей к профессиям технической направленности педагоги проводят уроки технологии с учащимися 7-10 классов, а в дни школьных каникул - «Инженерные каникулы». Также педагогами проводятся мастер-классы для детей более младшего возраста. На 31.12.2024 – 1197 детей приняли участие в деятельности региональных центров. В январе 2024 года и марте 2024 года проводились очные уроки технологии в МОБУ СОШ 8 и 17, а также мастер-классы технической направленности (охвачено - 612 детей), так же проведены занятия технической направленности (гео- и аэротехнологии, виртуальная реальность и 3Д моделирование) «Инженерные каникулы» на базе МОБУ «СОШ № 21» охвачено - 60 детей. В сентябре проведены уроки технологии в школе № 1, а также мастер-классы технической направленности в школах № 1, 2, 7, 12,16, 21, 25 (охвачено 525 детей). 
В рамках данного мероприятия исполнены следующие показатели:
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы - показатель перевыполнен и составил 94,95 %, при плане 88,80 %. Показатель перевыполнен в связи с активным зачислением детей по дополнительному образованию.
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере (ежегодным итогом) - показатель перевыполнен и составил 9,55%, при плане 8,00%. Показатель перевыполнен, получающие дополнительное образование получили сертификаты дополнительного образования.
- доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» - показатель перевыполнен и составил 243,20 %, при плане 40,00 %. Показатель перевыполнен в связи с большим охватом детей мероприятиям, направленными на раннюю профессиональную ориентацию.
- охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», (ежегодным итогом) - показатель перевыполнен и составил 0,58 %, при плане 0,02 %. Показатель перевыполнен с связи с активным участием детей.
1.1.2. «Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных учреждениях».
В рамках данного мероприятия в 2024 году проведен текущий ремонт спортивного зала МОБУ «СОШ № 25», а также приобретено спортивное оборудование для проведения физкультурных занятий. Кассовый расход составил 4899,27 тыс. рублей, утверждено программой на 2024 год 4899,27 тыс. рублей. 
В рамках данного мероприятия исполнен показатель:
- количество учреждений, находящихся в сельской местности и малых городах в которых обновлена материально - техническая база для занятий физической культурой и спортом, (накопительным итогом) - показатель выполнен и составил 4,00 ед. при плане 4,00 ед. Показатель достигнут.
1.2. Муниципальный проект «Современная школа».
В рамках проекта реализуются мероприятия: 
1.2.1 Создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».
В рамках проекта, в 2024 году открыты центры «Точка роста» в МОБУ СОШ № 1, 8, 17. Получено оборудование от Министерства образования Приморского края.
В рамках данного мероприятия исполнен показатель:
- количество общеобразовательных учреждений, в которых функционирует центр образования естественно-научной и технологической направленности («Точка роста»), (накопительным итогом) - показатель выполнен и составил 7 ед. при плане 7 ед. Показатель достигнут - в 7 общеобразовательных учреждений открыты центры «Точка Роста».
1.2.2. «Меры социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений».
В рамках данного мероприятия предоставляются меры поддержки педагогическим работникам, в том числе выплачиваются единовременные и ежемесячные выплаты молодым специалистам – педагогическим работникам в возрасте до 35 лет, ежемесячные выплаты наставникам, а также компенсацию расходов за найм жилья. В течении 2024 года выплачено 7 361,11 тыс. рублей, в том числе: ежемесячную выплату получили 33 молодых специалиста в размере 10,00 тыс. рублей на общую сумму 3 084 765,61 руб.; ежемесячную выплату наставника получили 5 педагогов, с начала года - сумма составила 224,99 тыс. рублей, компенсацию расходов за найм жилья выплатили 4 педагогам, всего выплачено 214, 55 тыс. рублей, единовременную выплату получили 11 молодых специалиста в сумме 3 836,81 тыс. рублей. 
В ходе реализации данного мероприятия кассовый расход составил 7361,11 тыс. рублей, утверждено программой на 2024 год 7365,40 тыс. рублей, отклонения составляют 4,29 тыс. рублей (0,06 %). Все выплаты совершены по факту произведенных расходов (обращений с заявлениями). 
В рамках мероприятия исполнены следующие показатели:
- Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства (ежегодным итогом) - показатель перевыполнен и составил 80,68 %, при плане 68,70 %. 
На 31.12.2024 в общеобразовательных учреждениях Дальнегорского городского округа 213 педагогов прошли курсы повышения квалификации. Всего педагогов в общеобразовательных учреждениях Дальнегорского городского округа 264 человека. 
- Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы в Приморском крае (ежегодным итогом) - показатель выполнен и составил 100 %.
1.3 Муниципальный проект «Цифровая образовательная среда». 
В рамках проекта реализуются мероприятия: 
1.3.1. «Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды».
На 31.12.2024 имеют доступ к информационно-сервисной платформе «Цифровая образовательная среда» 4 282 ребенка.
По Дальнегорскому городскому округу 100% охват педагогов, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Плановое значение установлено в паспорте регионального проекта «Цифровая образовательная среда». На 31.12.2024 – общее количество педагогов общеобразовательного, дошкольного и дополнительного образования составляет 424 педагога, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. 
По Дальнегорскому городскому округу 100% охват образовательных учреждений, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования. Плановое значение установлено в паспорте регионального проекта «Цифровая образовательная среда». В рамках мероприятия исполнены следующие показатели:
- доля общеобразовательных учреждений, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды (накопительным итогом) - показатель перевыполнен и составил 72,73 %, при плане 66,70 %. 
Плановое значение показателя установлено в региональном паспорте «Цифровая образовательная среда». На 31.12.2024 цифровая образовательная среда внедрена в МОБУ СОШ № 1, 3, 5, 7, 8, 12, 17, 21 из 11 общеобразовательных учреждений, функционирующих на территории Дальнегорского городского округа. В 2024 году МОБУ «СОШ № 7» получила оборудование от Министерства образования Приморского края.
Выполнение показателя:
- доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды (ежегодным итогом) - показатель перевыполнен и составил 100%, при плане 46,70 %. 
Для всех обучающихся созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды.
Выполнение показателя:
- доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (ежегодным итогом) - показатель перевыполнен и составил 100 %, при плане 81,00 %. 
Охват педагогов 100 %, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.
Выполнение показателя:
- доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования (ежегодным итогом) - показатель перевыполнен и составил 100 %, при плане 38,00%.
На 31.12.2024 в Дальнегорском городском округе 26 общеобразовательных учреждений, используют сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. 
1.4 Комплекс процессных мероприятий «Организация и предоставление дошкольного, общего и дополнительного образования. 
В рамках комплекса реализуются следующие мероприятия:
1.4.1. «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за ребенком в муниципальных учреждениях дошкольного образования»:
В Дальнегорском городском округе функционирует 14 дошкольных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (далее-ДОУ). На 31.12.2024 списочный состав воспитанников детских садов составил 1638 детей. 
Выполнено муниципальное задание по следующим услугам:
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» –1732 ребенка (среднесписочная численность), 
«Присмотр и уход» – 429 112 дето-дней (число дней посещения детьми дошкольных учреждений).
Кассовый расход составил: 467591,99 тыс. рублей, утверждено программой 479581,36 тыс. рублей, отклонения составляют 11989,37 тыс. рублей, (2,50%). 
Остаток денежных средств образовался в связи с пересмотром (уменьшением) муниципального задания в дошкольных учреждениях в МДОБУ № 1, 2, 5, 7, 22, 30 после анализа предварительного отчета о выполнении муниципального задания.
1.4.2. «Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования».
Компенсацию части родительской платы получают родители (законные представители) на 1448 детей, в том числе за 1 ребенка - 508 человек на сумму 1 372,09 тыс. рублей, за 2 детей - 670 человек на сумму 4 445,84 тыс. рублей, за 3 детей - 270 человек на сумму 1754,62 тыс. рублей. 
Кассовый расход составил 7641,40 тыс. рублей, утверждено программой 7690,88 тыс. рублей, отклонения составляют 49,48 тыс. рублей (0,64 %). Расходы произведены по факту оплаты родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях.
В рамках мероприятия исполнен показатель:
 - доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, (ежегодным итогом) - показатель составил 87,2 %, при плане 74,5 %. Значение показателя превышено, в связи с уменьшением численности детей в возрасте 1-6 лет по Дальнегорскому городскому округу.
1.4.3. «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях»:
Выплачивается заработная плата и оплачиваются контракты из средств субвенций на приобретение учебной, методической литературы, канцелярских товаров, ученической мебели, оплаты сети «Интернет», оплачивается содержание зданий и коммунальные услуги из средств местного бюджета.
В Дальнегорском городском округе функционирует 11 муниципальных общеобразовательных организаций по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования на 31.12.2024 обучалось 4293 человека. 
Выполнено муниципальное задание по следующим услугам:
 «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего, среднего общего образования» – 4368 обучающихся. 
Во вторую смену на 31.12.2024 обучалось 221 человек (5,14% от общего числа обучающихся). 
Единый государственного экзамен успешно сдали 171 выпускник, не получили аттестат о среднем общем образовании 3 человека при общей численности обучающихся 11 классов 174 человека.
Кассовый расход по мероприятию составил: 487 478,67 тыс. рублей, утверждено программой – 487 478,67 тыс. рублей, отклонений нет.
В рамках данного мероприятия исполнены следующие показатели:
- доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, (ежегодным итогом) - показатель не выполнен и составил 5,14 %, при плане 5,00 %. 
Превышение над плановым показателем в связи с уменьшением численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях и увеличением численности детей, обучающихся во 2 смену на 10 человек по сравнению с 2023 годом (количество классов, занимающихся во 2 смену осталось прежним, но увеличилось количество детей в этих классах).
- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, (ежегодным итогом) - показатель составил 1,72 %, при плане 2,08 %. Прослеживается положительная динамика, в 2024 году в связи с успешной сдачей государственного экзамена не получили аттестат 3 человека при плане 2,08 % (4 человека).
1.4.4. «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных учреждений».
Педагогические работники, осуществляющие работу классного руководителя, получают выплаты из федерального бюджета в размере 10 тыс. рублей ежемесячно. Количество классных руководителей, получивших выплаты 193 человека.
Кассовый расход составил 47258,64 тыс. рублей, утверждено программой - 47258,64 тыс. рублей, отклонений нет. 
1.4.5. «Обеспечение бесплатным питанием, обучающихся льготных категорий в муниципальных общеобразовательных учреждениях».
 Обучающиеся льготной категории 5-11 классов в общеобразовательных учреждениях обеспечены горячими питанием, охвачены 717 человека льготной (категории детей - инвалидов и детей с ОВЗ, дети, находящихся в трудной жизненной ситуации, из многодетных семей и малообеспеченных семей, детей-сирот. 
Кассовый расход составил: 10 901,36 тыс. рублей, утверждено программой 10 988,42 тыс. рублей, отклонения составляют 87,06 тыс. рублей (0,79 %). 
Расходы произведены по факту посещения учащимися образовательных учреждений. 
1.4.6. «Обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях». 
Горячим питанием охвачено 1701 обучающийся начальных классов (1-4 классы). Кассовый расход составил: 25139,54 тыс. рублей, утверждено программой 25143,00 тыс. рублей, отклонения составляют 3,46 тыс. рублей (0,01 %); 
Расходы произведены по факту посещения учащимися образовательных учреждений. 
1.4.7. «Организация предоставления бесплатного горячего питания в муниципальных общеобразовательных организациях».
Данное мероприятие направлено на организацию горячего питания в общеобразовательных учреждениях без привлечения сторонних поставщиков услуг, специализирующемуся на их выполнении. Произведена выплата заработной платы персоналу, занятому на пищеблоке в приготовлении горячего питания.
Кассовый расход составил 5 834,03 тыс. рублей, утверждено программой 6 405,82 тыс. рублей, отклонения составляют 0,57 тыс. рублей (8,9 %). 
 Расходы произведены по факту начисления заработной платы и начислений на оплату труда работникам пищеблока.
1.4.8. «Осуществление подвоза детей из отдаленных населенных пунктов, подвоз обучающихся на государственные экзамены, соревнования и прочие внешкольные мероприятия; содержание имущества, осуществляющего подвоз и не участвующего в образовательном процессе». 
Осуществляется подвоз обучающихся из отдаленных населенных пунктов (с Мономахово) до общеобразовательной организации и обратно автобусами МОБУ СОШ № 12. Также осуществляется подвоз на внутри городские соревнования, сдачу итоговой государственной аттестации обучающихся выпускных классов в г. Дальнегорск. Заключены и исполнены контракты на приобретение ГСМ, прохождение ТО автобусов, приобретение запасных частей. Выплачивается заработная плата водителям. 
Кассовый расход составил: 4 832,06 тыс. рублей, утверждено программой 
4 973,66 тыс. рублей, отклонения составляют 141,6 тыс. рублей (2,85 %). Эти средства будут реализованы в 2025 году на те же цели.
В рамках данного мероприятия исполнен показатель:
- «Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях, (ежегодным итогом)». 
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях, (ежегодным итогом) - показатель перевыполнен и составил 222,14 тыс. руб., при плане 144,90 тыс. руб., отклонения составляют 77,24 тыс. рублей (53,31 %). 
Увеличение расходов на одного обучающегося связано с выделением следующих субсидий: на текущий ремонт кабинетов для функционирования «Точки роста» (МОБУ СОШ № 1, 17), устройство изолированных комнат охранников (МОБУ СОШ № 2, 25), приобретение оборудования для школьной столовой и кухни, гардеробной и оборудования для комнаты детских инициатив (МОБУ СОШ №3), на капитальный ремонт и модернизацию школьных систем образования по общеобразовательным учреждениям (МОБУ СОШ №3, 5, 8, 21), на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных учреждений, организация питания в общеобразовательных учреждениях, осуществление подвоза детей из отдаленных населенных пунктов, увеличение субвенции в общеобразовательных учреждениях. 
1.4.9. «Организация и проведение единого выпускного для выпускников общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа».
Единый выпускной для выпускников общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа проведен 27.06.2024. Приняли участие в общегородском мероприятии «Единый выпускной» 10 учреждений из 12. Для проведения единого выпускного заключены и оплачены контракты на оформление фотозоны, запуск фейерверка.
Кассовый расход составил: 200,00 тыс. рублей, утверждено программой 200,00 тыс. рублей, отклонений нет.
В рамках данного мероприятия исполнен показатель:
- Количество общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, принявших участие в общегородском мероприятии «Единый выпускной», (ежегодным итогом) - показатель не выполнен и составил 10,00 ед. при плане 12,00 ед. В МОБУ СОШ № 7 и МОБУ СОШ № 16 нет выпускных классов.
1.4.10. «Единовременная денежная выплата (пособие) учащимся 11 классов общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа за особые успехи в учении». 
В связи с успешной сдачей единого государственного экзамена выпускниками, единовременная денежная выплата произведена – 13 учащимся, из 174 выпускников 11 классов, из них 7 выпускников, окончивших школу с золотой медалью получили по 10 тыс. рублей, 6 выпускников, окончивших школу с серебряной медалью получили по 5 тыс. рублей.
Кассовый расход составил: 100,00 тыс. рублей, утверждено программой 100,00 тыс. рублей, отклонений нет. 
В рамках мероприятия исполнен показатель:
- Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших единовременную денежную выплату (пособие) учащимся 11 классов общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа за особые успехи в учении, (ежегодным итогом) - показатель перевыполнен и составил 7,47 % при плане 7,07 %. Показатель перевыполнен в связи с успешной сдачей государственного экзамена выпускниками.
1.4.11. «Обеспечение оздоровления и отдыха детей».
Оздоровительный лагерь при общеобразовательных учреждениях посетили 1946 человек, в том числе: 507 детей в весенний период, 844 человека в летний период, 595 детей в осенний период. Численность обучающихся 1-8 классов составляет 3607 человек. 
В период школьных каникул в 11 школах в Дальнегорском городском округе организованы оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей при общеобразовательных организациях. На снижение численности детей, посетивших лагеря с дневным пребыванием детей в летнюю оздоровительную кампанию, повлияли капитальные ремонты, проводимые в МОБУ СОШ № 3, 5, 8, 21. 
Кассовый расход составил: 5810,88 тыс. рублей, утверждено программой 6504,12 тыс. рублей, отклонения составляют 693,24 тыс. рублей (10,66 %), в том числе, по бюджетным средствам отклонение составляет 48,14 тыс. рублей (0,93%), по внебюджетным средствам отклонение составляет 645,10 тыс. рублей (49%). 
Отклонение по внебюджетным средствам связано с меньшим количеством детей, посетивших лагеря с дневным пребыванием детей в летнюю оздоровительную кампанию, чем планировалось.
1.4.12. «Компенсация части расходов на оплату стоимости путевки в летние оздоровительные лагеря». 
Подали заявление на компенсацию за путевки в загородные лагеря и получили компенсацию 52 человека. Расходы произведены по факту обращения родителей за компенсацией путевок в оздоровительные и загородные лагеря. 
Кассовый расход составил: 469,47 тыс. рублей, утверждено программой 563,60 тыс. рублей, отклонения составляют - 94,13 тыс. рублей (16,70 %). 
В рамках мероприятий исполнен показатель:
- доля обучающихся 7-15 лет, посетивших лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений в общей численности обучающихся 1-8 классов, (ежегодным итогом) – показатель не выполнен и составил 53,95 % при плане 59,60 %. Связано с меньшим количеством детей, посетивших лагеря с дневным пребыванием детей в летнюю оздоровительную кампанию, чем планировалось.
1.4.13. «Реализация дополнительных общеразвивающих программ, дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования». 
Численность детей в возрасте 5-18 лет в Дальнегорском городском округе составляет 5306 человека, численность детей, получающих услуги дополнительного образования 5038 человека (4713 человек получают услуги дополнительного образования по данным сайта «25 ПФДО», 325 человек получают услуги в МБУ ДО «ДШИ»). 
В Дальнегорском городском округе получают образование 198 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в мероприятиях составляют 90 человек. 
Кассовый расход составил: 11274,10 тыс. рублей, утверждено программой 11274,10 тыс. рублей, отклонений нет; 
В рамках мероприятия исполнен показатель:
- доля обучающихся детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ, принимающих участие в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровня из числа детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ, (ежегодным итогом) - показатель перевыполнен и составил 45,45 %, при плане 33,00 %. 
Показатель превысил плановое значение в связи с активным участием обучающихся детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ в мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровня. 
1.4.14. «Организация и проведение муниципальных фестивалей образовательных инноваций, конкурсов профессионального мастерства».
 В 2024 году проведены 4 конкурса: 1. «Лучший по профессии -2024» конкурс профессионального мастерства (номинация) «учитель года 2024», «воспитатель года 2024». 2. Конкурс видеороликов «Моя педагогическая находка» (для педагогов ДОУ) дистанционная форма. 3. VIII муниципальный фестиваль лучших практик «Моя педагогическая инновация; 4. Муниципальный этап регионального конкурса практик наставничества «Формула успеха».
Кассовый расход составил: 60,00 тыс. рублей, утверждено программой 60,00 тыс. рублей, отклонений нет. 
В рамках данных мероприятий исполнен показатель:
- количество проведенных муниципальных фестивалей образовательных инноваций, конкурсов профессионального мастерства, (ежегодным итогом) - показатель перевыполнен и составил 4,00 ед. при плане 3,00 ед. 
1.4.15. «Организация и направление обучающихся образовательных организаций для участия в мероприятиях региональных уровней и всероссийских олимпиадах в сфере дополнительного образования»
В 2024 году 11 обучающихся образовательных организаций Дальнегорского городского округа приняли участие в мероприятиях региональных и всероссийских уровней. Проведено мероприятие «Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников», в котором приняли участие обучающиеся.
В рамках данных мероприятий исполнен показатель:
- Количество обучающихся образовательных организаций Дальнегорского городского округа, принявших участие в мероприятиях региональных и всероссийских уровней, (ежегодным итогом) - показатель перевыполнен и составил 11,00 ед. при плане 10,00 ед. в связи с активным участием обучающихся образовательных учреждений.

Направление 2 «Инфраструктура образовательных учреждений Дальнегорского городского округа».
В данном направления реализуются следующие проекты, комплексы процессных мероприятий:
2.1. Муниципальный проект «Модернизация школьных систем образования».
В рамках проекта реализуются мероприятия: 
2.1.1. «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования». 
В ходе реализации мероприятия запланировано и проводятся работы по капитальному ремонту МОБУ СОШ № 5 и МОБУ СОШ № 21. Заключались контракты на составление проектной документации на капитальный ремонт объектов, поставка товаров. В рамках капитального ремонта задний МОБУ СОШ № 5 и МОБУ СОШ № 21 произведены демонтажные работы и производится отделка внутренних помещений здания, а также работы по замене отопительной системы и электромонтажные работы. Реализация мероприятия запланирована на 2 года. Кассовый расход составил: 138925,16 тыс. рублей, утверждено программой на 2024 год 138925,16 тыс. рублей, отклонений нет. 
2.1.2. «Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных учреждений».
В 2024 году проводился капитальный ремонт двух общеобразовательных учреждений: МОБУ СОШ № 3 и МОБУ СОШ № 8. Составлены проектно-сметная документации на капитальный ремонт, проведена государственная экспертиза проектной документации. Выполнены работы по капитальному ремонту зданий, произведены демонтажные работы и отделка внутренних помещений здания, а также работы по замене отопительной системы и электромонтажные работы. В МОБУ СОШ № 3 завершены работы по капитальному ремонту. 
В рамках мероприятия исполнены показатели:
- доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений, (ежегодным итогом) - 28,58 %, план 28,58 %. Мероприятие на достижение показателя в 2024 году не запланировано.
- Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, (ежегодным итогом) - показатель не выполнен и составил 45,46 % при плане 36,36 %. Требуют капитального ремонта здания общеобразовательных учреждений: МОБУ СОШ № 25, МОБУ СОШ № 7, продолжается капитальный ремонт в МОБУ СОШ № 5 и в МОБУ СОШ № 21. В МОБУ СОШ № 8 также продолжатся работы по капитальному ремонту и переходят на 2025 год, в связи выявленными недостатками в проектно-сметной документации. Разработана проектно-сметная документация на дополнительные виды работ, не учтенные первоначально. Кассовый расход составил 213 017,03 тыс. рублей.
2.3. Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и качественное улучшений условий, материально-технической базы образовательных учреждений Дальнегорского городского округа». 
В рамках комплекса реализуются следующие мероприятия:
2.3.1. «Обеспечение необходимых условий для функционирования общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа».
В общеобразовательные учреждения приобретено оборудование для школьной столовой, гардеробной, комнаты детских инициатив МОБУ СОШ № 3, МОБУ СОШ № 17, МОБУ СОШ № 21, лыжное оборудование в МОБУ СОШ № 16, проведены текущие ремонты для кабинетов естественно-научной направленности («Точка роста») в МОБУ СОШ № 1, МОБУ СОШ № 17. 
В июне-июле 2024 года проведена объективная оценка готовности общеобразовательных учреждений к новому 2024/2025 учебному году совместно с сотрудниками администрации Дальнегорского городского округа и сотрудниками полиции Дальнегорского городского округа. Все учреждения приняты к новому 2024/2025 учебному году, за исключением учреждений, находящихся на капитальном ремонте.
Кассовый расход составил: 6 663,50 тыс. рублей, утверждено программой на 2024 год 6663,50 тыс. рублей, отклонений нет.
В рамках мероприятия исполнены показатели:
- доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, (накопительным итогом) - показатель выполнен и составил 97,159 %, при плане 92,33 %. 
Показатель по мероприятию достигнут, проведен капитальный ремонт здания МОБУ СОШ № 3.
- доля муниципальных общеобразовательных учреждений, принятых к новому учебному году подведомственных Управлению образования, (ежегодным итогом) - показатель выполнен и составил 100,00 % при плане 100,00%.
2.3.2 «Обеспечение необходимых условий для функционирования дошкольных образовательных учреждений Дальнегорского городского округа»
В МДОБУ № 12 установлена тревожная кнопка. 
В июне-июле 2024 года проведена объективная оценка готовности дошкольных образовательных учреждений к новому 2024/2025 учебному году совместно с сотрудниками администрации Дальнегорского городского округа и сотрудниками полиции Дальнегорского городского округа. Все учреждения приняты к новому 2024/2025 учебному году.
 Кассовый расход составил: 119,0 тыс. рублей, утверждено программой на 2024 год 119,0 тыс. рублей, отклонений нет.
В рамках мероприятия исполнены показатели:
- доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, принятых к новому учебному году подведомственных Управлению образования, (ежегодным итогом) - показатель выполнен и составил 100,00 % при плане 100,00%.
2.3.3. «Обеспечение необходимых условий для функционирования учреждений дополнительного образования Дальнегорского городского округа».
В июне-июле 2024 года проведена объективная оценка готовности учреждений дополнительного образования к новому 2024/2025 учебному году совместно с сотрудниками администрации Дальнегорского городского округа и сотрудниками полиции Дальнегорского городского округа. Учреждение принято к новому 2024/2025 учебному году
Кассового расхода по данному мероприятию не было.
В рамках мероприятия исполнен показатель:
- Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, принятых к новому учебному году подведомственных Управлению образования, (ежегодным итогом) - показатель выполнен и составил 100,00 % при плане 100,00%.
2.3.4. «Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»:
В 2024 году реализованы проекты:
- Реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»- «Жемчужина». «Твой проект» - «Жемчужина» реализован в МДОБУ № 31, произведена установка малых игровых архитектурных форм и спортивных сооружений.
Кассовый расход составил: 3030,30 тыс. рублей, утверждено программой на 2024 год 3030,30 тыс. рублей, отклонений нет.
- Реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» -«Сказочное детство». «Твой проект -«Сказочное детство» реализован в МДОБУ № 30, произведена установка малых игровых архитектурных форм и спортивных сооружений.
Кассовый расход составил: 3030,30 тыс. рублей утверждено программой на 2024 год 3030,30 тыс. рублей, отклонений нет.
- Реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» -«Благоустройство территории детского сада» Площадка детства». «Твой проект»- «Благоустройство территории детского сада "Площадка детства"» реализован в МДОБУ № 33, произведена установка малых игровых архитектурных форм и спортивных сооружений.
Кассовый расход составил: 3030,30 тыс. рублей утверждено программой на 2024 год 3030,30 тыс. рублей, отклонений нет.
В общем количестве проекты реализованы в МДОБУ «Надежда», № 2, 19, 13, 30, 31, 33.
В рамках данного мероприятия исполнен показатель:
- Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования «Твой проект», (накопительным итогом) - показатель выполнен и составил 7 ед. при плане 7 ед.:
2.3.5. Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «молодежный бюджет».
В 2024 году реализованы проекты в МОБУ СОШ № 2, 21, 8:
«Реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению "Молодежный бюджет" -"Площадка ГТО". Реализован в МОБУ СОШ № 2, создание беговой дорожки. 
Кассовый расход составил: 1515,15 тыс. рублей, утверждено программой на 2024 год 1515,15 тыс. рублей, отклонений нет. 
 «Реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению "Молодежный бюджет"- "Территория движения". Реализован в МОБУ СОШ № 21 – произведена установка парковочных зон, а также создание авто городка с дорожными знаками, светофорами и полосами движения.
Кассовый расход составил: 1515,15 тыс. рублей, утверждено программой на 2024 год 1515,15 тыс. рублей, отклонений нет. 
«Реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению "Молодежный бюджет" -"Спортивная площадка". Реализован в МОБУ СОШ № 8 – произведена установка малых игровых архитектурных форм и спортивных сооружений.
В рамках данного мероприятия исполнен показатель:
- Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования «Молодежный бюджет, (накопительным итогом) - показатель выполнен и составил 3 ед. при плане 3 ед.
В ходе реализации комплекса процессных мероприятий, кассовый расход составил: 23218,86 тыс. рублей утверждено программой на 2024 год 23218,86 тыс. рублей, отклонений нет. 

Направление 3. «Развитие инфраструктуры загородных лагерей». 
3.1. Муниципальный проект «Капитальный ремонт загородных оздоровительных лагерей».
В рамках проекта реализовано мероприятие:
 «Капитальный ремонт оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований Приморского края».
В 2024 году разработана ПСД на капитальный ремонт и благоустройство территории загородного оздоровительного лагеря «Чайка», проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости. 
Кассовый расход составил: 8708,58 тыс. рублей, утверждено программой на 2024 год 8708,58 тыс. рублей, отклонений нет. 

Анализ выполнения показателей в 2024 году приведен  в Таблице №1. 
Установлено 100% выполнение по 10 показателям, по 16 показателям перевыполнение, 5 показателей не выполнено в полном объеме, по 2 показателям выполнение в 2024 году не планировалось.
                                                                                                                       Таблица №1
	N
	Наименование направления, структурного элемента, мероприятия
	Наименование показателя мероприятия
	Ед. измерения
	Плановое значение на год
	Фактическое значение за отчетный период
	Отклонение 
	Причины отклонения 

	п/п
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	
	Направление 1 «Развитие систем дошкольного, общего и дополнительного образования Дальнегорского городского округа»

	1.1.
	
	Муниципальный проект "Успех каждого ребенка"

	1.1.1.
	Предоставление детям социальных сертификатов на получение муниципальной услуги в социальной сфере
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы (ежегодным итогом)
	%
	88,80
	94,95
	6,15
	Показатель перевыполнен в связи с активным зачислением детей по дополнительному образованию. 

	
	
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере (ежегодным итогом)
	%
	8,00
	9,55
	1,55
	Показатель перевыполнен. Данный показатель зависит от показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования». 

	
	
	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», (ежегодным итогом)
	%
	40,00
	243,20
	203,20
	Показатель перевыполнен в связи с большим охватом детей мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию. 

	
	
	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», (ежегодным итогом)
	%
	0,02
	0,58
	0,56
	Показатель перевыполнен в связи с активным участием детей. 


	1.1.2.
	Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных учреждениях
	Количество учреждений, находящихся в сельской местности и малых городах в которых обновлена материально- техническая база для занятий физической культурой и спортом, (накопительным итогом)
	ед.
	4,00
	4,00
	0,00
	

	1.2.
	
	Муниципальный проект "Современная школа"

	1.2.1.
	Создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
	Количество общеобразовательных учреждений, в которых функционирует центр образования естественно-научной и технологической направленностей («Точка роста»), (накопительным итогом)
	ед.
	7,00
	7,00
	0,00
	

	1.2.2.
	Меры социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений
	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, (ежегодным итогом)
	%
	68,70
	80,68
	11,98
	Показатель перевыполнен. Педагоги активно участвовали в курсах повышения квалификации.

	
	
	Доля учителей в возрасте до 35 лет вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы в Приморском крае (ежегодным итогом)
	%
	100,00
	100,00
	0
	

	1.3.
	
	Муниципальный проект "Цифровая образовательная среда"

	1.3.1.
	Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
	Доля общеобразовательных учреждений, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, (накопительным итогом)
	%
	66,70
	72,73
	6,03
	Показатель перевыполнен, цифровая образовательная среда внедрена в 8 школ из 11 общеобразовательных учреждений.

	
	
	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, (ежегодным итогом)
	%
	46,70
	100,00
	53,3
	Показатель перевыполнен. Для всех обучающихся созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды. 


	
	
	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (ежегодным итогом)
	%
	81,00
	100,00
	19,00
	Показатель перевыполнен. 100% охват педагогов, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. 

	
	
	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования (ежегодным итогом)
	%
	38,00
	100,00
	62,00
	Показатель перевыполнен
100% образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. 

	1.4.
	
	Комплекс процессных мероприятий "Организация и предоставление дошкольного, общего и дополнительного образования"

	1.4.1.
	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за ребенком  в муниципальных учреждениях дошкольного образования 
	Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, (ежегодным итогом)
	%
	0,00
	0,00
	0
	

	1.4.2.
	Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
	Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, (ежегодным итогом)
	%
	74,50
	87,2
	12,7
	Значение показателя превышено, в связи с уменьшением численности детей в возрасте 1-6 лет по Дальнегорскому городскому округу 

	1.4.3.
 
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях
 
	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, (ежегодным итогом)
	%
	5,00
	5,14
	0,14
	Количество классов, занимающихся во 2 смену осталось прежним, но увеличилось количество детей в этих классах

	
	
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, (ежегодным итогом)
	%
	2,08
	1,72
	-0,36
	Обратный показатель, в котором прослеживается положительная динамика, в 2024 году в связи с успешной сдачей государственного экзамена не получили аттестат 3 человека при плане 2,08 % (4 человека).


	1.4.4.
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных учреждений
	Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях, (ежегодным итогом)
	тыс. руб.
	144,90
	222,14
	77,24
	Увеличение расходов на одного обучающегося связано с выделением субсидий:
- на текущий ремонт кабинетов для функционирования «Точки роста» (МОБУ СОШ № 1,17), устройство изолированных комнат охранников (МОБУ СОШ № 2,25), приобретение оборудования для школьной столовой и кухни, гардеробной и оборудования для комнаты детских инициатив (МОБУ СОШ №3); - на капитальный ремонт и модернизацию школьных систем образования по общеобразовательным учреждениям (МОБУ СОШ №3,5,8,21);
-на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных учреждений, организация питания в общеобразовательных учреждениях, увеличение субвенции в общеобразовательных учреждениях.

	1.4.5.
	Обеспечение бесплатным питанием, обучающихся льготных категорий в муниципальных общеобразовательных учреждениях
	
	
	
	
	
	

	1.4.6.
	Обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях
	
	
	
	
	
	

	1.4.7.
	Организация предоставления бесплатного горячего питания в муниципальных общеобразовательных организациях
	
	
	
	
	
	

	1.4.8
	Осуществление подвоза детей из отдаленных населенных пунктов, подвоз обучающихся на государственные экзамены, соревнования и прочие внешкольные мероприятия; содержание имущества, осуществляющего подвоз и не участвующего в образовательном процессе
	
	
	
	
	
	

	1.4.9.
	Организация и проведение единого выпускного для выпускников общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа
	Количество общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, принявших участие в общегородском мероприятии «Единый выпускной», (ежегодным итогом)
	ед.
	12,00
	10,00
	-2
	Показатель не достигнут. В МОБУ СОШ № 7 и МОБУ СОШ № 16 нет выпускных классов.

	1.4.10.
	Единовременная денежная выплата (пособие) учащимся 11 классов  общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа за особые успехи в учении
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших единовременную денежную выплату (пособие) учащимся 11 классов  общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа за особые успехи в учении, (ежегодным итогом)
	%
	7,07
	7,47
	0,40
	Показатель перевыполнен в связи с успешной сдачей единого государственного экзамена выпускниками.  

	1.4.11.
	Обеспечение оздоровления и отдыха детей
	Доля обучающихся 7-15 лет, посетивших лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений в общей численности обучающихся 1-8 классов, (ежегодным итогом)
	%
	59,60
	53,95
	5,65
	Показатель не достигнут. Уменьшение количество обучающихся, которые изъявили желание посетить лагеря с дневным пребыванием.

	1.4.12.
	Компенсация части расходов на оплату стоимости путевки в летние оздоровительные лагеря
	
	
	
	
	
	

	1.4.13.
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ, дополнительного образования  в муниципальных учреждениях дополнительного образования  
	Доля обучающихся детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ принимающих участие в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровня из числа детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ, (ежегодным итогом)
	%
	33,00
	45,45
	12,45
	Показатель перевыполнен. В связи с активным участием обучающихся детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ в мероприятиях

	1.4.14.
	Организация и проведение муниципальных  фестивалей образовательных инноваций, конкурсов профессионального мастерства
	Количество проведенных муниципальных фестивалей образовательных инноваций, конкурсов профессионального мастерства, (ежегодным итогом)
	ед.
	3,00
	4,00
	1
	Показатель перевыполнен. В связи с активным участием педагогов

	1.4.15.
	Организация и направление обучающихся образовательных организаций для участия в мероприятиях региональных уровней и всероссийских олимпиадах в сфере дополнительного образования
	Количество обучающихся образовательных организаций Дальнегорского городского округа, принявших участие в мероприятиях региональных и всероссийских уровней, (ежегодным итогом)
	чел.
	10,00
	11,00
	1
	Показатель перевыполнен. В связи с активным участием обучающихся образовательных организаций.

	 
	
	Направление 2 «Инфраструктура образовательных учреждений Дальнегорского городского округа»

	2.1.
	
	 Муниципальный проект «Модернизация школьных систем образования»

	2.1.1.
	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования
	Количество зданий, в которых реализован капитальный ремонт общеобразовательных организаций, (накопительным итогом)
	ед.
	0,00
	0,00
	0,00
	Значение показателя по мероприятию запланировано на 2025 год

	2.1.2.
	Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных учреждений
	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных дошкольных  образовательных учреждений, (ежегодным итогом)
	%
	28,58
	28,58
	0,00
	

	
	
	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, (ежегодным итогом)
	%
	36,36
	45,46
	9,1
	Показатель не достигнут. Мероприятия по ремонту МОБУ СОШ № 8 будут завершены в 2025 году, произошли изменения в ПСД.

	2.2.
	
	Муниципальный проект «Развитие образовательных учреждений на сельских территориях»

	2.2.1.
	Обеспечение комплексного развития сельских территорий (строительство и реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов муниципальных общеобразовательных учреждений, приобретение оборудования и транспортных средств)
	Количество учреждений, находящихся в сельской местности, в которых реализован капитальный ремонт общеобразовательных организаций, (накопительным итогом)
	ед 
	0,00
	0,00
	0,00
	Значение показателя по мероприятию не запланировано на 2025 год

	2.3.
	
	Комплекс процессных мероприятий "Модернизация и качественное улучшение условий, материально-технической базы образовательных учреждений Дальнегорского городского округа"

	2.3.1.
 
	Обеспечение необходимых условий для функционирования общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа
 
	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, (накопительным итогом)
	%
	92,33
	97,16
	4,83
	Показатель не достигнут 

	
	
	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений принятых к новому учебному году подведомственных Управлению образования, (ежегодным итогом)
	%
	100,00
	100,00
	0,00
	

	2.3.2.
	Обеспечение необходимых условий для функционирования дошкольных образовательных учреждений Дальнегорского городского округа
	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений принятых к новому учебному году подведомственных Управлению образования, (ежегодным итогом)
	%
	100,00
	100,00
	0,00
	

	2.3.3.
	Обеспечение необходимых условий для функционирования учреждений дополнительного образования Дальнегорского городского округа
	Доля муниципальных учреждений дополнительного образования принятых к новому учебному году подведомственных Управлению образования, (ежегодным итогом)
	%
	100,00
	100,00
	0,00
	

	2.3.4.
	Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект"
	Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования  «Твой проект», (накопительным итогом)
	ед.
	7,00
	7,00
	0,00
	

	2.3.5.
	Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению "Молодежный бюджет"
	Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования  «Молодежный бюджет, (накопительным итогом)
	ед.
	3,00
	3,00
	0,00
	



В ходе проверки, Контрольно-счетная палата установила несоответствие показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченная услугами дополнительного образования», утвержденного Постановлением №2512-па от 28.12.2024 (приложение №3), от указанного в годовом отчете:
- «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы (ежегодным итогом)».
Один показатель с плановым значением 0 единиц не отражен в годовом отчете в вышеуказанном приложении №3:
-Количество оздоровительных лагерей, в которых проведены ремонтные работы (накопительным итогом).
Ответственному исполнителю следует привести в соответствие годовой  отчет за 2024г с паспортом муниципальной программы в части отражения данных показателей. При необходимости пересчитать значение показателей.
                                                 
Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2024 год составило:
[bookmark: _GoBack] 1 484 356,57 тыс. рублей, (в том числе средств ФБ - 184 132,04 тыс. рублей, КБ – 883 751,49 тыс. рублей, МБ – 371 284,16 тыс. рублей и средства внебюджетных источников – 45 188,88 тыс. рублей). 
 Кассовый расход в 2024 году составил – 1 470 722,15 тыс. рублей (в том числе средств ФБ – 184 129,13 тыс. рублей,  КБ – 883 477,46 тыс. рублей,  МБ – 370 482,46 тыс. рублей, и внебюджетные источники– 32 633,10 тыс. рублей).  
Остаток средств в размере 13 634,42 тыс. рублей (в том числе средств ФБ  – 2,91 тыс. рублей,  КБ – 274,03 тыс. руб,  МБ – 801,70 тыс. рублей, и внебюджетные источники– 12555,78 тыс. рублей) сложился по следующим мероприятиям:
1 «Меры социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений» - остаток средств краевого бюджета составил 4,29 тыс. рублей. Все выплаты совершены по факту произведенных расходов (обращений с заявлениями). 
2.  «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за ребенком в муниципальных учреждениях дошкольного образования» - остаток средств местного бюджета составил 78,69 тыс. рублей, остаток внебюджетных средств составил 11 910,68 тыс. рублей. Согласно отчету, остаток денежных средств образовался в связи с пересмотром (уменьшением) муниципального задания в дошкольных учреждениях в МДОБУ № 1, 2, 5, 7, 22, 30 после анализа предварительного отчета о выполнении муниципального задания. 
3. «Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования», остаток средств краевого бюджета составил 49,48 тыс. рублей. Выплаты компенсации произведены по факту оплаты родителями родительской платы за услугу по присмотру и уходу за детьми в дошкольных учреждениях.
4. «Обеспечение бесплатным питанием, обучающихся льготных категорий в муниципальных общеобразовательных учреждениях» остаток средств краевого бюджета составил 87,06 тыс. рублей. Расходы произведены по факту посещения учащимися образовательных учреждений. 
5. «Обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях» - остаток средств федерального бюджета составил 2,91 тыс. рублей, краевого бюджета составил 0,55 тыс. рублей. Расходы произведены по факту посещения учащимися образовательных учреждений. 
6.  «Организация предоставления бесплатного горячего питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях» - остаток средств местного бюджета составил 571,79 тыс. рублей.  Расходы произведены по факту посещения учащимися образовательных учреждений. 
7. «Осуществление подвоза детей из отдаленных населенных пунктов, подвоз обучающихся на государственные экзамены, соревнования и прочие внешкольные мероприятия, содержание имущества, осуществляющего подвоз и не участвующего в образовательном процессе» - остаток средств местного бюджета составил 141,6 тыс. рублей. Оплата осуществлена по факту расходов по оплате заработной платы сотрудников, осуществляющих подвоз, а также, приобретения ГСМ. Денежные средства остались в МОБУ СОШ № 5. Эти средства будут реализованы в 2025 году на те же цели.
8.  «Обеспечение оздоровления и отдыха детей» - остаток средств краевого бюджета составил 38,52 тыс. рублей, местного бюджета составил 9,62 тыс. рублей, внебюджетные средства составил 645,1 тыс. рублей. Отклонение по исполнению по внебюджетным средствам связано с меньшим количеством детей, посетивших лагеря с дневным пребыванием детей в летнюю оздоровительную кампанию, чем планировалось.
9. «Компенсация части расходов на оплату стоимости путевки в летние оздоровительные лагеря» - остаток средств краевого бюджета составил 94,13 тыс. рублей. Расходы произведены по факту обращения родителей за компенсацией путевок в оздоровительные и загородные лагеря. 
 Анализ изменений ресурсного обеспечения муниципальной программы представлен в Приложении №1 (без внебюджетных источников).
2.2 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, последствий не реализации мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий:
Согласно отчету, на реализацию муниципальной программы в течении 2024 года повлияли следующие факторы:
1. Капитальный ремонт зданий общеобразовательных учреждений.
1) Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости обучающихся муниципальных образовательных учреждений.
В связи с проведением капитальных ремонтов зданий общеобразовательных учреждений МОБУ СОШ № 5, МОБУ СОШ № 21, МОБУ СОШ № 3, МОБУ СОШ № 8 и текущего ремонта кабинетов в МОБУ СОШ № 1 было отменено проведение летней оздоровительной кампании. В результате уменьшен охват детей, посетивших лагеря с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений в общей численности обучающихся 7-15 лет до 1946 человек при планируемом охвате 2395 человек, что повлияло на выполнение показателя «Доля обучающихся 7-15 лет, посетивших лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений в общей численности обучающихся 1-8 классов, (ежегодным итогом) – показатель не выполнен и составил 53,95 % при плане 59,60 %. 
  
При проведении анализа факторов установлено, что совокупность данных факторов положительно повлияла на реализацию муниципальной программы и в итоге привела к эффективной реализации мероприятий, что в свою очередь, привело к эффективному выполнению муниципальной программы.

ВЫВОДЫ
Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие образования Дальнегорского городского округа» за 2024 год, установлено:
- в части полноты и достоверности годовой отчётности за 2024 год о реализации муниципальной программы установлено несоответствие в наименовании показателя и не указание показателя  «Количество оздоровительных лагерей, в которых проведены ремонтные работы (накопительным итогом)» (раздел.2.1 настоящего заключения).

                                                               
                                                      ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Контрольно-счётная палата предлагает принять годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования Дальнегорского городского округа» за 2024 год с учетом установленного замечания.

Управлению образования администрации Дальнегорского муниципального округа:
- привести в соответствие с паспортом муниципальной программы показатели годового отчета. Внести изменения в годовой  отчет, при необходимости пересчитать значение показателя.



Председатель Контрольно-счетной палаты ДМО                              А.Ю. Шарапута


Главный инспектор								А.В. Наумченко
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Приложение № 1
Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2024 году и её исполнения, руб.
	№
	Наименование
	Решение Думы ДГО от 23.12.2024 №322 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 03.10.2024 №278 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 13.09.2024 №272 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 19.07.2024 №256 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 05.04.2024 №211 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 06.03.2024 №200 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 06.12.2023 №178 на 2024 год
	отклонение от первоначального бюджета
	относит. (%)
	исполнение на 01.01.2025г
	% исполнения
	Остаток не исполненных ассигнований

	1
	Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа
	62 687 884,63   
	75 950 602,19
	75 950 603,19
	64 692 613,85
	52 604 283,95
	52 604 283,95
	31 413 108,96
	31 274 775,67
	199,56
	62 687 884,63
	100,00%
	                         -     

	2
	Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Дальнегорского городского округа
	 638 830,93   
	648 345,00
	648 345,00
	470 000,00
	470 000,00
	470 000,00
	470 000,00
	168 830,93
	135,92
	638 830,93
	100,00%
	                         -     

	3
	Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе"
	 2 302 451,20   
	2 390 001,20
	2 390 001,20
	2 390 001,20
	2 390 001,20
	2 390 001,20
	2 224 229,20
	78 222,00
	103,52
	2 302 451,20
	100,00%
	                         -     

	4
	Развитие образования Дальнегорского городского округа»
	1 439 167 693,78   
	1 438 171 184,37
	1 431 765 361,33
	1 421 729 446,03
	1 414 094 573,95
	1 414 212 982,70
	1 083 573 108,14
	355 594 585,64
	132,82
	1 438 089 062,58
	99,93%
	 1 078 631,20   

	5
	Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций"
	 2 553 540,18   
	3 213 900,00
	2 963 900,00
	2 963 900,00
	6 410 000,00
	22 967 014,08
	22 966 161,48
	-20 412 621,30
	11,12
	2 553 540,18
	100,00%
	                         -     

	6
	Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа»
	  1 006 975,00   
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	-493 025,00
	67,13
	1 006 975,00
	100,00%
	                         -     

	7
	Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа
	 239 855 817,87   
	234 491 483,23
	234 491 483,23
	397 845 505,69
	397 845 505,69
	397 845 505,69
	207 926 778,20
	31 929 039,67
	115,36
	239 855 817,87
	100,00%
	                         -     

	8
	Развитие образования Дальнегорского городского округа"
	  134 584 880,04   
	136 967 879,76
	136 967 879,76
	134 410 814,88
	134 240 814,88
	133 967 713,38
	128 023 458,98
	6 561 421,06
	105,13
	134 584 880,04
	100,00%
	                         -     

	9
	Молодежь Дальнегорского городского округа
	  6 864 812,00   
	6 302 348,00
	6 302 348,00
	5 052 873,20
	6 115 276,64
	6 115 276,64
	6 071 728,70
	793 083,30
	113,06
	6 864 707,53
	100,00%
	    104,47   

	10
	Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети"
	 89 951 130,69   
	99 167 517,32
	99 167 517,32
	84 495 206,45
	82 427 793,33
	78 279 266,33
	92 636 359,02
	-2 685 228,33
	97,10
	83 701 730,87
	93,05%
	  6 249 399,82   

	11
	Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе
	63 175 679,58   
	52 955 112,99
	52 955 112,00
	52 811 201,58
	47 119 678,52
	46 489 678,52
	46 864 252,86
	16 311 426,72
	134,81
	62 968 009,11
	99,67%
	 207 670,47   

	12
	Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа"
	56 793 325,73   
	60 181 696,02
	60 181 696,02
	50 203 889,02
	49 696 812,46
	48 094 218,96
	51 991 764,10
	4 801 561,63
	109,24
	56 706 174,88
	99,85%
	   87 150,85   

	13
	Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа
	 11 520 407,56   
	11 534 872,55
	11 534 872,55
	11 155 612,55
	11 155 612,55
	1 022 600,00
	1 022 600,00
	10 497 807,56
	1126,58
	11 474 607,31
	99,60%
	  45 800,25   

	14
	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа"
	 381 426,68   
	381 426,68
	381 426,68
	381 426,68
	381 426,68
	381 426,68
	50 000,00
	331 426,68
	762,85
	381 426,68
	100,00%
	                         -     

	15
	Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа
	  100 000,00   
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	0,00
	100,00
	100 000,00
	100,00%
	                         -     

	16
	Развитие туризма на территории Дальнегорского городского округа
	 61 354 524,85   
	61 454 524,85
	61 454 524,85
	81 142 068,85
	67 177 688,23
	67 177 688,23
	0,00 
	61 354 524,85
	0,00
	61 354 524,85
	100,00%
	                         -     

	 
	Всего в программных расходах
	2 172 939 380,72
	2 185 410 894,16
	2 178 755 071,13
	2 311 344 559,98
	2 273 729 468,08
	2 273 617 656,36
	1 676 833 549,64
	496 105 831,08
	129,59
	2 165 270 623,66
	99,65%
	 7 668 757,06   
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