КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА Дальнегорского муниципального округа

улица Осипенко, д. 39 а, г. Дальнегорск, Приморский край, 692441 тел. (42373)3-27-35 E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» за 2024 год.

15 июля 2025 года										№ 40

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия

Настоящее заключение Контрольно-счётной палаты Дальнегорского муниципального округа (далее – КСП ДМО или Контрольно-счётная палата) по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» за 2024 год (далее – Программа, Муниципальная программа или МП) подготовлено в соответствии: с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счётной палате, утверждённым решением Думы ДМО от 20.08.2021г № 648, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий», утверждённым распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты от 14.01.2022 г. № 3.

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно утверждённому распоряжением председателя КСП ДМО от 28.12.2024 г. № 80 (в редакции распоряжения от 27.01.2025 №7) Плану работы Контрольно-счётной палаты на 2025 год в соответствии с пунктом 2.9 и распоряжения председателя Контрольно-счётной палаты ДМО от 14.07.2025 г. № 55.

Карта – № 9.

  - Вопросы экспертно-аналитического мероприятия

В ходе экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы Дальнегорского муниципального округа за 2024 год, проведён:

- анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;

- анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

Объект проверки – Управление муниципального имущества администрации  Дальнегорского муниципального округа (далее – Ответственный исполнитель).

Предмет проверки – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» за 2024 год (далее – Годовой отчёт).

Исследуемый период – 2024 год.

Цель проверки – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» за 2024 год.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: 14 июля по 15 июля 2025 года.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- Контрольно-счетная палата обращает внимание, что Законом Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ «О наделении отдельных городских округов Приморского края статусом муниципальных округов и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» (далее - Закон Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ) внесены изменения в Закон Приморского края от 11 ноября 2004 года № 164-КЗ «О Дальнегорском городском округе Приморского края», где согласно статье 1 Дальнегорский городской округ Приморского края наделяется статусом муниципального округа.

- На основании Закона Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ решением Думы Дальнегорского городского округа от 31.01.2025 № 334 внесены изменения в Устав Дальнегорского городского округа Приморского края о переименовании Дальнегорского городского округа Приморского края в Дальнегорский муниципальный округ Приморского края.

- Таким образом все организации и учреждения Дальнегорского муниципального (ранее городского) округа планомерно наделяются статусом муниципального округа при осуществлении соответствующих изменений в учредительные документы и последующей регистрации указанных изменений.

В соответствии с п.6. Закона Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ в 2025 году бюджет муниципального образования Дальнегорского муниципального округа учитывается как бюджет Дальнегорского городского округа. После приведения органом местного самоуправления Дальнегорского городского округа своего наименования в соответствие с Уставом Дальнегорского муниципального округа, полномочия, связанные с исполнением бюджета Дальнегорского городского округа, внесением изменений в решения о бюджете Дальнегорского городского округа, на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, осуществляются органами местного самоуправления Дальнегорского муниципального округа.

Так как бюджет Дальнегорского городского округа является программным бюджетом, в наименовании муниципальных программ будет содержаться термин «Дальнегорского городского округа».

При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия Годового отчёта МП использовались материалы, предоставленные Управлением муниципального имущества администрации  Дальнегорского муниципального округа и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского муниципального  округа в сети «Интернет»:

- Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» за 2024 год;

- Отчет о реализации мероприятий и достижении их показателей (таблица №1, приложения №7 Порядка);

- Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (таблица №2, приложения №7 Порядка);

- Отчет о реализации муниципальной программы (процессная часть) (таблица №4);

- Лист согласования.

  - Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.

Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.

Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 15.08.2023 года № 1113-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2024 году (далее – Перечень). Постановлениями от 08.09.2023 № 1272-па, от 05.02.2024 №158-па, от 05.03.2024 №381-па, от 13.03.2024 №407-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 14.09.2023 г. № 1305-па. В 2024 году в указанное постановление, вносились изменения Постановлением администрации ДГО от 12.02.2024 №218-па, 28.12.2024 №2504-па которые касались корректировки показателей муниципальной программы и его финансового обеспечения  (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление муниципального имущества администрации  Дальнегорского муниципального округа, соисполнители программы не предусмотрены.

Цель муниципальной программы – Обеспечение рационального использования земель на территории Дальнегорского городского округа

Муниципальная программа предусматривает реализацию одного направления:

-Организация проведения работ по землеустройству и землепользованию.

Анализ отчётов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

Структурный элемент 1.1 «Проведение землеустроительных  работ, формирование земельных участков с постановкой на кадастровый учет».

Мероприятие 1.1.1 «Выполнение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет»

Показатель мероприятия муниципальной программы:

1) Количество земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет, плановое значение 890 шт. фактическое значение достигло 895 шт. отклонение на 0,56 %.

В 2024 году заключено 3 контракта на выполнения кадастровых работ. По результатам заключенных контрактов показатель перевыполнен, за счет постановки на кадастровый учет земельных участков под объектами недвижимости находящиеся в собственности Дальнегорского городского округа.

Структурный элемент 1.2 «Вовлечение земельных участков в экономический оборот».

Мероприятие 1.2.1 «Предоставление земельных  участков в собственность граждан и юридическим лицам» ( с нарастающим итогом).

2) Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения,  плановое значение 2499,0 га фактическое значение 2504,89 га отклонение на 0,24 %.

В 2024 году дополнительно в налоговый оборот вовлечено земельных участков общей площадью 5.89 га. Данное мероприятие носит заявительный характер. Предоставление земельных участков в собственность бесплатно осуществляется в рамках Закона Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае», закона от 05.04.2021 Федерального № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (гаражная амнистия), и «Дальневосточного гектара».

3) Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа, плановое значение 11,91 % фактическое значение 12,14% отклонение на 0,23 %.

Данное мероприятие носит заявительный характер. Показатель перевыполнен в связи с оформлением гражданами и юридическим лицам земельных участков под объектами недвижимости в собственность за плату (бесплатно).

Мероприятие 1.2.2 «Предоставление земельных  участков гражданам и юридическим лицам в аренду, для целей связанных со строительством» (с нарастающим итогом).

4) Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения,  плановое значение 13,29 га фактическое значение 14,24 отклонение на 7,15 %.

За 2024 год заключено 10 договоров аренды земельных участков для целей связанных со строительном. Данное мероприятие носит заявительный характер,

в том числе: предоставленных для индивидуального жилищного строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения , плановое значение 8,75 га фактическое значение 7,88 отклонение на - 9,94 %.

Показатель не достигнут в связи с неучастием гражданами в жеребьевках в рамках Закона Приморского края от 08.11.2011 № 837-K3 «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае». Факторы, повлиявшие на ход реализации программы носят исключительно заявительный характер.

Структурный элемент 1.3 «Предоставление земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства».

Мероприятие 1.3.1 «Предоставление иной меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты гражданам, имеющих трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства».

5) Количество семей, получившие иную меру социальной поддержки в виде единовременной выплаты гражданам, имеющих трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства».

Выполнение показателя в 2024 году не запланировано.

Анализ выполнения показателей в 2024 году показал что,  100% выполнение показателей нет, по 4 показателям перевыполнение, по 1 не достижение планового значения.

Финансовое выполнение ассигнований предусмотренных в паспорте муниципальной программы составило 100%:

Плановые значения в паспорте МП: 1006,98 тыс. руб. средств бюджета Дальнегорского городского округа.

Фактическое исполнение: 1006,98 тыс. руб. (100%) средств бюджета Дальнегорского городского округа.

Не исполнено ассигнований в сумме 0,00 тыс. руб.

Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2024 году и её исполнения представлен в Приложении №1 (без внебюджетных источников).

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, последствий не реализации мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий:

Факторы, повлиявшие на ход реализации программы носят исключительно заявительный характер, в связи с чем, в рамках реализации муниципальной программы не удалось достичь некоторых запланированных результатов.

При проведении анализа факторов установлено, что совокупность данных факторов в принципе положительно повлияла на реализацию муниципальной программы и в целом привела к реализации мероприятий, что в свою очередь, привело к выполнению муниципальной программы.

- ВЫВОДЫ

Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» за 2024 год, установлено:

- в части полноты и достоверности годовой отчётности за 2024 год о реализации муниципальной программы нарушений не выявлено;

- произведённые расчёты соответствуют методике расчета показателей, предусмотренной паспортом муниципальной программы.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Контрольно-счётная палата предлагает принять годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» за 2024 год.

Председатель Контрольно-счетной палаты ДМО                              А.Ю.Шарапута

Главный инспектор								А.В. Наумченко

Приложение № 1

Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2024 году и её исполнения, руб.

| № | Наименование | Решение Думы ДГО от 23.12.2024 №322 на 2024 год | Решение Думы ДГО от 03.10.2024 №278 на 2024 год | Решение Думы ДГО от 13.09.2024 №272 на 2024 год | Решение Думы ДГО от 19.07.2024 №256 на 2024 год | Решение Думы ДГО от 05.04.2024 №211 на 2024 год | Решение Думы ДГО от 06.03.2024 №200 на 2024 год | Решение Думы ДГО от 06.12.2023 №178 на 2024 год | отклонение от первоначального бюджета | относит. (%) | исполнение на 01.01.2025г | % исполнения | Остаток не исполненных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа | 62 687 884,63 | 75 950 602,19 | 75 950 603,19 | 64 692 613,85 | 52 604 283,95 | 52 604 283,95 | 31 413 108,96 | 31 274 775,67 | 199,56 | 62 687 884,63 | 100,00% | - |
| 2 | Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Дальнегорского городского округа | 638 830,93 | 648 345,00 | 648 345,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 168 830,93 | 135,92 | 638 830,93 | 100,00% | - |
| 3 | Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе" | 2 302 451,20 | 2 390 001,20 | 2 390 001,20 | 2 390 001,20 | 2 390 001,20 | 2 390 001,20 | 2 224 229,20 | 78 222,00 | 103,52 | 2 302 451,20 | 100,00% | - |
| 4 | Развитие образования Дальнегорского городского округа» | 1 439 167 693,78 | 1 438 171 184,37 | 1 431 765 361,33 | 1 421 729 446,03 | 1 414 094 573,95 | 1 414 212 982,70 | 1 083 573 108,14 | 355 594 585,64 | 132,82 | 1 438 089 062,58 | 99,93% | 1 078 631,20 |
| 5 | Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций" | 2 553 540,18 | 3 213 900,00 | 2 963 900,00 | 2 963 900,00 | 6 410 000,00 | 22 967 014,08 | 22 966 161,48 | -20 412 621,30 | 11,12 | 2 553 540,18 | 100,00% | - |
| 6 | Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» | 1 006 975,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | -493 025,00 | 67,13 | 1 006 975,00 | 100,00% | - |
| 7 | Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа | 239 855 817,87 | 234 491 483,23 | 234 491 483,23 | 397 845 505,69 | 397 845 505,69 | 397 845 505,69 | 207 926 778,20 | 31 929 039,67 | 115,36 | 239 855 817,87 | 100,00% | - |
| 8 | Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа" | 134 584 880,04 | 136 967 879,76 | 136 967 879,76 | 134 410 814,88 | 134 240 814,88 | 133 967 713,38 | 128 023 458,98 | 6 561 421,06 | 105,13 | 134 584 880,04 | 100,00% | - |
| 9 | Молодежь Дальнегорского городского округа | 6 864 812,00 | 6 302 348,00 | 6 302 348,00 | 5 052 873,20 | 6 115 276,64 | 6 115 276,64 | 6 071 728,70 | 793 083,30 | 113,06 | 6 864 707,53 | 100,00% | 104,47 |
| 10 | Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети" | 89 951 130,69 | 99 167 517,32 | 99 167 517,32 | 84 495 206,45 | 82 427 793,33 | 78 279 266,33 | 92 636 359,02 | -2 685 228,33 | 97,10 | 83 701 730,87 | 93,05% | 6 249 399,82 |
| 11 | Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе | 63 175 679,58 | 52 955 112,99 | 52 955 112,00 | 52 811 201,58 | 47 119 678,52 | 46 489 678,52 | 46 864 252,86 | 16 311 426,72 | 134,81 | 62 968 009,11 | 99,67% | 207 670,47 |
| 12 | Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа" | 56 793 325,73 | 60 181 696,02 | 60 181 696,02 | 50 203 889,02 | 49 696 812,46 | 48 094 218,96 | 51 991 764,10 | 4 801 561,63 | 109,24 | 56 706 174,88 | 99,85% | 87 150,85 |
| 13 | Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа | 11 520 407,56 | 11 534 872,55 | 11 534 872,55 | 11 155 612,55 | 11 155 612,55 | 1 022 600,00 | 1 022 600,00 | 10 497 807,56 | 1126,58 | 11 474 607,31 | 99,60% | 45 800,25 |
| 14 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа" | 381 426,68 | 381 426,68 | 381 426,68 | 381 426,68 | 381 426,68 | 381 426,68 | 50 000,00 | 331 426,68 | 762,85 | 381 426,68 | 100,00% | - |
| 15 | Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100 000,00 | 100,00% | - |
| 16 | Развитие туризма на территории Дальнегорского городского округа | 61 354 524,85 | 61 454 524,85 | 61 454 524,85 | 81 142 068,85 | 67 177 688,23 | 67 177 688,23 | 0,00 | 61 354 524,85 | 0 | 61 354 524,85 | 100,00% | - |
|  | Всего в программных расходах | 2 172 939 380,72 | 2 185 410 894,16 | 2 178 755 071,13 | 2 311 344 559,98 | 2 273 729 468,08 | 2 273 617 656,36 | 1 676 833 549,64 | 496 105 831,08 | 129,59 | 2 165 270 623,66 | 99,65% | 7 668 757,06 |