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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
Дальнегорского муниципального округа


	улица Осипенко, д. 39 а, г. Дальнегорск, Приморский край, 692441
тел. (42373)3-27-35
E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
[bookmark: _Hlk129597074]по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» за 2024 год.
16 июля 2025 года									№ 41 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия
Настоящее заключение Контрольно-счётной палаты Дальнегорского муниципального округа (далее – КСП ДМО или Контрольно-счётная палата) по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» за 2024 год (далее – Программа, Муниципальная программа или МП) подготовлено в соответствии: с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счётной палате, утверждённым решением Думы ДМО от 20.08.2021г № 648, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий», утверждённым распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты от 14.01.2022 г. № 3.
Экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно утверждённому распоряжением председателя КСП ДМО от 28.12.2024 г. № 80 (в редакции распоряжения от 27.01.2025 №7) Плану работы Контрольно-счётной палаты на 2025 год в соответствии с пунктом 2.9 и распоряжения председателя Контрольно-счётной палаты ДМО от 15.07.2025 г. № 56.
Карта – № 12.

1.2 Вопросы экспертно-аналитического мероприятия
В ходе экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы Дальнегорского муниципального округа за 2024 год, проведён:
· анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;
· анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
[bookmark: _Hlk132282308]Объект проверки – Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского муниципального округа (далее – Ответственный исполнитель).
Предмет проверки – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» за 2024 год (далее – Годовой отчёт).
Исследуемый период – 2024 год.
Цель проверки – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» за 2024 год.
Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: 15 по 16 июля 2025 года.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Контрольно-счетная палата обращает внимание, что Законом Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ «О наделении отдельных городских округов Приморского края статусом муниципальных округов и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» (далее - Закон Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ) внесены изменения в Закон Приморского края от 11 ноября 2004 года № 164-КЗ «О Дальнегорском городском округе Приморского края», где согласно статье 1 Дальнегорский городской округ Приморского края наделяется статусом муниципального округа.
На основании Закона Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ решением Думы Дальнегорского городского округа от 31.01.2025 № 334 внесены изменения в Устав Дальнегорского городского округа Приморского края о переименовании Дальнегорского городского округа Приморского края в Дальнегорский муниципальный округ Приморского края.
Таким образом все организации и учреждения Дальнегорского муниципального (ранее городского) округа планомерно наделяются статусом муниципального округа при осуществлении соответствующих изменений в учредительные документы и последующей регистрации указанных изменений.
В соответствии с п.6. Закона Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ в 2025 году бюджет муниципального образования Дальнегорского муниципального округа учитывается как бюджет Дальнегорского городского округа. После приведения органом местного самоуправления Дальнегорского городского округа своего наименования в соответствие с Уставом Дальнегорского муниципального округа, полномочия, связанные с исполнением бюджета Дальнегорского городского округа, внесением изменений в решения о бюджете Дальнегорского городского округа, на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, осуществляются органами местного самоуправления Дальнегорского муниципального округа.
Так как бюджет Дальнегорского городского округа является программным бюджетом, в наименовании муниципальных программ будет содержаться термин «Дальнегорского городского округа».
При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия Годового отчёта МП использовались материалы, предоставленные Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского муниципального округа и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского муниципального  округа в сети «Интернет»:
· Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» за 2024 год;
· Отчет о реализации мероприятий и достижении их показателей (таблица №1);
· Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (таблица №2, приложения №7 Порядка);
· Отчет о реализации муниципальной программы (проектная часть) (таблица №3);
· Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (проектная часть) (таблица №3.1, приложения №7 Порядка);
-  Лист согласования.

2.1 Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.
Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.
Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 15.08.2023 года № 1113-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2024 году (далее – Перечень). Постановлениями от 08.09.2023 № 1272-па, от 05.02.2024 №158-па, от 05.03.2024 №381-па, от 13.03.2024 №407-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.
Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 25.10.2023 г. № 1595-па. В 2024 году в указанное постановление, вносились изменения Постановлением администрации ДГО от 19.09.2024 №1691-па, 27.12.2024 №2490-па которые касались корректировки показателей муниципальной программы и его финансового обеспечения.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители муниципальной программы Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского муниципального округа, Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа.
Цель муниципальной программы – Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств, с помощью благоустройства дворовых и общественных территорий.
Муниципальная программа в своей структуре имеет 2 направления:
Направление 1. «Создание комфортной городской среды Дальнегорского городского округа»; 
Направление 2. «Обустройство территорий Дальнегорского городского округа».

Анализ отчётов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
На реализацию муниципальной программы в 2024 году паспортом муниципальной программы и бюджетом утверждены ассигнования в сумме 56793,32 тыс. рублей. Фактическое исполнение муниципальной программы составило 56706,17 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств составил 87,15 тыс. рублей, отклонение составляет 0,15 %.
Направление 1.  «Создание комфортной городской среды Дальнегорского городского округа».
1. Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды Дальнегорского городского округа»:
1.1  Мероприятие «Благоустройство общественных территорий Дальнегорского городского округа»
Показатель: «Количество благоустроенных территорий» план 7 ед., фактическое выполнение 7ед.
Показатель: «Индекс качества городской среды» план 181 балл, фактическое выполнение 175 баллов. Отклонение 6 баллов.
Показатель: «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды. План 30 %., фактическое выполнение 30%.

В рамках мероприятия благоустроено 2 (две) общественных территории: 
1. Сквер у монумента «Героям-Дальнегорцам», расположенного примерно в 77 м от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 99а.
Выполнены  работы по установке парковых светильников в общем количестве 15 штук, и  архитектурных светодиодных  светильник 6 шт., выполнены работы  по обустройству пешеходных дорожек из брусчатого покрытия площадью 999,4 кв.м., установлены малые архитектурные формы: скамья 14 шт., урна 7 шт, установлена скульптура солдата, барельефы, текстовые таблички, тумба железобетонная под скульптуру «Солдата», задние и боковые стенки для монумента «Слава героям землякам».
2. Парк им. А.С. Пушкина, расположенный примерно в 96м от ориентира по направлению на юго-восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50-лет Октября, д. 106.,  установлена малая  архитектурная форма: скульптуры «Белочка». 
3. Также в рамках исполнения муниципального проекта за отчетный период оказаны:
-  услуги по топографо-геодезическим для разработки проектно-сметной документации на благоустройство общественной территории: сквера у памятника погибшим героям за освобождение Приморья, находится примерно в 39 м от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира; Приморский край,, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 61. ( муниципальный контракт от 27.05.2024 №81-к/юр);
-  услуга по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по благоустройству общественной территории: Сквера у монумента «Героям-Дальнегорцам», расположенного примерно в 77 м от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 99 (муниципальный контракт от 04.04.2024 №69-к/юр);
-  услуги по разработке  конкурсной заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды территории парка «Берёзка» по ул. Приморская г. Дальнегорска (сбор и формирование комплекта сопроводительных документов, социокультурное программирование территории) (муниципальный контракт  от 18.04.2024 №9) ;
-  услуги на разработку конкурсной заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды территории парка «Берёзка» по ул. Приморская г. Дальнегорска (обоснование выбора места и востребованности проекта, технико-экономическое и финансовое обоснование проекта) (муниципальный контракт от 22.04.2024 №10);
- услуги на разработку конкурсной заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды территории парка «Берёзка» по ул. Приморская г. Дальнегорска (альбом с основными схемами и графическими материалами, содержащий, в том числе, пояснительную записку, в которой указывается площадь объекта, создаваемого в рамках проекта, и комплекс мероприятий, связанных с реализацией проекта) (муниципальный контракт от 24.04.2024 №11);
- услуга по разработке проектно-сметной документации на благоустройство общественной территории: Сквера у памятника погибшим героям за освобождение Приморья находится примерно в 39 м от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, д. 61 (муниципальный контракт от 20.09.2024 №115-к/юр);
- услуги по брендированию объектов, благоустроенных в 2023-2024 годы в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» (муниципальный контракт от 16.10.2024 №129-к/юр).
            Кассовое исполнение по мероприятию составило 22640,83 тыс.руб.
Следует отметить, что Контрольно-счетной палатой Дальнегорского муниципального округа было проведено контрольное мероприятие по  проверке эффективности и результативности расходов, направленных на разработку и актуализацию ПСД на благоустройство общественных территорий  и эффективность их использования (парк Пушкина), составлен Акт 27.01.2025 года  №3,  в котором отражены установленные в ходе проверки нарушения. Объекту контроля направлено Представление № 2 от 04.03.2025г. на их устранение.

Направление 2. «Обустройство территорий Дальнегорского городского округа».
2. Муниципальный проект «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа»:
2.1. Мероприятие «Приведение в нормативное состояние территории Дальнегорского городского округа».
Показатель: Количество оснащенных спортивными и детскими площадками, в том числе в рамках проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект», дворовых территорий многоквартирных домов.  План 14 ед., фактически выполнено 15 ед. Отклонение 1 ед.
Показатель: Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов. План 20 ед., фактически выполнили 24 ед. Отклонение 4 ед.
В рамках реализации мероприятия проведена работа по обустройству 8 дворовых территорий г. Дальнегорска по следующим адресам:
1. г. Дальнегорск, д.3А по ул. Химиков, 
2. г. Дальнегорск, д.9, 18, 19 по ул. Набережная, 
3. г. Дальнегорск, с. Краснореченский п. Тайга д. 10,12,13 по ул. Первомайская.
4. г. Дальнегорск, с. Каменка, д.26 по ул. Комсомольская.
В рамках реализации проектов,  инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения реализовано 7 проектов:
1. «Безопасность нашего двора» в границах ТОС «Железнодорожная 5», асфальтирование придомовой территории  МКД, обустройство парковки;
2 «Дальнегорск – Пушкинская 39А: Комфортная городская среда» в границах ТОС «Пушкинская 39А», обустройство покрытия детской площадки;
3. «Спортивная площадка» в границах ТОС «Ключ Резанный», установка спортивной площадки;
4 «Площадка здоровья» в границах ТОС «Осипенко 40А», установка спортивной площадки;
5. «Ремонт проезжей части с увеличением парковочных мест придомовой территории ТОС «Наш дворик»» в границах ТОС «Наш дворик», асфальтировнаие придомовой территории  МКД, обустройство парковки;
6.  «ТОС Успех – за спорт»  в границах ТОС «Успех», установка спортивной площадки;
7. «Детская площадка – Набережная 25»  в границах ТОС «Набережная 25», установка спортивной площадки.
Также в рамках исполнения муниципального проекта за отчетный период оказаны:
- услуги по подготовке топографо-геодезической съемки для разработки проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (муниципальный контракт от 19.04.2024 №70-к/юр);
- услуги по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий: г. Дальнегорск, ул. Химиков д3А, ул. Набережная, д.9, 18, 19, п. Тайга, ул. Первомайская, д.10, 12, 13 (муниципальный контракт от 02.05.2024 №72-к/юр, от 17.05.2024 №78-к/юр, от 27.05.2024 82-к/юр, от 24.06.2024 №92-к/юр);
- услуги по брендированию объектов, благоустроенных в 2023-2024 годы в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» (муниципальный контракт от 16.10.2024 №129-к/юр).
Кассовое исполнение мероприятия составило 34065,33 тыс.руб.
                                                 
Анализ выполнения показателей в 2024 году приведен  в Таблице №1. 
Установлено 100% выполнение по 2 показателям, по 2 показателям перевыполнение, по 1 не достижение планового значения.
                                                                                                                Таблица №1
	N п/п
	Наименование направления, структурного элемента, мероприятия
	Наименование
показателя
мероприятия
	Ед. измерения
	Плановое значение на год
	Фактическое значение за отчетный период
	Отклонение, 
	Причины отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	[bookmark: _GoBack]6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Направление 1 «Создание комфортной городской среды Дальнегорского городского округа»

	Проектная часть

	1.1.
	Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды Дальнегорского городского округа»

	1.1.1.
	Благоустройство общественных территорий Дальнегорского городского округа (результат 1)
	Количество благоустроенных общественных территорий 
	ед.
	7
	7
	0
	мероприятие завершено

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Индекс качества городской среды
	баллы
	181
	175
	-6
	указан фактический показатель 2023 года

	
	
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды
	%
	30
	30
	0
	мероприятие завершено

	2.
	Направление 2 «Обустройство территорий Дальнегорского городского округа»

	2.1.
	Муниципальный проект «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа»

	2.1.2.
	Приведение в нормативное состояние территории Дальнегорского городского округа (результат 2)
	Количество оснащенных спортивными и детскими площадками, в том числе в рамках проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект», дворовых территорий многоквартирных домов
	ед.
	14
	15
	1
	перевыполнение показателя произошло по причине объединения показателей по стратегии 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов
	ед.
	20
	24
	4
	перевыполнение показателя произошло по причине объединения показателей по стратегии 


                                                                                                         
Финансовое выполнение ассигнований предусмотренных в паспорте муниципальной программы составило 99,8%:
Плановые значения в паспорте МП: 56793,317 тыс. руб. из них: 18632,95 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 33055,88 тыс. руб. – средства бюджета Приморского края, 5104,48 тыс. руб. – средства бюджета Дальнегорского городского округа.
Фактическое исполнение 56706,17 тыс. руб. из них: 18632,95 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 32968,73 тыс. руб. – средства бюджета Приморского края, 5104,49 тыс. руб. – средства бюджета Дальнегорского городского округа.
Не исполнено ассигнований в сумме 87,15 тыс. руб. средств бюджета Приморского края.

Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2024 году и её исполнения представлен в Приложении №1 (без внебюджетных источников).
2.2 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, последствий не реализации мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий:
Согласно сведениям годового отчета степень эффективности использования бюджетных средств, а именно - средства местного, краевого и федерального бюджетов по программе в целом составило 99,84% по причине не реализации краевого финансирования по проектам, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения, поскольку муниципальные контракты были заключены на общий объем финансирования, а при приемке выполненных работ было установлено, что работы выполнены не в полном объеме и 2 муниципальных контракта были расторгнуты по фактически выполненным работам. Изменения в программу не были внесены в связи с тем, что краевое финансирование не было снято в декабре 2024 года. 
При проведении анализа факторов установлено, что совокупность данных факторов в принципе положительно повлияла на реализацию муниципальной программы и в целом привела к реализации мероприятий, что в свою очередь, привело к выполнению муниципальной программы.

ВЫВОДЫ
Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» за 2024 год, установлено:
- в части полноты и достоверности годовой отчётности за 2024 год о реализации муниципальной программы замечаний не установлено. Показатели и ассигнования соответствуют паспорту муниципальной программы. 

                                                               
                                                      ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Контрольно-счётная палата предлагает принять годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» за 2024 год.



Председатель Контрольно-счетной палаты ДМО                              А.Ю. Шарапута


Главный инспектор								А.В. Наумченко
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Приложение № 1
Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2024 году и её исполнения, руб.
	№
	Наименование
	Решение Думы ДГО от 23.12.2024 №322 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 03.10.2024 №278 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 13.09.2024 №272 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 19.07.2024 №256 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 05.04.2024 №211 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 06.03.2024 №200 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 06.12.2023 №178 на 2024 год
	отклонение от первоначального бюджета
	относит. (%)
	исполнение на 01.01.2025г
	% исполнения
	Остаток не исполненных ассигнований

	1
	Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа
	62 687 884,63   
	75 950 602,19
	75 950 603,19
	64 692 613,85
	52 604 283,95
	52 604 283,95
	31 413 108,96
	31 274 775,67
	199,56
	62 687 884,63
	100,00%
	                         -     

	2
	Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Дальнегорского городского округа
	 638 830,93   
	648 345,00
	648 345,00
	470 000,00
	470 000,00
	470 000,00
	470 000,00
	168 830,93
	135,92
	638 830,93
	100,00%
	                         -     

	3
	Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе"
	 2 302 451,20   
	2 390 001,20
	2 390 001,20
	2 390 001,20
	2 390 001,20
	2 390 001,20
	2 224 229,20
	78 222,00
	103,52
	2 302 451,20
	100,00%
	                         -     

	4
	Развитие образования Дальнегорского городского округа
	1 439 167 693,78   
	1 438 171 184,37
	1 431 765 361,33
	1 421 729 446,03
	1 414 094 573,95
	1 414 212 982,70
	1 083 573 108,14
	355 594 585,64
	132,82
	1 438 089 062,58
	99,93%
	 1 078 631,20   

	5
	Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций"
	 2 553 540,18   
	3 213 900,00
	2 963 900,00
	2 963 900,00
	6 410 000,00
	22 967 014,08
	22 966 161,48
	-20 412 621,30
	11,12
	2 553 540,18
	100,00%
	                         -     

	6
	Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа»
	  1 006 975,00   
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	-493 025,00
	67,13
	1 006 975,00
	100,00%
	                         -     

	7
	Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа
	 239 855 817,87   
	234 491 483,23
	234 491 483,23
	397 845 505,69
	397 845 505,69
	397 845 505,69
	207 926 778,20
	31 929 039,67
	115,36
	239 855 817,87
	100,00%
	                         -     

	8
	Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа
	  134 584 880,04   
	136 967 879,76
	136 967 879,76
	134 410 814,88
	134 240 814,88
	133 967 713,38
	128 023 458,98
	6 561 421,06
	105,13
	134 584 880,04
	100,00%
	                         -     

	9
	Молодежь Дальнегорского городского округа
	  6 864 812,00   
	6 302 348,00
	6 302 348,00
	5 052 873,20
	6 115 276,64
	6 115 276,64
	6 071 728,70
	793 083,30
	113,06
	6 864 707,53
	100,00%
	    104,47   

	10
	Благоустройства Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети.
	 89 951 130,69   
	99 167 517,32
	99 167 517,32
	84 495 206,45
	82 427 793,33
	78 279 266,33
	92 636 359,02
	-2 685 228,33
	97,10
	83 701 730,87
	93,05%
	  6 249 399,82   

	11
	Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе
	63 175 679,58   
	52 955 112,99у
	52 955 112,00
	52 811 201,58
	47 119 678,52
	46 489 678,52
	46 864 252,86
	16 311 426,72
	134,81
	62 968 009,11
	99,67%
	 207 670,47   

	12
	Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа"
	56 793 325,73   
	60 181 696,02
	60 181 696,02
	50 203 889,02
	49 696 812,46
	48 094 218,96
	51 991 764,10
	4 801 561,63
	109,24
	56 706 174,88
	99,85%
	   87 150,85   

	13
	Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа
	 11 520 407,56   
	11 534 872,55
	11 534 872,55
	11 155 612,55
	11 155 612,55
	1 022 600,00
	1 022 600,00
	10 497 807,56
	1126,58
	11 474 607,31
	99,60%
	  45 800,25   

	14
	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа"
	 381 426,68   
	381 426,68
	381 426,68
	381 426,68
	381 426,68
	381 426,68
	50 000,00
	331 426,68
	762,85
	381 426,68
	100,00%
	                         -     

	15
	Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа
	  100 000,00   
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	0,00
	100,00
	100 000,00
	100,00%
	                         -     

	16
	Развитие туризма на территории Дальнегорского городского округа
	 61 354 524,85   
	61 454 524,85
	61 454 524,85
	81 142 068,85
	67 177 688,23
	67 177 688,23
	0,00 
	61 354 524,85
	0,00
	61 354 524,85
	100,00%
	                         -     

	 
	Всего в программных расходах
	2 172 939 380,72
	2 185 410 894,16
	2 178 755 071,13
	2 311 344 559,98
	2 273 729 468,08
	2 273 617 656,36
	1 676 833 549,64
	496 105 831,08
	129,59
	2 165 270 623,66
	99,65%
	 7 668 757,06   
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