КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА Дальнегорского муниципального округа

улица Осипенко, д. 39 а, г. Дальнегорск, Приморский край, 692441 тел. (42373)3-27-35 E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» за 2025 год.

01 апреля 2026 года						                                   №19

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

# Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 2.9 Плана работы Контрольно-счетной палаты Дальнегорского муниципального округа на 2026 год, утвержденного распоряжением от 26.12.2025 № 96 (в редакции распоряжения от 13.03.2026 № 20), Распоряжение Контрольно-счетной палаты Дальнегорского муниципального округа № 25 от «31» марта 2026 года.

Предмет проверки – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности исполнения муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» за 2025 год (далее – Годовой отчёт).

Объект проверки – Администрация Дальнегорского муниципального округа.

Цель проверки – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» за 2025 год.

# Вопросы экспертно-аналитического мероприятия:

- анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;

- анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

Исследуемый период – 2025 год.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 30 марта 2026 года по 01 апреля 2026 года.

Карта – № 10.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия Годового отчёта МП использовались материалы, предоставленные администрацией Дальнегорского муниципального округа (далее – ДМО) и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского муниципального округа в сети «Интернет»:

- Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» за 2025 год;

- Отчет о реализации мероприятий и достижении их показателей (таблица №1, приложения №7 Порядка);

- Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (таблица №2, приложения №7 Порядка);

- отчет о реализации муниципальной программы (процессная часть) (таблица №4, приложения №7 Порядка);

- отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (процессная часть) (таблица №4.1, приложения №7 Порядка);

- Лист согласования.

  - Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.

Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.

Постановлением администрации Дальнегорского муниципального округа от 30.09.2024 года № 1736-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2025 году (далее – Перечень). Постановлениями от 16.06.2025 № 929-па, от 02.12.2025 №2146-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Дальнегорского муниципального округа от 12.09.2023 г. № 1281-па. В 2025 году в указанное постановление, вносились изменения Постановлением администрации ДМО от 20.02.2024 №267-па, от 04.04.2024 №564-па, от 17.09.2024 №1673-па, от 20.12.2024 №2405-па, от 31.03.2025 № 460-па, от 25.12.2025 №2446-па, которые касались корректировки общего объёма финансирования мероприятий муниципальной программы МП.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление экономики администрации Дальнегорского муниципального округа, соисполнители программы – Управление муниципального имущества администрации Дальнегорского муниципального округа, Муниципальное автономное учреждение Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства».

Цель муниципальной программы – Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, «самозанятых» граждан и социального предпринимательства в Дальнегорском муниципальном округе.

В 2025 году в рамках исполнения Муниципальной программы предусматривалась реализация 2 отдельных мероприятия:

- Оказание имущественной, методической, информационно-консультационной и прочих видов  поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  «самозанятым» гражданам и социальному предпринимательству, в том числе посредством популяризации предпринимательской деятельности;

- Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства».

Решением Думы Дальнегорского муниципального округа (далее – Решение Думы ДМО) от 22.11.2024 г. № 295 «О бюджете Дальнегорского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» из средств бюджета Дальнегорского муниципального округа на реализацию Муниципальной программы был предусмотрен общий объём финансирования в сумме 3 018 050,51 рублей.

Ресурсное обеспечение расходов на реализацию Муниципальной программы в отчётном году подверглось корректировке в течении года три раза, последним Решением Думы ДМО от 25.12.2025 №458 «О бюджете Дальнегорского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» сумма бюджетных ассигнований уменьшена и составила 2426958,11 рублей, на 591092,40 руб. меньше от первоначального или на 19,59%.

В целях приведения в соответствие с решением о Бюджете Дальнегорского муниципального округа установлено, что ответственным исполнителем своевременно внесено изменения ресурсного обеспечения в паспорт Муниципальной программы.

В паспорте Муниципальной программы, утверждённой Постановлением администрации Дальнегорского муниципального округа от 25.12.2025 г. № 2446-па, общий объём финансирования на её реализацию в 2025 году  запланирован за счет средств бюджета Дальнегорского муниципального округа. Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 100%.

Данные о ресурсном обеспечении реализации Муниципальной программы и её исполнении за отчётный период приведены в Приложении №1 к настоящему заключению.

Из таблицы (Приложение № 1) видно, что финансовое исполнение Программы в 2025 году осуществлено в полном объёме или 100 % от плановых назначений.

  - Анализ отчётов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе», утвержденная постановлением администрации Дальнегорского муниципального округа,  предусматривает реализацию следующих отдельных мероприятий:

Мероприятие 1: «Оказание имущественной, методической, информационно-консультационной и прочих видов поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, «самозанятым» гражданам и социальному предпринимательству, в том числе посредством популяризации предпринимательской деятельности».

На реализацию данного мероприятия муниципальной программы направлено                  50 000,00 рублей.

В рамках популяризации социального предпринимательства заключены контракты на изготовление и размещение информационного баннера на рекламном щите и прокат рекламного видео-ролика по социальному предпринимательству на уличной видео-панели.

Для субъектов МСП проведено 3 круглых стола, 1 семинар, в результате чего прошли повышение квалификации 49 субъектов МСП и самозанятых граждан.

С целью повышение имиджа предпринимательской деятельности управлением экономики администрации Дальнегорского муниципального округа проведены следующие мероприятия:

- 1 конкурс среди субъектов МСП Дальнегорского муниципального округа, в котором приняли участие 11 субъектов МСП;

- 48 ярмарок, в которых приняли участие 758 субъектов МСП и граждан, ведущих ЛПХ.

Для поддержания деловой активности, повышения доступности получения консультационных и информационных услуг на безвозмездной основе субъектам МСП и «самозанятым» гражданам оказано 4122 консультации.

В рамках предоставления имущественной поддержки субъектам МСП передано в аренду 3 объекта недвижимого имущества.

Мероприятие (результат) 2 «Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства» (далее – МАУ МКК «ЦРП»).

На реализацию мероприятия направлено 2 376 958,11 рублей, которые освоены в полном объеме. В результате субъектам МСП выдано 44 микрозайма на сумму 18 172 000,00 рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2025 году паспортом муниципальной программы предусмотрены средства местного бюджета в объеме 2 426 958,11 рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 2 426 958,11 рублей.

  - Расчёт степени достижения значений показателей муниципальной программы:

- Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения при плановом значении 296 ед. в 2025 году, фактический составил 329,7 ед.

Согласно сведениям годового отчета:  рост показателя на 11,4% от планового произошел за счет увеличения количества субъектов МСП.

- Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопительным итогом при плане 2320 ед. составил 3245 ед.

Согласно сведениям годового отчета:  рост показателя на 39,9% от планового произошел за счет увеличения количества граждан, зарегистрировавшихся в качестве самозанятых, в том числе в 2025 году – 568 ед.

- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан, получивших поддержку при плановом значении 4140 ед., фактический показатель составил 4187 ед.

Показатель перевыполнен на 1,1% за счет оказания субъектам МСП консультационных и информационных услуг.

- Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства до 18% в плановом значении, фактический показатель составил 29,1%. В 2025 году прирост оборота субъектов МСП составил 4,1 %.

Согласно сведениям годового отчета:  показатель учитывается в муниципальной программе нарастающим итогом, фактический показатель составил 29,1%, что выше планируемого на 11,1 пунктов. Рост фактического значения обусловлен инфляционной ситуацией в стране, средним ростом цен и исходя из мониторинга отчетных данных субъектов МСП.

- Количество предоставленных микрозаймов план 40 ед., фактический показатель составил 44 ед.

Согласно сведениям годового отчета:  рост фактического показателя на 10 % за счет предоставленных микрозаймов, в связи с востребованностью услуги.

Анализ выполнения показателей приведен в Таблице №1

Таблица №1

| Наименование направления, структурного элемента, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Ед. измерения | Базовое значение показателя за 2024 | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие (результат) 1 «Оказание имущественной, методической, информационно-консультационной и прочих видов поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, «самозанятым» гражданам и социальному предпринимательству, в том числе посредством популяризации предпринимательской деятельности» | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | Ед. | 317,6 | 296 | 329,7 | 11,4 |
|  | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопительным итогом | Ед. | 2677 | 2320 | 3245 | 39,9 |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, «самозанятых» граждан, получивших поддержку | Ед. | 4497 | 4140 | 4187 | 1,1 |
|  | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 25 | 18 | 29,1 | 11,1 |
| Мероприятие (результат) 2 «Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства» | Количество предоставленных микрозаймов | Ед. | 44 | 40 | 44 | 10,0 |

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, последствий не реализации мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий:

Согласно сведениям годового отчета, в рамках выделенных денежных средств все мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, выполнены в полном объеме.

Факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, явились увеличение количества ИП, увеличение количества «самозанятых» граждан, инфляционная ситуация в стране.

- ВЫВОДЫ

Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» за 2025 год, установлено:

В части полноты и достоверности годовой отчётности за 2025 год о реализации муниципальной программы нарушений не выявлено.

В результате ежегодной оценки эффективности реализации Муниципальной программы, произведены расчёты эффективности использования бюджетных средств и степени достижения целей и решения задач муниципальной программы. Произведённые расчёты соответствуют методике расчета показателей, предусмотренной паспортом муниципальной программы.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Контрольно-счётная палата предлагает принять годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» за 2025 год.

Председатель Контрольно-счетной

палаты ДМО                                                                             А.Ю. Шарапута

Главный инспектор						         А.В. Наумченко

Приложение № 1

Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» в 2025 году и её исполнения, руб.

| № | Наименование | Код целевой статьи | Решение Думы №58 от 25.12.25 | Решение Думы №441 от 24.11.25 | Решение Думы №424 от 21.10.25 | Решение Думы №414 от 08.09.25 | Решение Думы №401 от 23.07.25 | Решение Думы №369 от 22.05.25 | Решение Думы №340 от 17.02.25 | Решение Думы №295 от 22.11.24 | Отклонение от первоначального | относит. | исполнение | Не исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | руб. | изменение | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4,00 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа" | 01 0 00 00000 | 61 187 035,13 | 62 241 825,03 | 62 528 991,03 | 70 556 105,76 | 70 556 105,76 | 70 556 105,76 | 25 826 105,76 | 22 592 639,76 | 38 594 395,37 | 270,83% | 60 080 091,91 | 1 106 943,22 |
| 2 | Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Дальнегорского городского округа" | 03 0 00 00000 | 1 255 208,67 | 1 255 208,67 | 1 382 000,00 | 1 382 000,00 | 1 382 000,00 | 1 382 000,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 15 208,67 | 101,23% | 1 255 208,67 | 0,00 |
| 3 | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе" | 04 0 00 00000 | 2 426 958,11 | 2 926 958,11 | 2 926 958,11 | 3 032 008,62 | 3 018 050,51 | 3 018 050,51 | 3 018 050,51 | 3 018 050,51 | -591 092,40 | 80,41% | 2 426 958,11 | 0,00 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие образования Дальнегорского городского округа» | 05 0 00 00000 | 1 331 364 846,52 | 1 347 763 097,75 | 1 347 763 097,75 | 1 367 286 755,26 | 1 355 410 138,45 | 1 355 410 138,45 | 1 339 508 632,42 | 1 431 898 961,02 | -100 534 114,50 | 92,98% | 1 330 495 289,47 | 869 557,05 |
| 5 | Муниципальная программа "Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций" | 06 0 00 00000 | 915 940,00 | 915 940,00 | 1 691 368,00 | 1 691 368,00 | 1 691 368,00 | 1 691 368,00 | 1 691 368,00 | 1 691 368,00 | -775 428,00 | 54,15% | 915 940,00 | 0,00 |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» | 07 0 00 00000 | 1 697 493,32 | 3 372 560,00 | 3 372 560,00 | 3 274 420,00 | 3 274 420,00 | 1 696 280,00 | 1 696 280,00 | 1 696 280,00 | 1 213,32 | 100,07% | 1 697 493,32 | 0,00 |
| 7 | Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа" | 08 0 00 00000 | 270 408 755,13 | 270 928 696,34 | 269 428 696,34 | 269 044 812,21 | 263 035 832,21 | 262 018 077,40 | 255 986 354,92 | 338 494 915,61 | -68 086 160,48 | 79,89% | 270 345 130,00 | 63 625,13 |
| 8 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа" | 09 0 00 00000 | 250 663 715,27 | 252 387 348,91 | 244 364 869,02 | 233 148 720,84 | 238 148 720,84 | 237 933 780,44 | 225 900 385,44 | 122 123 765,06 | 128 539 950,21 | 205,25% | 250 643 669,22 | 20 046,05 |
| 9 | Муниципальная программа "Молодежь Дальнегорского городского округа" | 10 0 00 00000 | 4 312 442,58 | 4 332 420,00 | 4 332 420,00 | 4 332 420,00 | 4 332 420,00 | 4 332 420,00 | 4 332 420,00 | 7 902 348,00 | -3 589 905,42 | 54,57% | 4 312 442,58 | 0,00 |
| 10 | Муниципальная программа "Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети" | 11 0 00 00000 | 180 349 136,79 | 185 224 259,37 | 195 856 691,27 | 169 884 293,25 | 161 941 933,52 | 147 758 711,09 | 151 024 566,80 | 90 722 094,13 | 89 627 042,66 | 198,79% | 162 411 145,67 | 17 937 991,12 |
| 11 | Муниципальная программа "Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе" | 12 0 00 00000 | 73 045 622,77 | 71 178 084,70 | 70 461 639,40 | 70 184 778,44 | 70 184 778,44 | 73 504 733,22 | 73 504 733,22 | 38 666 384,07 | 34 379 238,70 | 188,91% | 71 898 878,04 | 1 146 744,73 |
| 12 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа" | 14 0 00 00000 | 30 932 038,90 | 31 686 423,40 | 33 391 921,20 | 32 791 921,20 | 32 791 921,20 | 28 199 902,20 | 21 590 445,90 | 659 176,06 | 30 272 862,84 | 4692,53% | 30 931 938,90 | 100,00 |
| 13 | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа" | 18 0 00 00000 | 5 544 485,70 | 5 550 121,40 | 4 713 121,40 | 5 839 358,00 | 5 839 358,00 | 13 858 203,80 | 13 858 203,80 | 173 575 966,45 | -168 031 480,75 | 3,19% | 5 544 485,70 | 0,00 |
| 14 | Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа" | 19 0 00 00000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100,00% | 50 000,00 | 0,00 |
| 15 | Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа" | 20 0 00 00000 | 437 768,30 | 437 768,30 | 437 768,30 | 437 768,30 | 437 768,30 | 437 768,30 | 100 000,00 | 100 000,00 | 337 768,30 | 437,77% | 437 768,30 | 0,00 |
| 16 | Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Дальнегорского городского округа" | 21 0 00 00000 | 12 071 332,00 | 12 071 332,00 | 12 071 332,00 | 12 071 332,00 | 2 071 332,00 | 229 332,00 | 889 536,27 | 889 536,27 | 11 181 795,73 | 1357,04% | 12 071 332,00 | 0,00 |
|  | Всего в программных расходах |  | 2 226 662 779,19 | 2 252 322 043,98 | 2 254 773 433,82 | 2 245 008 061,88 | 2 214 166 147,23 | 2 202 076 871,17 | 2 120 217 083,04 | 2 235 321 484,94 | -8 658 705,75 | 99,61% | 2 205 517 771,89 | 21 145 007,30 |