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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
Дальнегорского муниципального округа


	улица Осипенко, д. 39 а, г. Дальнегорск, Приморский край, 692441
тел. (42373)3-27-35
E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
[bookmark: _Hlk129597074]по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» за 2025 год.
01 апреля 2026 года						                                   №19 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 2.9 Плана работы Контрольно-счетной палаты Дальнегорского муниципального округа на 2026 год, утвержденного распоряжением от 26.12.2025 № 96 (в редакции распоряжения от 13.03.2026 № 20), Распоряжение Контрольно-счетной палаты Дальнегорского муниципального округа № 25 от «31» марта 2026 года.
Предмет проверки – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности исполнения муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» за 2025 год (далее – Годовой отчёт).
Объект проверки – Администрация Дальнегорского муниципального округа.
Цель проверки – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» за 2025 год.
           Вопросы экспертно-аналитического мероприятия:
· анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;
· анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
Исследуемый период – 2025 год.
Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 30 марта 2026 года по 01 апреля 2026 года.
Карта – № 10.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия Годового отчёта МП использовались материалы, предоставленные администрацией Дальнегорского муниципального округа (далее – ДМО) и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского муниципального округа в сети «Интернет»:
· Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» за 2025 год;
· Отчет о реализации мероприятий и достижении их показателей (таблица №1, приложения №7 Порядка); 
· Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (таблица №2, приложения №7 Порядка);
· отчет о реализации муниципальной программы (процессная часть) (таблица №4, приложения №7 Порядка);
· отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (процессная часть) (таблица №4.1, приложения №7 Порядка);
· Лист согласования.

2.1 Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.
Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.
Постановлением администрации Дальнегорского муниципального округа от 30.09.2024 года № 1736-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2025 году (далее – Перечень). Постановлениями от 16.06.2025 № 929-па, от 02.12.2025 №2146-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.
Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Дальнегорского муниципального округа от 12.09.2023 г. № 1281-па. В 2025 году в указанное постановление, вносились изменения Постановлением администрации ДМО от 20.02.2024 №267-па, от 04.04.2024 №564-па, от 17.09.2024 №1673-па, от 20.12.2024 №2405-па, от 31.03.2025 № 460-па, от 25.12.2025 №2446-па, которые касались корректировки общего объёма финансирования мероприятий муниципальной программы МП.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление экономики администрации Дальнегорского муниципального округа, соисполнители программы – Управление муниципального имущества администрации Дальнегорского муниципального округа, Муниципальное автономное учреждение Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства».
Цель муниципальной программы – Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, «самозанятых» граждан и социального предпринимательства в Дальнегорском муниципальном округе.
В 2025 году в рамках исполнения Муниципальной программы предусматривалась реализация 2 отдельных мероприятия:
· Оказание имущественной, методической, информационно-консультационной и прочих видов  поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  «самозанятым» гражданам и социальному предпринимательству, в том числе посредством популяризации предпринимательской деятельности; 
· Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства».
Решением Думы Дальнегорского муниципального округа (далее – Решение Думы ДМО) от 22.11.2024 г. № 295 «О бюджете Дальнегорского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» из средств бюджета Дальнегорского муниципального округа на реализацию Муниципальной программы был предусмотрен общий объём финансирования в сумме 3 018 050,51 рублей.
Ресурсное обеспечение расходов на реализацию Муниципальной программы в отчётном году подверглось корректировке в течении года три раза, последним Решением Думы ДМО от 25.12.2025 №458 «О бюджете Дальнегорского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» сумма бюджетных ассигнований уменьшена и составила 2426958,11 рублей, на 591092,40 руб. меньше от первоначального или на 19,59%.
В целях приведения в соответствие с решением о Бюджете Дальнегорского муниципального округа установлено, что ответственным исполнителем своевременно внесено изменения ресурсного обеспечения в паспорт Муниципальной программы.
В паспорте Муниципальной программы, утверждённой Постановлением администрации Дальнегорского муниципального округа от 25.12.2025 г. № 2446-па, общий объём финансирования на её реализацию в 2025 году  запланирован за счет средств бюджета Дальнегорского муниципального округа. Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 100%.
Данные о ресурсном обеспечении реализации Муниципальной программы и её исполнении за отчётный период приведены в Приложении №1 к настоящему заключению.
Из таблицы (Приложение № 1) видно, что финансовое исполнение Программы в 2025 году осуществлено в полном объёме или 100 % от плановых назначений. 
2.2 Анализ отчётов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе», утвержденная постановлением администрации Дальнегорского муниципального округа,  предусматривает реализацию следующих отдельных мероприятий:
Мероприятие 1: «Оказание имущественной, методической, информационно-консультационной и прочих видов поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, «самозанятым» гражданам и социальному предпринимательству, в том числе посредством популяризации предпринимательской деятельности».
На реализацию данного мероприятия муниципальной программы направлено                  50 000,00 рублей.
В рамках популяризации социального предпринимательства заключены контракты на изготовление и размещение информационного баннера на рекламном щите и прокат рекламного видео-ролика по социальному предпринимательству на уличной видео-панели.
Для субъектов МСП проведено 3 круглых стола, 1 семинар, в результате чего прошли повышение квалификации 49 субъектов МСП и самозанятых граждан. 
С целью повышение имиджа предпринимательской деятельности управлением экономики администрации Дальнегорского муниципального округа проведены следующие мероприятия:
- 1 конкурс среди субъектов МСП Дальнегорского муниципального округа, в котором приняли участие 11 субъектов МСП;
- 48 ярмарок, в которых приняли участие 758 субъектов МСП и граждан, ведущих ЛПХ.
Для поддержания деловой активности, повышения доступности получения консультационных и информационных услуг на безвозмездной основе субъектам МСП и «самозанятым» гражданам оказано 4122 консультации. 
В рамках предоставления имущественной поддержки субъектам МСП передано в аренду 3 объекта недвижимого имущества.
Мероприятие (результат) 2 «Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства» (далее – МАУ МКК «ЦРП»).
На реализацию мероприятия направлено 2 376 958,11 рублей, которые освоены в полном объеме. В результате субъектам МСП выдано 44 микрозайма на сумму 18 172 000,00 рублей.
На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2025 году паспортом муниципальной программы предусмотрены средства местного бюджета в объеме 2 426 958,11 рублей.
Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 2 426 958,11 рублей.

2.3 Расчёт степени достижения значений показателей муниципальной программы:
2 
2.1 
2.2 
- Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения при плановом значении 296 ед. в 2025 году, фактический составил 329,7 ед.
Согласно сведениям годового отчета:  рост показателя на 11,4% от планового произошел за счет увеличения количества субъектов МСП.
- Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопительным итогом при плане 2320 ед. составил 3245 ед. 
Согласно сведениям годового отчета:  рост показателя на 39,9% от планового произошел за счет увеличения количества граждан, зарегистрировавшихся в качестве самозанятых, в том числе в 2025 году – 568 ед.
- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан, получивших поддержку при плановом значении 4140 ед., фактический показатель составил 4187 ед. 
Показатель перевыполнен на 1,1% за счет оказания субъектам МСП консультационных и информационных услуг.
- Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства до 18% в плановом значении, фактический показатель составил 29,1%. В 2025 году прирост оборота субъектов МСП составил 4,1 %. 
Согласно сведениям годового отчета:  показатель учитывается в муниципальной программе нарастающим итогом, фактический показатель составил 29,1%, что выше планируемого на 11,1 пунктов. Рост фактического значения обусловлен инфляционной ситуацией в стране, средним ростом цен и исходя из мониторинга отчетных данных субъектов МСП.
- Количество предоставленных микрозаймов план 40 ед., фактический показатель составил 44 ед. 
Согласно сведениям годового отчета:  рост фактического показателя на 10 % за счет предоставленных микрозаймов, в связи с востребованностью услуги.
Анализ выполнения показателей приведен в Таблице №1
                                                                                                                                       Таблица №1
	Наименование направления, структурного элемента, мероприятия
	Наименование показателя мероприятия
	Ед. измерения
	Базовое значение показателя за 2024
	Плановое значение на год
	Фактическое значение за отчетный период
	Отклонение, % 

	Мероприятие (результат) 1  «Оказание имущественной, методической, информационно-консультационной и прочих видов поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, «самозанятым» гражданам и социальному предпринимательству, в том числе посредством популяризации предпринимательской деятельности» 
	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения
	Ед.
	317,6
	296
	329,7
	11,4

	
	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопительным итогом 
	Ед.
	2677
	2320
	3245
	39,9

	
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, «самозанятых» граждан, получивших поддержку
	Ед.
	4497
	4140
	4187
	1,1

	
	Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства 
	%
	25
	18
	29,1
	11,1

	Мероприятие (результат) 2 «Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства»
	Количество предоставленных микрозаймов
	Ед.
	44
	40
	44
	10,0


2.4 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, последствий не реализации мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий:
Согласно сведениям годового отчета, в рамках выделенных денежных средств все мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, выполнены в полном объеме.
[bookmark: _GoBack]Факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, явились увеличение количества ИП, увеличение количества «самозанятых» граждан, инфляционная ситуация в стране.
ВЫВОДЫ
Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» за 2025 год, установлено:
В части полноты и достоверности годовой отчётности за 2025 год о реализации муниципальной программы нарушений не выявлено.
В результате ежегодной оценки эффективности реализации Муниципальной программы, произведены расчёты эффективности использования бюджетных средств и степени достижения целей и решения задач муниципальной программы. Произведённые расчёты соответствуют методике расчета показателей, предусмотренной паспортом муниципальной программы.

                                                                ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Контрольно-счётная палата предлагает принять годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» за 2025 год.

Председатель Контрольно-счетной 
палаты ДМО                                                                             А.Ю. Шарапута


Главный инспектор						         А.В. Наумченко
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Приложение № 1
Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» в 2025 году и её исполнения, руб.
	№
	Наименование
	Код целевой статьи
	Решение Думы №58 от 25.12.25
	Решение Думы №441 от 24.11.25
	Решение Думы №424 от 21.10.25
	Решение Думы №414 от 08.09.25
	Решение Думы №401 от 23.07.25
	Решение Думы №369 от 22.05.25
	Решение Думы №340 от 17.02.25
	Решение Думы №295 от 22.11.24
	Отклонение от первоначального
	относит.
	исполнение
	Не исполнено

	п/п
	
	
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	руб.
	изменение
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	                                4,00   
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Муниципальная программа "Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа"
	01 0 00 00000
	 61 187 035,13   
	62 241 825,03
	62 528 991,03
	70 556 105,76
	70 556 105,76
	70 556 105,76
	25 826 105,76
	22 592 639,76
	38 594 395,37
	270,83%
	60 080 091,91
	1 106 943,22

	2
	Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Дальнегорского городского округа"
	03 0 00 00000
	1 255 208,67   
	1 255 208,67
	1 382 000,00
	1 382 000,00
	1 382 000,00
	1 382 000,00
	1 240 000,00
	1 240 000,00
	15 208,67
	101,23%
	1 255 208,67
	0,00

	3
	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе"
	04 0 00 00000
	 2 426 958,11   
	2 926 958,11
	2 926 958,11
	3 032 008,62
	3 018 050,51
	3 018 050,51
	3 018 050,51
	3 018 050,51
	-591 092,40
	80,41%
	2 426 958,11
	0,00

	4
	Муниципальная программа «Развитие образования Дальнегорского городского округа»
	05 0 00 00000
	1 331 364 846,52   
	1 347 763 097,75
	1 347 763 097,75
	1 367 286 755,26
	1 355 410 138,45
	1 355 410 138,45
	1 339 508 632,42
	1 431 898 961,02
	-100 534 114,50
	92,98%
	1 330 495 289,47
	869 557,05

	5
	Муниципальная программа "Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций"
	06 0 00 00000
	 915 940,00   
	915 940,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	-775 428,00
	54,15%
	915 940,00
	0,00

	6
	Муниципальная программа «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа»
	07 0 00 00000
	 1 697 493,32   
	3 372 560,00
	3 372 560,00
	3 274 420,00
	3 274 420,00
	1 696 280,00
	1 696 280,00
	1 696 280,00
	1 213,32
	100,07%
	1 697 493,32
	0,00

	7
	Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа"
	08 0 00 00000
	270 408 755,13   
	270 928 696,34
	269 428 696,34
	269 044 812,21
	263 035 832,21
	262 018 077,40
	255 986 354,92
	338 494 915,61
	-68 086 160,48
	79,89%
	270 345 130,00
	63 625,13

	8
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа"
	09 0 00 00000
	250 663 715,27   
	252 387 348,91
	244 364 869,02
	233 148 720,84
	238 148 720,84
	237 933 780,44
	225 900 385,44
	122 123 765,06
	128 539 950,21
	205,25%
	250 643 669,22
	20 046,05

	9
	Муниципальная программа "Молодежь Дальнегорского городского округа"
	10 0 00 00000
	 4 312 442,58   
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	          7 902 348,00   
	-3 589 905,42
	54,57%
	4 312 442,58
	0,00

	10
	Муниципальная программа "Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети"
	11 0 00 00000
	180 349 136,79   
	185 224 259,37
	195 856 691,27
	169 884 293,25
	161 941 933,52
	147 758 711,09
	151 024 566,80
	        90 722 094,13   
	89 627 042,66
	198,79%
	162 411 145,67
	17 937 991,12

	11
	Муниципальная программа "Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе"
	12 0 00 00000
	73 045 622,77   
	71 178 084,70
	70 461 639,40
	70 184 778,44
	70 184 778,44
	73 504 733,22
	73 504 733,22
	38 666 384,07
	34 379 238,70
	188,91%
	71 898 878,04
	1 146 744,73

	12
	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа"
	14 0 00 00000
	 30 932 038,90   
	31 686 423,40
	33 391 921,20
	32 791 921,20
	32 791 921,20
	28 199 902,20
	21 590 445,90
	659 176,06
	30 272 862,84
	4692,53%
	30 931 938,90
	100,00

	13
	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа"
	18 0 00 00000
	5 544 485,70   
	5 550 121,40
	4 713 121,40
	5 839 358,00
	5 839 358,00
	13 858 203,80
	13 858 203,80
	173 575 966,45
	-168 031 480,75
	3,19%
	5 544 485,70
	0,00

	14
	Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа"
	19 0 00 00000
	50 000,00   
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	0,00
	100,00%
	50 000,00
	0,00

	15
	Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа"
	20 0 00 00000
	437 768,30   
	437 768,30
	437 768,30
	437 768,30
	437 768,30
	437 768,30
	100 000,00
	100 000,00
	337 768,30
	437,77%
	437 768,30
	0,00

	16
	Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Дальнегорского городского округа"
	21 0 00 00000
	12 071 332,00   
	12 071 332,00
	12 071 332,00
	12 071 332,00
	2 071 332,00
	229 332,00
	889 536,27
	889 536,27
	11 181 795,73
	1357,04%
	12 071 332,00
	0,00

	 
	Всего в программных расходах
	 
	2 226 662 779,19   
	2 252 322 043,98
	2 254 773 433,82
	2 245 008 061,88
	2 214 166 147,23
	2 202 076 871,17
	2 120 217 083,04
	2 235 321 484,94
	-8 658 705,75
	99,61%
	2 205 517 771,89
	21 145 007,30
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