КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА Дальнегорского муниципального округа

улица Осипенко, д. 39 а, г. Дальнегорск, Приморский край, 692441 тел. (42373)3-27-35 E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений, организация охраны общественного порядка на территории Дальнегорского городского округа» за 2025 год.

02 апреля 2026 года								№ 20

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

# Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 2.9 Плана работы Контрольно-счетной палаты Дальнегорского муниципального округа на 2026 год, утвержденного распоряжением от 26.12.2025 № 96 (в редакции распоряжения от 13.03.2026 № 20), Распоряжение Контрольно-счетной палаты Дальнегорского муниципального округа № 26 от «01» апреля 2026 года.

Предмет проверки – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности исполнения муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений, организация охраны общественного порядка на территории Дальнегорского городского округа» за 2025 год. (далее – Годовой отчёт).

Объект проверки – Администрация Дальнегорского муниципального округа.

Цель проверки – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений, организация охраны общественного порядка на территории Дальнегорского городского округа» за 2025 год.

Вопросы экспертно-аналитического мероприятия:

- анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;

- анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

Исследуемый период – 2025 год.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 01 апреля 2026 года по 02 апреля 2026 года.

Карта – № 17.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия Годового отчёта МП использовались материалы, предоставленные Отделом по делам ГО и ЧС и мобилизационной работы администрации Дальнегорского муниципального округа и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского муниципального  округа в сети «Интернет»:

- Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений, организация охраны общественного порядка на территории Дальнегорского городского округа» за 2025 год (в форме Доклада);

- Отчет о реализации мероприятий и достижении их показателей (таблица №1, приложения №7 Порядка);

- Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (таблица №2, приложения №7 Порядка);

- отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (процессная часть) (таблица №4.1, приложения №7 Порядка);

- Лист согласования.

  - Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.

Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.

Постановлением администрации Дальнегорского муниципального округа от 30.09.2024 года № 1736-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2025 году (далее – Перечень). Постановлениями от 16.06.2025 № 929-па, от 02.12.2025 №2146-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Дальнегорского муниципального округа от 21.04.2023 г. № 402-па. В 2024 году в указанное постановление, вносились изменения Постановлением администрации ДМО от 15.02.2024 №253-па, 11.11.2024 №2080-па, от 25.12.2024 №2470-па, в 2025 году от 24.07.2025 №1159-па, от 17.12.2025 №2367-па, которые касались корректировки показателей муниципальной программы и его финансового обеспечения.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работы администрации Дальнегорского муниципального округа, соисполнитель программы не предусмотрен.

Цель муниципальной программы – Повышение уровня защищенности населения  Дальнегорского городского округа от проявлений экстремизма и терроризма.

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений, организация охраны общественного порядка на территории Дальнегорского городского округа» в своей структуре имеет 1 направление:

Направление 1 «Профилактика проявлений терроризма и экстремизма на территории Дальнегорского городского округа».

Анализ отчётов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

Направление 1 «Профилактика проявлений терроризма и экстремизма на территории Дальнегорского городского округа».

Структурный элемент: Координация деятельности территориальных органов исполнительной власти и администрации Дальнегорского городского округа по планированию и реализации комплекса мер по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений.

Реализация комплекса процессных мероприятий в 2025 году осуществлялось путем выполнения следующих мероприятий:

- Проведение заседаний антитеррористической комиссии.

В течении 2025 года проведено 5 заседаний антитеррористической комиссии Дальнегорского муниципального округа, на которых рассмотрено 25 вопросов согласно плану заседаний антитеррористической комиссии Дальнегорского муниципального округа.

- Проведение учений, тренировок по отработке действий, взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и правоохранительных органов при угрозе совершения террористического акта.

Проведено 1 учение «Действия работников объектов образовательных организаций и мест отдыха обучающихся и сотрудников охраны при вооруженном нападении и обнаружении взрывного устройства» в образовательных организациях Дальнегорского муниципального округа, участие принимали сотрудники образовательных учреждений, сотрудники управления образования, сотрудники УФСБ России, отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе. Управление образования Дальнегорского муниципального округа.

- Проведение тематических мероприятий, лекций и бесед по вопросам профилактики терроризма и экстремизма (в т. ч. совместных с правоохранительными органами, представителями духовенства, профсоюзных, ветеранских организаций и т.д.)

Совместно с правоохранительными органами проведено 2 лекции на тему противодействия терроризму и экстремизму в Дальнегорском Индустриально-Технологическом Колледже с обучающимися и сотрудниками и 4 беседы по вопросам профилактики терроризма и экстремизма с работниками МКУ «Обслуживающее учреждение» (2 беседы), Управление образования администрации Дальнегорского муниципального округа (2 беседы).

- Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов администрации Дальнегорского городского округа по вопросам противодействия терроризму.

В 2025 году мероприятие не запланировано.

- Изготовление агитационной продукции.

Изготовлено 400 штук листовок «Терроризм угроза обществу».

Структурный элемент: Повышения уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей.

Реализация комплекса процессных мероприятий в 2025 году осуществлялось путем выполнения следующих мероприятий:

- Создание и совершенствование системы уличного видеонаблюдения.

В 2025 году установлено 16 видеокамер в местах массового пребывания людей, из них 12 видеокамер установлено на Бульваре Полины Осипенко, 4 видеокамеры установлены на Центральной площади г. Дальнегорска.

- Проведение мероприятий по обеспечению телематического обслуживания и передаче данных системы уличного видеонаблюдения для ведения непрерывного визуального контроля (круглосуточного мониторинга) в местах массового пребывания людей.

В 2025 году реализовано 1 мероприятие по обеспечению телематического обслуживания и передаче данных системы уличного видеонаблюдения для ведения непрерывного визуального контроля.

- Организация работ по проведению антитеррористических мероприятий.

В 2025 году реализовано 1 мероприятие, а именно, установлены щиты с планом эвакуации на Центральной площади (2 шт.) и на Бульваре Полины Осипенко (3 шт.). Мероприятие по оценке уязвимости мостового сооружения не выполнено по техническим причинам.

Ответственный исполнитель дополнительным письмом к годовому отчету представил пояснения в Контрольно-счетную палату 02.04.2026 №1044 по этому вопросу, в котором сообщил, что мост  в с. Краснореченский к оценке уязвимости не подошел по габаритам. Ответственный исполнитель планирует внести изменения в технический паспорт мостового сооружения и изменения в показатель муниципальной программы.

Анализ выполнения показателей в 2025 году приведен  в Таблице №1.

Перевыполнение по двум из 4 запланированных показателей: «Изготовление агитационной продукции» на 357 штук, «Создание и совершенствование системы уличного видеонаблюдения» на 4 шт. По одному показателю 100% выполнение. По одному не выполнение, согласно отчету,  данное обусловлено недостаточностью финансирования.

Таблица №1

| N п/п | Наименование направления, структурного элемента, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение (ед) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Направление 1 «Профилактика проявлений терроризма и экстремизма на территории Дальнегорского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1.1 «координация деятельности территориальных органов исполнительной власти и администрации Дальнегорского городского округа по планированию и реализации комплекса мер по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведение заседаний антитеррористической комиссии (результат 1) | Количество проведенных мероприятий направленных на повышение уровня защищенности населения от проявления терроризма и экстремизма | ед | 12 | 12 | 0 |  |
| 1.1.2 | Проведение учений и тренировок по отработке действий, взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и правоохранительных органов при угрозе совершения террористического акта (результат 2) |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.3. | Проведение тематических мероприятий, лекций и бесед по вопросам профилактики терроризма и экстремизма ( в т.ч совместных с правоохранительными органами, представителями духовенства, профсоюзных, ветеранских организаций и т.д.) (результат 3) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов администрации Дальнегорского городского округа по вопросам противодействия терроризму (результат 4) | количество специалистов, направленных в учебные заведения для повышения уровня профессиональной подготовки по противодействию терроризму | чел | 0 | 0 | 0 | В 2025 году мероприятие не запланировано. |
| 1.1.5. | Изготовление агитационной продукции (результат 5) | Количество изготовленной агитационной продукции по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | шт. | 43 | 400 | 357 | Причиной превышения фактического значения над плановым является уменьшение печатного формата листовок в целях увеличения охвата населения Дальнегорского муниципального округа для информирования по противодействию терроризму экстремизму на территории ДМО Исполнение ассигнований составило 10,00 тыс. руб. |
| 1.2 Повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Создание и совершенствование системы уличного видеонаблюдения (результат 1) | количество ежегодно устанавливаемых камер уличного видеонаблюдения в местах массового пребывания людей | шт. | 12 | 16 | 4 | 12 камер видеонаблюдения установлено на Бульваре Полины Осипенко в рамках требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей (утв. постановлением Правительства РФ от 25 марта 2015 г. N 272) и 4 камеры видеонаблюдения на Центральной Площади г. Дальнегорска, в связи необходимостью совершенствования системы видеонаблюдения в целях повышения качества изображения. Исполнение ассигнований составило 922,00 тыс. руб.+180,25 тыс руб. |
| 1.2.2 | Организация работ по проведению антитеррористических мероприятий | количество антитеррористических мероприятий | Ед. | 2 | 1 | -1 | Исполнение ассигнований составило 142,00 тыс. руб. установлены щиты с планом эвакуации 5шт.. Одно мероприятие по оценке мостового сооружения с. Краснореченский не выполнено по техническим причинам. |

Финансовое выполнение запланированных ассигнований составило 100%, т.е.            1 255 208,67 рублей за счет средств бюджета Дальнегорского муниципального округа.

Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2025 году и её исполнения представлен в Приложении №1.

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, последствий не реализации мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий:

Согласно сведениям годового отчета, в рамках выделенных денежных средств все мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, выполнены в полном объеме, кроме одного. Одно мероприятие не выполнено по техническим причинам, о чем подробно указано выше в настоящем заключении.

- ВЫВОДЫ

Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений, организация охраны общественного порядка на территории Дальнегорского городского округа» за 2025 год, установлено:

В части полноты и достоверности годовой отчётности за 2025 год о реализации муниципальной программы выявлена недостоверная информация, которая устранена ответственным исполнителем в ходе настоящей проверки.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Контрольно-счётная палата предлагает принять годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений, организация охраны общественного порядка на территории Дальнегорского городского округа» за 2025 год.

Председатель Контрольно-счетной палаты ДМО                              А.Ю.Шарапута

Главный инспектор								А.В. Наумченко

Приложение № 1

Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2025 году и её исполнения, руб.

| № | Наименование | Код целевой статьи | Решение Думы №58 от 25.12.25 | Решение Думы №441 от 24.11.25 | Решение Думы №424 от 21.10.25 | Решение Думы №414 от 08.09.25 | Решение Думы №401 от 23.07.25 | Решение Думы №369 от 22.05.25 | Решение Думы №340 от 17.02.25 | Решение Думы №295 от 22.11.24 | Отклонение от первоначального | относит. | исполнение | Не исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | руб. | изменение | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4,00 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа" | 01 0 00 00000 | 61 187 035,13 | 62 241 825,03 | 62 528 991,03 | 70 556 105,76 | 70 556 105,76 | 70 556 105,76 | 25 826 105,76 | 22 592 639,76 | 38 594 395,37 | 270,83% | 60 080 091,91 | 1 106 943,22 |
| 2 | Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Дальнегорского городского округа" | 03 0 00 00000 | 1 255 208,67 | 1 255 208,67 | 1 382 000,00 | 1 382 000,00 | 1 382 000,00 | 1 382 000,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 15 208,67 | 101,23% | 1 255 208,67 | 0,00 |
| 3 | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе" | 04 0 00 00000 | 2 426 958,11 | 2 926 958,11 | 2 926 958,11 | 3 032 008,62 | 3 018 050,51 | 3 018 050,51 | 3 018 050,51 | 3 018 050,51 | -591 092,40 | 80,41% | 2 426 958,11 | 0,00 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие образования Дальнегорского городского округа» | 05 0 00 00000 | 1 331 364 846,52 | 1 347 763 097,75 | 1 347 763 097,75 | 1 367 286 755,26 | 1 355 410 138,45 | 1 355 410 138,45 | 1 339 508 632,42 | 1 431 898 961,02 | -100 534 114,50 | 92,98% | 1 330 495 289,47 | 869 557,05 |
| 5 | Муниципальная программа "Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций" | 06 0 00 00000 | 915 940,00 | 915 940,00 | 1 691 368,00 | 1 691 368,00 | 1 691 368,00 | 1 691 368,00 | 1 691 368,00 | 1 691 368,00 | -775 428,00 | 54,15% | 915 940,00 | 0,00 |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» | 07 0 00 00000 | 1 697 493,32 | 3 372 560,00 | 3 372 560,00 | 3 274 420,00 | 3 274 420,00 | 1 696 280,00 | 1 696 280,00 | 1 696 280,00 | 1 213,32 | 100,07% | 1 697 493,32 | 0,00 |
| 7 | Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа" | 08 0 00 00000 | 270 408 755,13 | 270 928 696,34 | 269 428 696,34 | 269 044 812,21 | 263 035 832,21 | 262 018 077,40 | 255 986 354,92 | 338 494 915,61 | -68 086 160,48 | 79,89% | 270 345 130,00 | 63 625,13 |
| 8 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа" | 09 0 00 00000 | 250 663 715,27 | 252 387 348,91 | 244 364 869,02 | 233 148 720,84 | 238 148 720,84 | 237 933 780,44 | 225 900 385,44 | 122 123 765,06 | 128 539 950,21 | 205,25% | 250 643 669,22 | 20 046,05 |
| 9 | Муниципальная программа "Молодежь Дальнегорского городского округа" | 10 0 00 00000 | 4 312 442,58 | 4 332 420,00 | 4 332 420,00 | 4 332 420,00 | 4 332 420,00 | 4 332 420,00 | 4 332 420,00 | 7 902 348,00 | -3 589 905,42 | 54,57% | 4 312 442,58 | 0,00 |
| 10 | Муниципальная программа "Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети" | 11 0 00 00000 | 180 349 136,79 | 185 224 259,37 | 195 856 691,27 | 169 884 293,25 | 161 941 933,52 | 147 758 711,09 | 151 024 566,80 | 90 722 094,13 | 89 627 042,66 | 198,79% | 162 411 145,67 | 17 937 991,12 |
| 11 | Муниципальная программа "Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе" | 12 0 00 00000 | 73 045 622,77 | 71 178 084,70 | 70 461 639,40 | 70 184 778,44 | 70 184 778,44 | 73 504 733,22 | 73 504 733,22 | 38 666 384,07 | 34 379 238,70 | 188,91% | 71 898 878,04 | 1 146 744,73 |
| 12 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа" | 14 0 00 00000 | 30 932 038,90 | 31 686 423,40 | 33 391 921,20 | 32 791 921,20 | 32 791 921,20 | 28 199 902,20 | 21 590 445,90 | 659 176,06 | 30 272 862,84 | 4692,53% | 30 931 938,90 | 100,00 |
| 13 | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа" | 18 0 00 00000 | 5 544 485,70 | 5 550 121,40 | 4 713 121,40 | 5 839 358,00 | 5 839 358,00 | 13 858 203,80 | 13 858 203,80 | 173 575 966,45 | -168 031 480,75 | 3,19% | 5 544 485,70 | 0,00 |
| 14 | Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа" | 19 0 00 00000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100,00% | 50 000,00 | 0,00 |
| 15 | Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа" | 20 0 00 00000 | 437 768,30 | 437 768,30 | 437 768,30 | 437 768,30 | 437 768,30 | 437 768,30 | 100 000,00 | 100 000,00 | 337 768,30 | 437,77% | 437 768,30 | 0,00 |
| 16 | Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Дальнегорского городского округа" | 21 0 00 00000 | 12 071 332,00 | 12 071 332,00 | 12 071 332,00 | 12 071 332,00 | 2 071 332,00 | 229 332,00 | 889 536,27 | 889 536,27 | 11 181 795,73 | 1357,04% | 12 071 332,00 | 0,00 |
|  | Всего в программных расходах |  | 2 226 662 779,19 | 2 252 322 043,98 | 2 254 773 433,82 | 2 245 008 061,88 | 2 214 166 147,23 | 2 202 076 871,17 | 2 120 217 083,04 | 2 235 321 484,94 | -8 658 705,75 | 99,61% | 2 205 517 771,89 | 21 145 007,30 |