КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА Дальнегорского муниципального округа

улица Осипенко, д. 39 а, г. Дальнегорск, Приморский край, 692441 тел. (42373)3-27-35 E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций» за 2025 год.

08 апреля 2026 года							                  №21

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

# Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 2.9 Плана работы Контрольно-счетной палаты Дальнегорского муниципального округа на 2026 год, утвержденного распоряжением от 26.12.2025 № 96 (в редакции распоряжения от 13.03.2026 № 20), Распоряжение Контрольно-счетной палаты Дальнегорского муниципального округа № 27 от «02» апреля 2026 года.

# Предмет проверки – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности исполнения муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций» за 2025 год (далее – Годовой отчёт).

Объект проверки – Администрация Дальнегорского муниципального округа.

Цель проверки – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций» за 2025 год.

Вопросы экспертно-аналитического мероприятия:

- анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы;

- анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы.

Исследуемый период – 2025 год.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 02 апреля 2026 года по 08 апреля 2026 года.

Карта – № 18.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия Годового отчёта МП использовались материалы, предоставленные Отделом по делам ГО и ЧС и мобилизационной работы администрации Дальнегорского муниципального округа и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского муниципального  округа в сети «Интернет»:

- Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций» за 2025 год (в форме доклада);

- Отчет о реализации мероприятий и достижении их показателей;

- Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования;

- Лист согласования.

  - Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.

Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.

Постановлением администрации Дальнегорского муниципального округа от 30.09.2024 года № 1736-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2025 году (далее – Перечень). Постановлениями от 16.06.2025 № 929-па, от 02.12.2025 №2146-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 10.10.2023 г. № 1504-па. В 2025 году в указанное постановление, вносились изменения Постановлением администрации ДГО от 17.12.2025 №2366-па, которое касалось смены куратора муниципальной программы и финансового обеспечения.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнегорского муниципального округа, соисполнитель программы не предусмотрен.

Цель муниципальной программы – Обеспечение безопасности населения путем противопожарной защищенности и защищенности от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени.

Муниципальная программа «Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций» в своей структуре имеет 2 направления:

Направление 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Дальнегорского городского округа».

Направление 2 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени».

Анализ отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

1.1. Направление 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Дальнегорского городского округа».

Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение общественной и личной безопасности граждан, путем противопожарной защищенности населения и населенных пунктов.

Реализация комплекса процессных мероприятий в 2025 году осуществлялось путем выполнения следующих мероприятий:

- Устройство, обновление (очистке) противопожарных разрывов (минерализованных полос) в населенных пунктах Дальнегорского городского округа, подверженных лесным, ландшафтным и иным (природным) пожарам.

В 2025 г. обновлено 16,5 километров противопожарных разрывов (минерализованных полос) в населенных пунктах:

- с. Сержантово - от дачных участков вдоль улиц Зеленая, Проспект 70 лет Октября, Лесная до кладбища, (2,1 км);

- д. Мономахово - от кладбища вдоль улиц Москалюк, Подгорная. Геологическая, пер. Школьный до выезда из населенного пункта Дальнегорского муниципального округа, (3,1 км);

- с. Рудная Пристань (4 км):

а) район бывшего детского оздоровительного лагеря «Дружба» (0,5км);

б) район детского оздоровительного лагеря «Чайка» (0,5 км);

в) ул. Ключевая, ул. Линейная от д.3 до д. 19 (1,5 км);

г) ул. Первомайская, от д. 4 до д. 19, пер. Хвойный (1,5 км);

- дер. Лидовка,  вдоль ул. Козлова., от ул. Козлова на юго-восток через пойму сухого русла реки и до ул. Молодежной (1,7 км);

- с. Краснореченский:

а) район (Тайга) ул. Новая (0,5 км);

б) район домов №№ 22 - 28 ул. Панфилова, от ул. Горная д. 1 до ул. Лесная д. 72. (2,6 км);

- д. Черемшаны от дороги в районе дома № 12 вдоль сопки до дома № 43 по ул. Октябрьская (2,5км).

- Устройство и поддержание в исправном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов), используемых подразделениями пожарной охраны для нужд пожаротушения.

Выполнены работы по обустройству источника наружного противопожарного водоснабжения в д. Черемшаны.

- Оснащение Добровольной пожарной охраны пожарным инвентарем, оборудованием, амуницией.

Приобретена 1 бензопила.

- Изготовление агитационной продукции.

Изготовлено 400 шт. печатной продукции для информирования населения Дальнегорского муниципального округа о правилах пожарной безопасности.

- Оснащение автономными дымовыми пожарными извещателями жилых помещений многодетных семей, находящихся в социально опасном положении или иной трудной ситуации, а также инвалидов.

В 2025 г. в деревянных домах многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, инвалидов установлено 53 автономных дымовых пожарных извещателей.

- Приобретение материально-технических ресурсов, направленных на предупреждения ландшафтных (природных) пожаров на территории Дальнегорского городского округа.

Данное мероприятие в 2025 году не запланировано.

2.1. Направление 2 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»

Комплекс процессных мероприятий: Повышение уровня защищенности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени.

Реализация комплекса процессных мероприятий в 2025 году осуществлялось путем выполнения следующих мероприятий:

- Изготовление агитационной продукции.

Изготовлено 400 шт. печатной продукции, направленной на повышение готовности населения Дальнегорского городского округа к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени, а также 30 информирующих знаков.

- Приобретение материально-технических ресурсов в целях осуществления мероприятий по защите населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций.

Приобретено 34 газовые плиты.

- Установка оконечных устройств системы оповещения населения.

В 2025 году мероприятие не проводилось.

- Противопаводковые мероприятия в населенных пунктах Дальнегорского городского округа (работы по отчистке русел рек от завалов, оборудование противопаводковых рвов и насыпей, для стабилизации паводковой ситуации, при сильных циклонах и весеннем таянии снега и льда).

Данное мероприятие в 2025 году не проводилось, так как не вводился режим чрезвычайной ситуации на территории Дальнегорского муниципального округа и соответственно, отсутствовали правовые основания для входа в нерестовые речки.

- Создание локальной системы оповещения на гидротехническом сооружении Нежданкинское водохранилище.

Данное мероприятие в 2025 году не запланировано.

Анализ выполнения показателей в 2025 году приведен  в Таблице №1.

Таблица №1

| N п/п | Наименование направления, структурного элемента, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Направление 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Дальнегорского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | «Обеспечение общественной и личной безопасности граждан, путем противопожарной защищенности населения и населенных пунктов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Устройство, обновление противопожарных разрывов (минерализованных полос) в населенных пунктах Дальнегорского городского округа, подверженных лесным, ландшафтным и иным (природным) пожарам (результат 1) | Количество проведенных мероприятий по устройству, обновлению противопожарных разрывов (минерализованных полос) в населенных пунктах Дальнегорского городского округа, подверженных лесным, ландшафтным и иным (природным) пожарам | ед. | 8 | 6 | -2 | Пояснение в разделе 2.2 настоящего заключения. Исполнение ассигнований составило 353,00 тыс. руб. |
| 1.1.2. | Устройство и поддержание в исправном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов), используемых подразделениями пожарной охраны для нужд пожаротушения (результат 2) | Количество проведенных мероприятий по устройству и поддержанию в исправном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов), используемых подразделениями пожарной охраны для нужд пожаротушения | ед. | 1 | 1 | 0 | Показатель достигнут Исполнение ассигнований составило 320,00 тыс. руб. |
| 1.1.3. | Оснащение Добровольной пожарной охраны пожарным инвентарем, оборудованием, амуницией (результат 3) | Количество проведенных мероприятий по оснащению Добровольной пожарной охраны пожарным инвентарем, оборудованием, амуницией | ед. | 1 | 1 | 0 | Показатель достигнут Исполнение ассигнований составило 49,99 тыс. руб. |
| 1.1.4. | Изготовление агитационной продукции (результат 4) | Количество изготовленной агитационной продукции, направленной на повышение готовности населения Дальнегорского городского округа к действиям при возникновении пожаров, в том числе по их предупреждению и профилактике (ежегодно) | шт. | 500 | 400 | -100 | Пояснение в разделе 2.2 настоящего заключения Исполнение ассигнований составило 10,00 тыс. руб. |
| 1.1.5. | Оснащение автономными пожарными извещателями жилых помещений многодетных семей, семей, находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, а также инвалидов (результат 5) | Количество проведенных мероприятий по оснащению автономными пожарными извещателями жилых помещений многодетных семей, семей, находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, а также инвалидов | ед. | 1 | 1 | 0 | Показатель достигнут Исполнение ассигнований составило 37,95 тыс. руб. |
| 1.1.6. | Приобретение материально-технических ресурсов в целях осуществления мероприятий, направленных на предупреждение ландшафтных (природных) пожаров на территории Дальнегорского городского округа (результат 6) | Количество приобретенных материально-технических ресурсов в целях осуществления мероприятий, направленных на предупреждение ландшафтных (природных) пожаров на территории Дальнегорского городского округа | ед. | 0 | 0 | 0 | Показатель не запланирован |
|  | Направление 2 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 «Повышение уровня защищенности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Установка оконечных устройств системы оповещения населения | количество проведенных мероприятий по увеличению количества оконечных устройств системы оповещения населения | ед. | 1 | 0 | -1 | Пояснение в разделе 2.2 настоящего заключения |
| 2.1.2. | Проведение противопаводковых мероприятий в населенных пунктах Дальнегорского городского округа (результат 1) | Количество противопаводковых мероприятий в населенных пунктах Дальнегорского городского округа (работы по очистке русел рек от завалов, оборудование противопаводковых рвов и насыпей, для стабилизации паводковой ситуации при сильных циклонах и весеннем таянии снега и льда) | ед. | 1 | 0 | -1 | Показатель не достигнут по причине отсутствия сильных циклонов (обильное выпадение осадков)в 2025г |
| 2.1.3. | Создание локальной системы оповещения на гидротехническом сооружении Нежданкинское водохранилище (результат 2) | Количество проведенных мероприятий по созданию локальной системы оповещения на гидротехническом сооружении Нежданкинское водохранилище | ед. | 0 | 0 | 0 | Достижение показателя не планировалось |
| 2.1.4. | Изготовление агитационной продукции (результат 3) | Количество изготовленной агитационной продукции, направленной на повышение готовности населения Дальнегорского городского округа к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени | шт. | 500 | 430 | -70 | Пояснение в разделе 2.2 настоящего заключения Исполнение ассигнований составило 94,00 тыс. руб. |
| 2.1.5. | Приобретение материально-технических ресурсов в целях осуществления мероприятий, по защите населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций (результат 4) | Количество приобретеннных материально-технических ресурсов в целях осуществления мероприятий, по защите населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций | шт. | 68 | 34 | -34 | Пояснение в разделе 2.2 настоящего заключения Исполнение ассигнований составило 51,00 тыс. руб. |

Не выполнено 6 показателей из 9 запланированных, то есть большая часть, даже если учесть, что один из шести показателей не выполнен по независящим обстоятельствам.  Всего по 3 показателям 100% выполнение, по 2 выполнение в 2025 году не запланировано.

Из вышеизложенного следует вывод, о том, что цели запланированные программой не в полной мере достигнуты,  следовательно,  это говорит о низкой эффективности выполнения муниципальной программы.

Финансовое выполнение запланированных ассигнований составило 100%, т.е.            915 940,00 рублей за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа.

Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2025 году и её исполнения представлен в Приложении №1.

На 2025 год первоначально решением Думы Дальнегорского муниципального округа от 22.11.2024 №292 на реализацию муниципальной программы планировалось 1691,37 тыс. руб, последним решением Думы Дальнегорского муниципального округа от 25.12.2025 №458 было предусмотрено ассигнований 915,94 тыс. руб. В течение года уменьшение составило 775,43 тыс. руб. или на 45,85%.

Проверка показала, что значения показателей при этом не менялось.

Считаем, что в связи с уменьшением финансирования программы изменяются и возможности реализации мероприятий. Однако, соответствующие изменения по объему финансовых средств, изменению перечня мероприятий, подлежащих финансированию и показателей результативности в программу не вносились, что говорит об отсутствии взаимосвязи между ними.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, последствий невыполнения мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий:

В ходе проведения настоящей проверки, установлены факты неподтвержденной информации, а именно, «недостаточность финансирования мероприятий», о чем Контрольно-счетная палата выразила свое несогласие и провела работу с ответственным исполнителем.

В дополнение к отчету о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций» за 2025 год ответственным исполнителем письмом (вх. от 08.04.2026 №109) были направлены пояснения касательно  следующих показателей:

-«Количество проведенных мероприятий по устройству, обновлению противопожарных разрывов (минерализованных полос) в населенных пунктах Дальнегорского городского округа, подверженных лесным, ландшафтным и иным (природным) пожарам».

Невыполнение целевого показателя обусловлено неясностью в разграничении принадлежности минерализованных полос: относятся ли они к территории Дальнегорского муниципального округа или к землям лесного фонда. Неопределенность в вопросе ведения данных участков – муниципалитетом или лесничеством – стала причиной задержек или отсутствия запланированных работ.

-«Количество изготовленной агитационной продукции, направленной на повышение готовности населения Дальнегорского городского округа к действиям при возникновении пожаров, в том числе по их предупреждению и профилактике».

Не достижение связано с тем, что изготовленное количество листовок закрыло потребность в информировании населения, в связи с этим планируется корректировка показателя в меньшую сторону в 2026 году.

-«Количество проведенных мероприятий по увеличению количества оконечных устройств системы оповещения населения».

В 2025 году не достигнут в связи с отсутствием необходимости установки оконечных устройств, т.к. система оповещения покрывает 90% территории Дальнегорского муниципального округа. Также система оповещения охватывает и места массового пребывания людей, согласно требованиям антитеррористической безопасности.

- «Количество изготовленной агитационной продукции, направленной на повышение готовности населения Дальнегорского городского округа к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени»

Не достижение, как указывалось ранее, связано с тем, что изготовленное количество листовок закрыло потребность в информировании населения, в связи с этим планируется корректировка показателя в меньшую сторону в 2026 году.

- «Количество приобретенных материально – технических ресурсов в целях осуществления мероприятий по защите населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций»

Не достигнут в связи с дефицитом специалистов в отделе по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе. Это привело к снижению темпа работы и невыполнению планового показателя.

- ВЫВОДЫ

Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций» за 2025 год, установлено:

- показатели, запланированные программой не в полной мере достигнуты (не выполнено 6 показателей из 9 запланированных, по 3 показателям 100% выполнение). Сделан вывод о низкой эффективности выполнения муниципальной программы;

- в части полноты и достоверности годовой отчётности за 2025 год о реализации муниципальной программы были выявлены замечания, по ним дополнительно ответственный исполнитель дал пояснения;

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1.Контрольно-счётная палата предлагает принять годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций» за 2025 год.

Ответственному исполнителю:

2.  Принять меры с целью устранения выявленных отклонений по выполнению показателей и недопущению несоответствий,  отраженных в годовом отчете.

Председатель Контрольно-счетной палаты ДМО                              А.Ю.Шарапута

Главный инспектор								А.В. Наумченко

Приложение № 1

Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2025 году и её исполнения, руб.

| № | Наименование | Код целевой статьи | Решение Думы №458 от 25.12.25 | Решение Думы №441 от 24.11.25 | Решение Думы №424 от 21.10.25 | Решение Думы №414 от 08.09.25 | Решение Думы №401 от 23.07.25 | Решение Думы №369 от 22.05.25 | Решение Думы №340 от 17.02.25 | Решение Думы №295 от 22.11.24 | Отклонение от первоначального | относит. | исполнение | Не исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | руб. | изменение | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4,00 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа" | 01 0 00 00000 | 61 187 035,13 | 62 241 825,03 | 62 528 991,03 | 70 556 105,76 | 70 556 105,76 | 70 556 105,76 | 25 826 105,76 | 22 592 639,76 | 38 594 395,37 | 270,83% | 60 080 091,91 | 1 106 943,22 |
| 2 | Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Дальнегорского городского округа" | 03 0 00 00000 | 1 255 208,67 | 1 255 208,67 | 1 382 000,00 | 1 382 000,00 | 1 382 000,00 | 1 382 000,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 15 208,67 | 101,23% | 1 255 208,67 | 0,00 |
| 3 | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе" | 04 0 00 00000 | 2 426 958,11 | 2 926 958,11 | 2 926 958,11 | 3 032 008,62 | 3 018 050,51 | 3 018 050,51 | 3 018 050,51 | 3 018 050,51 | -591 092,40 | 80,41% | 2 426 958,11 | 0,00 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие образования Дальнегорского городского округа» | 05 0 00 00000 | 1 331 364 846,52 | 1 347 763 097,75 | 1 347 763 097,75 | 1 367 286 755,26 | 1 355 410 138,45 | 1 355 410 138,45 | 1 339 508 632,42 | 1 431 898 961,02 | -100 534 114,50 | 92,98% | 1 330 495 289,47 | 869 557,05 |
| 5 | Муниципальная программа "Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций" | 06 0 00 00000 | 915 940,00 | 915 940,00 | 1 691 368,00 | 1 691 368,00 | 1 691 368,00 | 1 691 368,00 | 1 691 368,00 | 1 691 368,00 | -775 428,00 | 54,15% | 915 940,00 | 0,00 |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» | 07 0 00 00000 | 1 697 493,32 | 3 372 560,00 | 3 372 560,00 | 3 274 420,00 | 3 274 420,00 | 1 696 280,00 | 1 696 280,00 | 1 696 280,00 | 1 213,32 | 100,07% | 1 697 493,32 | 0,00 |
| 7 | Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа" | 08 0 00 00000 | 270 408 755,13 | 270 928 696,34 | 269 428 696,34 | 269 044 812,21 | 263 035 832,21 | 262 018 077,40 | 255 986 354,92 | 338 494 915,61 | -68 086 160,48 | 79,89% | 270 345 130,00 | 63 625,13 |
| 8 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа" | 09 0 00 00000 | 250 663 715,27 | 252 387 348,91 | 244 364 869,02 | 233 148 720,84 | 238 148 720,84 | 237 933 780,44 | 225 900 385,44 | 122 123 765,06 | 128 539 950,21 | 205,25% | 250 643 669,22 | 20 046,05 |
| 9 | Муниципальная программа "Молодежь Дальнегорского городского округа" | 10 0 00 00000 | 4 312 442,58 | 4 332 420,00 | 4 332 420,00 | 4 332 420,00 | 4 332 420,00 | 4 332 420,00 | 4 332 420,00 | 7 902 348,00 | -3 589 905,42 | 54,57% | 4 312 442,58 | 0,00 |
| 10 | Муниципальная программа "Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети" | 11 0 00 00000 | 180 349 136,79 | 185 224 259,37 | 195 856 691,27 | 169 884 293,25 | 161 941 933,52 | 147 758 711,09 | 151 024 566,80 | 90 722 094,13 | 89 627 042,66 | 198,79% | 162 411 145,67 | 17 937 991,12 |
| 11 | Муниципальная программа "Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе" | 12 0 00 00000 | 73 045 622,77 | 71 178 084,70 | 70 461 639,40 | 70 184 778,44 | 70 184 778,44 | 73 504 733,22 | 73 504 733,22 | 38 666 384,07 | 34 379 238,70 | 188,91% | 71 898 878,04 | 1 146 744,73 |
| 12 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа" | 14 0 00 00000 | 30 932 038,90 | 31 686 423,40 | 33 391 921,20 | 32 791 921,20 | 32 791 921,20 | 28 199 902,20 | 21 590 445,90 | 659 176,06 | 30 272 862,84 | 4692,53% | 30 931 938,90 | 100,00 |
| 13 | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа" | 18 0 00 00000 | 5 544 485,70 | 5 550 121,40 | 4 713 121,40 | 5 839 358,00 | 5 839 358,00 | 13 858 203,80 | 13 858 203,80 | 173 575 966,45 | -168 031 480,75 | 3,19% | 5 544 485,70 | 0,00 |
| 14 | Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа" | 19 0 00 00000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100,00% | 50 000,00 | 0,00 |
| 15 | Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа" | 20 0 00 00000 | 437 768,30 | 437 768,30 | 437 768,30 | 437 768,30 | 437 768,30 | 437 768,30 | 100 000,00 | 100 000,00 | 337 768,30 | 437,77% | 437 768,30 | 0,00 |
| 16 | Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Дальнегорского городского округа" | 21 0 00 00000 | 12 071 332,00 | 12 071 332,00 | 12 071 332,00 | 12 071 332,00 | 2 071 332,00 | 229 332,00 | 889 536,27 | 889 536,27 | 11 181 795,73 | 1357,04% | 12 071 332,00 | 0,00 |
|  | Всего в программных расходах |  | 2 226 662 779,19 | 2 252 322 043,98 | 2 254 773 433,82 | 2 245 008 061,88 | 2 214 166 147,23 | 2 202 076 871,17 | 2 120 217 083,04 | 2 235 321 484,94 | -8 658 705,75 | 99,61% | 2 205 517 771,89 | 21 145 007,30 |